## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Левин Максим Сергеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 332bb77a66ca13f7144efccadf82fb15
Владелец: Левин Максим Сергеевич
Действителен: с 05.08.2025 по 29.10.2026
Дата подписания: 13.02.2026
Дата утверждения отчета: 16.02.2026
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие лесного хозяйства в Курской области »
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1 Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 112% к объему вырубленных и погибших лесов»
1. | ■ | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |  | ГП | Процент | 100 | 332,7348 | X | Отчет "18- ОИП Сведения о показателях эффективности реализации государственной программы РФ "Развитие лесного хозяйства"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.01.2026 № б/н
2. | ■ | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году |  | ГП | Процент | 17,9 | 0 | X | Отчет "Отчет о возникновении лесных пожаров их ликвидации и эффективности " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
3. | ■ | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса |  | ГП | Тысяча гектаров | 0,1 | 0,114 | X | Отчет "11 ОИП «Сведения об отнесении земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса»" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
4. | ■ | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |  | ГП | Процент | 86 | 0 | X | Отчет "18 ОИП Сведения о показателях эффективности реализации государственной программы РФ "Развитие лесного хозяйства"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
2 Цель государственной программы «Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области»
1. | ■ | Лесистость территории Курской области |  | ГП | Процент | 8,2 | 8,2 | X | Отчет "Отчет о ходе реализации нац. проекта " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
2. | ■ | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда |  | ГП | Процент | 35,8 | 35,8 | X | Отчет "Отчет о ходе реализации рег. проекта " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
3. | ■ | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда |  | ГП | Рубль | 173,7 | 184,52 | X | Отчет "18 ОИП Сведения о показателях эффективности реализации государственной программы РФ "Развитие лесного хозяйства"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
4. | ■ | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |  | ГП | Процент | 31,1 | 27,3497 | X | Отчет "18 ОИП Сведения о показателях эффективности реализации государственной программы РФ "Развитие лесного хозяйства"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н | [6 empty] | Установленный режим ЧС, связанный с проведением КТО и СВО, ограничивает доступ ко многим лесным участком и исключает возможность и использования, включая арендованные участки.
5. | ■ | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда |  | ГП | Гектар | 0,63 | 0 | X | Отчет "18 ОИП Сведения о показателях эффективности реализации государственной программы РФ "Развитие лесного хозяйства"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
6. | ■ | Объем семян с улучшенными наследственными свойствами |  | ГП | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 0,025 | 0,025 | X | Иной документ "Справка о заготовке лесосеменного сырья" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
7. | ■ | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала |  | ГП | Процент | 0,6 | 7,0954 | X | Отчет "18 ОИП Сведения о показателях эффективности реализации государственной программы РФ "Развитие лесного хозяйства"" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2026 № б/н
8. | ■ | Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений |  | ГП | Штука | 1 | 1 | X | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг "Счет - фактура " МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2025 № 2511260001
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11
1. | ■ | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, Рубль
1.1. |  | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской федерации |  |  | Тысяча рублей | 41 114,79
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2025 году
№ п/п | Показатели государственной программы |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 112% к объему вырубленных и погибших лесов
1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 100 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 332,7348 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.2. | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 17,9 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.3. | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, Тысяча гектаров
| План | [12 empty] | X |  | X | 0,1 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 0,114 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.4. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 86 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2. | Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области
2.1. | Лесистость территории Курской области, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 8,2 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 8,2 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2.2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 35,8 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 35,8 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2.3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, Рубль
| План | [12 empty] | X |  | X | 173,7 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 184,52 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2.4. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 31,1 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 27,3497 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2.5. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар
| План | [12 empty] | X |  | X | 0,63 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2.6. | Объем семян с улучшенными наследственными свойствами, Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)
| План | [12 empty] | X |  | X | 0,025 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 0,025 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2.7. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, Процент
| План | [12 empty] | X |  | X | 0,6 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 7,0954 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2.8. | Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, Штука
| План | [12 empty] | X |  | X | 1 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 286713.34 | 207306.41 | 207306.41 | 207222.53 | 244015.07 | 87.51
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 215178.27 | 207306.41 | 207306.41 | 207222.53 | 207057.72 | 99.88
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 109671.5 | 108517 | 108517 | 108516.28 | 108514.76 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 71535.07 | - | - | - | 36957.35 | 51.66
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Курская область)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 1499.9 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект ""Сохранение лесов" (Курская область)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 26202.31 | 2950.9 | 2950.9 | 2950.82 | 2950.82 | 11.78
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 4105.4 | 2950.9 | 2950.9 | 2950.82 | 2950.82 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 4105.4 | 2950.9 | 2950.9 | 2950.82 | 2950.82 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 22096.91 | - | - | - | 0 | 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов" (всего), в том числе: | [6 empty] | 108011.55 | 50107.09 | 50107.09 | 50107 | 87064.35 | 87.46
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 58573.39 | 50107.09 | 50107.09 | 50107 | 50107 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 20704 | 20704 | 20704 | 20703.91 | 20703.91 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 49438.16 | - | - | - | 36957.35 | 74.75
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений" (всего), в том числе: | [6 empty] | 150999.58 | 152748.52 | 152748.52 | 152664.81 | 152500 | 99.84
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 150999.58 | 152748.52 | 152748.52 | 152664.81 | 152500 | 99.84
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 83362.2 | 83362.2 | 83362.2 | 83361.65 | 83360.13 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование структурного элемента |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 4 |  | 5 | 6
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Курской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
5. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 7 |  |  | 8
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы