Пояснительная записка

к отчету о ходе исполнения в 2023 году Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Курской области на период до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года (далее – План мероприятий) утвержден постановлением Администрации Курской области от 29.12.2021                    № 1513-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 28.09.2022 № 1079-па, от 13.01.2023 № 21-пп, от 19.01.2024 №35-пп).

План мероприятий включает 7 основных блоков, соответствующих приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, и 38 разделов по важнейшим направлениям развития Курской области.

План предусматривает реализацию ответственными исполнителями (исполнительными органами Курской области, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами) 650 мероприятий (пунктов Плана мероприятий).

По итогам 2023 года в целом из 650 запланированных мероприятий 154 мероприятия выполнены (23,7%). Оставшиеся мероприятия находятся в разных стадиях исполнения и планируются к завершению в последующие годы.

В 2023 году в рамках реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года продолжена работа, направленная на совершенствование региональной нормативной правовой базы по всем направлениям социально-экономического развития. Осуществлено законодательное регулирование в сфере государственного управления, обеспечения инвестиционной привлекательности региона, поддержки экономики, развития социальной сферы.

На региональном уровне обеспечена реализация 28 государственных программ Курской области.

В 2023 году в Курской области велась работа по реализации                                              48 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов, с общим бюджетом 17,9 млрд рублей. Около 76% средств было направлено на исполнение 4 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги».

Уровень достижения национальных проектов в регионе составил 99%. Курская область занимает 11-ю позицию в федеральном рейтинге.

Несмотря на сложную обстановку, связанную с приграничным положением региона, сложившимися внешними и внутренними экономическими факторами, по итогам 2023 года достигнута положительная динамика основных показателей развития Курской области: достигнут рост объема производства в промышленности, обрабатывающих производствах, электроэнергетике, сельском хозяйстве, строительстве, обеспечен рост доходов населения; продолжена реализация всех запланированных социальных программ.

За 2023 год индекс промышленного производства составил 109,6%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 97,1%, в обрабатывающих производствах – 115,8%, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха –102,6%, водоснабжении, водоотведении,  организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 136,6%. Индекс производства пищевых продуктов составил 125,7%.

Объем продукции сельского хозяйства по итогам 2023 года составил 225 млрд. рублей – третье место в ЦФО, индекс производства продукции – 105,8%.

Валовой сбор зерновых культур составил 5,8 млн. тонн в первоначально-оприходованном весе, сахарной свеклы – 5,2 млн. тонн, что на 15% выше показателя 2022 года.

В хозяйствах всех категорий произведено 691,0 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 24,9 тыс. тонн или на 3,7% превысило показатель 2022 года. Сохраняется положительная динамика по производству молока в хозяйствах всех категорий. В 2023 году произведено 464,9 тыс. тонн молока, что на 28,4 тыс. тонн или на 6,5% превысило уровень 2022 года.

Продолжается работа по созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Курской области.

Создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Третий полюс» (далее – ОЭЗ). В 2023 году зарегистрировано два резидента.

Продолжается работа по развитию на территории региона индустриальных (промышленных) парков. По итогам 2023 года на территории индустриального парка «Юбилейный» зарегистрировано 7 действующих резидентов

В 2023 году актуализирована Инвестиционная декларация Курской области, проводилась работа по размещению инвестиционной карты Курской области на инвестиционной карте Российской Федерации.

По итогам оценки проведенной работы Курская область вошла в число субъектов Российской Федерации, полностью внедривших региональный инвестиционный стандарт.

В регионе продолжается реализация значимых инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года оценивается на уровне 214,6 млрд рублей.

По итогам 2023 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 172,1 млрд рублей (106,9% к 2022 году). Введено 619,5 тыс. кв. метров жилья (111,9% к 2022 году), из них индивидуальными застройщиками – 406,2 тыс. кв. метров (107,8% к 2022 году).

В 2023 году благоустроено 126 территорий, из них 52 дворовые и 74 общественные территории в 69 муниципальных образованиях. Всего на данные мероприятия было направлено 320,6 млн рублей.

В 2023 году введены в эксплуатацию 2 дома-интерната для престарелых и инвалидов в п. Глушково Глушковского района  и в с. Черкасская Конопелька Суджанского района, здание взросло-детской поликлиники на проспекте А. Дериглазова и крытый легкоатлетический манеж в городе Курске, 4отделения общей врачебной практики в Курской районе, 13 фельдшерско-акушерских пунктов в Глушковском, Горшеченском, Курском, Октябрьском и Пристенском районах, взрослая поликлиника ОБУЗ «Обоянская центральная районная больница», культурно-досуговый центр в с. Красниково Пристенского района и мемориальный комплекс «Курская битва» в поселке Поныри.

Продолжается реализация мероприятий по строительству средней общеобразовательной школы на проспекте А. Дериглазова в г. Курске, пристроя (реконструкции) к зданию средней общеобразовательной школы № 45 в г. Курске, Саморядовской средней общеобразовательной школы в Большесолдатском районе, Залининской средней общеобразовательной школы в Октябрьском районе, многопрофильной областной детской клинической больницы в г. Курске, поликлиники областного клинического противотуберкулезного диспансера в г. Курске, 2 врачебных амбулаторий в Курском районе, экспозиционного корпуса Курского областного краеведческого музея, 2 культурно-досуговых центров (в г. Рыльске и сл. Пригородняя Слободка в Рыльском районе), дома-интерната для престарелых и инвалидов, в д. Чурилово Курского района), крытого футбольного манежа в г. Курске.

В дорожном хозяйстве области освоено 9,4 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», что позволило отремонтировать 156,1 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 46,4 км автодорог местного значения, мостовые сооружения  общей протяженностью 399 п.м., построить (реконструировать) 10,3 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 24,3 км автомобильных дорог местного значения.

На потребительском рынке сохранена стабильная ситуация с удовлетворением спроса населения на основные продовольственные и промышленные товары. Высокая насыщенность торговой сети региона продуктами питания и непродовольственными товарами сформирована за счет собственного производства. Около 70% основных продуктов питания, реализуемых на потребительском рынке области, производится из собственной сельскохозяйственной продукции и сырья.

В 2023 году оборот розничной торговли составил 304,5 млрд рублей с ростом на 1,4% к 2022 году. Открыто около 90 объектов торговли.

В целях развития малого и среднего бизнеса Курской области в 2023 году продолжена реализация региональных проектов, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, развитие социального предпринимательства, продвижение товаров (работ, услуг) на экспорт. На финансирование мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства направлены бюджетные средства в размере 211,4 млн рублей.

За 2023 год внешнеторговый оборот Курской области увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 2,1%.

Объем экспорта увеличился на 3,4%, торговый баланс сохраняется положительный - экспорт товаров по стоимости превышал объем импорта в 2 раза.

Доля несырьевого неэнергетического экспорта выросла с 59% до 91%. Объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился в 1,6 раза.

Предприятия и организации Курской области, осуществляли торговлю с 95 странами мира, в том числе экспортные операции с контрагентами из 62 стран.

Несмотря на неблагоприятную геополитическую обстановку, ситуация на рынке труда в Курской области в 2023 году оставалась стабильной.

По состоянию на 01.01.2024 уровень регистрируемой безработицы составил 0,3% (на 1 января 2023 года – 0,4%). Напряженность на рынке труда составила 0,2 человека на одну заявленную вакансию.

На крупных и средних предприятиях области в 2023 году создано 3720 рабочих мест.

По оценке в 2023 году среднемесячные денежные доходы на душу населения составят около 41,4 тыс. рублей с ростом на 11,2% к уровню 2022 года, превысив в 3,3 раза величину прожиточного минимума.

По итогам года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по области ожидается с ростом на 11,5% к 2022 году и составит 51,4 тыс. рублей.

В 2023 году предоставлено 73 вида социальных выплат, 66 из которых региональные, предоставленные более 400 тысячам жителям области. Объем финансирования отрасли составил 12,8 млрд рублей. На оказание мер социальной поддержки населению направлено более 9,1 млрд рублей.

Подробная информация о ходе исполнения Плана мероприятий прилагается.