| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |  |
| Приоритетное направление 4. «Человеческий капитал (образование, наука и инновации, развитие институтов гражданского общества)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 4. Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; формирование системы кадрового обеспечения региона, позволяющей обеспечить качественную подготовку кадров; обеспечение сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществление деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет путем строительства, приобретения, перепрофилирования и капитального ремонта помещений для детских садов, увеличения численности детей в частных дошкольных образовательных организациях | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Содействие занятости» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году в микрорайоне 4 жилого района Северный г.Курска введен в эксплуатацию детский сад проектной мощностью 150 мест, из которых 32 места – для детей до 3-х лет, 118 мест – для детей от 3 до 7 лет. Данный детский сад, расположенный по адресу: город Курск, ул. Генерала Тупикова, д. 8, является вторым зданием детского сада № 21. 1 апреля 2024 года открыл свои двери для дошкольников детский сад в г. Курске на пр-те Н. Плевицкой на 280 мест, 80 из которых - для детей от 1,5 до 3-х лет. Указанные вновь введенные объекты дошкольного образования пролицензированы и функционируют. Вновь созданные образовательные организации обеспечены необходимым оборудованием, программно-методическим материалом для качественного ведения образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В рамках государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» продолжается строительство детского сада в п. Долгая Щека Железногорского района на 60 мест. Завершается строительство здания детского сада на 140 мест на пр. В. Клыкова г. Курска. Сроки ввода в эксплуатацию зданий обозначенных дошкольных образовательных организаций перенесены на 2025 год | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования |  |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.1.2. | создание системы раннего развития детей в возрасте до 3 лет, в том числе путем поддержки социального предпринимательства и в рамках государственно-частного партнерства | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Содействие занятости» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году в микрорайоне 4 жилого района Северный г.Курска введен в эксплуатацию детский сад проектной мощностью 150 мест, из которых 32 места – для детей до 3-х лет. 1 апреля 2024 года открыл свои двери для дошкольников детский сад в городе Курске на проспекте Н. Плевицкой на 280 мест | Рост численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещаю-щих государст-венные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; рост численнос-ти воспитанни-ков в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области (чел.) |  | 4391 | 4391 |  | - |  |  |  |
| 4.1.1.3. | обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, путем создания информационно-просветительских центров, семейных групп на базе дошкольных учреждений, консультационных центров для обеспечения услугами по сопровождению раннего развития детей, групп кратковременного пребывания детей | Региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В регионе действуют 116 консультационных центров. Количество оказанных услуг составляет 13780 единиц, из них 10000 услуг приходится на региональный ресурсный сетевой консультационный центр помощи родителям «Позитив» | Рост количества консультацион-ных услуг (ед.) |  | 13780 | 13780 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2. | Развитие общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | обеспечение односменного режима обучения в 1-11-х (12-х) классах общеобразовательных организаций путем строительства и реконструкции школ | Государст-венные программы Курской области «Развитие образования в Курской области», «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современными условиями обучения» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году продолжалось строительство школы на 1000 мест на пр. А. Дериглазова и школы на 1600 мест на пр. Н. Плевицкой в г. Курске, осуществление пристроя (реконструкции) к зданию школы № 45 г. Курска с созданием 225 дополнительных мест для обучающихся. В 2024 году осуществлялось строительство (реконструкция) 2 средних общеобразовательных школ в Большесолдатском (150 уч. мест) и Октябрьском районах (250 уч. мест) с вводом в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно В г. Курске численность обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразова-тельных организациях города Курска составила 90,3%, что на 0,6 процентных пункта выше 2023 года | Обеспечение 100% обучающихся, занимающихся в 1 смену |  | 99 | 92,6 |  | - 7,4 |  |  | Отсутст-вие необхо-димого объема бюджет-ных средств на обеспече-ние своевре-менного строи-тельства -заплани-рованных к созданию общеобра-зователь-ных организа-ций |
| 4.1.2.2. | обновление и расширение инфраструктуры школьного образования, особенно сельских школ | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году осуществлен капитальный ремонт в 6 школах в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» | Снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.3. | обеспечение общеобразовательных организаций автобусами для осуществления перевозок обучающихся | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году для общеобразовательных организаций Курской области за счет средств федерального бюджета приобретено 30 новых школьных автобусов | Упорядочен подвоз обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшены риски при их перевозке (количество приобретенных автобусов) |  | 3 | 30 |  | + 27 |  |  |  |
| 4.1.2.4. | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. 23 школы оснащены оборудованием для занятий детей физической культурой и спортом | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом – не менее 65% | 23 |  | 23 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.5. | внедрение дистанционных образовательных технологий | Региональ-ный проект «Цифровая образова-тельная среда» националь-ного проекта «Образова-ние», Федеральный проект «Информа-ционнаяинфраструк-тура» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. 100% общеобразовательным организациям и организациям среднего профессионального образования обеспечен доступ к высокоскоростной сети передачи данных «Интернет» и единой системе передачи данных (ЕСПД). Интернет-соединением обеспечено 480 объектов, что позволило повысить качество оказываемых госуслуг в электронном виде, а также организовывать обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий | Обеспечение возможности доступа 100% школьников к образовательным программам дистанционного образования |  | 100 | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.6. | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегрированного или инклюзивного образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В структуре образования созданы вариативные условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ и/или инвалидностью. Возможен выбор предлагаемых форматов обучения. Наряду с развитием образовательных организаций, в которых реализуется формат инклюзивного образования, сохранена и развивается сеть отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Возможны организация обучения в отдельных классах для детей с ОВЗ, на дому, семейное обучение, обучение с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В числе подведомственных организаций Министерства образования и науки Курской области функционирует ОБОУ Центр дистанционного образования «Новые технологии», в котором обучение ведется на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | 100% обеспечение детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, - не менее 27% |  | 100 | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.7. | создание условий для 100% охвата горячим питанием обучающихся из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ОВЗ | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. 100 % детей из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ОВЗ охвачены горячим питанием | 100% охват горячим питанием обучающихся |  | 100 | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.8. | развитие школьной инфраструктуры путем строительства или реконструкции объектов общеобразовательных организаций муниципальной собственности | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»; государст-венная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современными условиями обучения» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году осуществлялось строительство (реконструкция) 2 средних общеобразовательных школ в Большесолдатском (150 уч. мест) и Октябрьском районах (250 уч. мест) с вводом в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно. В 2025 году начнется строительство Новопоселеновской СОШ в д. 1-е Цветово Курского района Курской области В 2024 году продолжена реализация объектов по: - строительству средней общеобразовательной школы по проспекту А. Дериглазова с созданием 1000 новых ученических мест. По состоянию на 01.01.2025 готовность объекта составляет 87%; - реконструкции (пристроя) к зданию МБОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 45» с созданием 225 дополнительных ученических мест. По состоянию на 01.01.2025 готовность объекта составляет 84%; В эксплуатацию введены объекты: - детский сад на 150 мест (микрорайон 4 жилого района Северный); - детский сад на 280 мест (проспект Надежды Плевицкой) | Ежегодное увеличение числа новых мест в общеобра-зовательных организациях |  | - | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.9. | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году выплаты осуществлялись 25 человек | Повышение качества жизни педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.10. | обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. 55,9 % педагогических работников общеобразовательных организаций, прошли повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства – 6 % | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.11. | создание одного центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников для формирования единой федеральной системы научно-методического сопровожде-ния педагогических работников и управленческих кадров в целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» | Создан один центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |  | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.12. | организация и проведение всероссийских спортивных соревнований среди обучающихся в образовательных организациях, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. Формирование здорового образа жизни у различных категорий граждан реализуется через участие во ВФСК «ГТО». В 2024 году проведено 9 фестивалей ВФСК «ГТО». В них приняли участие более 890 человек. | Увеличение доли учащихся, участвующих во всероссийских спортивных соревнованиях. Увеличение доли учащихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.13. | создание современной системы оценки качества образования | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2023-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году в процедуре независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность (НОКУООД), приняли участие 197 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из 22 муниципальных районов и 4 городских округов Курской области (27,2%). По итогам проведения процедуры НОКУООД наивысший балл значение показателя «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы» набрал город Курчатов – 98,7%, наименьший балл – Глушковский район – 75,4%. В ходе проведения НОКУООД основные недостатки выявлены по критериям: «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и «Доступность услуг для инвалидов» | Получение достоверных сведений о результативности образовательного процесса и эффективности управления им |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.14. | реализация образовательных программ, в том числе в сетевой форме, создание условий для реализации дистанционных программ обучения | Федеральный проект «Информа-ционнаяинфраструк-тура» националь-ного проекта «Цифровая экономика», федеральный проект «Современ-ная школа» националь-ного проекта «Образова-ния» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. 100% общеобразовательным организациям и организациям среднего профессионально образования обеспечен доступ к высокоскоростной сети передачи данных «Интернет» и единой системе передачи данных (ЕСПД). Интернет-соединением обеспечено 480 объектов, что позволило повысить качество оказываемых государственных услуг в электронном виде, а также организовывать обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательныхорганизаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, – до 100% |  | 100 | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.15. | открытие школы полного дня | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение доступности и качества образования, ликвидация второй смены |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.3. | Развитие профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | обновление материально-технической базы, капитальный ремонт, обновление общежитий; оснащение профессиональных образовательных организаций оборудованием, инвентарем, расходными материалами, учебной литературой | Государст-венная программа курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обновлена материально-техническая база в профессиональных образовательных организациях | Повышение доступности и качества профессионального образования. Обеспечение 100% студентов профессиональных образовательных организаций общежитиями |  | 33 | 33 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.2. | внедрение дистанционных образовательных технологий | https://isedu.kg-college.ru/ | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Функционирует электронная информационная образовательная среда Курской области, созданная в 2020 году. | Обеспечение возможности доступа 100% обучающихся к образовательным программам дистанционного образования |  | 100 | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.3. | продолжение практики ежегодного определения общего объема контрольных цифр приема на программы среднего профессионального и высшего образования в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации | Распоряже-ние Правите-льства Курской области от 28.03.2023 № 237-рп «О конт-рольных цифрах приема в 2024 году граждан по профессиям, специальнос-тям и направ-лениям подготовки и (или) укруп-ненным группам профессий, специальнос-тей и направ-лений подготовки для обучения по образо-вательным программам среднего профессио-нального и высшего образования за счет средств областного бюджета» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В целях достижения баланса трудовых ресурсов, а также на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Курской области в квалифицированных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу Министерство образования и науки Курской области ежегодно совместно с исполнительными органами, комитетом по труду и занятости населения Курской области, представителями ведущих работодателей формируют предложения по установлению контрольных цифр приема. Результатом данной работы является планомерное увеличение количества контрольных цифр приема по программам по программам высшего образования за счет средств федерального бюджета: на 2022/23 учебный год – 3785 бюджетных мест, на 2023/24 учебный год – 3817 бюджетных мест, на 2024/25 учебный год – 3960 бюджетных мест; по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета: на 2022 г. – 6072 чел., на 2023 г. – 6078 чел., на 2024 г. – 6083 чел. В целях ежегодного определения общего объема контрольных цифр приема на программы среднего профессионального и высшего образования в образовательной организации высшего образования и профессиональные образовательные организации Министерством по труду и занятости населения Курской области на основании предложенных от образовательных организаций объемах проводится сопоставление с прогнозируемой ежегодной дополнительной потребностью в кадрах для экономики Курской области | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4. | обеспечение установления на конкурсной основе контрольных цифр приема по профессиям, направлениям подготовки (специальностям) для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета | Приказ Минис-терстваобразования и науки Курской области от 16.06.2023 № 1-1110 «Об итогах проведения открытого публичного конкурса по распределе-ниюконт-рольных цифр приема граждан по профессиям, специальнос-тям и направ-лениям подготовки для обучения по образова-тельным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета на 2024 год» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Работа по распределению контрольных цифр приема организуется Министерством образования и науки Курской области путем проведения конкурса в предшествующем году и устанавливаются образовательным организациям по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения в объеме, утвержденным Правительством Курской области. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией, в которую по решению организатора включаются представители исполнительных органов региона, работодателей и общественных организаций, на основании поданных образовательными организациями заявок. В целях формирования объемов и структуры контрольных цифр приема по профессиям, направлениям подготовки (специаль-ностям) для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета Министерство по труду и занятости населения Курской области рассматривает, проводит анализ и согласовывает предложения по планируемым объемам образовательных организаций | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.5. | модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, повышение квалификации преподавателей-мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте Агентства WorldSkillsRussiа | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство здравоохран-ения Курской области, региональный координацион-ный центр Ворлдскиллс в Курской области | Мероприятие выполнено. Во всех профессиональных образовательных организациях разработаны и внедрены практико-ориентированные образовательные программы, в том числе адаптивные, по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем международным стандартам. Профессиональные образовательные организации региона являются активными участниками федерального проекта «Профессионалитет». Созданы 5 кластеров по направлениям «Атомная отрасль», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Педагогика» и «Горнодобывающая отрасль», результатом работы которых должна стать подготовка к 2030 году более 4 тыс. специалистов по 31 направлению, приоритетному для экономики Курской области. К концу 2024 года в профессиональных образовательных организациях по программам «Профессионалитета» обучалось более 700 человек, в приемную кампанию 2024/2025 года принято еще более 1400 человек. В состав кластеров «Профессио-налитета» в качестве базовой или сетевой организации вошли 11 профессиональных образовательных организаций (5 базовых и 7 сетевых). Участниками Проекта являются 10 предприятий реального сектора экономики. Партнёрами для отрасли «Педагогика» стали 11 школ, 9 детских садов, 5 муниципальных управлений образования. Первый выпуск «Профессиона-литета» в 2024 году составил 80 человек, из них 74 выпускника (92,5%) трудоустроены на предприятия-партнеры: ООО «Трест Росспецэнергомонтаж», Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» («Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»), ООО «СМУ-1», ООО «ЭСМ» («Энергостроймонтаж»), Курский филиал ООО «ВДМУ» («Волгодонское монтажное управление») | В профессиональных образовательных организациях внедрены адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям для региональной экономики и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6. | модернизация сети организаций профессионального образования в соответствии с требованиями регионального рынка труда | Постанов-лениеАдминистра-ции Курской области от 19.01.2022 № 33-па «О внесении изменений в постановле-ниеАдминист-рации от 04.09.2015 № 579-па» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Определены отраслевые органы за укрупнённые группы профессий, специальностей, направлений подготовки для определения потребности в квалифицированных кадрах. Ведется работа по поиску предприятий-партнеров для профессиональных образовательных организаций, с целью удовлетворения потребности экономики и рынка труда в квалифицированных кадрах. ФП «Профессионалитет» в 2024 году в регионе созданы образовательно- производственный кластер по горнодобывающей отрасли на базе ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» (сетевые ПОО: ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж», ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»), опорной организацией реального сектора экономики которого является АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», а также предприятия-партнеры ООО ПО «Вагонмаш» и образовательный кластер среднего профессионального образования по отрасли «Педагогика» на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (сетевые организации: ОБПОУ «ОМК им. Д. Гранина», ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»; ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»; ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В. Клыкова»), опорной организацией которого является МБОУ СОШ № 60 им. Героев Курской Битвы», организациями – партнерами стали 11 школ, 9 детских садов, 5 муниципальных управлений образования. Одним из важных условий сотрудничества в данном проекте является модернизация материально-технической базы образовательной организации при непосредственном содействии предприятий и трудоустройство выпускников ПОО кластера | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.7. | создание центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенной современной материально-технической базой | Государст-венная программа курской области «Развитие образования в Курской области», постановле-ние Администрации Курской области от 04.07.2019 № 610-па «О создании и функциони-ровании центра опережаю-щей профес-сиональной подготовки» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В регионе с 2021 года создан и успешно функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В 2024 году было реализовано 47 образовательных программ. В соответствии с поступившими в ЦОПП заказами от работодателей были разработаны и реализованы 9 программ, что позволило подготовить 209 человек по востребованным в организациях профессиям, а также получить сотрудникам актуальные рабочие компетенции | Центр опережающей подготовки создан |  | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.8. | создание единого информационного образовательного портала Курской области | https://isedu.kg-college.ru/ | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2020 году создана электронная информационная образовательная среда Курской области | Получение жителями исчерпывающей и актуальной информации об образовательных программах, характеристиках и потребностях рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.10. | расширение сети ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. На базе профессиональных образовательных организаций функционируют 8 многофунк-циональных центров прикладных квалификаций, деятельность которых направлена на получение дополнительного профессионального образования по программам рабочих профессий гражданами региона, в том числе и по заявкам центров занятости населения г. Курска и Курской области | Создано не менее 5 центров |  | 8 | 8 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.11. | вовлечение работодателей и представителей иных групп интересов в деятельность попечительских (наблюдательных) советов образовательных организаций |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В 14 ПОО, подведомственных Министерству образования и науки Курской области созданы и функционируют попечительские (наблюдательные) советы, в состав которых входят представители социальных партнеров-предприятий | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.12. | оказание содействия занятости выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в том числе с инвалидностью и ОВЗ | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполнено. Ведется работа по развитию рынка труда, которая выражается в тесном сотрудничестве образовательных организаций и работодателей, ведении активной профориентационной работы с молодежью и быстром реагировании на современные профессиональные вызовы. На базе всех образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования созданы центры содействия трудоустройству выпускников/ центры карьеры, которые заключили соглашения о взаимодействии с территориальными органами службы занятости населения региона. Доля выпускников 2023 года образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, по итогу 2024 года составила более 95%. Доля выпускников, трудоустроенных в соответствии с трудовыми договорами, составила около 76%. Доля выпускников, занятых в иных сферах, в том числе продолживших обучение, проходящих срочную службу в рядах ВС РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, стабильно на уровне 20%. Доля выпускников 2023 года образовательных организаций высшего образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, традиционно превышает 90% (2021 год – 94,9%, 2022 год – 97,5%, 2023 год – 96%, 2024 год – 96,7%). Доля выпускников очной формы получивших квалификацию по специальностям и трудоустроенных в соответствии с трудовыми договорами, стабильно сохраняется на высоком уровне (2024 год - 63,4%). Доля выпускников, обучавшихся по очной форме обучения, занятых в иных сферах, в том числе продолживших обучение, проходящих срочную службу в рядах ВС РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, составила на уровне 34,4%. На базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», являющегося базовой профессиональной образовательной организацией инклюзивного образования Курской области, создан и функционирует Центр трудоустройства выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которым ежегодно реализуются различные мероприятия, обеспечивающие показатель трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ на уровне 100%. В 2024 году с учетом сложившегося положитель-ного опыта работы, по рекомендации Минпросвещения России, был присвоен статус 2–ой базовой профессиональной образовательной организации ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского» В рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Курской области» в 2024 году предоставлялась государствен-ная услуга по организации временной занятости безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи документа об образовании и о квалификации. Указанная услуга предоставлена 22 гражданам. Для граждан с инвалидностью органами службы занятости организовано 13 специализиро-ванных ярмарок вакансий. Продолжена реализация мероприятий по финансовой поддержке работодателей за счет предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы трудоустроенным гражданам отдельных категорий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федера-ции от 13.03.2021 № 362. Данная мера поддержки предусматривает возмещение Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации затрат работодателей, связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан (в их числе молодежь в возрасте до 30 лет, лица с инвалидностью) по истечении 1, 3 и 6 месяцев с момента трудоустройства. В рамках указанного постановления в 2024 году трудоустроено 110 граждан молодого возраста и инвалидов | Обеспечение трудоустройства выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.13. | проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, в том числе региональных этапов «Абилимпикс» | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. С 18 по 28 марта 2024 года в Курской области прошел Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» - 2024 по 49 компетенциям (35 компетенциям основного состава, 9 компетенциям в категории «Юниоры» и по 5 компетенциям в категории «Дети»). В Чемпионате приняли участие 354 конкурсанта трех возрастных категорий (266 участников основного состава, 67 – категории «Юниоры», 21 – категории «Дети»). Победители и призеры Регионального этапа Чемпионаты были награждены дипломами, медалями и ценными подарками. В Курской области в период с 15 по 30 апреля 2024 года прошел региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс». В конкурсе приняли участие 265 человек с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли по 39 компетенциям. В соревнованиях Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2024 года от Курской области приняли участие 9 человек, из них 5 стали призерами, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. В общем итоговом зачете Курская область заняла 14 место. | Обеспечен рост численности участников региональных этапов «Абилимпикс» (ед.) |  | 265 | 265 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.15. | создание условий для развития наставничества | Региональ-ные проекты «Современ-ная школа» и «Успех каждого ребенка» | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Принято постановление Губернатора Курской области от 08.12.2020 № 385-пг «О внедрении методологии наставничества». Курская область вошла в ТОП-10 регионов по правотворческой инициативе по наставничеству. Позиция «Педагог-наставник» была включена в новый порядок проведения аттестации, вступивший в силу с 1 сентября 2023 года. Проведены значимые мероприятия: межрегиональные педагогические чтения, посвященные 200-летию К.Д. Ушинского, Съезд наставников «Я-курянин», Слет участников профессионального конкурсного движения, III региональный форум «Наставничество в образовании». Более 100 лучших наставников системы образования внесены в региональный реестр наставников | Внедрена система педагогического наставничества в образовательных организациях региона. Повышение уровня успешной социально-личностной самореализации и профессионального самоопределения обучающихся, социально-профессиональных компетенций педагогических работников. |  |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.16. | внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, и научно-педагогическими работниками образовательной организации высшего образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2022 годы | Министерство образования и науки Курской области, Администра-ция Курской области, ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» | Мероприятие выполнено. В профессиональных организациях обеспечена реализация заключения эффективного контракта с педагогическими работниками в полном объеме | Повышение престижности и привлекательности профессии педагога, повышение уровня квалификации педагогов. Повышение качества оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.17. | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжилась реализация программы «Земский учитель». Основная цель – помощь молодым специалистам при трудоустройстве в сельские школы. В 2024 году в Курской области победителями программы стали 4 педагога по таким учебным предметам, как математика, иностранный язык, математика и информатика, русский язык | Улучшение уровня жизни работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.18. | реализация Центром опережающей профессиональной подготовки Курской области образовательных программ в части организации профессионального обучения работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, а также занятых граждан из числа ищущих работу, в целях адаптации к условиям цифровой экономики | Постановле-ние Администра-ции Курской области от 31.03.2022 № 345-па «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направлен-ных на снижение напряжен-ности на рынке труда в Курской области» | 2022-2024 годы | Министерство-образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости Курской области | Мероприятие выполняется. Реализация образовательных программ в части организации профессионального обучения работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, а также занятых граждан из числа ищущих работу, осуществляется Центром опережающей профессиональной подготовки Курской области в соответствии с заявками действующих предприятий. В 2024 году наиболее востребованными программы ЦОПП были у следующих региональных предприятий/организаций: АО «КЭАЗ» - 81 человек; АО «Авиаавтоматика» имени В.В Тарасова – 49 человека; ООО НПО «КОМПОЗИТ» - 40 человек; АО Почта России – 15 человек. В рамках регионального проекта «Содействие занятости (Курская область)» реализовывались отдельные дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда региона, в результате которых 346 ищущих работу и безработных граждан приняли участие в общественных работах, организованных на 54 предприятиях; прошли обучение 134 работника предприятия оборонно-промышленного комплекса (АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», ООО «Совтест АТЕ»). Организуется профессиональное обучения и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан. Прошли обучение 885 граждан. Доля граждан, сохранивших занятость после окончания обучения (продолживших работу/трудо-устроенных) в общей численности участников мероприятия, составила 87,2% (в 2023 году – 85,04%). | Удовлетворение потребности экономики Курской области в кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.19. | создание современной системы оценки качества профессионального образования, в том числе внедрение независимой оценки и системы самооценки качества предоставляемых услуг |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечивается повышение качества образовательных услуг | Повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.20. | подготовка общественно-профессиональных экспертов |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, | Мероприятие выполняется. Обеспечивается постоянная подготовка общественно-профессиональных экспертов для повышения качества образовательных услуг | Повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Развитие системы дополнительного образования: |  |  |  |  | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, не менее 82% |  | 81 | 89,9 |  | + 8,9 п.п. |  |  |  |
| 4.1.4.1. | модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей и системы воспитания, в том числе путем внедрения новых образовательных программ и форм воспитания | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Система дополнительного образования Курской области представлена сетью организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, подведомственных Министерству образования и науки Курской области: 121 дошкольная образовательная организация, 428 общеобразовательных организаций, 59 учреждений дополнительного образования, 14 профессиональных образовательных организаций. Реализуется 7277 дополнительных общеразвивающих программ. В 2024 году создано 3638 мест дополнительного образования детей в 53 образовательных организациях | Рост количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех направленностей |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.2. | создание региональной системы непрерывной воспитательной работы и социализации за счет обеспечения взаимодействия организаций общего, профессионального и дополнительного образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей: создан региональный модельный центр, сеть муниципальных опорных центров, внедрена система персонального финансирования допобразования | Обеспечено эффективное функционирование целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.3. | создание условий для расширения дополнительных образовательных услуг, в том числе дистанционных | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Внедрен и функционирует региональный Навигатор, регистрация на программы осуществляется в электронном виде, в том числе через портал Госуслуг | Повышение доступности качественных образовательных услуг |  | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.4. | создание условий для формирования эффективной системы выявления и развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Достижение доли численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составило 74% | Достижение доли численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программа общего образования, - не менее 57% |  | 53 | 74 |  | + 21 п.п. |  |  |  |
| 4.1.4.5. | развитие молодежного научно-технического творчества (поддержка научных обществ, организация специализированных классов, усиление исследовательской компоненты в учебной и внеурочной деятельности, внедрение виртуальных научно-образовательных лабораторий, взаимодействие с сетевыми школами и организациями) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году создано 36 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В 2024 году создано 48 Центров образования «Точка роста», С 1 сентября 2023 года начал функционировать второй в регионе школьный «Кванториум», созданный на базе Лицея-интерната № 1 г. Курска | Увеличение числа обучающихся, занимающихся научно-технической деятельностью, % |  | 70 | 70 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.6. | создание и развитие 2 детских технопарков «Кванториум» в г. Железногорск и г. Курск, 1 мобильного технопарка «Кванториум» и 6 школьных «Кванториумов» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Созданы и функционируют 2 детских технопарка «Кванториум» в г. Железногорск и г. Курск, 1 мобильный технопарк «Кванториум» и 2 школьных «Кванториума» | Обеспечение численности детей, прошедших обучение по программам мобильных технопарков «Кванториум», к 2030 году не менее 20 тыс. человек |  | 11300 | 11300 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.7. | создание и развитие центров цифрового образования детей «IT-куб» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. На базе МБОУ «СОШ № 60» г. Курска и МБОУ «СОШ № 14 г. Железногорск» созданы и функционируют центры цифрового образования детей «IT-куб» | Функционируют не менее 2 центров цифрового образования детей «IT-куб» |  | 2 | 2 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.8. | развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Увеличилось число детей (33557 чел.), получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональ-ными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | Рост количества обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в мероприятиях по профессиональ-ной ориентации, в том числе получили рекомендации по выбору профессии |  | 33000 | 33557 |  | + 557 |  |  |  |
| 4.1.4.9. | развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи: создание регионального банка данных, учреждение именных стипендий, создание центра по работе с одаренными детьми | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Успех», реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали более 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования. В г. Курске в 2024 году ежемесячно 107 одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразователь-ных организациях и организациях дополнительного образования, назначены именные стипендии Главы города Курска в размере 1000 руб., единовременное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей получили 19 выпускников общеобразовательных учреждений (всего 126 чел.) | Создано не менее 1 центра; создан региональный банк данных; осуществлено учреждение именных стипендий |  | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.10. | развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов, создания центров поддержки добровольчества |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. В добровольческую деятельность на постоянной основе и в рамках разовых акций вовлечены 114 800 жителей Курской области. Действуют 1 614 добровольческих отрядов (106 475 добровольцев). Открыто 10 «Добро.Центров», еще 10 учреждений – в стадии заключения соглашений о получении франшизы «Добро.Центр». 4 «Добро.Центра» Курской области вошли в «ТОП-150 лидеров по итогам годового мониторинга Добро.Центров» Инфраструктура добровольческого движения представлена многочис-ленными волонтерскими центрами, которые действуют на базе образовательных, профильных государственных и муниципальных бюджетных организаций, а также некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, для которых добровольческая деятельность является ведущим или одним из ведущих видов деятельности. Ресурсный центр добровольчества Курской области – ключевое звено в цепочке создания инфраструктуры добровольчества в регионе | Выявление высокомотиви-рованных и социально-активных детей и молодежи Количество граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, чел. | 114800 |  | 114800 |  |  | - |  |  |
| 4.1.5. | Строительство общеобразовательных и дошкольных организаций в сельской местности | Государст-венные программы Курской области «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современны-ми условия-ми обуче-ния», «Разви-тие образова-ния в Курс-кой области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В марте 2023 года введен в эксплуатацию детский сад-ясли в п. Прямицыно Октябрьского района на 60 мест. | Повышение доступности общеобразова-тельных и дошкольных услуг для сельского населения. Создано мест, ед. | - |  | 60 |  |  | + 60 |  |  |
| 4.1.6. | Организация системы обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство по труду и занятости населения Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 50 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, и 72 граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными. Перечень профессий, специальнос-тей и программ обучения составил более 20 наименований. Среди них «Оператор котельной», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Портной», «Кондитер» и др. | Повышена конкурен-тоспособность незанятых граждан Рост числа граждан предпенсионного и пенсионного возраста, обучившихся по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования | 46 |  | 50 |  | + 4 |  |  |  |
| Раздел «Научно-образовательный комплекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Формирование конкурентоспособного научно-образовательного комплекса, реализующего проекты для реального сектора экономики и создающего условия для развития технологического предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Создание региональной системы поддержки технологических предпринимателей, в том числе содействие созданию системы «бизнес-инкубатор – бизнес-акселератор» | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях поддержки технологических предпринимателей организована работа по оказанию инжиниринговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на базе регионального «Центра «Мой Бизнес». По итогам 2024 года в рамках деятельности РЦИ СМСП были оказаны 252 информационно-консультационных услуги по следующим направлениям: - разработка проектов модернизации (проектировка нового цеха); - сертификация выпускаемой продукции (кондитерские изделия, швейные изделия, картонные и бумажные изделия); - проведение пожарного аудита (на предприятии легкой промышленности); - проведение экологического аудита; - регистрация объекта интеллектуальной собственности; - анализ потенциала предприятия. По итогам 2024 года были заключено 153 договора на оказание инжиниринговых услуг на общую сумму 33,3 млн. рублей | Достижение к 2030 году доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте не менее 30,0% |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.2.2. | Проведение выставок, конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов с привлечением представителей научного сообщества региона и реального сектора экономики | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с образовательными организациями высшего образования в части организации и проведения мероприятий разного формата: конференций, конкурсов, семинаров, «круглых столов», выставок. Наиболее крупными мероприятиями, прошедшими с представителями научного сообщества региона и реального сектора экономики в 2024 году, стали ежегодный круглый стол «День российской науки в Курской области» в Курской областной универсальной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева и региональные площадки Всероссийского фестиваля «Наука 0+», проводимые на базе КГУ и ЮЗГУ. Смешанный формат проведения лекций, семинаров, мастер-классов, экскурсий и иных мероприятий Фестиваля науки позволил привлечь более 59 000 участников. В ходе реализации Плана проведения в Курской области Десятилетия науки и технологий в рамках инициативы «Наука рядом» прошли 160 мероприятий с общей аудиторией более 98 тысяч человек, инициативы «Наука и бизнес» – 80 мероприятий, инициативы «Третий семестр» – 3 мероприятия, инициативы «Работа с опытом и проектирование будущего» – 27 мероприятий, охвативших более 13 тысяч человек. В 2024 году в г. Курске проведены: - XXV Всероссийские Брудновские педагогические чтения с международным участием «Современное дополнительное образование детей: традиции, инновации и новаторство»; - семинар для руководителей дошкольных образовательных организаций «Эффективный управленческий менеджмент в использовании финансовых ресурсов для построения современной РППС»; - практико-ориентированный семинар для руководителей дошкольных образовательных организаций «Мир профессий: создание в ДОО модели развивающей профессионально-ориентированной среды»; - семинар для заместителей заведующих по УВР и старших воспитателей дошкольных образовательных организаций «Ярмарка профессий» | Рост количества проведенных мероприятий. Рост количества компаний, привлеченных к участию в мероприятиях |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.2.3. | Организация обучающих и консалтинговых мероприятий в области повышения производительности труда, внедрения технологий бережливого производства, цифровизации технологических процессов на базе областных центров компетенций | Региональ-ные проекты «Адресная поддержка производи-тельности труда на предприя-тиях», «Системные меры по повышению производи-тельности труда» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. В реализации нацпроекта «Производительность труда» приняли участие 57 предприятий, из них в 2024 году вовлечены 13 организаций. Бережливым технологиям обучено 555 сотрудников указанных предприятий. По программе для управленческих кадров «Лидеры производительности» обучены 3 сотрудника ООО «Курского аккумуляторного завода» – участника нацпроекта и 3 сотрудника по программе «Акселератор экспортного роста». Проведен региональный этап ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества», определены победители по 3 номинациям: «Прорывные технологии повышения производительности труда» – АО «ГОТЭК-ПРИНТ»; «Профессиональное развитие молодежи» – ООО «Совтест-АТЕ», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» – ООО «Строительно-монтажное управление № 1» г. Курчатова. На базе ООО «Производственное объединение «ВАГОНМАШ» функционирует корпоративный центр рационализаторства в формате «точки рационализаторства». В рамках проекта «Эффективный регион» методам и инструментам бережливого производства обучено более 100 сотрудников исполни-тельных органов, муниципальных образований, организаций Курской области. В феврале 2024 года с участием ОО «Центр «Кайдзэн» создана и сертифицирована учебная площадка «Фабрика офисных процессов», на которой обучено более 100 представителей организаций-участников проекта. Совместно с Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Госкорпорацией «Росатом» организован и проведен региональный гранатовый конкурс «Бережливая инициатива». Победителями признаны 13 организаций Курской области, среди которых детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования, организации сферы культуры и искусства, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта. Общий грантовый фонд конкурса составил 2 млн рублей. В 2024 году на базе АУ КО «МФЦ» создана учебно-производственная площадка «фабрика процессов» по двум направлениям: «Организация процесса приема документов для регистрации сделки при купле-продаже в АУ КО «МФЦ», «Организация процесса подготовки рабочего места для приема документов в АУ КО «МФЦ» по системе 5S, обработка документов после приема». Обучение прошли 14 работников АУ КО «МФЦ». На базе АУ КО «МФЦ» создан учебный центр для сотрудников | Увеличение количества участников обучающих и консалтинговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Поддержка и финансирование создания фаблабов и мейкерспейсов, расширение сети частных бизнес-инкубаторов |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Создано не менее 10 фаблабов, мейкерспейсов, бизнес-инкубаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Развитие международного партнерства и культурных связей выступает одной из приоритетных задач деятельности образовательных организаций высшего образования. Взаимодействие осуществляется, в том числе, посредством заключения совместных договоров о сотрудничестве. Ведется работа по развитию академических связей и содействию инициатив в части развития совместных научно-исследовательских проектов, мероприятий, а также по организации обучения иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом. В 2024 году ООВО и ПОО заключили ряд договоров о научно-образовательном сотрудничестве. Реализуются совместные проекты. Наиболее крупные – образовательные программы с использованием сетевой формы. Кроме того, осуществляется обмен профессорско-преподавательским составом и студентами между образовательными организациями профессионального и высшего образования, расположенными на территории Курской области (ПОО, ООВО), и образовательными организациями, расположенными за рубежом. Так, студенты ЮЗГУ проходили практику в следующих странах: – Китай (Хуанганский педагогический институт – 7 чел., Уханьский политехнический университет – 8 чел.); – Беларусь (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – 17 чел.); – Венгрия (Университет Дебрецена – 1 чел., Университет святого Иштвона – 1 чел.). 15 студентов КГУ прошли полугодовое обучение китайскому языку, литературе и культуре в нефтяном университете в Циндао, КНР; 1 студент – в Цзинаньском педагогическом университете (Шаньдун, КНР). В рамках академической мобильности для студентов были организованы дистанционные лекции. ПОО и ООВО проводят выставки, конференции, презентации и Дни открытых дверей в зарубежных странах, в том числе при поддержке Россотрудничества за рубежом. При желании иностранных обучающихся остаться в России оказывается необходимая помощь и консультации в части возможного трудоустройства. Курскими вузами и колледжами регулярно проводятся мероприятия с целью социально-культурной адаптации иностранных граждан, а также мероприятия, направленные на укрепление дружбы народов | Обеспечена успешная интеграция высшей школы в мировую систему образования и науки. Укрепление кадрового потенциала региона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Кадровое обеспечение экономики региона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.3. Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области | Постанов-ление Администра-ции Курской области от 25.09.2019 № 909-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») внедрения Региональ-ного стандарта кадрового обеспечения промышлен-ного (экономичес-кого) роста в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Администрации Курской области от 25.09.2019 № 909-па утвержден План мероприятий («дорожная карта») внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Курской области, в рамках которого осуществляется мониторинг кадровых потребностей регионального рынка труда. Работа по прогнозированию кадровой потребности в трудовых ресурсах проводится в рамках Соглашения, заключенного между ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», Министерством образования и науки Курской области, комитетом по труду и занятости населения Курской области, Министерством экономического развития Курской области, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, и регламента взаимодействия в рамках системы мероприятий по прогнозированию потребностей региона в квалифицированных кадрах. В профессиональных образовательных организациях региона проводится стажировка преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения по освоению инновационных технологий техники на ведущих предприятиях региона | Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области внедрен |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3.2. | Формирование кадровой потребности и осуществление кадрового планирования |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирую-щие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законода-тельством | Мероприятие выполняется. В соответствии с Методикой формирования прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах, утвержденной распоряже-нием Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 № 2461-р, а также данных, представленных работодателями, Росстатом, Минэкономразвития Курской области в 2024 году сформирован прогноз потребности экономики Курской области в кадрах до 2029 года. Сведения о прогнозируемой кадровой потребности размещены на официальном сайте Министерства по труду и занятости населения Курской области (подраздел «Рынок труда» раздела «Деятельность») https://trudzan.kursk.ru/page-413217.html. Работа по прогнозированию кадровой потребности в трудовых ресурсах проводится в рамках Соглашения, заключенного между ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», Министерством образования и науки Курской области, комитетом по труду и занятости населения Курской области, Министерством экономического развития Курской области, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, и регламента взаимодействия в рамках системы мероприятий по прогнозированию потребностей региона в квалифицированных кадрах. Для решения задач обеспечения рынка труда профессиональными кадрами выстраивается региональная модель подготовки кадров по перспективным, наиболее востребованным профессиям, которая объединяет ведущие профессиональные образовательные организации, многофункциональные центры прикладных квалификаций, Центр опережающей профессиональной подготовки в Курской области | Потребности рынка труда Курской области в кадрах удовлетворены |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3.3. | Осуществление мониторинга системы кадрового обеспечения экономики Курской области |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирую-щие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законодате-льством | Мероприятие выполняется. В целях формирования регионального прогноза потребности в кадрах на 2025-2029 годы в период с 01.06.2024 по 30.07.2024 проведен всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах, который проводился посредством заполнения опросных форм на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. В опросе приняли участие более 3,0 тыс. работодателей Курской области. По данным прогноза общая кадровая потребность в Курской области в 2025 году составит 499,39 тыс. человек; в 2026 году – 500,96 тыс. человек; в 2027 году – 500,72 тыс. человек; в 2028 году – 501,39 тыс. человек; в 2029 году – 503,86 тыс. человек. В 2025 году наибольшее количество граждан будет занято в: - торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 16,7% от общей численности занятых; - обрабатывающих производствах – 14,5%; - сельском хозяйстве – 11,1%; - образовании – 10,4%; - строительстве – 7,6%; - здравоохранении – 7,1%; - транспортировке, хранении – 6,4%. Аналогичное распределение отмечается на протяжении всего прогнозного периода (2025-2029 годов). В течение предстоящих 5 лет произойдет увеличение доли занятых в образовании (с 10,4% в 2025 году до 10,6% в 2029 году), в деятельности профессиональной, научной, технической (с 2,9% до 3,0%), в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (с 1,04% до 1,08%). В таких отраслях как госуправление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение доля работников сократится на 0,2%; в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 0,1%. По большинству других видов экономической деятельности удельный вес занятых сохранится на уровне 2025 года | Отчет о проведении мониторинга подготовлен |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3.4. | Актуализация регионального перечня перспективных и востребованных профессий и специальностей и перечня новых профессий и специальностей | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 31.01.2024 № 01-19 | 2022-2030 годы (по мере необходи-мости) | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости Курской области | Мероприятие выполнено. Ежегодно разрабатывается перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан. Приказом комитета по труду и занятости населения Курской области от 31.01.2024 № 01-19 утвержден перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан на 2024 год | Перечень перспективных и востребованных профессий и специальностей и перечня новых профессий и специальностей актуализирован |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. | Создание центра опережающей профессиональной подготовки в Курской области |  | 2021 год | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Центр опережающей профессиональной подготовки в Курской области создан в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и открыт 1 сентября 2021 года. В ЦОПП жители могут пройти бесплатное обучение, переподготовку, повышение квалификации по самым востребованным на рынке труда специальностям и компетенциям, а школьники получить свою первую профессию | Центр опережающей подготовки создан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6. | Реализация системы кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области | Постановле-ние Адми-нистрации Курской области от 25.09.2019 №909-па «Об утверж-дении Плана мероприятий(«дорожная карта») внедрения Региональ-ного стан-дарта кадро-вого обеспе-чения про-мышленного (экономичес-кого) роста в Курской области» | 2022-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство по труду и занятости Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году по поручению Правительства Российской Федерации проведен опрос работодателей региона, размещенном на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (https://prognoz.vcot.info/) В целях достижения баланса трудовых ресурсов Министерство образования и науки Курской области ежегодно совместно с ПОО и ООВО, расположенными на территории региона, комитетом по труду и занятости населения Курской области, отраслевыми органами власти Курской области осуществляет подготовку предложений по общим объемам контрольных цифр приема в соответствии с потребностями регионального рынка труда | Потребности рынка труда Курской области в кадрах удовлетворены на 100 % |  |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.3.7. | Развитие региональной системы независимой оценки качества образования |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году в процедуре независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность (НОКУООД), приняли участие 197 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из 22 муниципальных районов и 4 городских округов Курской области (27,2%). По итогам проведения процедуры НОКУООД наивысший балл значение показателя «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы» набрал город Курчатов – 98,7%, наименьший балл – Глушковский район – 75,4%. В ходе проведения НОКУООД основные недостатки выявлены по критериям: «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и «Доступность услуг для инвалидов» | Подготовка нормативных правовых актов |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3.8. | Информационная поддержка открытости информации о внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено опубликование информации о внедрении регионального стандарта в средствах массовой информации | Ежегодное опубликование информации о внедрении регионального стандарта в средствах массовой информации, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области – не менее 1 публикации |  |  | 1 |  | - |  |  |  |
| Раздел «Развитие институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.4. Повышение эффективности взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, расширение участия общественности в реализации государственной национальной политики Российской Федерации; содействие укреплению общероссийского гражданского единства, создание условий для сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Организация и проведение мероприятий в дни государственных праздников, дни воинской славы и памятных дат истории Российской Федерации и Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Организованы и проведены следующие мероприятия, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам РФ и Курской области: 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 81-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню защитников Отечества, Дню моряка-подводника, Дню памяти погибших подводников, Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Весны и Труда, 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню ветеранов боевых действий, Дню пограничника, Дню ВМФ, Дню ВДВ, 81-й годовщине Победы в Курской битве, годовщине гибели АПРК «Курск», Дню города Курска, 83-й годовщине обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков, Дню народного единства, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества, Дню Конституции РФ, 45-й годовщине ввода советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан, Дню памяти жертв незаконных политических репрессий | Укрепление общероссийско-го гражданского единства Количество мероприятий, ед. | 26 |  |  | 26 |  | - |  |  |
| 4.4.2. | Оказание содействия в организации и проведении национальных, культурных и религиозных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Оказывается содействие в организации и проведении национальных, культурных и религиозных мероприятий. Национальные и религиозные организации проводили собственные мероприятия либо являлись участниками следующих мероприятий: фестиваль искусств «Дружба народов Курской области и Республики Молдова»; мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста; концерт органной музыки; мероприятие «Давайте слышать и понимать друг друга», посвященное особенностям семейных традиций, обычаев и культуры народов Дагестана; благотворительная акция для батальона курского приграничья и др. Действие в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористической операции привело к серьезным ограничениям в работе учреждений культуры: четверть от всего количества не функционировало в течение второго полугодия, были запрещены массовые мероприятия, отменена гастрольная деятельность в течение августа-ноября 2024 года. Обеспечена реализация областных проектов («Открытый экран», «Кино в театре», «Киноквартирник на Зеленой», тифлокиномарафон «Фронтовой кинотеатр» и др.), посвященных 225-летию А.С. Пушкина, знаменательным датам В.М. Клыкова, А.А. Дейнеки. Проведен фестиваль «Джазовая провинция», областной конкурс молодых исполнителей «Курская мозаика», новая «Курская мозаика. Голоса приграничья». В рамках Года семьи в музее «Усадьба А.А. Фета» проведен областной семейный фестиваль «Всё начинается с семьи». В 2024 году учреждениями культуры города Курска проведены: - международный пленэр «Курск – соловьиного края столица» с участием художников из Республики Беларусь, регионов РФ; - межрегиональный фестиваль-конкурс бальных танцев «Весенний бал»; - городской открытый фестиваль искусств «Знаменский» с участием обучающихся детских школ искусств; - проект «РОДом из КУРСКА» - победитель конкурса на предоставление грантов Губернатора Курской области на развитие гражданского общества в 2024 году; - международный фольклорный фестиваль «Самоцветы» | Укрепление общероссийского гражданского единства. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Проведение заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области, «круглых столов» и конференций по вопросам реализации государственной национальной политики на территории Курской области | Государст-венные программы Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области», «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Проведено 4 заседания Совета по межнациональным и межконфес-сиональным отношениям при Губернаторе Курской области. По итогам социологического опроса по теме межнациональная и межконфессиональная ситуация в Курской области, 75,2% опрошенных на вопрос «Как вы относитесь к людям другой национальности?» ответили «Дружелюбно» и «Скорее дружелюбно» | Обеспечено ежегодное проведение заседаний Совета по межнациональ-ным и межконфессио-нальным отношениям при Губернаторе Курской области, «круглых столов» и конференций | ## 4 |  |  | ## 4 |  | ## - |  |  |
| 4.4.4. | Проведение конкурса проектов общественно-полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Автономная некоммерчес-каяорганиза-ция «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» | Мероприятие выполнено. Совместно с АНО «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» проведено 2 конкурса проектов некоммерческих организаций на реализацию социально значимых программ на общую сумму 31,9 млн рублей. Сохранилась активность участия некоммерческих организаций Курской области в грантовых конкурсах различных уровней – подано свыше 570 заявок на различные конкурсы, по итогам которых в регион привлечено более 110,0 млн рублей. Центром гражданских и социальных инициатив Курской области совместно с членами Общественной палаты Курской проведено более 50 обучающих семинаров, акций, форумов, круглых столов (свыше 600 участников), более 200 консультаций. Проведен форум «НКО46», в котором приняли участие члены некоммерческих и иных организаций, представители органов власти в количестве более 100 человек | Обеспечено ежегодное проведение конкурса (ед.) Стимулирование и поддержка гражданских инициатив, содействие развитию институтов гражданского общества |  | 2 |  | 2 | - |  |  |  |
| 4.4.5. | Проведение регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие не выполнено. В 2024 году для участия в региональном этапе конкурса заявок не поступало | Обеспечено ежегодное проведение регионального этапа конкурса (ед.) Выявлены и отобраны лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по номинации |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 4.4.6. | Проведение конференций и обучающих семинаров по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Проводятся конференции, круглые столы, обучающие семинары по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области, изучение лучших практик, внесение изменений в нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и Курской области для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. В декабре 2024 года в Академии госслужбы прошел круглый стол на тему: «Практический опыт и тенденции правового регулирования противодействия терроризму и экстремизму в условиях современных вызовов». | Проведено ежегодно не менее 1 конференции и 1 обучающего семинара (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7. | Проведение пресс-конференций с участием представителей общественных организаций по вопросам деятельности и проведения мероприятий и акций на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство информации и общественных коммуникацийКурской области | Мероприятие выполнено. По наиболее значимым вопросам проведено 14 пресс-конференций. После введения режима КТО на территории Курской области организован информационный центр оперативного штаба. Для оперативного и эффективного информирования о событиях, происходящих на территории региона, в ежедневном режиме проводился брифинг для региональных и федеральных средств массовой информации. Всего проведён 51 брифинг | Проведено ежегодно не менее одной пресс-конференции (ед.) |  | 1 |  | 14 | + 13 |  |  |  |
| 4.4.8. | Социологические исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» | Мероприятие выполнено. Осуществлялся мониторинг практики субъектов Российской Федерации в сфере гармонизации межэтнических и межконфессио-нальных отношений, подготовка рекомендаций по изменению нормативных актов Курской области по данному вопросу. Реализуются мероприятия «Системы мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма». Сбор информации осуществляется на регулярной основе. В 2023 году проведены социологические исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области (анкетирование с применением IT-технологий) совместно с Центром гражданских и социальных инициатив Курской области. По результатам 75% опрошенных жителей положительно оценивают уровень межнациональных отношений, 23,8% - нейтрально | Проведены ежегодные социологические исследования по вопросам межнациональ-ных и межконфес-сиональных отношений в Курской области (ед.). Обеспечено выявление характера межнациональ-ныхвзаимоотноше-ний |  | 1 |  | 1 | - |  |  |  |
| 4.4.9. | Выпуск доклада «О состоянии гражданского общества в Курской области» | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Общественная палата Курской области | Мероприятие выполнено. Общественной палатой Курской области подготовлен Доклад «О состоянии гражданского общества в Курской области в 2024 году» | Обеспечена ежегодная подготовка доклада (ед.) |  | 1 |  | 1 | - |  |  |  |
| 4.4.10. | Развитие механизмов взаимодействия Правительства Курской области, населения, предпринимательского сообщества и структур гражданского общества | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 29.04.2021 № 458-па «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по формированию комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области и повышению рейтинга региона по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Для обеспечения работы площадки «Власть – бизнес - гражданское общество» продолжает работу автономная некоммерческая организация «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области». В структуре Общественной палаты Курской области функционирует комиссия по развитию некоммерческих организаций, свою деятельность продолжает созданный портал для освещения деятельности некоммерческих организаций. В 2024 году сформирован VIII состав Общественной палаты Курской области. Проведено 7 общественных экспертиз федеральных законов, 178 экспертиз региональных законов и нормативно-правовых актов. Общественная палата Курской области в 2024 году вошла в тройку лидеров рейтинга региональных общественных палат по нормотворческой активности. Общественная палата Курской области подготовила и обучила 2600 общественных наблюдателей, которые принимали участие в проведении избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года, выборам Губернатора Курской области и совмещенных выборов в органы местного самоуправления 6-8 сентября. | Обеспечено повышение открытости органов государственной власти Курской области, широкого общественного консенсуса по основным вопросам развития Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.11. | Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году членами казачьих обществ, зарегистрированных на территории Курской области, внесенных в государственный реестр в Российской Федерации, выполнялись обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества в следующих сферах деятельности: организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ - 13 человек; организация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовка к военной службе - 26 человек; вневойсковая подготовка членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе - 15; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий - 21; гражданская и территориальная оборона - 6; осуществление природоохранных мероприятий - 8; охрана общественного порядка - 192; обеспечение экологической и пожарной безопасности - 33; защита государственной границы Российской Федерации - 56; охрана объектов животного мира - 23; охрана лесов - 35; охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения - 5; охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности - 33; охрана объектов культурного наследия – 3. Общее количество привлеченных членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы в 2024 году – 469. Наибольшее количество членов казачьих обществ привлечено к охране общественного порядка (40,9%), защите государственной границы (11,9%) | Рост количества членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.12. | Содействие организации государственной и иной службы, поддержка российского казачества в Курской области | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В течение 2024 года осуществлялась совместная деятельность органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и казачьими общественными организациями. В 2024 году проведено 4 заседания рабочей группы по взаимодействию с казачьими обществами Курской области, рассмотрено 20 вопросов, принято 15 решений. Проводится ежеквартальное обновление Паспорта казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, общественных объединений казаков Курской области; отслеживается призыв казаков, направляемых для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации; продолжается работа по созданию добровольных народных дружин по охране общественного порядка, охране госграницы, пожарных команд из числа членов казачьих обществ; ведется работа по созданию центров развития казачьей культуры. В ведомственном реестре зарегистрированных некоммер-ческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области значатся сведения о 17 казачьих обществах (11 казачьих обществ внесены в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации). Численность казаков в Курской области составляет 816 человек, из них приняли на себя обязанности по несению государственной или иной службы – 469 человек. В целях дальнейшей реализации Стратегии на территории Курской области в 2024 году принято распоряжение Правительства Курской области от 01.02.2024 № 43-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области» | Рост количества членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.13. | Привлечение членов казачьих обществ Курской области к оказанию содействия органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в реализации установленных задач и функций | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Члены казачьих обществ участвуют в мероприятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привлекаются к участию в охране общественного порядка, защите госграницы, обеспечению экологической и пожарной безопасности, реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности, проведению мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва членов казачьих обществ на военную службу, и т.д. В целях охраны общественного порядка на территории города Курска в 2024 году заключено соглашение о порядке взаимодействия общественного объединения правоохранительной направленности «Казачья дружина «Есаул» с Администрацией города Курска и УМВД России по г. Курску. На системной основе осуществляется информационное сопровождение мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | Увеличение количества казачьих обществ и иных объединений казаков, привлеченных к реализации государственных и муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.14. | Поддержка казачьих молодежных организаций | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях дальнейшей реализации Стратегии на территории Курской области в 2024 году принято распоряжение Правительства Курской области от 01.02.2024 № 43-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области». Ежегодно проводятся семинары-совещания с руководителями молодежных и детских общественных объединений Курской области, включенных в Реестр молодежных и детских общественных объединений | Увеличение количества казачьих молодежных организаций, получивших поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.15. | Расширение сети образовательных организаций казачьей направленности в Курской области | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Количество образовательных организаций, реализующих образовательных программы с учётом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества, стабильно. В 2024 году на базе МБОУ «СОШ № 16» функционировали две кадетские группы казачьей направленности общей численностью 30 учащихся | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.17. | Расширение сети центров казачьей культуры на территории Курской области | Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории региона осуществляют деятельность 5 Центров казачьей культуры. В городе Курске в МБУК «Центр народного творчества «Русь» состоялся III городской фестиваль казачьей культуры «КАЗАЧЬЯ РУСЬ». В фестивале приняли участие 15 творческих коллективов и отдельные исполнители, которые представили музыкальные и танцевальные номера, отражающие самобытную культуру казачьего народного творчества. Зрителями фестиваля стали более 400 курян. В выставке декоративно-прикладного творчества и предметов казачьего быта в рамках фестиваля приняли участие 12 мастеров – представителей казачьей культуры и более 350 зрителей. В экспозиции представлены изделия декоративно-прикладного творчества и предметы казачьего быта от мастеров – представителей казачьей культуры из Солнцевского, Золотухинского, Советского, Курского районов и города Курска. Ансамбль русской песни «Разгуляй» МБУК «Концертно-творческий центр имени М.С. Щепкина» принял участие в Форуме Россия, который состоялся в рамках Дня Курской области в Главном павильоне ВДНХ (г. Москва) и выступил с концертной программой в павильоне «Наша культура». В Центральной городской детской библиотеке МБУК ЦСБ г. Курска состоялось заседание круглого стола «Русский выбор» | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, - не менее 6,0 тыс. человек к 2030 году |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.18. | Содействие разработке и реализации общественно полезных программ казачьих обществ и казачьих инновационных проектов | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. В 2024 году общественно полезные программы казачьих обществ и казачьи инновационные проекты не разрабатывались. | Оказано содействие в разработке и реализации не менее 10 программ и проектов |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.19. | Анализ действующих механизмов грантовой и иной финансовой поддержки и содействия их освоению казачьими обществами Курской области в уставных сферах деятельности | Государст-венные программы Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области предусмотрен ряд мероприятий по оказанию на конкурсной основе поддержки некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории Курской области, реализующим общественно-полезные проекты. Этот вид поддержки касается, в том числе, и казачьих организаций. Кроме того Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, АНО «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» оказывают методическую, консультативную помощь некоммерческим организациям по подготовке и участию в конкурсах на региональном и федеральном уровнях. В 2024 году проведено два конкурса по поддержке некоммерческих организаций: 1 конкурс, фонд – 1862,0 тыс. рублей – субсидии на финансовое обеспечение затрат по реализации общественно-полезных проектов, сумма одной субсидии не превышает в 2024 году 250 тысяч рублей. Всего на конкурс подано 19 заявок по 7 номинациям (из 11 номинаций) от 19 некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Курской области. Определено 8 победителей конкурса. Заявок от казачьих организаций не поступало. 2 конкурс, фонд – 30 миллионов рублей – гранты на развитие гражданского общества (по софинансированию с Фондом президентских грантов), сумма одной субсидии не превышает в 2024 году 1500 тысяч рублей. Всего подано 147 заявок от 134 некоммерческих организаций. Заявок от казачьих организаций не поступало | Подготовлены предложения по итогам проведенного анализа |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.20. | Формирование системы подготовки дружинников из числа казачьих обществ Курской области | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Члены казачьих формирований привлекаются к участию в охране общественного порядка в формате деятельности добровольных народных дружин. На сегодняшний день в Курской области функционируют 4 народные дружины (53 человека), состоящие из членов казачьих обществ, которые принимают активное участие в охране общественного порядка. В качестве стимулирования и дополнительных мер поддержки Курской областной Думой внесены изменения в Закон Курской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 7 Закона Курской области от 24.03.2015 г. №27-ЗКО «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Курской области», предусматривающий денежную выплату гражданам, активно принимающим участие в мероприятиях по охране общественного порядка. В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 24.10.2022 № 1187-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» муниципальными образованиями Курской области, входящими в состав муниципальных районов Курской области, граничащих с территорией Украины, с марта 2023 года осуществляются выплаты народным дружинникам из числа казачьих дружин за фактически отработанное время согласно графикам выхода на дежурство из расчета 150 рублей за 1 час дежурства в рабочие дни и 200 рублей за 1 час дежурства в праздничные и выходные дни. 13 июля 2024 года на отчетном Круге Курского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» благодарностями начальников территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Курской области, поощрены наиболее отличившиеся казаки приграничных районов Курской области | Увеличение количества членов казачьих обществ, привлекаемых к деятельности народных дружин |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.21. | Поддержка традиционных казачьих форм хозяйствования на территории Курской области | Закон Курской области от 14.09.2020 № 65-ЗКО «О территориях, на которых земельные участки, находящиеся в государст-венной или муниципаль-нойсобст-венности, предостав-ляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам» | 2021-2030 годы | Министерство имущества Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Принят Закон Курской области от 5 сентября 2022 года № 63-ЗКО «О внесении изменения в абзац второй пункта 4 статьи 1 Закона Курской области «О территориях, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам». В 2024 году на территории Курской области земельные участки казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования, не предоставлялись | Предоставление земельных участков казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования |  |  | - |  | - |  |  |  |