I. Общие положения

Оценка эффективности

государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Курской области»

# Оценка эффективности государственной программы за 2024 год проведена в соответствии с Постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области».

Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы  осуществляется  в два этапа и учитывает реализацию оценки эффективности ее проектной и процессной части в разрезе структурных элементов.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проектов, комплексов процессных мероприятий;

оценки уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

оценки уровня достижения показателей проектов, комплексов процессных мероприятий;

оценки эффективности реализации проектов, комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации  государственной программы, которая определяется с учетом уровня достижения показателей государственной программы и уровней достижения реализации проектной и процессной частей государственной программы.

## 1 этап.

1.Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Курской области»

Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта оценивается отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений мероприятий (результатов) по следующей формуле:

УДмп = Мв / М,

где:

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

Мв - количество достигнутых значений мероприятий (результатов) проекта в отчетном году;

М - общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных на отчетный год.

В отношении проекта, полностью или частично реализуемого за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), проводится расчет уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проекта.

В отношении проекта, финансирование которого за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) не предусмотрено, расчет уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проекта не проводится.

1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов)

проекта

УДмп = Мв / М

| Наименование структурного элемента проектной части госпрограммы | Мв - количество достигнутых значений мероприятий (результатов) проекта в отчетном году | М - общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных на отчетный год | УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) | 2 | 2 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (РП ФП) | 3 | 3 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) | 2 | 2 | 1,0 |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) | 3 | 3 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие сельского туризма» (РП ФП) ( не участвует в оценке, справочно) | нефинансовый | нефинансовый | нефинансовый |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) | 2 | 2 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (НП ФП) | 1 | 1 | 1,0 |

### 1.2 Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

### Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) заплани

### рованному уровню затрат оценивается для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов (кассового исполнения) на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

УСзп = Зфп / Зпп,

где:

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

Зфп - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпп - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году, указываются данные по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.2.1 Уровень соответствия фактических затрат  из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

| Наименование структурного элемента проектной части госпрограммы | Зфп - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года) | Зпп - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году, указываются данные по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года | УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) | 832 237,20 | 832 237,24 | 0,999 |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (РП ФП) | 1 430 959,02 | 1 467 838,62 | 0,975 |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) | 12 411,61 | 12 411,61 | 1,000 |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) | 58 281,99 | 76 287,13 (58 282,64, по заключенному доп. соглашению, так МСХ РФ по итогу 2024 года не направил уведомление о снятии БО) | 0,764 (1,0) |
| Региональный проект «Развитие сельского туризма» (РП ФП) ( не участвует в оценке, справочно) | нефинансовый | нефинансовый | нефинансовый |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) | 61 260,33 | 62 925,32 | 0,974 |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (НП ФП) | 72 470,51 | 73 236,37 | 0,990 |

### 1.3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

### Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) рассчитывается для каждого проекта как отношение уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проекта к уровню соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта по следующей формуле:

Эисп = УДмп / УСзп,

где:

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта;

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта.

1.3.1 Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

| Наименование структурного элемента проектной части госпрограммы | УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта; | УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта. | Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) | 1,0 | 0,999 | 1,001 |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (РП ФП) | 1,0 | 0,975 | 1,026 |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) | 1,0 | 1,000 | 1,0 |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) | 1,0 | (1,0) | 1,0 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) | 1,0 | 0,974 | 1,027 |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (НП ФП) | 1,0 | 0,990 | 1,011 |

### 1.4 Оценка уровня достижения показателей проекта

Для оценки уровня достижения показателей проекта определяется уровень достижения планового значения каждого показателя проекта.

Уровень достижения планового значения показателя проекта рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

УДпп = ЗПф / ЗПп,

где:

УДпп - уровень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

УДпп = ЗПп / ЗПф,

где:

УДпп - уровень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года.

Уровень достижения планового значения

показателя проекта

УДпп = ЗПф / ЗПп

(или УДпп = ЗПп / ЗПф, для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае если УДппi больше 1, значение УДппi принимается    равным 1.

| №п/п | Показатель (наименование) |  | Уровень показателя | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года |  | ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года | УДпп - уровень достижения планового значения показателя проекта |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | РП ФП | процент | 9,3 | 19,2 |  | 2,065 (1,0) |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (РП ФП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года) | РП | процент | 78,4 | 88,4 |  | 1,128 (1,0) |
| 2. |  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года) | РП | процент | 96,1 | 105,6 |  | 1,099 (1,0) |
| 3. |  | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП | процент | 5,1 | 1,9 |  | 0,373 (0,373) |
| 4. |  | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП | процент | 4,7 | 0,0 |  | 0,00 (0) |
| 5. |  | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП | процент | 3,3 | 1,3 |  | 0,394 (0,394) |
| 6. |  | Индекс производства продукции сельскогохозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020года | ГП РФ | процент | 84,5 | 95,0 |  | 1,125 (1,0) |
| 7. |  | Индекс производства пищевых продуктов (всопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ | процент | 113,7 | 173,3 |  | 1,525 (1,0) |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Прирост объема производства картофеля всельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года | РП | процент | 0,8 | 0,0 |  | 0,00 (0) |  |
| 2. |  | Прирост объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года | РП | процент | 0,2 | 0,0 |  | 0,00 (0) |  |
| 3. |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ | процент | 84,5 | 95,0 |  | 1,125 (1,0) |  |
| Региональный проект «Развитие сельского туризма» (РП ФП) ( не участвует в оценке, справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | РП ФП | человек | 210 | 215 |  | 1,024 (1,0) |  |
| 2. |  | Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | РП ФП | человек | 290 | 618 |  | 618,29 (1,0) |  |
| 3. |  | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | РП ФП | человек | 2 | 2 |  | 1,00 (1,0) |  |
| 4. |  | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | РП ФП | процент | 3 | 3 |  | 1,00 (1,0) |  |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий | ГП РФ, РП | тыс.га | 21,5625 | 21,5625 |  | 1,00 (1,0) |  |
| 2. |  | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом | ГП РФ, РП | тыс.га | 0,7375 | 0,7375 |  | 1,00 (1,0) |  |
| 3. |  | Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий | ФП РФ, РП | процент | 0,044 | 0,044 |  | 1,00 (1,0) |  |
| 4. |  | Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | ФП РФ, РП | процент | 0,131 | 0,131 |  | 1,00 (1,0) |  |
| 5. |  | Доля площади земель, на которой реализованымероприятия в области химической мелиорации | ФП РФ, РП | процент | 0,8093 | 0,8093 |  | 1,00 (1,0) |  |
| ***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | РП НП/ГП (ПС УНП, МСХ К.о. не является ответственным исполнителем) | Миллион человек | 0,1259 | 0,1464 |  | 1,163 (1,0) |  |
| ***Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (НП ФП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | ГП РФ, РП НП | млрд. долл. | 0,306 | 0,8158 |  | 2,666 (1,0) |  |

1.5  Уровень достижения показателей проекта

Уровень достижения показателей проекта рассчитывается по следующей формуле:

N

УДпп = ƩУДппi / N,

i=1

где:

УДпп - уровень достижения показателей проекта;

УДппi - уровень достижения планового значения i-го показателя проекта;

N - число показателей проекта.

В случае если УДппi больше 1, значение УДппi принимается    равным 1.

Уровень достижения показателей проекта

| Наименование структурного элемента проектной части госпрограммы | УДппi - уровень достижения планового значения i-го показателя проекта | N - число показателей проекта | УДпп - уровень достижения показателей проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) | 1 | 1 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (РП ФП) | 1,0+1,0+0,373+0+0,394+1,0+1,0=4,767 | 7 | 0,681 |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) | 1,0+0+0=1,0 | 3 | 0,334 |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) | 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0=5,0 | 5 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие сельского туризма» (РП ФП) ( не участвует в оценке, справочно) | 1,0+1,0+1,0+1,0=4,0 | 4 | 1,0 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) | 1,0 | 1 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (НП ФП) | 1,0 | 1 | 1,0 |

### Оценка эффективности реализации проекта.

### Для оценки эффективности реализации проекта рассчитывается уровень достижения реализации проекта, который определяется в зависимости от значений оценки уровня достижения показателей проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

УДп = УДпп x Эисп,

где:

УДп – уровень достижения реализации проекта;

УДпп – уровень достижения показателей проекта;

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета  (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта.

1.6 Уровень достижения реализации проекта

УДп = УДпп x Эисп

| Наименование структурного элемента проектной части госпрограммы | УДпп – уровень достижения показателей проекта | Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта | УДп – уровень достижения реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) | 1,0 | 1,001 | 1,001 |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (РП ФП) | 0,681 | 1,026 | 0,699 |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) | 0,334 | 1,0 | 0,334 |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие сельского туризма» (РП ФП) ( не участвует в оценке, справочно) | 1,0 | - | - |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (НП ФП) | 1,0 | 1,027 | 1,027 |

### Оценка эффективности реализации проектной части

### государственной программы

### Для оценки эффективности реализации проектной части государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации проектной части государственной программы, который определяется с учетом значений уровней достижения реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

j

УДпч = Ʃ(УДпi х ki),

i=1

где:

УДпч - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

УДпi - уровень достижения реализации i-го проекта;

J - количество проектов, входящих в проектную часть государственной программы;

Ki - коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

ki = Фпi / Фпч,

где:

Фпi - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году.

1.7 Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы

ki = Фпi / Фпч

| Наименование структурного элемента проектной части госпрограммы | Фпi - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году | Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году | Ki - коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем кассового исполнения на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году, в том числе: | Х | 2 467 620,660 | 1,0 |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) | 832 237,20 | Х | 0,337 |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (РП ФП) | 1 430 959,02 | Х | 0,580 |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) | 12 411,61 | Х | 0,005 |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) | 58 281,99 | Х | 0,024 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) | 61 260,33 | Х | 0,025 |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (НП ФП) | 72 470,51 |  | 0,029 |

1.8  Уровень достижения реализации проектной части государственной программы

j

УДпч = Ʃ(УДпi х ki)

i=1

| Наименование структурного элемента проектной части госпрограммы | Фпi - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году | Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году | Ki - коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле | УДп – уровень достижения реализации проекта | УДпч - уровень достижения реализации проектной части государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем кассового исполнения на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году, в том числе: | Х | 2 467 620,660 | 1,0 | Х | 0,824 |
| Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (РП ФП) | 832 237,20 | Х | 0,337 | 1,001 | 0,337 |
| Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (РП ФП) | 1 430 959,02 | Х | 0,580 | 0,699 | 0,406 |
| Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (РП ФП) | 12 411,61 | Х | 0,005 | 0,334 | 0,002 |
| Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» (РП ФП) | 58 281,99 | Х | 0,024 | 1,0 | 0,024 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) | 61 260,33 | Х | 0,025 | 1,0 | 0,025 |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (НП ФП) | 72 470,51 |  | 0,029 | 1,027 | 0,030 |

## УДпч= 0,337х1,001+0,580х0,699+0,005х0,334+0,024х1,0+0,025х1,0+0,029х1,027

## =0,824

## 2 этап.

## 2. Оценка эффективности реализации процессной части

государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Курской области»

## В соответствии с Постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области» (пункт 2.2.1 ) уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий).

С целью решения намеченных задач в 2024 году в рамках государственной программы также реализовывались следующие структурные элементы процессной части, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий:

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев».

Информация по реализации обозначенных структурных элементов процессной части представлена в отчете-пояснении к отчету по реализации государственной программы за 2024 год (а также в прилагаемых приложениях к отчету).

## Заключительный этап.

3. Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется в зависимости от уровня достижения показателей государственной программы и уровней достижения реализации проектной и процессной частей государственной программы.

### Для оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации государственной программы по следующей формуле:

УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч),

где:

УДгп - уровень достижения реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

УДПгп - уровень достижения показателей государственной программы;

УДпч - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф,

где:

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году;

УДпрцч - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

kпрцч - коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч / Ф,

где:

Фпрцч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) в отчетном году.

3.1 Уровень достижения планового значения показателя

государственной программы

Уровень достижения показателей государственной программы определяется на основании уровня достижения плановых значений каждого показателя государственной программы по следующей формуле:

УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп,

где:

УДпгп - уровень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПгпп - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года.

| Наименование показателя государственной программы | ЗПгпф - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года | ЗПгпп - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года | УДпгп - уровень достижения планового значения показателя государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |  |  |  |
| 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | 95,0 | 84,5 | 1,125 (1,0) |
| 2. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | 173,3 | 113,7 | 1,525 (1,0) |
| 3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | 71896,4 | 47687 | 1,508 (1,0) |
| 4. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | 0,8158 | 0,306 | 2,666 (1,0) |

3.2 Уровень достижения показателей государственной

программы

рассчитывается по следующей формуле:

М

УДПгп = ƩУДпгпi  / М,

i=1

где:

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпгпi – уровень достижения планового значения i-го показателя государственной программы;

М - число показателей государственной программы.

В случае если УДпгпi больше 1, значение УДпгпi принимается равным 1.

УДПгп = 1,0+1,0+1,0+1,0/4 = 1,00

3.3  Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф,

где:

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году

| Наименование государственной программы | Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году | Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году | kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 2 467 620,660 | 2 467 620,660 | 1,0 |

3.4 Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы

Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы не рассчитывался.

В соответствии с Постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области» (пункт 2.2.)  для комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий, не осуществляется оценка.

3.5 Уровень достижения реализации государственной

программы

### Для оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации государственной программы по следующей формуле:

УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч),

где:

УДгп - уровень достижения реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

УДПгп - уровень достижения показателей государственной программы;

УДпч - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф,

где:

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году;

УДпрцч - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

kпрцч - коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч / Ф,

где:

Фпрцч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) в отчетном году.

| Этапы оценки эффективности реализации государственной программы | Объем фактических (кассовых) расходов из областного бюджета в 2024 году | коэффициент значимости (k) |
| --- | --- | --- |
| Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», всего | 2 986 267,00 | Х |
| Объем финансирования проектной и процессной части госпрограмм (за исключение КПМ по обеспечению деятельности ответственных исполнителей) | 2 467 620,660 | 1,0 |
| 1.Проектная часть государственной программы | 2 467 620,660 | 1,0 |
| 2.Процессная часть государственной программы (не рассчитывалась, т.к. КПМ предусматривают обеспечение деятельности) | - | - |

## УДгп = 0,5х1,00 + 0,5х (0,824х1,00)= 0,912

Уровень достижения государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Курской области» за 2024 год составил 0,912.