| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| государственной программы |  |  |  |  |
| «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области» |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Лобов Евгений Владимирович |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Гребенкин Владимир Владимирович |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан." |  |  |  |
|  | Цель 2 "Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области" |  |  |  |
|  | Цель 3 "Гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 6 063 430,81 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | ГП | Возрастание | Процент | 9,6 | 2022 | 11,4 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15 | Указ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.11.2024 № № 1014 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | ГП | Возрастание | Процент | 29,1 | 2023 | - | 39,3 | 46,5 | 53,6 | 60,7 | 67,9 | 75 | Постановление "«Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области»" АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.10.2013 № 746-па | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов. |
| Цель государственной программы «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, направленных на отдых и оздоровление, в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста | ГП | Возрастание | Процент | 28,4 | 2022 | 28,43 | 28,43 | 28,44 | 28,44 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | Постановление "«Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области»" АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.10.2013 № 746-па | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | ГП | Возрастание | Процент | 95,8 | 2022 | 96 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | Указ ""Об утверждении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2012 № 1666 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 1.2. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39,3 |
| 2. | Цель государственной программы «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей, направленных на отдых и оздоровление, в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28,43 |
| 3. | Цель государственной программы «Гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 96,1 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 1 | Региональный проект "Россия - страна возможностей (Курская область)" Лобов Евгений Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1 | Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи | Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования, организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" |  | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание |
| 2 | Региональный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Курская область)" Лобов Евгений Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.1 | Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание |
| 2.2 | К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты |  | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Молодежь Курской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 3.1 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи. Реализация мероприятий по развитию международных молодежных контактов. Реализация мероприятий по привлечению институтов гражданского общества, общественных объединений и организаций. Осуществление мер по совершенствованию статистического наблюдения в сфере государственной молодежной политики. Реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность. Реализация мероприятий, способствующих социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Содержание имущественных комплексов подведомственных Министерству внутренней и молодежной политики Курской области учреждений |  | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание |
| 3.2 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | Создание условий для совершенствования общественно-государственной системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей. Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания. Повышение качества патриотического воспитания в учреждениях сферы образования и молодежной политики, развитие центров патриотического воспитания подрастающего поколения. Содержание имущественных комплексов подведомственных Министерству внутренней и молодежной политики Курской области учреждений |  | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание |
| 3.3 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи Курской области, формирование предпринимательской среды; массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. Отбор перспективных предпринимательских идей. Поддержка и сопровождение начинающих молодых предпринимателей. Реализация мероприятий клуба молодых предпринимателей Курской области. |  | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Организация оздоровления и отдыха детей Курской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 4.1 | Обеспечение организации мероприятий по оздоровлению и отдыху детей Курской области | Сохранение доли детей, направленных на отдых и оздоровление. Реализация мероприятий наряду с прогнозируемыми позитивными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет способствовать улучшению социального климата в обществе. Содержание имущественных комплексов подведомственных Министерству внутренней и молодежной политики Курской области учреждений |  | Доля детей, направленных на отдых и оздоровление, в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 5.1 | Реализация мер по совершенствованию деятельности органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области, обеспечение эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области; оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно - просветительской деятельности в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке; поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения |  | Уровень общероссийской гражданской идентичности |
| 5.2 | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | Наличие полной и исчерпывающей информации о деятельности каждой группы населения, объединенной по национальному, религиозному признаку, на территории Курской области; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия |  | Уровень общероссийской гражданской идентичности |
| 5.3 | Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти или вражды, оказание содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в российское общество; проведение мероприятий, направленных на выявление вопросов и выработку эффективных решений и направлений деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  | Уровень общероссийской гражданской идентичности |
| 5.4 | Реализация мер по укреплению общероссийского гражданского единства, развитию гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности | Духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей; вовлечение общественных объединений, национальных диаспор в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, развитие гордости за героические события истории Отечества; создание эффективной системы взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  | Уровень общероссийской гражданской идентичности |
| 5.5 | Создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов России, развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области; развитие диалога религий и межнационального мира на территории Курской области; реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества, развитие казачьего движения, пропаганды традиционных семейных и культурных ценностей, воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества; методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества |  | Уровень общероссийской гражданской идентичности |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства внутренней и молодежной политики Курской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности государственных органов | Обеспечение деятельности и выполнение государственных функций Министерством внутренней и молодежной политики Курской области |  | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью Доля детей, направленных на отдых и оздоровление, в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста Уровень общероссийской гражданской идентичности Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области" (всего), в том числе: | 957 336,11 | 907 569,43 | 968 920,90 | 807 831,07 | 807 831,07 | 806 971,12 | 806 971,12 | 6 063 430,81 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 843 788,81 | 804 367,32 | 856 692,33 | 695 602,50 | 695 602,50 | 694 742,55 | 694 742,55 | 5 285 538,54 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 151 469,60 | 92 544,70 | 150 244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 258,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 139 785,10 | 121 062,83 | 152 767,68 | 48 097,96 | 48 097,96 | 48 097,96 | 48 097,96 | 606 007,44 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 250 995,40 | 224 264,94 | 264 996,25 | 160 326,53 | 160 326,53 | 160 326,53 | 160 326,53 | 1 381 562,71 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Социальная активность (Курская область)" (всего), в том числе: | 2 337,00 | X | X | X | X | X | X | 2 337,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 337,00 | X | X | X | X | X | X | 2 337,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Курская область)" (всего), в том числе: | 154 989,08 | X | X | X | X | X | X | 154 989,08 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 154 989,08 | X | X | X | X | X | X | 154 989,08 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 151 469,60 | X | X | X | X | X | X | 151 469,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 82 494,94 | X | X | X | X | X | X | 82 494,94 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 82 494,94 | X | X | X | X | X | X | 82 494,94 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Россия - страна возможностей (Курская область)" (всего), в том числе: | X | 75 314,00 | 126 139,58 | 425,25 | 425,25 | 0,00 | 0,00 | 202 304,08 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 71 974,16 | 126 139,58 | 425,25 | 425,25 | 0,00 | 0,00 | 198 964,24 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 69 956,90 | 121 942,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 899,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 44 372,10 | 70 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 527,80 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 47 711,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 711,94 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Курская область)" (всего), в том числе: | X | 444,60 | 434,70 | 434,70 | 434,70 | 0,00 | 0,00 | 1 748,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 444,60 | 434,70 | 434,70 | 434,70 | 0,00 | 0,00 | 1 748,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Молодежь Курской области" (всего), в том числе: | 160 314,25 | 150 618,75 | 144 139,87 | 143 444,01 | 143 444,01 | 143 444,01 | 143 444,01 | 1 028 848,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 160 314,25 | 150 618,75 | 144 139,87 | 143 444,01 | 143 444,01 | 143 444,01 | 143 444,01 | 1 028 848,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация оздоровления и отдыха детей Курской области" (всего), в том числе: | 546 924,02 | 587 069,57 | 606 137,42 | 523 233,99 | 523 233,99 | 523 233,99 | 523 233,99 | 4 025 458,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 435 713,72 | 487 207,32 | 493 908,85 | 459 103,37 | 459 103,37 | 459 103,37 | 459 103,37 | 3 253 243,37 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 22 587,80 | 28 301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 889,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 57 290,16 | 76 690,73 | 82 611,98 | 48 097,96 | 48 097,96 | 48 097,96 | 48 097,96 | 408 984,70 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 168 500,46 | 176 553,00 | 194 840,55 | 160 326,53 | 160 326,53 | 160 326,53 | 160 326,53 | 1 181 200,13 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области" (всего), в том числе: | 50 274,27 | 48 450,25 | 48 731,88 | 48 731,88 | 48 731,88 | 48 731,88 | 48 731,88 | 342 383,91 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 50 274,27 | 48 450,25 | 48 731,88 | 48 731,88 | 48 731,88 | 48 731,88 | 48 731,88 | 342 383,91 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства внутренней и молодежной политики Курской области" (всего), в том числе: | 42 497,49 | 45 672,26 | 43 337,46 | 43 463,29 | 43 463,29 | 43 463,29 | 43 463,29 | 305 360,36 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 42 497,49 | 45 672,26 | 43 337,46 | 43 463,29 | 43 463,29 | 43 463,29 | 43 463,29 | 305 360,36 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |