Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Профилактика правонарушений в Курской области»

Ответственный исполнитель - комитет региональной безопасности

Курской области

Отчетная дата – 2024 год

Дата составления годового отчета - 25 февраля 2025 года

Исполнитель:

Заместитель начальника управления

межведомственной координации

комитета региональной безопасности

Курской области

О.В.Латышева

Телефон: +7(4712)22-72-79

Адрес электронной почты: mbk.admprav@rkursk.ru

I. Информация о достижении целей  государственной программы

за 2024 год, а также прогноз достижения целей государственной программы на 2025 год и по итогам ее реализации

Государственная программа, разработанная в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», обеспечивает в регионе скоординированную деятельность системы профилактики правонарушений. Выполнение программных мероприятий позволяет развивать межведомственное взаимодействие, повышать роль органов государственной власти, учреждений социальной сферы и населения в охране правопорядка.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы, определенными на основе Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Указа Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года №  208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», Указа Президента Российской Федерации от  2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,  Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года», Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 года № 1124 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации», Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 14 ноября 2013 года № Пр-2685, Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, являются:

государственная и общественная безопасность;

формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте;

защита и обеспечение интересов детей и семей, имеющих детей, во всех сферах жизнедеятельности;

защита прав и свобод человека и гражданина,  основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности Российской Федерации;

защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма.

Цель государственной программы  – реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия подростковой преступности, терроризму и экстремизму (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1324 в 2024 году до 1318 в 2030 году).

В 2024 году общее количество зарегистрированных преступлений на территории области снизилось 6,1% (с 12936 до 12144), в том числе совершенных:

в общественных местах на 23,2% (с 2907 до 2232);

ранее судимыми лицами на 23,8% (с 3230 до 2460);

в состоянии алкогольного опьянения на 27,9% (с 1968 до 1419);

несовершеннолетними или при их непосредственном участии на 12,4% (со 145 до 127).

Сотрудниками органов внутренних дел задокументировано 9 преступлений террористического характера и 9 - экстремистской направленности (АППГ – 11). Также по материалам сотрудников центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курской области составлено 119 административных протоколов (АППГ – 121).

Уровень преступности по области на 100 тыс. населения составил 1145 преступлений.

В 2025 году и по итогам реализации государственной программы прогнозируется достижения целей государственной программы в полном объеме.

II. Перечень контрольных точек, пройденных в установленные сроки

По комплексу процессных мероприятий 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» в 2024 году выполнены запланированные 7 мероприятий (результатов) и пройдены 8 контрольных точек.

В рамках мероприятия (результата) 1 «Обеспечена материальная  поддержка граждан, активно участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка» пройдены 6 контрольных точек:

| п/н № | Наименование контрольной точки | Плановая дата | Фактическая дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка включена в план закупок | 31.03.2024 | 31.03.2024 |  |
|  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.05.2024 | 31.05.2024 |  |
|  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.06.2024 | 30.06.2024 |  |
|  | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.08.2024 | 31.08.2024 |  |
|  | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден/принят | 30.10.2024 | 30.10.2024 |  |
|  | Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  |

В рамках мероприятия (результат) 3 «Обеспечена государственная поддержка граждан, добровольно сдавших оружие и боеприпасы» пройдены 2 контрольные точки:

| п/н № | Наименование контрольной точки | Плановая дата | Фактическая дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  |
|  | Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  |

По комплексу процессных мероприятий 2 «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области» в 2024 году выполнены запланированные 8 мероприятий (результатов) и пройдены 14 контрольных точек.

В рамках мероприятия (результата) 1 «Проведены областные конкурсы среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» пройдены 8 контрольных точек:

| п/н № | Наименование контрольной точки | Плановая дата | Фактическая дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение приказа Министерства образования и науки Курской области «О распределении субсидии на иные цели областным бюджетным учреждениям» | 30.04.2024 | 30.03.2024 |  |
|  | Заключение Соглашения с подведомственными образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели | 15.05.2024 | 22.03.2024 |  |
|  | Издание приказа Министерства образования и науки Курской области, касающийся проведения конкурса «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» | 01.07.2024 | 21.06.2024 |  |
|  | Закупка включена в план закупок | 01.08.2024 | 01.08.2024 |  |
|  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.09.2024 | 01.09.2024 |  |
|  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2024 | 30.09.2024 |  |
|  | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30.09.2024 | 30.09.2024 |  |
|  | Издание приказа Министерства образования и науки Курской области по подведению итогов конкурса «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» | 01.12.2024 | 29.11.2024 |  |

В рамках мероприятия (результат) 4 «Проведен ежегодный областной творческий конкурс «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» пройдены 2 контрольные точки:

| п/н № | Наименование контрольной точки | Плановая дата | Фактическая дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 30.09.2024 | 30.09.2024 |  |
|  | Выплаты осуществлены | 31.12.2024 | 31.12.2024 |  |

В рамках мероприятия (результата) 7 «Приобретены диагностические тесты для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия» пройдены 4 контрольные точки:

| п/н № | Наименование контрольной точки | Плановая дата | Фактическая дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка включена в план закупок | 31.03.2024 | 31.03.2024 |  |
|  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.05.2024 | 31.05.2024 |  |
|  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09.2024 | 30.09.2024 |  |
|  | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30.10.2024 | 30.09.2024 |  |

По комплексу процессных мероприятий 3 «Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» в 2024 году выполнены запланированные 8 мероприятий (результатов), прохождение контрольных точек не предусмотрено (тип мероприятий «Осуществление текущей деятельности»).

По комплексу процессных мероприятий 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» в 2024 году выполнены запланированные 7 мероприятий (результатов) и пройдены 4 контрольные точки.

В рамках мероприятия (результата) 1 «Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения» пройдены 4 контрольные точки:

| п/н № | Наименование контрольной точки | Плановая дата | Фактическая дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка включена в план закупок | 01.10.2024 | 01.10.2024 |  |
|  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.10.2024 | 01.10.2024 |  |
|  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2024 | 01.12.2024 |  |
|  | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.12.2024 | 01.12.2024 |  |

III. Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов комплексов процессных мероприятий за 2024 год

Показатели государственной программы

| п/н № | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения Курской области | 1324 | 1145 | положительный результат |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи | 22,3 | 22,3 | выполнен |
|  | Доля подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, от числа подростков, проживающих на территории Курской области, в процентах | 60 | 62 | положительный результат |

Показатели комплекса процессных мероприятий 1

«Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»

| п/н № | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент активности участия членов народных дружин в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий | 0,5 | 0,6 | положительный результат |
|  | Доля рассмотренных Министерством природных ресурсов Курской области заявлений на выплату единовременного денежного вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия и его основных частей, газового оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в общем числе поступивших заявлений, подпадающих под выплату единовременного денежного вознаграждения | 100 | 100 | выполнен |

Показатели комплекса процессных мероприятий 2

«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области»

| п/н № | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения Курской области) | 8,7 | 6,7 | положительный результат |
|  | Удельный вес наркологических больных, включенных в реабилитационные программы, в общем количестве наркологических больных | 5,2 | 9,25 | положительный результат |
|  | Удельный вес наркологических больных, закончивших реабилитационные программы, от общего количества наркологических больных, включенных в указанные программы | 52,7 | 53,1 | положительный результат |

Показатели комплекса процессных мероприятий 3

«Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

| п/н № | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учетах в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области, в связи с безнадзорностью, беспризорностью и совершением противоправных деяний, в общей численности несовершеннолетних в Курской области | 0,26 | 0,19 | положительный результат |
|  | Доля семей с детьми, снятых с учета в региональной базе данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, состоявших на учете в региональной базе | 44,5 | 44,5 | выполнен |

Показатели комплекса процессных мероприятий 4

«Противодействие терроризму и экстремизму»

| п/н № | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля обучающихся в образовательных организациях Курской области, вовлеченных в профилактическую работу по недопущению проявления идей терроризма и экстремизма, в общем числе обучающихся в образовательных организациях | 95 | 95 | выполнен |
|  | Количество выявленных ссылок незаконного контента, содержащих экстремистские материалы и переданных в Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курской области, для последующей блокировки в рамках проекта «Киберпатруль» | 11 | 11 | выполнен |
|  | Уровень категорирования объектов спорта, расположенных на территории Курской области | 90 | 90,1 | выполнен |

IV. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

Структурные элементы реализованы в установленные сроки и параметры.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Положительные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

- своевременное и в полном объеме финансирование запланированных мероприятий (результатов) государственной программы, что способствовало эффективному использованию бюджетных средств;

- осуществление постоянного мониторинга реализации мероприятий (результатов).

Негативные факторы, затрудняющие ход реализации и мониторинг исполнения государственной программы:

- трудности возникают при согласовании изменений и отчетов, а также внесении отчетных данных по контрольным точкам при работе в ГИИС «Электронный бюджет», так как ответственные исполнители комплексов процессных мероприятий и мероприятий (результатов) самостоятельно, без напоминаний  не осуществляют ввод данных и контроль за сроками их ввода.

Ввиду выполнения в 2024 году всех мероприятий (результатов) государственной программы, угроза неисполнения ее цели и задач исключена.

VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на реализацию государственной программы

государственной программы Курской области

В соответствии с Законом Курской области от 4 декабря 2024 года № 110- ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» общий объем финансирования государственной программы Курской области на 2024 год составил 42 533,870 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи объем финансирования государственной программы Курской области на 2024 год составил 42 377,870 тыс. рублей; кассовый расход -  42 376,760 тыс. рублей (99,99% от бюджетной росписи).

В том числе объем финансирования по комплексам процессных мероприятий (тыс. рублей):

| п/н № | Наименование комплекса процессных мероприятий | Предусмотрено государственной программой в соответствии с 110-ЗКО от 04.12.2024 | Фактически предусмотрено на реализацию (по сводной бюджетной росписи на 30.12.2024) | Фактические расходы (кассовый расход) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | 23 051,220 | 22 895,220 | 22 895,180 | 99,99% от бюджетной росписи |
|  | «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области» | 143,820 | 143,820 | 143,720 | 99,99% от бюджетной росписи |
|  | «Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | 19 272,900 | 19 272,900 | 19 272,900 | 100% от бюджетной росписи |
|  | «Противодействие терроризму и экстремизму» | 65,930 | 65,930 | 64,960 | 98,53% от бюджетной росписи |

VII. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы в целом

Отсутствуют.

VIII.	Сведения об  изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу Курской области

В 2024 году в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены следующие изменения.

1. Постановлением Правительства  Курской области от 21.02.2024  №126-пп «О внесении изменений в государственную  программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения, в целях перехода государственных программ Курской области на новую систему управления с 2024 года, а также в связи с принятием правовых актов в сфере разработки и реализации государственных программ Курской области: постановление Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп «О системе управления государственными программами Курской области» и распоряжения Правительства Курской области от 28.07.2023 № 710-рп «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Курской области».

2. Постановлением Правительства  Курской области от 03.06.2024  №426-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, которые приведены в приложении к государственной программе, касающиеся:

- уточнения наименования мероприятия (результата),  в рамках которого осуществляется предоставление бюджетам муниципальных образований Курской области субсидий на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка;

- уточнения сроков и формы представления отчетов органами местного самоуправления муниципальных образований – получателями субсидии.

IX. Расчет оценки эффективности реализации государственной программы и ее структурных элементов и оценка эффективности реализации государственной программы согласно приложению №2 к Порядку

| 2.Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| КПМ-1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | 1,0 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | 0,999 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | 1,001 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | 1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | 1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1,001 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 0,54 |  |
| КПМ - 2«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | 1,0 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | 0,999 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | 1,001 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | 1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | 1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 0,005 |  |
| КПМ-3 «Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | 1,0 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | 1,000 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | 1,001 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | 1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | 1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 0,45 |  |
| КПМ-4 «Противодействие терроризму и экстремизму» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | 1,0 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | 0,985 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | 1,000 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | 1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | 1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 0,005 |  |
| 2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы N УДпрцч = Ʃ(УДкпмj х kj) j=1 | 1,00 |  |
| 3. Оценка эффективности реализации государственной программы |  |
| 3.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп (или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | 1 |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы М УДПгп = ƩУДпгпi / М i=1 | 1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы kпч = Фпч / Ф | - |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы kпрцч = Фпрцч / Ф | 1 |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программы УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | 1 |