Оценка эффективности реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2025 год

| 1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы |  |
| --- | --- |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 1. Семейные ценности и инфраструктура культуры – 0,90 2. Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения – 1,00 3. Развитие искусства и творчества – 1,00 4. Сохранение культурного и исторического наследия – 1,00 5. Развитие инфраструктуры в сфере культуры – 0,00 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 1. Семейные ценности и инфраструктура культуры – 1,00 2. Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения – 1,00 3. Развитие искусства и творчества – 1,00 4. Сохранение культурного и исторического наследия – 1,00 5. Развитие инфраструктуры в сфере культуры – 0,899 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1. Семейные ценности и инфраструктура культуры – 0,90 2. Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения – 1,00 3. Развитие искусства и творчества – 1,00 4. Сохранение культурного и исторического наследия – 1,00 5. Развитие инфраструктуры в сфере культуры – 0,00 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | 1. Семейные ценности и инфраструктура культуры – 2 показателя - достигнуты 2. Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения – не предусмотрен 3. Развитие искусства и творчества – 2 показателя – 1 достигнут 4. Сохранение культурного и исторического наследия – 1 показатель не достигнут 5. Развитие инфраструктуры в сфере культуры – 2 показателя -не достигнуты |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | 1. Семейные ценности и инфраструктура культуры – 1,00 2. Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения – 1,00 3. Развитие искусства и творчества – 0,9999 4. Сохранение культурного и исторического наследия – 0,89 5. Развитие инфраструктуры в сфере культуры – 0,00 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1. Семейные ценности и инфраструктура культуры – 0,90 2. Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения – 1,00 3. Развитие искусства и творчества – 0,99 4. Сохранение культурного и исторического наследия – 0,89 5. Развитие инфраструктуры в сфере культуры – 0,00 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 1. Семейные ценности и инфраструктура культуры – 0,2539 2. Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения – 0,1140 3. Развитие искусства и творчества – 0,1189 4. Сохранение культурного и исторического наследия – 0,0069 5. Развитие инфраструктуры в сфере культуры – 0,5062 |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы УДпч = Ʃ(УДпi х ki) i=1 | 0,90х0,2539 + 1,00х0,1140+0,99 х 0,1189 + 0,89х0,0069 + +0,00 х0,5062 = 0,4663 |
| 2. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | 1. Обеспечение деятельности Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений – 1,0 (в оценку не берем) 2. Развитие библиотечного дела в Курской области – 1,0 3. Развитие музейного дела в Курской области – 1,0 4. Сохранение и развитие театрального дела в Курской области – 1,0 5. Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области – 1,0 6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области – 1,0 7. Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области – 1,0 8. Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства – 1,0 (в оценку не берем) 9. Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области – 1,0 10. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства – 1,0 11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства – 1,0 12. Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области – 1,0 (в оценку не берем) 13. Развитие доступной туристской среды – 1,0 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | 1. Обеспечение деятельности Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений – 0,999 (в оценку не берем) 2. Развитие библиотечного дела в Курской области – 1,0 3. Развитие музейного дела в Курской области – 1,0 4. Сохранение и развитие театрального дела в Курской области – 1,0 5. Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области – 0,999 6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области – 1,0 7. Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области – 1,0 8. Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства – 0,995 (в оценку не берем) 9. Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области – 1,0 10. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства – 0,997 11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства – 1,0 12. Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области – 1,0 (в оценку не берем) 13. Развитие доступной туристской среды – 1,0 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | 1. Обеспечение деятельности Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений – 0,999 (в оценку не берем) 2. Развитие библиотечного дела в Курской области – 1,0 3. Развитие музейного дела в Курской области – 1,0 4. Сохранение и развитие театрального дела в Курской области – 1,0 5. Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области – 1,001 6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области – 1,0 7. Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области – 1,0 8. Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства – 1,01 (в оценку не берем) 9. Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области – 1,0 10. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства – 1,003 11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства – 1,0 12. Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области – 1,0 (в оценку не берем) 13. Развитие доступной туристской среды – 1,0 |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | 1. Обеспечение деятельности Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений – 1 показатель – достигнут (в оценку не берем) 2. Развитие библиотечного дела в Курской области – 3 показателя – достигнут 1 3. Развитие музейного дела в Курской области – 1 показатель - достигнут 4. Сохранение и развитие театрального дела в Курской области – 1 показатель – не достигнут 5. Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области – 1 показатель - достигнут 6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области – 2 показателя – не достигнуты 7. Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области – 1 показатель – достигнут 8. Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства – 1 показатель – не достигнут (в оценку не берем) 9. Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области – 1 показатель – не достигнут 10. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства – 4 показателя – достигнут 1 11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства – 7 показателей – достигнуты 5 12. Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области – 5 показателей – достигнуты (в оценку не берем) 13. Развитие доступной туристской среды – 1 показатель - достигнут |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | 1. Обеспечение деятельности Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений – 1,0 (в оценку не берем) 2. Развитие библиотечного дела в Курской области – 0,94 3. Развитие музейного дела в Курской области – 1,0 4. Сохранение и развитие театрального дела в Курской области – 0,74 5. Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области – 1,0 6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области – 0,69 7. Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области – 1,0 8. Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства – 0,93 (в оценку не берем) 9. Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области – 0,96 10. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства – 0,94 11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства – 0,99 12. Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области – 1,0 (в оценку не берем) 13. Развитие доступной туристской среды – 1,0 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1. Обеспечение деятельности Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений – 1,0 (в оценку не берем) 2. Развитие библиотечного дела в Курской области – 0,94 3. Развитие музейного дела в Курской области – 1,0 4. Сохранение и развитие театрального дела в Курской области – 0,74 5. Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области – 1,0 6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области – 0,69 7. Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области – 1,0 8. Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства – 0,93 (в оценку не берем) 9. Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области – 0,96 10. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства – 0,94 11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства – 0,99 12. Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области – 1,0 (в оценку не берем) 13. Развитие доступной туристской среды – 1,0 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 1. Обеспечение деятельности Министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений – (в оценку не берем) 2. Развитие библиотечного дела в Курской области – 0,0682 3. Развитие музейного дела в Курской области – 0,2077 4. Сохранение и развитие театрального дела в Курской области – 0,0979 5. Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области – 0,1495 6. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области – 0,0672 7. Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области – 0,0126 8. Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства – (в оценку не берем) 9. Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области – 0,0181 10. Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства – 0,2395 11. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства – 0,1392 12. Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области – (в оценку не берем) 13. Развитие доступной туристской среды – 0,0000 |
| 2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы N УДпрцч= Ʃ(УДкпмj х kj) j=1 | УДпрцч=0,94х0,0682 + 1,0х0,2077 + 0,74х0,0979 +1,0х0,1495 +0,69х0,0672 +1,00х0,0126 + 0,96х 0,0181 + 0,94х0,2395 +0,99х0,1392 +1,0х0,0000 = 0,0641 + 0,2077 + 0,0724 + 0,1495 + 0,0464 + 0,0126 + 0,0174 + 0,2251 + 0,1378 + 0,0000=0,9330 |
| 3. Оценка эффективности реализации государственной программы |  |
| 3.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп (или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | Предусмотрено 10 показателей – значения достигнуты по 5 |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы М УДПгп = ƩУДпгпi / М i=1 | УДПгп = 0,94 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы kпч = Фпч / Ф | kпч = 0,2577 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы kпрцч = Фпрцч / Ф | kпрцч = 0,7423 |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программы УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | УДгп = 0,5х0,94 + 0,5х (0,466х0,2577 + 0,933х0,7423) = 0,47+ 0,5х (0,1201+0,6926) = 0,47 + 0,41 = 0,88 |