Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нения меро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  |  |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |  |
| Приоритетное направление 1. «Диверсифицированная многоукладная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1. Создание условий для привлечения инвестиций, реализация проектов диверсификации экономики, усиление конкурентоспособности существующих предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, создание новых высокотехнологичных производств, вывод и расширение присутствия предприятий Курской области на внутреннем и внешнем рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Энергетический сектор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение производства экологически чистой энергии путем внедрения новых технологий в атомной электроэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство станции замещения – Курской АЭС-2 | План сооружения станции замещения | 2021-2027 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. На площадке Курской АЭС продолжается строительство энергоблоков № 1 и 2 станции замещения - Курской АЭС-2, которые сооружаются по передовому российскому проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Общий объем инвестиций свыше 350 млрд. рублей. Энергетический запуск в эксплуатацию первого энергоблока планируется в 2025 году, второго - в 2027 году. В 2022 году все ключевые события выполнены досрочно. Выполнен комплекс работ по модернизации графитовой кладки, модернизации системы деаэраторной установки, модернизации систем радиационного контроля; на энергоблоке № 1 установлен корпус реактора. На первом энергоблоке завершена установка в проектное положение купола внутренней защитной оболочки, установлены в проектное положение четыре парогенератора, осуществлена установка в проектное положение корпуса реактора. Продолжалось строительство градирни энергоблока №1, высота градирни достигла 179 метров. На энергоблоке №2 смонтированы в проектное положение четыре гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны и четыре корпуса главных циркуляционных насосов. Продолжалось строительство градирни энергоблока №2, высота градирни достигла 100 метров | Ввод в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение безопасности и экологичности работы Курской АЭС | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Безопасность и экологичность деятельности Курской АЭС обеспечивается за счет реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении: - системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду; - системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды. В районе расположения Курской АЭС сохраняется стабильная радиационная обстановка. Средний уровень радиации составлял 11 мкр/ч, что соответствует показателям 45-летней давности. Мощность дозы гамма-излучения на местности также не превышает естественных фоновых значений и не отличается по величине от значений предпускового периода в 1975 года. Приобретена газовая котельная «БМК01-4000 К» суммарной мощностью 3-х котлов 12000 кВт». С целью сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду Курская АЭС осуществляет работы по переводу котельной санатория-профилактория «Орбита» с мазутного на газовое топливо. В рамках исполнения договора технологического присоединения к сетям газопотребления работы планируется завершить в течение двух лет | Превышение нормативов предельно допустимых выбросов не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение условий для модернизации и повышения экологичности работы объектов тепловой электроэнергетики региона в координации с планами вывода из эксплуатации объектов электросетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и реализацией инвестиционных проектов в экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство новых генерирующих мощностей, подстанций и распределительных линий в соответствии с планируемыми и реализуемыми проектами жилищного строительства | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2026 годы | Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. 100% новых жилищных проектов обеспечены генерирующими мощностями. По итогам 2022 года: - введено в эксплуатацию 152 км линий электропередачи классом напряжения 0,4, 10 кВ; - введено в эксплуатацию 62 трансформаторные подстанции ТП (6) 10/0,4 кВ. В г. Железногорске в 2022 году произведена реконструкция ЛЭП (0,9 км) | 100% новых жилищных проектов обеспечены генерирующими мощностями. Обеспечено повышение надежности функционирования электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обеспечение безопасности и экологичности работы действующих генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Превышение нормативов предельно допустимых выбросов не допущено. Приобретена газовая котельная «БМК01-4000 К» суммарной мощностью 3-х котлов 12000 кВт». С целью сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду Курская АЭС осуществляет работы по переводу котельной санатория-профилактория «Орбита» с мазутного на газовое топливо. В рамках исполнения договора технологического присоединения к сетям газопотребления работы планируется завершить в течение двух лет. Для повышения энергоэффективности и экономичности процессов производства, транспортировки и распределения тепловой энергии производственными подразделениями филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2023 гг.», целевыми показателями которой является экономия природного газа, электрической и тепловой энергии, водопроводной воды, что приводит к сокращению объемов выбросов парниковых газов | Отсутствие превышений нормативов предельно допустимых выбросов. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Внедрение энергосберегающих технологий в электроэнергетику и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Строительство тепловых сетей с использованием современных технологий | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2026 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году проведены проектно-изыскательские работы и поставка материалов, необходимых для строительства тепловых сетей на сумму 70,9 млн. рублей. При строительстве тепловых сетей используется система операционно-дистанционного контроля. В 2022 году в г. Курске выполнены работы по реконструкции тепловых сетей по пр. Энтузиастов, ул. Косухина, пр. Дружбы, ул. Студенческая, ул. 50 лет Октября, ул. Семеновская, ул. Димитрова, ул. Почтовая, ул. Марата, ул. Горького, ул. Можаевская, ул. Ленина, ул. Станционная, по территории ЖД больницы к ТЦ «Радуга», ул. Веспремская, ул. Союзная, ул. Ухтомского, ул. Бойцов 9-й Дивизии, ул. К. Воробьева, ул. Орловская, ул. Володарского, ул. Мирная, ул. Садовая, ул. Ватутина, ул. Димитрова, ул. Кузнечная, ул. Гайдара, ул. Добролюбова, ул. Красной Армии; ул. С. Перовской и ул. Пионеров, а также работы по строительству тепловых сетей по ул. Энгельса, пр. Н. Плевицкой, пр. В. Клыкова. В г. Железногорске в 2022 году произведена реконструкция тепловых сетей (4,722 км) | Снижение потерь теплоносителя, удельного расхода условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии для генерирующих источников, работающих на органическом топливе |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.2. | Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса | Государст-венная программа Курской области «Повышение энергоэф-фективности и развитие энергетики в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация государственной программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», что позволило сократить потребление электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды. Средства федерального и областного бюджета направлены на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа, на поддержку переоборудо-вания существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику. Объем средств федерального бюджета составил 182 млн. рублей, областного бюджета – 27,2 млн. рублей, внебюджетных источников – 2206,5 млн. рублей. Внедрение энергосберегающего оборудования (пластинчатые водоподогреватели марки «Ридан») производилось в тепловом пункте «Спутник» (г. Курск) в рамках реализации концессионного соглашения между Администрацией города Курска, Администрацией Курской области и ПАО «Квадра», сроком действия до 2035 года. В рамках реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса установлено оборудование, которое обеспечивает автоматическое регулирование температуры теплоносителя в 7 домах г. Курска. В Беловском районе построена транспортабельная котельная для перевода на газовое снабжение в Гирьянском детском саду стоимостью 8,4 млн. рублей | Все запланированные программы энергосбережения реализованы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.3. | Внедрение энергоэффективных систем ЖКХ, способных автоматически настраиваться под потребителей | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. При проведении капитального ремонта многоквартирных домов осуществляются мероприятия по установке автоматизированных тепловых пунктов, способных реагировать на изменение температуры в помещениях и автоматически поддерживать ее в заданных параметрах. В г. Курске в рамках реализации энергосервисного соглашения в 2022 году произведено внедрение автоматического оборудования (датчик температуры наружного воздуха), которое обеспечивает автоматическую регулировку температуры теплоносителя, также тепловой пункт оборудован новыми энергоэффективными насосами Grundfos. На территории г. Железногорска четыре многоквартирных дома оснащены автоматизированными системами, позволяющими контролировать подачу теплоносителя в дом в автоматическом режиме в соответствии с температурой наружного воздуха | Экономия топливо-энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.4. | Развитие электроэнергетики на базе использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области функционирует генерирующий объект на основе возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ): «Комплекс по переработке смеси ила очистных сооружений в биогаз». Установленная мощность генерирующего объекта на основе ВИЭ – 2,1 МВт | Увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Добыча полезных ископаемых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Экологизация добычи полезных ископаемых, модернизация основных фондов и увеличение производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Экологизация, повышение эффективности производства по добыче и обогащению железных руд | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2023 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Акционерным обществом «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» продолжалась реализация инвестиционного проекта «Строительство дробильно-конвейерного комплекса», в рамках которого ежегодное производство магнетитового концентрата будет обеспечено в объеме более 17 млн. тонн в год. Реализация проекта позволит повысить эффективность горно-транспортного комплекса за счет применения циклично-поточной технологии в карьере, оптимизации транспортной схемы карьера, сокращения затрат. Срок окончания реализации - 2024 год. В ноябре предприятие ввело в эксплуатацию комплекс дообогащения концентрата. Основная цель – повысить качество концентрата железной руды для последующего производства окатышей. Стоимость работ превысила 15 млрд. рублей. Создано 108 новых рабочих мест. Приоритетным инвестиционным проектом на территории создаваемой особой экономической зоны «Третий полюс» станет проект по строительству завода по производству горячебрикети-рованного железа, реализуемый группой компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с объемом инвестиций около 50 млрд. рублей. Проект направлен на освоение в производстве нового для Курской области экспортного продукта – горячебрикетированного железа. При реализации проекта будут применены современные технологии, основанные на принципах «зелёной» металлургии, что обеспечит снижение энергопотребления и негативного воздействия на окружающую среду | Реализованы инвестиционные проекты по модернизации производства и совершенствованию технологий |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.4.2. | Внедрение новых «зеленых» технологий в добыче полезных ископаемых | Инвести-ционные проекты предприятия | 2022-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Компанией «Металлоинвест» утверждена Экологическая программа на 2020-2025 гг., целью которой является минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение эффективного использования природных ресурсов, лидерства по экологической эффективности производственных процессов в мировой металлургии. 70% бюджета программы составит проект «Чистый воздух», направленный на улучшение качества атмосферного воздуха. В рамках программы Михайловским ГОКом проведены работы по снижению уровня забора воды из природных источников с целью максимального исключения потери воды при осуществлении технологических процессов. Организованы замкнутые циклы водоснабжения, проводится системный контроль качества сточных вод. Михайловский ГОК им. А.В. Варичева получил диплом лауреата Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» в номинации «Охрана и восстановление лесов». Реализуемый проект по строительству крупнейшего в мире завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) является на сегодняшний день наиболее экологичной технологией производства железа | Снижение выбросов предприятий отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Проведение рекультивации нарушенных земель за счет добычи полезных ископаемых открытым способом | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области, Центрально-Черноземное межрегиональ-ное управление Росприрод-надзора | Мероприятие выполняется. В соответствии с проектом разработки Михайловского месторождения открытым способом (вскрыши) рекультивация нарушенных земель проводится по окончанию горных работ в результате полной выработки месторождения и/или окончания срока действия лицензии на проведение работ. Лицензия на разработку карьера АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» действительна до 2050 года. При заполнении отвалов отходами горных пород после обогащения железной руды проводится рекультивация плодородным слоем земли, снятым с площади нового размещения отвала, посадка зеленых насаждений | Проведена рекультивация земель |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.4.4. | Содействие взаимодействию предприятий с образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, расположенными на территории Курской области, в рамках заключения соглашений (договоров) о сотрудничестве | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирую-щие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законода-тельством | Мероприятие выполняется. Курские предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Так, «Фармстандарт-Лексредства», «Электроагрегат», «Авиаавтоматика» им. В.В.Тарасова», «ГОТЭК», «Курск-химволокно», «Курскрезинотех-ника», «Курская аккумуляторная площадка», «Геомаш» и другие предприятия организуют прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов. Предприятия выступают в качестве стратегических партнеров в мероприятиях по организации и внедрению дуального обучения при подготовке кадров массовых профессий для промышленного комплекса Курской области | Обеспечение потребности промышленных предприятий Курской области в профессиональных кадрах |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Машиностроение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.5. Увеличение конкурентоспособности машиностроительного комплекса Курской области на основе активизации процессов кластеризации отрасли, внедрения новых технологий и реализации проектов в области электротехнической, электронной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Создание представительств и филиалов ведущих предприятий промышленности в России, странах ближнего зарубежья | - | 2022-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в связи с введением санкций, большинство крупных промышленных предприятий переориентировались на внутренний рынок, развивается сотрудничество со странами ближнего зарубежья, особенно с Республикой Беларусь. «Курский электроаппаратный завод», «Курскрезинотехника», «Композит» имеют торговые дома в регионах России, странах ближнего зарубежья | Создано не менее 20 представительств и филиалов |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Содействие в продвижении продукции предприятий Курской области на российский и зарубежный рынки | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. До сведения предприятий на постоянной основе доводится информация о проводимых российских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также информация о мерах государственной поддержки, направленных на стимулирование экспорта продукции | Расширение рынка сбыта продукции предприятий Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Привлечение инвестиций в модернизацию основных фондов предприятий, внедрение новых технологий, продуктовых и процессных инноваций | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятия ежегодно претендуют на получение мер государственной поддержки Минпромторга России. Федеральные средства направляются, в том числе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов, на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры и т.д. В 2022 году предприятиями АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», АО «КЭАЗ», ООО «Совтест АТЕ» по данным направлениям получено более 473 млн. рублей из федерального бюджета | Рост объема инвестиций предприятий машиностроительного комплекса |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.5.4. | Стимулирование внедрения инновационных энергосберегающих технологий в отраслях региональной экономики | - | 2022-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Оказываются меры государственной поддержки предприятиям промышленности, направленные, в том числе на стимулирование инновационных энергосберегающих технологий: -государственный фонд развития промышленности Курской области предоставляет льготные займы по 8 программам финансирования; -субсидируются затраты предприятий, связанные с приобретением нового оборудования, модернизацией производства; -производственным предприятиям предоставляются инжиниринговые услуги; -субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются микрозаймы в сумме от 100 тыс. до 3 млн. руб. на срок до 3 лет; -предоставляются гарантии при недостаточности обеспечения для получения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитов | Сокращение затрат в себестоимости продукции и услуг, экономия энергоресурсов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Задача 1.6. Стимулирование гражданской диверсификации промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), активизация процессов разработки и внедрения новых технологий и продуктов, использование полного спектра инструментов поддержки федеральных органов власти, способствующих конверсии предприятий ОПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Содействие в привлечении инвестиций предприятиями оборонно-промышленного комплекса в диверсификацию производства; участие в инициативах федеральных органов власти | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с приказом Минпромторга России от 27 сентября 2022 г. № 4070 в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса включены 29 организаций и предприятий Курской области, относящихся к различным видам экономической деятельности. Все промышленные предприятия, включенные в реестр, выпускают гражданскую продукцию или продукцию двойного назначения, пользуются мерами поддержки, оказываемыми Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Содействие реализации диверсификационных проектов, содействие в организации трансфера перспективных технологий оборонных предприятий в гражданские сегменты и продвижение высокотехнологичной гражданской продукции на рынках | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» реализовывало проекты: - создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства унифицированного ряда программно-аппаратных платформ для интеллектуальных транспортных систем самолетного и вертолетного типов, наземных, надводных и подводных роботизированных комплексов, а также средств обеспечения и их эксплуатации; - разработка базовых технологий производства элементов систем автоматического управления и средств обеспечения их эксплуатации для перспективных транспортных платформ и объектов ТЭК; - создание производственной базы и разработка серийной технологии изготовления нового поколения бесконтактных датчиков детектирования приближения к металлам на базе отечественной микросхемы для импортозамещения на рынке авиастроения. Продукция в рамках реализации данных проектов является двойного назначения. Предприятие проводит постоянную работу по расширению номенклатуры изделий авиационной тематики для гражданского сектора авиации, участвует в создании самолета МС-21 с проектом «ИССКОР» (интегрированная система сбора контроля обработки и регистрации полетных данных), ведет выпуск линейки бортовых регистраторов для гражданской авиации серии, в том числе для нового вертолета АНСАТ и Ка-226, также органов оперативного управления для российско-китайского проекта по созданию дальнемагистрального широкофю-зеляжного пассажирского самолета. Предприятие производит изделия электроприводной арматуры для различных отраслей промышленности, в том числе для топливно-энергетического комплекса, атомных станций и морских судов. Электроприводы эксплуатируются более чем на шестидесяти ТЭЦ России, большинстве ТЭЦ и ГРЭС Белоруссии, на ТЭЦ Польши, Ирака, Румынии, Индии, на атомных станциях России, Украины, Ирана, Чехии, Индии, Китая. ООО «Курскхимволокно» реализует проект по увеличению производственных мощностей текстильных нитей с объемом производства 540 млн. рублей. ОАО «Курскрезинотехника» реализует ряд проектов по увеличению объемов производства и расширения ассортимента. Объем инвестиций в 2022 году составил 166 млн. рублей | Увеличение к 2030 году доли продукции высокотехно-логичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте до 30% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.6.4. | Усиление кооперационных связей между предприятиями и субъектами рынка, обеспечивающими гибкую систему разработки новых видов продукции | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В условиях ограничений по использованию электронной компонентной базы (ЭКБ) импортного производства АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проводит работы по модернизации и разработке изделий с использованием отечественных аналогов ЭКБ. В рамках проведения НИОКР предприятие сотрудничает с ФГАО ВО «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт», ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный университет» | Обеспечение производства новых видов конкурентоспособной продукции |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.6.5. | Содействие участию предприятий промышленного комплекса, в том числе выпускающих продукцию по государственному оборонному заказу, в разработке и внедрении образовательных программ для обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций | - | 2022-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Промышленные предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Предприятия выступают в качестве стратегических партнеров в мероприятиях по организации и внедрению дуального обучения при подготовке кадров массовых профессий для промышленного комплекса Курской области | Приведение образовательных программ в соответствие с современными потребностями высокотехнологичных производств |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Раздел «Фармацевтика и медицинские изделия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.7. Формирование конкурентоспособной фармацевтической отрасли и отрасли по производству медицинских изделий, увеличение объемов производства на существующих предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Привлечение инвестиций в отрасль фармацевтики и медицинских изделий | Инвести-ционные проекты | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятием отрасли АО «Фармстандарт-Лексредства» в 2022 году реализовывался проект по реконструкции корпуса №17 с организацией участка твердых лекарственных форм с общим объемом инвестиций 1,93 млрд. рублей. В 2022 году освоено по проекту 1,4 млрд. рублей. Завершение реализации проекта планируется во 2 квартале 2023 года | Привлечение не менее 6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Увеличение объемов производства предприятий фармацевти-ческой отрасли, расширение ассортимента выпускаемой продукции |  |  | 1,4 млрд. рублей |  | 1,4 млрд. рублей |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.7.2. | Внедрение программ с применением практикоориентирован-ной модели обучения совместно с фармацевтическими компаниями Курской области |  | 2022-2023 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образователь-ные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Курские предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Так, «Фармстандарт-Лексредства» организует прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов | Обеспечение потребности фармацевтической отрасли Курской области в профессиональных кадрах |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.7.3. | Выход с инициативой на федеральный уровень с предложением о создании упрощенного режима поставки субстанций для фармацевтических производств из-за рубежа | - | 2022 год | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области осуществляет деятельность один производитель лекарственных препаратов ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Курское предприятие осуществляет производственную деятельность на давальческом сырье. Проблем с приобретением субстанций в 2022 году у предприятия не имелось. По итогам 2022 года объем производства составил 28,7 млрд. рублей, освоено в производстве 20 новых препаратов, в том числе 13 импортозамещающих | Повышение конкурентоспособности отрасли, в том числе за счет расширения ассортимента выпускаемых лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.8. Стимулирование развития медицинского туризма региона для обслуживания жителей Центральной России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Развитие медицинского туризма как одного из направлений регионального туризма, формирование кооперации всех заинтересованных участников |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова» активно занимается экспортом медицинских услуг. На лечение в медучреждение приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья. Специалисты Центра оказывают профильную медицинскую помощь пациентам, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом всех особенностей | Увеличение объема платных услуг населению в сфере туризма |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.8.2. | Привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры медицинского туризма |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы | Создание современной инфраструктуры медицинского туризма |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.8.3. | Информационная поддержка проекта развития медицинского туризма |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, комитет информации и печати Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляется информационная поддержка медицинского туризма. На официальных сайтах крупных учреждений здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова», ОБУЗ «Курская областная многопро-фильная клиническая больница») в разделах «Медицинский туризм» размещены сведения о медучреждении, перечень оказываемых медуслуг, а также памятка «Алгоритм обращения в медицинскую организацию для иностранного пациента» | Размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов о развитии медицинского туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Химическая промышленность высоких переделов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.9. Обеспечение экологичности производства, внедрение технологий производства современных инновационных продуктов в химической промышленности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Решение проблем обеспечения химической промышленности Курской области необходимой инженерной инфраструктурой | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году проблем по обеспечению химической промышленности необходимой инженерной инфраструктурой не возникало | Обеспечение стабильности работы предприятий химической промышленности, роста объемов производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Внедрение технологий «зеленой» химии, внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях химической промышленности | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | В 2022 году наилучшие доступные технологии на предприятиях химической промышленности не внедрялись. Планируется в последующие годы | Приоритетное обеспечение экологической безопасности на производствах |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.9.3. | Содействие участию предприятий химической промышленности в реализации программ подготовки специалистов в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Курской области, во внедрении программ с применением практико-ориентированной модели обучения | - | 2022-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство образования и науки Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятия химической промышленности постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Так, «Курскхимво-локно», «Курскрезинотехника», и другие предприятия организуют прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов | Снижение кадрового дефицита в химической промышленности. Запущено не менее 5 дуальных программ образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. | Привлечение инвестиций в модернизацию основных фондов предприятий, внедрение новых технологий, продуктовых и процессных инноваций | Инвестиционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями отрасли ОАО «Курскрезинотехника» и ООО НПО «Композит» реализуются проекты, направленные на внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции. ОАО «Курскрезинотехника» в 2022 году освоено 22 новых номенклатурных позиций продукции, объем инвестиций в основной капитал составил 273,2 млн. рублей. ООО НПО «Композит» освоено 5 номенклатурных позиций продукции. Предприятием продолжается реализация крупного инвестиционного проекта, направленного на увеличение объемов производства, с объемом инвестиций 2,8 млрд. рублей. Объем инвестиций в 2022 году составил 613,6 млн. рублей. | Рост объема инвестиций в основной капитал на предприятиях химической промышленности; модернизация предприятий отрасли |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Промышленность строительных материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.10. Развитие производств глубокой переработки в области промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2. | Повышение глубины переработки в области промышленности строительных материалов, ориентация на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью | Инвести-ционные проекты предприятий, государст-венная программа Курской области «Развитие промышлен-ности в Курской области и повышение ее конкуренто-способности» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках подпрограммы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» государственной программы «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено направление инвестиций на модернизацию и (или) техническое перевооружение действующих предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения. Бюджетные инвестиции на реализацию подпрограммы в 2022 году не направлялись. Обновление основных фондов предприятий промышленности строительных материалов осуществляется за счет собственных средств | Формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности строительных материалов инновационного типа |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.10.3. | Привлечение инвестиций в отрасль производства строительных материалов | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | АО «Корпорация развития Курской области», Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Все основные предприятия по производству строительных материалов имеют частную форму собственности. Финансово-экономическое положение большинства предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии остается сложным. В настоящее время разработан и проходит процедуру согласования проект стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Курской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, в котором предусмотрен раздел, касающийся развития промышленности строительных материалов | Проведение технологического перевооружения и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов. Снижение степени износа основных фондов предприятий отрасли до 52% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.10.4. | Укрепление кадрового потенциала промышленности строительных материалов и поддержка профильного образования | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Высококвалифицированных специалистов в строительной отрасли подготавливает ОБПОУ «Курский монтажный техникум» (ОБПОУ «КМТ»). С 1 сентября 2022 стартовала программа Минпросвещения России «Профессионалитет», в рамках которой будут обучаться студенты организаций среднего профессионального образования, в первую очередь речь идет об основных рабочих специальностях, в таких областях как металлургия, транспорт, атомная отрасль. ОБПОУ «КМТ» стал первым учреждением в Курской области, кто вошел в пилотный федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена по специальности: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также квалифицированных рабочих по программам «мастер общестроительных работ», «мастер отделочных строительных и декоративных работ», «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». Службы занятости Курской области организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование: безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, безработных инвалидов молодого возраста. Ведутся переговоры с работодателями о возможности подготовки специалистов на поданные вакансии, проводятся специализированные ярмарки вакансий | Снижение кадрового дефицита в промышленности строительных материалов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.10.5. | Участие предприятий промышленности строительных материалов в государственных и муниципальных закупках Курской области | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» проведение закупок товаров, работ и услуг в сфере бюджетного строительства осуществляет ОКУ «Управление капительного строительства Курской области». Конкурсные процедуры проводятся посредством электронной площадки РТС-Тендер. В 2022 году для обеспечения областных государственных нужд в области капитального строительства осуществлено 6 тендеров | Улучшение финансово-экономических показателей предприятий промышленности строительных материалов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.10.7. | Постепенный запрет использования экологически грязных строительных материалов при возведении, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 утверждены особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования | Улучшение экологических показателей, характеризующих уровень вредных воздействий на окружающую среду |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.10.8. | Привлечение научных и образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, для решения задач промышленности строительных материалов, в том числе для решения задач обучения и развития рабочих и инженерных кадров, внедрение программ с применением практикоориентирован-ной модели обучения, обеспечение взаимодействия образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с промышленными предприятиями | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образователь-ные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполняется. Высококвалифицированных специалистов в строительной отрасли на территории региона подготавливает ОБПОУ «Курский монтажный техникум» (ОБПОУ «КМТ»). ОБПОУ «КМТ» стал первым учреждением в Курской области, который вошел в пилотный федеральный проект «Профессионалитет» (стартовал с 01.09.2022),в рамках которого будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена по специальности: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также квалифицированных рабочих по программам «мастер общестроительных работ», «мастер отделочных строительных и декоративных работ», «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». В 2021 году педагогами и мастерами производственного обучения ОБПОУ «КМТ» разработаны 3 программы дуального обучения совместно с предприятиями-партнерами реального сектора экономики | Снижение зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования и сырьевых компонентов. Снижение кадрового дефицита в промышленности строительных материалов. Запуск не менее 5 дуальных учебных программ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.10.9. | Обеспечение взаимодействия компаний комплекса с существующими профессиональными и отраслевыми объединениями и ассоциациями | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области деятельность в сфере строительства осуществляют следующие саморегулируемые организации (СРО): Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» - 177 организаций, Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» - 232 организации, Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение курских проектировщиков» - 114 организаций. В работе СРО на постоянной основе организовано взаимодействие с предприятиями промышленности строительных материалов | Заключение соглашений о сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.10. | Развитие промышленной кооперации в отрасли | - | 2022-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Ежегодно в Курской области проводится Курская Коренская ярмарка. Участие в ярмарке традиционно принимают организации и предприятия строительной отрасли, которые имеют возможность представить в выставочной экспозиции павильона «Строительный комплекс Курской области» макеты комплексной застройки территорий, проекты объектов, которые эксплуатируются и (или) проектируются, выпускаемую продукцию, а также ее образцы | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.11. | Развитие предприятий строительной отрасли (ОАО «ЖБИ», ЗАО «Железногорский кирпичный завод», АО «Курской завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова») | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Потребность строительного комплекса области в строительных материалах в большей степени обеспечивают предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии области (АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», АО «Завод ЖБИ-3», АО «Железногорский кирпичный завод» и др.) При этом среди предприятий, деятельность которых ориентирована на производство кирпича, продукция только одного кирпичного завода (АО «Железногорский кирпичный завод») отвечает современным требованиям и является конкурентоспособной. На предприятии применяются ресурсосберегающие технологии, ведется работа над повышением качественных характеристик выпускаемой продукции. Производство панелей для крупнопанельного домостроения осуществляют два предприятия - АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» и АО «Завод ЖБИ-3». Продукция указанных предприятий отвечает современным требованиям энергоэффективности и экологичности. Основной застройщик жилых домов в г. Курске - ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» после проведенной модернизации производства осуществляет выпуск полносборных крупнопанельных конструкций для строительства 17-этажных жилых домов курской серии. Жилые дома указанной серии отличаются улучшенной планировкой квартир, современным дизайном наружных панелей, наличием грузовых лифтов. Заводом осуществляется выпуск керамзито-бетонных блоков, пенополистирола, используемых в малоэтажном строительстве. АО «Завод ЖБИ-3» имеет современные производственные мощности по производству полносборных конструкций и изделий для крупнопанельного домостроения. Завод строит 9–10-этажные жилые дома на территории Курской области и за ее пределами | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния отрасли, повышение качественных характеристик выпускаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.11. Внедрение современных инновационных технологий ведения сельского хозяйства для повышения экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, освоения новых рынков и производства экологически чистой продукции, нивелирование возможных последствий изменения климата для обеспечения устойчивости урожаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Расширение применения интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур; обеспечение внесения минеральных удобрений на планируемую площадь; применение макро- и микроудобрений | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Реализуются мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», соглашения о сотрудничестве с агропромышленными компаниями. В 2022 году на развитие сельскохо-зяйственного производства направ-лено более 5,2 млрд. рублей средств федерального и областного бюджетов. Расширяется применение интенсив-ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур; обеспечивается своевременное внесение минеральных удобрений | Произведено в 2030 году: - зерна в хозяйствах всех категорий – не менее 6010 тыс. тонн, - сахарной свеклы – не менее 4700 тыс. тонн |  |  | 5370 4400 |  | 5500 4500 |  |  |  | +130 +100 |  |  |  |
| 1.11.2. | Освоение интенсивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственные това-ропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В 2022 году хозяйствами области приобретено сельскохозяйственной техники на общую сумму около 4,0 млрд. рублей, в том числе и с государственной поддержкой | Ежегодное пополнение и обновление парка сельскохозяйственной техники, ед. |  |  | 168 |  | 171 |  |  |  | + 3 |  |  |  |
| 1.11.3 | Осуществление перехода на посев семян перспективных сельскохозяйственных сортов и гибридов | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Осуществляется работа по переходу на посев семян перспективных сельскохозяйственных сортов и гибридов. Обеспечено выполнение показателя по доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, - 5,7% | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, % |  |  | 5,0 |  | 5,7 |  |  |  | + 0,7 |  |  |  |
| 1.11.4. | Расширение посевных площадей под кукурузу, полевого и лугового травосеяния | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Проводится работа по созданию эффективной качественной кормовой базы для животноводства | Посевная площадь под кукурузу, тыс. гектаров |  |  | 200,0 |  | 200,2 |  |  |  | + 0,2 |  |  |  |
| 1.11.5. | Увеличение объемов культуртехнических работ | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятй | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Проводится работа по увеличению объемов культуртехнических работ для улучшения состояния почв и освоения новых земель для использования их в сельском хозяйстве | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования |  |  | 96,13 |  | 96,13 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.11.6. | Совершенствование системы семеноводства | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Проводится работа по совершенствованию системы семеноводства в целях повышения урожайности основных сельскохозяйственных культур. На территории Конышевского района осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в отрасли растениеводства ООО «АГРО - СЕМЕНА», занимающееся семеноводством подсолнечника | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, % |  |  | 5,0 |  | 5,7 |  |  |  | + 0,7 |  |  |  |
| 1.11.7. | Стимулирование роста производства основных видов продукции животноводства | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В 2022 году в хозяйствах всех категорий произведено 665,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 62,3 тыс. тонн или на 10% превысило показатель 2021 года; молока – 439,2 тыс. тонн, что на 81,2 тыс. тонн или на 22,7% превысило уровень 2021 года. На сегодняшний день в регионе работает 135 животноводческих площадок, из них 122 площадок по производству мяса и 13 площадок по производству молока. Основной прирост молока в регионе обеспечен за счет производственной деятельности новых молочных комплексов ООО «Агропромкомп-лектация – Курск», ООО «Луч» Мантуровского района, ООО «Псельское» Беловского района. В 2022 году ООО «Восход» закупило племенной скот 337 голов породы черно-пестрый Голштин Датской селекции, построен молочный комплекс на 550 голов | Произведено в 2030 году скота и птицы на убой в живом весе – не менее 650 тыс. тонн, молока – не менее 352 тыс. тонн Произведено скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн. Произведено молока, тыс. тонн |  |  | 650,0 340,0 |  | 665,9 439,2 |  |  |  | + 15,9 + 99,2 |  |  |  |
| 1.11.8. | Кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители, образователь-ные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполнено. В целях повышения кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, повышения эффективности его деятельности проведена работа по принятию на целевое обучение студентов по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова». Обеспечено повышение профессиональной и предметной компетенции педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, на стажировках, курсах повышения квалификации в рамках профессиональных образовательных программ, реализуемых на федеральном уровне (программам «5000 мастеров», «Эксперт Чемпионата», «Эксперт Демэкзамена» и др.) (29 человек) | Количество студентов, принятых на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  | - |  |  |  |
| Задача 1.12. Развитие АПК региона в целях повышения конкурентоспособности производимой продукции, глубины переработки сельскохозяйственного сырья, усиления импортозамещения и выхода на новые товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Развитие логистической и инженерной инфраструктуры АПК, создание региональной агрологистической сети | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственныетоваропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В целях повышения конкурентоспособности отрасли продолжалось развитие логистической и инженерной инфраструктуры АПК. По итогам 2022 года средний уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций составил 20,5% | Достижение к 2030 году среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 17,5% |  |  | 17,2 |  | 20,5 |  |  |  | + 3,3 |  |  |  |
| 1.12.2. | Сопровождение предприятий перерабатывающей промышленности по продвижению выпускаемой продукции в федеральные торговые сети и на региональные рынки сбыта соседних субъектов Российской Федерации | Распоряже-ние Губерна-тора Курской области от 10.11.2021 № 372-рг «О проведении XXI межрегио-нальной, универсаль-ной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка - 2022», поста-новление Губернатора Курской области от 11.12.2019 № 498-пг «О проведении областного смотра-конкурса «Покупаем курское» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и развития предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения XXI Курской Коренской ярмарки был организован павильон «Пищевая и перерабатывающая промышленность Курской области», в котором предприятия Курской области презентовали продукцию. В 2022 году проведены 2 закупочные сессии с сетью «Пятерочка» АО «Агроторг». В рамках проводимых мероприятий производители и представители торговых сетей напрямую устанавливают диалог, по результатам которого на прилавках федеральных торговых сетей появляется продукция местных производителей. Вхождение в федеральные торговые сети позволяет местным производителям также реализовывать свою продукцию в других регионах РФ | Расширение рынка сбыта продукции сельскохозяйственных производителей Курской области. Количество закупочных сессий, ед. |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.12.3. | Развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения продовольственной независимости региона развиваются импортозамещающие подотрасли сельского хозяйства, в том числе овощеводство и плодоводство. В хозяйствах всех категорий произведено 343,4 тыс. тонн картофеля, около 100,0 тыс. тонн овощей, что достаточно для обеспечения потребностей населения области в этой продукции. Активно развивается садоводство интенсивного типа. В хозяйствах области в 2022 году заложены новые плодово-ягодные насаждения на площади 200 гектаров. В Глушковском районе работает ООО «Тепличный комплекс «Курский», специализирующийся на выращивании овощей закрытого грунта (томатов, огурцов) | Валовой сбор овощей закрытого грунта, тыс. тонн Валовой сбор плодов и ягод, тыс. тонн |  |  | 12,0 30,0 |  | 9,2 35,0 |  |  |  | - 2,8 + 5,0 |  |  | Снижение объемов производ-ства овощей защищен-ного грунта обуслов-лено тем, что ООО ТК «Агро-парк» в 2022 году осуществ-лял не полный производ-ственный цикл, в связи с переходом производ-ственных мощно-стей новому собствен-нику ООО ТК «Курский» |
| 1.12.4. | Развитие и поддержка производства экологически чистой продукции | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохо- зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В целях обеспечения продовольственной безопасности региона на предприятиях региона проводятся мероприятия по повышению качества выпускаемой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в том числе по производству экологически чистой продукции | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов |  |  | 108,9 |  | 108,9 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.12.5. | Содействие наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», Региональ-ный проект «Развитие экспорта продукции АПК Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, сельскохо- зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В рамках регионального проекта «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» проводились мероприятия по наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Обеспечен среднегодовой темп прироста объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в размере 39,2% | Обеспечение среднегодового темпа прироста объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в размере не менее 5% Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области, млрд. долл. США |  |  | 0,1923 |  | 0,2676 |  |  |  | + 0,0753 (139,2%) |  |  |  |
| 1.12.6. | Минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции, с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по районам области | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В целях повышения уровня рентабельности на предприятиях области проводятся мероприятия по минимизации логистических издержек и оптимизации других факторов, определяющих конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции | Достижение к 2030 году среднего уровня рентабельности сельскохо- зяйственных организаций до 17,5% Средний уровень рентабельности сельскохо- зяйственных организаций, % |  |  | 17,2 |  | 20,5 |  |  |  | + 3,3 |  |  |  |
| 1.12.7. | Поддержка малых форм хозяйствования | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. Для успешного развития фермерских хозяйств реализуются мероприятия грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Общая сумма грантовой поддержки, предоставленная фермерам, составила 707 млн. рублей. В 2022 году грантовую поддержку на развитие семейных ферм получили 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, на развитие материально-технической базы - 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив | Количество проектов гранто-получателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» Количество проектов гранто-получателей, реализуемых с помошью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохо-зяйственных потребительских кооперативов |  |  | 4 1 |  | 4 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.8. | Развитие и поддержка садоводства, внедрение современных агротехнологий возделывания и сбора продукции | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 202 гектара, что больше планового значения на 2 гектара. Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,4 тыс. гектаров (плановый показатель – 0,4 тыс. гектаров). В результате поддержки садоводства на территории Горшеченского района осуществляет деятельность СПК «Горшеченские Сады». Урожай яблок за 2022 год составил 750 тонн | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйст-венных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-лей, гектаров Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйст-венных организа-циях, крестьянс-ких (фермерс-ких) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-лей, тыс. гектаров Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйст-венных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-телей |  |  | 200 0,4 16,7 |  | 202 0,4 22,7 |  |  |  | +2 - +6,0 |  |  |  |
| Раздел «Пищевая и перерабатывающая промышленность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.13. Развитие перерабатывающих мощностей в молочной подотрасли с целью расширения объемов производства и переработки сырья и увеличения производства новых экологически чистых видов продукции с высокой добавленной стоимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Внедрение современных инновационных технологий в области производства молочных продуктов на существующих и новых предприятиях | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Молокоперерабатывающее предприятие ООО «Город Сыра» (ООО «НМ Ингредиенты»), с 2020 года реализует программу по модернизации производства, в рамках которой установлены новые автоматизированные лини по производству прессованного сыра, а также ведутся работы по установке сушильного комплекса для сушки подсырной сыворотки до 270 тонн в суки. В результате мощности по переработке молока увеличатся в 2 раза до 300 тонн в сутки, производство сыров до 10 тыс. тонн в год. В планах компании экспортировать готовую молочную продукцию | Увеличение мощности по переработке молока, тонн/сутки. Повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.13.4. | Внедрение системы ХАССП в предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности | - | 2021-2023 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Система ХАССП внедрена на более 50 предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленнос-ти. Система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации и используется на предприятиях пищевой продукции. Особое внимание обращено на так называемые "критические" контрольные точки, в которых все виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. Для внедрения системы ХАССП производители обязаны не только исследовать свой собственный продукт и методы производства, но и применять эту систему и её требования к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также к системе оптовой и розничной торговли | Увеличение количества предприятий, внедривших ХАССП, единиц |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.13.5. | Оказание содействия предприятиям АПК Курской области по участию в совместных выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также в проводимых семинарах, «круглых столах» с участием представителей торгующих организаций | Распоряже-ние Губернатора Курской области от 10.11.2021 № 372-рг «О проведении XXI межрегио-нальной, универсаль-ной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка -2022» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках проведения XXI Курской Коренской ярмарки организован павильон «Пищевая и перерабатывающая промышленность Курской области». Сельхозтоваропроизводители Курской области участвуют в ярмарках «Осень-2022» и ярмарках выходного дня на бесплатной основе. В 2022 году на 24-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022» были представлены около 22 предприятий агропромышленного комплекса Курской области. Наряду с крупными холдингами в экспозиции свою продукцию представили сельскохозяйственные кооперативы и малые предприятия | Количество выставок, ярмарок, ед. Увеличение количества новых предприятий, принимающих участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, единиц |  |  | 480 2 |  | 480 2 |  |  |  | - - |  |  |  |
| Раздел «Потребительский рынок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.17. Дальнейшее развитие сложившихся положительных тенденций в развитии потребительского рынка, наиболее полное удовлетворение жителей области товарами в широком ассортименте по доступным ценам, торговыми и бытовыми услугами при гарантированном качестве и безопасности, преобразование действующих предприятий торговли в современную индустрию сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Развитие многоформатной торговли и дальнейшее создание условий для развития конкуренции в отрасли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году в городах и районах области открыто и реконструировано 69 объектов торговли, создано свыше 308 новых рабочих мест. Основной прирост объектов торговли обеспечили торговые сети «Магнит» АО «Тандер» «Пятерочка» ООО «ИКС5 Ритейл Групп», ООО «Альфа-Рязань», ООО «Альфа-Владимир», ООО «Альфа-М» и ООО «Бета-М» (торговая сеть «Красное и Белое») | Повышение обеспеченности жителей региона (в том числе в сельской местности) торговыми услугами. Присутствие всех форматов торговли в городах и крупных населенных пунктах Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.2. | Оптимизация системы сбыта продукции (за счет создания распределительных центров). Строительство крупного логистического центра для реализации продовольственных товаров, производимых в Курской области и других регионах Российской Федерации | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АУ КО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Построен распределительный центр «Курский» в индустриальном парке «Юбилейный» | Построен распределитель-ный центр «Курский» в индустриальном парке «Юбилейный» (ед.). Повышение эффективности системы сбыта продукции |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.17.3. | Повышение технического уровня предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг (новое строительство объектов, реконструкция и модернизация действующих предприятий) | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Функционирует свыше 10 тысяч объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе около 100 международных, федеральных и региональных торговых сетей. По обеспеченности населения торговыми площадями Курская область занимает одно из ведущих мест среди регионов Центрального федерального округа (около 1170 кв. метров на одну тысячу жителей). В 2022 году в городах и районах области открыто и реконструировано 69 объектов торговли. Постоянно повышается работа по повышению их технического уровня | Создание современной инфраструктуры розничной и оптовой торговли, общественного питания, бытовых услуг. Рост оборота розничной торговли в 2030 году в 1,27 раза к 2020 году. Рост оборота общественного питания в 2030 году в 1,27 раза к 2020 году Рост объема платных услуг, оказываемых населению, в 2030 году в 1,2 раза к 2020 году |  |  | 96,5% 95,0% 100,0% |  | 93,8% 94,0% 97,1% |  |  |  | - 2,7п.п. - 1,0 п.п. - 2,9п.п. |  |  | По объемам розничной торговли и общест-венного питания наблюдается прирост. Индекс физичес-кого объема не достиг планового значения в связи с высоким уровнем инфляции (15-17%) |
| 1.17.4. | Увеличение уровня обеспеченности населения торговыми площадями, дифференцированными по различным форматам торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов превышает в 2 раза норматив минимальной обеспеченности. Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов (кв.м. на 1000 чел.) составляет 1170 кв.м. при нормативе 574 кв.м. | Наиболее полное удовлетворение жителей (в том числе в сельской местности) товарами по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.5. | Развитие мобильной, нестационарной, ярмарочной (в том числе ярмарок выходного дня), рыночной торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспеченность населения павильонами и киосками по продаже продтоваров и сельхозпродукции на 2 единицы превышает плановый показатель. При плановом значении 5,8 фактический показатель составляет 7,8 торговых объектов на 10 000 человек | Продвижение товаров курских производителей. Увеличение объема реализации продукции. Увеличение количества проведенных торговых мероприятий. Наиболее полное удовлетворение жителей товарами по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.6. | Развитие электронной торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области организовано свыше 500 пунктов выдачи товаров. Кроме того, все продовольственные и непродовольственные торговые сети осуществляют интернет-торговлю с доставкой товаров на дом. Большое развитие получила интернет – торговля с использованием технических и программных возможностей глобальной компьютерной сети Интернет. В 2022 году на территории города Курск действует более 200 пунктов выдачи товаров | Повышение обеспеченности жителей региона торговыми услугами (в том числе в сельской местности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.7. | Обеспечение увеличения доли присутствия товаров местного производства на полках сетевых магазинов розничной торговли | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продовольственные товары (колбасные изделия, сахар, крупы, молоко, хлеб и др.) курских производителей присутствуют во всех розничных торговых сетях. На территории города Курска осуществляют торговую деятельность сетевые хозяйствующие субъекты, которые реализуют товары местных товаропроизводителей в специализированных магазинах («Соловей», «Вкусно так», «Мясной 46», «Добропек», «Красная поляна») | Утверждение плана действий по увеличению доли присутствия товаров местного производства на полках сетевых магазинов розничной торговли. Продвижение товаров курских производителей. Увеличение объема реализации продукции. Наиболее полное удовлетворение жителей товарами по доступным ценам |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Приоритетное направление 2. «Управление развитием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 2. Создание условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, налаживания и диверсификации международных и внешнеэкономических связей, обеспечение внедрения новых управленческих и цифровых технологий, повышение открытости органов власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Система стратегического планирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Приведение системы стратегического планирования Курской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приведение документов территориального планирования Курской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года | Схема террито-риального планирова-ния Курской области | 2021-2030 годы | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. Постановлением Администрации Курской области от 23.09.2021 № 993-па внесены изменения в Схему территориального планирования Курской области, утвержденную постановлением Администрации Курской области от 20.11.2009 №382. Внесены изменения в 13 генеральных планов муниципальных образований Курской области | Схема территориального планирования Курской области актуализирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация муниципальных стратегий социально-экономического развития Курской области | Стратегии социально-экономичес-кого развития муниципаль-ных образований Курской области | 2021-2023 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По состоянию на 01.01.2023 года стратегии социально-экономического развития территорий с разным горизонтом планирования утверждены в 12 муниципальных районах (Беловском, Большесолдатском, Горшеченском, Железногорском, Золотухинском, Конышевском, Курчатовском, Льговском, Мантуровском, Советском, Суджанском, Тимском) и во всех пяти городских округах. В 2022 году Стратегия социально-экономического развития Советского района Курской области на период до 2030 года утверждена решением Представительного собрания Советского района Курской области четвертого созыва от 24.02.2022 №255 «О Стратегии социально-экономического развития Советского района Курской области на период до 2030 года». Администрацией Щигровского района совместно с Юго-западным государственным университетом разработан проект стратегии в декабре 2022 года. Проект находится в стадии согласования Представительным Собранием Администрации Щигровского района Курской области. В 2022 году начата работа по разработке стратегий развития Октябрьского и Касторенского районов | Разработаны (актуализированы) стратегии социально-экономического развития муниципальных образований Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1.3. | Внесение изменений и дополнений в государственные и муниципальные программы Курской области с учетом новых целей, задач и направлений стратегического развития | Государст-венные и муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области; органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Внесены изменения в государственные программы Курской области и муниципальные программы | Государственные и муниципальные программы актуализированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Проработка вопроса о преобразовании (объединении) муниципальных образований Курской области | - | 2022-2023 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях сохранения стабильной социально-экономической ситуации на территориях муниципальных образований и во избежание возможного негативного резонанса в обществе преобразовательные мероприятия в 2022 году на территории региона не проводились. Мероприятия планируется проводить после принятия проекта федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который имеет переходный период до 01.01.2028 г. Горшеченский район определен в качестве «пилотного» проекта. В 2022 году на территории Горшеченского района проведены следующие мероприятия: - Губернатором Курской области и Главой Горшеченского района подписано Соглашение о передачи Администрации Курской области полномочий Администрации Горшеченского района по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг; - проводится работа по заключению соглашений о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности от органов местного самоуправления Горшеченского района МКУ «Центр бюджетного учета Горшеченского района» и соглашений о передаче отдельных бюджетных полномочий от поселений финансовому органу Горшеченского района; - завершается работа по централизации учреждений культурно-досугового типа путем создания на базе учреждения культурно-досугового типа, находящегося в ведении Горшеченского района, филиалов, расположенных на территории соответствующих поселений. 14 поселений из 15 приняли решение о централизации. С муниципальным образованием «Солдатский сельсовет» Горшеченского района проводится работа по принятию аналогичного решения; - Архивным управлением Курской области совместно с Администрацией Горшеченского района проработан вопрос передачи документов в муниципальный архив муниципального округа на хранение в случае преобразования муниципальных образований | Снижение количества муниципальных образований Курской области; снижение управленческих издержек |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Раздел «Внедрение цифровых технологий в управлении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Создание цифровой инфраструктуры региона, решение проблем жителей через инфраструктуру умного (цифрового) региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка региональной программы цифровой трансформации Курской области | Постановле-ние Адми-нистрации Курской области от 28.12.2021 № 1490-па «Об утверждении программы цифровой трансформ-ции ключе-вых отраслей экономики, социальной сферы и государст-венного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы», поста-новление Администра-ции Курской области от 20.08.2021 №880-па «О Стратегии цифровой трансфор-мации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государст-венного управления Курской области на период с 2021 по 2024 год» | 2021-2023 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Утверждена программа цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы. Актуализирована Стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы и Программа цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы. Обеспечена подача заявлений на предоставление всех услуг по госрегистрации актов гражданского состояния на ЕПГУ без личного посещения органа ЗАГС. Обеспечена возможность оплаты госпошлины и иных платежей посредством ЕПГУ при электронной подаче заявления, либо без его подачи (для услуг, требующих оплаты). Введен в эксплуатацию суперсервис «Рождение ребенка». За 2022 год зарегистрировано 144 рождения в рамках суперсервиса | Программа разработана и утверждена (ед.) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.2.2. | Разработка необходимой нормативной правовой базы для внедрения технологий умного (цифрового) региона, в том числе в области обеспечения информационной безопасности |  | 2022-2023 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Соглашением между комитетом финансово-бюджетного контроля Курской области и Автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» об информационном взаимодействии от 26 февраля 2020 года, распоряжением Администрации Курской области от 01.07.2021 № 370-ра «О реализации соглашения», Министерство цифрового развития и связи Курской области осуществляет сбор и отправку сведений о Цифровом профиле региона в АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» | Необходимая нормативная правовая база разработана и утверждена |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.2.3. | Проведение инвентаризации систем цифрового управления региона и разработка механизмов их объединения в единый модуль | Постановле-ние ГубернатораКурской области от 05.08.2009 № 252 «О положении о реестре и паспортах информа-ционных систем Курской области» | 2022-2023 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Проведена инвентаризация систем цифрового управления региона. Информация об региональных информационных системах актуализирована в Реестре информационных систем Курской области. В целях централизации управления информационными технологиями и цифровым развитием, техническая документация на разработку новых информационных систем согласовывается с Министерством цифрового развития и связи Курской области | Инвентаризация проведена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Расширение функционала ситуационных центров | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», постановле-ние Губерна-тора Курской области от 27.05.2020 №150-пг «Об утверждении Положения и Порядка ведения региональной информацион-ной системы «Информа-ционно-аналитическая система Ситуацион-ного центра Губернатора Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено 100% предоставление органами исполнительной власти Курской области данных для ситуационного центра Губернатора Курской области в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии | Доля органов исполнительной власти Курской области, предо-ставляющих данные для Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губер-натора Курской области, в соответствии с заключенными соглашениями об информацион-ном взаимодействии (%) |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.2.5. | Разработка региональных и муниципальных регламентов необходимости учета стандартов «умного региона» при реализации новых строительных проектов, проектов по созданию современной городской среды |  | 2022-2023 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В муниципальных образованиях разрабатываются и утверждаются муниципальные регламенты при реализации новых строительных проектов, проектов по созданию современной городской среды (Беловский, Горшеченский районы). В 2022 году при комплексном благоустройстве пешеходной зоны на пр. Клыкова г. Курска установлены 3 смарт-устройства, оснащенные камерами видеонаблюдения, а также специальной кнопкой для вызова специальных служб | Регламенты разработаны и утверждены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Обеспечение домохозяйств возможностью доступа к высокоскоростному Интернету | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2021 году ПАО «Ростелеком» приступила к реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства», который включает в себя организацию сетей мобильной связи посредством строительства базовых станций подвижной радиотелефонной связи стандартов 2g/4g, при помощи которых предоставляется не только высокоскоростной доступ к сети Интернет, но и услуги голосовой связи. В 26 населенных пунктах Курской области с численностью жителей от 100 до 500 человек в 2021 году за счет федеральных средств были построены базовые станции, что позволило жителям получить доступ доступа к высокоскоростному Интернету. В 2022 году ПАО «Ростелеком» завершила строительство базовых станций ещё в 48-х населенных пунктах Курской области. По итогам 2022 года более чем в 450 населенных пунктов Курской области население имеет возможность подключения к сети «Интернет» по проводным каналам связи | К 2030 году 97% домохозяйств обеспечено возможностью доступа к высокоскоростному интернету |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.2.7. | Развитие единого регионального центра обработки данных (дата-центра) | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», муниципаль-ные программы | 2022-2023 годы | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполняется. Проведены работы по размещению информационных систем исполнительных органов Курской области и их подведомственных учреждений на Едином региональном ЦОДе (ГУПКО «ИЦ «Регион-Курск»), что в том числе позволяет централизовано решать вопросы информационной безопасности. В настоящее время на региональном ЦОДе размещена 21 информационная система исполнительных органов Курской области | Создание отказоустойчивого регионального центра обработки данных, соответствующего требованиям безопасности информации, экономической эффективности и оснащенного необходимым программным обеспечением |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.2.8. | Внедрение информационных технологий в сферах регионального и городского хозяйства: умная энергетика, умные дома, умный транспорт, умные технологии, умное здравоохранение, умная безопасность | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено развитие программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов» путем предоставления субсидии муниципальному образованию «Город Курчатов». Разработан информационный интернет-ресурс, позволяющий ознакомится с действующими и новыми маршрутами пассажирского транспорта г. Курска – планировщик маршрутной сети Курского общественного транспорта. Разработано мобильное приложение «Курский транспорт», отображающее на карте в режиме реального времени сведения о работе пассажирского транспорта на городских маршрутах с возможностью прогноза прибытия на остановку. Весь городской пассажирский транспорт оборудован терминалами, способными принимать бесконтактные банковские карты для безналичной оплаты проезда. В рамках проекта «Умный город» в городе Курске реализуются мероприятия «Дорожной карты» реализации пилотного проекта по комплексной цифровизации городского хозяйства и детального плана ее реализации до 2024 года и Плана цифровой трансформации Администрации города Курска до 2030 года. В 2022 году переведено 3 массовых социально значимых услуги в электронную форму. Оснащены автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с датчиками температуры наружного воздуха 7 многоквартирных домов, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности достигнута экономия электроэнергии в объеме более 6464,5 тыс. кВт/час. Оборудованы доступом к сети Wi-Fi 12 муниципальных бюджетных учреждений культуры и спорта. Начата реализация проекта по введению платного парковочного пространства на улично-дорожной сети города Курска. При комплексном благоустройстве пешеходной зоны на пр. Клыкова установлены 3 смарт-устройства, оснащенные камерами видеонаблюдения, а также специальной кнопкой для вызова специальных служб. В 2022 году умные домофоны установлены в 810 МКД города Курска | Создание модуля «Цифровое теплоснабже-ние», шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Открытый и эффективный (бережливый) регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения жителей Курской области при принятии решений, в том числе на муниципальном уровне, повышение эффективности работы власти путем внедрения технологий бережливого региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Внедрение технологий открытого региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | развитие модели взаимодействия властных и предпринимательских структур на основе партнерства дляобеспечения развития публичного диалога между властью и бизнесом, формирование социально ответственного бизнеса | Соглашения о сотрудни-честве | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. По состоянию на 01.01.2023 действовало 63 соглашения о сотрудничестве, заключенных Администрацией Курской области с организациями, осуществляющими инвестиционную деятельность на территории Курской области, федеральными структурами, из них: в сфере промышленности – 18 соглашений, в том числе 8 соглашений – рамочные; в сфере распределения энергии и газа – 8 соглашений (рамочные); в сферах агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности – 17 соглашений, в том числе 1- рамочное; в сфере транспорта – 6 соглашений, в том числе 4 соглашения - рамочные; в сфере связи – 9 соглашений (рамочные); в сфере торговли – 2 соглашения; в сфере природных ресурсов - 3 соглашения (рамочные) | Заключение и реализация соглашений между государственными органами и предпринимательскими структурами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3. | совершенствование деятельности общественных советов при отраслевых комитетах |  | 2022-2023 годы | Министерство внутренней политики Администра-ции Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности исполнительных органов Курской области путем взаимодействия с некоммерческими организациями для осуществления общественного контроля и поддержки гражданских инициатив, экспертизы принимаемых нормативных правовых актов активную работу проводят общественные советы, сформированные при органах местного самоуправления и исполнительных органах Курской области. В настоящее время созданы и работают 63 общественных совета: 33 из них - при органах местного самоуправления, при исполнительных органах Курской области – 30 | Повышение эффективности деятельности общественных советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4. | развитие электронного правительства Курской области, включая развитие цифровых платформ для взаимодействия власти, граждан и организаций | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области реализован проект по выводу на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. По итогам реализации за 2021-2022 годы для курян обеспечена возможность получения посредством ЕПГУ 86 наименований региональных и муниципальных услуг. Данные услуги предоставляются посредством подключения региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления к единой для всех субъектов Российской Федерации электронной форме | Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет», составляет к 2030 году не менее 90% Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, % |  |  | 55 |  | 100 |  |  |  | + 45 |  |  |  |
| 2.3.1.5. | увеличение количества и качества региональных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, предоставляемых в электронном виде | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации постановления Администрации Курской области от 11.04.2022 № 407-па «О плане-графике перехода на предоставле-ние органами исполнительной власти Курской области государственных услуг в электронной форме в 2022 году» в Курской области в 2022 году переведено в электронный вид 17 государственных и муниципальных услуг. Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде составляет 4,24 балла (при плановом значении на 2022 год 3,9 балла). В рамках проводимого в 2022 году мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг осуществлялась оценка уровня удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых услуг в электронном виде. Уровень удовлетворенности составил 4,6 балла | Переведено к 2030 году в элект-ронную форму не менее 160 государственных и муниципальных услуг; увеличение доли массовых социально-значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 % Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предостав-ляемых в электронном виде, % Количество государственных (муниципальных) услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомствен-ного взаимодействия |  |  | 55 176 |  | 100 183 |  |  |  | + 45 + 7 |  |  |  |
| 2.3.1.6. | развитие Цифровой платформы обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», постановле-ние Губернатора Курской области от 24.05.2019 № 187-пг «О региональной информацион-ной системе «Цифровая платформа обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено функционирование информационной системы «Цифровая платформа обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий» (региональная платформа обратной связи с населением Курской области «Действуем вместе»), интегрированной с федеральной государственной информационной системой «Платформа обратной связи». Число пользователей превысило 51 тыс. человек. В 2022 году 196 организаций участвовало в отработке обращений, поступивших на сайт. В 2022 году к платформе подключен колл-центр «122» на базе МФЦ. На основании звонков граждан операторы колл-центра формируют сообщения для отработки исполнителями | Обеспечение 100% обработки сообщений граждан |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.3.1.8. | Формирование условий для использования механизмов инициативного бюджетирования и развития территориального общественного самоуправления | Постановление Адми-нистрации Курской области от 27.09.2016 № 732-па «О вопросах реализации проекта «Народный бюджет», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году активизировалась работа по развитию территориального общественного самоуправления. На территории Курской области создано 490 ТОС, из них 3 ТОСа имеют статус юридического лица. ТОСы активно взаимодействуют с администрациями муниципалитетов, способствуют решению вопросов, волнующих население. В целях развития ТОС, тиражирования лучших практик организации ТОС в Курской области ежегодно проводится областной ежегодный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Курской области». Продолжается реализация проекта «Народный бюджет». Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 457,7 млн. рублей. Планировалось реализовать 372 проекта в 91 муниципальном образовании Курской области. По итогам 2022 года из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта «Народный бюджет» перечислено 387,8 млн. рублей. Реализован 341 проект в 87 муниципальных образованиях Курской области | Ежегодное определение и реализация социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Курской области в рамках проекта «Народный бюджет» (ед.) |  |  | 372 |  | 341 |  |  |  | - 31 |  |  | Отсутст-вие заявок подрядчи-ков на участие в торгах, отказ от реализа-ции 4-х проектов, связанных с капремон-том школ, в связи с включе-нием данных объектов в программу «Модернизация школьной системы образования»; расторже-ниеконт-рактов с подрядчи-ками по причиненарушения ими условий контрак-тов |
| 2.3.2. | Внедрение технологий бережливого региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | создание единого методического центра Курской области по внедрению технологий бережливого производства в регионе | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Ответственность по реализации Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Курской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 21.01.2021 №1/21211-Д передана от комитета по экономике и развитию Курской области к ОКУ «Центр бюджетного учета», в его структуре создан отдел управления проектами «Эффективный регион», исполняющий функции проектного офиса со стороны Администрации Курской области | Центр создан и приступил к работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2. | оптимизация внутренних процессов региональных и муниципальных органов власти, оценка результатов деятельности, оптимизация организационной и функциональной структуры региональных и муниципальных органов власти | - | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. На сегодняшний день в регионе реализуется большое количество проектов, направленных на оптимизацию процессов в различных сферах государственного управления. Все больше органов исполнительной власти, муниципальных образований, подведомственных им учреждений проявляют интерес к проектной работе | Формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в органах государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3. | проведение периодического обучения государственных и муниципальных служащих технологиям бережливого производства | - | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится ежегодное обучение в сфере формирования культуры бережливого производства и повышение производительности труда в органах муниципальной власти. В 2022 году обучение цифровым компетенциям по программе «Основы работы с данными» Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации института ВШГУ РАНХиГС прошли 31 сотрудник отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска и 1 сотрудник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска» | Формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в органах государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.4. | внедрение цифровых технологий, интеграция технологий умного (цифрового) и бережливого региона | - | 2021-2022 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечена работоспособность информационной системы автоматизации деятельности государственной жилищной инспекции Курской области. В рамках проекта «Умный город» в городе Курске реализуются мероприятия «Дорожной карты» реализации пилотного проекта по комплексной цифровизации городского хозяйства и детального плана ее реализации до 2024 года и Плана цифровой трансформации Администрации города Курска до 2030 года. В 2022 году переведено 3 массовых социально значимых услуги в электронную форму. Оснащены автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с датчиками температуры наружного воздуха 7 многоквартирных домов, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности достигнута экономия электроэнергии в объеме более 6464,5 тыс. кВт/час. Оборудованы доступом к сети Wi-Fi 12 муниципальных бюджетных учреждений культуры и спорта. Начата реализация проекта по введению платного парковочного пространства на улично-дорожной сети города Курска. При комплексном благоустройстве пешеходной зоны на пр. Клыкова установлены 3 смарт-устройства, оснащенные камерами видеонаблюдения, а также специальной кнопкой для вызова специальных служб | Оптимизация процессов государственного управления |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.3.3. | Реализация региональных проектов в сфере производительности труда | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году осуществлялась реализация проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» (далее - РЦК) для финансового обеспечения затрат выделены субсидии в сумме 22,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 19,4 млн. рублей, из областного бюджета – 2,8 млн. рублей. В 2022 году мероприятия национального проекта реализовывались на 12 предприятиях Курской области. В рамках регпроекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»: - на 6 предприятиях реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда; - обучено 275 сотрудников предприятий-участников региональных команд. В рамках регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»: - по программе для управленческих кадров «Лидеры производительности» в 2022 году обучено 20 специалистов; - проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников. На базе ООО «Производственное объединение «ВАГОНМАШ» открыт корпоративный центр рационализаторства в формате «точки рационализаторства» | Увеличение к 2030 году индекса производитель-ности труда на 25% |  |  | По оценке 2022 года – 117,2% к уровню 2017 года |  | По оценке 2022 года – 117,2% к уровню 2017 года |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Привлечение инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Создание условий для привлечения инвестиций, улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды, участие в федеральных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Привлечение резидентов в промышленные парки на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области» | Мероприятие выполнено. На территории индустриального (промышленного) парка «Юбилейный» зарегистрировано 6 действующих резидентов (ООО «Распределительный центр «Курский», ИП Яковлев А.Ю., ООО «Медовые напитки», ИП Хызев А.А., ООО «Терра», ООО «Терра тех»). Передано в субаренду резидентам 84,8% или 71,76 га от полезной площади парка), осуществленные инвестиции - 1750 млн. рублей. # На территории индустриального (промышленного) парка «Союз» расположены 14 резидентов. Занимаемая резидентами площадь - 12,02 га (97% от всей площади парка). В индустриальном парке г. Щигры резиденты отсутствуют, осуществленные инвестиции - 750 млн. рублей | Площадь промышленных парков, занимаемая резидентами, в процентах от общей площади парков, к 2030 году – не менее 70%. Объем инвестиций в основной капитал, вложенный резидентами промышленных парков, за 2021-2030 годы – не менее 10 млрд. рублей |  |  | 20,0 2,0 |  | 46,7 2,5 |  |  |  | + 26,7 п.п. + 0,5 |  |  |  |
| 2.4.2. | Участие представителей Курской области в программах институтов развития Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Представители управленческой команды по развитию экспорта Курской области прошли обучение в Школе экспорта Российского экспортного центра по образовательной программе «Экспорт регионов 2.0» в числе 15 пилотных субъектов Российской Федерации. Разработана Региональная программа развития экспорта региона, которая успешно прошла аттестацию в Российском экспортном центре. В рейтинге Региональных программ, разработанных 15-ю регионами России, Курская область заняла 2 место. За 2022 год на базе Академии госслужбы, Курского государственного университета, Юго-Западного государственного университета, а также Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование с применением дистанционных технологий прошло обучение 37 государственных гражданских служащих области | Получение финансовой поддержки предприятиями Курской области от институтов развития Российской Федерации |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.3. | Упрощение процедуры получения разрешений на строительство и других документов | Администра-тивный регламент | 2021 год | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. Реализована целевая модель в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, внесены изменения в административные регламенты в части сроков предоставления государственных и муниципальных услуг. Достигнуты показатели по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию - 60% | Реализована целевая модель в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Упрощение процедур регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества | - | 2021-2024 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Средний фактический срок осуществления государственного кадастрового учета – 4 рабочих дня. Средний фактический срок регистрации прав – 5 рабочих дней. Средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным в электронном виде, – 3 рабочих дня. Данные сроки соответствуют федеральным нормативам | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Упрощение подключения (технологического присоединения) к электрическим, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | - | 2021 год | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполнено. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-рг (в последней редакции) структурными подразделениями Администрации Курской области, ресурсоснабжающими организациями, а также органами местного самоуправления проведена работа по реализации целевых моделей. Принят ряд изменений в действующие нормативные документы, а также разработаны нормативные документы по взаимодействию между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, направленные на сокращение сроков подключения к инженерной инфраструктуре. Отменена необходимость получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно, необходимых для технологического присоединения, обеспечена возможность для заявителя предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение (калькулятор), внедрена система осуществления сетевыми организациями закупок, работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением "рамочных" договоров. Для ресурсоснабжающих организаций обеспечен доступ в режиме просмотра к информационной системе территориального планирования и градостроительства Курской области. Кроме того, ресурсоснабжающими организациями проведена работа по сокращению сроков подключения, в частности это предоставление заявителю возможности осуществлять почти все мероприятия по технологическому присоединению в виде электронного документооборота по средствам «Личного кабинета», наличие калькулятора на сайтах организаций | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Обеспечение защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечены следующие меры поддержки инвесторов: 1) режим наибольшего благоприятствования (льгота по налогу на имущество организаций); 2) предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций; 3) предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам без проведения торгов; 4) включение организации в реестр участников региональных инвестпроектов (льгота по налогу на прибыль организации); 5) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов | Привлечение инвестиций в основной капитал за 2021-2030 годы – не менее 2000 млрд. рублей. Обеспечение к 2030 году достижения общего объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения 336,2 тыс. рублей |  |  | 177,1 164,2 |  | 177,1 (оценка за 2022 год) 370,5 (за 2021-2022 гг.) 164,2 |  |  |  | - - |  |  |  |
| 2.4.7. | Обеспечение работы специализированной организации по привлечению инвестиций | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области» | Мероприятие выполнено. В целях активизации деятельности по привлечению инвесторов в регион продолжило работу АО «Корпорация развития Курской области». Основное направление деятельности – развитие созданных индустриальных (промышленных) парков, предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности (комплексное сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна»), создание и ведение баз данных. В 2022 году на возмещение затрат на расходы по данному направлению из областного бюджета направлено 43,3млн.рублей | Рост позиций Курской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации к 2030 году. Достижение значения результата региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателю «Б 4.1 «Интернет - портал об инвестиционной деятельности» не ниже группы «В» |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.8. | Развитие инвестиционной инфраструктуры (промышленные парки, инвестиционные площадки) | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории региона создано 3 индустриальных (промышленных) парка: индустриальный парк «Юбилейный», индустриальный парк в г.Щигры, индустриальный парк «Союз» | Количество созданных промышленных парков – 3 единицы |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.9. | Развитие региональных «точек роста» - создание территории с особым экономическим статусом, в том числе реализация проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории г. Железногорска и Железногорского района | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021 год | АО «Корпорация развития Курской области», Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство строительства Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона в 2021 году начата работа по формированию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс» в г. Железногорске и Железногорском районе. В июле 2021 года заявка на создание ОЭЗ подана в Минэкономразвития России. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2022 г. № 244 «О создании на территориях муниципальных образований «город Железногорск» и «Железногорский район» Курской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Третий полюс». Схемой территориального планирования Курской области, утвержденной постановлением Администрации от 20.11.2009 № 382 (в ред. от 23.09.2021 № 993-па), предусмотрено создание особой экономической зоны «Третий полюс». В 2022 году подготовлен проект внесения изменений в Схему территориального планирования Курской области, содержащий информацию о планируемом расширении ОЭЗ «Третий полюс» за счет включения в нее двух земельных участков с кадастровыми номерами 46:30:000053:497, 46:06:013003:142 под размещение завода вельц-оксида цинка | Территория с особым экономическим статусом создана |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.10. | Создание условий для реализации на территории особой экономической зоны крупных инвестиционных проектов | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2022 годы | АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Назначен уполномоченный орган. Сформирована законодательная база, регламентирующая предоставление резидентам ОЭЗ следующих налоговых льгот: 1) налог на прибыль организаций: первые 5 лет – 2%; 6-10 лет – 7%; далее – 15,5%; 2) транспортный налог: 0 руб. первые 10 лет. Кроме того, резидентам ОЭЗ будет предоставлена льгота по налогу на имущество организаций сроком на 10 лет и льгота по налогу на землю на 5 лет (регламентированы Налоговым кодексом Российской Федерации). В 2022 году сформированы Наблюдательный и Экспертный советы ОЭЗ | Создана необходимая нормативная база (кол-во нормативных актов). Обеспечена инвестиционная привлекательность территории особой экономической зоны |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.11. | Развитие производственной, транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей потребности потенциальных инвесторов, на территории особой экономической зоны |  | 2022-2025 годы | Администра-ция города Железногорска, Администра-ция Железно-горского района, АО «Корпорация развития Курской области», Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | В 2022 году данные работы не проводились в связи с отсутствием указанной потребности у инвесторов | Обеспечение потребностей потенциальных инвесторов в необходимой инфраструктуре |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.12. | Реализация инвестиционных проектов на площадке созданной особой экономической зоны |  | 2022-2025 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году зарегистрирован первый резидент - ООО «Железногорский завод РТИ», планирующий реализовать на территории ОЭЗ инвестиционный проект «Строительство завода по производству резинотехнических изделий». Объем инвестиций - 168 млн. рублей. Количество рабочих мест - 53 ед. Три инвестора подтверждают намерения реализовать на территории ОЭЗ свои проекты с общим объемом инвестиций – 47 473,8 млн. рублей | Реализация не менее 3-х проектов |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.13. | Совершенствование системы поддержки инвестиционных проектов, проведение ежегодного мониторинга результатов региональной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов, корректировка нормативных правовых актов | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. В целях создания условий для реализации на территории области специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в региональное законодательство внесены изменения, регламентирующие предоставление господдержки компаниям – участникам СПИК (льгота по налогу на имущество организаций сроком на 5 лет и льгота по налогу на прибыль организаций: первые 5 лет – 2%; 6-10 лет – 7%; далее – 15,5%). Принят закон, устанавливающий пониженную ставку по налогу на имущество для организаций, реализовавших в рамках госпрограмм Российской Федерации и госпрограмм Курской области инвестпроекты по строительству молочных комплексов (ферм), рассчитанных на 12 тыс. и более голов крупного рогатого скота. Ставка в размере 1% установлена с 01.01.2021 г. сроком на 7 лет. Данный вид поддержки создаст условия для обеспечения внутренних потребностей региона в молочной продукции. В целях активизации инвестиционной деятельности в строительстве в перечень инвестпроектов, инициаторы которых могут претендовать на получение земельных участков без проведения торгов, включена новая категория инвестпроектов, предусматривающих строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов общей площадью жилых и (или) нежилых помещений не менее 20 тыс. кв. метров, не менее 10 % которой безвозмездно передается в муниципальную собственность или государственную собственность Курской области. В целях реализации в Курской области положений Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» принята соответствующая региональная правовая база. В 2022 году на заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений было подано две заявки (ООО «Мираторг-Желатин», ООО «Гепаринус»). В настоящее время указанные заявки находятся на рассмотрении в ВЭБ.РФ | Принятие нормативных правовых актов, регламентирую-щих предоставление государственной поддержки инвесторам (кол-во нормативных актов) |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.14. | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Курской области в отношении бизнес-структур и органов власти | Распоряже-ние Губернатора Курской области от 19.05.2021 № 147-рг «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, требующих принятия (включая внесение изменений и отмену) для реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-ном контроле в Российской Федерации», с учетом муниципаль-ных правовых актов» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполняется. Приняты и реализуются все региональные и муниципальные нормативные правовые акты, предусмотренные действующим законодательством в части осуществления целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15. | Снижение количества проверок бизнеса (плановых и внеплановых) | Норматив-ные акты Курской области, приказы комитетов | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, УФНС по Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на снижение административной нагрузки на субъекты малого предпринимательства. С марта 2022 года на плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия Правительством Российской Федерации установлен мораторий | Ежегодное снижение количества проверок субъектов предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16. | Развитие инвестиционного портала Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Информация на инвестиционном портале обновляется ежедневно. Интерактивная инвестиционная карта обновляется ежемесячно | Увеличение количества уникальных посетителей инвестиционного портала до 3000 посетителей к 2030 году |  |  | 800 |  | 950 |  |  |  | + 150 |  |  |  |
| 2.4.17. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства согласно лучшим российским практикам | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Необходимость в создании новых НПА в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства отсутствовала. Исполнительными органами Курской области внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 10.07.2019 № 633-па «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Курской области» (с изменениями от 04.12.2019 № 1203-па, от 24.03.2021 № 266-па, от 30.06.2021 № 677-па, от 16.11.2021 № 1201-па, от 02.02.2022 № 84-па) | Подготовлены проекты нормативных правовых актов в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства (ед.) |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.18. | Подготовка проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Заключено концессионное соглашение (17.09.2020 г.) в отношении отдельных объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Курск», между Публичным акционерным обществом «Квадра Генерирующая компания» (концессионером), муниципальным образованием «Город Курск» (концедентом), действующим на стороне концедента муниципальным унитарным предприятием «Курские городские коммунальные тепловые сети» (предприятием), и самостоятельной стороной концессионного соглашения - субъектом Российской Федерации Курской области, в рамках которого выполняется реконструкция тепловых сетей, замена оборудования теплопунктов. Администрацией города Курска осуществлялась оценка представленных комитетом образования Курской области расчетов, планируемых концессионером эксплуатационных расходов по объекту «Общеобразовательная школа на 1600 учебных мест по адресу проспект Надежды Плевицкой» | Реализовано к 2030 году не менее одного проекта с применением механизмов государственно-частного и/или муниципально-частного партнерства |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.20. | Подготовка концессионных проектов: подготовка документации, осуществление необходимых инвестиций, передача инвестору в управление | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году заключены два крупных концессионных соглашения: 1) соглашение на модернизацию городского электрического транспорта между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск»; 2) соглашение на строительство школы на 1600 мест по пр-ту Н. Плевицкой. Продолжается работа по заключению концессионных соглашений в сфере ЖКХ (в 2022 году заключено 11 соглашений). Заключено концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории Большесолдатского, Волоконского, Любостанского, Нижнегридинского, Саморядовского, Сторожевского сельсоветов Большесолдатского района Курской области от 14.03.2022 г. В Горшеченском, Конышевском районах заключены концессионные соглашения с АО «Курскоблводоканал». В Фатежском районе 3 муниципальных образования заключили концессионные соглашения в отношении объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципальных образований В-Любажского, Солдатского, Глебовского сельсоветов и одно МО – в отношения объекта теплоснабжения. | Расширение количества отраслей экономики, в которых реализуются концессионные соглашения. Реализовано к 2030 году не менее одного концессионного соглашения в сфере образования или здравоохранения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Промышленная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.5. Проведение современной промышленной политики, направленной на повышение производительности труда, внедрение новейших инструментов стимулирования модернизации и инновационного развития традиционных отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Реализация инвестиционных и инновационных проектов ведущими промышленными предприятиями Курской области | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году ведущими промышленными предприятиями области реализовывалось около 30 инвестиционных проектов. По итогам 2022 года индекс промышленного производства составил 93,2% | Обеспечение к 2030 году роста промышленного производства на 25,1% к уровню 2017 года |  |  | 101,7% (2022 год) |  | 93,2% (за 2022 год) 109% (за 2018-2022 годы) |  |  |  | - 8,5п.п. |  |  |  |
| 2.5.2. | Внедрение инструментов кластеризации экономики, повышения кооперации между предприятиями Курской области |  | 2022-2023 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году проводилась работа по вопросам организации новых кооперационных цепочек региональных предприятий с крупными государственными и частными компаниями: «РЖД», «Газпром», «ВолгоБас», «АвтоВаз», «Петербургский тракторный завод», «Россельмаш» с целью разработки и производства комплектующих изделий, ранее поставляемых из недружественных стран. Продолжается работа по созданию современных форм организации промышленного производства – промышленных кластеров и промышленных технопарков. Курским электроаппаратным заводом совместно с резидентами индустриального парка создан научно-производственный электротехнический кластер. На базе предприятия ООО «Союзтекстиль-СТ» планируется создание комплексного промышленного кластера. В рамках этого кластера6 предприятий области планируют свое участие. Это Союзтекстиль-СТ, «Курскхимволокно», научно-производственное объединение «Композит», «Курскрезинотехника», ВМ «РТИ», КурскОбувь. Рассматривается возможность вхождения в кластер 2-х предприятий Тульской области | Улучшение делового и инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Обеспечение процессов импортозамещения, создание перечня ключевой продукции, производимой предприятиями Курской области | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году предприятиями области продолжалась реализация инвестиционных проектов, направленных, в том числе на освоение импортозамещаемой продукции. Например, ОАО «Фармстандарт-Лексредства» освоено в отчетном году 13 импортозамещающих препаратов, ООО «Курскхимволокно» освоено 2 вида импортозамещающей продукции – полиамидные текстурированные нити. Министерством в 2022 году создан каталог «Промышленность Курской области» с перечнем основных предприятий Курской области и производимой ими продукции. | Улучшение финансово-экономического состояния промышленных предприятий; повышение качественных характеристик выпускаемой продукции |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.5.4. | Содействие процессам конверсии выпускаемой продукции предприятиями ОПК | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Министерство на постоянной основе содействует конверсии выпускаемой продукции предприятиям ОПК. Например, АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2022 году при содействии Министерства привлекло на реализацию проектов, в том числе направленных на диверсификацию производства, 319,6 млн. рублей федеральных средств. Промышленным предприятиям Курской области, включенным в сводный реестр ОПК, оказываются финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки, направленные на модернизацию производства, освоение новых видов продукции. По имеющимся проблемным вопросам Министерством направляются в Минпромторг России, государственные корпорации соответствующие обращения и предложения | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния промышленных предприятий |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.5.6. | Содействие в развитии производственного сектора малых и средних предприятий |  | 2022-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Министерством оказываются меры господдержки предприятиям промышленности, направленные на их развитие: - государственный фонд развития промышленности Курской области предоставляет льготные займы по 8 программам финансирования; - субсидируются затраты предприятий, связанные с приобретением нового оборудования, модернизацией производства; - производственным предприятиям предоставляются инжиниринговые услуги; - субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются микрозаймы в сумме от 100 тыс. до 3 млн. руб. на срок до 3 лет; - предоставляются гарантии при недостаточности обеспечения для получения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитов и т.д. | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Развитие и формирование новой промышленной инфраструктуры (промышленные технопарки) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области зарегистрирована управляющая компания «Совтест» в сфере радиоэлектронной промышленности. Ведется работа по включению технопарка в реестр Минпромторга России | Повышение инвестиционной привлекательности региона. Освоение производства конкурентоспособной продукции. Внедрение передовых технологий |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.5.8. | Дальнейшее развитие институтов поддержки и развития бизнеса (Государственный фонд развития промышленности Курской области, Центр «Мой бизнес» и др.) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2022 года «Государственным фондом развития промышленности Курской области» представлено промышленным предприятиям Курской области 12 льготных займов на общую сумму 184 млн. руб. под 1-3% годовых, из них 4 займа на реализацию инвестиционных проектов (112 млн. руб.) и 8 займов на пополнение оборотных средств (72 млн. руб.). Кроме того, в рамках реализации постановления Правительства РФ № 686 от 18.04.2022 г. оказана финансовая поддержка в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств, общей суммой 21,8 млн. руб. промышленным предприятиям Курской области | Увеличение объемов предоставленной финансовой, консультационной, информационной поддержки субъектам предпринимательства Курской области. Улучшение делового и инвестиционного климата |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Условия для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.6. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, оптимизация мер поддержки, снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Функционирование и развитие центра «Мой Бизнес» | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Ассоциация микрокредит-ная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. Региональный Центр «Мой бизнес» является основной инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса в Курской области по оказанию комплексных услуг по вопросам предпринимательства. В формате единого окна обеспечивают поддержку следующие структурные единицы центра: - региональная микрофинансовая компания, - региональный гарантийный фонд, - центр поддержки экспорта, - инжиниринговый центр, - центр поддержки предпринимательства в целях повышения информированности субъектов предпринимательства о существующих мерах поддержки, а также снижения рисков на старте начинающих предпринимателей | Обеспечение функционирования единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение информированности субъектов предпринимательства о существующих мерах поддержки. Снижение рисков на старте начинающих предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Организация работы Центра поддержки предпринимательства, Регионального центра инжиниринга, Центра поддержки экспорта, Микрофинансовой организации и Гарантийного фонда | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Ассоциация микрокредит-ная компания «Центр поддержки предпринима-тельства Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. По итогам 2022 года Центром поддержки предпринимательства предоставлено 1125 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим открыть собственное дело, проведены тренинги по финансовой грамотности и юридическим аспектам предпринимательства и системе налогообложения для субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан, образовательные программы («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимателя», «Введение в социальное предпринимательство», семинары. В рамках работы регионального центра инжиниринга по итогам 2022 г. 168 хозяйствующим субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены индивидуальные консультации, заключено 87 договоров на оказание услуг, которые исполнены. Проводится мониторинг мероприятий, предусмотренных ранее утвержденными индивидуальными картами развития 11 субъектов МСП в рамках программы «Выращивание». Проведено 47 выездных встреч с предпринимателями Курской области. В рамках ежегодного мониторинга инжиниринговых компаний, аккредитованных в РЦИ в качестве исполнителей по договорам оказания услуг, подтверждено право 86 компаний для включения в реестр инжиниринговых компаний, в том числе 16 предприятий включены в период 2022 года. Гарантийным фондом и микрофинансовой организацией, общая капитализация которых составляет 899,9 млн. рублей, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены бюджетные средства в виде гарантий по кредитам и микрофинансовых займов на сумму 671,6млн. рублей. Гарантийным Фондом выдано 50 поручительство на сумму 339,3 млн. рублей, сумма кредита, обеспеченного поручительством, составила 1610 млн. рублей. Микрофинансовой организацией реализовано 5 финансовых программ («Под залог приобретаемого имущества», «Бизнес», «Самозанятый», «Лайт», «Бизнес-старт»). Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 199 микрозаймов на сумму 332,3 млн. рублей | Достижение к 2030 году среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства не менее 101,7 тыс. человек. Повышение информированности субъектов предпринимательства о существующих мерах поддержки. Вовлечение субъектов предпринимательства в экспортную деятельность |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.6.3. | Сокращение среднего количества контрольно-надзорных мероприятий в год, приходящихся на одну организацию | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муниципаль-ный контроль | Мероприятие выполняется. В настоящее время 16 исполнительными органами Курской области осуществляется 33 вида государственного контроля (надзора), а также более 500 видов муниципального контроля, осуществляемого 347 муниципальными образованиями. Правительством Российской Федерации с марта 2022 года введен мораторий (полный запрет) на плановые контрольные (надзорные) мероприятия, а также серьезные ограничения на проведение внеплановых мероприятий, за исключением случаев угрозы безопасности жизни и здоровья людей, в связи с чем в 2022 году в Курской области отменено более 140 плановых контрольных мероприятий. Мониторинг, проведенный на территории региона, показал, что в 2022 году благодаря введенному мораторию количество проверок в регионе сократилось в 5 раз (по сравнению с 2021 годом), что значительно снизило административную нагрузку на бизнес | Ежегодное снижение среднего количества контрольно-надзорных мероприятий, приходящихся на одну организацию |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.6.4. | Содействие развитию новых форматов уличной торговли | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 24.09.2022 г. в г. Железногорске, а также 24.09.2022 г., 22 и 29 октября 2022 на 6 площадках г. Курска состоялись сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2022» по продаже картофеля, овощей, зерна, сахара и других продуктов питания. На фестивале «Росэнергоатома» в г. Курчатов и в г. Курске в день проведения «Дня города» была организована уличная торговля | Обеспечение ежегодного прироста оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.6.5. | Развитие многоформатной торговли и дальнейшее создание условий для повышения конкуренции в отрасли | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в городах и районах области открыто и реконструировано 69 объектов торговли, проведено 480 ярмарок. | Обеспечение ежегодного прироста оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.6.6. | Организация ярмарок в малых населенных пунктах Курской области | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно нормативным актам органов местного самоуправления, ярмарки организуются не только в городах и районных центрах, но в сельских населенных пунктах. Так, в Касторенском районе ярмарки были организованы в 9 малых населенных пунктах, в Солнцевском – в 6 населенных пунктах, в Мантуровском районе – в 3 населенных пунктах. | Рост количества ярмарок |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.6.8. | Содействие развитию социального предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Ассоциация микрокредит-ная компания «Центр поддержки предпринима-тельства Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. Развитие социального предпринимательства осуществляется в рамках мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общее количество социальных предприятий по итогам 2022 года увеличилось на 10 ед. и составило 41 организацию. В 2022 году в рамках регионального проекта продолжена реализация мероприятия по предоставлению финансовой поддержки социальному бизнесу. По итогам 2022 г. указанной мерой воспользовались 8 субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, на сумму 4 млн. рублей | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства, включенных в реестр социальных предпринима-телей - не менее 43 ед. (к 2030 году) |  |  | 41 |  | 41 |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.6.9. | Популяризация предпринимательства, публикация в СМИ и на интернет-порталах историй успехов курских предпринимателей | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Ассоциация микрокредит-ная компания «Центр поддержки предпринима-тельства Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. В 2022 году центром «Мой бизнес» была продолжена работа по популяризации предпринимательства и самозанятости в СМИ. Мероприятия осуществляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Информационная кампания проводится в эфире региональных телеканалов, на газетных полосах и в интернет-пространстве. Во взаимодействии со СМИ центром «Мой бизнес» публиковались материалы, которые способствовали развитию интереса к предпринимательству и формированию положительного образа бизнесмена. В 2022 году взаимодействие осуществлялось со следующими СМИ: Телеканал «Сейм», ГТРК «Курск», интернет-издание «46ТВ», РИА «Курск, «Друг для друга, «Курская правда», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Беловские зори» (Беловский район), «Вести» (Касторенский район), «Время и мы» (Мантуровский район), «Дмитриевский вестник» (Дмитриевский район), «Железногорские новости», «За честь хлебороба» (Солнцевский район), «Знамя победы» (Поныровский район), «Золотухинская жизнь» (Золотухинский район), «Курьер» (Льговский район), «Медвенские новости» (Медвенский район), «Народная газета» (Большесолдатский район), «Нива» (Советский район), «Районные вести» (Октябрьский район), «Районные известия» (Пристенский район), «Районные новости» (Хомутовский район), «Районный вестник» (Щигровскийрайоон), «Родные просторы» (Глушковский район), «Слово народа» (Черемисиновский район), «Фатежские будни» (Фатежский район), «Эхо недели» (ЗАО «Голос Железногорска»). Также материалы о развитии предпринимательства в Курской области регулярно размещались на федеральном портале мойбизнес.рф. В 2022 году вышло 166 информационных материалов в СМИ по тематике популяризации предпринимательства и самозанятости, в том числе истории успеха курских предпринимателей | Проведение ежегодных рекламно-информационных кампаний в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10. | Организация взаимодействия власти и бизнеса в решении вопросов развития малого и среднего предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. По итогам 2022 года проведены: - заседание Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Курской области, в рамках которого рассмотрены вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущественной поддержки и роли общественных организаций предпринимателей в поддержке бизнеса в условиях санкций 2022 года; - совещание с участием Отделения по Курской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО, кредитных организаций по вопросам оказания господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - региональный форум «День предпринимателя Курской области; - итоговый форум Центра «Мой бизнес» - 2022; - региональный форум молодежных инноваций 2022; - конкурс «Лучший социальный проект года»; - конкурс на звание «Самозанятый года Курской области»; - региональный конкурс «Экспортер года»; - круглый стол на тему: «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, на территории которых введен режим среднего уровня реагирования»; - ярмарка самозанятых Курской области; - заседания комиссий по вопросам признания субъектов МСП социальными предприятиями; - заседания конкурсных комиссий по отбору проектов, представленных на господдержку социальных и молодых предпринимателей, для предоставления грантов; - совещания с АО «Корпорация МСП» по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; - организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в XXI Курской Коренской ярмарке | Проведение заседаний Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Курской области, совещаний, круглых столов, Форумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.11. | Расширение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Ассоциация микрокредит-ная компания «Центр поддержки предпринима-тельства Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. Размещение информационных материалов, связанных с развитием бизнеса, на интернет-ресурсах, в социальных сетях проводится на постоянной основе. Во взаимодействии со СМИ центром «Мой бизнес» публиковались материалы, которые способствовали развитию интереса к предпринимательству и формированию положительного образа бизнесмена. Материалы о развитии предпринимательства регулярно размещались на федеральном портале мойбизнес.рф. По итогам 2022 года вышеуказанными организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлено более 20 тыс. информационно-консультационных услуг для субъектов МСП, гражданам, желающим открыть собственное дело, самозанятым, в том числе зафиксировано более 15 тыс. посещений сайта https://мб46.рф/ | Размещение информационных материалов, связанных с развитием бизнеса, на интернет-ресурсах, в социальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.12. | Создание условий для продвижения на потребительском рынке продукции местного производства, в том числе маркированной знаком «Сделано в Курской области» | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Сельхозтоваропроизводители Курской области участвуют в ярмарках, организуемых ОБУ «Выставочный центр Курская Коренская ярмарка», на бесплатной основе. На территории города Курска осуществляют торговую деятельность хозяйствующие субъекты, которые реализуют товары местных товаропроизводителей в специализированных магазинах: «Соловей», «Вкусно так», «Мясной 46», «Добропек», «Красная поляна» | Расширение рынков сбыта продукции местных производителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.13. | Реализация мер поддержки самозанятых | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Ассоциация микрокредит-ная компания «Центр поддержки предпринима-тельства Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. Реализуется региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». В соответствии с мероприятиями проекта плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) могут воспользоваться информационно-консультационными, образовательными, финансовыми услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. В рамках программ обучения Центра «Мой бизнес», как для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, планирующих открытие собственного дела, так и для самозанятых, проводятся обучающие тренинги, образовательные программы, круглые столы, конференции, мастер-классы. По итогам 2022 года количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения – более 330 ед. Самозанятым гражданам также предоставляются льготные микрозаймы в размере до 300 тыс. рублей под ставку 3% на срок до 3-х лет. Целями предоставления микрозайма является развитие предпринимательской деятельности самозанятых граждан. По итогам 2022 года размер финансовой поддержки, предоставленной микрофинансовой организацией, самозанятым гражданам составил 1,4 млн. рублей. По итогам 2022 года на территории региона зарегистрировано более 12 тыс. самозанятых граждан. В 2022 году центром «Мой бизнес» запущен проект «Мой бизнес – это я». Один из результатов работы проекта - появление каталога самозанятых. Каталог размещен на официальной странице центра «Мой бизнес», и более 30 самозанятых уже сейчас там представляют свою продукцию. Подведены итоги конкурса «Самозанятый года Курской области», в рамках которого награждены 5 победителей. Конкурс проводился впервые. В октябре 2022 года самозанятые региона (3 человека) при содействии Центра «Мой бизнес» представили коллективный стенд на выставке «Жар-птица» в Москве. В декабре 2022 года впервые в Курской области организована ярмарка самозанятых. В ней принял участие 31 курский мастер | Обеспечение ежегодного прироста самозанятых граждан |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Региональные и муниципальные финансы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.7. Повышение эффективности перераспределения муниципальных средств с целью увеличения совокупного общественного богатства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Реализация мер по дополнительному закреплению за местными бюджетами отчислений от федеральных и региональных налогов (в том числе по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), поступлений от уплаты штрафов за нарушение ПДД и др.) | Закон Курской области от 23.10.2015 № 95-ЗКО «Об установлении единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-жения, в бюджеты муниципаль-ных районов и городских округов Курской области» | 2022-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Мероприятие выполняется. Законом Курской области от 23.10.2015 № 95-ЗКО «Об установлении единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Курской области» установлен единый норматив отчислений в размере 7 % от суммы налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в областной бюджет. | тыс. руб. |  |  | 278 586 |  | 284 196 |  |  |  | 5 610 |  |  |  |
| 2.7.2. | Внедрение лучших мировых практик по перераспределению муниципальных средств |  | 2022-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году муниципальные образования на решение вопросов местного значения получили финансовой помощи в форме дотаций из областного бюджета, дополнительных и единых нормативов отчислений от НДФЛ в сумме 8 173,6 млн. рублей, от УСН в сумме 284,2 млн. рублей, субсидий в сумме 11 483,3 млн. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 810,1 млн. рублей. В целях поощрения муниципальных образований Курской области, достигших лучших показателей динамики социально-экономического развития за 2021 год, выделена «поощрительная» дотация в сумме 30 млн. рублей, получателями которой стали 20 муниципалитетов. Впервые в 2022 году за счет средств федерального бюджета предоставлена дотация на премирование муниципального образования «Город Курчатов», ставшего победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в сумме 63 млн. рублей | Обеспечение качественного управления региональными и муниципальными финансами. Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню расчетной бюджетной обеспеченности. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Повышение эффективности сбора налогов с юридических и физических лиц, информирование населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности, в том числе в качестве самозанятых | - | 2021-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечен рост численности налогоплательщиков за счет перехода с ЕНВД в связи с его отменой с 01.01.2021 | Налоги на совокупный доход (тыс. руб.) |  |  | 4 477 005 |  | 4 535 196 |  |  |  | + 58 191 |  |  |  |
| 2.7.4. | Привлечение физических лиц к применению специальных налоговых режимов | Закон Курской области от 29 мая 2020 № 28-ЗКО «О введении на территории Курской области специального налогового режима «Налог на профессио-нальный доход»; Закон Курской области от 23 ноября 2012 года № 104-ЗКО «О введении на территории Курской области патентной системы налогообло-жения» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечены рост доходов бюджета в связи с ростом численности налогоплательщиков по патентной системе налогообложения и налогу на профессиональный доход, легализация их деятельности. По итогам 2022 года количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения – более 330 ед. Самозанятым гражданам также предоставляются льготные микрозаймы в размере до 300 тыс. рублей под ставку 3% на срок до 3-х лет. Целями предоставления микрозайма является развитие предпринимательской деятельности самозанятых граждан. По итогам 2022 года размер финансовой поддержки, предоставленной микрофинансовой организацией, самозанятым гражданам составил 1,4 млн. рублей. По итогам 2022 года на территории региона зарегистрировано более 12 тыс. самозанятых граждан. | Доходы от применения налога на профессиональ-ный доход (тыс. рублей). Доходы от применения налога, взимае-мого в связи с применением патентной системы налого-обложения (тыс. рублей) Создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области |  |  | 63 202 211 035 |  | 67 533 253 946 |  |  |  | + 4 331 + 42 911 |  |  |  |
| 2.7.5. | Содействие реализации программ социальной ответственности бизнеса, создание переговорных площадок и ассоциаций по созданию стимулов и условий для реализации бизнесом социально значимых проектов | Соглашения о сотрудни-честве | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Министерством ежегодно с некоторыми крупными промышленными предприятиями области (7 предприятий) заключаются соглашения (протоколы) о сотрудничестве, в рамках которых предприятия, в том числе берут на себя обязанности по решению социальных вопросов, выделению средств на реализацию социальных программ и благотворительность | Создание условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области. Повышение уровня и качества жизни населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Внедрение лучших современных практик в области поддержки и стимулирования смежных сфер, оказывающих прямое развитие на развитие малого и среднего предпринимательства и рост налогооблагаемой базы |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Создание условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области. Повышение уровня и качества жизни населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Экспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.8. Увеличение объемов поставок на традиционные для Курской области зарубежные рынки, освоение новых рынков, производство новых экспортных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Реализация экспортной стратегии Курской области | Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществлялась работа по реализации экспортной стратегии и увеличению объемов несырьевого экспорта. По итогам 2022года объем экспорта составил 955,1 млн. долл. США с ростом на 58,5% к уровню 2020 года. Несырьевой экспорт вырос на 7,2% | Достижение к 2030 году экспорта продукции Курской области в объеме 2407 млн. долл. США, объема несырьевого неэнергетичес-кого экспорта – 1805 млн. дол. США |  |  | 726,0 520,1 |  | 955,1 * 541,1 |  |  |  | + 229,1 (прирост 31,6%) + 21,0 (прирост 4,0%) |  |  |  |
| 2.8.2. | Внедрение механизмов регионального экспортного стандарта | Экспортная стратегия Курской области | 2021 год | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году Курская область внедрила 13 инструментов Регионального экспортного стандарта в соответствии с дополнительным Соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» от 14.10.2022 г. № 2019-Т60048-1/5 | Утверждена Региональная программа развития экспорта Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Обеспечение методической поддержки экспортной деятельности для малых и средних предприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область», органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках обеспечения методической поддержки экспортной деятельности для малых и средних предприятий в 2022 году было проведено обучение в «Школе экспорта РЭЦ» по курсу «Жизненный цикл экспортного проекта», вебинары «Экспорт в Юго-Восточную Азию: обзор возможностей маркетплейса LAZADA», «Новые пути экспорта: торговля на международных онлайн-площадках сегодня», а также организовано обучение по программе «Жизненный цикл экспортного года. Экспортный стандарт для предпринимателя». Кроме того, проведен ряд вебинаров на следующие темы: «Как найти покупателей за границей», «Актуальные особенности экспортной деятельности», «Как эффективно участвовать в международных выставочных мероприятиях», «Логистика международной торговли» и семинар на тему: «ОАЭ как окно для выхода на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья». | Увеличение количества предприятий-экспортеров из числа МСП к 2025 году в два раза по сравнению с 2018 годом |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.8.4. | Субсидирование затрат предприятий на участие в выставках |  | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Центром поддержки экспорта организовано участие 21 субъекта малого и среднего предпринимательства в 15 выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе 5 экспортно ориентированных субъектов малого бизнеса демонстрировали продукцию на выставках в иностранных государствах | Ежегодное увеличение количества предприятий, получивших субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по участию в выставках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5. | Осуществление бизнес-миссий в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации | - | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году Курскую область посетили главы и представители дипломатических миссий иностранных государств в Российской Федерации: Шри-Ланки, Молдовы, Индии, Эквадора, Малайзии, Узбекистана, Казахстана, Бразилии. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь состоялись визиты представителей хозяйствующих субъектов Белоруссии в Курскую область. В июне 2022 года состоялся визит официальной делегации и представителей деловых кругов Курской области в город Минск (Республика Беларусь).В ходе визита проведены встречи, на которых обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов в областях культуры, образования, молодежной политики и спорта. 17 февраля 2022 года состоялось XIII заседание Совместной рабочей группы по сотрудничеству Курской области и Республики Беларусь по подведению итогов сотрудничества за 2021 год. 15 июля 2022 года состоялось мероприятие «Час с Торгпредом в Малайзии», в ходе которого было проведено разъяснение принципов работы на малазийском рынке, рассмотрение предложений предприятий региона по активизации торгово-экономического сотрудничества с Малайзией | Выход на новые рынки, продвижение товаров и услуг Курской области. Расширение перечня экспортируемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Финансовая, консультационная, организационная, инфраструктурная поддержка экспортной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области, АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. Центр поддержки экспорта оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействует привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов МСП на международные рынки. Таким образом, оказываются: - консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности; - содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе адаптация и перевод упаковки товара; - содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства в сети «Интернет» на иностранном языке; - экспертиза и сопровождение экспортного контракта; - содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); - поиск партнеров для субъекта МСП; - содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках; - комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя; - комплексная услуга по организации участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами территории РФ; - содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках; - проведение экспортных вебинаров | Продвижение товаров курских производителей; увеличение объема реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.7. | Развитие экспорта услуг (медицина, здравоохранение и др.) |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Проект «Экспорт услуг» завершен в связи с окончанием реализации федерального проекта «Экспорт услуг» | Достижение к 2030 году количества пролеченных иностранных граждан - не менее 0,2 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.8. | Обеспечение защиты интересов экспортеров Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Центром поддержки экспорта предоставлены консультации 321 экспортно ориентированному субъекту малого и среднего предпринимательства, в том числе 17 субъектов заключили экспортные контракты на сумму более 7,55 млн долл. США. Организовано участие 21 субъекта малого и среднего предпринимательства в 15 выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе 5 экспортно ориентированных субъектов малого бизнеса демонстрировали продукцию на выставках в иностранных государствах | Улучшение финансово-экономических показателей предприятий-экспортеров |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.8.9. | Развитие информационных технологий в экспортной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. На Инвестиционном портале Курской области создан специальный раздел «Внешнеэконо-мическая деятельность», на котором размещается реестр экспортеров Курской области, информация о ежеквартальной статистике показателей внешней торговли и мероприятиях, проводимых в регионе | Снижение издержек экспортной деятельности |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.8.10. | Выход на новые рынки, продвижение товаров и услуг Курской области | Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2022 года объем экспорта составил 955,1 млн. долл. США с ростом на 58,5% к уровню 2020 года. Несырьевой экспорт вырос на 7,2%. Предприятия и организации Курской области осуществляли внешнеторговую деятельность с партнерами из 98стран ближнего и дальнего зарубежья | Продвижение товаров курских производителей; увеличение объема реализации продукции |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Контрольно-надзорная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.9. Обеспечение деятельности контрольных (надзорных) органов, направленной на профилактику нарушений обязательных требований, оценку их соблюдения гражданами и организациями, выявление нарушений, принятие мер по пресечению выявленных нарушений, устранение их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Утверждение программ профилактики нарушений обязательных требований и осуществление мероприятий по их профилактике | Приказы органов исполни-тельной власти Курской области | 2021-2022 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щиемуници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Утверждены все программы профилактики нарушений обязательных требований, реализация которых обеспечила снижение количества нарушений обязательных требований | Программы профилактики нарушений обязательных требований утверждены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Проведение информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований органов власти | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональ-ный государст-венный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществлялось всеми контрольными (надзорными) органами | Повышение информированности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований органов власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3. | Проведение регулярных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности | Приказы органов исполни-тельной власти Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональ-ный государст-венный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Проведение регулярных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности осуществлялось на регулярной основе | Повышение качества государственного управления; повышение доступности информации о правоприменительной практике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4. | Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) применительно к отраслевым направлениям государственного контроля (надзора) | Постановле-ния Администра-ции Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля внедрено | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5. | Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | Постановле-ния Администра-ции Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Утверждены ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели | Минимизация неоправданного вмешательства органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в деятельность подконтрольных субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное направление 3. «Здоровье, здравоохранение и социальная сфера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 3. Повышение качества жизни населения за счет популяризации здорового образа жизни, развития социальной инфраструктуры и развития современных технологий в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Демографическая и социальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Снижение остроты демографических проблем в регионе путем улучшения условий жизни всего населения, популяризации здорового образа жизни и развития социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение сбалансированной демографической политики: |  |  |  |  | Увеличение среднегодовой численности населения к 2030 году до 1085,5 тыс. человек. Естественный прирост населения (на 1000 человек) -1,4‰ |  |  |  |  | 1078,5 (оценка за 2022) -9,5‰ (оценка в 2022 году |  |  |  | - 7,0 |  |  |  |
| 3.1.1.1. | оказание финансовой поддержки семей при рождении детей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляется своевременное адресное предоставление социальных выплат семьям с детьми. Финансовая поддержка оказана 30265 семьям (при плановом значении – 18320 семей) | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области, - не более 20 % |  |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.1.2. | реализация сертификата на областной материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечена выдача областного материнского сертификата капитала при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 984 семьям (при плановом значении – 410 семей) | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области, - не более 20 % |  |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.1.3. | создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. В целях создания условий для возвращения к трудовой деятельности женщин, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, органами службы занятости населения Курской области в 2022 году организовано обучение 132 женщин по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Обучение осуществлялось на базеобразовательных организаций: ПОЧУ «Учебный центр «Контур», АНО ИНО «Профессионал», ФГБОУ ВО «КГУ», ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», ОБПОУ «ЖГМК» и др. Обучение женщин проводилось в различных формах: очная, очно-заочная с применением дистанционного обучения, по таким профессиям, специальностям и программам, как: «Лаборант химического анализа», «Графический дизайнер», «Кондитер», «Машинист насосных установок», «Повар», «Портной», «Электромонтер по обслуживанию подстанции» и др. | Достижение к 2030 году численности прошедших профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональ-ное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не менее 170 человек |  |  | 131 |  | 132 |  |  |  | + 1 |  |  |  |
| 3.1.1.4. | разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2024 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ежегодно в паспорт проекта вносится ряд изменений в части показателей, финансового обеспечения, а также плана мероприятий. Актуальная версия паспорта своевременно размещается на официальном сайте Администрации Курской области Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составила 81,24 % (при плановом – 69,1%). Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составил 30,6% (при плановом – 23,2%) | Программа разработана и реализована. Созданы условия для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.1.5. | социальная поддержка молодежи и молодых семей, в том числе обеспечение доступности ипотечного жилищного кредитования | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году улучшили свои жилищные условия 120 молодых семей | Ежегодное улучшение жилищных условий не менее 90 молодых семей (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.1.6. | оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий льготных категорий граждан | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году улучшили свои жилищные условия с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов 330 граждан льготных категорий, в том числе 120 молодых семей | Ежегодное улучшение жилищных условий не менее 150 семей граждан, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов |  | 330 (в том числе молодые семьи) |  |  | 330 (в том числе молодые семьи) |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.1.7. | проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей (День матери, День семьи, любви и верности, областные творческие конкурсы) | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», региональ-ный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление института семьи и сохранение семейных традиций, а также конкурсы семейной тематики. Всего в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей, в 2022 году приняли участие 11,35 тыс. человек (при плановом показателе 8,7 тыс. человек) | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.8. | чествование и награждение семейных пар – жителей Курской области, проживших в браке 25 лет и более, общественной наградой – медалью «За любовь и верность» | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», региональ-ный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. Общественной награды - медали «За любовь и верность» в 2022 году удостоены 70 супружеских пар региона, проживших в совместном браке более 25 лет | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.9. | награждение нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» жителей Курской области | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», региональ-ный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. 45 жителей Курской области удостоены региональной награды - нагрудного знака «За заслуги в воспитании семей» (в 2021 году – 34 жителя) | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.10. | вручение семьям при рождении детей подарка новорожденному | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», региональ-ный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 31 января 2020 года N 85-па «О вручении наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами» ежегодно при государственной регистрации рождения детей родителям новорожденных вручаются подарки. В 2022 году вручено8084 подарка новорожденным детям при регистрации акта о рождении ребенка (в 2021 году – 9531) | Обеспечение социальной поддержки граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.11. | строительство на территории области мест для совместного семейного досуга | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В г. Курске в 2022 году осуществлено строительство и сдача в эксплуатацию муниципального ледового катка на ул. Ленина, 56. Завершено благоустройство зоны отдыха «Ермошкино озеро». В г. Железногорске выполнялись работы по благоустройству Сквера «Воинской славы». В городе реализуется масштабный проект по реконструкции городского парка им. Н.А. Никитина. Проведены работы по реконструкции и оснащению «Летнего театра». Началась работа по благоустройству аллеи им. А.В. Варичева. На территории поселка Горшечное в 2022 году проведено благоустройство парка. В п. Конышевка обустроены места массового отдыха граждан в парке Победы и в парке по ул. Копылова. В 2022 году в Суджанском районе АО «Надежда» начато строительство бассейна | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей, улучшение качества жизни граждан |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.1.12. | оказание содействия переселению в Курскую область на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом | Постановле-ние Адми-нистрации Курской области от 24.12.2021 № 1444-па «Об утверждении государст-венной программы Курской области «Оказание содействия доброволь-ному переселению в Курскую область соотечест-венников, проживаю-щих за рубежом» | 2021-2030 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. Количество прибывших соотечественников - 421 чел., в том числе: 195 участников Государственной программы, 226 - членов их семей. Из числа прибывших: 305 чел. трудоспособного возраста; 93 – несовершеннолетние дети; 23 – пенсионеры. Проведено 9 презентаций программы, в том числе в государствах постоянного проживания соотечественников, с использованием технических каналов связи в целях повышения интереса к переселению на постоянное место жительства в Курскую область. Количество вакансий, замещённых соотечественниками трудоспособно-го возраста, составило 252 единицы | Увеличение ежегодного миграционного притока населения Курской области за счет переселенцев не менее чем на 400 человек |  |  | 400 |  | 421 |  |  |  | + 21 |  |  |  |
| 3.1.2. | Реализация Плана мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах | Распоряже-ние Губернатора Курской области от 25.12.2019 № 462-рг «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах» | 2021-2024 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется План мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах. В соответствии с пунктом 2 распоряжения Губернатора Курской области от 25.12.2019 № 462-рг комитетом сформирован по итогам 2022 года отчет об исполнении Плана мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах. Ответственными исполнителями мероприятия Плана реализованы в полном объеме, целевые показатели выполнены, ожидаемые результаты достигнуты. Утверждена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Курской области на 2023 год. Ежегодно Администрацией Курской области принимаются нормативные правовые акты по установлению целевых показателей, предусматривающих повышение уровня оплаты труда для внебюджетного сектора экономики области. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы прослеживается во всех отраслях экономики | Снижение уровня бедности к 2030 году до 5,2%. Рост уровня реальной среднемесячной заработной платы к 2030 году на 34,2% к уровню 2020 года |  |  | 8,8 - 105,6 (к 2020 г.) |  | 8,8 (оценка) 96,7 (оценка к 2021 г.) 101 (оценка к 2020 г.) |  |  | - - - 4,6п.п. |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Развитие сферы социального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | повышение адресности и эффективности мер социальной поддержки, основанных на сочетании социальных гарантий и социального инвестирования | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, учитывая возрастные особенности и функциональные состояния каждого получателя услуг. В систему государственных и негосударственных социальных служб региона входят 40 государственных и 6 негосударственных поставщиков социальных услуг. В 2022 году на субсидирование негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги в надомной, стационарной и полустационарной формах социального обслуживания направлено 59,7 млн. рублей. В 2022 году социальные услуги предоставлены: в форме социального обслуживания на дому - 19053 гражданам; в полустационарной форме социального обслуживания – 700 гражданам; в стационарной форме социального обслуживания - 1994 гражданам (в том числе негосударственными организациями: в надомной форме - 12 гражданам, в полустационарной форме - 120 гражданам, в стационарной форме 161 гражданину). Все обратившиеся граждане, имеющие право на получение социальную поддержку, получили социальную поддержку | Обеспечение 100% доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.3.2. | поддержка и сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях оказания помощи замещающим семьям, в том числе по профилактике возвратов детей из замещающих семей, действует ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ОКУ «Центр сопровождения»). ОКУ «Центр сопровождения» оказывает содействие в получении социальной, юридической, педагогической, психологической, медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, опекунам, попечителям, приемным родителям, организует проведение психологического обследования (диагностики) граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В каждом муниципальном районе (городском округе) работает специалист по социальной работе ОКУ «Центр сопровождения», который оказывает замещающим семьям необходимую помощь. В муниципальных районах (городских округах) организована работа Школы замещающих родителей, в рамках которой в 2022 году проведено 253 занятия, предоставлено социальное сопровождение 839 замещающим семьям. Для своевременного оказания экстренной, в том числе социально-психологической помощи замещающим семьям, выпускникам из числа детей-сирот, ведется работа мобильного консультативного пункта ОКУ «Центр сопровождения», в составе которого работают педагоги-психологи, медицинские психологи, социальный педагог, юрисконсульт. В 2022 году осуществлены выезды в 28 муниципальных образований области; оказана экстренная психологическая помощь 71 замещающему родителю, 112 детям, воспитывающимся в замещающих семьях | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не менее 94,0% к 2030 году |  |  | 89,0 |  | 90,9 |  |  |  | + 1,9 |  |  |  |
| 3.1.3.3. | развитие инфраструктуры организаций, в которые временно помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», государст-венная программа Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. С целью повышения комфортности и доступности получения социальных услуг в 2022 году из областного бюджета на проведение капитального и текущего ремонтов в четырех учреждениях социального обслуживания семьи и детей направлено 107,6 млн. рублей: - в ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и текущий ремонт отдельных помещений – 4,8 млн. рублей; - в ОКУ «Железногорский центр социальной помощи семье и детям» завершен капитальный ремонт крыши здания на сумму 637 тыс. рублей; - в ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр» завершен капитальный ремонт помещений общежития на сумму около 7,3 млн. рублей, - в ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» на капитальный ремонт фасада здания, помещений, коммуникаций столовой – 94,9 млн. рублей | Ежегодное обновление материально-технической базы учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.4. | обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, в том числе обеспечение жилыми помещениями | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году обеспечены жилыми помещениями 534 гражданина из числа детей-сирот (плановое значение – 340), из них: 385 - предоставлены Министерством, 149 – предоставлены муниципальными образованиями | Обеспечение к 2030 году жилыми помещениями не менее 74% граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.3.5. | укрепление материально-технической базы учреждений стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в целях повышения комфортности проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания проведены капитальные ремонты в 4 действующих интернатных учреждениях отрасли. На данные цели из областного бюджета выделено 49,9 млн. рублей, денежные средства освоены в полном объеме | Ежегодное обновление материально-технической базы учреждений стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.6. | создание и развитие системы долговременного ухода за нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому и (или) полустационарной форме социального обслуживания | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе создается система долговременного ухода, осуществляется развитие института приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Широко применяются стационарзамещающие формы предоставления услуг пожилым и инвалидам: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», так и социальные технологии – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие». По итогам 2022 года данными формами работы охвачены более 21 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. Порядка 500 граждан воспользовались услугами социального такси, услугой мобильных бригад - 4,1 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов региона | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, - не менее 70% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.3.8. | создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Детям целевой группы обеспечено предоставление услуг ранней помощи в учреждениях здравоохранения, образования Курской области. Выпускники-инвалиды в 2022 году были охвачены профориентационной работой в учреждениях образования Курской области | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Курской области, нуждающихся в получении таких услуг, - не менее 95%. Обеспечение 100% охвата профориентационной работой выпускников-инвалидов 9 и 11 классов |  |  | 86 100 |  | 86 100 |  |  |  | - - |  |  |  |
| 3.1.3.9. | обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Закуплено современное реабилитационное оборудование на более чем 12,9 млн рублей (в том числе 11,2 млн рублей - федеральный бюджет). Социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности не проводились, т.к. денежные средства на мероприятие не выделялись | Достижение к 2030 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области, - не менее 75% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.3.10. | совершенствование социальной инфраструктуры малых населенных пунктов, обеспечение бесперебойного доступа населения малых населенных пунктов Курской области к социальным услугам | - | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В учреждениях социального обслуживания семьи и детей Курской области функционируют консультативные пункты и выездные мобильные бригады (психолога, специалиста по социальной работе и др. специалистов) для оказания социальных услуг, психологической помощи семья с детьми, проживающим в отдаленных малых населенных пунктах, семьям с детьми военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации и разъяснения всех вопросов по социальной защите семьи, выплатам | Улучшение качества жизни населения в малых населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.11. | строительство стационарных учреждений социального обслуживания нового типа | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляется строительство Дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька Суджанского района и жилого корпуса на 20 койко-мест в рамках проведения реконструкции Глушковского дома-интерната. Ввод объектов в эксплуатацию – 2023 год. В городе Курске функционирует единственное в регионе муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» с отделением временного проживания с оптимальным размещением 11 человек. Учреждение работает в круглосуточном режиме. На патронате специалистов учреждения находится 132 семьи и 309 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это многодетные и малообеспеченные семьи, семьи в социально опасном положении, семьи с ребенком-инвалидом, а также семьи, где есть факты жестокого обращения с детьми | Построено не менее 3-х новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.4. | Реализация проактивной молодежной политики: |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | В 2022 году проведено более 350 мероприятий в офлайн и онлайн форматах, с общим охватом более 150 тыс. человек. 27 проектов стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи и получили грантовую поддержку из федерального бюджета на общую сумму 26,4 млн. рублей (подано 219 проектов) – 6 место в ЦФО по количеству победителей и сумме грантовой поддержки. 110 молодых курян по итогам конкурсного отбора стали активными участниками Всероссийской форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. В рамках реализации проектов платформы «Россия страна возможностей» в 2022 году от Курской области победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стал 21 человек. В число ТОП-5 региональных команд «Большой перемены» среди студентов СПО и их координаторов вошла Курская область и руководитель команды Никита Евглевский – студент Курского государственного политехнического колледжа. Победителями Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» от Курской области стали 8 человек – студенты Курского государственного университета и Курского государственного медицинского университета. Курская область в 2022 году выступила пилотным регионом по реализации проекта «Больше, чем работа» и по реализации Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства (вовлечено более 450 человек, проведено более 25 проектов) | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет - 40% |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.4.1. | содействие социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам летней оздоровительной кампании организованными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 863 несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России (91,3%). Из числа детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований, а также проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, организованными формами отдыха, оздоровления, досуга, занятости и временным трудоустройством в период летних каникул 2022 года охвачено 1512 человек (97%). 80 детей, находящихся в социально опасном положении, приняли участие в профильных сменах патриотической направленности в ОБУ «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе молодежи «Авангард» (40 чел.) и спортивной направленности «Олимпийские надежды» в ДОЛ «Олимпиец» г. Курск (40 чел.). В 2022 году в детские оздоровительные организации было направлено 13280 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2022 году обеспечено путевками 754 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников интернатных учреждений и детских домов, детей, проживающих в организациях социального обслуживания по заявкам от Министерства образования и науки Курской области, Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области. В 2022 году в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, были включены 45 организаций, общей численностью более 65 000 человек. Для участия в закрытом конкурсе проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений были представлены 33 проекта (программа), 16 проектов (программ) 13 детских и молодежных общественных организаций признаны победителями (общая сумма поддержки 1,9 млн. рублей). Участие в проектах приняли более 10 тыс. человек | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет - 23% |  |  | 22,2 |  | 22,2 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.4.2. | содействие занятости молодежи | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году органами службы занятости трудоустроено 4289 подростков, заключено 186 договоров с предприятиями и организациями о создании временных рабочих мест для подростков. Организуется профессиональное обучение, обратившихся в центры занятости населения несовершеннолетних граждан по специальностям, востребованным на рынке труда, а также подростков, находящихся в социально опасном положении и зарегистрированных в качестве безработных. Оказываются профориентационные услуги несовершеннолетним, в том числе состоящим на учете в КДН и ЗП и ПДН органов внутренних дел (предоставлено 2712 услуг). Проведено 73 ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан, в которых приняли участие 1424 подростка, из них 18 человек, которые на момент обращения нигде не обучались и не работали, 90 предприятий предоставили 1093 вакансии, достигнута предварительная договоренность о трудоустройстве 992 человек. Проводились Фестивали вакансий «Ярмарка рабочих мест-2022» в онлайн-режиме. На интерактивном портале комитета (https://trud46.ru) и на официальных страницах территориальных центров занятости «ВКонтакте» регулярно размещается информация о возможности получения госуслуги по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. В настоящее время опубликовано 156 постов | Обеспечение 100% трудоустройства несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершенно-летних граждан, обратившихся за предоставлением услуги |  |  | 100 |  | 104,25 |  |  |  | + 4,25 |  |  |  |
| 3.1.4.3. | финансовая, информационная и консультационная поддержка НКО, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективно-сти реализации молодежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, были включены 45 организаций, общей численностью более 65 тыс. человек. Для участия в закрытом конкурсе проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений были представлены 33 проекта (программа), 16 проектов (программ) признаны победителями (общая сумма поддержки 1 900 000 рублей). Участие в проектах приняли более 10 тыс. человек | Расширение видов поддержки НКО, осуществляю-щих деятельность в сфере молодежной политики Проведение закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений, ед. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.4.4. | расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона (поддержка молодежного предпринимательства, развитие трудовой и проектной активности молодежи, системная поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие молодежных творческих клубов и объединений) | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективно-сти реализации молодежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году проведено более 350 мероприятий в офлайн и онлайн форматах, с общим охватом более 150 000 человек. 27 проектов стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи и получили грантовую поддержку из федерального бюджета на общую сумму 26,4 млн. рублей (подано 219 проектов) – 6 место в ЦФО по количеству победителей и сумме грантовой поддержки. 110 молодых курян по итогам конкурсного отбора стали активными участниками Всероссийской форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. В рамках реализации проектов платформы «Россия страна возможностей» в 2022 году от Курской области победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стал 21 человек. В число ТОП-5 региональных команд «Большой перемены» среди студентов СПО и их координаторов вошла Курская область. Победителями Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» от Курской области стали 8 человек. Курская область в 2022 году выступила пилотным регионом по реализации проекта «Больше, чем работа» и по реализации Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства (вовлечено более 450 человек, проведено более 25 проектов) | Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, - не менее 0,15 млн. человек |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Популяризация здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в области физической культуры и спорта, обеспечение поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», развитие базовых видов спорта, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Развитие спортивной инфраструктуры и развитие базовых видов спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | строительство, модернизация и реконструкция объектов спорта, их включение во Всероссийский реестр объектов спорта | Государст-венная программа Курской области «Формиро-вание современной городской среды в Курской области», Федеральный проект «Спорт – норма жизни», проект «Народный бюджет» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» введены в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в п. Горшечное и в г. Фатеже. За счет внебюджетных источников финансирования построен физкультурно–оздоровительный комплекс с бассейном в г. Обоянь Курской области. В 2022 году включен во Всероссийский реестр объектов спорта физкультурно–оздоровительный комплекс в п. Горшечное Курской области. Уровень обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями в 2022 году составил 56,2%. ФОК «Чемпион» Конышевского района включён во Всероссийский реестр объектов спорта. | Достижение уровня обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 65% |  |  | 56,0 |  | 56,2 |  |  |  | + 0,2 |  |  |  |
| 3.2.1.2. | создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Для проведения спортивно-оздоровительной работы в Курской области используется 611 спортивных объектов, из них 91 – оснащенных для занятий с инвалидами. На территории Курской области в 2022 году построены, созданы и введены в эксплуатацию 3 объекта спорта, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) |  |  | 28,6 |  | 20,3 |  |  |  | - 8,3 п.п. |  |  | Недости-жение показателя обусловлено - недоста-точный уровень обеспе-ченности объектами спорта, адаптиро-ванными для инвалидов; - недос-таток специа-листов по адаптив-ной физкуль-туре); - отсутствие специаль-ного тран-спорта; - отсутствие спортшкол адаптив-ного спорта |
| 3.2.1.3. | введение нормативов по строительству и реконструкции социальной и спортивной инфраструктуры при строительстве коммерческих и жилых площадей |  | 2022-2023 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Предусмотрены мероприятия и нормативы, направленные на формирование и развитие велосипедной инфраструктуры на территории Курской области | Обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. | оборудование общественных пространств и парковых зон комплексами уличных спортивных тренажеров, площадками для занятий физкультурой и спортом, организация спортивных мероприятий; обеспечение шаговой доступности спортивных объектов | Государст-венная программа Курской области «Формиро-вание современной городской среды в Курской области», Федеральный проект «Спорт – норма жизни», проект «Народный бюджет», муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году на территории Курской области создано 38 открытых спортивных площадок: в 4 муниципальных районах при муниципальных центрах тестирования ВФСК «ГТО» созданы спортивные площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО» (в Кореневском, Медвенском, Поныровском, Тимском районах); в рамках проекта «Народный бюджет» в Курской области создана 1 площадка в п. Солнцево; установлено 10 малобюджетных спортивных площадок в границах придомовых территорий; в рамках муниципальных программ создано 14 площадок; за счет внебюджетных источников финансирования создано 9 площадок. Реализован совместный проект Администрации города Курска и ООО «Спортмастер» - установлены 5 площадок с уличными тренажерами. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» территория лесопарковой зоны в урочище Цветов лес города Курска оборудована комплексами уличных спортивных тренажеров. В рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с Администрациями Курской области и Железногорска, на средства компании «Металлоинвест» построены 2 новые спортивные площадки для занятий фитнесом и уличной гимнастики. За счет средств местного бюджета в 2022 году установлено на территории поселений Горшеченского района 20 игровых площадок с элементами спортивных тренажеров | Обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Популяризация здорового образа жизни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Информация спортивной направленности размещается в группах Минспорта Курской области в социальных сетях. Проводятся пресс-конференции, в соцсети выкладываются пост-релизы по итогам проведения мероприятий. Проводятся конкурсы среди тренеров и организаторов спортивной жизни, спортивных школ: в 2022 году СШОР по фехтованию им. И.Мавлютова пятый раз попала в тройку претендентов на победу в номинации «Надежда России» Национальной спортивной премии – главного конкурса, проводимого Минспорта РФ. По итогам областного ежегодного конкурса вручено 7премий Администрации Курской области за пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни средствами массовой информации. Проведены акции «Займись спортом - начни с ГТО!», «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России» (в 2022 году – в рамках XXXIII Всероссийского олимпийского дня), «Поделись своим знанием»; мероприятия антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!», а также День физкультурника, День самбо, День ходьбы. В рамках акции «Твой выбор – твоя жизнь!» проведено 8 информационно-тематических семинаров и 3 выездных тематических семинара для учащихся районов области, охвачено 1220 человек. Проведено 10 выездных информационно-тематических семинаров с подростками, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях Курской области. Охвачено 1500 человек. В июле 2022 года в период летней оздоровительной кампании в рамках реализации долгосрочного межведомственного проекта «Здоровье – школе!» проведены: - 3 профилактических мероприятия «Детство в стиле ЗОЖ» с воспитанниками пришкольных лагерей Сеймского округа г.Курска, охвачено 130 человек); - 1 профилактическое мероприятие «Мы за ЗОЖ!» с воспитанниками пришкольных лагерей Центрального округа г. Курска на базе областной библиотеки для детей и юношества, охвачено 20 человек. Реализуется программа учебно-практических занятий для педагогов образовательных организаций Курской области в рамках проекта «Здоровье – школе!». В 2022 году проведены: - 5 семинаров в рамках ДПП ПК «Содержание и организация деятельности преподавателя-организатора и учителя ОБЖ» по теме «Здоровое питание школьника». Обучено 257 человек; - семинар для обучающихся старших классов по теме «Береги сердце смолоду». Обучено 48 человек. В рамках информационно-коммуникационной кампании (реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья») опубликованы статьи в ряде изданий, размещены баннеры в г. Курске (36 шт.) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2.2.2. | обеспечение поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. В4 муниципальных районах при муниципальных центрах тестирования ВФСК «ГТО» созданы спортивные площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО». В 2022 году в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» приняли участие 12051 человек, из них успешно прошли испытание: золото – 4558 чел.; серебро – 1594 чел.; бронза – 732 чел. | Доля населения Курской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 63 % |  |  | 50,0 |  | 57,1 |  |  |  | + 7,1п.п. |  |  |  |
| 3.2.2.3. | формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Функционируют 2290 спортивных сооружений. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2022 год проведено 429 спортивных мероприятий, где приняли участие более 54000 человек. В период антинаркотического месячника «Курский край - без наркотиков!» проведено 19 тематических мероприятий, в которых приняли участие более 700 человек. Реализуется региональный проект «Укрепление общественного здоровья». При межведомственном взаимодействии ОБУЗ «ЦОЗМП» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области разработаны 8 видов обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания, 5 из которых ориентированы на обучение: - беременных и кормящих женщин; - лиц пожилого и старческого возраста; - взрослого населения всех возрастов; - детей дошкольного возраста; - детей школьного возраста. Видеоматериалы разосланы в 42 медорганизации, подведомственные Министерству здравоохранения Курской области. По итогам 2022 года количество лиц, проинформированных с использованием обучающих программ по вопросам здорового питания, составило 60248 человек. В рамках информационно-коммуникационной кампании опубликованы статьи в печатных СМИ («Наш ответ раку-ЗОЖ», «Двигательная активность и здоровье», «Береги свое сердце. Не кури!», «Ваше здоровье - в ваших руках»), изготовлена печатная продукция: размещена социальная реклам в 2-х торговых центрах «Европа», размещены баннеры в г. Курске на темы «Курение», «Алкоголь», «ЗОЖ», размещены листовки в маршрутных такси на тему «Курение» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2.2.4. | создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области функционируют 2290 спортивных сооружений, в том числе: - стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 9; - плоскостные спортивные сооружения – 1095; - спортивные залы – 683; - крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 5; - сооружения для стрелковых видов спорта – 30; - объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом – 184. Для проведения спортивно-оздоровительной работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используются 611 спортивных объектов, из них 91 – оснащенных для занятий с инвалидами. Информация спортивной тематики размещается в интернет-пространстве | Доля жителей Курской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области в возрасте 3 - 79 лет (%) |  |  | 54,1 |  | 54,8 |  |  |  | + 0,7п.п. |  |  |  |
| 3.2.2.5. | создание регионального центра общественного здоровья | - | 2021-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2020 году создан Центр общественного здоровья и медицинской профилактики комитета здравоохранения Курской области. В 2022 году осуществлялась закупка оборудования на оснащение Центра на сумму 723,65 тыс. рублей | Открытие к 2030 году не менее 4-х центров общественного здоровья |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2.2.6. | подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта | - | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образователь-ные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполнено. На курсах повышения квалификации организовано обучение для 12 тренеров в ФГБОУ ВО «Воронежская государственная академия спорта» в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни». Обучение организуется ежегодно согласно заявкам от спортивных школ и при наличии бюджетных мест в ФГБОУ ВО «ВГАС». По результатам 2022 года достигнуты следующие показатели: - количество подготовленных специалистов со средним специальным физкультурным образованием – 150; - количество подготовленных специалистов с высшим физкультурным образованием – 96; - количество подготовленных специалистов с высшим образованием по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» -33; - количество штатных работников физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации и переподготовку – 885. Организовано обучение педагогов, ответственных за пропаганду и внедрение в организации здорового образа жизни, учителей физической культуры и спорта по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки (790 человек) | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, - 0,30 тыс. человек |  |  | 0,260 |  | 0,554 |  |  |  | + 0,294 |  |  |  |
| 3.2.2.7. | использование инфраструктуры школ и других объектов муниципальных организаций для проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», Методичес-кие рекомен-дации по обеспечению доступности использова-ния спортивной инфраструк-туры обще-образова-тельных организаций для занятий физической культурой и спортом населением | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. Официальные соревнования, включенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. Наиболее активно используются спортивные сооружения в г. Курске, Железногорске, Льгове, Фатеже; Кореневском, Конышевском, Мантуровском, Пристенском, Рыльском, Солнцевском, Суджанском, Тимском районах. В 2022 году проведено 429 спортивных мероприятий, приняли участие более 54 000 человек. На муниципальных и областных объектах спорта проводятся муниципальные, региональные и всероссийские спортивные мероприятия. В общеобразовательных организациях – внутришкольные и межшкольные и муниципальные спортивные мероприятия | Повышение эффективности использования объектов спорта к 2030 году до 98% |  |  | 88,0 |  | 89,9 |  |  |  | + 1,9 п.п. |  |  |  |
| 3.2.2.8. | проведение массовых спортивных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерствофизической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области в 2022 году проведено 429 спортивных мероприятий с количеством участников более 54 тыс. человек, из них: 222 спортивных мероприятия с участием детей и молодежи, где приняли участие 32052 человека. Наиболее массовые: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (3000 чел.); чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в Курской области (500 чел.); Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2022» (500 чел.); региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (500 чел.); Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (1200 чел.); Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч – 2022» в Курской области (300 чел.); Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022» в Курской области (1500 чел.). Впервые в регионе прошел XXX Всероссийский Олимпийский день (5000 зрителей и участников) | Популяризация здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.9. | организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2022 год проведено 429 спортивных мероприятий, из них 60 всероссийских. Курские спортсмены завоевали: - на международных соревнованиях– 232 медали; - на всероссийских соревнованиях – 390 медалей; - на международных соревнованиях – 37 медалей | Доля спортсменов Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональ-ных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курской области, к 2030 году - 49,5% |  |  | 45,5 |  | 45,6 |  |  |  | + 0,1 п.п. |  |  |  |
| 3.2.2.10. | развитие физической культуры и спорта в сельской местности | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году созданы спортивные площадки: в 4 муниципальных районах для сдачи норм ВФСК «ГТО» (в Кореневском, Медвенском, Поныровском, Тимском районах); в рамках проекта «Народный бюджет» создана 1 площадка в п. Солнцево; в рамках муниципальных программ создано 14 площадок. Введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Горшечное. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2022 год проведены областные летние сельские спортивные игры, в которых приняло участие 24 команды муниципальных районов. Сельские спортсмены участвуют в различных соревнованиях по видам спорта. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в2022году составила 40,4% | Улучшение качества жизни сельского населения. Улучшение материально-технической базы физической культуры в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.11. | разработка и введение в практику оценки эффективности региональных программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ, показателей, характеризующих особенности питания населения |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году утверждены программы по укреплению общественного здоровья в 21 муниципальном образовании. В ходе реализации программ охвачено более 67 тысяч человек. Работа проводится в соответствии с планами мероприятий по реализации муниципальных программ УОЗ, являющимися неотъемлемой частью межведомственной региональной программы «Укрепление общественного здоровья». ОБУЗ «ЦОЗМП» проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ | Повышение оценки эффективности региональных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.12. | реализация мер по борьбе с наркотической, алкогольной и никотиновой зависимостью, в том числе развитие центров реабилитации для граждан, попавших в алкогольную или наркотическую зависимость, предоставление квалифицированной помощи на дому |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках Всемирного дня без табака проведены следующие мероприятия: - медицинские организации, образовательные учреждения под руководством Центра общественного здоровья и медицинской профилактики участвовали во всероссийской акции «Я за некурящую Россию. А ты?»; - 31 мая 2022 г. на ГТРК Курск вышла в эфир радиопередача «Выбирай здоровье, а не табак!»; - 29 мая 2022 г. на ГТРК Курск вышла в эфир радиопередача «31 мая – Всемирный день без табака»; - в рамках Всемирного дня без табака 31 мая 2022 года в креативном пространстве «Веранда» проведено заседание круглого стола «31 мая - Всемирный день без табака». Организатором выступил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Курской области». Охвачено 40 человек; - 31 мая 2022 г. проведен онлайн-семинар на предприятии ООО «РН-Черноземье» на тему: «Электронная сигарета: вред или польза?», в семинаре приняли участие 42 сотрудника предприятия. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией (26 июня) в медицинские учреждения отправлено письмо с видеороликом по профилактике наркомании и 2-мя листовками с информацией о проведении месячника «Курский край – без наркотиков!». В рамках Всероссийского дня трезвости (11 сентября) медицинские учреждения Курской области выполнили следующие мероприятия: -17 выездных круглых столов «Профилактика алкоголизма», охвачено 725 чел.; -22 круглых стола вопросов и ответов с населением по профилактике алкоголизма, охвачено 258 чел.; -7 круглых столов с представителями органов власти, общественными объединениями и религиозными организациями по профилактике алкоголизма, охвачено 200 чел.; -12 врачебно-сестринских конференций, охвачено 372 чел.; -9 акций «День трезвости» с участием волонтеров, охвачено 196 чел.; -41 врачебная лекция с охватом 673 чел. и 231 врачебная беседа с охватом 680 чел.; -опубликовано 14 статей, вышла в эфир 1 ТВ передача. 8 сентября 2022 г. на площади Героев Курской битвы проведена акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости. В акции приняли участие 130 человек. С 11 по 15 сентября 2022 г. в образовательных учреждениях и библиотеках 21 муниципального образования проведены 32 мероприятия с участием 2 702 чел., приуроченные к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Продолжается работа по увеличению количества населения, отказавшегося от употребления табака; повышению качества оказания помощи населению в отказе от употребления табака. В медицинских организациях функционирует 9 кабинетов медпомощи по отказу от табака и никотина. За 2022 год кабинеты посетило 2523 человека, из них бросили курить 401 чел. (15,9%), снизили потребление табака 927 чел. (36,7%) | Снижение смертности лиц трудоспособного возраста – до 325 чел. на 100 тыс. населения). Сокращение потребления алкоголя до 8 литров на человека и потребления табака до 22% среди взрослого населения |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.2.2.13. | обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в области физической культуры и массового спорта |  | 2022-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | В 2022 году гранты на финансовое обеспечение поддержки проектов (программ) социально ориентированным организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, не предоставлялись | Предоставление грантов на финансовое обеспечение поддержки проектов (программ) социально-ориентирован-ных некоммерческих организаций, осуществляю-щих деятель-ность в области физической культуры и спорта |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Планируется в последующие годы |
| 3.2.2.14. | создание центра научно-методического сопровождения формирования культуры здорового питания |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в 2022 году не планировалось | Центр научно-методического сопровождения формирования здорового питания создан |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Планируется в последующие годы |
| 3.2.2.15. | создание межведомственной комиссии по разработке эффективной системы мотивации граждан к здоровому функциональному питанию |  | 2022 год | Министерство здравоохране-ния Курской области | Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в 2022 году не планировалось | Межведомственная комиссия по разработке эффективной системы мотивации граждан к здоровому функциональному питанию создана |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Планируется в последующие годы |
| 3.2.2.16. | реализация проекта «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Курской области» | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполнено. Реализация проекта включает 7 подпроектов: 1. «Занят - значит защищен». Подпроект реализован курским отделением «Ассоциация Витязей». Активисты и волонтеры указанных организаций встречались со школьниками, рассказывали о важности здорового образа жизни, проводили пробные занятия по всестилевому каратэ, тематические встречи с известными спортсменами и показательные выступления. В регионе всестилевым каратэ занимается более 1000 человек в возрасте от 5 до 40 лет, функционируют более 30 спортивных секции. 2. «Время активных». В 2022 году проведены массовые мероприятия и акции, в том числе с привлечением титулованных спортсменов и звезд (акции «Займись спортом - начни с ГТО!», «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» (в рамках XXXIII Всероссийского олимпийского дня). Проведены мероприятия антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!», Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием», «День физкультурника», «День самбо», «День ходьбы», забеги: «ЗабегРФ» и «Курский характер». 3.«Создание методики определения потребности муниципальных районов и городских округов в объектах спортивной инфраструктуры». Минспорт Курской области руководствуется приказами Минспорта России, определяющими методику расчета потребности муниципальных районов и городских округов в объектах спортивной инфраструктуры. 4. «Организация эффективного функционирования спортивных клубов в образовательных организациях, учреждениях, предприятиях различных форм собственности». Работают 97 физкультурно-спортивных клубов. Во Всероссийском реестре школьных спортивных клубов зарегистрировано 406 клубов общеобразовательных организаций Курской области, соответствующих всем предъявленным требованиям, что составляет 78% от общего количества общеобразовательных организаций (на начало 2022 года было 396 клубов). В клубах задействовано 12 236 обучающихся. 5. «Строительство спортивных площадок во дворах многоквартирных домов». На придомовых территориях многоквартирных жилых домов расположено 3027 спортивных сооружений. 6. «Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций физкультурно-спортивной направленности». В 2022 году на грантовую поддержку направлены 53 заявки от спортивных организаций, поддержку получили 9 проектов. 7. «Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, создание системы реабилитации и абилитации инвалидов». В январе 2022 года Пристенский, Поныровский и Рыльский районы определены в качестве пилотных для создания среды, благоприятной для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Районы реализовали план мероприятий по развитию адаптивной физической культуры и спорта. Прорабатывается возможность строительства центра адаптивного спорта - физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. В 2022 году заказчик названного проекта «УКС Курской области» приступил к разработке проектно-сметной документации | Вовлечение более половины населения Курской области в систематические занятия спортом (%) |  |  | 54,1 |  | 54,8 |  |  |  | + 0,7 п.п. |  |  |  |
| Раздел «Развитие системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.3. Формирование современной системы медицинского обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, ранней диагностики и профилактики заболеваний, развития центров высокотехнологичной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целом по Курской области план ПМО и ДОГВН на 2022 год составляет 240 тыс. человек. За 12 месяцев завершили прохождение ПМО и ДОГВН 202848 человек, что составило 84,52% от общего годового плана. Выполнение профилактического медицинского осмотра - 70,88%. Выполнение диспансеризации взрослого населения - 90,14%. За 2022 года прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19 42240 человек (40,41% от общего количества лиц, подлежащих обследованию) | Обеспечение к 2030 году числа граждан, прошедших профилактические осмотры, не менее 0,8 млн. человек |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.2. | Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Совершено 1652 выезда передвижных мобильных медицинских комплексов в населенные пункты, расположенные в сельской местности. Осмотрено 32948 граждан | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, - не менее 80% |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.3. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения в сельских поселениях специалистами | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 привлечено в медицинские организации, расположенные в сельской местности 39 специалистов, в том числе 32 врача-специалиста и 7 средних медицинских работников | Преодоление кадрового дефицита в сфере здравоохранения в сельской местности (ед.) |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.4. | Расширение практики приема на целевое обучение в медицинские образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации кандидатов от Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Курской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Курской области, составила по итогам 2022 года 85,2% (при плановом – 80%) | Доля медицинских и фармацевтичес-ких специалис-тов, обучав-шихся в рамках целевой подготовки для нужд Курской области, трудо-устроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтичес-кие организации системы здравоохранения Курской области, не менее 80% к 2030 году |  |  | 80 |  | 85,2 |  |  |  | + 5,2 п.п. |  |  |  |
| 3.3.5. | Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | - Мероприятие выполняется. - Проводятся мероприятия по внедрению медицинских инновационных технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. В 2022 году специалистами ОБУЗ «КОМКБ» проведено 745 телемедицинских консультаций, по области – 889 консультаций | - Повышение процента выявления заболеваний на ранних стадиях |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.6. | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. - В 2022 году проводилось поэтапное внедрение клинических рекомендаций | Повышение качества медицинской помощи; упрощение процессов принятия врачебных решений; повышение контроля качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Разработка и реализация региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Постановле-ние Администра-ции Курской области от 31.05.2022 №610-па «О внесении изменений в постановле-ние Администра-ции Курской области от 28.06.2019 №588-па» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработана и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Внесены изменения в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (постановление Администрации Курской области от 31.05.2022 №610-па). Общий объем финансирования проекта за 2022 год составил 608,0 млн. рублей. Дооснащены 4 первичных сосудистых центра и региональный сосудистый центр, закуплено около 174 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого – компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф для регионального сосудистого центра | Снижение к 2030 году смертности от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения – до 60 случаев на 100 тыс. человек. Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда – не более 5%; снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения – не более 10 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.8. | Разработка и реализация региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями | Постановле- ние Администра- ции Курской области от 31.05.2021 № 5 65-па «О внесении изменений в постановле- ние Администра- ции Курской области от 28.06.2019 г. № 587-па» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработана и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Онкологический центр дооснащен современным оборудованием. Закуплена 21 единица медицинского оборудования, среди которого ультразвуковые аппараты, видеоэндоскопические комплексы, эндоскопическое и другое оборудование. Общий объем финансирования проекта за 2022 год составил 391 млн рублей. Открыт третий центр амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова» для сокращения времени обследования пациентов и своевременного установления диагноза, к которому прикреплено 294 тыс. человек | Снижение к 2030 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 160,0 случаев на 100 тыс. населения). Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), - не менее 70 % |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.9. | Создание регионального информационного онкологического интернет-портала для пациентов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Создан региональный информационный онкологический интернет-портала для пациентов | - Повышение процента выявления онкологии на ранних стадиях. - Сокращение времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения онкологии. Повышение качества и основных результатов работы онкологической службы региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. | Создание центра амбулаторной онкологии на базе первичного онкологического отделения ОБУЗ «Железногорская городская больница № 2» | Приказ комитета здравоохра-нения Курской области | 2021-2022 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях обеспечения повышения процента выявления онкологии на ранних стадиях, сокращения времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения в 2020 году создан ЦАОП в ОБУЗ «Железногорская городская больница» | - Центр создан и запущен. - Обеспечено повышение процента выявления онкологии на ранних стадиях, - сокращение времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения онкологии |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.11. | Внедрение научно обоснованной системы санитарно-гигиенического просвещения для обеспечения биологической безопасности населения по паразитологическим показателям | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Постоянно в СМИ освещаются вопросы санитарно-гигиенического просвещения для обеспечения биологической безопасности населения по паразитологическим показателям | Снижение уровня заболеваемости населения паразитарными заболеваниями |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.12. | Развитие детского здравоохранения: модернизация материально-технической базы, строительство детских поликлиник, повышение квалификации медработников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, использование симуляционных центров | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году начата реализация объекта «Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске» Между ОКУ «УКС Курской области» и ООО «Строительный Холдинг Тезис» заключен государственный контракт № 73 от 29.03.2022 года. Предметом контракта являются одновременно работы по проектированию и строительству объекта, т.е. исполнение проекта «под ключ». В симуляционных центрах обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии за период 2019-2022 гг. 0,254 тыс. человек | Снижение к 2030 году смертности детей 0-17 лет – не более 44 случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. Снижение младенческой смертности до 4,3 случаев умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми. Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 60% |  |  | 53,5 4,8 48,8 |  | 37,3 4,4 48,8 |  |  |  | - 16,2 - 0,4 - |  |  |  |
| 3.3.13. | Внедрение скрининговой оценки состояния опорно-двигательной системы (ОДС) у детей | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В возрасте 1 месяца проводится скрининг (УЗИ тазобедренных суставов) в рамках реализации приказа Минздрава России №514н | Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани до 95% |  |  | 70 |  | 78,6 |  |  |  | + 8,6 п.п. |  |  |  |
| 3.3.14. | Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования | Региональ-ный проект «Обеспече-ние медицинских организаций системы здравоохра-нения квалифици-рова иными кадрами» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Система непрерывного образования внедрена. В 2022 году 14997 человек участвовали в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. За весь период реализации программы «Земский доктор» на работу в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, привлечено 389 врачей-специалистов, в том числе в 2022 году – 32 врача-специалиста. Единовременная компенсационная выплата в зависимости от удаленности учреждения предоставлена 15 врачам-специалистам по 1,5 млн. рублей каждому, 17 врачам-специалистам – по 1,0 млн. рублей. В 2022 году в 18 центральных районных больниц прибыло 7 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 11 врачей-терапевтов, 4 врача-хирурга, 2 врача-оториноларинголога, 2 врача по паллиативной помощи, врач общей практики, врач-офтальмолог, врач-педиатр участковый, врач-рентгенолог, врач функциональной диагностики, акушер-гинеколог. В рамках реализации региональной программы «Земский фельдшер» за 2017-2022 годы привлечено 98 средних медицинских работника, в том числе в 2022 году 7 средних медицинских работников (1 фельдшер скорой медицинской помощи, 6 заведующих ФАП-фельдшеров) | Достижение обеспеченности населения врачами к 2030 году – не менее 58,0 на 10 тыс. человек населения. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, к 2030 году – не менее 22,0 тыс. человек |  |  | 43,7 |  | 43,2 |  |  |  | - 0,5 |  |  |  |
| 3.3.15. | Внедрение и развитие медицинских информационных систем во всех медицинских организациях области, их подключение к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2022 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» проводятся работы по переходу на новую медицинскую информационную систему путём развития и модернизации региональной информационной системы. Для обеспечения функционирования данной системы закуплено дополнительное оборудование для увеличения серверных мощностей. Внедрен амбулаторный сегмент. В декабре 2022 года достигнуто значения использования во всех медицинских организациях медицинских информационных систем и их подключение к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) | Достижение доли медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, - не менее 100% |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.16. | Создание централизованных сервисов, обеспечивающих маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, а также организацию телемедицинских консультаций и автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта |  | 2022-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с приказом комитета здравоохранения Курской области № 294 от 27.04.2022 обеспечено создание централизованных сервисов, обеспечивающих маршрутизацию пациентов по заболеваемости Covid -19 на основе сервиса https://103.kurskzdrav.ru/. Маршрутизация пациентов по отдельным профилям запланирована на 2023 год. В настоящее время решается вопрос, на основе какого программного продукта будет осуществляться данный процесс. В соответствии с приказом комитета здравоохранения Курской области № 451 от 29.06.2022 организована сеть телемедицинских центров. В муниципальных образованиях Курской области проводятся телемедицинские консультации. Санитарный транспорт оборудован системами «Глонасс». Диспетчер ДКЦ в режиме онлайн отслеживает перемещение санитарного транспорта | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в Курской области; достижение 100% доли медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований. Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи, - не менее 20%. Достижение 100% подключения станций (отделений) скорой медицинской помощи к единой системе диспетчеризации |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.17. | Внедрение системы электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области с 2017 года создана система по взаимодействию между медучреждениями, аптечными организациями и органом управления здравоохранением через базу-витрину. Взаимодействие обеспечено для всех медицинских организаций, участвующих в выписке льготных рецептов и всех аптечных организаций, участвующих в отпуске лекарственных препаратов. В настоящее время в процессе обмена сведениями о выписанных льготных рецептах принимают участие все подведомственные медицинские организации региона и аптечная сеть «Курская фармация». Систему «Электронные рецепты» планировалось внедрить на безвозмездной основе компанией «Медиката». Действующая в 2022 году МИС не позволяла реализовать в полном объеме систему «Электронные рецепты». В то же время отказаться от МИС до внедрения новой системы не представлялось возможным из-за вероятности потери данных. Создание и внедрение электронного рецепта в курской области запланировано в модернизированной МИС в 2023 году | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), - не менее 99% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Действу-ющая в 2022 году МИС не позволяла реализо-вать в полном объеме систему «Электронные рецепты». В то же время отказаться от МИС до внедрения новой системы не представ-лялось возмож-ным |
| 3.3.18. | Создание эффективной этапной системы медицинской реабилитации |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуются мероприятия федерального проекта «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация»: актуализирована маршрутизация пациентов, приобретено медицинское оборудование для отделения медицинской реабилитации ОБУЗ «КОМКБ» (47 ед.) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни – до 78 лет. Увеличение экономически и социально активного периода жизни, улучшение здоровья населения, сохранение трудоспособности и снижение инвалидизации |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.19. | Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется Участие медицинских организаций частной форм собственности в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в Курской области, в том числе высокотехнологичной помощью |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.20. | Внедрение выездных методов обслуживания сельских жителей | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Совершено 1652 выезда передвижных мобильных медицинских комплексов в населенные пункты, расположенные в сельской местности. Осмотрено 32948 граждан. | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в сельской местности |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.21. | Повышение доступности объектов здравоохранения для сельского населения: развитие сети амбулаторий, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области» в 2022 году построено и введено в эксплуатацию 27 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 отделения общей врачебной практики в целях повышения доступности объектов здравоохранения | Повышение качества медицинского обслуживания в сельской местности. Обеспечение оптимальной доступности для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.22. | Проведение ежегодных выездных диспансеризаций населения малых населенных пунктов Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в муниципальных образованиях Курской области было сформировано 43 мобильные бригады, из которых 23 оснащены передвижными медицинскими комплексами. За год ими осуществлено 3456 выездов. Осмотрено 60850 человек, из которых 17733-м проведен профилактический медицинский осмотр и диспансеризация. | - Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Повышение процента выявления заболеваний на ранних стадиях |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.23. | Реализация проекта по внедрению системы «бережливые поликлиники» | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области в мероприятиях по созданию и тиражированию «Новой модели оказания гражданам первичной медико-санитарную помощи» («Бережливая поликлиника») принимают участие 73 медицинских организации и их структурных подразделения оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению. В поликлиниках создаются условия для обеспечения комфортности пребывания пациентов, снижения длительности ожидания приема и осмотра врачами-специалистами и времени проведения лабораторно-диагностических обследований, что способствует повышению доступности и качества оказания медицинской помощи и удовлетворенности пациентов | Сокращение очереди в регистратуру. Увеличение принятых пациентов за смену |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.24. | Создание виртуального центра цифровой помощи в здравоохранении для ИКТ-специалистов и медицинских работников |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Возможно рассмотрение в последующие годы | Повышение эффективности государственного управления в здравоохранении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.25. | Обеспечение биологической безопасности, предусматривающее, в том числе: профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая заболевания, представляющие угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С) | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечение биологической безопасности, предусматривающее, в том числе: профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая заболевания, представляющие угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С) проводится постоянно ОБУЗ «КОМКБ», ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница им.Н.А.Семашко», ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Охват к 2030 году населения профилактическими осмотрами на туберкулез – не менее 75%. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, - не менее 98%. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки – не менее 95% |  |  | 72,8 98 95 |  | 72,9 98 95 |  |  |  | + 0,1 п.п. - - |  |  |  |
| 3.3.26. | Реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение ввоза и распространения опасных инфекционных заболеваний, распространение природно-очаговых инфекций и зоонозных болезней, а также обеспечение готовности к реагированию на биологические угрозы естественного и преднамеренного характера | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение ввоза и распространения опасных инфекционных заболеваний, распространение природно-очаговых инфекций и зоонозных болезней, а также обеспечение готовности к реагированию на биологические угрозы естественного и преднамеренного характера медицинскими организациями На закупки лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, выделено 104,1 млн. рублей (в том числе из федерального бюджета - 29,326 млн. рублей, из областного бюджета – 74,745 млн. рублей). На проведение тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции направлено 107,1 млн. рублей. В 2022 году продолжена закупка средств индивидуальной защиты из регионального бюджета, на эти цели выделено 39,1 млн рублей. Запасы средств индивидуальной защиты в Курской области созданы с учетом возможного роста уровня заболеваемости и необходимости многоуровневого резервирования | Снижение уровня заболеваемости населения инфекционными заболеваниями. Повышение охвата иммунизации населения против инфекционных заболеваний в декретированные сроки |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3.27. | Совершенствование системы охраны здоровья работающего населения, выявления и профилактики профессиональных заболеваний |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работающего населения, выявление и профилактика профессиональных заболеваний. Обеспечивается проведение осмотров работникам, занятых производством во вредных условиях труда, 1 раз в 5 лет в Центре профпатологии | Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста. Снижение профессиональной заболеваемости. Снижение производственного травматизма. % охвата работающего населения периодическими медицинскими осмотрами – 95 % |  |  |  |  | 97,8 |  |  |  | + 2,8% |  |  |  |
| Приоритетное направление 4. «Человеческий капитал (образование, наука и инновации, развитие институтов гражданского общества)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 4. Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; формирование системы кадрового обеспечения региона, позволяющей обеспечить качественную подготовку кадров; обеспечение сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществление деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет путем строительства, приобретения, перепрофилирования и капитального ремонта помещений для детских садов, увеличения численности детей в частных дошкольных образовательных организациях | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Содействие занятости» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В декабре 2022 года завершено строительство двух объектов на 120 мест («Детский сад-ясли для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест в г. Обояни Курской области», «Детский сад в п. Прямицыно Октябрьского района» на 60 мест). | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.1.2. | создание системы раннего развития детей в возрасте до 3 лет, в том числе путем поддержки социального предпринимательства и в рамках государственно-частного партнерства | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Содействие занятости» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» создано 120 мест для детей раннего возраста | Рост численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещаю-щих государст-венные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; рост численнос-тивоспитанни-ков в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области (чел.) |  |  | 4762 |  | 4762 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.1.3. | обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, путем создания информационно-просветительских центров, семейных групп на базе дошкольных учреждений, консультационных центров для обеспечения услугами по сопровождению раннего развития детей, групп кратковременного пребывания детей | Региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе действуют 116 консультационных центров. Количество оказанных услуг составляет 14180 единиц, из них 10000 услуг приходится на региональный ресурсный сетевой консультационный центр помощи родителям «Позитив» | Рост количества консультационных услуг (ед.) |  |  | 14000 |  | 14180 |  |  |  | + 180 |  |  |  |
| 4.1.2. | Развитие общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | обеспечение односменного режима обучения в 1-11-х (12-х) классах общеобразовательных организаций путем строительства и реконструкции школ | Государст-венные программы Курской области «Развитие образования в Курской области», «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современными условиями обучения» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г. Курска. Кроме того, осуществлялась реализация мероприятия «Оптимизация загруженности зданий общеобразовательных организаций», в рамках которого в общеобразовательных организациях города Курска за счет эффективного использования имеющихся помещений школ создано 287 дополнительных мест для обучающихся | Обеспечение 100% обучающихся, занимающихся в 1 смену Создано учебных мест (ед.) |  |  | 97 1000 |  | 97 1000 |  |  |  | - - |  |  |  |
| 4.1.2.2. | обновление и расширение инфраструктуры школьного образования, особенно сельских школ | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в 17 зданиях общеобразовательных организаций Курской области проведены мероприятия по модернизации системы школьного образования (федеральные капитальные ремонты) | Снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.3. | обеспечение общеобразовательных организаций автобусами для осуществления перевозок обучающихся | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году для общеобразовательных организаций Курской области приобретено 58 новых школьных автобусов, в том числе 3 - за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» | Упорядочен подвоз обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшены риски при их перевозке (количество приобретенных автобусов) |  |  | 3 |  | 58 |  |  |  | + 55 |  |  |  |
| 4.1.2.4. | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. Проведен капитальный ремонт 10 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (на общую сумму 20 млн. рублей) | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом – не менее 65% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.5. | внедрение дистанционных образовательных технологий | Региональ-ный проект «Цифровая образова-тельная среда» националь-ного проекта «Образова-ние», Федеральный проект «Информа-ционная инфраструк-тура» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечена возможность доступа школьников к образовательным программам дистанционного образования во всех общеобразовательных организациях Курской области | Обеспечение возможности доступа 100% школьников к образовательным программам дистанционного образования |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.6. | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегрированного или инклюзивного образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В структуре образования созданы вариативные условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ и/или инвалидностью. Возможен выбор предлагаемых форматов обучения. Наряду с развитием образовательных организаций, в которых реализуется формат инклюзивного образования, сохранена и развивается сеть отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Возможны организация обучения в отдельных классах для детей с ОВЗ, на дому, семейное обучение, обучение с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В числе подведомственных организаций Министерства образования и науки Курской области функционирует ОБОУ Центр дистанционного образования «Новые технологии», в котором обучение ведется на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | 100% обеспечение детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, - не менее 27% |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.7. | создание условий для 100% охвата горячим питанием обучающихся из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ОВЗ | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. 100 % детей из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ОВЗ охвачены горячим питанием | 100% охват горячим питанием обучающихся |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.8. | развитие школьной инфраструктуры путем строительства или реконструкции объектов общеобразовательных организаций муниципальной собственности | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»; государст-венная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современными условиями обучения» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 100 мест вс. Черновец Пристенского района Завершено строительство средней школы на пр. В. Клыкова г. Курска на 1000 мест. Начата реконструкция (пристрой) здания школы № 45 г. Курска с планируемым созданием в 2023 году дополнительных 225 мест для обучающихся | Ежегодное увеличение числа новых мест в общеобразовательных организациях |  |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.9. | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций в части возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья (139 человек). Расходы составили 10986,8 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 1152,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 9834,2 тыс. рублей | Повышение качества жизни педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.10. | обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации – 68,5%, из них в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства – 10% | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.11. | создание одного центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников для формирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» и обеспечения ее функционирования. Центр является структурным подразделением ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в соответствии с приказом областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования» от 29 марта 2021 г. № 61 «О внесении изменений в структуру ОГБУ ДПО КИРО» | Создан один центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.12. | организация и проведение всероссийских спортивных соревнований среди обучающихся в образовательных организациях, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. В региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» приняло участие 28 классов-команд (15 сельских и 13 городских), всего - 250 обучающихся. В региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» приняло участие 28 команд школ образовательных организаций Курской области, всего - 350 обучающихся. В отборочной части регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов «Игры школьных спортивных клубов» приняло участие 27 команд (432 обучающихся) из муниципальных районов и городских округов Курской области. В финальной части регионального этапа приняли участие 9 команд (150 обучающихся) | Увеличение доли учащихся, участвующих во всероссийских спортивных соревнованиях. Увеличение доли учащихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.14. | реализация образовательных программ, в том числе в сетевой форме, создание условий для реализации дистанционных программ обучения | Федеральный проект «Информа-ционная инфраструк-тура» националь-ного проекта «Цифровая экономика», федеральный проект «Современ-ная школа» националь-ного проекта «Образова-ния» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. 100% общеобразовательным организациям и организациям среднего профессионально образования обеспечен доступ к высокоскоростной сети передачи данных «Интернет» и единой системе передачи данных (ЕСПД), что позволило повысить качество оказываемых государственных услуг в электронном виде, а также организовывать обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательныхорганизаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, – до 100% |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3. | Развитие профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | обновление материально-технической базы, капитальный ремонт, обновление общежитий; оснащение профессиональных образовательных организаций оборудованием, инвентарем, расходными материалами, учебной литературой | Государст-венная программа курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обновлена материально-техническая база в профессиональных образовательных организациях | Повышение доступности и качества профессионального образования. Обеспечение 100% студентов профессиональных образовательных организаций общежитиями |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.2. | внедрение дистанционных образовательных технологий | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Функционирует электронная информационная образовательная среда Курской области, созданная в 2020 году. | Обеспечение возможности доступа 100% обучающихся к образовательным программам дистанционного образования |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.3. | продолжение практики ежегодного определения общего объема контрольных цифр приема на программы среднего профессионального и высшего образования в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, органы исполнительной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В целях достижения баланса трудовых ресурсов, а также на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Курской области в квалифицированных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу Министерство образования и науки Курской области ежегодно совместно с исполнительными органами, комитетом по труду и занятости населения Курской области, представителями ведущих работодателей формируют предложения по установлению контрольных цифр приема Результатом данной работы является планомерное увеличение количества контрольных цифр приема по программам по программам высшего образования: на 2020 г. – 3547, на 2021 г. – 3746, на 2022 г. – 3865, то есть за 3 года более чем на 300 единиц (8%); по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета: на 2021 г. – 5885 чел., на 2022 г. – 6072 чел., на 2023 г. – 6078 чел. В целях ежегодного определения общего объема контрольных цифр приема на программы среднего профессионального и высшего образования в образовательной организации высшего образования и профессиональные образовательные организации комитетом на основании предложенных от образовательных организаций объемах проводится сопоставление с прогнозируемой ежегодной дополнительной потребностью в кадрах для экономики Курской области | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4. | обеспечение установления на конкурсной основе контрольных цифр приема по профессиям, направлениям подготовки (специальностям) для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, органы исполнительной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Работа по распределению контрольных цифр приема организуется Министерством образования и науки Курской области путем проведения конкурса в предшествующем году и устанавливаются образовательным организациям по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения в объеме, утвержденным Правительством Курской области. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией, в которую по решению организатора включаются представители исполнительных органов региона, работодателей и общественных организаций, на основании поданных образовательными организациями заявок. Порядок проведения конкурса включает требования к объявлению о проведении конкурса и срокам его проведения, показатели деятельности образовательных организаций, по результатам оценки которых принимается решение о распределении контрольных цифр приема, а также методику проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения о распределении контрольных цифр приема | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.5. | модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, повышение квалификации преподавателей-мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте Агентства WorldSkillsRussiа | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство здравоохран-ения Курской области, региональный координацион-ный центр Ворлдскиллс в Курской области | Мероприятие выполняется. Во всех профессиональных образовательных организациях разработаны и внедрены практико-ориентированные образовательные программы, в том числе адаптивные, по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем международным стандартам. В 2022 году для проведения демонстрационных экзаменов аккредитовано 59 ЦПДЭ на базе 17 профессиональных образовательных организаций Курской области по 33 компетенциям, аккредитация по большинству компетенций стала возможна на срок до 3-х лет. Кроме того, ежегодно педагогические работники ОО, реализующих программы СПО, проходили обучение по программам повышения квалификации в АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». В 2022 году в Курской области по дополнительной профессиональной программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» было обучено 37 человек, которые стали Главными экспертами демонстрационных экзаменов. Для оценки компетенций выпускников в качестве Линейных экспертов было привлечено 342 педагогических работников. Из них главных экспертов – 62, линейных экспертов – 230, технических экспертов – 50. В 2022 году 2078 обучающихся выпускных и предвыпускных курсов прошли процедуру промежуточной и ИГА в форме демонстрационного экзамена, из них 1686 человек в рамках ГИА и 392 человека в рамках промежуточной аттестации, что составило 12,3 % от общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ОП СПО, доля обучающихся, продемонстрировавших уровень, соответствующий национальным и международным стандартам составила 7,1% | В профессиональных образовательных организациях внедрены адаптивных, практико-ориентирован-ных образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям для региональной экономики и социальной сферы |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.3.6. | модернизация сети организаций профессионального образования в соответствии с требованиями регионального рынка труда | Постанов-ление Администра-ции Курской области от 19.01.2022 № 33-па «О внесении изменений в постановле-ние Админист-рации от 04.09.2015 № 579-па» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Определены отраслевые органы за укрупнённые группы профессий, специальностей, направлений подготовки для определения потребности в квалифицированных кадрах. Ведется работа по поиску «Якорных предприятий» для профессиональных образовательных организаций с целью удовлетворения потребности экономики и рынка труда в квалифицированных кадрах. В рамках реализации ФП «Профессионалитет» в 2022 году в регионе создан образовательно- производственный кластер в сфере атомной отрасли на базе ОБПОУ «Курский монтажный техникум», опорным предприятием является Госкорпорация «Росатом». Одним из важных условий сотрудничества в данном проекте является модернизация материально-технической базы образовательной организации при непосредственном содействии опорного предприятия и 100% трудоустройство выпускников ПОО кластера | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.7. | создание центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенной современной материально-технической базой | Государст-венная программа курской области «Развитие образования в Курской области», постановле-ние Администрации Курской области от 04.07.2019 № 610-па «О создании и функциони-ровании центра опережаю-щей профес-сиональной подготовки» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В регионе с 2021 года создан и успешно функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В 2022 году ЦОПП реализовано 26 образовательных программ. Под заказ работодателей были разработаны и реализованы 7 программ для 105 человек | Центр опережающей подготовки создан |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.8. | создание единого информационного образовательного портала Курской области | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Создана единая «Витрина» цифрового образования Курской области. На портале консолидированы предоставляемые системой образования Курской области услуги, в том числе в электронном виде | Получение жителями исчерпывающей и актуальной информации об образовательных программах, характеристиках и потребностях рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.10. | расширение сети ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В регионе на базе профессиональных образовательных организаций функционируют 7 многофункциональных центров прикладных квалификаций, деятельность которых направлена на получение дополнительного профессионального образования по программам рабочих профессий гражданами | Создано не менее 5 центров |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.11. | вовлечение работодателей и представителей иных групп интересов в деятельность попечительских (наблюдательных) советов образовательных организаций | Постанов-ление Администра-ции Курской области от 19.01.2022 № 33-па «О внесении изменений в постановл-ение Администра-ции от 04.09.2015 № 579-па» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, органы исполнительной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В 14 ПОО, подведомственных Министерству образования и науки Курской области созданы и функционируют попечительские (наблюдательные) советы, в состав которых входят представители социальных партнеров-предприятий | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.12. | оказание содействия занятости выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в том числе с инвалидностью и ОВЗ | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполнено. Ведется работа по развитию рынка труда, которая выражается в тесном сотрудничестве образовательных организаций и работодателей, ведении активной профориентационной работы с молодежью и быстром реагировании на современные профессиональные вызовы. На базе всех образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования созданы центры содействия трудоустройству выпускников/центры карьеры, которые заключили соглашения о взаимодействии с центрами занятости населения региона комитета по труду и занятости населения Курской области, также функционирует Региональный центр содействия трудоустройству выпускников (на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж»). Общий уровень трудоустройства выпускников ОО, реализующих программы СПО, по итогу 2022 года составил более 63%. Общий уровень трудоустройства выпускников ОО, реализующих программы ВО, в 2022 году составил более 90% выпускников. В целях повышения уровня трудоустройства выпускников заключены соглашения о сотрудничестве с 9 образовательными организациями высшего образования; 47 соглашений о взаимодействии заключено областными казенными учреждениями - центрами занятости населения Курской области и базовыми профессиональными образовательными учреждениями Курской области. На базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», являющегося базовой профессиональной образовательной организацией инклюзивного образования Курской области, создан и функционирует Центр трудоустройства выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которым ежегодно реализуются различные мероприятия, обеспечивающие показатель трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ на уровне 96% | Обеспечение трудоустройства выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.13. | проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, в том числе региональных этапов «Абилимпикс» | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Ежегодно организуется проведение регионального этапа Национального чемпионата «Абилимпикс». В период с 18 по 29 апреля 2022 года состоялся VII региональный этап НЧ «Абилимпикс», в котором приняли участие 194 человека с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Соревнования состоялись по 29 компетенциям. По результатам отборочного этапа 11 участников команды от Курской области очно участвовали в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве и заняли 10 призовых мест ; 4 золотых медали, 4 – серебряных и 2 бронзовых медали | Обеспечен рост численности участников региональных этапов «Абилимпикс» (ед.) |  |  | 170 |  | 194 |  |  |  | + 24 |  |  |  |
| 4.1.3.15. | создание условий для развития наставничества | Региональ-ный проект «Молодые профес-сионалы (Повышение конкуренто-способности профес-сионального образов-ания)» | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Приняты постановление Губернатора Курской области от 08.12.2020 № 385-пг «О внедрении методологии наставничества». Созданы условия для развития наставничества. Повышен уровень успешной социально-личностной самореализации и профессионального самоопределения обучающихся, социально-профессиональных компетенций педагогических работников. Внедрена система педагогического наставничества в образовательных организациях региона | Внедрена система педагогического наставничества в образовательных организациях региона. Повышение уровня успешной социально-личностной самореализации и профессионального самоопределения обучающихся, социально-профессиональных компетенций педагогических работников. |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.16. | внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, и научно-педагогическими работниками образовательной организации высшего образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2022 годы | Министерство образования и науки Курской области, Администра-ция Курской области, ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» | Мероприятие выполнено. В профессиональных организациях обеспечена реализация заключения эффективного контракта с педагогическими работниками в полном объеме | Повышение престижности и привлекательности профессии педагога, повышение уровня квалификации педагогов. Повышение качества оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.17. | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций в части возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья (139 человек).Расходы составили 10986,8 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 1152,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 9834,2 тыс. рублей | Улучшение уровня жизни работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.18. | реализация Центром опережающей профессиональной подготовки Курской области образовательных программ в части организации профессионального обучения работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, а также занятых граждан из числа ищущих работу, в целях адаптации к условиям цифровой экономики | Постановле-ние Администра-ции Курской области от 31.03.2022 № 345-па «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направлен-ных на снижение напряжен-ности на рынке труда в Курской области» | 2022-2024 годы | Министерство-образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости Курской области | Мероприятие выполняется. Реализация образовательных программ в части организации профессионального обучения работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, а также занятых граждан из числа ищущих работу, осуществляется Центром опережающей профессиональной подготовки Курской области в соответствии с заявками действующих предприятий. В 2022 году по потребности были обучены АО «Авиавтоматика» им. В.В. Тарасова – 29 сотрудников, АО «Геомаш» - 55 человек, Рекламно-производственный центр «Лоцман» - 20 человек. В 2022 году в рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда организованно профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 79 работников, находящихся под риском увольнения (12 – ООО «Мануфактура», 66 – ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика», 1 – ООО «АПЗ-20»). | Удовлетворение потребности экономики Курской области в кадрах Численность работников промышленных предприятий Курской области, находящихся под риском увольнения, прошедших профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональ-ное образование (чел.) |  | 78 |  | 79 |  |  |  |  |  | + 1 |  |  |
| 4.1.3.19. | создание современной системы оценки качества профессионального образования, в том числе внедрение независимой оценки и системы самооценки качества предоставляемых услуг |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечивается повышение качества образовательных услуг | Повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.20. | подготовка общественно-профессиональных экспертов |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, | Мероприятие выполняется. Обеспечивается постоянная подготовка общественно-профессиональных экспертов для повышения качества образовательных услуг | Повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Развитие системы дополнительного образования: |  |  |  |  | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, не менее 82% |  |  | 79 |  | 83 |  |  |  | + 4 п.п. |  |  |  |
| 4.1.4.1. | модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей и системы воспитания, в том числе путем внедрения новых образовательных программ и форм воспитания | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году были внедрены новые образовательные программы и формы воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.2. | создание региональной системы непрерывной воспитательной работы и социализации за счет обеспечения взаимодействия организаций общего, профессионального и дополнительного образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей: создан региональный модельный центр, сеть муниципальных опорных центров, внедрена система персонального финансирования допобразования. Создан и утверждён План мероприятий по реализации концепции развития дополнительного образования в Курской области. | Обеспечено эффективное функционирование целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.3. | создание условий для расширения дополнительных образовательных услуг, в том числе дистанционных | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Внедрен и функционирует региональный Навигатор, регистрация на программы осуществляется в электронном виде, в том числе через портал Госуслуг | Повышение доступности качественных образовательных услуг |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.4. | создание условий для формирования эффективной системы выявления и развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Доля детей, обучающихся в 1-11-х классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению одаренных детей, в общей численности обучающихся 1-11-х классов – 100%; - доля детей, обучающихся в 1-11-х классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, в общей численности обучающихся 1-11-хклассов – 20%; - доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, –0,71%; - доля обучающихся 1-11 классов, внесенных в региональный реестр одаренных детей, в общем количестве обучающихся этой группы – 30%; - доля обучающихся 1-11 классов, внесенных в региональный реестр одаренных детей, получивших региональную поддержку в различных формах, из числа 13внесенных в реестр, – 100% | Достижение доли численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программа общего образования, - не менее 57% |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.5. | развитие молодежного научно-технического творчества (поддержка научных обществ, организация специализированных классов, усиление исследовательской компоненты в учебной и внеурочной деятельности, внедрение виртуальных научно-образовательных лабораторий, взаимодействие с сетевыми школами и организациями) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» по дополнительным общеобразо-вательным программам – 20%; - количество созданных и функционирующих Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» – 258 ед.; - численность детей, охваченных дополнительными общеразви-вающими программами на обновленной материально-технической базе Центров «Точка роста» – 28918 чел.; - численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», – 18618 чел.; - количество обучающихся, включенных в конкурсное и олимпиадное движение и охваченных программами в центре, созданном по модели ОЦ «Сириус», – 3500 чел.; - эффективность системы развития способностей и талантов у детей и молодежи – 31,46% | Развитие молодежного научно-технического творчества |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.6. | создание и развитие 2 детских технопарков «Кванториум» в г. Железногорск и г. Курск, 1 мобильного технопарка «Кванториум» и 6 школьных «Кванториумов» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Созданы и функционируют 2 детских технопарка «Кванториум» в г. Железногорск и г. Курск, 1 мобильный технопарк «Кванториум» и 1 школьный «Кванториум» точки роста | Обеспечение численности детей, прошедших обучение по программам мобильных технопарков «Кванториум», к 2030 году не менее 20 тыс. человек |  |  | 14000 |  | 14000 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.7. | создание и развитие центров цифрового образования детей «IT-куб» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. На базе МБОУ «СОШ № 60» г. Курска создан и функционирует центр цифрового образования детей «IT-куб». В 2022 году прошли обучение 830 человек, 1900 учащихся приняли участие в мероприятиях | Функционируют не менее 2 центров цифрового образования детей «IT-куб» |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.8. | развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Увеличилось число детей (более 18000), получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональ-ными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | Рост количества обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в мероприятиях по профессиональ-ной ориентации, в том числе получили рекомендации по выбору профессии |  |  | 18000 |  | 18000 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.9. | развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи: создание регионального банка данных, учреждение именных стипендий, создание центра по работе с одаренными детьми | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Успех», реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали более 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | Создано не менее 1 центра; создан региональный банк данных; осуществлено учреждение именных стипендий |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.10. | развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов, создания центров поддержки добровольчества |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области действуют 1592 добровольческих отрядов (более 97 тыс. добровольцев). В добровольческую деятельность на постоянной основе и в рамках разовых акций вовлечены 103 800 жителей Курской области. Инфраструктура добровольческого движения представлена многочисленными волонтерскими центрами, которые действуют на базе образовательных, профильных государственных и муниципальных бюджетных организаций, а также некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, для которых добровольческая деятельность является ведущим или одним из ведущих видов деятельности. Ресурсный центр добровольчества Курской области – ключевое звено в цепочке создания инфраструктуры добровольчества в регионе | Выявление высокомотиви-рованных и социально-активных детей и молодежи Количество граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, чел. |  | 103800 |  | 103800 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Строительство общеобразовательных и дошкольных организаций в сельской местности | Государст-венные программы Курской области «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современ-ными условиями обучения», «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году завершено строительство в сельской местности: - Черновецкой СОШ Пристенского района на 100 мест; - детского сада в д. Ивановка Солнцевского района на 35 мест; - детского сада в п. Прямицыно Октябрьского района на 60 мест | Повышение доступности общеобразовательных и дошкольных услуг для сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Организация системы обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 53 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, и 82 гражданина предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными. Обучение организовано на базе образовательных организаций ГАОУ ДПО «Центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ», ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Динамо», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ООО «Центр моды «Вера Геппа» и др. Перечень профессий, специальностей и программ обучения составил более 50 наименований, среди них: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», «Портной», «Лифтер» и др. 6298 граждан предпенсионного и пенсионного возраста прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования в ОГБУ ДПО КИРО | Рост числа граждан предпенсионного и пенсионного возраста, обучившихся по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Научно-образовательный комплекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Формирование конкурентоспособного научно-образовательного комплекса, реализующего проекты для реального сектора экономики и создающего условия для развития технологического предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Создание региональной системы поддержки технологических предпринимателей, в том числе содействие созданию системы «бизнес-инкубатор – бизнес-акселератор» | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях поддержки технологических предпринимателей организована работа по оказанию инжиниринговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на базе регионального Центра «Мой бизнес». Региональный инжиниринговый центр (РЦИ) на постоянной основе оказывает следующие услуги: - анализ потенциала малого и среднего предпринимательства, выявление текущих потребностей, влияющих на их конкуренто-способность; -проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности; - проведение технических аудитов; - разработка программ модернизации/технического перевооружения/реконструкция производства; - услуги по проведению опытно-конструкторских работ; - услуги по проведению работ, связанных с созданием опытных образцов; - составление бизнес-планов для инвестиционных проектов производственных предприятий малого и среднего предпринимательства и т.д. В рамках работы регионального центра инжиниринга по итогам 2022 г. 168 хозяйствующим субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены индивидуальные консультации, заключено 87 договоров на оказание услуг, которые исполнены. Проводится мониторинг мероприятий, предусмотренных ранее утвержденными индивидуальными картами развития 11 субъектов МСП в рамках программы «Выращивание». Проведено 47 выездных встреч с предпринимателями Курской области. В рамках ежегодного мониторинга инжиниринговых компаний, аккредитованных в РЦИ в качестве исполнителей по договорам оказания услуг, подтверждено право 86 компаний для включения в реестр инжиниринговых компаний, в том числе 16 предприятий включены в период 2022 года | Достижение к 2030 году доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте не менее 30,0% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.2.2. | Проведение выставок, конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов с привлечением представителей научного сообщества региона и реального сектора экономики | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в г. Курске проведены: - дискуссионная площадка «Национальный воспитательный идеал: выравнивание стартовых возможностей и особенности создания воспитывающей среды в дошкольной образовательной организации» для руководителей дошкольных образовательных организаций города Курска, детская исследовательская конференция «Мир на ладошке» среди дошкольных образовательных организаций, открытие кадетской группы в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11»; - предметная сессия «Технолидеры Будущего: предпринимательское образование для школьников в системе образования города Курска»; - ХХIII Всероссийские Брудновские педагогические чтения «Дополнительное образование детей - территория успеха»; - открытый образовательный форум «Духовно-нравственные основы гражданско-патриотического воспитания школьников в условиях глобальных вызовов» | Рост количества проведенных мероприятий. Рост количества компаний, привлеченных к участию в мероприятиях |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.2.3. | Организация обучающих и консалтинговых мероприятий в области повышения производительности труда, внедрения технологий бережливого производства, цифровизации технологических процессов на базе областных центров компетенций | Региональ-ные проекты «Адресная поддержка производи-тельности труда на предприя-тиях», «Системные меры по повышению производи-тельности труда» | 2021-2030 годы | Министерство экономического развития Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» по программе для управленческих кадров «Лидеры производительности», разработанной Минэкономразвития России совместно с ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (ВАВТ), в 2022 году обучено 20 сотрудников предприятий-участников нацпроекта. Проведен региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества» среди предприятий – участников национального проекта «Производительность труда». В сентябре 2022 года проведена организационная работа совместно с представителями АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по открытию на базе ООО «Производственное объединение «ВАГОНМАШ» корпоративного центра рационализаторства в формате «точки рационализаторства» | Увеличение количества участников обучающих и консалтинговых мероприятий |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.2.4. | Поддержка и финансирование создания фаблабов и мейкерспейсов, расширение сети частных бизнес-инкубаторов |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию) | Планируется в последующие годы | Создано не менее 10 фаблабов, мейкерспейсов, бизнес-инкубаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Развитие международного партнерства и культурных связей выступает одной из приоритетных задач деятельности образовательных организаций высшего образования. В рамках действующих международных договоров о сотрудничестве развитие культурных связей реализуется посредством проведения совместных научно-просветительских мероприятий-конференций, форумов, онлайн-семинаров, академических обменов. В 2022 году состоялось множество мероприятий, направленных на развитие образовательной миграции и поддержку академической мобильности. Так, в КГУ прошла V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Здоровые почвы – гарант устойчивого развития», организованная кафедрой биологии и экологии и НИЛ экомониторинга, в которой приняли участие представители Республики Молдова. В мае 2022 года преподаватели КГМУ провели лекции для студентов Гомельского ГМУ и Гродненского ГМУ и студентов Бухарского ГМУ и Ферганского медицинского института общественного здоровья в рамках академической мобильности с использованием дистанционных образовательных технологий. Студенты КГМУ прошли обучение в дистанционном формате в медицинском университете Караганды. Регулярно проводятся мероприятия по привлечению иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения в курских образовательных организациях | Обеспечена успешная интеграция высшей школы в мировую систему образования и науки. Укрепление кадрового потенциала региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Кадровое обеспечение экономики региона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.3. Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области | Постанов-ление Администра-ции Курской области от 25.09.2019 № 909-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») внедрения Региональ-ного стандарта кадрового обеспечения промышлен-ного (экономичес-кого) роста в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Администрации Курской области от 25.09.2019 № 909-па утвержден План мероприятий («дорожная карта») внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Курской области, в рамках которого осуществляется мониторинг кадровых потребностей регионального рынка труда. Работа по прогнозированию кадровой потребности в трудовых ресурсах проводится в рамках Соглашения, заключенного между ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», Министерством образования и науки Курской области, комитетом по труду и занятости населения Курской области, Министерством экономического развития Курской области, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, и регламента взаимодействия в рамках системы мероприятий по прогнозированию потребностей региона в квалифицированных кадрах. В профессиональных образовательных организациях региона проводится стажировка преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения по освоению инновационных технологий техники на ведущих предприятиях региона. Организуется освоение психолого-педагогических знаний наставниками обучающихся (из числа успешных профессионалов предприятий-партнеров ПОО), привлекаемым к организации практики, ведению теоретических занятий в рамках Профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы | Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области внедрен |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.3.2. | Формирование кадровой потребности и осуществление кадрового планирования |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирующие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законодательством | Мероприятие выполняется. Работа по прогнозированию кадровой потребности в трудовых ресурсах проводится в рамках Соглашения, заключенного между ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», Министерством образования и науки Курской области, комитетом по труду и занятости населения Курской области, Министерством экономического развития Курской области, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, и регламента взаимодействия в рамках системы мероприятий по прогнозированию потребностей региона в квалифицированных кадрах. Для решения задач обеспечения рынка труда профессиональными кадрами выстраивается региональная модель подготовки кадров по перспективным, наиболее востребованным профессиям в соответствии с мировыми стандартами, в том числе стандартами «Ворлдскиллс Россия», которая объединяет ведущие профессиональные образовательные организации, региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия», многофункциональные центры прикладных квалификаций, базовую профессиональную образовательную организацию инклюзивного образования, Центр опережающей профессиональной подготовки в Курской области | Потребности рынка труда Курской области в кадрах удовлетворены |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.3.3. | Осуществление мониторинга системы кадрового обеспечения экономики Курской области |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирующие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законодательством | Мероприятие выполняется. Организуется работа по проведению опроса работодателей для составления прогноза потребности в кадрах в разрезе отраслей экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. | Отчет о проведении мониторинга подготовлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Актуализация регионального перечня перспективных и востребованных профессий и специальностей и перечня новых профессий и специальностей |  | 2022-2030 годы (по мере необходи-мости) | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с приказом Минпросвещения РФ № 336 от 17.05.2022 г. приняты новые перечни профессий и специальностей СПО. Установлено соответствие отдельных профессий и специальностей СПО профессиям и специальностям СПО, утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199. Прием на обучение в соответствии с ФГОС СПО, действовавшими до вступления в силу новых Стандартов, прекращен с 31.12.2022. В связи с этим все образовательные организации, реализующие образовательные программы в соответствии с новым перечнем, внесли изменения в реестр лицензий | Региональный перечень перспективных и востребованных профессий и специальностей и перечня новых профессий и специальностей актуализирован |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.3.5. | Создание центра опережающей профессиональной подготовки в Курской области |  | 2021 год | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Центр опережающей профессиональной подготовки в Курской области создан в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и открыт 1 сентября 2021 года. В ЦОПП жители могут пройти бесплатное обучение, переподготовку, повышение квалификации по самым востребованным на рынке труда специальностям и компетенциям, соответствующим стандартам WorldSkills, а школьники получить свою первую профессию. Центр является региональным координатором масштабного профориентационного всероссийского проекта для школьников, проводимого при поддержке Минпросвещения России, «ПроеКТОриЯ» («Шоу профессий») | Центр опережающей подготовки создан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6. | Реализация системы кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области | Постанов-ление Администра-ции Курской области от 25.09.2019 №909-па «Об утвержденииПлана мероприятий(«дорожная карта») внедрения Региональ-ного стандарта кадрового обеспечения промышлен-ного (экономичес-кого) роста в Курской области» | 2022-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Организуется работа по проведению опроса работодателей для составления прогноза потребности в кадрах в разрезе отраслей экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Согласно утвержденному Регламенту прогнозирования потребности в профессиональных кадрах, опросы проводятся раз в три года. Последняя масштабная волна опросов состоялась в 2018-2019 годах. В опросе приняли участие и заполнили онлайн анкеты 532 предприятия и организации. Среди участников опросов – ведущие организации экономики региона, в том числе ООО "ИСТОК+", ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», АО КОНТИ-РУС, АО "ГОТЭК", ООО "Курское молоко", Федеральное казенное предприятие "Курская биофабрика - фирма "БИОК", Курский завод «Маяк» – филиал АО «ННПО имени М.В. Фрунзе»», ОАО "Курскрезинотехника", Акционерное общество "РУДОАВТОМАТИКА имени В.В. Сафошина", AО "Корпорация "ГРИНН", ООО "Европа" и другие. Результаты мониторинга кадровых потребностей регионального рынка труда опубликованы на интерактивном портале комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Рынок труда» (https://trud46.ru). В целях достижения баланса трудовых ресурсов ежегодно совместно с образовательными организациями высшего образования, исполнительными органами Курской области осуществляется подготовка предложений по общим объемам контрольных цифр приема в соответствии с потребностями регионального рынка труда | Потребности рынка труда Курской области в кадрах удовлетворены на 100 % |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.3.7. | Развитие региональной системы независимой оценки качества образования |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году проводилась независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее-НОКО). Процедура НОКО прошла в 2021 году в 277 организациях (31,7%), в 2022 году - в 325 организациях (37,7%). В 2022 году процедура НОКО проведена в 325 организациях, осуществляющих образовательную деятельность, из них: в 16 государственных, 309 муниципальных. Приняли участие 27 муниципальных районов и 4 городских округа, а также организации, подведомственные Министерству образования и науки Курской области, осуществляющие образовательную деятельность. В 2022 году процедура НОКО не проводилась в г. Льгов и Конышевском районе. В процедуре НОКО приняли участие 33674 человек респондентов. Процедуру НОКО проводило 5 организаций-операторов. Общественным советом при Министерстве образования и науки Курской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования Протоколом № 3 от 15.11.2022 утверждены итоги независимой оценки в 2022 году, утвержден рейтинг образовательных учреждений, подведомственных Министерстве образования и науки Курской области, сформированный по итогам проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, сформированы предложения по улучшению качества работы учреждений по итогам проведения независимой оценки. Независимая оценка в 2022 году проведена организацией-оператором ООО Исследовательский центр «НОВИ» в отношении 14 образовательных организаций подведомственных Министерству образования и науки Курской области и 2 образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения и Министерству строительства Курской области. Из 16 образовательных организаций максимальный балл набран ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» -95,06 баллов, ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» – 94,46 балла, минимальный балл набран ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина» – 80,32 баллов. Средний балл по образовательным организациям составил 87,09 балла | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8. | Информационная поддержка открытости информации о внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено ежегодное опубликование информации о внедрении регионального стандарта в средствах массовой информации, на сайте Администрации Курской области | Ежегодное опубликование информации о внедрении регионального стандарта в средствах массовой информации, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области – не менее 1 публикации |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Развитие институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.4. Повышение эффективности взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, расширение участия общественности в реализации государственной национальной политики Российской Федерации; содействие укреплению общероссийского гражданского единства, создание условий для сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Организация и проведение мероприятий в дни государственных праздников, дни воинской славы и памятных дат истории Российской Федерации и Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Проведено 22 мероприятия, в том числе: - посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; - посвященные Годовщине подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии; - посвященные Дню памяти Героя России А. Хмелевского; - Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Боль сердец»; - посвященные 116-летию подводного флота России; - посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; -посвященные Дню пограничных войск Российской Федерации; - посвященные Дню России; - Акция «Лучи Победы» в День памяти и скорби в Городах-героях и Городах воинской славы России; - посвященные Дню Военно-Морского Флота Российской Федерации; - посвященные Дню воздушно-десантных войск Российской Федерации; - посвященные годовщине победы в Курской битве; - Областной музыкальный конкурс «Оставайтесь, друзья, молодыми»; - Фестиваль художественной самодеятельности ветеранских организаций, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны; - Праздник труда; - Этапы Всероссийского фестиваля детского и молодёжного творчества «Гордость соловьиного края»; - Региональный форум некоммерческих организаций – «НКО-46»; - Гражданский форум в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства; - посвященные Дню Героев Отечества, чествование Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и ветеранского актива; - посвященные Дню памяти погибших в Чечне; - фестиваль патриотической песни «Щит и меч»; - посвященные Дню Конституции Российской Федерации; - посвященные Дню ввода советских войск в Республику Афганистан | Укрепление общероссийского гражданского единства Количество мероприятий, ед. |  | 22 |  |  |  | 22 |  | - |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Оказание содействия в организации и проведении национальных, культурных и религиозных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В течение года проведено 45 мероприятий, направленных на создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов России, развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества. В 2022 году состоялся 32-й международный Марш мира. Марш посвящён Году культурного наследия народов России и памяти Почетного гражданина городов Курск, Ржев и Соледар Петра Алексеевича Михина. Итоги: участники преодолели более 4000 км, 5 км путешествия по реке Волга, подписано 3 соглашения о сотрудничестве. Проведены Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе», ежегодный Межрегиональный благотворительный смотр-фестиваль традиционной казачьей песни «Казацкая слобода». Оказано содействие в проведении национальных, культурных и религиозных мероприятий (Рождественский фестиваль, международный праздник «Мэрцишор», областной Пасхальный фестиваль, День славянской письменности и культуры, Крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы «Пряжевская» в Суджанском районе, День иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная, Католическая месса, посвященная Рождеству Иисуса Христа, Ураза Байрам и Курбан Байрам, День рождения пророка Мухаммада. 12.06.2022 в День России проведен второй городской фестиваль гостеприимства «Железногорск хлебосольный» | Укрепление общероссийского гражданского единства. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия Количество мероприятий, ед. |  | 45 |  |  |  | 45 |  | - |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Проведение заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области, «круглых столов» и конференций по вопросам реализации государственной национальной политики на территории Курской области | Государст-венные программы Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области», «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполняется. Проведены 3 заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области в соответствии с планом заседаний: 1 заседание состоялось 20 марта 2022 года, 2 заседание - 31 августа 2022 года на базе Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева, 3 заседание – 27 сентября 2022 года на базе КГУ | Обеспечено ежегодное проведение заседаний Совета по межнациональ-ным и межконфессио-нальным отношениям при Губернаторе Курской области, «круглых столов» и конференций |  | ## 3 |  |  |  | ## 3 |  | ## - |  |  |  |  |
| 4.4.4. | Проведение конкурса проектов общественно-полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Автономная некоммерческая организация «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» | Мероприятие выполнено. В 2022 году победителями в конкурсе Фонда президентских грантов стали 26 некоммерческих организаций Курской области, которые получили финансирование на сумму 20 млн. рублей, из которых 10 млн.рублей выделены из регионального бюджета, 10 млн. рублей — софинансирование Фонда президентских грантов. Количество некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе Фонда президентских грантов (Москва), составило 95 организаций. Проведен конкурс проектов (программ) некоммерческих организаций на получение областной государственной поддержки в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат по их реализации (Гранты Губернатора Курской области областные). В нем приняли участие 36 некоммерческих организаций, из них 9 победителей. Фонд конкурса – 2,0 млн. рублей. Гранты Президента России для НКО являются актом признания и серьезным стимулятором развития гражданской активности и активизации работы НКО в России | Обеспечено ежегодное проведение конкурса (ед.) Стимулирование и поддержка гражданских инициатив, содействие развитию институтов гражданского общества |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.5. | Проведение регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» приняли 6 муниципалитетов. По итогам заседания Конкурсной комиссии по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» принято решение признать победителем и направить в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне заявку муниципального образования - г. Курск. По итогам заседания федеральной конкурсной комиссии вышеуказанные муниципальные образования в соответствующих номинациях призовых мест не заняли | Обеспечено ежегодное проведение регионального этапа конкурса (ед.) Выявлены и отобраны лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по номинации |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.6. | Проведение конференций и обучающих семинаров по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году проведены конференции, круглые столы, обучающих семинаров по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области, изучения лучших практик, внесения изменений в нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и Курской области для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих | Проведено ежегодно не менее 1 конференции и 1 обучающего семинара (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7. | Проведение пресс-конференций с участием представителей общественных организаций по вопросам деятельности и проведения мероприятий и акций на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, комитет информации и печати Курской области | Мероприятие выполнено. Проведена 1 пресс-конференция по итогам XXXII Марша Мира с руководителем проекта – Ириной Агаповой, членом Правления МОФ РФМ, заместителем председателя Курского отделения фонда мира, председателем комиссии по международному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям ОПКО | Проведено ежегодно не менее одной пресс-конференции (ед.) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.8. | Социологические исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство-внутренней и молодежной политики Курской области, Центр регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» | Мероприятие выполнено. Проведены социологические исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области (анкетирование с применением IT-технологий) совместно с Центром гражданских и социальных инициатив Курской области. 85% жителей региона исповедуют православное христианство, 1,4% - Армянская апостольская церковь, 0,9% - ислам, 0,51% - протестантство. Среди населения наблюдается высокий уровень межконфессиональной толерантности. Респонденты нейтрально воспринимают людей, исповедующих традиционный ислам, толерантно (более 84%) относятся к людям других этносов, живущих с ними по соседству. Согласно результатам данного исследования Курскую область можно отнести к региону с очень низкой межэтнической напряжённостью. Это является показателем эффективности реализации мероприятий, проводимых в сфере государственной национальной политики на территории Курской области | Проведены ежегодные социологические исследования по вопросам межнациональ-ных и межконфес-сиональных отношений в Курской области (ед.). Обеспечено выявление характера межнациональ-ных взаимоотноше-ний |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.9. | Выпуск доклада «О состоянии гражданского общества в Курской области» | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Общественная палата Курской области | Мероприятие выполнено. Доклад «О состоянии гражданского общества в Курской области» подготовлен и опубликован Общественной палатой Курской области в газете «Курская правда» 27 декабря 2022 года | Обеспечена ежегодная подготовка доклада (ед.) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.10. | Развитие механизмов взаимодействия Правительства Курской области, населения, предпринимательского сообщества и структур гражданского общества | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Внесены изменения в постановление Администрации Курской области от29.04.2021 № 458-па «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по формированию комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области и повышению рейтинга региона по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Для обеспечения работы площадки «Власть-бизнес-гражданское общество» продолжает работу автономная некоммерческая организация «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области». В структуре Общественной палаты Курской области функционирует комиссия по развитию некоммерческих организаций, свою деятельность продолжает созданный портал для освещения деятельности некоммерческих организаций | Обеспечено повышение открытости органов государственной власти Курской области, широкого общественного консенсуса по основным вопросам развития Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.11. | Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году членами казачьих обществ, зарегистрированных на территории Курской области, внесенных в государственный реестр в Российской Федерации, выполнялись обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества в следующих сферах деятельности: организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ - 13 человек; организация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовка к военной службе - 31 человек; вневойсковая подготовка членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе - 15 казаков; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий - 57 казаков; гражданская и территориальная оборона - 16 казаков; осуществление природоохранных мероприятий - 26 казаков; охрана общественного порядка - 168 казаков; обеспечение экологической и пожарной безопасности - 50 казаков; защита государственной границы Российской Федерации - 78 казаков; охрана объектов животного мира - 40 казаков; охрана лесов - 107 казаков; охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения - 27 казаков; охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности - 54 казака; охрана объектов культурного наследия – 4 | Рост количества членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.12. | Содействие организации государственной и иной службы, поддержка российского казачества в Курской области | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществлялась совместная деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области с казачьими обществами и казачьими общественными организациями по ее реализации. Продолжена работа по совершенствованию законодательства, направленного на реализацию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. Приняты нормативные акты: постановление Администрации Курской области от 16.05.2022 № 551-па «Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной гражданской службы Курской области»; распоряжение Губернатора Курской области от 26.08.2022 № 253-рг «Об утверждении Устава Курского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». На территориях 15 муниципальных образований Курской области, где сформированы и осуществляют свою деятельность казачьи общества, необходимые муниципальные нормативно-правовые акты приняты в достаточно полном объеме. На заседаниях рабочей группы по взаимодействию с казачьими обществами Курской области основное внимание уделялось рассмотрению вопросов, касающихся реализации положений Стратегии, деятельности образовательных и молодежных организаций по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи и организации работы по открытию казачьих кадетских классов в образовательных организациях Курской области, проведения региональных и всероссийских мероприятий с участием казачьих обществ, обеспечения условий для создания, регистрации казачьих обществ, внесения их в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, взаимодействию органов местного самоуправления с казачьими обществами Курской области. Проводится ежеквартальное обновление Паспорта казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, общественных объединений казаков Курской области, направляемого в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе; отслеживается призыв казаков Курской области, направляемых для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации, другие войска и воинские формирования; продолжается работа по созданию добровольных народных дружин по охране общественного порядка, охране государственной границы, пожарных команд из числа членов казачьих обществ Курской области; ведется работа по созданию центров развития казачьей культуры. В 2022 году проведено 4 заседания рабочей группы по взаимодействию с казачьими обществами Курской области, рассмотрено 26 вопросов, принято 22 решения. В ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций значатся сведения о 19 казачьих обществах (12 казачьих обществ внесены в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации). Численность казаков в Курской области составляет 1070человек, из них приняли на себя обязанности по несению государственной или иной службы - 733 человек; численность входящих в Курское окружное казачье общество ВКО «ЦКВ» – 915 человек, в том числе принявших на себя обязанности по несению государственной или иной службы – 632 человек. 17.11.2022 года подписано Соглашение о взаимодействии между Правительством Курской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области, Курским окружным казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» по вопросам оказания содействия в осуществлении охраны общественного порядка на территории Курской области. Подписано Соглашение о сотрудничестве между Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса и Курским окружным казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» в целях проведения совместных научно-практических конференций и семинаров, разработке и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования, участия в деятельности центров казачьей культуры, волонтерских и духовно-просветительских центров и совместной реализации ряда других направлений деятельности | Рост количества членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.13. | Привлечение членов казачьих обществ Курской области к оказанию содействия органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в реализации установленных задач и функций | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Члены казачьих обществ участвуют в мероприятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привлекаются к участию в охране общественного порядка, защите госграницы, обеспечению экологической и пожарной безопасности, реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности, проведению мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва членов казачьих обществ на военную службу, и т.д. Пограничным управлением ФСБ России по Курской области с Беловским, Кореневским, Суджанским станичными казачьими обществами заключены договоры об оказании содействия в охране госграницы Российской Федерации. В составе сформированных дружин из числа казаков несут службу 57 человек. Членами обществ в ходе несения службы проведено 769 мероприятий по обеспечению контроля за соблюдением режима государственной границы. За достигнутые положительные результаты правами начальника Пограничного управления ФСБ России по Курской области (далее – Пограничное управление) поощрен 1 казак, правами Губернатора Курской области по ходатайству начальника Пограничного управления (в связи с празднованием Дня пограничника) - 1 казак. В период весеннего призыва 2022 года представители казачьей молодежи принимали участие в молодежно-патриотической акции «День призывника». Всего за 2022 год на военную службу призвано 11 граждан, состоящих в казачьих обществах. В соединения и воинские части, комплектуемые членами казачьих обществ, направлен 1 казак. Члены казачьих обществ совместно с пожарными подразделениями Курской области 7 раз привлекались Главным управлением МЧС России по Курской области к тушению пожаров. Члены казачьих обществ были задействованы в 27 профилактических рейдах, в рамках которых проведено 13 подворовых обходов, 14мероприятий по работе с гражданами, входящими в группы риска, 4 мероприятия по профилактике гибели людей на воде, дважды принято участие в совместных пожарно-тактических занятиях с подразделениями противопожарной службы Курской области. Представители казачьих обществ совместно с сотрудниками полиции приняли участие в 397 мероприятиях по охране общественного порядка, в 200 мероприятиях с массовым пребыванием граждан, с участием членов казачьих формирований выявлено и пресечено более 70 административных правонарушений, задержано 14 лиц за совершение преступлений. В 2022 году дополнительно на территории приграничных с Украиной районах ежесуточно привлекаются для оказания содействия сотрудникам полиции 25-30 народных дружинников, 10-12 членов казачьих формирований. Всего при проведении праздничных и религиозных массовых мероприятий в апреле-ноябре 2022 года дополнительно к охране порядка привлечено 1230 народных дружинников, 475 представителей казачьих обществ и 350 работников частных охранных организаций. Сотрудниками УКОН УМВД России по Курской области во взаимодействии с управлением молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, молодежными активистами и представителями Курского окружного казачьего общества в 2022 году проведено 4 профилактических рейда, направленного на обнаружение и ликвидацию надписей с пропагандой продажи наркотиков, которые проходили на территории Центрального округа города Курска. В 2022 году состоялось более 45 мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и ее допризывной подготовке к военной службе с привлечением казачьей молодежи. В 2022 году состоялось 4 крупных мероприятия: IX Международный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Православная Россия», фестиваль казачьей культуры «Казачья Русь», XIII межрегиональный благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода», межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме», посвященный празднику иконы Божьей Матери «Знамение» Курской Коренной, в которых приняли участие творческие коллективы из г. Курска, Курской области и других регионов России. Проведен областной конкурс на звание «Лучший кадетский и казачий класс Курской области». Участие в конкурсе приняли 15 образовательных организаций. Осуществляется информационное сопровождение мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области. В 2022 году в региональных государственных СМИ размещено 446 материалов по данной тематике, в эфире ТРК «Сейм» вышло 3 материала, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало 12 информаций | Увеличение количества казачьих обществ и иных объединений казаков, привлеченных к реализации государственных и муниципальных программ |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.14. | Поддержка казачьих молодежных организаций | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Представители казачьей молодежи приняли участие в 2022 году в более 22 мероприятиях военно-патриотической направленности. 21 октября на базе оздоровительно-досугового центре детей и молодежи «Орленок» состоялось мероприятие «День Российского казачества». 4 казачьих общества приняли участие в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации и иных грантов, предоставляемых из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований. Министерством внутренней и молодежной политики Курской области ежегодно проводятся семинары-совещания с руководителями молодежных и детских общественных объединений Курской области, включенных в Реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в текущем году (в 2022 году проведены 5 мероприятий). Совместно с ОБУ «Областной Дворец молодежи» на постоянной основе оказывается информационная, организационная, консультационная поддержка деятельности организаций | Увеличение количества казачьих молодежных организаций, получивших поддержку Количество мероприятий, ед. |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.15. | Расширение сети образовательных организаций казачьей направленности в Курской области | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Количество образовательных организаций, реализующих образовательных программы с учётом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества, стабильно. В г. Курске осуществляется деятельность младшей и старшей групп казаков общей численностью 30 учащихся ВПО «Истоки» в МБОУ «СОШ № 16», 6 казачьих классов ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж» | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.17. | Расширение сети центров казачьей культуры на территории Курской области | Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории региона осуществляют деятельность 6 Центров казачьей культуры. В течение 2022 года центрами казачьей культуры было осуществлено 64 мероприятия (количество участников 730 человек). Состоялся XII Межрегиональный благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода». В проекте приняли участие творческие коллективы из 15 районов Курской области. В целях популяризации изучения истории и культуры российского казачества среди населения России и зарубежных стран состоялась Всероссийская патриотическая, общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2022» (приняло участие около 40 человек). В Курске проведён II открытый городской фестиваль казачьей песни «Ой, ты песня удалая». Состоялся 1 городской фестиваль казачьей культуры «Казачья Русь». Количество творческих участников - 150. На базе МКУК «Горшеченский РДТ» создан Центр народной казачьей культуры «Воля» | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, - не менее 6,0 тыс. человек к 2030 году |  |  |  |  | 0,73 тыс. чел. |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.18. | Содействие разработке и реализации общественно полезных программ казачьих обществ и казачьих инновационных проектов | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Оказано содействие в разработке и реализации не менее 10 программ и проектов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.19. | Анализ действующих механизмов грантовой и иной финансовой поддержки и содействия их освоению казачьими обществами Курской области в уставных сферах деятельности | Государст-венные программы Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области оказано содействие по участию казачьих обществ, реализующих социально ориентированные проекты, в конкурсах на получение грантов Президента Российской Федерации и иных грантов, организуемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Курской области и органами местного самоуправления Курской области: проведен конкурс проектов общественно полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки (Закон Курской области от 22 ноября 2007 года № 115-ЗКО «Об областной государственной поддержке общественных объединений в Курской области»); проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества в 2022 году (постановление Администрации Курской области от 23.12.2021 № 1442-па «О проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества в 2022 году») в рамках делегированных полномочий Фонда Президентских грантов Российской Федерации для Курской области. Общественные организации казаков были приглашены принять участие в вышеуказанных конкурсах в установленном порядке. Объявления о проведении конкурсов были размещены на официальных сайтах Администрации Курской области и Общественной палаты Курской области. На участие в конкурсах от казачьих общественных организаций в 2022 году поступило 2 заявки: от Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков – Воинов России и Зарубежья» в Курской области через Курский областной благотворительный фонд «Венец добра», проект «Фестиваль казачьего народного творчества «Казачья слобода». Проект не получил поддержку; от Курского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (атаман – И.В. Филипповский), проект «Кожлянская игрушка встречает друзей» - победители конкурса. Получена поддержка в сумме более 1,3 млн. рублей. Ежегодно в рамках государственных программ Курской области реализуются и финансируются мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, развитие физической культуры и пропаганду здорового образа жизни среди казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьих традиций и культуры. В 2022 году из средств областного бюджета было выделено 1 млн. 593 тыс. рублей | Подготовлены предложения по итогам проведенного анализа |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.20. | Формирование системы подготовки дружинников из числа казачьих обществ Курской области | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Одним из направлений деятельности органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления по реализации Стратегии является привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка. Члены казачьих формирований привлекаются к участию в охране общественного порядка в формате деятельности добровольных народных дружин | Увеличение количества членов казачьих обществ, привлекаемых к деятельности народных дружин |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4.21. | Поддержка традиционных казачьих форм хозяйствования на территории Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство имущества Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Принят Закон Курской области от 5 сентября 2022 года № 63-ЗКО «О внесении изменения в абзац второй пункта 4 статьи 1 Закона Курской области «О территориях, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам» | Предоставление земельных участков казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное направление 5. «Инфраструктура и пространственное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 5. Эффективное пространственное развитие Курской области, включая развитие Курской агломерации, создание современного транспортного каркаса, поддержка геостратегических территорий, малых и средних населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Транспортная связанность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Увеличение транспортной связанности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие федеральных автомобильных дорог на территории Курской области, снятие инфраструктурных ограничений вдоль ключевых зон роста Курской области, обеспечение качества транспортной инфраструктуры | - | 2021-2026 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году завершен капремонт двух участков федеральных трасс Р-298 Курск-Воронеж (км 9-км 22) и М-2 «Крым» (км 597 - км 603) в Курском и Обоянском районах. Также в 2022 году ремонт выполнен на более чем 10 км автодороги Р-298 Курск-Воронеж (км 22 - км 33) в Курском районе. Приведен к нормативам путепровод, расположенный на 535-м км трассы М-2 «Крым». Здесь увеличили проезжую часть до четырех полос, обновили пролеты и опоры | Расширение федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — государственная граница с Украиной). Расширение федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» (Москва — Калуга — Брянск — государственная граница с Украиной). Расширение и приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Р-298 (автомобильная дорога федерального значения Курск — Воронеж — Р 22 «Каспий») |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.2. | Модернизация ключевых международных пунктов пропуска в Курской области в Рыльском и Суджанском районах Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы | Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, сокращение сроков проведения контрольных процедур, обеспечение комфортных условий для граждан, пересекающих государственную границу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог регионального значения, включая строительство новых объектов транспортной инфраструктуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В дорожном хозяйстве области освоено 9,1 млрд. рублей, в том числе 2,9 млрд. рублей – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году построено и введено в эксплуатацию 1,33465 км автомобильных дорог, 31,1 пог.м. мостового сооружения с подходами длиной 0,20845 км, 13,833 км линий наружного элетроосвещения | Достижение к 2030 году значения показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативных требованиям» в 73% | 50,78 |  |  |  | 54,56 |  |  |  | + 3,78 п.п. |  |  |  |
| 5.1.4. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог, включая искусственные сооружения, для обеспечения развития Курской агломерации в соответствии с Генеральным планом г. Курска | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Светлая (от ул. Фестивальная до ул. Карла Маркса) протяженностью 3,0 км. Реализация объекта осуществлялась в рамках НП «БКД». Осуществлено строительство автомобильных дорог в с. 1-е и 2-е Банино, в д. Моховое и к д. Прошиваловка Фатежского района общей протяженностью 8,55 км и стоимостью 67,4 млн. рублей | Обеспечение Курской агломерации необходимой дорожной инфраструктурой |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.5. | Снятие инфраструктурных ограничений в области авиационного транспорта | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Из международного аэропорта Курск авиакомпанией «РусЛайн» в 2022 году выполнялись полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Казань, Екатеринбург, в южном направлении планировались авиарейсы в такие города, как Анапа, Симферополь и новое направление в Геленджик. С целью создания пассажирам, пользующимся услугами воздушных перевозок, условий, обеспечивающих доступность, качество и безопасность полетов, в 2021 году началась масштабная модернизация аэропорта Курск, которая состоит из нескольких этапов. В первую очередь выполнен капитальный ремонт фасада здания аэровокзального комплекса. В настоящее время здание аэропорта полностью изменило свой облик и приобрело современные очертания. В апреле 2022 года стартовала реализация проекта «Капитальный ремонт внутренней части здания аэровокзального комплекса международного аэропорта Курск им. М.И. Гуревича». В 2023 году запланированы этапы по реконструкции багажного отделения и благоустройству аэровокзальной площади. Полностью аэропорт Курск преобразится к осени 2023 года | Расширена маршрутная сеть Курского международного аэропорта. Введено не менее 5 новых сезонных рейсов |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.6. | Снятие инфраструктурных ограничений в области железнодорожного транспорта; выделение субсидий на полную компенсацию потерь в доходах перевозчиков, возникающих в результате установления тарифов на пригородные железнодорожные перевозки ниже экономически обоснованного уровня | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Удовлетворение потребностей населения в пригородных железнодорожных перевозках осуществляется двумя пригородными пассажирскими компаниями: АО «Центральная ППК» на полигоне Московской железной дороги (МЖД) и АО «ППК «Черноземье» на полигоне Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). Администрацией Курской области с пригородными пассажирскими компаниями ежегодно заключаются договоры на организацию транспортного обслуживания населения и на перевозку льготной категории граждан, а также соглашения на перевозку обучающихся и детей в возрасте 5-7 лет. В 2022 году по территории области курсировал 81 пригородный поезд, что на 24,6 % больше, чем в 2021 году. С 06.03.2022 введены в эксплуатацию пригородные поезда-РА-2 на участке Курск-Воронеж, перевозчик АО «ППК «Черноземье». С 11.03.2022 введены в эксплуатацию пригородные поезда-РА-3 на участке Курск-Воронеж, перевозчик АО «Центральная ППК». С 07.05.2022 введены в эксплуатацию пригородные поезда-РА-2 на участке Воронеж-Касторная Новая-Старый Оскол-Ржава-Белгород, перевозчик АО «ППК «Черноземье». Субсидии перевозчикам предоставлены в полном объеме по фактически предоставленным ими отчетам. Из областного бюджета на погашение недополученных доходов от перевозки пассажиров в пригородном сообщении пригородным компаниям направлено 435,9 млн. рублей | Увеличение числа существующих скоростных маршрутов не менее чем на 20%. Увеличение числа пригородных железнодорожных рейсов не менее чем на 20%. Обеспечение безубыточности деятельности перевозчиков |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.7. | Создание центра управления процессами в дорожной отрасли региона |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Проработана концепция системы управления процессами в дорожной отрасли. Проект объединен с проектом «Информационная система «Общественный мониторинг дорог» | Повышение безопасности на дорогах и создание комфортных условий для участников движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Применение контрактов жизненного цикла дорог на период их расчетного срока службы |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству автомобильной дороги с последующим содержанием объекта | Улучшение качества дорог Доля контрактов жизненного цикла, предусматри-вающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуници-пального) значения |  | 15 |  |  | 100 |  |  |  | + 85п.п. |  |  |  |
| 5.1.9. | Наделение ОКУ «Комитет автодорог Курской области» функциями по координации дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значений | Норматив-ный акт Курской области | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Уставом ОКУ «Курскавтодор» наделено полномочиями в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области и искусственных сооружений на них | Внесены изменения в нормативные акты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | Проработка вопросов по проекту «Дороги за налоги» |  | 2022-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Дорожная деятельность осуществляется в рамках дорожного фонда Курской области, формируемого за счет средств областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, транспортного налога, а также налога на имущество | Разработан проект «Дороги за налоги» |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.11. | Использование современных технологий строительства, ремонта и содержания дорог | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. При ремонте и строительстве автомобильных дорог в Курской области используются новейшие новые разработки в части усовершенствования конструкций «дорожной одежды», выбора дорожно-строительных материалов и применения мировых технологий производства дорожных работ, а также применяются технологии, позволяющие автоматизировать строительные процессы | Достижение к 2030 году значения показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствую-щих нормативным требованиям» в 73% |  |  | 50,78 |  | 54,56 |  |  |  | + 3,78 п.п. |  |  |  |
| 5.1.12. | Создание центра организации дорожного движения |  | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Проведена модернизация существующих модулей и подсистем единой платформы управления транспортной системой в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) | Центр запущен в эксплуатацию. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году до 4,0 человек на 100 тыс. населения |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.13. | Применение средств пассивной безопасности при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках НП «БКД» производились работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог. В рамках данных работ установлено около 1,9 км барьерных и 6,4 км пешеходных ограждений | Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.14. | Оптимизация и модернизация сети общественного транспорта, парковок | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в городе Курске реализовывался проект комплексной модернизации системы городского общественного транспорта. Сформирована новая маршрутная сеть на основе магистральных, городских и подвозящих маршрутов. Общее количество маршрутов уменьшено с 92 до 47, включая: 3 трамвайных, 4 троллейбусных, 1 электробусный и 39 автобусных маршрута. Транспортный каркас из магистральных маршрутов, в первую очередь сформирован из маршрутов городского электрического транспорта. Запуск новой маршрутной сети запланирован на 2023 год | Удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. Обновление парка общественного транспорта |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.16. | Создание межведомственной рабочей группы оперативного реагирования на дорожные происшествия с тяжелыми последствиями |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы | Создана рабочая группа |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.17. | Создание региональных центров мониторинга стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов, транспортных издержек и фонда оплаты труда |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется в последующие годы | Актуализация единичных расценок и сметных цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.1.18. | Развитие транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи сельских территорий | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», Схема террито-риального планирова-ния Курской области, государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, комитет архитектуры и градостроительства Курской области, Министерство цифрового развития Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Схемой территориального планирования Курской области предусмотрено создание Курской агломерации в целях развития современной урбанистической среды, продвижения современного образа жизни и решения первоочередных градостроительных задач. В первую очередь планируется комплексное развитие транспортной инфраструктуры Курской агломерации и реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», разрабатываемых в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года «Безопасные и качественные дороги». В 2022 году в рамках предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выполнены работы по строительству и реконструкции 20,822 км, а также ремонту 87,691 км автомобильных дорог местного значения в районах Курской области. Кроме того, в рамках ГП «КРСТ» осуществлено строительство 2-х объектов местного значения общей протяженностью 1,888 км. Продолжена реализация мероприятий, направленных на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций. В 2021 году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 26 населенных пунктах Курской области были построены базовые станции, что позволило жителям сельских территорий получить доступ к высокоскоростному Интернету, а также к услугам мобильной связи. В 2022 году ПАО «Ростелеком» завершила строительство базовых станций ещё в 48-х населенных пунктах. По состоянию на 2022 год более чем в 450 населенных пунктов Курской области население имеет возможность подключения к сети «Интернет» по проводным каналам связи | Обеспечение транспортной доступности малых населенных пунктов, включая общественный транспорт. Обеспечение бесперебойной и качественной связи (мобильная связь, Интернет, телевидение, радио) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Курская городская агломерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.2. Формирование развитой Курской городской агломерации в целях обеспечения устойчивого развития территории, обеспечивающей трудовыми ресурсами ядро агломерации – город Курск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Эффективное управление пространственным развитием Курской агломерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | формирование перспективного транспортного, экологического и расселенческого каркаса Курской агломерации | Схема террито-риального планирования Курской области, муниципаль-ные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В состав Курской агломерации входят следующие муниципальные образования: городской округ «город Курск», Курский муниципальный район, включающий в себя 17 сельских поселений, в том числе: Беседенский сельсовет, Брежневский сельсовет, Винниковский сельсовет, Ворошневский сельсовет, Камышинский сельсовет, Клюквинский сельсовет, Лебяженский сельсовет, Моковский сельсовет, Нижнемедведицкий сельсовет, Новопоселеновский сельсовет, Ноздрачевский сельсовет, Пашковский сельсовет, Полевской сельсовет, Полянский сельсовет, Рышковский сельсовет, Шумаковский сельсовет, Щетинский сельсовет. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети на основе магистральных, городских и подвозящих маршрутов. Общее количество маршрутов уменьшено с 92 до 47, включая: 3 трамвайных, 4 троллейбусных, 1 электробусный и 39 автобусных маршрута. Транспортный каркас магистральных маршрутов, в первую очередь, сформирован из маршрутов городского электрического транспорта. Запуск новой маршрутной сети запланировано осуществить в 2023 году | Разработаны и утверждены концепция развития агломерации, комплексная инвестиционная программа агломерации. Актуализированы муниципальные программы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.2.1.2. | выделение ядер первого и второго порядка, выделение зон опережающего развития внутри агломерации |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках НП «БКД» в ядре Курской городской агломерации – г. Курске выполнены работы по ремонту автомобильных дорог протяженность 49,602 км, а также в рамках ФП «Содействие» приведено в нормативное состояние 10,270 км автодорог в г. Курске в 2022 году | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.3. | выявление существующей и потенциальной специализации отдельных территорий Курской агломерации |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Общая протяженность дорожной сети Курской городской агломерации составляет 1607,199 км. Курская городская агломерация включает в себя город Курск, Курский район, г. Курчатов, Тимский, Медвенский, Золотухинский, Курчатовский, Фатежский, Октябрьский, Щигровский районы. Дорожная сеть Курской городской агломерации сформировалась путем включения в ее состав автомобильных дорог общего пользования местного, регионального или межмуниципального и федерального значения, имеющих агломерационное значение, которое характеризуется интенсивными производственными, транспортными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.4. | внедрение механизмов распределения финансирования инфраструктурных проектов по развитию агломерации с учетом численности населения ядер агломерации |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.5. | обеспечение доступности социальной инфраструктуры в рамках Курской агломерации независимо от места жительства граждан в рамках агломерации | Схема террито-риального планирова-ния Курской области | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, комитет архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии со Схемой территориального планирования Курской области политика социальной поддержки населения включает следующие приоритетные направления: улучшение социального климата в обществе, повышение эффективности государственной поддержки семьи, социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов, реабилитация и социальная интеграция инвалидов, формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2022 году завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Светлая (от ул. Фестивальная до ул. Карла Маркса) протяженностью 3,0 км, входящей в состав Курской городской агломерации. Также завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 1,335 км обеспечивающей транспортную доступность микрорайона «Северный» в г. Курске (ядро агломерации). Реализация объектов осуществлялась в рамках НП «БКД». В г. Курске проводились мероприятия для обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения (обустройство занижения бортового камня на подходах к пешеходным переходам, обустройство тактильных указателей в районе пешеходных переходов у социально значимых объектов). За счет местного бюджета обустроены тротуары: по ул. 50 лет Октября, пр. Анатолия Дериглазова, ул. Звездная | Улучшение качества жизни населения муниципальных образований, входящих в агломерацию |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.2.1.6. | развитие сети автомобильных дорог в составе агломерации | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году отремонтировано 40,311 км автодорог регионального или межмуниципального значения и 59,872 км дорог местного значения, входящих в состав Курской городской агломерации, а также завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Светлая протяженностью 3,0 км в г. Курске (ядре Курской городской агломерации) | Достижение по итогам 2024 года доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии до 85% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Развитие муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.3. Сбалансированное развитие муниципальных образований, сельских и городских поселений на основе утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Поддержка приграничных территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | размещение объектов «двойного» применения (транспортных, энергетических и пр.) в приграничных муниципальных образованиях области |  | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Развитие хозяйственной и социальной инфраструктуры муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Активизация межрегионального и международного сотрудничества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2. | содействие сотрудничеству организаций научно-образовательного комплекса Курской области с зарубежными организациями | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области обучаются более 36 тыс. студентов, которые представляют разные нации, этносы, народности и религиозные конфессии. Среди них почти 3,5 тысячи иностранных студентов более чем из 70 стран мира. Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области (ООВО), активно участвуют в развитии сотрудничества с зарубежными странами в рамках заключенных договоров о сотрудничестве. Министерство образования и науки Курской области принимает непосредственное участие в заключении указанных соглашений, координирует их реализацию, обеспечивает организацию мероприятий с участием иностранцев на территории региона. Министерство образования и науки Курской области содействует образовательным организациям Курской области в реализации сотрудничества с образовательными организациями зарубежных стран по вопросам образования и науки, оказании содействия соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области, проведении работы совместных научно-практических конференций, семинаров, вебинаров по вопросам развития образования с участием соотечественников, проживающих за рубежом. ООВО являются членами международных ассоциаций. Так, КГМУ входит в состав Association for Medical Education in Europe (AMEE), The Association of Medical Schools in Europe (AMSEE). В июне 2022 года состоялась поездка в Беларусь официальной и бизнес-делегации Курской области, в состав которой вошли руководители ООВО. ОГБУ ДПО КИРО осуществлялся обмен практиками научно-методического сопровождения педагогических работников с республиками Беларусь и Казахстан В 2022 году образовательные организации города Курска сотрудничали со школами и с учреждениями дополнительного образования города Рогачева, Гомеля, международными лагерями «Крыничка» и «Зубренок», со школами и учреждениями дополнительного образования из ЛНР и ДНР. В октябре 2022 года школами города Курска были заключены Соглашения о взаимодействии с Бердянской средней общеобразовательной школой ДНР, Мангушской школы № 1 Первомайского района ДНР и Мангушской школы № 2 | Активизация международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Обеспечение стратегического развития муниципальных образований: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.1. | актуализация перспективных точек роста и специализации для каждого района |  | 2022 год | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Внесение изменений в муниципальные программы Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.2. | внедрение программы обучения глав муниципальных районов, глав поселений, в том числе современным подходам к развитию городской среды, проектному управлению |  | 2022-2023 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году реализовано 5 программ повышения квалификации муниципальных служащих, по которым обучено порядка 210 муниципальных служащих | Повышение эффективности муниципального управления. Укрепление кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.3. | выделение проектных офисов или стратегических советов в структуре администраций муниципальных образований |  | 2022 год | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С 2020 года в Администрации города Курска действует Совет по стратегическому развитию города Курска. В 2022 году проведено 1 заседание Совета, в ходе которого рассматривались вопросы о реализации национальных проектов на территории города Курска | Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Развитие сельских территорий Курской области: | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Развитие сельских территорий региона осуществляется в рамках государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», муниципальных программ | Сохранение к 2030 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 32,1% |  |  | 31,2 |  | 31,2 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.3.4.1. | улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. По итогам 2022 года введено (приобретено) 2,5 тыс. кв. метров жилья для 35 семей | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, не менее 34230 кв. метров |  |  | 2275 |  | 2469,9 |  |  |  | + 194,9 |  |  |  |
| 5.3.4.4. | содействие занятости сельского населения | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В целях содействия занятости сельского населения 37 работников обучаются по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходят профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти (плановый показатель – 33) | Повышение уровня занятости сельского населения. Снижение уровня безработицы. Рост мобильности трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.5. | благоустройство сельских территорий, формирование современного облика сельских территорий | Государст-венная программа Курской области «Комплекс-ное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В населенных пунктах области проводились мероприятия по благоустройству сельских территорий. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 46,4%. Реализовано 6 проектов по благоустройству сельских территорий | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2030 году составила 41,3%. Реализовано 168 проектов по благоустройству сельских территорий (ед.) |  |  | 46,4 6 |  | 46,4 6 |  |  |  | 0 - |  |  |  |
| 5.3.4.6. | развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности | Государст-венная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Протяженность введенных в эксплуатацию и (или) переданных в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, составила 1,888 км | Рост удовлетворенности населения дорожной инфраструктурой. Рост количества автомобильных дорог в нормативном состоянии |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.3.4.7. | развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Государст-венная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 2021-2025 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Реализация мероприятия в рамках указанной программы завершена в 2021 году | Введено в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях (км). Введено в действие локальных водопроводов на сельских территориях (км) |  |  |  |  | - |  |  |  | - - |  |  |  |
| 5.3.4.8. | активное использование механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реконструкции и строительстве муниципальных объектов в социальной сфере и в сфере ЖКХ | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 14 концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения заключены с муниципальными образованиями: Фатежский район Солдатский сельсовет, Горшеченский район, Большесолдатский район, Фатежский район Верхнелюбажский сельсовет, Советский район Краснодолинский сельсовет, Фатежский район Миленинский сельсовет, Советский район Михайлоанненковский сельсовет, Конышевский район, Золотухинский район Донской сельсовет, Горшеченский район Сосновский сельсовет, Советский район Нижнеграйворонский сельсовет, Фатежский район Большеанненковский сельсовет, Фатежский район Глебовский сельсовет, Советский район Ленинский сельсовет. В отношении объектов теплоснабжения заключено 2 концессионных соглашения: Поныровский район п. Поныри и Фатежский район. В отношении объектов водоснабжения и водоотведения заключено 2 концессионных проекта Курчатовский район п. К. Либкнехта и Железногорский район Курской области | Рост количества проектов с использованием механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реконструкции и строительстве муниципальных объектов в социальной сфере и сфере ЖКХ |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.3.4.9. | совершенствование социальной инфраструктуры малых населенных пунктов, проведение ежегодных выездных диспансеризаций населения, поддержка ярмарок | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Муниципальными образованиями Курской области проводится работа по проведению выездных диспансеризаций для населения. Ярмарки «выходного дня» организованы в крупных населенных пунктах. Выездная торговля осуществляется в труднодоступных населенных пунктах | Улучшение качества жизни жителей малых населенных пунктов. Ежегодное проведение выездных диспансеризаций населения. Проведение ярмарок |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.3.4.10. | совершенствование сбора твердых коммунальных отходов в малых населенных пунктах по схемам такого сбора |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуются мероприятия регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В 2022 году закуплены 2863 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории 53 муниципальных образований Курской области на сумму около 52 млн. рублей | Сокращение числа поселений, не обеспеченных надлежащими системами утилизации коммунальных бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.11. | обеспечение бесперебойной связи и качественного сигнала (мобильная связь, Интернет, телевидение, радио) на территориях муниципальных образований, граничащих с Украиной | - | 2021-2024 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В с. Попово-Лежачи Глушковского района проводятся работы по строительству дополнительного ретранслятора, предназначенного для покрытия эфирным телевизионным вещанием п. Теткино. В РТРС «Курский ОРТПЦ» завершена работа по проектированию данного ретранслятора. В 2023 году планируется проведение конкурсных процедур по определению исполнителя строительства данного проекта. На данный момент в с. Попово-Лежачи установлен временный телеретранслятор, который с 10 июня 2022 года транслирует федеральные версии пакетов РТРС-1 и РТРС-2 на территорию п. Теткино. С 5 августа 2022 года доставка контента до объекта осуществляется по ВОЛС, что позволило транслировать в эфир региональную версию пакета РТРС-1. В 2022 году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории граничащих с Украиной муниципальных образований Курской области было построено 10 базовых станций | 90% населенных пунктов области обеспечены бесперебойными сигналами связи |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.3.5. | Сохранение исторического облика городов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.1. | разработка узнаваемых муниципальных туристических брендов, а также продуктовых и корпоративных брендов с привязкой к конкретным муниципальным образованиям | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполняется. В городе Курчатове разработан бренд города – «Курчатов зажигает», кроме того, у города есть и свой символ «Светлячок». В Пристенском районе осуществлено создание макета на пряники, предоставляемые на реализацию в с.Красниково на Водяной мельнице. В Глушковском районе разработано 4 туристических маршрута, в Дмитриевском районе - 3 туристических маршрута. | Рост количества новых муниципальных туристических, продуктовых и корпоративных брендов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.3.5.2. | реставрация объектов культурного наследия | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечена сохранность и использование объектов культурного наследия. В 2022 году в г. Курске проводится работа по выполнению научно-проектной документации по сохранению 8-ми объектов культурного наследия регионального значения. По результатам прохождения экспертизы будет заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ указанных объектов культурного наследия | Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации -2,4% |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.3.5.3. | поддержка малых исторических городов Курской области, восстановление культурного наследия, популяризация объектов показа, организация экскурсий | Региональный проект «Формиро-вание комфортной городской среды», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях приняли участие 5 городов - Льгов, Железногорск, Обоянь, Курчатов, Суджа. Победителями стали 4 проекта (Льгов, Железногорск, Обоянь, Суджа). Общая сумма средств, выделенных из федерального бюджета в виде грантов, составляет 315 млн. рублей | Рост туристического потока в малые города на 20%. Сохранение численности населения малых городов Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| Раздел «1000-летие города Курска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.4. Развитие административного центра Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Сохранение и восстановление памятников истории и культуры, развитие культурно-исторического туризма, привлечение в город Курск туристов | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполняется. Проводилась работа по выполнению научно-проектной документации по сохранению 8-ми объектов культурного наследия регионального значения. В рамках развития культурно-исторического туризма в 2022 году: разработаны и проведены экскурсии в рамках проекта «Лики старых улиц» (по старинным улицам города Курска), экскурсии «Знаменитые куряне в городской скульптуре», «Женские судьбы в истории Курска: знаменитые курянки», пешеходные тематические и обзорные экскурсии по городу Курску, экскурсии и тематические программы в Выставочном центре «Курск – город воинской славы». За 2022 год Центром историко-культурного наследия города Курска проведено 174 экскурсии, в которых приняло участие 3624 человека | Формирование позитивного имиджа города Курска, его туристической привлекательности. Рост количества туристских прибытий в город Курск к 2030 году – не менее чем на 15% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.2. | Реконструкция исторического центра (восстановление Курского детинца) | Проект планировки территории | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, Министерство строительства Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 491 «О праздновании 1000-летия основания г. Курска» в Курской области планируется размещение объектов регионального значения в границах исторического центра города Курска. На строительство объекта «Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», расположенном по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В» предусмотрено 1 548,369 млн. рублей, в т.ч.: 2022 год – 565,811 млн. рублей; 2023 год – 613,590 млн. рублей; 2024 год – 368,968 млн. рублей. 13.12.2022 заключен госконтракт с ООО СЗ СМУ «Строй Инвест» (срок исполнения - 2024 г.). Проектно-сметная документация по объекту «Административно-хозяйственный корпус с фондохранилищем и панорамой «Курская битва» ОБУК «Курский областной музей», расположенный по адресу г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, здание «литер В1» разработана в рамках госзадания ОБУ «Курскгражданпроекта». Стоимость строительства объекта в ценах 4 квартала 2021 года составляет 969,56 млн. рублей. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций в реализацию объекта в 2022 году не принималось | Воссоздание исторического облика древнего Курска |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.3. | Реконструкция ансамбля Красной площади и пешеходной зоны ул. Ленина | Проект планировки территории | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска на период до 2040 года, в соответствии с которым основные направления движения пешеходов предусматриваются по главным улицам центральной части города, в том числе по ул. Ленина с выходом на планируемую набережную р. Тускарь, в парковую зону города, к объектам массового притяжения населения. В 2022 году заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, выполнению инженерных изысканий по объекту «Реконструкция пешеходной части улицы Ленина г. Курска от Знаменского собора до площади Перекальского». МКУ «УКС города Курска» подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию пешеходной части ул. Ленина от площади Перекальского до ул. Марата. Указанное техническое задание предусматривает деление на участки проектирования: от площади Перекальского до ул. Садовой; от ул. Садовой до ул. Кирова; от ул. Кирова до ул. Марата. Поэтапное деление участков проектирования позволит параллельно с проектными работами приступить к выполнению работ по реконструкции объекта. Муниципальный контракт на выполнение проектно- изыскательских работ по реконструкции пешеходной части улицы Ленина планируется заключить по результатам конкурентных процедур в текущем финансовом году. Реконструкция ансамбля Красная площадь и набережной вдоль р. Тускарь предусмотрена документацией по планировке территории, которая разработана ОБУ «Курскгражданпроект» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 491 «О праздновании 1000-летия основания г. Курска» и до настоящего времени не утверждена. Генеральным планом города Курска предлагается создание общественных пространств городского значения в квартале исторической части Курска «Детинец» (создание общественного культурно-образовательного пространства, музейного пространства, притягательного места не только для горожан, но приезжающих туристов) | Повышение туристической привлекательности города |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.4. | Создание 3D модели города Курска |  | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска (по согласованию), комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | В 2022 году 3D модель города Курска не создавалась | Формирование позитивного имиджа города Курска, туристической привлекательности территории |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.5. | Развитие прибрежной территории реки Тускарь (со строительством набережной, реконструкцией парка им. 50-летия ВЛКСМ, урочищ «Пасека» и «Хохлов лес») | Проект «Народный бюджет» в городе Курске | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в соответствии с постановлением Администрации города Курска от 30.01.2017 № 251 «О вопросах реализации проекта «Народный бюджет» в городе Курске» объект «Благоустройство пляжной зоны в парке им. 50-лет ВЛКСМ в районе протоки Кривец в городе Курске (1 этап)» был реализован. Реконструкция ансамбля Красная площадь и набережной вдоль р. Тускарь предусмотрена документацией по планировке территории, которая разработана ОБУ «Курскгражданпроект» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 491 «О праздновании 1000-летияоснования г. Курска» и до настоящего времени не утверждена | Повышение туристической привлекательности города |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.7. | Строительство новых зданий картинной галереи и кукольного театра |  | 2022-2024 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУК «Курскгражданпроект» выполняется разработка проекта здания областного бюджетного учреждения культуры «Курский государственный театр кукол». После изготовления ПСД, определения сметной стоимости строительства и прохождения государственной экспертизы, будет решен вопрос о включении в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» мероприятия по строительству здания для ОБУК «Курский государственный театр кукол» | Объекты построены и введены в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.8. | Строительство Дворца бракосочетаний |  | 2022-2024 годы | Министерство строительства Курской области, комитет ЗАГС Курской области | Мероприятие выполняется. Проектно-сметная документация по объекту «Дворец бракосочетания в г. Курске» разработана в рамках госзадания ОБУ «Курскгражданпроект». Стоимость строительства объекта в ценах 4 квартала 2022 года составляет 577,0 млн. рублей. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций в реализацию объекта в 2022 году не принималось | Объект построен и введен в эксплуатацию |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.9. | Строительство здания под архив муниципального образования «Город Курск» |  | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. Разработан План («дорожная карта») по реализации мероприятия «Строительство здания под муниципальный архив муниципального образования «Город Курск». Определен земельный участок, право на который не разграничено, имеет вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования». В адрес Министерства имущества Курской области направлено письмо по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка по классификатору «государственное управление» | Объект построен и введен в эксплуатацию |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.10. | Обеспечение потребности населения в детских садах и школах, обеспечение пешеходной доступности социальной инфраструктуры, в том числе для строящихся районов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, где предусмотрена доступность социальной инфраструктуры и обеспечение необходимой потребности в детских садах и школах. В 2022 году введена в эксплуатацию «Средняя общеобразовательная школа на проспекте В. Клыкова» на 1000 мест. За счет местного бюджета обустроен тротуар по ул. 50 лет Октября от пр-та Дружбы по ул. Планерной | Потребность населения в детских садах и школах удовлетворена на 95%, вторая смена в школах полностью ликвидирована |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.11. | Развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры молодежного технического творчества |  | 2022-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. На базе средней общеобразовательной школы № 35 с 01.09.2021 года функционирует детский технопарк «Кванториум», в котором в 2022 году прошли обучение732 человека, 6100 учащихся приняли участие в мероприятиях Специалистами МБУ «Центра поддержки молодежных инициатив города Курска» осуществляется организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение подростков и молодежи в культурно-досуговую деятельность. Досуговая программа городского креативного пространства «Веранда» в январе-ноябре 2022 года состояла из 314 мероприятий (более 4 тыс. очных участников, более 8,6 тыс. просмотров). Реализованы проекты: «Неформальный университет», «Лето в городе», «Открытый микрофон», «Фестиваль локальной идентичности» | Повышение социализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.12. | Строительство, модернизация и капитальный ремонт учреждений образования, культуры, спорта и учреждений, относящихся к сфере молодежной политики |  | 2022-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2022 году введена в эксплуатацию «Средняя общеобразовательная школана пр. В. Клыкова» г. Курска. Реконструирован пристрой к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Курска. В 2022 году осуществлен капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания МБОУ «СОШ № 7 им. А.С. Пушкина» | Обеспечение доступности для населения качественных услуг социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.14. | Благоустройство, реконструкция и содержание парков, скверов, мемориалов памяти, других памятных мест и зон отдыха | Муниципальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Регулярно в рамках муниципальных контрактов осуществляется содержание парков, скверов, мемориалов памяти, других памятных мест и зон отдыха на территории города Курска. Проведены работы по благоустройству особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Парк имени С.Н. Перекальского» на сумму 12,2 млн. рублей. Установлены на территории парка информационные таблички для малых архитектурных форм на сумму 80,8 тыс. рублей. На территории Парка «Боева дача» проведена валка аварийных деревьев на сумму 343,1 тыс. рублей. Установлены таблички, стенд для экологических троп, теннисные столы, лавки, урны, арт-объект на общую сумму 1,3 млн. рублей. Установлен на территории Первомайского парка стенд на сумму 277,5 тыс. рублей. Установлены на территории парка «Патриот» флаги Российской Федерации на сумму 198,9 тыс. рублей. Приведено в нормативное состояние земельного участка с кадастровым номером 46:29:102267:360 по ул. Луначарского – ул. Дзержинского на сумму 1,96 млн. рублей | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2030 году – не менее 90% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.15. | Модернизация каркаса улично-дорожной сети г. Курска | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2022 году проведен ремонт 40 улиц города Курска общей протяженностью более 52 км. завершена реконструкция дороги общего пользования по ул. Светлой от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса в г. Курске | Повышение транспортной связности внутри города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.16. | Развитие системы городского общественного транспорта | Муници-пальные программы | 2021 год | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. На территории г. Курска реализуется проект комплексной модернизации системы городского общественного транспорта. Одним из первых этапов реализации транспортной реформы являлась корректировка действующей маршрутной сети. Общее количество маршрутов уменьшено с 92 до 47. Транспортный каркас магистральных маршрутов в первую очередь сформирован из маршрутов городского электрического транспорта. Работа маршрутной сети будет осуществляться на основе брутто-модели. По итогам участия региона в 2022 году в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Курскую область поставлено 50 автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе, которые с 1 января 2023 года осуществляют транспортную работу на 3 магистральных маршрутах по брутто-контрактам. До 15 марта 2023 года запланирована поставка 15 троллейбусов c увеличенным автономным ходом. В 2022 году между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск» заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Курске. В рамках проекта будет осуществлена реконструкция 42,6 км трамвайных путей, трамвайного депо, 8-ми тяговых подстанций, осуществлена закупка 22 единиц односекционных низкопольных трамваев. Запланировано обустройство остановочных павильонов и прилегающей территории вдоль линии трамвая. В 2022 году осуществлена поставка первого трамвая, 29 декабря 2022 года закончена реконструкция входной группы депо | Повышение комфортности пассажиров общественного транспорта. Пополнение и обновление парка подвижного состава. Увеличение средней маршрутной скорости общественного транспорта |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.17. | Ликвидация узких мест в транспортной инфраструктуре, строительство дорог с целью повышения связанности отдельных районов города | Генеральный план города Курска, Муниципа-льные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, где предусмотрена возможность строительства дорог с целью повышения связанности отдельных районов города и ликвидации узких мест. В 2022 году в рамках НП «БКД» завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 1,335 км, связывающей микрорайон «Северный» и северный подъезд к г. Курску. Данная автодорога позволит снизить нагрузку на существующую УДС г. Курска и будет способствовать ликвидации заторов. Также завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Светлая (от ул. Фестивальная до ул. Карла Маркса) протяженностью 3,0 км | Утверждение проектов по ликвидации «узких» мест автотранспортной сети |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.18. | Развитие жилищно-коммунальной сферы областного центра | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2022 года произведена реконструкция 2,2 км сети водоотведения, 0,6 км сетей водоснабжения на территории г. Курска | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Экономия энергии и улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.19. | Расчистка и благоустройство расположенных на территории города родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году завершены работы по расчистке русла протоки Кривец в пределах города Курска (5,5 км) на сумму 58,1 млн. рублей (в т.ч. в 2022 году – 17,2 млн. рублей). Также в 2022 году начаты работы по расчистке участка реки Тускарь в районе «Утиного Острова» на общую сумму 237,1 млн. руб. В 2022 году работы выполнены на сумму 10,0 млн. рублей | Сохранение водных объектов путем расчистки береговых зон протяженностью 0,6 км ежегодно |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.20. | Создание и реализация единой концепции озеленения в соответствии с дизайн-кодом города и в тематике 1000-летия города Курска | - | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно решению Курского городского Собрания от 08.12.2022 г. № 21-7-РС «О внесении изменений в решение Курского городского Собрания от 20.12.2019 г. № 102-6-РС «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» внесены изменения в части организации озеленения, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах города газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями | Разработка концепции (проекта) по формированию зеленого каркаса города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.21. | Развитие общественных озелененных территорий в шаговой доступности | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. Ежегодно на территории парков и скверов проводятся мероприятия по озеленению территорий в рамках заключенных муниципальных контрактов | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2030 году – не менее 90% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.22. | Интеграция мониторинговых систем в АПК «Безопасный город» | - | 2021-2027 годы | Администра-ция города Курска, комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в АПК «Безопасный город» города Курска интегрированы системы видеонаблюдения надземного перехода по ул. Дзержинского (7видеокамер), подземных переходов по ул. Энгельса (27 видеокамер), расширена система видеонаблюдения на мемориале по ул. К. Маркса (добавлено 3 видеокамеры), подключена смарт-опора на пл. Перекальского (1 видеокамера) | Обеспечение к 2027 году 100% объектовых систем видеонаблюдения аналитическими функциями Объем интеграции, % |  |  |  |  | - 50 |  |  |  | - 50 |  |  |  |
| 5.4.23. | Развитие эффективной системы вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, переход к системе раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Региональ-ный проект «Комплекс-ная система обращения с твердыми коммуналь-ными отходами» | 2021 год 2022-2024 годы | Администра-ция города Курска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в 2022 году выделена субсидия муниципальному образованию «город Курск» в размере 20,9 млн. рублей на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО, что позволило муниципальному образованию «город Курск» обеспечить закупку 1 154 контейнера для раздельного накопления ТКО. Таким образом, с учетом закупки в 2022 году общее количество контейнеров для раздельного накопления ТКО установленных на территории города Курска составило 1 805 ед. | Система раздельного сбора мусора внедрена в 90% кварталов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.24. | Строительство мусоросортировочных комплексов твердых коммунальных отходов, мусороперегрузочных станций | Инвести-ционный проект предприятия | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках актуализированной Территориальной схемы предусмотрено строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тыс. тонн/год в Курском районе. Реализация данного мероприятия планируется с применением механизма концессии. В настоящее время ведутся работы по заключению концессионного соглашения. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год | Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО к 2024 году - 50% |  |  | 37,7 |  | 37,7 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.25. | Внедрение новых подходов к жилищному строительству и созданию комфортной городской среды | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018-2024 годы» установлены 3 смарт-устройства», благоустроено 35 дворовых и 5 общественных территорий города Курска | Улучшение жилищных условий граждан. Увеличение средней обеспеченности жильем в расчете на 1 жителя (кв. м) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.27. | Создание развитой сети велодорожек | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Администра-ция города Курска | Мероприятие выполняется. Распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра утверждена документация по планировке территории, предназначенная для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города Курска». В соответствии с Генеральным планом города Курска, создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения подразумевает формирование системы пешеходных направлений и зон, прогулочной набережной, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками. Согласно Генеральному плану, прогулочные набережные, предусматривающие в т.ч. движение велосипедистов, планируются вдоль правого берега р. Тускарь на участке от площади Добролюбова до стадиона «Меркурий» в районе ул. Тускарной и вдоль левого берега на участке от ул. Очаковской до ул. Бочаровской, а также вдоль правого и левого берегов р. Сейм в районе Сеймского моста, вдоль левого берега р. Сейм в районе бывшего железнодорожного («Красного») моста | Достижение протяженности велосипедных дорожек – 25 км. Создание велосипедной инфраструктуры. Наличие 15 станций городского проката велосипедов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.4.28. | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Администра-ция города Курска, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году осуществлена сдача в эксплуатацию муниципального ледового катка на ул. Ленина, 56. Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ с плавательным бассейном по ул. Коммунистической и продолжено строительство Легкоатлетического манежа по ул. Орловской, ведется строительство футбольного манежа по ул. Тускарной. Обустроены открытые скейт-парки (парк КЗТЗ, парк Железнодорожников, ГМЦ «Гелиос», з/о «Ермошкино озеро»), обустроена и функционирует тренировочная трасса для легкой атлетики и лыжного спорта в урочище Цветов лес (в настоящее время ведется ее расширение) | Ввод в эксплуатацию не менее 15 объектов спортивной инфраструктуры |  |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Историко-культурное наследие, развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.5. Поддержка и развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | 1. Комплексное развитие культурного потенциала региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.1. | модернизация учреждений культуры и сопутствующей инфраструктуры путем их реконструкции и капитального ремонта | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году капитально отремонтированы 2 культурно-досуговых учреждения: в Пенском сельсовете Беловского района и Краснознаменском сельсовете Касторенского района, проведен капитальный ремонт четырех детских школ искусств в Октябрьском, Щигровском, Глушковском, Хомутовском районах. По проекту «Народный бюджет» выполнены ремонты в 24 учреждениях на общую сумму 31,3 млн. руб. В городе Курске в рамках проекта «Народный бюджет» выполнены ремонты мягкой кровли МБУК «Центр досуга «Родина», санузлов в МБУК «Центр досуга «Юность» и МБОУ ДО «Детская школа искусств №2 им. И.П.Гринева», фасада МБОУ ДО «Детская художественная школа им. В.М.Клыкова», полов в МБУК «Городской культурный центр «Лира», теплоузла МБОУ ДО «Детская школа искусств №3», ограждения МБОУ ДО «Детская школа искусств №7». В рамках национального проекта «Культура» произведен ремонт внутренних помещений Центральной городской библиотеки для молодежи им.А.А. Фета за счет средств бюджета города Курска. Также за счет средств бюджета города Курска проведен ремонт выставочного зала, внутренних помещений МБУК «Концертно-творческий центр «Звездный», кровли МБУК «Центр досуга «Мир». За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности проведены ремонты в МБУК ГКЦ «Лира», КТЦ «Звездный», МБОУ ДО ДШИ №№ 1 им. Г.В.Свиридова, 2 им. И.П.Гринева, 3, 5 им. Д.Д.Шостаковича, 7, 8, 9, ДХШ №№1 им. В.М.Клыкова, 2 им. А.А.Дейнеки | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, составит не менее 90% к 2030 году |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  | + 8,3 п.п. |  |  |  |
| 5.5.1.2. | укрепление материальной базы учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек обеспечено в 26 муниципальных образованиях Курской области. В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» направление «Местный дом культуры», для 26 культурно-досуговых учреждений приобретено оборудование на общую сумму 29,2 млн. рублей. Показатель «Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)» выполнен. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, - не менее 590 за период |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В г. Курске 2022 году приобретено звукоусилительное, световое, проекционное оборудование за счет бюджета города в сумме 1016,2 тыс.руб. и внебюджетных средств в сумме – 411,5 тыс.руб., мебель и оборудование (средства бюджета -1424,5 тыс.руб., внебюджетные средства - 2291,1 тыс.руб.), компьютерной и оргтехники (внебюджетные средства - 1090,2 тыс.руб.) и т.д. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) |  | 52 |  |  | 57 |  |  |  | + 5 |  |  |  |
| 5.5.1.3. | создание эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Музейные и библиотечные фонды от физического разрушения и криминальных посягательств защищены. В модельных библиотеках г. Курска: филиале №1, Центральной городской библиотеки для молодежи им. А.А. Фета, установлены противокражные ворота на основе RFID-технологий. Каждые 5-7 лет осуществляются плановые проверки библиотечного фонда и выборочные проверки библиотечного фонда при смене материально-ответственного лица. Проводится оцифровка раритетных изданий в КОНУБ им. Н. Асеева. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования, температурно-влажностный режим в помещениях для хранения книг | Повышение эффективности защиты музейных и библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.4. | оказание поддержки развитию культурной инфраструктуры малых городов и сельских поселений | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Для муниципальных образований учрежден грант Губернатора Курской области в сумме 425 тыс. рублей, направленный на реализацию проектов по развитию сельской культуры. В 2022 году предоставлено два гранта (получатели - проекты Советского и Горшеченского районов) | Ежегодное обновление инфраструктуры учреждений культуры в малых городах и сельских поселениях |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.1.5. | сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия сельских территорий, популяризации сельского образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Функционирует 4967 клубных формирования, в которых занимаются 65196 человека, из них 3912 - в сельской местности с количеством участников 39527 человека. 11 лучших сельских работников и 18 лучших учреждений культуры получили федеральные средства господдержки в сумме по 50 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 32,1%. Улучшение качества жизни жителей сельских территорий |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.1.6. | сохранение и развитие сети общедоступных библиотек | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Библиотечные услуги населению предоставляют 644 библиотек. В сельских поселениях, где отсутствуют библиотеки, работает 571 пункт выдачи. Проведена модернизация 12 муниципальных библиотек. Созданы 12 модельных библиотек: Горшеченская детская модельная библиотека, Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района, Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета г. Курска. Начала работу арт-площадка ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева»- «АсеевскийBalkon». На комплектование библиотек из федерального бюджета в 2022 г. выделено почти 6 млн. рублей. Доля компьютеризированных библиотек - 99,4%, подключенных к Интернету - 97,7%. Показатель «Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области» выполнен | Охват населения библиотечным обслуживанием – не менее 45% в 2030 году. |  |  |  |  | 40,1 37,5 |  |  |  | - + 3,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.7. | создание сети передвижных культурных центров |  | 2022-2030 годы | Министерство культуре Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Автоклубы действуют в Черемисиновском, Фатежском и Горшеченском районах, Пристенском и Советском районах | Создано не менее 2 передвижных культурных центров |  |  |  |  | 5 |  |  |  | + 3 |  |  |  |
| 5.5.1.8. | создание условий для организации кинопоказа | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Муниципальная киносеть региона насчитывает 218 киноустановок. 97 % модернизировано (цифровой и современный видеопоказ). За счет средств федерального бюджета в регионе оснащен уже 17-й современный цифровой кинозал. В 2022 году состоялся Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» и фестиваль российской анимации им. Б. Дёжкина, Первый Всероссийский фестиваль военно-исторического и героико-патриотического кино «Курска дуга». Условия для организации кинопоказа созданы. Показатель «Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека» выполнен | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – не менее 0,78 в 2030 году |  | 0,42 |  |  | 0,5 |  |  |  | + 0,08 |  |  |  |
| 5.5.1.9. | сохранение и развитие сети учреждений культуры и образования в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по сохранению и развитию сети учреждений культуры Курской области. В целях сохранения и развития сети учреждений культуры и образования в сфере культуры капитально отремонтированы 4 здания детских школ искусств: ОБОУ ДО «Дмитриевская детская школа искусств им. А.М. Любимова», ОБОУ ДО «Поныровская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Льговская детская школа искусств», ОБОУ ДО «Кшенская детская школа искусств» и 1 учреждение культуры в поселке Теткино Глушковского района. В 2022 г. открылось первое в регионе инновационное креативное пространство - Школа креативных индустрий для работы с детьми в возрасте от 12 до 17 лет по направлениям: фото и видеотворчество, анимация, цифровые технологии, дизайн, современная музыка и звукорежиссура. Показатель «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» выполнен (план – 93%, факт – 93%) | Обеспеченность учреждениями культуры (учреждений на 100 тыс. человек населения) – 133,0 в 2030 году |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.1.10. | развитие кадрового потенциала в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году специалисты сферы культуры прошли повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров. В 2021-2022 учебном году проведено: 14 курсов повышения квалификации, в которых приняли участие 833 человек, а также 399 работников отрасли в рамках Национального проекта «Творческие люди»; 7 курсов профессиональной переподготовки, на которых прошли обучение 181 человек | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации, - не менее 2,4 тыс. человек к 2030 году |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.1.11. | поддержка одаренных детей | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях выявления одаренных детей проведены конкурсы «Молодые дарования России», «Молодежные Дельфийские игры России» и др., по итогам которых назначены и выплачены стипендии и премии Губернатора Курской области одаренным детям и их преподавателям. В 2022 году стипендию получили – 17 чел., премию получили – 18 детей преподавателей (размер стипендии – 2000 руб, премии – 2500).Ежегодно для одаренных детей проводятся мастер-классы, руководителями которых приглашаются профессорско-преподавательский состав ведущих ВУЗов страны | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей – не менее 10% в 2030 году; количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом) – не менее 60 |  | 8,6 |  |  | 8,6 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.1.12. | адаптация инфраструктуры культурных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки» приобретено оборудование для инвалидов (подъемник, светодиодное табло красного свечения, маяк светозвуковой, рампы телескопические, переносные). Для обеспечения доступа инвалидов к услугам учреждения культуры в 2022 году установлен и оборудован санузел для инвалидов в МКУК «Горшеченский РДТ». МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» ежегодно закупает для незрячих и слабовидящих пользователей специальные издания, представленные на различных видах носителей. Специальный фонд составляет 2248 экземпляров. В МБУК ДСЦД «Ассоль» и ЦД «Мир», «Родина», «Спутник» установлены комплекты тифлокомментирования | Обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам учреждений культуры. 73% учреждений адаптированы для посещения лицами с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.13. | формирование общественного сознания в духе уважения к культурным и историческим ценностям | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Центром историко-культурного наследия города Курска в 2022 году разработано 3 краеведческих интеллектуально-познавательных игры, посвященных событиям из истории города Курска, знаменитым курянам. Центр является единственным в городе учреждением, которое проводит тематические краеведческие интеллектуально-познавательные интернет-игры. В2022 году состоялась интернет-игра «Год русской славы», посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 года, краеведческая настольная игра «Знаю Курск», интеллектуально-познавательная игра «Символы государства: от прошлого к настоящему», краеведческие квесты «Загадки города К», «Вдоль по Сергиевской да с переулочками», «Новогодняя тропа» и др. Проведено 22 краеведческие интеллектуально-познавательные игры, в которых приняло участие 846 человек | Уровень общероссийской гражданской идентичности – не менее 80% к 2030 году |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.1.14. | увековечение памяти выдающихся земляков | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В названиях 8-ми муниципальных библиотек г. Курска увековечены имена выдающихся ученых и писателей, среди них: Ф.А. Семенов, А.П. Гайдар, К.Д. Воробьев, Н.Ю. Корнеев, Е.И. Носов, Е.И. Полянский, А.А. Фет, П.А. Михин. В рамках проекта «Мы с именем его живем, мы именем его гордимся» в библиотеках созданы и действуют Гайдаровский зал, Зал памяти Константина Воробьева, Зал памяти и славы курских писателей-фронтовиков, Зал Славы писателя-фронтовика П.А. Михина, в которых представлены экспозиции, отражающие боевой путь писателей, а также их творческое наследие. В модельной библиотеке №2 имени Е.И. Носова представлена мемориальная экспозиция, рассказывающая о фронтовой судьбе и писательском пути известного курянина | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживавших на территории Курской области и внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.15. | осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи (в том числе на базе музеев, культурных центров, клубных учреждений, библиотек) | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Осуществлена просветительская, патриотическая и военно-патриотическая работа среди молодежи на базе музеев, культурных центров, клубных учреждений, библиотек. Проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным и юбилейным датам, направленным на укрепление патриотизма и российской гражданской идентичности: День защитника Отечества – 23 февраля, День Победы – 9 мая, День России – 12 июня. В выставочном центре «Курск – Город воинской славы» МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» организованы и проведены выставки: стендовых моделей и миниатюр военной и гражданской техники «Триумф масштаба»; «С.Н. Перекальский. Жизнь и подвиг легендарного комдива»; миниатюр «Год русской славы», посвященная 210-летию событий Отечественной войны 1812 года; передвижная выставка «Без срока давности»; электронный выставочный проект «Трагедия народов»; «Поблекли строки писем фронтовых»; «Блокадный хлеб» и «Фронтовая собака». Выставки посетили более 5500 школьников и студентов. Проведены мероприятия в рамках празднования: 350-летия со дня рождения первого императора России – Петра Великого, 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 79-й годовщины победы в Курской битве, 81-й годовщины обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков | Воспитание гармоничной развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2. | Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в культурную жизнь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.1. | развитие информационных ресурсов учреждений культуры и их интеграция в общероссийские и мировые базы данных | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В сфере культуры и искусства отмечается стабильный рост в развитии системы информационного обслуживания. Все актуальнее становиться роль библиотек, музеев и др. учреждений культуры как информационных провайдеров, активно занимающихся сбором информации, оформлением ее в виде информационного продукта и предоставлением клиентам в качестве услуг по каналам Интернет. К сети Интернет подключено 641 ед., что составляет 97,7% от общего количества библиотек и 280 учреждений досугового типа (43%). В области активно идет процесс подключения общедоступных библиотек к проекту «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и «Национальная электронная детская библиотека», в 173 библиотеках региона функционировали точки доступа к ресурсам НЭБ и НЭДБ (в 2021 году – 170) | Повышение доступности информационных ресурсов учреждений культуры для населения. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2030 году не менее чем в 5 раз по сравнению с 2020 годом |  |  |  |  | 2741 млн. обраще-ний (рост в 1,5 раза к к 2021 г.) |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.2.2. | организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Учреждения культуры имеют личные кабинеты на федеральном портале и размещают на нем как анонсы предстоящих мероприятий, так и их онлайн-трансляции в случае технической и творческой необходимости | Повышение доступности услуг учреждений культуры для населения. Осуществлено 5 трансляций мероприятий сферы культуры региона, которые посмотрело более 7 млн. пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.3. | развитие онлайн-продаж и безналичной оплаты в учреждениях культуры | - | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляются продажа билетов через онлайн кассы в учреждениях культуры и искусства. 130 учреждений культуры имеют возможность онлайн-продаж и безналичного расчета. Этому способствует и федеральный проект «Пушкинская карта». От региона участниками стали зрители от 14 до 22 лет. На сегодня таких карт в области приобрели уже более 55 тыс. подростков | Повышение доступности услуг учреждений культуры для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.4. | распространение и популяризация тематических пакетных билетных продуктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по популяризации тематических пакетных билетных продуктов культурных учреждений Курской области. Курская государственная филармония имеет практику продаж сезонных концертных абонементов (27 наименований). В 2022 году в 9 учреждениях г. Курска электронная продажа билетов осуществляется по «Пушкинской карте» | Увеличение числа посещений организаций культуры |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.2.5. | повышение грамотности в области цифровых технологий, методик продвижения культурных мероприятий и особенностей современной аудитории среди руководителей и сотрудников учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. Библиотеки улучшают обслуживание и предоставляют пользователям доступ к цифровым фондам; архитектурные и технологические инновации позволяют создавать в библиотеках среду для цифрового обучения. В течение 2022 было организовано два обучающих семинара для работников сферы культуры | Перевод отрасли на инновационный путь развития, широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры. Повышение качества государственного управления в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.6. | создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и образования в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Действует 1 виртуальный концертный зал | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) – не менее 10 в 2030 году |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.2.7. | разработка и реализация проектов в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках национального проекта «Культура» в отчетном периоде реализованы 3 региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Централизованной системой библиотек реализовано более 40 социально-значимых и культурно-просветительских проектов | Создание условий для сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3. | Создание благоприятных условий для доступа населения к информации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.1. | создание регионального цифрового интерактивно-образовательного ресурса «Край родной, навек любимый» | - | 2021-2022 годы | Министерство образования Курской области, Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполнено. Проводится содержательное наполнение ресурса, разрабатываются формы активности обучающихся, ведется подбор цифровой платформы для размещения ресурса, подготовка технического задания | Региональный цифровой интерактивно-образовательный ресурс функционирует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.2. | совершенствование библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к государственным услугам в электронном виде; модернизация библиотек, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий, формирование единого цифрового библиотечно-информационного пространства; обеспечение интеграции библиотек в информационные системы регионального и федерального уровней | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Библиотечные услуги населению предоставляют 644 библиотек. В сельских поселениях, где отсутствуют библиотеки, организовано внестационарное обслуживание, работает 571 пункт выдачи. Действует 236 модернизированных библиотек (37% от общего количества муниципальных библиотек). Доля компьютеризированных библиотек составляет 99,4%, подключенных к Интернету - 97,7%. Начала работу новая арт-площадка ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» - «АсеевскийBalkon». На комплектование муниципальных и областных библиотек из федерального бюджета в 2022 году было выделено почти 6 млн. рублей. Ежегодно осуществляется модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Курской области. Целевой показатель результативности «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек)» выполнен (план – 104%, факт – 104%) | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области – не менее 40% в 2030 году. Доля публичных библиотек, подключенных в сети «Интернет», в общем количестве библиотек области, - не менее 100% в 2024 году |  |  |  |  | 97,7 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.3.3. | повышение доступности культурных услуг для жителей, в том числе через развитие внестационарных и дистанционных форм культурного обслуживания |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Учреждения культуры развивают внестационарные формы работы. Действует проект «Открытый экран» (кинообслуживание и концертные программы для удаленных населенных пунктов), действуют три автоклуба. Уровень удовлетворенности граждан услугами и условиями их предоставления - 90%. Большой востребованностью пользуется услуга «Книги на дом», в рамках которой по запросу пользователей сотрудники библиотеки и волонтеры доставляют книги на дом | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – не менее 100% в 2030 году |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.3.4. | создание инфраструктуры доступа населения к музейным предметам за счет использования интерактивных, мультимедийных, коммуникативных технологий | Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Все областные музеи, подведомственные Министерству культуры Курской области, имеют сайты в сети «Интернет». В Курском областном краеведческом музее и его филиалах проводятся экскурсии с интерактивными элементами; Курский музей археологии проводит виртуальные выставки. Муниципальные центры досуга проводят бесплатные кинопоказы и мероприятия на открытых площадках. Концертно-творческий центр «Звездный», центр народного творчества «Русь», городской культурный центр «Лира» оказывают услуги по показу концертов и спектаклей вне стационара и в онлайн-формате в сети Интернет | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области, - не менее 100% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.4. | Укрепление и развитие профессионального искусства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.1. | обеспечение эффективной работы государственных театрально-концертных организаций | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Расширение сферы театральной и филармонической деятельности, повышение качества и доступности услуг театрально-концертных организаций; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2019 года выросло не менее чем в 3 раза |  | 128,8 |  |  | 128,8 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.4.2. | обеспечение грантовой поддержки творческих проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Доля расходов бюджета по отрасли культуры, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в общем объеме средств составила в 2022 г. - более 0,3%. В г. Курске в 2022 году победителями грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив стали проекты МБУК ДСЦД «Сказка» «История кино. Образование через образ», МБУК ЦНТ «Русь» - «Русская культура – детям Донбаса», МБОУ ДО ДШИ №4 им. В.Г.Яковлева «Верность таланту». В Горшеченском районе в 2022 году реализован Губернаторский грант на открытие творческой мастерской «Промысел, рожденный в огне» (грант направлен на возрождение традиции гончарного промысла») | Доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентирован-ным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий – не менее 0,1% |  |  | 0,1 |  | 0,3 |  |  |  | + 0,2 п.п. |  |  |  |
| 5.5.4.3. | развитие и совершенствование системы подготовки кадров культуры |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства работниками, имеющими профильное образование | Повышение качества услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4.4. | использование возможностей ресурсов сети Интернет как эффективного канала популяризации профессионального искусства и информирования населения о деятельности учреждений культуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях популяризации профессионального искусства и информирования населения о деятельности учреждений культуры используются возможности ресурсов сети Интернет как эффективного канала. Активно ведется сотрудничество с каналом PRO.Культура, порталом «Соловьиный край», где размещаются материалы об учреждениях культуры и дополнительного образования города Курска | Опубликование информации о деятельности учреждений культуры в сети Интернет на постоянной основе. Создан культурно-туристический портал «Соловьиный край», в который также интегрированы все учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5. | Укрепление духовно-нравственных и культурных ценностей региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5.1. | сохранение и развитие традиционных ремесел и народного художественного творчества | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. Создано и работает восемь Домов ремесел, 4 центра традиционных ремесел, выставочный зал «Курские промыслы и ремесла», двадцать восемь мастеров декоративно-прикладного творчества региона имеют звание «Народный мастер России», учреждена премия Губернатора «За сохранение традиций». Проведены российские, межрегиональные и областные мероприятия: ХIII Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», областной смотр-конкурс «Курск фольклорный», IX Межрегиональный детский конкурс глиняной игрушки «Заиграй, моя игрушечка», II межрегиональный фестиваль карагодной пляски «Тимоня-fest» (с установлением рекорда России по исполнению традиционной пляски Курской области - более 2300 человек) | Ежегодное количество грантов некоммерческим организациям на развитие традиционных ремесел и народного художественного творчества – не менее 3 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.5.2. | обеспечение сохранения и развития культурного наследия региона | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено предоставление полной информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; повышение доступности объектов культурного наследия. В 2022 г. регион стал центром крупных всероссийских событий в сфере народной и традиционной культуры: V межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Мастера в соловьином крае», X фестиваль-конкурс исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой, Всероссийский конкурс-фестиваль детских и молодежных фольклорных коллективов «Дежкинкарагод». Проведены мероприятия, посвященные 100-летию русского джаза, 150-летию С.В. Рахманинова, а также 15-летие оркестра русских народных инструментов им. В.Ф. Гридина, фестиваль «Джазовая провинция», юбилейные мероприятия музыкального колледжа им. Свиридова, драматического театра и областного Дома народного творчества. Проведены российские, межрегиональные и областные мероприятия: ХIII Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь мастеровая», областной смотр-конкурс «Курск фольклорный», IX Межрегиональный детский конкурс глиняной игрушки «Заиграй, моя игрушечка», II межрегиональный фестиваль карагодной пляски «Тимоня-fest». В 2022 году состоялся Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» и фестиваль российской анимации им. Б. Дёжкина, Первый Всероссийский фестиваль военно-исторического и героико-патриотического кино «Курская дуга» | Количество проведенных масштабных фестивальных проектов (нарастающим итогом) – не менее 10 к 2030 году |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.5.5.3. | обеспечение грантовой поддержки проектов муниципальных образований в сфере сельской культуры, развития любительских творческих коллективов и творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено сохранение высокого уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг, а также обеспечение грантовой поддержки проектов муниципальных образова-ний в сфере сельской культуры, развития любительских творческих коллективов и творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства. Оказана поддержка двум проектам муниципальных образований Горшеченского и Советского районов на реализацию проектов по развитию сельской культуры на общую сумму 850 тыс. рублей | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, - не менее 30 ед. в 2030 году; количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности, - не менее 3 ежегодно |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |
| Задача 5.6. Поддержка и развитие сферы туризма, сохранение объектов историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Сохранение культурного наследия, реконструкция и развитие объектов показа, обеспечение надлежащей инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.1. | охрана объектов историко-культурного наследия и прилегающих ландшафтов от застройки | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципальные программы | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжалась работа по охране объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией объектов культурного наследия. На территории области находится 4440 объектов культурного наследия, из них: федерального значения – 214, регионального значения – 1036, местного (муниципального) значения – 20, выявленных объектов культурного наследия – 3170 | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.2. | обеспечение публичности информации при реализации строительных проектов, проведение региональных референдумов | - | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В г. Курске в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года проведено ежегодное рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов, в соответствии с которыми будут благоустраиваться общественные территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании в муниципальном образовании «Город Курск» на 2018-2019 годы» в 2023 году. В народном голосовании приняли участие 44 855 жителей города Курска. В г. Железногорске в 2022 году проведено онлайн-голосование по дизайн-проектам благоустройства общественных территорий города Железногорска, которые будут реализовываться в 2023 году. В голосование приняло участие 8 670 горожан | Обеспечен учет мнения жителей Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.3. | сохранение и охрана исторических природных ландшафтов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. в Курской области планируется размещение объектов регионального значения в границах исторического центра города Курска. Минкультуры России согласован проект объединенной зоны охраны памятников истории и культуры города Курска - территория центрального ядра исторической части города Курска | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.4. | возрождение старинных особняков и памятников архитектуры |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На постоянной основе проводится согласование и выдача разрешительной документации в соответствии со ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение историко-культурного потенциала региона |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.5. | формирование приоритетов по реставрации объектов культурного наследия, улучшению их технического состояния и возвращению в культурный оборот |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Работы по сохранению и реставрации были проведены в отношении 20 объектов культурного наследия, из них наиболее значимые – работы по реставрации здания конюшни государственного конезавода (XIX в.), 2 актовых залов в Доме Советов и «Казенной палате» (г. Курск), аварийно-восстановительные работы объекта культурного наследия «Больничный корпус» Сапоговской психиатрической больницы, ремонт Дома Чупилова (кон. XIX- нач. XX века (г. Суджа), в котором размещен Суджанский краеведческий музей | Сформирован перечень приоритетных объектов культурного наследия для реставрации |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.6. | реставрация объектов культурного наследия | 2021-2030 годы |  | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области (в части установленных полномочий), Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Работы по сохранению и реставрации в 2022 году были проведены в отношении 20 объектов культурного наследия. Из числа завершенных: 1. Работы по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание конюшни государственного конезавода, XIX в.» (г. Курск, Димитрова, д. 66). 2. Работы по реставрации и приспособлению для современного использования, двух актовых залов объектов культурного наследия регионального значения: «Дом Советов» (г. Курск, Красная площадь, д. 1); «Казенная палата» (г. Курск, ул. Советская, д. 14) - главного учебного корпуса Курского монтажного техникума. 3. Аварийно-восстановительные работы объекта культурного наследия регионального значения «Больничный корпус», 1896-1906 гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль зданий Сапоговской психиатрической лечебницы» (Курская область, Курский район, п. Искра). 4. Ремонт выявленного объекта культурного наследия «Дом Чупилова, кон. XIX-нач. XX» (г. Суджа, ул. К. Либкнехта, д.14), в котором размещен Суджанский краеведческий музей | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.7. | проведение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Собственникам (законным владельцам) в 2022 году выдано 50 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия. Направлены уведомления в адрес органов местного самоуправления, собственникам ОКН, предостерегающие о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных федеральным законодательством | Обеспечено ежегодное проведение мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.8. | развитие музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., развитие военно-исторических и тематических музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях формировании исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и патриотическом воспитании населения, функционируют Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы, музей партизанской славы «Большой Дуб» в г. Железногорске и военно-исторический музей «Юные защитники Родины». 1 июня 2022 года после церемонии открытия памятника Сынам полков состоялась первая экскурсия по обновленной экспозиции музея Военно-исторический музей «Юные защитники Родины» в новом помещении. «Юные защитники Родины» - единственный в России и на всем постсоветском пространстве музей, посвященный подвигу детей и подростков на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла к 2030 году до 0,45 посещений. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры |  | 0,438 |  |  | 0,438 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.9. | охрана и реконструкция памятников и мемориальных комплексов, отражающих события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина к 80-летию Курской битвы Российское военно-историческое общество совместно с Администрацией Курской области создаёт Мемориальный комплекс. Определён проект мемориала «Курская битва», который построят в Понырях. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, являющихся воинскими захоронениями, в 2022 году завершена работа по разработке и утверждению границ и режимов использования территорий всех 463 объектов культурного наследия, являющихся воинскими захоронениями. Проводится работа по размещению информации о воинских захоронениях, памятниках защитникам Отечества и иных мемориальных объектах военной истории России на платформе сайта «Местопамяти.РФ». По состоянию на текущую дату в базу данных внесена информация о 1114 объектах военно-исторического наследия, расположенных на территории Курской области | Поддержание состояния памятников и мемориальных комплексов в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1.10. | развитие краеведческих музеев, формирование музеев экологической направленности | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе сохраняются и развиваются краеведческие музеи. В Курской области действует ОБУК «Курский областной краеведческий музей», в составе которого работают 33 филиала и отдела, а также муниципальный «Железногорский краеведческий музей». В рамках федерального проекта «Культурная среда» приобретено здание для размещения экспозиционного корпуса Курского областного краеведческого музея за счет средств областного бюджета в объеме 296,7 млн. рублей. Показатель «Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год» выполнен | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла к 2030 году до 0,45 посещений. |  |  | 0,438 |  | 0,438 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.11. | развитие и расширение тематических музеев |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Развиваются в регионе тематические музеи: это музеи имени Н.В. Плевицкой, Г.В. Свиридова, историко-культурный центр «Коренная пустынь». В городе Железногорске функционирует Музей истории и трудовой славы Михайловского ГОКа. С 2021 года посещение музея вошло в один из пунктов посещения в рамках развития промышленного туризма в Курской области | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  | 0,438 |  |  | 0,438 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.12. | развитие археологических музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области действует ОБУК «Курский государственный музей археологии» и филиал «Историко-этнографический музей». По результатам независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры в 2022 году ОБУК «Курский государственный музей археологии» набрал 85,91 балла. Особая страница в истории Беловского края - Гочевский археологический комплекс - поздний средневековый замок | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  |  | 0,438 |  | 0,438 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.13. | поддержка историко-этнографических музеев |  | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется В Беловском районе сохраняется и развивается историко-этнографический музей | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  | 0,438 |  |  | 0,438 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.14. | охрана музеев-усадеб, развитие литературных музеев | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечивается развитие и охрана музеев-усадеб, литературных музеев (музея К. Воробьёва, Литературного музея в Курске, музея-усадьбы А.А. Фета, мемориального музея А.П. Гайдара в г. Льгове, литературно-мемориального музея Н. Асеева в г. Льгове) | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год выросла до 0,45 посещений |  |  | 0,438 |  | 0,438 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.1.15. | обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране, в том числе разработка и утверждение проектов зон охраны | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в Минкультуры России прошли согласование 3 проекта объединенных зон охраны памятников истории и культуры, расположенных на территории исторической части города Курска. Данные зоны установлены в отношении 42 объектов культурного наследия, 2 - федерального значения, 38 - регионального, 2 - местного (муниципального) значения | Обеспечены необходимые процедуры по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. | Проведение туристического зонирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.1. | выделение территории с развитой транспортной инфраструктурой, объединяющей туристские потоки по целям: паломнического, патриотического и делового туризма (Курск – м. Свобода (Коренная пустынь) |  | 2021-2024 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Золотухинского района сформирована туристическая зона, объединяющая в себе несколько направлений туризма: паломнического (религиозного), основным объектом посещения которой является Монастырь Курская Коренная Рождества пресвятой Богородицы мужская пустынь в м.Свобода; патриотического (мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» в м.Свобода), делового (выставочный центр «Курская Коренская Ярмарка» в м.Свобода), культурно-познавательного (музей «Усадьба А.А.Фета» в д. 1-я Воробьевка) | Создана туристическая зона паломнического, патриотического и делового туризма. Выделена зона, объединяющая паломнический, патриотический и деловой туризм |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.6.2.3. | выделение зоны патриотического туризма, расположенной по Северному фасу Курской Дуги | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Администрация Курской области ведет работу по созданию на территории Поныровского района Мемориального комплекса «Курская битва». 22.02.2022 состоялась торжественная церемония закладки камня в основание будущего Мемориального комплекса. Открытие первой очереди Мемориального комплекса состоится 23 августа 2023 года | Создан историко-культурный мемориальный комплекс «Курская битва» |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.2.4. | выделение зоны этнокультурного туризма и соответствующей инфраструктуры на базе объекта культурного наследия регионального значения «Здание водяной мельницы», первая половина XVIII– начало XX вв. (в с. Красниково Пристенского района) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Администрация Курской области ведет работу по созданию туристического кластера на базе объекта культурного наследия регионального значения «Здание водяной мельницы» 1-я половина XVIII – начало XX вв.» в с. Красниково Пристенского района Курской области. Начато создание этнодеревни. Построено первое подворье – Дом пекаря, в котором открыто кафе. Завершается строительство подворья «Дом кузнеца» (совместно с АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»). Начаты работы по строительству подворья Рыбака и Охотника. Также в этнодеревне будут представлены подворья: Дом молочника, Дом гончара, Дом плотника, Дом лаптя, Дом Соловья-разбойника, а также зона древнего Курска, почтовая станция, казачья слобода и другие объекты. На территории туристического кластера будет построен спортивный комплекс, а также концертная площадка с амфитеатром. Ведется работа по разработке концепции облагораживания территории, прилегающей к объекту. Осуществлена расчистка пруда, проведено укрепление береговой линии и прогулочных дорожек, осуществлены работы по расчистке ручья «Нагольненский колодезь» и прилегающей территории. Проведена санитарная рубка деревьев и кустарника, расчищен участок протяженностью более 1,5 километра. Организовано укрепление низового откоса дамбы. В историческом месте в центре пруда построена беседка, открыта лодочная станция. Все желающие могут прокатиться на лодках или катамаранах. Предусмотрена возможность организации выездной регистрации брака. Первая церемония была организована в августе 2022 года. Построена автомобильная дорога к туристическому кластеру, организованы парковки для автотранспорта. Подготовлены инженерные коммуникации, возведены линии наружного освещения | Создан туристический кластер на базе объекта культурного наследия регионального значения «Здание водяной мельницы», первая половина XVIII – начало XX вв. |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.3. | Поддержка и продвижение региональных туристических брендов, усиление региональной туристической идентичности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.1. | создание имиджевой видеопродукции о достопримечательностях Курской области, размещение ее в сети Интернет | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях продвижения регионального туристического продукта на внутреннем туристском рынке подписано соглашение с Акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» об информационном взаимодействии, в рамках которого в период с 21 ноября 2022 года по 31 декабря 2024 года будут организованы публичные трансляции в поездах дальнего следования по поездным ТВ-системам и на локальной информационно-развлекательной системе «Попутчик» аудиовизуального контента о туристических достопримечательностях Соловьиного края. В 2022 году Центром историко-культурного наследия города Курска на официальных страницах учреждения в социальной сети ВКонтакте размещены видеоэкскурсии в рамках проекта «Лики старых улиц» по улицам Дзержинского, Горького, Мирная, Золотая, Можаевская и др. Число просмотров составило около 8000 | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.2. | разработка и печать билбордов и постеров о культурном и природном наследии Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Туристско-информационным центром Курской области продолжен выпуск туристического путеводителя по Курской области, а также путеводителя «Православные маршруты по Курской области» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.3. | поддержка и совершенствование многоязычного туристского портала, интегрированного с крупнейшими социальными сетями | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В сети Интернет действует сайт туристско-информационного центра Курской области (www.gokursk.ru). На сайте предоставлена развернутая и структурированная информация о туристских возможностях области, о турпредприятиях, гостиницах, санаториях, музеях, театрах; описаны наиболее интересные достопримечательности г. Курска, ежедневно обновляется событийный календарь. На сайте реализована возможность интеграции ресурса с крупнейшими социальными сетями | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.4. | поддержка организации и проведения рекламных туров для туроператоров и туристской прессы России и стран ближнего и дальнего зарубежья |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 1 марта 2022 года в рамках запуска рельсового автобуса (РА-2) по маршруту Воронеж 1 – Курск – Воронеж 1, Туристско-информационный центр Курской области провел для представителей СМИ и администрации г. Воронежа обзорную экскурсию по г. Курску. ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области» принял участие в организации и проведении блог-тура «История Победы» федерального проекта «Блог-туры «Путешествуем по России» (с 19 по 24 августа 2022 года), мероприятие было направлено на развитие внутреннего туризма, популяризацию природных, исторических и культурных объектов, памятных мест, а также патриотическое воспитание граждан через блогерское сообщество | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.5. | участие Курской области в международных, всероссийских и межрегиональных выставках и форумах туристской направленности (в т.ч. «Интурмаркет», MITT, «Отдых») | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях популяризации объектов туристского показа и историко-культурного наследия, а также в целях продвижения региональных туристических брендов Курская область в 2021 году принимала участие в крупнейших Международных туристических выставках MITT (март, Москва) и «Интурмаркет» (апрель, Москва). В 2022 году Курская область участие в туристических выставках в качестве экспонента не принимала. МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска» приняло участие в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2022». Экскурсия-квест «Загадки города К.» Центра историко-культурного наследия города Курска заняла 2 место в номинации «Лучший маршрут молодежного туризма» | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4. | Развитие военно-исторического туризма (продвижение и развитие экскурсионных маршрутов, посвященных событиям Великой Отечественной войны) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Курской битве, проводится разработка межрегионального маршрута военно-патриотического туризма по северному и южному фасу Курской дуги. В маршрут входят ключевые объекты показа, связанные с событиями, проходившими в 1943 году на территории Курской и Белгородской областей во время Великой Отечественной войны. Планируется подача заявки на присвоение данному маршруту статуса Национального. Работа проводится совместно с управлением по туризму Белгородской области в рамках заключенного между регионами Соглашения о сотрудничестве | Обеспечение военно-патриотического воспитания населения, в том числе молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5. | Развитие культурно-познавательного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5.1. | включение архитектурных ансамблей в туристический оборот | Муници-пальные программы | 2021-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Центром историко-культурного наследия города Курска разработано и проводится более 20 тематических экскурсий. Уникальный проект Центра - «Лики старых улиц» (цикл пешеходных экскурсий по старинным улицам города). Разработаны: экскурсии по городу «Курск – древний и вечно молодой», «Музыкальная колыбель Свиридова», пешеходная экскурсия «Знаменитые куряне в городской скульптуре Курска», цикл тематических пешеходных экскурсий «Православные святыни Курска», «Архитектурные жемчужины Курска». Большой популярностью пользуются интерактивные экскурсии-квесты: по исторической части города «По следам истории», «Александр Невский: код успеха», «Шаги», «Следы истории», «Загадки города К», «Вдоль по Сергиевской да с переулочками», «Новогодняя тропа» и другие. Сотрудниками Центра проводится пешеходная тематическая экскурсия «Курский след Казимира Малевича». «Женские судьбы в истории Курска: знаменитые курянки» - пешеходная экскурсия по исторической части города и рассказ о женщинах, внесших заметный след в историю и развитие Курска. Разработаны и проводятся автобусные экскурсии: «Райский уголок на Курской земле» (экскурсия в село Воробьевка Золотухинского района, «Русский жаворонок» (поездка в село Винниково Курского района, «В гости к композитору» (экскурсия на родину Г. Свиридова) и др. За 2022 год проведено 77 экскурсий, в которых приняло участие 1617 человек | Сформированы новые туристические маршруты с включением архитектурных ансамблей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6. | Развитие инфраструктуры для автотуризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.1. | установка знаков туристской навигации и ориентирующей информации к объектам туристского показа и инфраструктуры |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В течение 2022 года в рамках реализации проекта Российского военно-исторического общества «Маяки памяти» на территории Курской области было установлено 15 информационных дорожных знаков, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны. «Маяки памяти» размещены вдоль автодорог регионального и федерального значения в Хомутовском, Железногорском, Медвенском, Фатежском, Щигровском, Советском, Поныровском и Курском районах. Проект позволяет увековечить память о героических подвигах наших воинов и партизан, трагических и значимых событиях Великой Отечественной войны на территории Курской области | Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.2. | разработка и внедрение мобильного приложения о достопримечатель-ностях Курской области |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.3. | расширение сети туристических информационных центров, включая установку информационных терминалов у ключевых объектов показа |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение достоверной, объективной и своевременной туристской информацией всех заинтересованных участников отношений в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.4. | обеспечение доступности автомобильного транспорта, создание остановок, стоянок и разворотных площадок | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществлено устройство новых и замена существующих 55 автопавильонов в г. Курске | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.5. | развитие придорожной торговли на транзитных маршрутах |  | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6.6. | организация пунктов обслуживания туристов вдоль автомобильных трасс (кафе, туалеты, места отдыха) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжает работать предприятия общественного питания, торговли, автозаправки, открытые ранее вдоль автомобильных дорог | Повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7. | Развитие делового и событийного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7.1. | расширение масштаба участников ежегодно проводимых деловых и событийных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 24-26 июня 2022 года в рамках Курской Коренской ярмарки была организована работа павильона «Туризм и отдых», в котором был представлен туристический потенциал региона – более 40 субъектов индустрии туризма (туроператоры, средства размещения, предприятия промышленного туризма, объекты показа, организаторы программ активного отдыха и др.). Второй год в Железногорске благотворительный фонд А.Б. Усманова «Искусство, наука и спорт» проводит творческий АРТ-фестиваль «ТРАНСФОРМАЦИЯ». В фестивале принимают участие молодые современные художники, приезжающие из разных уголков РФ, а также творческая молодёжь | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.7.2. | развитие уникальных событийных мероприятий, в том числе ориентированных на вовлечение молодежи | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году при проведении событийных и культурных мероприятий активно использовалась территория туристического кластера «Парк мельниц» в с.Красниково Пристенского района. В период с 19 по 21 августа здесь было организовано празднование Яблочного спаса. За 3 дня гостями комплекса стало 7,5 тысяч человек. З-4 сентября в рамках мероприятий, посвященных празднованию 980-й годовщины основания г.Курска, был организован этно-фестиваль «Ключи города». Для гостей работали тематические площадки, отражающие самобытные традиции и культуру Курского края. В рамках мероприятий, посвященных Дню российской молодежи, проведен фестиваль семей в парке им. 50-летия ВЛКСМ (приняло участие 450 человек). В рамках праздничных мероприятия, посвященных Дню города Курска, в сквере «Молодежный» состоялись ежегодные семейные соревнования «Папа-старты» (приняло участие 800 человек). Молодежное креативное пространство «Веранда» реализовало «Фестиваль локальной идентичности», в рамках которого различные общественные объединения города Курска приняли участие в уличных представлениях, выставках народного промысла, историко-патриотических лекциях и развивающих играх. В 2022 году прошел музыкальный фестиваль «Курок». Молодые композиторы и самодеятельные коллективы исполняли для гостей свои песни. Проведен XI Международный пленэр художников «Курск - соловьиного края столица», XIV Международный фольклорный фестиваль «Самоцветы». Совместно с Молодежной палатой при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проведен проект «Блог-тур История Победы», посвященный 80-летию Победы в Курской битве, и совместно с Федеральным агентством по делам молодежи проведен Всероссийский урбанистический хакатон «Города» | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.7.3. | активизация участия Курской области в мероприятиях по проведению всероссийских чемпионатов и первенств любого уровня |  | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Министерство внутренней и молодежной политики Курской области оказывает содействие в направлении молодежи Курской области для участия в мероприятиях федерального межрегионального уровней, в числе которых творческие фестивали и конкурсы, молодежные образовательные форумы, соревнования военно-патриотической направленности | Повышение туристической привлекательности Курской области. Рост количества посетителей Курской области, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.8. | Развитие паломнического (религиозного) туризма (поддержание в надлежащем состоянии действующих храмов и монастырей; обеспечение проживания паломников | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области» был продолжен выпуск «Православного путеводителя по Курской области», в который вошла информация о духовном наследии Соловьиного края, а также о маршрутах паломнического (религиозного) туризма региона. В Центре историко-культурного наследия разработан цикл тематических пешеходных экскурсий «Православные святыни Курска» с посещением старейших храмов города. Большой популярностью пользуется тематическая экскурсия «Пасхальный звон». «Крестный ход в Курской губернии» -это автобусная экскурсия от Знаменского собора Курска по пути знаменитого крестного хода с иконой Божией Матери Знамение Курская Коренная в мужской монастырь Коренная пустынь. В 2022 году было проведено 27 экскурсий, в которых приняло участие 594 человека | Продвижение образа Курской области как духовного центра России |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.9. | Развитие экологического туризма: | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффектив-ности реализации молодежной политики, создание условий для развития туризма и развитие системы оздоровле-ния и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | В целях развития познавательного туризма на базе ООПТ в 2022 году в образовательных организациях проведены следующие мероприятия: - выездные экскурсии обучающихся на территорию Центрально- Черноземного государственного заповедника имени профессора В.В. Алёхина с целью активизации познавательного интереса к особо охраняемым природным территориям и реализации исследовательских проектов по сохранению видового разнообразия данных участков; - экскурсии в Железногорский дендрологический парк для обучающихся Курской области; - эколого-туристические экспедиции на участки ООПТ - «Клюквенное озеро», урочище «Болото «Борки», урочище «Меловое» в целях сбора материала для реализации намеченных групповых и индивидуальных научных экологических и краеведческих исследований. В 2022 году в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Курская область принимала участие в реализации совместной программы Федерального агентства по туризму (РОСТУРИЗМ) и Министерства финансов Российской Федерации по организации бесплатных поездок для школьников. Комитетом по культуре Курской области совместно с туроператорами региона разработано 6 экскурсионных программ с посещением ключевых объектов показа и достопримечательностей. С 3 сентября по 16 декабря 2022 года в рамках данной программы более 1000 детей посетили Железногорский дендрологический парк, 450 школьников стали гостями усадьбы А.А. Фета и объекта, входящего в перечень ООПТ Курской области – парка в д. 1-я Воробьевка | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение уникальных ландшафтов и воспитание у людей бережного отношения к природе. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.1. | популяризация туристических маршрутов, включающих посещение Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. В.В. Алехина | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполняется. В перечень основных туристических маршрутов по Курской области, которые предлагаются региональными туроператорами для жителей и гостей области, входит экологический маршрут «Стрелецкая степь» с посещением Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. В.В.Алехина | Повышение туристической привлекательности Курской области. Сохранение уникальных ландшафтов и воспитание у людей бережного отношения к природе |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.9.2. | включение в туристические маршруты особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | 2022-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. В регионе разработаны основные туристско-экскурсионные маршруты, в которые входит посещение объектов ООПТ, включенных в данный Перечень: - «Экологический маршрут «Стрелецкая степь» с посещением Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им.проф. В.В.Алехина; - маршрут «Соловьиный край России» с посещением парка в д. 1-я Воробьевка, расположенного на территории музея «Усадьба А.А.Фета»; - маршрут «История Курской магнитной аномалии» с посещением Железногорского дендрологического парка; - маршрут «К Тимоне на пампушки» с посещением Урочища «Горналь» и Клюквенного озера (в теплое время года) в Суджанском районе; - в Щигровском районе разработан и действует муниципальный экскурсионный маршрут, в рамках которого можно познакомиться с памятным местом бурения первой скважины КМА | Сформированы новые туристические маршруты с включением особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.3. | создание сети обустроенных пешеходных и велосипедных маршрутов с центрами обслуживания туристов | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра утверждена документация по планировке территории, предназначенная для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение туристов доступной развитой туристской инфраструктурой. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.4. | развитие водного и парусного туризма | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области действуют РФСОО «Федерация серфинга Курской области», Водно-спортивный клуб «VODA46 Курск», Федерация Парусного Спорта Курской области, Федерация спортивного туризма Курской области, которые регулярно организуют мероприятия в сфере водного и парусного туризма для профессиональных спортсменов и любителей | Повышение туристической привлекательности Курской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.9.5. | формирование речных водных маршрутов с развитием инфраструктуры и туристских станций |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В настоящее время 8 ООПТ входят в экскурсионные программы, реализуемые на территории региона, наиболее популярные из них –Железногорский дендрологический парк в г.Железногорск, парк в д. 1-я Воробьевка (бывшая усадьба А.А. Фета) в Золотухинском районе, «Клюквенное озеро», урочище «Болото «Борки», урочище «Меловое» в Суджанском районе, «Флороносные песчаники вблизи с. Молотычи» в Фатежском районе, «Парк «Патриот», «Первомайский парк» в городе Курске | Повышение туристической привлекательности Курской области. Обеспечение туристов доступной развитой туристской инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10. | Развитие сельского туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.1. | продвижение Курской области как центра сельского туризма |  | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Мероприятие выполняется. В перечень основных туристических маршрутов по Курской области, которые предлагаются региональными туроператорами для жителей и гостей области, входят маршруты «К Тимоне на пампушки» и «Путешествие на хутор Песочное», в рамках которых экскурсанты могут познакомиться с традиционным укладом курских сел, традициями и обычаями | Содействие развитию имиджа Курской области как центра сельского туризма. Повышение туристической привлекательности Курской области. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.3. | поддержание народных промыслов (гончарный центр Курской области – г. Суджа, родина кожлянской игрушки– д. Кожля и др.), фестиваль «Дни жатвы» – Медвенский район, народное гуляние «Левада» – Большесолдатский район) | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в Медвенском районе на базе этнографического ландшафтного комплекса «Хутор Песочное» состоялся фестиваль «Дни жатвы!». В курской библиотеке имени Воробьева состоялось открытие выставки «В руках мастера и глина оживает» от мастеров МАУК «Центра народных традиционных промыслов» Курчатовского района | Сохранение и развитие традиционных народных промыслов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.10.4. | продвижение мастер-классов по технологиям производства народных промыслов | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В течение 2022 года на базе туристско-информационного центра Курской области была организована серия мастер-классов по изготовлению традиционной кожлянской игрушки, участниками которых стали представители разных возрастных категорий | Сохранение и развитие традиционных народных промыслов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11. | Развитие промышленного туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.1. | популяризация объектов показа | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятия выполняются. В Курской области продолжается работа по развитию промышленного туризма. 6-7 апреля в Калуге были подведены результаты финала Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Работа Курской области по развитию промышленного туризма была отмечена на федеральном уровне. 24 июня 2022 года на площадке Курской Коренской ярмарки прошел Всероссийский Форум по промышленному туризму. Организатором Форума выступила Администрация Курской области при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. В рамках деловой части ярмарки прошла панельная дискуссия, стратегическая и итоговая сессии. В 2022 году мероприятие собрало более 250 представителей предприятий, образовательных учреждений, туристических организаций, общественных объединений, федеральных и региональных органов власти из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь | Укрепление имиджа региона, усиление его конкурентных позиций, рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.2. | продвижение бренда Курской области - Курская магнитная аномалия | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области |  | Укрепление имиджа региона, усиление его конкурентных позиций, рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.11.3. | организация посещений музея и смотровой площадки карьера Михайловского горно-обогатительного комбината | - | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется В 2022 году в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Курская область приняла участие в реализации совместной программы Федерального агентства по туризму (РОСТУРИЗМ) и Министерства финансов Российской Федерации по организации бесплатных поездок для школьников. В рамках программы около 1200 школьников Курской области, учащиеся 5-9 классов, с августа по декабрь 2022 года стали участниками 2-х дневных экскурсий по региону по маршруту «Курская магнитная аномалия» с посещением объектов промышленного туризма Михайловского ГОКа | Рост количества посетителей музея и смотровой площадки карьера Михайловского горно-обогатительного комбината |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 5.6.12. | Стимулирование развития медицинского туризма на базе компетенций области, создание кластера медицинских услуг и сопутствующей инфраструктуры |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова» активно занимается экспортом медицинских услуг. На лечение в медучреждение приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья. Специалисты Центра оказывают профильную медицинскую помощь пациентам, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом всех особенностей | Создан кластер медицинских услуг. Обеспечено повышение туристической привлекательности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.13. | Развитие туристских продуктов выходного дня | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Туристско-информационным центром Курской области для самостоятельных и групповых путешествий разработано более 40 экскурсионных маршрутов, в том числе 14 маршрутов религиозного и паломнического туризма. В этом перечне есть маршруты культурно-познавательного, военно-патриотического, промышленного, сельского, этнографического туризма как по известным объектам показа, так и к новым туристическим магнитам региона. Данные маршруты рассчитаны на разные возрастные и целевые группы, реализуются туроператорами региона при формировании программ приема гостей Соловьиного края. Центром историко-культурного наследия разработаны туры выходного дня (на 1, 2 и 3 дня пребывания в городе Курске) | Повышение туристической привлекательности Курской области. Расширение сети экскурсионных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное направление 6. «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 6. Формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для полноценного раскрытия человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Общественный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей в городе и между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Создание единого оператора общественного транспорта на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполнено. На базе областного казенного учреждения «Центр транспортных услуг» (организатор перевозок на территории г. Курска) создан центр мониторинга общественного транспорта, который обеспечивает следующий функционал: мониторинг работ общественного транспорта, колл-центр, контрольно-ревизионная служба | Центр создан и запущен в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Разработка проекта создания системы скоростного общественного транспорта в Курской агломерации |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Проект разработан и утвержден |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом обеспечивалось 28 транспортными предприятиями и индивидуальными предпринимателями по 206 регулярным межмуниципальным маршрутам (из них 37 маршрутов сезонных перевозок к садово-огородным участкам) более чем 360 единицами транспортных средств различного класса вместимости. 15 августа 2022 года между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск» заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ Курск в Курской области. Основные показатели проекта: общий бюджет – 12,9 млрд рублей; реконструкция путей – 42,6 км одиночного пути; реконструкция тяговых подстанций – 8 ед.; реконструкция депо – 1 шт.; закупка односекционных вагонов – 22 ед. Инвестиционная фаза – до 31.12.2024. Срок проекта – 25 лет. В 2022 году в г. Курск поставлен 1-й трамвайный вагон, закончена реконструкция входной группы депо | Повышение средней маршрутной скорости общественного транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения. Повышение качества транспортных услуг |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.5. | Обеспечение доступности регулярным общественным транспортом всех населенных пунктов Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году на территории Курской области регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по 206 регулярным межмуниципальным маршрутам (119 по регулируемому тарифу, 87 по нерегулируемому тарифу) 29 транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями. Транспортное облуживание осуществлялось более чем 360 транспортными средствами. Ведется постоянная работа по оптимизации существующей маршрутной сети | Все населенные пункты Курской области обеспечены регулярным пассажирским сообщением; объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования к 2030 году – не менее 400 млн. человек |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.6. | Обеспечение доступности всего подвижного состава для маломобильных групп населения | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в городе Курске, разработанной в рамках реализации проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта, транспортное обслуживание пассажиров будут осуществлять: 33 трамвая, 40 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, 10 электробусов, 88 автобусов большого класса, 158 автобусов среднего класса, 83 автобуса малого класса. Таким образом, благодаря увеличению количества низкопольных транспортных средств доступность подвижного состава для маломобильных групп населения составит не менее 90 %. Запуск новой маршрутной сети запланирован на 2023 год | Повышение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг для маломобильных граждан |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.7. | Реконструкция автовокзала города Курска и опорной сети автостанций области |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Реконструкция автовокзала и основных автостанций области проведена в полном объеме. Жители Курской области обеспечены комфортными и безопасными транспортными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8. | Поэтапное внедрение цифровых технологий в деятельности общественного транспорта |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработан информационный интернет-ресурс, позволяющий ознакомится с действующими и новыми маршрутами пассажирского транспорта города Курска – планировщик маршрутной сети Курского общественного транспорта. Разработано мобильное приложение «Курский транспорт», отображающее на карте в режиме реального времени сведения о работе пассажирского транспорта на городских маршрутах с возможностью прогноза прибытия на остановку. Весь городской пассажирский транспорт оборудован терминалами, способными принимать бесконтактные банковские карты для безналичной оплаты проезда | Реализованы проекты в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.9. | Переход к «пересадочной» транспортной модели в Курской агломерации, создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), создание единой системы оплаты проезда в общественном транспорте на основе единой карты «Тройка-КУРСК» |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С октября 2022 года в регионе стартовал процесс перевода льгот на проезд в общественном транспорте на Карту жителя Курской области. Данная карта позволит получить держателям социальные услуги и льготы, в перспективе дополнительные скидки от партнеров проекта и программ лояльности банков-эмитентов. Запланированные сроки полного перевода льгот на Карту жителя Курской области – 1 апреля 2023 года | Завершен переход к «пересадочной» транспортной модели в Курской агломерации |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.10. | Оптимизация расписания движения общественного транспорта в Курской агломерации | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети на основе магистральных, городских и подвозящих маршрутов. Для каждого типа маршрута предусмотрен интервал движения. На маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, соблюдение установленного расписания движения является обязательным условием для оплаты выполненной транспортной работы. Данная мера позволяет обеспечить стабильную работу общественного транспорта | Повышение качества предоставляемых транспортных услуг и безопасности дорожного движения. Обеспечено выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания к 2030 году - 100% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.11. | Обновление инфраструктуры троллейбусного сообщения, обеспечение сохранения действующих троллейбусных линий | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. Проведены закупочные процедуры по заключению контракта на перевозку пассажиров новыми троллейбусами с автономным ходом (15 ед.) по двум маршрутам, работа на которых запланирована в 2023 г. Приобретение вышеуказанных троллейбусов планируется осуществить в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Инфраструктура троллейбусного сообщения обновлена на 90%. Обеспечено снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.12. | Использование подвижного состава большой и особо большой вместимости | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в городе Курске, разработанной в рамках реализации проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта, транспортное обслуживание пассажиров будут осуществлять, в том числе, 171 единица большого класса (автобусы, троллейбусы, электробусы, трамваи). По итогам участия региона в 2022 году в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» в Курскую область поставлено 50 автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе. С 1 января 2023 года данный подвижной состав осуществляет транспортную работу на 3 магистральных маршрутах по брутто-контрактам | Обеспечены снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и безопасность дорожного движения. Обеспечено повышение качества предоставляемых транспортных услуг, в том числе для инвалидов и маломобильных граждан |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.1.13. | Создание автоматизированной системы учета проезда льготных категорий граждан | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Система создана и внедрена в эксплуатацию. Автоматизированная система контроля оплаты проезда (далее - АСКОП), оператором которой является ГУП Курской области «Информационный Центр «Регион-Курск» | Система создана и введена в эксплуатацию. Обеспечены удобство оплаты проезда на транспорте общего пользования, снижение временных издержек пассажиров, связанных с приобретением проездных билетов, возмещение денежных выплат перевозчикам за фактический объем оказанных услуг по перевозке пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Обеспечение безопасности городской инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.2. Повышение безопасности городской инфраструктуры. Обеспечение безопасности и повышение уровня качества организации дорожного движения. Внедрение принципов нулевой терпимости к ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Внедрение информационных технологий для повышения безопасности жизнедеятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | повышение технической оснащенности подразделений правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования | - | 2021-2027 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области с 2016 года проводятся мероприятия по созданию региональной платформы в составе КСОБЖН АПК «Безопасный город», для осуществления сквозного обмена информацией между ведомствами и службами на федеральном, региональном и межмуниципальном уровне. КСОБЖН АПК «Безопасный город» предназначен для обеспечения системного комплексного подхода к решению задач в области защиты населения от угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Реализация проекта КСОБЖН АПК «Безопасный город» на территории Курской области ведется в двух направлениях: на региональном уровне реализуется региональная платформа; на муниципальном уровне создаются муниципальные сегменты АПК «Безопасный город». Информация от муниципальных образований Курской области поступает в региональную платформу КСОБЖН, в которую интегрированы: Мониторинговый центр Курской области; Ситуационный центр КЧС и ОПБ Курской области; Центр управления регионом; Ситуационный центр Губернатора Курской области; ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области. В 2022 году в АПК «Безопасный город» города Курска интегрированы системы видеонаблюдения надземного перехода по ул. Дзержинского (7видеокамер), подземных переходов по ул. Энгельса (27 видеокамер), расширена система видеонаблюдения на мемориале по ул. К. Маркса (добавлено 3 видеокамеры), подключена смарт-опора на пл. Перекальского (1 видеокамера) | Обеспечение выполнения функций автоматического распознавания событий с использованием возможностей интеллектуальной видеоаналитики в местах массового пребывания людей на общественных территориях (обеспечение к 2027 году 100% объектовых систем видеонаблюдения аналитическими функциями) |  |  |  |  | 50 |  |  |  | - 50п.п. |  |  |  |
| 6.2.1.2. | установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан, на социальных объектах и их объединение в единый ситуационный центр в рамках концепции «умной безопасности» | - | 2021-2024 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Система видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в регионе является гибридной, в основном состоящая из отдельных обособленных сегментов в каждом муниципальном органе, а также региональной, в которой накопление информации осуществляется на единый сервер, находящийся в областном центре. В настоящее время в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и других местах всего используется 750 камер видеонаблюдения, из которых 320 имеют сопряжение с дежурными частями территориальных органов. В том числе системы видеонаблюдения установлены на объектах с массовым пребыванием граждан: железнодорожный вокзал г. Курска - 152 камеры видеонаблюдения, которые подключены на видеорегистратор, размещённый в помещении службы безопасности ОАО «РЖД». К данной системе видеонаблюдения организован доступ из дежурной части Курского линейного отдела МВД России. В аэропорту г. Курска установлено 57 камер видеонаблюдения, которые подключены к видеорегистратору, расположенному в помещении службы безопасности КПКО «Курскаэропорт». В здании автовокзала г. Курска и прилегающей к нему территории размещено 27 камер видеонаблюдения, которые передают информацию на монитор, установленный в диспетчерской службе автовокзала. Подготовлены и направлены в комитет региональной безопасности Курской области обобщенные предложения УМВД по размещению в 2022 году систем видеонаблюдения в зонах (местах) с повышенной криминогенной опасностью, сформированные с учетом складывающейся оперативной обстановки на территории региона, для практического использования при планировании работы по установке камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в муниципальных районах и городских округах Курской области. Данные предложения рассмотрены на заседании МРГ 26.05.2022 г., перечень мест для установки утвержден на заседании МРГ. Во исполнение указания МВД России УМВД организована работа по размещению в образовательных объектах камер с высоким разрешением, увеличенным углом охвата, возможностью биометрической идентификации лица, подключением в АПК «Безопасный город». Указанная работа приобрела особую актуальность в условиях введенного на территории области «желтого» уровня террористической опасности. Обеспечена реализация пилотных проектов по развитию подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики создаваемой КСОБЖН АПК «Безопасный город» | Обеспечение круглосуточного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на общественных территориях |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.2. | Обеспечение безопасности на транспорте и в городе, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1. | создание современных наземных пешеходных переходов через автомобильные дороги; полный отказ от использования подземных и надземных переходных переходов | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется систематическая ежегодная работа по реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений). В г. Курске в районе общеобразовательных учреждений обустроен 21 наземный пешеходный переход с обустройством перильного ограждения, искусственных дорожных неровностей и светофорных объектов типа Т-7. Согласно предписаний ГИБДД в 2021 году было установлено около 9 км оцинкованного перильного ограждения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2. | строительство на автомобильных дорогах пунктов вызова экстренной помощи, мест для отдыха, смотровых эстакад, туалетов |  | 2021-2030 годы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3. | увеличение автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Установлено 8 программно-аппаратных комплексов с фото и видеофиксацией «СТРАЖ» в целях фиксации нарушений правил остановки/стоянки транспортных средств в местах дорожных заторов, вызванных автомобилями, припаркованными в неположенных местах на территории города Курска | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4. | содействие внедрению принципов «нулевой терпимости» к ДТП при строительстве и реконструкции автомобильных дорог в поселениях (строительство «островков безопасности» на пешеходных переходах; создание искусственных неровностей и др.) | Муници-пальные программы | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог в г. Курске в 2022 году выполнены работы по устройству перильного ограждения протяженностью 362 м и барьерного ограждения протяженностью 1 078 м. В г. Железногорске в 2022 году выполнено устройство искусственных дорожных неровностей в количестве 4 шт. | Разработан и реализован проект по внедрению принципов «нулевой терпимости к ДТП» при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.2.5. | снижение максимальной скорости для движения автотранспорта в пределах населенных пунктов до 50 км в час |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется к рассмотрению в последующие годы | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6. | исключение организации карманов на остановках общественного транспорта |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках работ по реконструкции дороги общего пользования по ул. Светлой от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса выполнены мероприятия по устройству заездных карманов на остановках общего пользования | Увеличение маршрутной скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7. | применение демпфирующих ограждений, в том числе на аварийно-опасных участках дорог |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется На аварийно-опасных участках дорог используются демпфирующие ограждения | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.8. | применение мобильных демпфирующих ограждений при проведении дорожных работ | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. При проведении дорожных работ на территории Курской области применяются мобильные демпфирующие ограждения в виде дорожных водоналивных блоков | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.2.9. | применение композитных ограждений, не требующих обслуживания, для регулирования движения пешеходов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно предписаниям ГИБДД установлено около 9 км оцинкованного перильного ограждения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог г. Курска | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.2.10. | благоустройство подземных и надземных пешеходных переходов и обеспечение их доступности для маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно распоряжению Администрации города Курска от 30.11.2021 № 2019-ра «О передаче в государственную собственность Курской области имущества, являющегося муниципальной собственностью города Курска, - пешеходных переходов» в собственность Курской области переданы подземные пешеходные переходы по ул. Энгельса, ул. Черняховского, пр-ту Кулакова. По надземному пешеходному переходу по ул. Дзержинского (Центральный рынок) в 2021 году проведена закупочная процедура по поведению капитального ремонта. Однако, по соглашению сторон данный муниципальный контракт был расторгнут В 2022 году осуществлен ремонт четырех подземных пешеходных переходов и одного надземного | Обеспечение доступности и безопасности дорожной инфраструктуры для маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.2.11. | обеспечение 100 % освещенности участков дорог, проходящих по населенным пунктам, 100 % освещенности пешеходных переходов вне населенных пунктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году построено и введено в эксплуатацию 13,833 км линий наружного электроосвещения | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.2.12. | обеспечение наличия тротуаров на участках дорог, проходящих через населенные пункты | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году произведен ремонт и устройство новых тротуаров протяженностью 3 281,0 пог .м. на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. В 2022 году за счет бюджета г. Курска обустроены тротуары по: ул. 50 лет Октября от пр-та Дружбы по ул. Планерная; пр. Анатолия Дериглазова; ул. Звездная; ул. Краснополянская; ул. 3-я Пушкарная | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.3. | Обеспечение безопасности и повышение уровня качества организации дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1. | развитие безопасной транспортной инфраструктуры, в том числе современных и эффективных способов повышения качества и долговечности дорожного покрытия и уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования линиями наружного освещения | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области активно применяется асфальтобетонная смесь, спроектированная по методу объемно-функционального проектирования, позволяющая увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. В г. Курске в процессе производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия при реализации НП «БКД» применена новая марка асфальтобетонной смеси Superpave, т.е. метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. В рамках проведения работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования по ул. Светлой от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса выполнялись работы по обустройству наружного освещения | Реализован проект «Диагностика дорожного полотна специализированными лабораторными комплексами» в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы. Обеспечено достижение к 2024 году доли региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна, не менее 60%. Улучшена освещенность автомобильных дорог линиями наружного освещения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.3.2. | ликвидация мест концентрации ДТП, в том числе внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Основные мероприятия, предлагаемые УГИБДД УМВД России по Курской области и реализуемые собственниками автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в целях ликвидации мест концентрации ДТП, включают в себя: 1. Установку дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости». 2. Замену дорожных знаков в соответствии с ГОСТ Р52289-2019 (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета). 3. Установку дублирующих дорожных знаков. 4. Устройство пешеходных перильных ограждений. 5. Установку средств фотовидеофиксации нарушений ПДД. 6. Устройство искусственного электроосвещения. 7. Устройство светофорных объектов. 8. Устройство искусственных дорожных неровностей. 9. Устройство барьерного ограждения. 10. Установка панно, информирующего об аварийно-опасном участке автомобильной дороги (на автомобильных дорогах регионального значения). В районе общеобразовательных учреждений города Курска обустроен 21 наземный пешеходный переход с обустройством перильного ограждения, искусственных дорожных неровностей и светофорных объектов типа Т-7. Согласно предписаниям ГИБДД установлено около 9 км оцинкованного перильного ограждения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог | Ликвидировано более 95% мест концентрации ДТП |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.3.3. | системное повышение безопасности и эффективности использования дорог Курской области (создание рабочих групп для оперативного, планового и стратегического принятия решения по БАКД) |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Модернизирована система автоматизированного управления дорожным движением (АСУДД) на центральных улицах г. Курска в рамках развития подсистемы светофорного управления (модернизация 24 светофорных объектов). Установлены: - 8 программно-аппаратных комплексов с фото и видеофиксацией «СТРАЖ» в целях фиксации нарушений правил остановки/стоянки транспортных средств в местах дорожных заторов, вызванных автомобилями, припаркованными в неположенных местах на территории города Курска; - 25 камер видеонаблюдения с функционалом детектирования ДТП и ЧС; - 2 динамических информационных табло для информирования участников дорожного движения о дорожной ситуации; - 11 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - 39 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - 4 телекоммуникационных элемента дорожной инфраструктуры (V2X); - 4 пункта дорожного экологического контроля; - 3 пункта дорожного контроля метеорологических параметров; - 6 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД; - проведена модернизация существующих модулей и подсистем единой платформы управления транспортной системой | Создана рабочая группа |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.3.4. | внедрение автоматизированных и роботизированных систем управления дорожным движением, а также инструментов контроля за соблюдением ПДД |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Модернизирована система автоматизированного управления дорожным движением (АСУДД) на центральных улицах г. Курска в рамках развития подсистемы светофорного управления (модернизация 24 светофорных объектов). Установлены: - 8 программно-аппаратных комплексов с фото и видеофиксацией «СТРАЖ»; - 25 камер видеонаблюдения с функционалом детектирования ДТП и ЧС; - 2 динамических информационных табло для информирования участников дорожного движения; - 11 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - 39 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - 4 телекоммуникационных элемента дорожной инфраструктуры (V2X); - 4 пункта дорожного экологического контроля; - 3 пункта дорожного контроля метеорологических параметров; - 6 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД; - проведена модернизация существующих модулей и подсистем единой платформы управления транспортной системой | Обеспечено внедрение интеллектуальной транспортной системы Курской городской агломерации |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2.3.5. | приоритетное обеспечение безопасности движения пешеходов, в том числе с помощью оборудования пешеходных переходов дополнительными сигналами привлечения внимания водителей, совершенствование регулирования скорости движения транспорта за счет внедрения специальной дорожной инфраструктуры | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В г. Курске обустроен 21 наземный пешеходный переход с обустройством перильного ограждения, искусственных дорожных неровностей и светофорных объектов типа Т-7 в районе общеобразовательных учреждений. В 2022 году в г. Курск были установлены новые светофоры с дополнительными секциями в виде силуэта пешехода и стрелки «бело-лунного цвета», предупреждающие о направлении, в котором пешеходы переходят дорогу. Выделены отдельные пешеходные фазы на светофорах | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.6. | совершенствование обустройства дорог и мостовых переходов современными типами барьерных ограждений и пешеходными переходами в разных уровнях с проезжей частью улицы или дороги |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках НП «БКД» производились работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог. В рамках данных работ установлено около 1,9 км барьерных и 6,4 км пешеходных ограждений | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.7. | обеспечение оперативного вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» при возникновении экстренной ситуации | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб действует информационно-управляющая Система-112. В 2022 году поступило 1,1 млн. вызовов, большинство из которых - в экстренные оперативные службы. Система-112 позволила обеспечить комплексное реагирование экстренных оперативных служб области и значительно сократить время их прибытия на происшествия | Уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Курской области. Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие городских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.3. Формирование гуманистической человеко-ориентированной городской среды посредством реализации современной градостроительной политики в Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Реализация комплексного регулируемого подхода к застройке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1. | Применение механизмов комплексного развития территории (КРТ) |  | 2022 - 2030 годы | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Распоряжением Администрации Курской области от 08.09.2022 №698-ра принято решение о комплексном развитии незастроенной территории в границах квартала, расположенного в г. Курске, ограниченного улицей Менделеева, ул. Юности, 1-ым Промышленным переулком, 2-ым Промышленным переулком. Распоряжением Администрации Курской области от 02.11.2022 №941-ра принято решение о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в г. Курске в границах ул. 1-я Агрегатная, ул. 2-я Агрегатная, ул. 3-я Агрегатная. Распоряжением Администрации Курской области от 14.12.2022 №1149-ра принято решение о комплексном развитии незастроенной территории в г. Курске, в границах ул.Октябрьская, ул. Дубровинского | Обеспечено одномоментное строительство объектов жилого и социально-коммунального назначения |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.1.2. | стимулирование строительства малоэтажных и среднеэтажных зданий в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Строительство многоквартирных домов осуществляется юридичес-кими лицами, которые определяют параметры строящихся объектов исходя из наличия земельных участков, обеспеченности земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, спросом населения на жилье и расчетов финансовой прибыли. В последнее годы отмечается снижение многоэтажного строительства и рост индивидуального жилищного строительства. В 2022 году введено в эксплуатацию ИЖС – 376,8 тыс.кв.м или 68,1% от общего объема введенного жилья (553,6 тыс.кв.м). Задача снижения стоимости строительства квадратного метра жилья в связи с нестабильностью стоимости строительных материалов, а также рядом иных объективных причин, в настоящее время в полном объеме не решена. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, где предусмотрены площадки для строительства малоэтажных и среднеэтажных зданий. В 2022 году АТХ "Курчатов-Парк" завершил строительство и ввел в эксплуатацию один малоэтажный многоквартирный жилой дом на 10 квартир общей площадью 1493 кв.м. | Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем. Снижение стоимости строительства квадратного метра жилья |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.1.3. | снижение высотности нового строительства и развитие квартальной застройки | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках комплексного развития территорий, которое подразумевает квартальную застройку, при принятии решений о строительстве жилья в приоритетном порядке прорабатывается вопрос строительства микрорайонов среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, как более удобной и комфортабельной для граждан. Распоряжением Администрации города Курска от 06.12.2022 №1416-ра утверждена документация по планировке территории, ограниченной улицами Заводская-Ольшанского-Энгельса-проезд Энгельса. Постановлением Администрации города Курска от 27.05.2022 №308 утверждены изменения в документацию по планировке территории для строительства жилого микрорайона «Серебряные холмы» | Обеспечение жителей комфортным жильем |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.1.4. | разработка пилотных проектов реновации и рекультивации промышленных зон |  | 2022-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Компанией «Инстеп» на месте бывшего завода КЗТЗ осуществляется строительство нового жилого комплекса «Инстеп.Сити». Застройщик также планирует разместить здесь соцобъекты в шаговой доступности для жителей (школа, два детских сада и поликлиника). Среди примеров реновации промзон в г. Курске: индустриальные парки «Союз» на территории бывшего «Счетмаша» и «Агрегат» на территории АПЗ-20 | Разработано не менее двух проектов |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.2. | Внедрение концепции «пешеходного города»: ограничение реализации проектов, связанных с расширением существующей дорожной сети за счет зеленых насаждений и тротуаров, строительства многоуровневых эстакад в жилых районах, строительства подземных и надземных пешеходных переходов в жилых районах; переход к концепции «здоровых улиц» |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Прорабатывается вопрос обустройства пешеходной части улицы Ленина | Улучшение экологической ситуации. Создание комфортного городского пространства |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.3. | Проведение благоустройства территорий в Курской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1. | создание благоустроенных общественных территорий в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Формиро-вание современной городской среды в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2022 года было благоустроенно 204 территории (102 общественных и 102 дворовых территории), освоено бюджетных средств в сумме 443,0 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2022 год, выполнены в полном объеме. В 2022 году в городе Курске выполнены работы по благоустройству 5 территорий общего пользования | Обеспечение доли площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади в размере не менее 100% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.3.2. | создание типовой зоны для семейного отдыха и досуга на территории микрорайона |  | 2022-2023 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Создание типовой зоны для семейного отдыха и досуга на территории микрорайона запланировано на 2023 год в соответствии с постановлением Правительства Курской области от 13.01.2023 № 21-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.12.2021 № 1513-па» | Разработан проект типовой зоны |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.3.3. | создание современных беговых дорожек и велодорожек | Муници-пальные программы | 2021-2025 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра утверждена документация по планировке территории, предназначенная для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города. В г. Железногорске выполнено устройство велодорожек – 72 м. | Улучшение качества городской среды.Обеспечение здорового образа жизни.Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.4. | создание «центров притяжения» в каждом микрорайоне (спортивные площадки, зоны для прогулок и т.д.) | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в городе Курске благоустроены: - территории по ул. Березовой - пер. 1-й Березовый; - прилегающие территории к городскому молодежному центру «Гелиос» по ул. 50 лет Октября, 1024 - лесопарковая зона для спортивного отдыха в урочище Цветов лес; - территории у школы Картинга по ул. Республиканской; - территории сквера по улице Дейнеки; - лесопарковая зона по пр-ту В.Клыкова; - парк на пересечении ул. Союзной и Куйбышева; - сквер «Спортивный» по ул. Менделеева; - сквер «Молодежный» по пр. В. Клыкова. Реализованы 2 этапа благоустройства сквера на пересечении ул. Ленина и К. Зеленко. Выполнялись работы в п. Глушково (благоустройство стелы павшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 1041-1945 гг.), в п.Теткино (благоустройство сквера), в Кобыльском сельсовете (благоустройство парка в с. Кобылки), в Званновском сельсовете (благоустройство сквера по ул. Комсомольская в с.Званное), в Попово-Лежачанском сельсовете (благоустройство территории «Зона отдыха»). Проведено благоустройство сквера в с. Гремячка Будановского сельсовета Золотухинского района. | Улучшение качества городской среды. Обеспечение здорового образа жизни. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.5. | создание креативных пространств с мастерскими, зонами коворкинга, помещениями для выставок и фестивалей |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Железногорске создано 2 креативных пространства, благодаря победе представителей некоммерческих организаций в грантовых конкурсах: проект «АРТ-коворкинг «На высоте» победил в 2022 году в грантовом конкурсе «АРТ-ОКНО» АНО БФ «Искусство, наука и спорт», и проект железногорский центр современного искусства «Цикорий» – современное креативное пространство, которое в 2021 году было отремонтировано за счет средств АНО БФ «Искусство, наука и спорт» | Создано не менее 5 креативных пространств |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6.3.3.6. | реализация проектов стрит-арта в городах |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Железногорске развиваются стрит-арт проекты. Стены нескольких микрорайонных теплопунктов, электрораспределителей, а также другие подобные объекты украшают граффити, нанесенные как профессиональными художниками, так и художниками-любителями. Проводятся фестивали стрит-арт искусства | Улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4. | Создание комфортной, удобной и современной среды для маломобильных групп граждан, а также для материнства и детства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.1. | создание безбарьерной городской среды | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработка дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий выполняется с учетом «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» При благоустройстве всех общественных пространств беспрепятственного доступа выполнены мероприятия, направленные на создание безбарьерной среды для маломобильных групп граждан. В г. Курске систематически проводится работа с целью приведения городской инфраструктуры и объектов, находящихся в муниципальной собственности, для нужд инвалидов и иных групп населения. При выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов проверяется наличие в проектной документации раздела мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. В 2022 году выдано 96 разрешений на строительство, в том числе 22 на строительство многоквартирных жилых домов | Доля приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры от общего количества приоритетных объектов |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.4.2. | оказание поддержки муниципальных образований при закупке низкопольных транспортных средств | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам участия региона в 2022 году в НП «БКД» в Курскую область поставлено 50 низкопольных автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе, которые осуществляют транспортную работу в г. Курске | Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава – автобусного – не менее 30%, трамвайного – не менее 22%, троллейбусного – не менее 50%) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.5. | Разработка комплексных проектов для развития исторических центров городов: | Проект планировки территории | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | По итогам открытого архитектурного конкурса «Курск 2032» с учетом предложений исполнительных органов Курской области утвержден распоряжением Администрации Курской области от 17.03.2020 № 102-ра планируемый перечень объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых предлагается в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия основания г. Курска. Перечень включает 161 объект. В настоящее время проводится работа по актуализации перечня | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.5.1. | сохранение исторической преемственности архитектурного стиля | Правила благо-устройства | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области осуществляется внедрение «Дизайн-кода» - свода правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории. «Дизайн-код» разрабатывается в целях установления прозрачного механизма и единых требований ко всем хозяйствующим субъектам в сфере наружной рекламы. Положения «Дизайн–кода» будут рекомендованы для включения в Правила благоустройства муниципальных образований Курской области | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области. Сохранение исторического облика городов Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.5.2. | сохранение объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках осуществления надзора в области охраны объектов культурного наследия проведены мероприятия по систематическому наблюдению в отношении 33 объектов археологического наследия и 14 объектов архитектуры. В рамках контроля за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, в соответствии с выданными разрешениями на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществлены мероприятия в отношении 20 объектов культурного наследия. В г. Курске проводится работа по выполнению научно-проектной документации по сохранению 8- ми объектов культурного наследия регионального значения | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области. Увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.3. | развитие внутригородских туристических маршрутов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Центром историко-культурного наследия города Курска разработаны и проводятся более 30 тематических экскурсий по городу Курску | Организовано не менее 15 новых внутригородских туристических маршрутов |  |  |  |  | 30 |  |  |  | + 15 |  |  |  |
| 6.3.6. | Выполнение мероприятий Паспорта регионального проекта «Умный город» | Региональ-ный проект «Умный город» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Курской области («IQ городов») - процент достижения по итогам 2022 года будет рассчитан не позднее 01.06.2022 года. По итогам 2021 года интегральный индекс г. Железногорска составил 24,01 (значение в 2020 г. – 36,50), г. Курска составил 57,48 (значение в 2020 г. – 43,27). В соответствии с показателями паспорта ведомственного проекта «Умный город», утвержденного приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 г. № 1014/пр, среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах Российской Федерации в период до 2024 г. должно быть увеличено на 30 процентов | Мероприятия Паспорта реализованы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.7. | Благоустройство дворовых территорий в Курской области | Государст-венная программа «Формиро-вание современной городской среды в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2022 года благоустроенно 204 территории (102 общественных и 102 дворовых территории), освоено бюджетных средств 443,0 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2022 год, выполнены в полном объеме | Обеспечение ежегодного прироста количества благоустроенных дворовых территорий в Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.8. | Обеспечение переселения граждан из аварийного жилья, контроль качества и объемов возводимых жилых помещений | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области» по состоянию на 01.01.2023 г. из 47 аварийных многоквартирных домов в г. Курске общей площадью 13,3 тыс.кв.м переселено 1047 человек | Доля аварийного жилья сократилась в три раза к 2030 году Переселение из аварийного жилого фонда, тыс. кв. м./чел. |  | 13,31/ 0,66 |  |  | 13,33/ 1,047 |  |  |  | +0,02/ +0,387 |  |  |  |
| 6.3.9. | Формирование оптимального количества служебных помещений органов внутренних дел для работы участковых уполномоченных полиции, а также ремонт и оснащение имеющихся участковых пунктов полиции в соответствии с предъявляемыми требованиями | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Для работы участковых уполномоченных полиции в безвозмездное пользование Межмуниципальному отделу МВД РФ «Железногорский» предоставлено 2 помещения. Согласно условиям договоров безвозмездного пользования ремонт и оснащение имеющихся участковых пунктов полиции осуществляется ссудополучателем самостоятельно | Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан. Обеспечение безопасной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10. | Создание Ресурсного центра для развития системы территориального общественного самоуправления |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Создана некоммерческая организация «Ассоциация содействия развитию территориального общественного самоуправления города Курска и Курской области. Создана интерактивная карта ТОС города Курска. Проведен первый региональный форум по организации территориального общественного самоуправления. Проведен обучающий интенсив. Обучение прошли 4 группы (более 300 человек) | Ресурсный центр создан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11. | Повышение визуальной привлекательности городских пространств: | Схема террито-риального планирова-ния, проект планировки территории, дизайн-проект по благо-устройству обществен-ных пространств | 2021-2030 годы | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Курская область располагает большим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Разрабатываются и реализуются туристские программы и маршруты с включением наибольшего количества гостей и жителей региона в путешествия и экскурсии по Курской области. На территории области основными видами туризма являются деловой, паломнический, событийный. Привлечение туристических потоков в Курскую область связано с развитием событийного туризма и с расширением масштабов новых и ежегодно проводимых мероприятий (межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренс-кая ярмарка»; международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель»; «Соловьиная ночь в усадьбе А.А. Фета» и Яблочный Спас в усадьбе А.А. Фета; международный фестиваль «Джазовая провинция»). Постановлением Администрации Курской области от 03.12.2019 № 1198-па принято решение о разработке проекта планировки территории в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 491 «О праздновании 1000-летия г. Курска». В 2020-2022 гг. в рамках заседаний архитектурно-градостроительного совета при комитете архитектуры и градостроительства Курской области рассмотрено 34 дизайн-проекта благоустройства общественных пространств. Привлечение представителей архитектурного сообщества к рассмотрению проектов благоустройства повышает уровень их качества, что положительно отражается на реализации таких проектов. В г. Курске за 2022 год демонтировано 31 ед. рекламных и 165 информационных конструкций. В г. Железногорске начата реализация 2 концепций благоустройства – аллеи имени А.В. Варичева и сквера Воинов-Интерна-ционалистов, реализовано 1 предложение о нанесении графических изображений на фасады ТП по ул. Рокоссовского. Согласовано 1 изменение фасада здания, размещение 7 вывесок, установка 17 рекламных конструкций | Повышение качества жизни граждан. Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3.11.1. | разработка и внедрение дизайн-кодов городов Курской области | - | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2021 году разработаны и внедрены дизайн-коды в г. Льгове, в г. Рыльске, г. Щигры. В 2022 году прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Курск», утвержденные Решением Курского городского Собрания от 20.12.2019 № 102-6-РС. Курским городским собранием вынесено решение от 08.12.2022 г. № 21-7-РС «О внесении изменений в решение Курского городского Собрания от 20.12.2019 г. № 102-6-РС «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» | Внедрены дизайн-коды городов Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное направление 7. «Зеленый и безопасный регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 7. Реализация модели устойчивого эколого-ориентированного развития, развитие «зеленой» экономики, решение экологических проблем для максимально полного удовлетворения потребностей населения по формированию экологически чистой среды обитания; обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Здоровые экосистемы (почвы, леса, реки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Комплексная экологизация экосистем Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Обеспечение устойчи-вого лесопользования, защита природных лесных экосистем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | сохранение и увеличение лесистости территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области не допущено снижение лесистости в связи с эффективным проведением мероприятий и соблюдением баланса вырубленных лесных насаждений и участков, переведенных в покрытую лесом площадь | Сохранение лесистости территории на уровне 8,2% к 2030 году (%) |  |  | 8,2 |  | 8,2 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.2. | создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранение лесного биоразнообразия | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», Схема развития и размещения особоохра-няемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Создание особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года. В 2022 году созданы следующие особо охраняемые природные территории регионального значения: «Урочище «Максимовские быгры» (Горшеченский район); «Парк «Соловьиная роща» (г. Курск); «Балка у села Шипы» (Обоянский район); «Клевенский лес» (Рыльский район); «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное» (Горшеченский район); «Урочище Гнань и артезианский источник» (Железногорский район); «Балка Калинов лог» (Курский район); «Урочище Обжи» (Хомутовский районы); «Куськинские меловые холмы» (Мантуровский район); «Ванинская пойма» (Октябрьский район). В целях сохранения лесного биоразнообразия созданы памятники природы «Клевенский лес» и «Урочище Обжи» в Рыльском и Хомутовском районах Курской области и природный парк «Парк Соловьиная роща» в городе Курске | Увеличение площади особо охраняемых природных территорий до 10000 га к 2030 году |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.3. | обеспечение круглогодичного ухода за особо охраняемыми природными территориями | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. На территориях природных парков регионального значения «Парк «Патриот», «Парк «Боева дача», «Первомайский парк», «Парк имени С.Н. Перекальского» в городе Курске осуществляется круглогодичный уход в части обслуживания, озеленения, сохранения природных ландшафтов и объектов внешнего благоустройства на общую сумму 49,4 млн. рублей. Кроме того, силами сотрудников ОКУ «Дирекция ООПТ» осуществлялся уход за особо охраняемой природной территорией регионального значения «Железногорский дендрологический парк», расположенной в г.Железногорске | Количество особо охраняемых территорий, на которых проведены работы по обеспечению функционирования, - не менее 5 ед. |  |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.4. | защита лесов и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году специалистами Центра защиты леса Воронежской области проведено лесопатологическое обследование на площади 626,6 га. В целях борьбы с корневой губкой и другими видами болезней проведены сплошные санитарные рубки на площади 50,9 га, выборочно-санитарные рубки на площади 249,1 га, уборка аварийных деревьев 280 шт. На площадях после проведения сплошных санитарных рубок создаются лесные культуры, устойчивые к данному виду заболеваний и повреждений | Снижение площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.5. | противопожарное обустройство лесов | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов приводились в рамках госзадания САУ КО «Лесопожарный центр», заключенных контрактов с государственными унитарными предприятиями, а также согласно проектов освоения лесов арендаторов лесных участков. Все мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в полном объеме: устройство минерализованных полос - 199,1 км или 100% от плана; расчистка минерализованных полос - 5235 км или 107% от плана; проведение контролируемых профилактических выжиганий - 14,5 га или 100% от плана; эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения – 3 шт. или 100% от плана; благоустройство зон отдыха граждан - 117 шт. или 124% от плана; установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах - 38 шт. или 109%; реконструкция шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 100 шт. или 137% от плана; установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 240 шт. или 229% от плана | Ежегодное снижение количества лесных пожаров |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.6. | организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В круглосуточном режиме работал региональный пункт диспетчерского управления (РДПУ), организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров - ИСДМ-Рослесхоз и системы «Каскад» Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области. Также на территории региона введены в действие видеокамеры для наблюдения за пожароопасной обстановкой в лесном фонде на территории данных лесничеств. Обеспечена постоянная и устойчивая связь с лесничествами, предприятиями и арендаторами лесных участков. Через РДПУ и отделы Министерства по лесничествам обеспечено межведомственное взаимодействие органов государственной власти, заинтересованных структур и организаций | Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, до 86% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.7. | обеспечение функционирования лесопожарных станций, специализированной диспетчерской службы | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Работа регионального пункта диспетчерского управления (РДПУ) обеспечивается в круглосуточном режиме | Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, до 86% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.8. | проведение мероприятий в части увеличения объема работ по лесовосстановлению и лесоразведению | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Работы по воспроизводству лесов в 2022 году выполнены на площади 316,49 га, в том числе лесоразведение на площади 3,7 га, из них 1,2 га - компенсационное | Обеспечение 100% отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.9. | оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2023 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. По результатам закупочных процедур 2022 года оснащение специализированных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов лесохозяйственной техникой и оборудованием, составила 92% | Ежегодное пополнение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.10. | оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Курской области лесопожарной техникой и оборудованием | Региональ-ный проект «Сохранение лесов Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. По результатам закупочных процедур 2022 года оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием составила 92% | Ежегодное пополнение лесопожарной техники и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, реализация регионального проекта «Чистая вода (Курская область)», экологизация бассейнов рек Курской области: |  |  |  |  | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения, не менее 100% |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.1. | реализация регионального проекта «Чистая вода (Курская область)», восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводного хозяйства Курской области | Региональный проект «Чистая вода (Курская область)» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Курская область)» на территории Курской области доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в период с 2021 по 2024 годы составит 99%. По итогам реализации регионального проекта в 2022 году реконструировано и введено в эксплуатацию 7 объектов питьевого водоснабжения из запланированных 7 (нарастающим итогом 10) | Региональный проект реализован; построено и реконструирова-но не менее 25 крупных объектов питьевого водоснабжения; построено и реконструировано не менее 2 объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.2. | строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений, в том числе стимулирование внедрения биологической очистки бытовых стоков в малонаселенных пунктах, кварталах индивидуального жилья, на территории дачных и садоводческих товариществ | Проект региональной программы по строительству и реконструк-ции (модерниза-ции) очистных сооружений централизо-ванных систем водоотведе-ния | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Для проведения данных работ Министерством ЖКХ и ТЭК Курской области сформирован проект региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных систем водоотведения, включающий в себя мероприятия, направленные на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон, который направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на согласование. В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске» выполнены работы по реконструкции водозабора «НВА» - насосной станции и водопроводных сетей | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Мероприя-тия плани-руется провести в период 2023-2024 гг. |  |
| 7.1.3.3. | проведение контроля за качеством сточных вод | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году продолжена реконструкция система биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска Техническая готовность объекта по состоянию на 01.01.2023 составила 83% | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.4. | обеспечение санитарной защиты и модернизации водозаборов | Муници-пальная программа «Градострои-тельство и инвестицион-ная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» осуществляется реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска. Ожидаемый результат – увеличение производительности очистных сооружений до 150 тыс. куб. м/сутки | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.5. | решение проблем качества питьевой воды в отдельных муниципальных районах Курской области (близкие к Курской магнитной аномалии) | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году реконструировано 4 объекта водоснабжения в Горшеченском, Конышевском, Железногорском районах. Заменено 9,412 км ветхих водопроводных сетей, 3 водонапорные башни, 1 водозаборная скважина, улучшено водоснабжение более 580 человек сельских поселений Курской области | Повышение качества питьевой воды |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.6. | оснащение счетчиками (электроснабжение, водоснабжение) индивидуальных домов в целях предотвращения несанкционированного отбора электроэнергии, воды | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена работа по установке приборов учета энергоресурсов и воды. По итогам года приборами учета электрической энергии оснащено 99,2% индивидуальных домов, холодного водоснабжения 76,4% | Увеличение доли объема электрической энергии/, холодной воды/ горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии/ холодной воды/ горячей воды, потребляемом (используемом) на территории Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.8. | обеспечение расчистки рек Курской области; снижение загрязнения водных объектов, в том числе соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, очистка от бытового мусора | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году завершены работы по расчистке русла протоки Кривец в пределах города Курска (5,5 км) на сумму 581 млн. руб. (в т.ч. в 2022 году – 17,2 млн. руб.). Также в 2022 году начаты работы по следующим объектам: - расчистка участка реки Тускарь в районе «Утиного Острова» на общую сумму 237,1 млн. руб. В 2022 году работы выполнены на сумму 10,0 млн. руб.; - расчистка участка реки Медвенка на территории пгт. Медвенка на общую сумму 32 млн. руб. В 2022 году работы выполнены на сумму 23,1 млн. руб. Разработана проектная документация по следующим объектам: - «Восстановление участка русла ручья Нагольненский Колодезь с расчисткой лагуны у с. Котово Пристенского района Курской области»; - «Расчистка ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области» протяженностью 5 км; - «Расчистка участка русла реки Суджа на территории г. Суджа Курской области, протяженностью 7,5 км»; - «Расчистка участка русла реки Медвенка на территории пгт. Медвенка Курской области, протяженностью 2 км»; - «Расчистка участка р. Сейм на территории Кореневского района Курской области от 328 до 323 км от устья». В рамках всероссийской акции «Вода России» на территории Курской области проведено 157 акций. Мероприятия по уборке мусора у берегов проведены на территории 87 муниципальных образований. Протяженность береговой линии составила 142 км для 76 водных объектов, на них собрано 477 м3 мусора при участии более 3200 человек | Реализация не менее 6 проектов по расчистке русел рек и ручьев |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Зеленые города, экологический чистый транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.2. Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Курской области, формирование зеленого каркаса, развитие экологически чистого транспорта в городах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1. | формирование полноценной системы экологического образования и просвещения (детский сад – школа – вуз/среднее специальное учебное заведение) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования, экологическое образование учащихся в Курской области реализуется как экологическая составляющая учебных предметов, а также в форме вариативного урочного компонента и во внеурочной деятельности. Образовательные организации Курской области работают по образовательным программам, включающим программу экологического воспитания и направленным на формирование экологической культуры обучающихся. На базе структурного подразделения ОБПОУ «КГПК» «ЭКО-ПАРК» реализуются дополнительные общеобразовательные программы экологической направленности на базе школ города и области. Создан отдел «Экостанция». В целях сохранения благоприятной окружающей среды, природных ресурсов проводятся социально-значимые мероприятия: «Дни защиты от экологической опасности», «Чистота начинается с себя», «Эколята-Дошколята», «Эколята -Молодые защитники Природы», областной экологический конкурс проектов «Спасти и сохранить», проект «Экологическая тропа», «День экологических знаний» и другие. В рамках Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» в 2022 году на особо охраняемых природных территориях регионального значения «Железногорский дендрологический парк» и «Парк Боева дача» состоялись мероприятия – «Экологический калейдоскоп «Эколята Соловьиного края» с участием детей начальных классов МОУ «Гимназия №10» г. Железногорска и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Курска. В пяти курских школах созданы 7экоклассов, основная задача которых - экологическое просвещение и формирование экологической культуры поведения школьников. Теоретические уроки дополнены практическими - экологическими играми, мастер-классами, квестами, экскурсиями. В рамках раскрытия экологической информации ежегодно готовится и размещается в СМИ «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды на территории Курской области» | Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования, реализующих экологические образовательные программы в общем количестве таких образовательных учреждений |  |  |  |  | 100 % |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.2. | экологизация поведения жителей Курской области, пропаганда идей «зеленой» экономики, формирование экологического мировоззрения | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, комитет информации и печати Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году реализовывались решения Мастерских проектов «Эколекториум: Человек и природа в современном мире», «Локализация и ликвидация очагов опасных растений (амброзии и борщевика Сосновского)». Реализация проектов ведется по четырем направлениям: проведение экологических акций, социально-значимых мероприятий, раскрытие экологической информации, эколого-просветительская и агитационная работа. На официальных сайтах Министерства природных ресурсов Курской области, Губернатора и Правительства Курской области, на странице в социальных сетях «Курская область против борщевика» размещаются материалы о местах произрастания борщевика в Курской области, наиболее важные сведения о борщевике. Проводится распространение электронного и печатного вариантов памятки по борщевику для населения. Дни защиты от экологической опасности на территории области проводятся ежегодно в период с 15 апреля по 5 июня. В 2022 году акция прошла под девизом: «Экология-безопасность-жизнь». В рамках Дней защиты от экологической опасности проведено более 2,3 тыс. мероприятий различной направленности, в реализации которых приняли участие более 91,7 тыс. человек (из них более 49,9 тыс. учащихся), ликвидировано 152 свалки и вывезено около 7,8 тыс. м3 мусора, а также посажено 17,2 тыс. шт. деревьев и кустарников. Большое внимание уделено эколого-просветительской работе и пропаганде экологических знаний среди подрастающего поколения и взрослого населения: организованы эко-экскурсии, проведено множество лекций, конкурсов, выставок, круглых столов и конференций по экологической тематике (всего более 2 тыс. мероприятий), изготовлено и распространено более 5,4 тыс. агитационных листовок | Улучшение экологической обстановки в Курской области; размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов экологической тематики; ежегодное увеличение количества экологических акций, фестивалей, проектов, конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.3. | учет природно-рекреационной компоненты при планировании развития жилищного строительства | Государст-венные программы, правила землепользо-вния и застройки, проект планировки территории, Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания | 2021-2030 годы | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Повышение качества жизни жителей, обеспечение граждан комфортным жильем учитывается при разработке государственных программ, правил землепользования и застройки. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты. В региональных нормативах градостроительного проектирования учтены природно-рекреационные компоненты при планировании развития жилищного строительства. Постановлением Администрации Курской области от 03.12.2019 № 1198-па принято решение о разработке проекта планировки территории в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 491 «О праздновании 1000-летия г. Курска». В рамках исполнения поручения Губернатора Курской области от 23.12.2020 прорабатывается альтернативный вариант прохождения трассы автомобильной дороги, предусматривающий устройство дороги вдоль южной границы урочища «Хохлов лес» по оптимальному маршруту. Областным казенным учреждением «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» предоставляется государственная услуга «Предоставление сведений государственного кадастра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения». В 2022 году данная услуга оказана юридическим и физическим лицам по 341 запросу | Повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортным жильем |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.4. | экологизация процесса озеленения автодорожных и железнодорожных прилегающих территорий |  | 2022-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реконструкции автомобильной дороги по ул. Светлая в г. Курске проводились работы по озеленению прилегающей территории. В 2022 году проведено озеленение четырех дорожных колец | Улучшение экологической обстановки в Курской области обеспечение здоровья населения и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.5. | внедрение принципов эколого-ориентированной архитектуры | Проект планировки территории, региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания | 2021-2030 годы | Комитет архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработаны и утверждены постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па региональные нормативы градостроительного проектирования Правилами землепользования и застройки МО «Город Курск» установлено требование по обязательному озеленению земельных участков при строительстве | Повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.6. | создание экопарковок |  | 2022-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Были выбраны и согласованы пилотные участки в городе Курске для старта проекта. Проведены встречи с управляющей компанией и опрос населения по вопросу размещения экопарковки. Решался вопрос финансирования | Улучшение экологической обстановки в Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагается в последующие годы |
| 7.2.1.7. | развитие экологического туризма, организация «троп здоровья», развитие инфраструктуры здорового образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективнос-ти реализации молодежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления отдыха детей в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях развития территории, обладающей высокой экологической ценностью, являющейся ядром экологического каркаса центральной части г. Курска и обеспечения условий для рекреации и развития туризма проводилось благоустройство территорий пляжей и спортивных объектов, находящихся на территории природного парка «Парк «Боева дача». Организована экологическая тропа в парке «Боева дача». В Горшеченском районе разрабатывается экологический маршрут | Рост количества экологических маршрутов, проходящих по территории Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.8. | проведение ежегодных конкурсов лучших проектов по улучшению экологии в населенных пунктах |  | 2022-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Министерством природных ресурсов Курской области ежегодно проводится областной экологический конкурс проектов «Спасти и сохранить». В 2022 году было принято к рассмотрению 69 работ. Целью конкурса является привлечение внимания общественности к состоянию окружающей среды, ресурсосбережению, сохранению природных объектов и биоразнообразия. В г. Курске проведены экологические конкурсы «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде» и «Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок». По итогам конкурсов награждены дипломами и денежными призами: 1 победитель «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде», 38 победителей «Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок» | Конкурсы проведены, обеспечено повышение экологической культуры и социальной активности населения региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Развитие экологически чистых видов транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1. | приоритетное развитие городского скоростного электротранспорта |  | 2022-2026 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В целях развития электротранспорта заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта | Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.2. | проработка вопроса о субсидировании электротранспорта в г. Курске |  | 2022-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. За 2022 год ГУПКО «Курскэлектротранс» за счет бюджетных средств получены субсидии за перевозку льготных категорий граждан (студентов, детей, на обеспечение равной доступности услуг отдельным категориям граждан) в размере 70,5 млн.руб. | Улучшение финансово-экономического состояния транспортных предприятий |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.3. | развитие автобусов на газомоторном топливе |  | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети, которая предусматривает работу автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в количестве 88 единиц. Запуск новой маршрутной сети запланирован в 2023 году. По итогам участия региона в 2022 году в НП «БКД» в Курскую область поставлено 50 автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе | Обеспечено к 2030 году количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - не менее 1100 ед. Улучшена экологическая обстановка в населенных пунктах Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.4. | расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС); развитие сети электрических станций для зарядки электромобилей | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области имеется 14 действующих объектов АГНКС (в т.ч. в 2022 году введено в эксплуатацию 4 АГНКС) | Количество объектов газозаправочной инфраструктуры к 2030 году – не менее 30 ед. Улучшение экологической обстановки в Курской области |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.5. | оптимизация транспортных потоков; обеспечение преимущественных прав проезда для общественного транспорта | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках новой маршрутной сети общественного транспорта в Курске осуществлялась работа по формированию транспортных коридоров и развитию системы выделенных полос для обеспечения бесперебойной работы городского общественного транспорта. В 2022 году по ул.Перекальского на участке протяженностью 2,2 км (от ул. Дубровинского до пл. Перекальского в обе стороны) организовано движение общественного транспорта по выделенным полосам | Реализован проект «Цифровое управление транспортным комплексом области». Внедрена и функционирует интеллектуальная транспортная система на территории Курской области. Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозок пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту, - не менее 100% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.6. | создание полноценной современной инфраструктуры для велопоездок, развитие сети велодорожек в крупных населенных пунктах Курской области | Муници-пальные программы | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра утверждена документация по планировке территории, предназначенная для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо»). Выполнено устройство велосипедной дорожки в рамках реконструкции автомобильной дороги по ул. Бойцов 9-й Дивизии в г. Курске, протяженностью 0,6 км. В г. Железногорске в 2022 году было выполнено устройство велодорожек (72 м) | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Курской области; популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Зеленые технологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.3. Развитие «зеленых» технологий, стимулирование масштабирования «зеленых» отраслей промышленности, в том числе возобновляемой энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Развитие производства и экспорта экологически чистых товаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.1. | развитие наукоемких и ресурсосберегающих технологий и производств в рамках инновационного импортозамещения | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предпри-нимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Электроагрегат» в 2022 году осуществлялось освоение в серийном производстве судовых генераторов с частотой вращения 1500 об/мин. мощностью от 8 до 1600 кВт. Проходят сертификацию генераторы мощностью 1250 и 1600 кВт. Велись проектные работы по судовым генераторам с частотой вращения 1000 об/мин. мощностью 500-1100 кВт. Курской АЭС производится Кобальт-60 для поставок на внутренний рынок и на экспорт. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» в 2022 году освоены 20 новых лекарственных препаратов, в том числе 13 импортозамещающих. ООО НПО «Композит» освоено производство изделий: «Задвижка шиберная ножевая» для горнодобывающей промышленности, «Задвижка шланговая», вакуумный клапан и т.д. ООО «Курский аккумуляторный завод» освоил свинцово-кислотную стартерную аккумуляторную батарею емкостью 60 Ач. в азиатском типоразмере. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» освоено 58 новых номенклатурных позиций изделий, в том числе бортовая информационная система для гражданских самолетов, органы управления для самолета МС-21, бортовая вычислительная машина для самолетов и вертолетов, защищенный бортовой накопитель для самолета МС-21, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации и т.д. ОАО «Курскрезинотехника» освоены 22 новых номенклатурных позиций (рукава шламовые, отводы, формовые изделия). АО «НВА» освоило в производстве импортозамещающие предохранители-выключатели-разъединители ПВР-35, ПВР-37 реечного исполнения. АО «Рудоавтоматика имени В.В. Сафошина» продолжало осваивать новые виды продукции - низковольтные комплектные устройства переменного тока для установки в карьерные экскаваторы с различной ёмкостью ковша. Продукция предприятия уникальна, изготавливается по заказам конкретного заказчика | Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих технологические (и/или экологические) инновации. Количество используемых «зеленых» технологий к 2030 году – не менее 20 ед. (в 2020 году – 11 ед.) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.1.2. | развитие производства экологически чистых продуктов питания и органического земледелия | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями области развиваются проекты по производству экологически чистых продуктов питания и органического земледелия. По итогам 2022 года произведено грибов 32,0 тыс. тонн (плановый показатель 25,0 тыс. тонн) | Увеличение доли производства экологически чистых продуктов питания в общем объеме производства продуктов питания |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2. | Повышение энергоэффективности в строительстве и городском хозяйстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.1. | внедрение возобновляемых источников энергии в городском пространстве (освещение пешеходных переходов, пешеходных дорожек, обеспечение работы светофоров и т.д.) |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На участках дорог, где нет стационарного освещения, реализуются проекты по установке фонарей, работающих на солнечных батареях | Повышение энергоэффективности городского хозяйства; снижение нагрузки на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.2. | стимулирование применения энергоэффективных технологий в строительной сфере (умный дом, энергоэффективный дом) | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В апреле 2021 года между Минстроем России и Администрацией Курской области заключено соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства в рамках ведомственного проекта «Умный город». В июле 2021 года утвержден региональный проект «Умный город», участие в котором принимают г. Железногорск, г. Курск и г. Курчатов по 18 отраслям. Реализация проекта в отрасли «Строительство» в период 2022-2023 гг. не предусмотрена. При проведении мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется установка элементов «энергоэффективного дома»: автоматизированных тепловых пунктов, датчиков движения, видеокамер и др. | Снижение удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах Курской области. Реализован проект «Новый умный дом» в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы. Обеспечение к 2024 году доли городов с благоприятной средой от общего количества городов – 42% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.3. | включение в классификацию многоквартирных домов класса энергоэффективности и осуществление мониторинга за этим показателем в процессе эксплуатации зданий |  | 2021-2030 годы | Комитет строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Подготовлен проект приказа Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». С 1 марта 2022 года вступили в силу новые правила установления требований энергоэффективности для зданий, строений и сооружений, где закреплены обязательные условия в отношении удельной характеристики расхода теплоэнергии на отопление и вентиляцию, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1628 от 27.09.2021 | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах к 2030 году до 0,0358 т у.т./кв.м |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.4. | внедрение ресурсосберегающих технологий (светильников с датчиками движения; модернизация придомового освещения; стимулирование введения многотарифного учета в быту и др.) | - | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена работа по внедрению ресурсосберегающих технологий: в подъездах домов устанавливаются светильники с датчиками движения, для включения уличного освещения и освещения придомовых территорий применяются датчик уровня освещенности, ресурсоснабжающие организации приборы учета с автоматическим снятие показаний, в том числе обеспечивающих возможность ведения многотарифного учета потребления электроэнергии | Снижение удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах Курской области |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.5. | стимулирование инициатив собственников жилья по проведению комплексных энергосберегающих ремонтов путем предоставления целевых бюджетных субсидий |  | 2022-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2021 году Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были одобрены две заявка на предоставление финансовой поддержки в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в 4 многоквартирных домах г. Курска, на сумму 10,7 млн. рублей. В 2022 году работы выполнены, средства доведены в полном объеме. В настоящее время заявок для участия в данном мероприятии не поступало | Принято не менее 15 новых инициатив собственников |  | 2 заявки |  |  | 2 заявки |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Экологизация ЖКХ, управление отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.4. Экологизация жилищно-коммунального комплекса Курской области, эффективное управление отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых отходов и материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. | установка автоматов по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок |  | 2022-2024 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Министерством ЖКХ и ТЭК Курской области прорабатывается вопрос по заключению Соглашения о взаимодействии между Правительством Курской области и ППК «РЭО» по реализации проекта по развитию инфраструктуры раздельного сбора отходов в форме автоматов по приему тары (фандоматы), в рамках которого на безвозмездной основе Курской области будут переданы 2 фандомата. Подготовлен проект соглашения На контейнерных площадках, создание и содержание, которых возложено на муниципальное образование «Город Курск», при софинансировании из федерального бюджета установлены отдельные контейнеры для сбора макулатуры и пластика, что позволяет обеспечить раздельный сбор отходов от населения. Хозяйствующие субъекты на своих контейнерных площадках давно применяют данный подход. Также региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «САБ по уборке г. Курска» реализуется экопроекты по созданию пунктов приема вторсырья «Эко-Дом» и т.д. В связи с этим установка автоматов по сбору пластиковых бутылок за счет средств городского бюджета не целесообразно | Автоматы установлены, обеспечен раздельный сбор бытовых отходов |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.2. | стимулирование минимизации использования упаковки в розничной и оптовой торговле |  | 2022-2026 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Планируется в последующие годы | Снижение объема образованных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.3. | ограничение на использование потенциально опасных товаров бытовой химии, токсичных и бионеразлагаемых продуктов | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В розничной торговле расширяется ассортимент экологической бытовой химии, широко представлены данные товары в интернет-магазинах | Снижение объема образованных экологически вредных и бионеразлагаемых отходов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.4. | повышение экологичности используемых удобрений и веществ в сельском хозяйстве | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях повышения экологичности используемых удобрений и веществ в сельском хозяйстве используются органические удобрения, сидеральные культуры. Удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями во всей посевной площади составил 2 % (плановое значение – 2 %) | Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.5. | постепенный запрет на использование экологически опасных строительных материалов | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 утверждены особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования | Обеспечение экологической безопасности. Обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.6. | производство и продвижение продуктов, которые подходят для многократного использования | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями ведется работа по производству и продвижению продуктов многократного использования. ООО «Эко Текс» реализует проект по модернизации производства по переработке шин и выпуску резиновой крошки для использования в качестве сырья для производства резиново-полимерных покрытий (спортивных, детских площадок и т.д.). Группа компаний «КЭАЗ» в процессе производственной деятельности используют различные полимеры. Одним из предприятий группы компаний освоено производство специального негорючего полимера. Для обеспечения полной безотходности на территории «КЭАЗ» организовано производство изделий для коммунальных и строительных нужд (канализационные люки, лотки для стока воды, в том числе для обустройства автомобильных дорог, тротуарную плитку) сырьём для которых служат полимерные технологические отходы производств | Снижение объема образованных отходов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.2. | Организация системы раздельного сбора (накопления) и переработки отходов: - внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов; - развитие сети предприятий по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в г. Курске осуществлена закупка 1154 контейнеров для раздельного сбора. С 2020 года реализуется проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «САБ по уборке г. Курска» по созданию пунктов приема вторсырья «ЭкоДом», в настоящее время действуют 4 пункта приема вторсырья. В г. Железногорске в 2022 году закуплено 107 контейнеров для раздельного сбора, ООО «Экопол» закупило 15 контейнеров для раздельного сбора пластика и стекла. В Золотухинском районе администрациями поселений разработаны планы мероприятий по оборудованию контейнерных площадок с установкой контейнеров для раздельного сбора отходов | Система внедрена и эффективно функционирует. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, - не менее 5%. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, - не менее 50% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.3. | Совершенствование системы обращения с отходами: - ликвидация несанкционированных свалок; - расширение полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов; - повышение эффективности функционирования института регионального оператора; - создание производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, строительство мусоросортировочных комплексов ТКО, мусороперегрузочных станций | Террито-риальная схема обращения с отходами, нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках федерального проекта «Чистая страна», а также в рамках Соглашения, заключенного между Минприроды Курской области и Минприроды России от 26.11.2020 № 051-2020-G10061-2, на территории города Железногорска реализуется мероприятие по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Полигон твердых бытовых отходов, расположенный на поверхности отвала № 2 в районе примыкания к западному склону отвала № 8 в 6 км от г. Железногорск» в 2022-2024 годах. Также указанным Соглашением в редакции дополнительного соглашения предусмотрена ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде: «Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова (Курская область)» - 2023-2024 годах; «Несанкционированная свалка в границах города Льгова» - в 2023 году; «Несанкционированная свалка в границах города Щигры Курской области» - в 2023 году; «Несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов в границах города Обояни Курской области» - в 2023 году. Также ведется график выявления и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории Курской области. Ликвидация свалок осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с графиком их ликвидации. Ликвидация свалок находится на контроле Министерства. В 2022 году на территории Курска ликвидирована 21 несанкционированная свалка, общей массой 9443,22 тонны | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов; введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов; обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами; закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.4. | Стимулирование государственно-частного партнерства для обновления систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Соглашения | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. 14 концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения заключены с муниципальными образованиями: Фатежский район Солдатский сельсовет, Горшеченский район, Большесолдатский район, Фатежский район Верхнелюбажский сельсовет, Советский район Краснодолинский сельсовет, Фатежский район Миленинский сельсовет, Советский район Михайлоанненковский сельсовет, Конышевский район, Золотухинский район Донской сельсовет, Горшеченский район Сосновский сельсовет, Советский район Нижнеграйворонский сельсовет, Фатежский район Большеанненковский сельсовет, Фатежский район Глебовский сельсовет, Советский район Ленинский сельсовет. В отношении объектов теплоснабжения заключено 2 концессионных соглашения: Поныровский район п.Поныри и Фатежский район Курской области. В отношении объектов водоснабжения и водоотведения 2 концессионных проекта Курчатовский район п.К. Либкнехта и Железногорский район Курской области | Заключено не менее 40 новых договоров ГЧП |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.5. | Совершенствование нормативно-правовой базы и системы финансирования экопроектов | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Своевременно актуализируется нормативная правовая база в экологической сфере | Принято не менее 10 новых нормативных актов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.6. | Капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, реконструкции канализационно-очистных сооружений | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С целью снижения уровня износа инженерных сетей проводятся мероприятия по реконструкции тепловых, водопроводных сетей в рамках действующих программных мероприятий, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюджетов. За 2022 год средний износ объектов составляет: - теплоснабжения - 58,2%; - водоснабжения - 65,11%; - водоотведения - 77,61%. В 2023-2024 годах планируется реконструировать 10 объектов, из них по водоснабжению 3 объекта, по водоотведению 3 объекта и по теплоснабжению 4 объекта. Общая сумма средств на 2023-2024 годы составляет 1443,1 млн. рублей | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры к 2030 году до уровня не выше 56%. Снижение числа технологических сбоев (аварий) инженерных сетей |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.7. | Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности (комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры путем развития газоснабжения, водоснабжения и электросетей) | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по созданию благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. В 2022 году реализовано 6 проектов по благоустройству сельских территорий. В 2022 году в Конышевском районе начато строительство сетей газоснабжения в с. Коробкино, с.Макаро-Петровское, д.Хатуша | Реализовано к 2030 году не менее 50 проектов комплексного развития сельских территорий |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Развитие территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.5. Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Курской области от чрезвычайных ситуаций и, как следствие, минимизация социальных и экономических последствий возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 20.04.2017 № 93-рг, все мероприятия выполнены | Обеспечено выполнение мероприятий по эффективной защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года | Государст-венная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычай-ных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-ти, безопасности людей на водных объектах» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 13.04.2018 № 98-рг, все мероприятия выполнены | Снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях и на воде на 26% к 2030 году (базовый – 2012 год) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.3. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года | Государст-венная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычай-ных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-ти, безопасности людей на водных объектах» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 20.04.2018 № 109-рг, все мероприятия выполнены. | Снижение количества пожаров к 2030 году – до 6320 случаев |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.4. | Проведение единой политики по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году принятие (корректировка действующих) нормативных правовых актов в области гражданской обороны осуществлялись в соответствии с планом нормотворческой работы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактики правонарушений на 2022 год. Из 12 рекомендованных МЧС России к принятию нормативных актов в области гражданской обороны принято 12. В 2022 году проводились мероприятия по переводу противорадиационных укрытий в укрытия. Проведена закладка в резерв медицинского имущества и изделий медицинского назначения в соответствии с планом освежения на 2022 год на сумму 264,1 тыс. рублей. Проведены работы по переконсервации и подработке запасов медицинского имущества | Своевременно вносятся изменения в нормативно-правовую, нормативно-техническую и методическую базы с учетом изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации Количество нормативных правовых актов, ед. |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.5. | Учет всех возможных потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, определение степени их опасности для населения и территории области |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. На основании средних многолетних наблюдений опасных погодных явлений, анализа частоты и периодичности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также анализа существующих источников рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Курской области основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: аварии на автомобильном транспорте; риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и ТЭК; риски возникновения природных пожаров; риски подтопления низководных мостов и территорий ряда муниципальных образований. Возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, на химически опасных объектах, магистральных газопроводах возможно, но исходя из статистических данных маловероятно. Наиболее значимой чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть на территории Курской области является радиационная авария на Курской АЭС. При этом потребуется проведение эвакуации и организация первоочередного жизнеобеспечения 80,062 тыс. человек населения (7% от населения Курской области). В зоне радиоактивного заражения окажется до 10% территории Курской области. В 2022 году на территории Курской области произошло 6 чрезвычайных ситуаций регионального характера (АППГ – 2) с гибелью 3 человек (АППГ – 0): с 20.02.2022 прибытие на территорию Курской области граждан с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и нарушение условий их жизнедеятельности; с 03.03.2022 взрывы взрывоопасных предметов с разрушением зданий и сооружений, причинением вреда здоровью и гибелью людей на территориях Глушковского, Суджанского, Кореневского, Беловского районов; 18–19.09.2022 прохождение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (порывы ветра и атмосферные осадки), в результате которого произошло нарушение электроснабжения потребителей в 13 муниципальных образованиях Курской области. 64 населенных пунктов, нарушение условий жизнедеятельности 14951 человека, из них 2880 детей, 4 пострадавших, из них 2 погибли; сентябрь–октябрь 2022 года гибель урожая сельскохозяйственных культур на площади более 100 га в результате продолжительного сильного дождя (переувлажнение почвы) на территориях Большесолдатского, Щигровского и Солнцевского районов; 02.11.2022 очаги африканской чумы свиней на территориях Фатежского и Железногорского районов; 22.11.2022 аварии на объектах электроэнергетики в результате сильного гололедно–изморезевого отложения на воздушных ЛЭП в Обоянском, Солнцевском, Дмитриевском, Черемисиновском, Курчатовском, Медвенском, Глушковском, Рыльском, Кореневском, Тимском, Курском, Горшеченском, Касторенском, Мантуровском, Щигровском и Советском районах, в зоне отключения электроснабжения оказалось 226 населенных пунктов, 19523 человека, из них 840 детей. Также, на территории Курской области произошло 155 социально–значимых происшествий (АППГ – 43, увеличение в 3,6 раза), в результате которых пострадали 19 человек (АППГ – 43, уменьшение в 2,3 раза), из них погибли 11 человек (АППГ – 18, уменьшение на 40%) | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций Курской области. Снижение количества пострадавшего населения к 2030 году на 26% (база – 2012 год) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.6. | Разработка и реализация правовых и экономических мер по обеспечению защиты населения, технологической и экологической безопасности территории от чрезвычайных ситуаций | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Совершенствование вопросов нормативного правового регулирования в области пожарной безопасности защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактики правонарушений на 2022 год, организовано в соответствии с постановлением Курской областной Думы от 2 декабря 2021 г. N 58-VII ОД «О программе нормотворческой работы Курской областной Думы на 2022 год» и планом нормотворческой работы в сфере, согласованным Главным управлением МЧС России по Курской области и утвержденным председателем комитета региональной безопасности Курской области 29.12.2021. Из числа рекомендованных МЧС России принято: 12 из 12 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 12 из 12 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 5 из 5 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области надзорной деятельности и профилактической работы; 11 из 12 (91% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области пожарной безопасности; 1 из 2 (50% от рекомендованных) в области деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; 3 из 3 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | Приняты проекты нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.7. | Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций для населения и промышленности области, определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году организована работа по созданию и освежению резервов материальных средств для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера согласно уточненной Номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 19.05.2011 № 192-па «О создании и использовании резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера». На основании прогнозов ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» было подготовлено 365 ежедневных оперативных, 52 краткосрочных еженедельных, 12 ежемесячных прогнозов чрезвычайных ситуаций, 1 прогноз чрезвычайных ситуаций на пожароопасный период на 2022 год, 1 прогноз чрезвычайных ситуаций, связанный с развитием весеннего половодья в 2022 году, 1 долгосрочный прогноз циклических чрезвычайных ситуаций на осенне-зимний период 2022–2023 годов и 1 долгосрочный прогноз природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на 2023 год, а также 14 штормовых предупреждений о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, 16 оперативных предупреждений о неблагоприятных метеорологических явлениях. В целом оперативные дежурные службы на оперативный прогноз реагировали своевременно, комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение возможного ущерба от них был выполнен в полном объеме | Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях к 2030 году на 20% (базовый – 2012 год) |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.5.8. | Совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Организация работы по подготовке населения Курской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организована и проводится в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2022 году организована подготовка глав муниципальных образований и местной администрации, членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления, членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, руководителей и членов эвакорганов муниципальных образований, руководителей организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и другие категорий. Подготовка руководителей НАСФ и НФГО осуществлялась в УМЦ ГОЧС Курской области, личный состав проходил обучение по месту работы в соответствии с требованиями нормативных документов. Основой подготовки руководителей и личного состава НАСФ НФГО являлись практические занятия, учения и тренировки. При проведении практических занятий, учений и тренировок основное внимание обращалось на вопросы практической подготовки личного состава формирований и приобретение обучаемыми навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. Готовность НАСФ и НФГО к действиям по предназначению проверялась в ходе их практического развертывания при проведении учений и тренировок. Проведенные проверки показали, что формирования в целом укомплектованы личным составом, техникой, оборудованием, снаряжением и готовы к выполнению задач по предназначению. Подготовка населения Курской области, не занятого в сферах производства и обслуживания (неработающего населения), осуществлялась путем проведения бесед, лекций, консультаций, показа учебных фильмов, самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также в ходе проведения месячника гражданской обороны. Особое внимание при подготовке этой категории населения обращалось на выработку умелых действий в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания. Для этой цели использовались УКП ГО муниципальных образований, технические кабинеты, оборудованные классы ОБЖ в общеобразовательных организациях, а также учебно-материальная база учреждений и организаций. Кроме того, для подготовки неработающего населения использовались областные и районные СМИ. Публиковались статьи, сообщения, заметки, памятки по правилам поведения в экстремальных ситуациях, действиям в случае угрозы террористических актов. Главнейшим звеном системы массовой подготовки молодежи остается проведение совместных мероприятий с Курским региональным детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности». В 2022 году комитетом региональной безопасности Курской области и ГУ МЧС России по Курской области проводилась активная работа по формированию и закреплению у обучающихся общеобразовательных организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, закреплению практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганде и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. Основным элементом подготовки молодежи действиям в условиях чрезвычайных ситуаций остается проведение соревнований по программе «Школа безопасности». Подготовка студентов в учебных заведениях среднего профессионального образования и высших учебных заведений осуществляется по программам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» | Формирование и поддержание учебно-материальной базы, обеспечивающей эффективную подготовку населения в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9. | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых технологий защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | 2021-2030 годы |  | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Совместно с операторами сотовой связи организована работа по передаче экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по смс-информированию населения об инцидентах в приграничных районах. Совершенствуется работа по комплексному анализу ЧС, подготовке информационно-аналитических материалов для Губернатора Курской области, исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области. Проводится работа по формированию технических решений для определения мероприятий, планируемых к реализации в 2023-2024 гг., в рамках технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» Курской области, с учетом внедрения систем видеонаблюдения правоохранительного сегмента, как приоритетного в сфере обеспечения общественной безопасности на территории региона и решений Совета Безопасности РФ | Обеспечение дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Обеспечение своевременной информацией о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и причинах их возникновения соответствующих органов государственной власти. Повышение уровня реагирования сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Курской области на чрезвычайные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.10. | Повышение уровня готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникших при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 1. Осуществлен комплекс мероприятий по организации каналов управления оборудованием оповещения РАСЦО. 2. Спланированы технические проверки функционирования РАСЦО при передаче соответствующих сигналов оповещения, речевых, видео и текстовых сообщений. 3. Спланированы и осуществлены мероприятия по контролю за созданием МАСЦО и их сопряжением с РАСЦО. В 2021 году РАСЦО не отвечает критериям оценки приложения 3 «Оценки готовности системы оповещения населения к выполнению задач по предназначению» приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.202 № 578/365. В 2022 году в целях повышения оценки готовности РАСЦО проведены мероприятия по созданию соответствующей проектно-сметной документации, введения в эксплуатацию муниципальных систем оповещения и обеспечение их сопряжения с региональной системой оповещения. Обеспечено приведение защитных сооружений гражданской обороны в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309. В целях повышения уровня готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях на регулярной основе проводились тренировки по оповещению работников подведомственных организаций. Медицинские средства индивидуальной защиты поддерживались в готовности к применению. Укомплектованность населения медицинскими средствами индивидуальной защиты (МСИЗ) по состоянию на 1.12.2022 составляет: комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) для взрослого населения и детей старше 12 лет, проживающих в районах возможного радиоактивного загрязнения – 94%, КИМГЗ для детей до 12 лет, проживающих в районах возможного радиоактивного загрязнения – 100%, пакет перевязочный индивидуальный (ППИ-1) – 100% | Достижение необходимого уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 100% обеспечение населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты Процент населения Курской области проживающего (осуществлящего хозяйственную деятельность) в границах зоны действия оконечных средств оповещения, запускаемых централизован-но в автоматизиро-ванном или автоматическом режиме с пунктов управления РАСЦО |  | Готовность 75 % |  |  | 70,56 % (2022 год -ограниченно готова к выполнению задач по предназначению) |  |  |  | - 4,44 п.п. |  |  |  |
| 7.5.11. | Повышение грамотности населения в вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций с использованием средств массовой информации и сети Интернет | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Материалы по пропаганде защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера систематически размещаются на информационных ресурсах государственных средств массовой информации (далее — СМИ) области, среди которых: соблюдение мер предосторожности на водных объектах в период ледостава, ледохода, паводка и купального сезона; правила пожарной безопасности, в том числе по безопасному использованию электроприборов и безопасной эксплуатации газовых приборов, а также печей в период прохождение отопительного сезона; профилактика отравления угарным газом; правила пожарной безопасности в лесах, особенно в весенне-летний период; дорожно-транспортная безопасность; пропаганда номера 112. Материалы размещаются в информационном бюллетене, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области и в официальных группах в социальных сетях Правительства Курской области на постоянной основе. В 2022 году в государственных печатных СМИ размещено около 700 материалов по данной тематике, на официальных сайтах государственных СМИ – около 1500 материалов, в социальных сетях – около 2700 постов. В телеэфире ТРК «Сейм» вышло свыше 100 телесюжетов с тремя повторами каждый, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало около 50 информаций. Кроме того, в эфирах ТРК «Сейм» и «НАШЕ Радио Курск» транслировались различные тематические ролики. Комитетом информации и печати активно применяются новые формы и методы информационной работы, направленные на повышение интереса жителей области к вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, усиление информационно-пропагандистской работы на Интернет-ресурсах, в том числе с подростковой и детской аудиторией. Курский сегмент общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (далее – ОКСИОН) представлен в количестве 5 терминальных комплексов в составе 2-х пунктов уличного информирования и оповещения населения и 3-х пунктов информирования и оповещения населения. Из них 2 терминальных комплекса федерального, 2 городского и 1 областного бюджета. Ежедневно по системе терминальных комплексов ОКСИОН осуществляется демонстрация тематических видеороликов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Увеличение численности населения, проходящего подготовку в области гражданской обороны, повышение ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.12. | Подготовка населения к действиям по сигналам гражданской обороны и в чрезвычайных ситуациях, организация своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуациях, в том числе в местах массового пребывания людей | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Информационно-пропагандистская деятельность в 2022 году осуществлялась по следующим основным направлениям: информирование населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в связи со сложившейся обстановкой в Курской области; информирование населения по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; пропаганда знаний в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров, формирование культуры жизнедеятельности; работа по пропаганде деятельности системы антикризисного управления; проведение пропагандистских акций; издание рекламно-полиграфической продукции. Информирование населения проводилось в режиме повседневной и оперативной деятельности. Эта функция осуществлялась с использованием всех СМИ: - 4 местных телекомпаний (ТАКТ, ГТРК-Курск, ТВ-6, Сейм); - 12 радиостанций (Россия-Курск, «Курс», и др.); - 17 информационных агентств («Курсксити», «Курсквеб», «В Курске.ком», «Курские новости», «Регион 46», «Моё-онлайн», «46 ТВ», «Курские известия» и др.); - 54 печатных изданий. Использование социальных сетей является одним из приоритетных направлений пропагандисткой работы. Круг пользователей Интернет-ресурсами увеличивается, в связи с чем повышается эффективность основной информационно-пропагандистской работы. Регулярно обновляются тематические разделы ведомственного сайта. Ежедневно в разделе «Оперативная информация» размещаются возникшие на территории Курской области происшествия, где отражается реагирование пожарно-спасательных подразделений. Все материалы в обязательном порядке сопровождаются фотографиями. Работа по оперативному информированию населения постоянно совершенствуется: увеличиваются не только количественные показатели, но и качество предоставляемых в СМИ материалов. Своевременное и объективное информирование населения позволило избежать распространения недостоверной информации, панических настроений | Доведение численности населения, находящегося в зоне воздействия технических средств оповещения, до уровня не менее 90% |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.13. | Осуществление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с другими субъектами Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Подписаны соглашения о взаимодействии Главного управления МЧС России по Курской области с главными управлениями МЧС России Белгородской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Орловской областям по вопросу привлечения сил и средств для реагирования на чрезвычайные ситуации (происшествия), связанные с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на сопредельных территориях | Обмен опытом и участие в мероприятиях, проводимых Международной организацией гражданской обороны |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.14. | Обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | - | 2021-2030 годы | Органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется Обеспечивается согласованность действий всех исполнительных органов и организаций при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | Повышение эффективности проводимых мер в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.6. Обеспечение общественной безопасности, противодействие преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Развертывание правоохранительного сегмента Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город») на территории всех муниципальных образований региона |  | 2021-2024 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента построены в 17 муниципальных образованиях и в 2 городах Курской области с интеграцией в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Курской области, территориальные отделы УМВД России по Курской области. Создание систем видеонаблюдения в приграничных районах Курской области осуществляется в первоочередном порядке | Система создана и введена в эксплуатацию. Степень внедрения, % |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  | - 50 п.п. |  |  |  |
| 7.6.2. | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Государст-венная программа Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, УМВД России по Курской области, УФСБ России по Курской области | Мероприятие выполнено. В 2022 году на реализацию подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму» государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» из областного бюджета выделено 260,0 тыс. рублей, освоено 260,0 тыс. рублей (100%). Все мероприятия подпрограммы выполнены, отчеты представлены. По итогам 2022 года УМВД России по Курской области выявлено 10 преступлений экстремистской и террористической направленности, расследовано 12 уголовных дел. В органы прокуратуры направлено 205 материалов для ограничения доступа к ресурсам сети «Интернет». УМВД проводится комплекс мероприятий по выявлению лиц, из числа молодежи, разделяющих радикальные взгляды, а также распространяющих деструктивную идеологии, в т.ч. в сети «Интернет». За 2022 год по материалам сотрудников УМВД в отношении 21 несовершеннолетнего составлен 31 административный протокол Проведено 50 лекционных занятия по недопущению распространения радикальной идеологии, межнациональных конфликтов. Осуществляется мониторинг 104 популярных в Курской области «Интернет-ресурсов», в т.ч 38 «Интернет-сайтов», групп и сообществ г. Курска и 66 ресурсов - в районах области. Выявлено и пресечено 117 административных правонарушений экстремистской направленности. За 2022 год в отношении иностранных граждан, причастных к экстремистской (террористической) деятельности, во взаимодействии с УФСБ России по Курской области принято 74 профилактических решения. В образовательных организациях разработаны «Паспорта безопасности объектов (территорий)». Проводятся плановые эвакуации обучающихся, педагогов и персонала образовательных организаций на случай возникновения ЧС природного, техногенного и социального характера | Обеспечена реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3. | Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, УМВД России по Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией (26 июня) в медучреждения отправлено письмо с видеороликом по профилактике наркомании и 2-мя листовками с информацией о проведении месячника «Курский край – без наркотиков!». В рамках Всероссийского дня трезвости (11 сентября) медицинские учреждения выполнили следующие мероприятия: - 17 выездных круглых столов «Профилактика алкоголизма», охвачено 725 чел.; - 22 круглых стола вопросов и ответов с населением по профилактике алкоголизма, охвачено 258 чел.; - 7 круглых столов с представителями органов власти, общественными объединениями и религиозными организациями по профилактике алкоголизма, охвачено 200 чел.; - 12 врачебно-сестринских конференций, охвачено 372 чел.; - 9 акций «День трезвости» с участием волонтеров, охвачено 196 чел.; - 41 врачебная лекция с охватом 673 чел. и 231 врачебная беседа с охватом 680 чел.; - опубликовано 14 статей, вышла в эфир 1 ТВ передача. 8 сентября 2022 г. на площади Героев Курской битвы проведена массовая акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости. В акции приняли участие 130 человек. УМВД России по Курской области во взаимодействии с иными субъектами профилактики на постоянной основе проводились мероприятия по информированию населения об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, формированию в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и раннему выявлению потребителей наркотиков в подростковой и молодежной среде. В 2022 году проведены 12 межведомственных операций и акций всероссийского и областного масштабов, в рамках которых проведено более 25000 профилактических мероприятий антинаркотической направленности с охватом более 67000 человек | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4. | Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году проводились мероприятия по развитию и совершенствованию реабилитационной помощи наркологическим больным. В регионе применяется трехступенчатая система медицинской реабилитации наркозависимых, включающая амбулаторно-поликлинический, стационарзамещающий (5 коек дневного стационара) и стационарный (15 круглосуточных коек). Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях любой организационно-правовой формы (государственных, муниципальных и частных наркологических учреждениях), имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология». Основным медицинским учреждением, оказывающим реабилитационные услуги, является ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница». За 2022 год 76 наркозависимых участвовало в амбулаторной медицинской реабилитации, из них 40 успешно завершили реабилитационную программу, 24 на конец года продолжают. Положительная динамика числа лиц, участвующих в добровольных формах медицинской и социальной реабилитаций связано с активной работой мотивационных звеньев наркологической и социальной служб, а также работой консультативных пунктов, организованных в приходах Курской Митрополии в городе Курске, а также в православных поселениях Рыльского, Суджанского, Золотухинского районах, участвующих в духовной реабилитации. Основными индикаторами реализации мер по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих ПАВ в медицинских целях являются: - удельный вес наркологических больных, включенных в реабилитационные программы, в общем количестве наркологических больных: в 2022 году участвовали в программе медицинской реабилитации реабилитации 76 человек, или 8,4%при целевом индикаторе 5,1 % больных; - удельный вес наркологических больных, закончивших реабилитационные программы, от общего количества наркологических больных: закончили программу - 40 лиц, из числа зависимых, что составило 52,6 % (при целевом индикаторе 52,6%); - заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения Курской области): первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков в 2022 году - 6,8 (74 чел.) на 100 000 жителей при целевом индикаторе 9,0 | Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, обязательного лечения лиц, осужденных без изоляции от общества |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7.6.5. | Активизация антинаркотической пропаганды с использованием средств массовой информации и современных информационных технологий | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, комитет печати и информации Курской области, органы местного | Мероприятие выполняется. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией (26 июня) в медучреждения отправлено письмо с видеороликом по профилактике наркомании и 2-мя листовками с информацией о проведении месячника «Курский край – без наркотиков!». В рамках Всероссийского дня трезвости (11 сентября) медицинские учреждения Курской области выполнили следующие мероприятия: | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | самоуправле-ния Курской области, УМВД России по Курской области | - 17 выездных круглых столов «Профилактика алкоголизма», охвачено 725 чел.; - 22 круглых стола вопросов и ответов с населением по профилактике алкоголизма, охвачено 258 чел.; - 7 круглых столов с представителями органов власти, общественными объединениями и религиозными организациями по профилактике алкоголизма, охвачено 200 чел.; - 12 врачебно-сестринских конференции, охвачено 372 чел.; - 9 акций «День трезвости» с участием волонтеров, охвачено 196 чел.; - 41 врачебная лекция с охватом 673 чел. и 231 врачебная беседа с охватом 680 чел.; - опубликовано 14 статей, вышла в эфир 1 ТВ передача. 8 сентября 2022 г. на площади Героев Курской битвы проведена массовая акция, посвященная Всероссийскому дню трезвости. В акции приняли участие 130 человек. По поручению Минздрава России об усилении работы наркологической службы в части превенции аддиктивного поведения граждан и снижения риска развития наркологической патологии проведены: - заседание рабочей группы из числа сотрудников УКОН УМВД по Курской области и ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» (09.12.2022 г.) по участию врачей психиатров-наркологов в проведении оперативно-профилактических мероприятий и взаимообмену информацией в отношении активных потребителей психоактивных веществ; ## - рабочая встреча руководителей ОБУЗ «ОКНБ» с представителями УФСИН по Курской области (14.12.2022 г.) об участии врачей психиатров-наркологов в беседах с лицами, отбывшими наказание и подлежащих административному надзору по статьям УК, связанным с наркотиками или преступлениями, совершенными в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). ## УМВД по Курской области организована работа по освещению резонансных фактов задержаний, приговоров из зала суда в сфере НОН, а также наиболее массовых профилактических антинаркотических мероприятий. В СМИ региона размещено 260 информаций. На официальном сайте УМВД размещено 13 информационных поводов. Проведен ежегодный областной творческий конкурс «За лучшее произведение в области профилактики наркомании», победители награждены | Проведение ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» (в ед.) |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.6.6. | Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет | Мероприятие выполнено. Социсследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании проводится ежегодно. В ходе проведения исследований опрошено 2314 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет, проживающих во всех муниципальных районах и городских округах Курской области. Большинство респондентов осознанно негативно относится к употреблению наркотических веществ, что говорит о наличии конструктивной иерархии жизненных ценностей, интересов и стремлении сделать свою жизнь лучше. Более половины респондентов, основываясь на информацию в СМИ и сети Интернет, отмечают, что наркомания – это серьезная проблема для нашей страны. Но в Курской области проблема наркомании занимает, по мнению жителей региона, предпоследнее место среди предлагаемых наиболее острых проблем. Доля респондентов, которые считают, что проблема наркомании в их населенном пункте наиболее острая и требует решения в первую очередь, с каждым годом снижается. По итогам 2022 года не изменился латентный уровень потребления наркотиков среди населения, рассчитываемого как соотношение числа респондентов, допускающих немедицинское потребление наркотиков, к общему числу респондентов – 2 % (2021 – 2 %). Выявленная степень осведомленности о доступности наркотиков, по мнению опрошенных, за прошедший год снизилась до 18%, что свидетельствует о результативности проводимой работы по выявлению незаконного контента рекламной направленности в сети Интернет. 98% респондентов никогда не употребляли наркотики. 37 из 2314 человек признались в том, что «употребляли ранее или употребляют в настоящее время наркотические средства». Результаты исследования свидетельствуют о том, что наиболее распространенный способ получения наркотиков для респондентов, пожелавших ответить на данный вопрос, является «угощение», которое они получают от друзей, знакомых. Медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Курской области во исполнение решения Государственного антинаркотического комитета (протокол от 25.06.2021 № 48) в рамках социсследования в 2022 году по мониторингу наркоситуации проведено анкетирование пациентов, при посещении данных медицинских организаций. Анкеты в количестве 400 штук (из них 266 заполнены городскими жителями, 134 сельскими жителями, 240 женщинами, 160 мужчинами) направлены в комитет региональной безопасности Курской области. В рамках мониторинга наркоситуации в Курской области было проанкетировано 1012 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в 32 муниципальных районах и городских округах Курской области | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.7. | Предупреждение немедицинского использования психоактивных лекарственных препаратов, предотвращение их вывода в «теневой» оборот | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-ния по Курской области | Мероприятие выполняется. Сотрудниками УМВД на постоянной основе проводится комплекс мероприятий с целью выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной реализацией психоактивных лекарственных препаратов. Проводится мониторинг сети «Интернет» для выявления «Интернет-ресурсов», осуществляющих продажу ПЛП в нарушение ограничений, установленных законодательством РФ. Объекты, осуществляющие легальный оборот указанных средств, обеспечены оперативным прикрытием. На территории оперативного обслуживания осуществляют фармацевтическую деятельность 752 аптечных учреждения (г. Курске 136 аптек и 256 аптечных пунктов, в районе 131 аптека и 229 аптечных пунктов). Совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Курской области регулярно обсуждаются вопросы организации и взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на выявления фактов безрецептурного отпуска аптечными организациями лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. С представителями аптечных учреждений проведены беседы по вопросу соблюдения обязательных требований действующего законодательства. Хранение и использование психотропных лекарственных препаратов в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Курской области, а также их уничтожение в связи с истекшим сроком хранения, производится строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Министерства здравоохранения РФ, что исключает их немедицинское использование | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего числа выявленных преступлений |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.8. | Развитие волонтерского антинаркотического движения на основе государственной поддержки и установление постоянного взаимодействия с волонтерскими антинаркотическими движениями других субъектов Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Приоритетным направлением в реализации молодежной политики является антинаркотическая пропаганда и пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни. На период 2022 года на территории Курской области действовало 1614 добровольческих отрядов, в которых состояло 106475 добровольцев в возрасте от 14 до 35 лет, а также 959 клубов и организаций дополнительного образования патриотического направления, в которых состояло 22998 человек. В регионе действуют более 80 волонтерских отрядов, занимающихся пропагандой здорового образа жизни, общей численностью более 3000 человек. Ежегодно проводится конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки. В 2022 году участниками стали 33 проекта, в том числе 5 проекта направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде». В 2022 году на территории города Курска проводился конкурс на лучший волонтерский проект «Волонтерский прорыв». Основные принципы организации Конкурса - добровольность, открытость, событийность, равенство возможностей всех участников, цель - стимулирование социальной активности молодого поколения, развитие молодежного добровольческого движения, выявление, поддержка лучших волонтерских групп, осуществляющих добровольческую деятельность | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.9. | Оказание государственной поддержки общественным антинаркотическим объединениям и организациям, занимающимся профилактикой наркомании |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ежегодно проводится конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки. В 2022 году участниками конкурса стали 33 проекта, в том числе 5 проектов направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде». В г. Курске городской форум проектных инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье» проводился в 14-й раз. На форум поступило 19 заявок от 66 авторов. Лучшими названы проектные инициативы: «Бюро выходного дня» (КГУ), «Игротека» (Медико-фармацевтический колледж КГМУ), «Родной букварь» (Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Курской области), школа социальной ответственности «ПоLOVEина» (Курский педагогический колледж), «Путь к счастливому будущему» (КГУ), «Самооценка личности. Я всё могу!» (Курский государственный политехнический колледж) | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.10. | Профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках защиты регионального рынка труда | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области | Мероприятие выполняется. УМВД России по Курской области в тесном взаимодействии с другими органами власти осуществляется контроль в сфере миграции. В целях выявления и пресечения фактов нарушения миграционного законодательства, выявления иностранных граждан, осуществляющих незаконную трудовую деятельность, образования каналов незаконной миграции, создания экстремистских групп, а также участия их представителей в противоправных проявлениях на национальной и религиозной почве, создания каналов незаконного въезда на российско-украинском участке государственной границы по инициативе УМВД России по Курской области на территории области проведено 3 специализированных оперативно-профилактических мероприятия. Кроме этого, УМВД России по Курской области организовано проведение введенной МВД России 2-х этапов КОПО «Нелегал – 2022». Наибольшее количество мигрантов находится на миграционном учете в г. Курске (9492), в г. Железногорске и в Железногорском районе (1820), в Курском районе (677). Наименьшее – в Хомутовском (45) и в Тимском (53) районах. Увеличение числа временно пребывающих иностранных граждан обусловлено прибытием на территорию региона вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке граждан из ЛДНР и Украины. За 2022 год по результатам проведенных проверок УМВД России по Курской области по главе 18 КоАП РФ (административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации) составлен 2941 административный протокол. Кроме того, в приграничных районах выявлено 33 нарушения пограничного режима. В отчетном периоде количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, увеличилось на 21,6% (с 134 до 163), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений на 17,9% (с 39 до 46). Также имеет место увеличение числа уголовно-наказуемых деяний, совершенных гражданами Украины на 14,6% (с 41 до 47). Кроме того, возросло на 28,1% (с 64 до 82) количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, 19 из которых совершены в отношении граждан Украины | Снижение количества нарушений миграционного законодательства. Стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нелегальной миграцией |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.11. | Организация профилактической, информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями, заказчиками работ и услуг в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. При приеме заявок о потребности в привлечении иностранных работников с работодателями проводится разъяснительная работа по недопущению нарушений миграционного и трудового законодательства в части выплаты заработной платы, предоставления отпусков иностранным гражданам и выполнения обязательств по их жилищному обустройству. Проведено 7 семинаров-совещаний с муниципальными районами с участием работодателей Курской области, в ходе которых обсуждались актуальные изменения в законодательстве по привлечению иностранных работников. На базе УВМ УМВД России по Курской области проведены рабочие встречи, где были разъяснены нормы законодательства Российской Федерации в целях предупреждения его нарушения. В течение 2022 года в средствах массовой информации, на официальных сайтах госСМИ, на интерактивном портале комитета (https://trud46.ru), в социальных сетях размещалась информация для иностранных граждан о легальном труде и плюсах официального трудоустройства у российских работодателей. Разработана памятка для иностранных граждан о миграционном и трудовом законодательстве Российской Федерации, которая размещена на официальном сайте комитета, а также направлена в подразделение по вопросам миграции, многофункциональные центры и работодателям, привлекающим иностранных граждан. За 2022 год УМВД России по Курской области размещено 97 публикаций о результатах проведенных оперативно-профилактических мероприятий. В УМВД России по Курской области поступило 486 обращений по вопросам разъяснения миграционного законодательства РФ, в т.ч. по приобретению гражданства РФ – 146, легализации на территории РФ – 225, участию в Государственной программе, предоставлению убежища – 31, о наличии ограничений на въезд в РФ – 84. По всем даны письменные разъяснения | Обеспечено проведение ежегодных межведомственных операционно-профилактических операций. Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (включая социальные сети). Снижение количества нарушений миграционного законодательства |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.12. | Профилактика межнациональных и межрелигиозных конфликтов, формирование у иностранных граждан и принимающего сообщества навыков межкультурного общения, противодействие социальной исключенности иностранных граждан, пространственной сегрегации и формированию этнических анклавов | - | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Работа по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы с учетом методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». В муниципальных образованиях Курской области на заседаниях советов при главах МО, а также антитеррористических комиссий регулярно рассматриваются вопросы принятия профилактических мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих разжиганию межнациональной вражды и розни. Особое внимание этому уделяется в приграничных районах Курской области. Анализ информаций, поступающих от органов местного самоуправления показывает, что предупредительно-профилактические меры, указанные в рекомендациях, применяются в полной мере | Обеспечено снижение количества межнациональных и межрелигиозных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.13. | Совершенствование социальной и культурной адаптации различных категорий иностранных граждан, в том числе в рамках существующих программ и в формате государственно-общественного партнерства с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры | Нормативный акт Курской области | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В части оказания содействия иностранным гражданам, прибывающим в регион в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности ведется активное сотрудничество с общественными организациями: Курским городским обществом польской культуры, Курской городской общественной организацией «Товарищество «Украина-Сейм», Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз армян России», Курской региональной общественной организацией «Общественно-культурный центр «Община молдаван», местной религиозной организации мусульман «Рассвет» г. Курска и Курского района. В армянской, молдавской, азербайджанской общинах на регулярной основе проводятся бесплатные консультации среди соотечественников на предмет недопустимости нарушений миграционного законодательства, рассматриваются вопросы культурной и психологической адаптации, успешной интеграции в российское общество. Совместно с общественными объединениями региона проводятся значимые культурно-национальные праздники, просветительские, религиозные и миротворческие мероприятия, такие как: Рождественские и Пасхальные фестивали, Знаменские и Рождественские научно-образовательные чтения, Всемирный день Холокоста, Пурим, национально-культурный молдавский праздник «Мэрцишор», День памяти геноцида армян в османской Турции, Песах, Новруз, крестные ходы, организованные Курской митрополией, Ураза Байрам и Курбан Байрам, День солидарности в борьбе с терроризмом, Миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе» | Увеличение количества мероприятий, направленных на распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов Курской области. Увеличение количества иностранных студентов, участвующих в общегородских молодежных (культурно-массовых, патриотических, спортивных и др.) мероприятиях |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.14. | Координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества при принятии управленческих решений в сфере миграции | Планы межведомст-венного взаимодейст-вия; План мероприятий («дорожной карты») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы (постанов-ление Администра-ции Курской области от 21 декабря 2020 года №1333-па) | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области | Мероприятие выполнено. УМВД России по Курской области в Администрацию Курской области, Прокуратуру Курской области и УФСБ России по Курской области ежеквартально направляется анализ миграционной ситуации на территории Курской области. Координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в сфере социальной культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, а также при принятии управленческих решений в сфере миграции осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 21 декабря 2020 года №1333-па. На заседании межведомственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений 17.02.2022 рассмотрен вопрос «О проводимой работе по социокультурной адаптации иностранных студентов как основе профилактики правонарушений в поликультурной среде». В 2022 году дважды проведено заседание межведомственной рабочей группы, где рассмотрены вопросы по выработке решений в сфере борьбы с нелегальной миграцией, своевременного и эффективного реагирования на выявляемые нарушения и негативные тенденции, а также организации противодействия нелегальной миграции на территории Курской области. Постановлением Администрации Курской области от 01.11.2022 года №1220-пасоздана Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом. В 2022 году дважды проведено заседание Межведомственной комиссии, на которых рассмотрены вопросы об итогах реализации государственной программы Курской области «Оказание добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом», а также определены приоритетные направления и план работы Межведомственной комиссии на 2023 год | Повышение эффективности проведения миграционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.15. | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Курской области с правоохранительными органами Курской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Курской области по вопросам социальной профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, УМВД России по Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках возложенных полномочий обеспечено проведение: 10 заседаний антитеррористической комиссии Курской области, на которых рассмотрено 30 вопроса, по итогам принято 28 решение; 4 заседания антинаркотической комиссии в Курской области, на которых рассмотрено 19 вопросов, по итогам принято 15 решений; 4 заседания Межведомственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений, на которых рассмотрено 14 вопросов, по итогам принято 10 решений; 2 заседаний Координационного совета по пограничным вопросам при Губернаторе Курской области, на которых рассмотрено 6 вопросов, по итогам принято 16 решений | Выработка совместных мер по вопросам социальной профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.7. Обеспечение режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций жизнеобеспечения населения, мест проведения массовых мероприятий, транспортной инфраструктуры и других критически важных и потенциально опасных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1. | Повышение качества мониторинга явлений и процессов в общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. С учетом проведенной актуализации решением АТК в Курской области от 27.12.2022 № 26 утвержден новый Регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Курской области. Решение АТК в Курской области от 23.12.2019 № 17 «Об утверждении Регламента осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Курской области» признано утратившим силу и снято с контроля. Результаты анализа мониторинга используются при планировании деятельности АТК, а также при подготовке заседаний АТК по актуальным вопросам противодействия терроризму | Осуществляется постоянный мониторинг явлений и процессов в общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.2. | Реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма | - | 2021-2030 годы | Комитет информации и печати Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма. Обеспечено создание и функционирование на официальных сайтах исполнительных органов Курской области и органов местного самоуправления Курской области разделов, посвященных вопросам противодействия терроризму | Размещено материалов антитеррористи-ческого характера в государственных СМИ (в ед.) |  | - |  | 8207 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размещено материалов антиэкстремистского характера в государственных СМИ (в ед.) |  | - |  | 1200 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.7.3. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, религиозных объектов и т.д. средствами инженерно-технической укрепленности, средствами видеонаблюдения, экстренного оповещения и пожарной безопасности | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области, в 2022 году проведено 10 заседаний АТК, в рамках которых рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности антитеррористической защищенностью объектов образования, водоснабжения, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и транспортных средств, филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, а также объектов (территорий), задействованных в избирательной кампании. Во исполнение поручения Председателя НАК в октябре 2022 года на заседании АТК выработаны дополнительные меры, направленные на усиление безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического, атомного энергопромышленного и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, а также мест массового пребывания людей, расположенных на территории Курской области, в условиях проведения специальной военной операции. Ежегодно на заседаниях АТК прорабатываются вопросы, связанные с принятием дополнительных мер по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения в период проведения мероприятий, посвященных праздникам Весны и Труда, Дню Победы, Дню знаний, новогодних и рождественских праздников | Обеспечена безопасность мест массового пребывания людей и социальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.4. | Выделение и оборудование помещений (мест) в соответствии с требованиями к отдельным объектам мест проведения официальных спортивных мероприятий; оборудование КПП и зоны осмотра граждан и транспортных средств, а также дополнительное оснащение объектов средствами инженерно-технической укрепленности, техническими средствами досмотра и охраны |  | 2021-2024 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Необходимые требования соблюдаются | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий. Снижение количества пострадавшего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.5. | Заключение договоров руководителями учреждений, на балансе которых находятся объекты спорта, с частными охранными предприятиями | Постанов-ление Правительст-ва Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 | 2021-2022 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения общественного правопорядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий руководителями учреждений, на балансе которых находятся объекты спорта, заключаются договоры с частными охранными предприятиями, силы и средства которых привлекаются для обеспечения вышеуказанных мероприятий | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.6. | Обучение контролеров-распорядителей и привлечение их в установленном порядке к мероприятиям по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  | 2022-2024 годы | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.7. | Разработка алгоритма совместных действий по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности, эвакуации граждан в случаях осложнения обстановки, террористических актов, техногенных и иных происшествий |  | 2022-2023 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В связи с обострением ситуации на российско-украинской границе и нарастанием террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности украинских радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп ВСУ с 11 апреля 2022 года на территории региона установлен и до настоящего времени действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В рамках высокого («желтого») уровня террористической опасности ТО ФОИВ, ИО и ОМСУ Курской области реализуются дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851. Мероприятия по усилению противодействия терроризму при установлении уровней террористической опасности в регионе осуществляются в соответствии с Планом основных мероприятий АТК в Курской области, согласованным с территориальным органом безопасности и утвержденным Губернатором Курской области, председателем региональной АТК. В 2022 году в связи с обострившейся оперативной обстановкой и проведением специальной военной операции антитеррористические командно-штабные учения оперативным штабом в Курской области не проводились | Подготовлен и утвержден соответствующий регламент межведомственного взаимодействия |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |