УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от 28.12.2023 № ПР-145)

П А С П О Р Т

Государственной программы Курской области

## «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

## и других маломобильных групп населения в Курской области»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Белостоцкий Андрей Викторович - заместитель Губернатора Курской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Сукновалова Татьяна Алексеевна - министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |

| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 -2030 |
| --- | --- |
| Цели государственной программы | Цель 1 Формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг |
|  | Цель 2 Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 процентов нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Формирование в Курской области позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Направление (подпрограмма) 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего – 1 469 855,608 тыс. руб., в том числе: 2014 - 2023 годы – 1 422 665,030 тыс. руб. 2024 - 2030 годы – 47 190,578 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2024 год - 6 820,026 тыс. руб.; 2025 год - 6 820,026 тыс. руб.; 2026 год - 6 820,026 тыс. руб.; 2027 год - 6 294,800 тыс. руб.; 2028 год - 6 546,600 тыс. руб.; 2029 год - 6 808,400 тыс. руб., 2030 год - 7 080,700 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/ Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет/ Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» |

## 2. Показатели государственной программы Курской области

## «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак «Участие муниципального образования» |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| Цель государственной программы «Формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП РФ | Возрастание | % | 83 | 2023 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 |  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | нет |  | Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области |
| Цель государственной программы «Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 процентов нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети) | ГП | Возрастание | % | 93 | 2022 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |  | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  | нет | Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы Формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП РФ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 2.. | Цель государственной программы …«Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 процентов нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети) | ГП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |

4. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление 1 (подпрограмма) «Формирование в Курской области позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |
| 1. 1.. | Комплекс процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | - |  |
| 1.1.1. | Задача 1 Сформировать в Курской области безбарьерную среду посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг | Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности | «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» |
| 2.1. | Направление 2 (подпрограмма) «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» |  |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие системы комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| 2.2.1. | Задача 1 Обеспечить равную доступность инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обучение инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Повышение к 2030 году доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации до 100 процентов | «Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые)» |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

| Государственная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6820,026 | 6820,026 | 6820,026 | 6294,800 | 6546,600 | 6808,400 | 7080,700 | 47190,578 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 6820,026 | 6820,026 | 6820,026 | 6294,800 | 6546,600 | 6808,400 | 7080,700 | 47190,578 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6820,026 | 6820,026 | 6820,026 | 6294,800 | 6546,600 | 6808,400 | 7080,700 | 47190,578 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Формирование в Курской области позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |