| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нения меро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  |  |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 3. «Здоровье, здравоохранение и социальная сфера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 3. Повышение качества жизни населения за счет популяризации здорового образа жизни, развития социальной инфраструктуры и развития современных технологий в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Демографическая и социальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Снижение остроты демографических проблем в регионе путем улучшения условий жизни всего населения, популяризации здорового образа жизни и развития социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение сбалансированной демографической политики: |  |  |  |  | Увеличение среднегодовой численности населения к 2030 году до 1085,5 тыс. человек |  |  |  |  | 1053,7 (оценка за 2024) |  |  |  | - 31,8 |  |
| 3.1.1.1. | оказание финансовой поддержки семей при рождении детей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляется своевременное адресное предоставление социальных выплат семьям с детьми. Финансовая поддержка оказана 12048 семьям (при плановом значении – 10790 семей) | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области, - не более 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | реализация сертификата на областной материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечена выдача областного материнского сертификата капитала при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 978 семьям (при плановом значении – 420 семей) | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области, - не более 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. | создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. В целях создания условий для возвращения к трудовой деятельности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет, органами службы занятости населения Курской области в 2024 году организовано обучение 141 женщины по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Обучение осуществлялось в очной, очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий в ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по таким профессиям, специальностям и программам, как «Управление государственными и муниципальными закупками», «Документоведение и документационное обеспечение управления», «Кадровое делопроизводство», «Специалист по маркетплейсам», «Графический дизайнер: старт карьеры», «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента» и др. | Достижение к 2030 году численности прошедших профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональ-ное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не менее 170 человек |  |  | 141 |  | 141 |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.4. | разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2024 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». В медицинские организации, а также организации соцобслуживания доставлены 4,5 тыс. граждан старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, осуществлен капитальный ремонт в Курском доме социального обслуживания на общую сумму 36.1 млн. рублей. В рамках модернизации системы социального обслуживания ведется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Курского района на 200 мест (ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2025 год). Общий объем денежных средств на строительство объекта составил 1,2 млрд. рублей. Продолжена работа по реализации пилотного проекта, направленного на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе. По итогам 2024 года в систему долговременного ухода включено 822 жителя региона из числа инвалидов и пожилых граждан. Достигнуто значение федерального показателя «Доля лиц из числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания Курской области, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» (20,1% при плановом -14,4 %.) | Программа разработана и реализована. Созданы условия для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5. | социальная поддержка молодежи и молодых семей, в том числе обеспечение доступности ипотечного жилищного кредитования | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году улучшили свои жилищные условия 96 молодых семей | Ежегодное улучшение жилищных усло-вий не менее 90 молодых семей (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов |  |  | 96 |  | 96 |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.6. | оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий льготных категорий граждан | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году улучшили свои жилищные условия 127 семей граждан льготных категорий | Ежегодное улучшение жилищных условий не менее 150 семей граждан, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов |  | 160 |  |  | 127 |  |  |  | - 33 | Снижение покупа-тельской способно-сти граждан в связи с введением режима КТО на территории региона |
| 3.1.1.7. | проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей (День матери, День семьи, любви и верности, областные творческие конкурсы) | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление института семьи и сохранение семейных традиций, а также конкурсы семейной тематики. Всего в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей, в 2024 году приняли участие 23,35 тыс. человек (при плановом показателе 8,9 тыс. человек) | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление института семьи (тыс. чел.) |  | 8,9 |  | 23,35 |  |  |  | + 14,45 |  |  |
| 3.1.1.8. | чествование и награждение семейных пар – жителей Курской области, проживших в браке 25 лет и более, общественной наградой – медалью «За любовь и верность» | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. Общественной награды - медали «За любовь и верность» в 2023 году удостоены 70 супружеских пар региона, проживших в совместном браке более 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.9. | награждение нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» жителей Курской области | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. 85 жителей Курской области удостоены региональной награды - нагрудного знака «За заслуги в воспитании детей» (в 2023 году – 66 жителя) | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.10. | вручение семьям при рождении детей подарка новорожденному | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 31 января 2020 года № 85-па «О вручении наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами» ежегодно при государственной регистрации рождения детей родителям новорожденных вручаются подарки. В 2024 году вручен 7321 подарок новорожденным детям при регистрации акта о рождении ребенка (в 2023 году – 7637) | Обеспечение социальной поддержки граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.11. | строительство на территории области мест для совместного семейного досуга | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году благоустроено 90 территорий, из них 20 дворовых и 70 общественных в 63 муниципальных образованиях. Всего на данные мероприятия было направлено 298,6 млн. рублей. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовывались мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории 2 муниципальных образований области: г. Курчатов (проект «Благоустройство общест-венного пространства между Дворцом Культуры и спортивным комплексом «Энергетик»), г. Щигры (проект «Благоустройство террито-рии перед Городским Домом Культуры и заводом АО «Геомаш» в г. Щигры»). Бюджетные средства освоены в полном объеме в сумме 186,2 млн рублей | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей, улучшение качества жизни граждан |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.12. | оказание содействия переселению в Курскую область на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом | Постановле-ниеАдми-нистрации Курской области от 24.12.2021 № 1444-па «Об утверждении государст-венной программы Курской области «Оказание содействия доброволь-ному переселению в Курскую область соотечест-венников, проживаю-щих за рубежом» | 2021-2030 годы | Министерство по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. Количество прибывших соотечественников - 104 чел., в том числе 51 участник Государственной программы, 53 - члена их семей. Из числа прибывших: 80 человек трудоспособного возраста; 18 – несовершеннолетние дети; 6 – пенсионеры. Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области, составила 76,9%. Количество вакансий, замещённых соотечественниками трудоспособно-го возраста - 62 единицы. Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в сельскую местность, в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области, составила 41,3%. Проведено 8 презентаций программы, в том числе в государствах постоянного проживания соотечественников, с использованием технических каналов связи в целях повышения интереса к переселению на постоянное место жительства в Курскую область | Количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области (чел.) Увеличение ежегодного миграционного притока населения Курской области за счет переселенцев не менее чем на 400 человек |  |  | 103 |  | 104 |  |  |  | + 1 |  |
| 3.1.2. | Реализация Плана мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах | Распоряже-ние Губернатора Курской области от 25.12.2019 № 462-рг «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах» | 2021-2024 годы | Министерство по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется План мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах. Проводился мониторинг уровня заработной планы в организациях внебюджетного сектора экономики и его доведения до установленных целевых значений и своевремен-ности выплаты заработной платы, принимались нормативные акты Курской области в целях предоставления мер социальной поддержки нуждающимся категориям граждан. Реализовывались мероприятия по созданию дополнительных и новых мест в детских образовательных и общеобразовательных учреждениях. Осуществлялись меры поддержки в части предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, крестьянским (фермерским) хозяйствам, что способствовало организации новых рабочих мест. По данным Курскстата среднемесячная заработная плата в Курской области за январь-октябрь 2024 года составила 61,8 тыс. рублей с ростом к соответствующему периоду 2023 года на 21,6 %, задолженность на 01.01.2025 отсутствует. Номинальные денежные доходы на душу населения за 9 месяцев 2024 года составили 46,4 тыс. рублей с ростом к соответствующему периоду 2023 года на 18,0% | Снижение уровня бедности к 2030 году до 5,2%. Рост уровня реальной среднемесячной заработной платы к 2030 году на 34,2% к уровню 2020 года |  |  | 7,8 - |  | 7,8 (оценка) 104,3 (оценка 2024 г. к 2023 г.) 126,5 (оценка 2024 г. к 2020 г.) |  |  | - - - |  |  |
| 3.1.3. | Развитие сферы социального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | повышение адресности и эффективности мер социальной поддержки, основанных на сочетании социальных гарантий и социального инвестирования | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году на оказание мер социальной поддержки населению направлено более 27,4 млрд. рублей. Предоставлено 73 вида социальных выплат, 66 из которых региональные, более 590 тыс. жителям области. Социальные выплаты произведены своевременно и в полном объеме на сумму 24,3 млрд. руб., из них средства областного бюджета – 3,9 млрд. руб. В регионе сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, учитывая возрастные особенности и функциональные состояния каждого получателя услуг | Обеспечение 100% доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |
| 3.1.3.2. | поддержка и сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях оказания помощи замещающим семьям, в том числе по профилактике возвратов детей из замещающих семей, действует ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Центр оказывает содействие в получении социальной, юридической, педагогической, психологической, медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, опекунам, попечителям, приемным родителям, организует проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В каждом муниципальном районе (городском округе) работает специалист по социальной работе ОКУ «Центр сопровождения», который оказывает замещающим семьям необходимую помощь. В 2024 году прошел подготовку 131 гражданин, желающий принять в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. На содержание детей под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также на вознаграждение приемному родителю из средств областного бюджета в 2024 году выделено 384,5 млн. рублей, на организацию летнего отдыха приемных семей в пансионате «Соловей» (г. Анапа) – 6,5 млн. рублей. Оздоровление прошли 366 человек (74 приемные семьи). По состоянию на 01.01.2025 общая численность детей-сирот уменьши-лась на 3,5% (с 2562 чел. до 2472 чел.). Численность детей-сирот, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась на 12,5% (с 242 чел. до 210 чел.), за аналогичный период 2023 года такое уменьшение составило 2,9% (с 242 чел. до 235 чел.) | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не менее 94,0% к 2030 году |  |  |  |  | 91,5 |  |  |  | - |  |
| 3.1.3.3. | развитие инфраструктуры организаций, в которые временно помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», государст-венная программа Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году за счет средств областного бюджета в организациях социального обслуживания проведен текущий и капитальный ремонт зданий и помещений. Проведен капитальный ремонт фасада здания ОКУСО «Специализированный центр «Аистёнок» на сумму 2,3 млн. рублей. Текущий ремонт кровли, отмостки здания, кабинетов, монтаж молниезащиты, контура заземления проведен на сумму 12,4 млн. рублей. ОКУСО «Центр «Первоцвет» из областного бюджета на текущий ремонт трех душевых комнат, трех санузлов в спальном корпусе, двух санузлов в административном корпусе, двух санузлов в столовой, ремонт тренажерного зала выделены денежные средства в размере 4,3 млн. рублей | Ежегодное обновление материально-технической базы учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.4. | обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, в том числе обеспечение жилыми помещениями | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Всего по состоянию на 01.01.2025 право на предоставление жилья имеют 969 граждан данной категории в возрасте от 14 лет и старше. В течение 2024 года количество граждан, подлежащих обеспечению жильем, сократилось на 7,6%. По итогам 2024 года регион занимает 4 место в ЦФО по количеству обеспеченных жильем детей-сирот. В 2024 году на указанные цели предусмотрено 703,2 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 26,83 млн. рублей. Жилыми помещениями обеспечены 265 граждан указанной категории, что на 20% выше запланированного (план – 221 человек). Единовременную денежную выплату на проведение ремонта жилых помещений, находящихся в собственности, на сумму 1,58 млн. руб. получили 14 граждан из числа детей-сирот | Обеспечение к 2030 году жилыми помещениями не менее 74% граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями |  | - 221 |  |  | - 265 |  |  |  | - + 44 |  |
| 3.1.3.5. | укрепление материально-технической базы учреждений стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» осуществлен капитальный ремонт в Курском доме социального обслуживания на сумму 36,1 млн рублей из областного бюджета. В рамках модернизации системы социального обслуживания ведется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Курского района на 200 мест (ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2025 год). Общий объем денежных средств на строительство объекта составил 1,2 млрд. рублей | Ежегодное обновление материально-технической базы учреждений стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.6. | создание и развитие системы долговременного ухода за нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому и (или) полустационарной форме социального обслуживания | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области граждане старше трудоспособного возраста и инвалидов получают услуги в рамках системы долговременного ухода. В систему государственных и негосударственных социальных служб региона входят 40 госу-дарственных и 5 негосударственных поставщиков социальных услуг. В 2024 году в рамках реализации программы «Социальная поддержка граждан в Курской области» на субсидирование негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги в надомной, стационарной и полустационарной формах социального обслуживания направлено 56,2 млн. рублей. В 2024 году социальные услуги предоставлены: в форме социального обслуживания на дому – 18500 гражданам; в полустационарной форме социального обслуживания - 637 гражданам; в стационарной форме социального обслуживания – 2160 гражданам). Более 42,0 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов охвачены различными стационарзамещающие формы предоставления услуг пожилым и инвалидам: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», так и социальные технологии – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие». В 2024 году за счет средств областного бюджета предоставлено 1577 единиц протезно-ортопедических изделий, 1134 единицы технических средств реабилитации на общую сумму 13,3 млн. рублей. В специализированном магазине «Ветеран» льготные продовольст-венные товары получали 216 человек, ежемесячную денежную компенсацию - 2214 человека. Ежегодно в муниципальных образованиях проводится мониторинг материально-бытовых условий проживания участников Великой Отечественной войны с целью выявления нуждаемости и оказания всесторонней помощи, в том числе проведения ремонтных работ жилых помещений. Помощь получили 30 ветеранов на сумму 4,2 млн. рублей. Реабилитацию в Курском медико-социальном реабилитационном центре имени преподобного Феодосия Печерского, являющимся ключевым учреждением в системе оказания реабилитационной помощи инвалидам, прошли 1148 человек | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, - не менее 70% |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  |  |  | - |  |
| 3.1.3.7. | создание регионального центра психолого-педагогической супервизии и семейного развития |  | 2024-2025 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Планируется в последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.8. | создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Создание условий для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество обеспечено. Мероприятия по адаптации объектов реализовывались за счет средств собственников учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, физической культуры | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Курской области, нуждающихся в получении таких услуг Обеспечение 100% охвата профориента-ционной работой выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов |  |  | 95 100 |  | 95 100 |  |  |  | - - |  |
| 3.1.3.9. | обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступ-ности прио-ритетных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечена доступность объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2024 году за счет средств областного бюджета предоставлено 1577 единиц протезно-ортопедических изделий, 1134 единицы технических средств реабилитации на общую сумму 13,3 млн. рублей. | Достижение к 2030 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области, - не менее 75% Доля доступных приоритетных объектов и услуг в Курской области – не менее 75% |  |  |  |  | - 83,0 |  |  |  | - + 8,0 |  |
| 3.1.3.10. | совершенствование социальной инфраструктуры малых населенных пунктов, обеспечение бесперебойного доступа населения малых населенных пунктов Курской области к социальным услугам | - | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В учреждениях социального обслуживания семьи и детей Курской области функционируют консультативные пункты и выездные мобильные бригады (психолога, специалиста по социальной работе и др. специалистов) для оказания социальных услуг, психологической помощи семья с детьми, проживающим в отдаленных малых населенных пунктах, семьям с детьми военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации и разъяснения всех вопросов по социальной защите семьи, выплатам | Улучшение качества жизни населения в малых населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.11. | строительство стационарных учреждений социального обслуживания нового типа | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена модернизация системы социального обслуживания. В 2023 году введены в эксплуатацию жилой корпус на 20 мест в рамках проведения реконструкции Глушковского дома-интерната, а также дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька Суджанского района на 100 мест. Продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Курского района на 200 мест (ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2025 год). Объем средств на строительство составил 1,2 млрд. рублей | Построено не менее 3-х новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | - |  |
| 3.1.4. | Реализация проактивной молодежной политики: |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | В 2024 году в рамках реализации молодежной политики проведено более 350 мероприятий с общим охватом более 180 000 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | содействие социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполняется. На организацию оздоровления и отдыха детей в Курской области в 2024 году направлено 597 млн. рублей (100,05% к 2023 году). В 2024 году действовали 344 организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 17 загородных оздоровительных лагерей, 4 санаторных учреждения, 284 лагеря с дневным пребыванием детей и 39 лагерей труда и отдыха. По итогам детской оздоровительной кампании организованными формами отдыха и оздоровления охвачены 39 442 ребенка. 100 детей из Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики отдохнули в курских санаториях в летний период. На базе загородных лагерей Курской области проведено 55 профильных смен, в которых приняли участие 8 370 детей. В целях развития инфраструктуры детского отдыха в 2024 году проведены работы по капитальному ремонту двух детских оздоровительных организаций в Пристенском районе и городе Железногорске Курской области. На эти цели из областного бюджета было выделено 10,3 млн рублей. В 2024 году Курская область вошла в число субъектов Российской Федерации, прошедших отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей: капитальный ремонт в детских оздоровительных лагерях имени Ульяны Громовой и «Орленок» (г. Курск, урочище Солянка). В рамках субсидирования в 2025 году городу Курску выделено 22,6 млн. рублей из средств федерального бюджета, 3,7 млн. рублей из средств бюджета Курской области | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет - 23% |  |  | 22,4 |  | 22,4 |  |  |  | - |  |
| 3.1.4.2. | содействие занятости молодежи | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. Органами службы занятости в 2024 году на временные работы трудоустроено 6 502 подростка в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В целях расширения возможностей трудоустройства граждан органы службы занятости регулярно организуют ярмарки вакансий. Проведено 106 ярмарок вакансий для несовершеннолетних граждан, в которых приняли участие 2 360 подростков, 134 предприятия предоставило 1 740 вакансий, достигнута предварительная договоренность о трудоустройстве 1 674 человека. В онлайн-формате проведены региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», на которые, в том числе, были приглашены несовершеннолетние граждане. Продолжается реализация Долгосрочной программы содействие занятости молодежи Курской области на период до 2030 года. Мероприятиями Программы охвачено порядка 102 тыс. жителей Курской области, трудоустроено 28,6 тыс. граждан молодого возраста | Обеспечение 100% трудоустройства несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершенно-летних граждан, обратившихся за предоставлением услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.3. | финансовая, информационная и консультационная поддержка НКО, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективно-сти реализа-ции моло-дежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. 28 проектов стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи и получили грантовую поддержку из федерального бюджета на общую сумму 13,5 млн. рублей (подано 287 проектов). 10 проектов (программ) 9 общественных организаций признаны победителями конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений на сумму 1,8 млн рублей. | Расширение видов поддержки НКО, осуществляю-щих деятельность в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.4. | расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона (поддержка молодежного предпринимательства, развитие трудовой и проектной активности молодежи, системная поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие молодежных творческих клубов и объединений) | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективно-сти реализации молодежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации проектов платформы «Россия страна возможностей» победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 16 человек, еще 41 человек – призерами проекта. Победителями Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» стали 24 человека (трек «Делаю» - 3 человека, трек «Первопроходец» - 21 человек). 28 проектов стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи и получили грантовую поддержку из федерального бюджета на общую сумму 13,5 млн рублей (подано 287 проектов). 10 проектов (программ) 9 общественных организаций признаны победителями конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений на сумму 1,8 млн рублей. В рамках проектов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде реализованы: региональный антикризисный проект «Киберпатруль» (86 профилактических мероприятий, 7438 человек, выявлено 65 ссылок с незаконным контентом); областная молодежная антикризисная акция «Твой выбор - твоя жизнь!» (19 информационно-тематических семинаров, 3500 подростков). Более 130 человек по итогам конкурсного отбора стали участниками 43 площадок Всероссийской форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. В Курской области открыто 31 местное отделение Движения Первых и 553 первичных отделений Движения Первых. Участниками Движения Первых являются более 70 000 человек. 30 первичных отделений Курской области вошли в число победителей конкурса первичных отделений Движения Первых и получили поддержку на общую сумму 7,3 млн рублей | Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, - не менее 0,15 млн. человек |  |  |  |  | 0,1148 |  |  |  | - |  |
| Раздел «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Популяризация здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в области физической культуры и спорта, обеспечение поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», развитие базовых видов спорта, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Развитие спортивной инфраструктуры и развитие базовых видов спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | строительство, модернизация и реконструкция объектов спорта, их включение во Всероссийский реестр объектов спорта | Государст-венная программа Курской области «Формиро-ваниесовременной городской среды в Курской области», Федеральный проект «Спорт – норма жизни», проект «Народный бюджет» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году продолжилось строительство крытого футбольного манежа в г. Курске (ул. Тускарная). Продолжается строительство в г. Курске крытого плавательного бассейна Курского государственного университета. Продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Долгая Щека Железногорского района и началось строительство крытого плавательного бассейна в п. Медвенка Медвенского района. Началось создание модульного спортивного зала в городе Курске (ул. Мыльникова). При поддержке ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в г. Железногорске введен в эксплуатацию школьный стадион на территории СОШ № 3. В 2024 году осуществлено приведение в нормативное состояние 59 спортивных сооружений (капитальный ремонт – 12 единиц, текущий ремонт – 15 единиц, установка нового спортивного оборудования – 32 единицы), В рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 5 проектов на территории Конышевского района, г. Железногорска и г. Курска по капремонту объектов спортивной инфраструктуры и благоустройству территорий. За счет средств областного бюджета выполнен ремонт беговых дорожек, системы холодного водоснабжения стадиона «Трудовые резервы» в городе Курске | Достижение уровня обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 65% |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  | - |  |
| 3.2.1.2. | создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Для проведения спортивно-оздоровительной работы в Курской области используется 519 спортивных сооружений, из них 91 – оснащенных для занятий с инвалидами (без учета 3 объектов спорта, расположенных на территории Суджанского района). На территории г. Курска созданы условия, обеспечивающие доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В городе Курске осуществляют свою деятельность 9 отделений по спортивной подготовке адаптивных спортсменов, где занимаются 450 человек. Наиболее популярные виды спорта среди вышеуказанной категории людей: пауэрлифтинг, плавание, армспорт, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, фехтование, шахматы. В двух группах муниципального бюджетного учреждения спортивная школа № 6 (МБУ СШ №6) проводятся занятия по адаптивному плаванию. Студенческий спортивный клуб Курского государственного университета «Гепард» в рамках проекта поддержанного Фондом президентских грантов «Оазис» проводит работу в секциях: плавание для лиц всех нозологических групп; пауэрлифтинг для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; футбол для лиц с нарушением слуха; адаптивная физическая культура для детей с ментальными и иными нарушениями и др. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) |  |  | 29,6 |  | 30,4 |  |  |  | + 0,8 п.п. |  |
| 3.2.1.3. | введение нормативов по строительству и реконструкции социальной и спортивной инфраструктуры при строительстве коммерческих и жилых площадей |  | 2022-2023 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях развития социальной инфраструктуры г. Курска распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города Курска» утверждена документация по планировке территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города Курска» общей протяженностью 41,37 километра | Обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. | оборудование общественных пространств и парковых зон комплексами уличных спортивных тренажеров, площадками для занятий физкультурой и спортом, организация спортивных мероприятий; обеспечение шаговой доступности спортивных объектов | Государст-венная программа Курской области «Формиро-вание современной городской среды в Курской области», Федеральный проект «Спорт – норма жизни», проект «Народный бюджет», муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году осуществлено приведение в нормативное состояние 59 спортивных сооружений (капитальный ремонт – 12 единиц, текущий ремонт – 15 единиц, установка нового спортивного оборудования – 32 единицы), В рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 5 проектов на территории Конышевского района, города Железногорска и города Курска по капитальному ремонту объектов спортивной инфраструктуры и благоустройству территорий. В 2024 году по инициативе Федерации велосипедного спорта Курской области в рамках проекта «Памп-трек в городском парке» на территории пикник-парка «Новая боевка» открыт новый памп-трек, представляющий собой специализированную трассу, которая состоит из чередования ям, кочек и контруклонов без единого ровного участка. Вход на площадку свободный, летом отчетного года на памп-треке проходили бесплатные тренировки для всех желающих. На протяжении нескольких лет Администрация города Курска совместно с компанией «Спортмастер» реализуют благотворительный проект «Поколение «Спортмастер». В целях создания условий для занятий физической культурой по месту жительства, а также в местах с массовым пребыванием молодежи в рамках реализации благотворительного проекта «Поколение «Спортмастер» установлены 2 спортивные площадки, состоящие из брусьев, турников, скамей для пресса, шведских стенок по проспектам: Победы, д. 8; А. Дериглазова, д.75. В г. Железногорске в 2024 году при выполнении работ 4-ей очереди благоустройства общественной территории Сквер «Воинской славы» были установлены МАФы: Детские игровые комплексы – 3 шт., игровое оборудование (тарзанка) - 1 шт., батуты – 2 шт., экскаваторы – 2 шт., теневой навес – 1 шт., скамейки с подлокотниками - 6 шт. Финансирование выполнялось из,. федерального, областного, местного бюджета | Обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Популяризация здорового образа жизни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Информация спортивной тематики размещается в Интернет-пространстве (порядка 100 публикаций в месяц). Все подведомственные учреждения Минспорта Курской области имеют рабочие сайты и группы ВКонтакте. Издается спортивный журнал «Арена». Проводятся тематические пресс-конференции, спортивные мероприятия сопровождаются анонсированием и пострелизами в СМИ, на интернет-площадках. Ведется работа по пропаганде занятий физической культурой и спортом, профилактике правона-рушений и безнадзорности путем привлечения детей и подростков Курской области к занятиям в спортивных отделениях, участия в соревнованиях, в различных конкурсах, спортивных праздниках. Обеспечиваются необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопреде-ления, адаптации их к жизни в обществе. Значительное внимание уделяется приобщению несовершеннолетних детей к занятиям физической культурой и спортом на основе создания системы спортивно-массовых мероприятий. Ежемесячно проводится работа по учебно-воспитательному, нравственному, физическому развитию с несовершеннолетними, находящимися в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Проведено 12 занятий. Проводится антинаркотическая пропаганда. В План проведения областного месячника «Курский край – без наркотиков!» включены встречи и беседы тренеров с лицами, проходящими спортивную подготовку в спортивных школах, а также соревнования по легкой атлетике и греко-римской борьбе «Спорт против наркотиков!». Продолжается информационная кампания по пропаганде здорового образа жизни, формированию у граждан ответственной позиции по сохранению здоровья. На постоянной основе в печатных и электронных СМИ, на официальных страницах в соцсетях медицинских организаций размещается информация по пропаганде здорового образа жизни, материалы о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. В 2024 году напечатано 19 баннеров, 500 плакатов, 34500 листовок. С 1 апреля по 30 июня 2024 г. на улицах города были размещены баннеры, содержащие информацию о здоровом образе жизни. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | 72,78 |  |  |  | 71,8 |  |  |  | - 0,98 п.п. |  |
| 3.2.2.2. | обеспечение поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполнено. Приняли участие в выполнении норм (тестов) ВФСК «ГТО» в 2024 году: 22 070 человек, из них выполнили на знаки – 13 456. Доля выполнивших тесты ГТО на знаки отличия – 61% | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК «ГТО», от численности населения проживающего на территории Курской области |  |  | 1,6 |  | 2,29 |  |  |  | + 0,69 п.п. |  |
| 3.2.2.3. | формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области функционируют 2064 спортивных сооружения. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2024 год проведено 346 соревнований с участием 45125 человек, из них с детьми и молодежью – 276 соревнований, в которых были задействованы 36 100 участников. Наиболее массовые из них: Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина» среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 год; Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; Чемпионат Курской области среди школьников «КЭС-БАСКЕТ»; Региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2023/2024 учебного года; Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; Соревнования по преодолению препятствий «Тропа богатыря»; Первенство Курской области по легкой атлетике среди спортивных школ; Спартакиада учащихся Курской области по всестилевому каратэ. Проведены акции: Новогодний забег; Спортивная студенческая ночь; «Займись спортом – начни с ГТО». Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные школы, входящие в областную и муниципальную систему физической культуры и спорта Курской области, для детей являются или бесплатными, или предоставляются на льготных условиях. Подготовка спортивного резерва в 7 областных спортивных школах осуществляется в рамках государственного задания бесплатно для занимающихся. Действует межведомственный Совет по развитию общественного здоровья в Курской области. В его состав входят министерства и ведомства, главы муниципальных образований, ректоры Вузов, руководители органов Росздравнадзора и Роспотребнадзора по Курской области, молодежные общественные и волонтерские объединения. Реализуются 33 муниципальные программы (в 100% муниципалитетов) укрепления общественного здоровья, направленные на создание условий для ведения жителями муниципалитетов здорового образа жизни, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. В рамках муниципальных программ проведены работы по формированию комфортной городской среды. Особое внимание уделяется доступности повседневной физической активности и занятий физической культурой и спортом. В рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» в Курской области действуют 7 корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году |  |  |  |  | 71,8 |  |  |  | - 6,2 | Введение на территории Курской области режима КТО |
| 3.2.2.4. | создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области функционируют 2064 спортивных сооружений, в том числе: - стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 7; - плоскостные спортивные сооружения – 944; - спортивные залы – 534; - крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 4; - сооружения для стрелковых видов спорта – 31; - объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом – 219; - иные спортивные объекты – 325. В 2024 году осуществлено приведение в нормативное состояние 59 спортивных сооружений (капремонт – 12 ед., текущий ремонт – 15 ед., установка спортивного оборудования – 32 ед.). В рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 5 проектов на территории Конышевского района, города Железногорска и города Курска по капитальному ремонту объектов спортивной инфраструктуры и благоустройству территорий | Доля жителей Курской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области в возрасте 3 - 79 лет (%) |  |  | 57,7 |  | 60,2 |  |  |  | + 2,5 п.п. |  |
| 3.2.2.5. | создание регионального центра общественного здоровья | - | 2021-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На базе ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» создан и успешно функционирует региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Центр оснащён в соответствии с утвержденными требованиями, осуществляет организационно-методическое руководство службой медицинской профилактики в Курской области | Открытие к 2030 году не менее 4-х центров общественного здоровья |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |
| 3.2.2.6. | подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта | - | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образователь-ные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполнено. Проведена работа с организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, с целью повышения квалификации тренеров-преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта. В 2024 году в ФГБОУВО «Воронежская государственная академия спорта» направлено 102 заявки на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Нормативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления физической культурой и спортом на государственном, региональном, муниципальном уровне», «Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп», «Функциональная подготовка спортсмена в различных видах спорта» | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, - 0,30 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.7. | использование инфраструктуры школ и других объектов муниципальных организаций для проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», Методичес-кие рекомен-дации по обеспечению доступности использова-ния спортивной инфраструк-туры обще-образова-тельных организаций для занятий физической культурой и спортом населением | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. Официальные соревнования, включенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. Наиболее активно используются спортивные сооружения в г. Курске, Железногорске, Льгове, Фатеже; Конышевском, Мантуровском, Пристенском, Рыльском, Солнцевском, Тимском районах. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2024 года проведено 346 соревнований с участием 45125 человек, из них с детьми и молодежью – 276 соревнований, в которых были задействованы 36100 участников | Повышение эффективности использования объектов спорта к 2030 году до 98% |  |  | 96,0 |  | 94,0 |  |  |  | - 2,0 п.п. |  |
| 3.2.2.8. | проведение массовых спортивных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерствофизической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Проведен ряд массовых мероприятий. Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина» среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 год, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; чемпионат Курской области среди школьников «КЭС-БАСКЕТ», региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 2023/2024 учебного года; Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; соревнования по преодолению препятствий «Тропа богатыря» в рамках «ХХIII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка», первенство Курской области по легкой атлетике среди спортивных школ, Спартакиада учащихся Курской области по всестилевому каратэ. Проведены акции: Новогодний забег, Спортивная студенческая ночь, «Займись спортом – начни с ГТО». В 2024 году проведено 9 фестивалей ВФСК «ГТО»: среди обучающих образовательных организаций Курской области; среди высших учебных заведений; среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих; среди семейных команд; среди различных категорий граждан; в рамках летней Спартакиады пенсионеров Курской области; среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (особой категории граждан), впервые – среди всех категорий населения по выполнению комплекса приемов испытания (теста) «Самозащита без оружия». В них приняли участие более 890 человек. Принимаются нормативы комплекса у разных категорий граждан, в том числе у инвалидов. В учреждениях отрасли проводятся тренировочные, спортивные и спортивно-массовые мероприятия, встречи со знаменитыми спортсменами | Популяризация здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.9. | организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2024 год проведено 346 соревнований с участием 45125 человек, из них 276 с участием детей и подростков, где приняли участие 36100 человек. Обеспечено участие спортивных сборных команд Курской области в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях (общее количество мероприятий - 474, количество спортсменов Курской области – 1790, количество медалей - 630) | Доля спортсменов Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональ-ных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курской области, к 2030 году - 49,5% |  |  | 46,5 |  | 46,5 |  |  |  | 0 |  |
| 3.2.2.10. | развитие физической культуры и спорта в сельской местности | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Сельские спортсмены участвуют в различных соревнованиях по видам спорта. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2024 году составила 40,5% | Улучшение качества жизни сельского населения. Улучшение материально-технической базы физической культуры в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.11. | разработка и введение в практику оценки эффективности региональных программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ, показателей, характеризующих особенности питания населения |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках мероприятий межведомственной региональной программы «Укрепление общественного здоровья» реализуются 33 муниципальные программы (в 100% муниципалитетов) укрепления общественного здоровья и 7 корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих». ОБУЗ «ЦОЗМП» проводит оценку эффективности реализации программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ | Повышение оценки эффективности региональных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.12. | реализация мер по борьбе с наркотической, алкогольной и никотиновой зависимостью, в том числе развитие центров реабилитации для граждан, попавших в алкогольную или наркотическую зависимость, предоставление квалифицированной помощи на дому |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации задач, определенных Постановлением Губернатора Курской области от 19.02.2021 № 13-пг «Об утверждении Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории Курской области (на 2021-2025 годы)» и связанных с социальной реабилитацией алко- и нарко-зависимых пациентов, осуществляется взаимодействие с некоммерческой организацией МОО «Мельница», как единственной НКО в данной сфере, вошедшей в региональный реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц с различными видами зависимости. Реализуется областная молодежная антикризисная акция «Твой выбор – твоя жизнь!». Акция включает в себя: мониторинги факторов риска в молодежной среде, социального самочувствия молодежи, адресное планирование профилактической деятельности, проведение целевых мероприятий для молодежи. В акции участвуют ведущие сотрудники специализированных областных организаций: ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница», ОБУЗ «Курская областная многопрофильная больница», Центр по профилактике и борьбе со СПИД, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Курской области, служба «Детский телефон доверия» | Сокращение потребления алкоголя до 8 литров на человека Сокращение потребления табака до 22% среди взрослого населения |  |  |  |  |  |  | 9,44 17,7 |  |  |  |
| 3.2.2.13. | обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в области физической культуры и массового спорта |  | 2022-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году грантовую поддержку разного уровня получили 16 заявок спортивных организаций региона, в том числе грантов Губернатора Курской области на развитие гражданского общества. | Предоставление грантов на финансовое обеспечение поддержки проектов (программ) социально-ориентирован-ных некоммерческих организаций, осуществляю-щих деятель-ность в области физической культуры и спорта |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 3.2.2.14. | создание центра научно-методического сопровождения формирования культуры здорового питания |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области организован и функционирует ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», который организует публикации в СМИ, в пабликах информацию о здоровом питание | Центр создан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.15. | создание межведомственной комиссии по разработке эффективной системы мотивации граждан к здоровому функциональному питанию |  | 2022 год | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Создании комиссии нецелесообразно, в связи с тем, что в Курской области организован и функционирует ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», который организует публикации в СМИ, в пабликах информацию о здоровом питание | Центр создан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.16. | реализация проекта «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Курской области» | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполнено. Реализация проекта «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Курской области» включает 7 подпроектов. 1. «Занят - значит защищен». Подпроект реализован курским отделением Ассоциация Витязей. В регионе всестилевым каратэ занимается более 1000 человек в возрасте от 5 до 40 лет, функционируют более 30 спортивных секции. 2. «Время активных». В 2024 году проведены массовые мероприятия и акции. Акции: Новогодний забег; Спортивная студенческая ночь; «Займись спортом – начни с ГТО». 3. «Создание методики определения потребности муниципальных районов и городских округов в объектах спортивной инфраструктуры». Минспорта Курской области руководствуется приказами Минспорта России, определяющими методику расчета потребности муниципальных районов и городских округов в объектах спортивной инфраструктуры. 4. «Организация эффективного функционирования спортивных клубов в образовательных организациях, учреждениях, предприятиях различных форм собственности». В Курской области работают 98 физкультурно-спортивных клубов. 5. «Строительство спортивных площадок во дворах многоквартирных домов». На придомовых территориях многоквартирных жилых домов расположено 1103 спортивных сооружений. 6. «Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций физкультурно-спортивной направленности». В 2024 году грантовую поддержку получили 16 спортивных организаций Курской области 7. «Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, создание системы реабилитации и абилитации инвалидов». Прорабатывается возможность строительства центра адаптивного спорта - физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Заказчик «УКС Курской области» завершает разработку проектно-сметной документации | Доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области в возрасте 3 - 79 лет, % | 57,7 |  |  |  |  | 60,2 |  | + 2,5 п.п. |  |  |
| Раздел «Развитие системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.3. Формирование современной системы медицинского обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, ранней диагностики и профилактики заболеваний, развития центров высокотехнологичной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На 2024 год установлено значение целевого показателя «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения» 70,0%, или 742,6 тыс. человек. Целевой показатель складывается из следующих составляющих: - профилактический медицинский осмотр взрослого населения; - диспансеризация определённых групп взрослого населения; - профосмотры детей 0-17 лет; - диспансеризация детей 0-17 лет; - обязательные предварительные и периодические осмотры работающего населения; - прочие (государственные и муниципальные служащие, прокурорские работники, абитуриенты и студенты, проходившие медицинский осмотр для поступления в образовательные учреждения или для прохождения производственной и учебной практики). За 2024 год осмотрено 747054 человека, что составляет 70,4% населения, целевой показатель достигнут | Обеспечение к 2030 году числа граждан, прошедших профилактические осмотры, не менее 0,8 млн. человек |  | 742624 чел. |  |  | 747054 чел. |  |  |  | + 4430 чел. |  |
| 3.3.2. | Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Курской области действует с 2021 года. В течение 2021-2024 годов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Курской области было запланировано 332 мероприятия, на которые выделены 6 222,93 млн. рублей. На 2024 год было запланировано: строительство 46 объектов (42 ФАПа, 1 отделение общеврачебной практики и 3 врачебные амбулатории), капитальный ремонт (5 объектов), приобретение 7 единиц автотранспорта и 15 единиц медицинского оборудования. В связи с проведением КТО, сроки завершения строительства по 42 объектам перенесены, строительство 4-х объектов перенесено на 2025 год. Остальные мероприятия 2024 года выполнены в полном объёме. В 2024 году осуществлен выезд «Поезда здоровье» в 18 районов области, прием врачей-специалистов состоялся в 58 населенных пунктах, осуществлено 10 выездов в ПВР, осмотрено 4562 пациента | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, - не менее 80% |  |  |  |  | 100 |  |  |  | - | В связи с проведением КТО, сроки завершения строительства по 42 объектам перенесены, строительство 4-х объектов перенесено на 2025 год |
| 3.3.3. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения в сельских поселениях специалистами | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году привлечено в медицинские организации, расположенные в сельской местности, 49 специалистов, в т.ч. 27 врачей-специалистов и 22 средних медицинских работника | Преодоление кадрового дефицита в сфере здравоохранения в сельской местности (ед.) |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  | - |  |
| 3.3.4. | Расширение практики приема на целевое обучение в медицинские образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации кандидатов от Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Одной из действенных мер, обеспечивающих государственную систему здравоохранения врачами-специалистами, является «целевое» обучение. Министерством здравоохранения Курской области ежегодно направляется заявка, учитывающая текущую и перспективную потребность медицинских организаций в специалистах, на основании которой Министерством здравоохранения Российской Федерации региону устанавливается квота целевого приема по образовательным программам высшего образования – специалитета и ординатуры. Министерством здравоохранения Курской области расширяется перечень медицинских ВУЗов, где проходят обучение «целевики» - ординаторы. Предоставляется возможность обучения в ординатуре в Воронежском, Курском, Орловском, Белгородском ВУЗах, ведущих ВУЗах и научных центрах г. Москвы и г. Санкт Петербурга. Ежегодно Минздравом Курский области проводится мониторинг трудоустройства молодых специалистов в медицинские организации области. В 2024 году в медицинские организации трудоустроено 67 врачей – «молодых» специалистов, закончивших обучение в образовательных организациях в рамках договора о целевом обучении по программам ординатуры в 2024 году. В заключенных договорах в период обучения ординаторов предусмотрены меры поддержки в виде одноразовой ежегодной стипендии в размере от 5 тыс. рублей | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Курской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Курской области, не менее 80% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводятся мероприятия по внедрению медицинских инновационных технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. Продолжено совершенствование системы телемедицинских консультаций как с федеральными медицинскими организациями, так и медицинскими организациями Курской области, внедрена система непрерывного мониторинга глюкозы крови у беременных женщин, детей от 0 до 17 лет, продолжен мониторинг МНО. МЗКО принимает участие в пилотном проекте в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники». 200 пациентам были выданы тонометры, которые обеспечивают дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов. Опытная эксплуатация проведена успешно, полноценное внедрение сервиса в регионе запланировано при выделении финансирования на постоянной основе. За 2024 год проведено более 5500 телемедицинских консультаций в региональной и федеральной сети, что обеспечивает эффективный обмен медицинской информацией, знаниями и опытом врачей других регионов | - Повышение процента выявления заболеваний на ранних стадиях |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.6. | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводилось поэтапное внедрение клинических рекомендаций | Повышение качества медицинской помощи; упрощение процессов принятия врачебных решений; повышение контроля качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Разработка и реализация региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Постановле-ние Администра-ции Курской области от 31.05.2022 №610-па «О внесении изменений в постановле-ние Администра-ции Курской области от 28.06.2019 №588-па» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработана и реализована региональная программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для дооснащения и переоснащения первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров приобретено 2 единицы медицинского оборудования на сумму 87,3 млн рублей. В 2024 году увеличено количество выполненных в медицинских организациях Курской области чрескожных коронарных вмешательств до 2639. Больничная летальность от ОНМК составила 14,3% при целевом показателе 19,2%, от инфаркта миокарда – 12,1% при целевом показателе 15,8%. Достигнуты целевые показатели обеспечения лекарственными препаратами граждан, перенесших острый инфаркт миокарда, ОНМК, операции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний на сердце по программе БССЗ для профилактики преждевременной смерти - 90,6% и диспансерного наблюдения - 80,1% | Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда – не более 5% Снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения – не более 10% |  | 15,8 19,2 |  |  | 12,1 14,3 |  |  |  | - 3,7 п.п. - 4,9 п.п. |  |
| 3.3.8. | Разработка и реализация региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями | Постановле- ние Администра- ции Курской области от 31.05.2021 № 5 65-па «О внесении изменений в постановле- ние Администра- ции Курской области от 28.06.2019 г. № 587-па» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках региональной программы реализуется: - комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний; - комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний; - третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями; - совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями; - совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями; - комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями; - комплекс мер организационно-методического сопровождения деятельности онкологической службы региона; - формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона; - обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова» дооснащен 4 единицами медицинского оборудования. В 2024 году 60,9% злокачественных новообразований выявляются на ранних стадиях | Доля злокачественных новообразова-ний, выявленных на I-II стадиях, % Удельный вес больных со злокачествен-ными новообра-зованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачествен-ными образова-ниями, состоя-щих под диспан-серным наблюдением, % Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова-ниями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансер-ным наблюде-нием, % |  | 59,8 60,0 19,1 80,0 |  |  | 60,9 60,2 17,6 91,1 |  |  |  | + 1,1 п.п. + 0,2 п.п. - 1,5 п.п. + 11,1 п.п. |  |
| 3.3.9. | Создание регионального информационного онкологического интернет-портала для пациентов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Создан региональный информационный онкологический интернет-портала для пациентов https://vk.com/onco46 | - Повышение процента выявления онкологии на ранних стадиях. - Сокращение времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения онкологии. Повышение качества и основных результатов работы онкологической службы региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. | Создание центра амбулаторной онкологии на базе первичного онкологического отделения ОБУЗ «Железногорская городская больница № 2» | Приказ комитета здравоохра-нения Курской области | 2021-2022 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях обеспечения повышения процента выявления онкологии на ранних стадиях, сокращения времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения в 2020 году создан ЦАОП в ОБУЗ «Железногорская городская больница» | - Центр создан и запущен. - Обеспечено повышение процента выявления онкологии на ранних стадиях, - сокращение времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения онкологии |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |
| 3.3.11. | Внедрение научно обоснованной системы санитарно-гигиенического просвещения для обеспечения биологической безопасности населения по паразитологическим показателям | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Постоянно в СМИ освещаются вопросы санитарно-гигиенического просвещения для обеспечения биологической безопасности населения по паразитологическим показателям. Проводятся планово-профилактические обследования групп риска, контролируется санитарное состояние населенных пунктов, предприятий по переработке продуктов убоя животных, животноводческих хозяйств. | Снижение уровня заболеваемости населения паразитарными заболеваниями |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.12. | Развитие детского здравоохранения: модернизация материально-технической базы, строительство детских поликлиник, повышение квалификации медработников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, использование симуляционных центров | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проведены модернизация и дооснащение всех детских поликлиник/детских поликлини-ческих отделений медицинских организаций Курской области. Обучены в симуляционных центрах специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Продолжается работа по строительству многопрофильной областной детской клинической больницы 3-го уровня в г. Курске и поликлиники ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы. За счет благотворительного Фонда «Круг добра» в 2024 году 60 детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на сумму 902,9 млн рублей, расширился перечень заболеваний и перечни закупаемых Фондом лекарственных препаратов и медицинских изделий. В 2024 году 96% детского населения охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией. Более 90% детей взяты под диспансерное наблюдение по всем видам нозологий, что обеспечивает контроль течения заболевания ребенка и возможность своевременной и эффективной терапии. 99,9% новорожденных охвачены проведением неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга, включающего 36 генетических патологий, за 2024 год в рамках скрининга выявлено 6 детей с наследственными заболеваниями, которым своевременно начато лечение. В целях улучшения демографической ситуации в Курской области проведен 721 полный цикл экстракорпорального оплодотворения, благодаря чему на свет появились 197 детей. Благодаря эффективной работе акушеров-гинекологов и психологов около 30% женщин, обращающихся в медицинскую организацию с целью прервать беременность по собственному желанию, отказываются от этого решения после консультации специалистов и сохраняют беременность | Доля детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями и реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, % Обучены в симуляционных центрах специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, тыс. чел. нараст. итогом |  | 95 0,405 |  |  | 100 0,405 |  |  |  | + 5 п.п. - |  |
| 3.3.13. | Внедрение скрининговой оценки состояния опорно-двигательной системы (ОДС) у детей | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В возрасте 1 месяца проводится скрининг (УЗИ тазобедренных суставов) в рамках реализации приказа Минздрава России №514н | Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани до 90% |  |  | 90,0 |  | 93,3 |  |  |  | + 3,3 п.п. |  |
| 3.3.14. | Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования | Региональ-ный проект «Обеспече-ние медицинских организаций системы здравоохра-нения квалифици-рова иными кадрами» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках дополнительного профессионального образования осуществляется реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Программы повышения квалификации направлены на совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Для привлечения медицинских кадров в центральные районные больницы и закрепления в них с 2012 года реализуется программа «Земский доктор», с 2017 года – «Земский фельдшер». За весь период реализации программы «Земский доктор» привлечено 443 врача-специалиста, в том числе в 2024 году – 27 врачей-специалистов. В рамках программы «Земский фельдшер», за весь период реализации, привлечено 134 средних медицинских работника, в том числе в 2024 году – 22 средних медицинских работника (фельдшеры скорой медицинской помощи, фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов). В целях снижения дефицита медицинских работников созданы все базовые условия. Медицинским работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, компенсируются затраты на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение или строительство жилья; осуществляется компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 2024 год объем выплат медицинским работникам составил 3,9 млн рублей и 150,7 млн рублей, соответственно. | Достижение обеспеченности населения врачами к 2030 году – не менее 58,0 на 10 тыс. человек населения. Число специалистов, вовлечен-ных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, к 2030 году – не менее 22,0 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.15. | Внедрение и развитие медицинских информационных систем во всех медицинских организациях области, их подключение к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2022 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году завершен региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», проведены работы по переходу на единую медицинскую информационную систему (далее – МИС). Для обеспечения функционирования МИС закуплено дополнительное оборудование для увеличения серверных мощностей. Внедрен амбулаторный и стационарный сегмент в МИС. К единой защищенной сети передачи данных подключено 100% медицинских организаций. Для медработников создано более 6 тыс. автоматизированных рабочих мест во всех государственных медорганизациях. Значительно увеличены мощности центра обработки данных. За 2024 год проведено более 5500 телемедицинских консультаций в региональной и федеральной сетях, что обеспечивает эффективный обмен медицинской информацией, знаниями и опытом с врачами других регионов. Активно развиваются медицинские электронные сервисы. Для жителей региона доступна электронная запись на прием к врачу и диспансеризацию, 66,5% записей на прием к врачу производится дистанционно | Достижение доли медицинских организаций государственной системы здраво-охранения, использующих медицинские информацион-ные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, - не менее 100% |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | - |  |
| 3.3.16. | Создание централизованных сервисов, обеспечивающих маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, а также организацию телемедицинских консультаций и автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта |  | 2022-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Созданы централизованный сервис, обеспечивающий маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, а также организацию телемедицинских консультаций и автоматизированная диспетчеризация санитарного транспорта | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в Курской области; достижение 100% доли медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований. Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи, - не менее 20%. Достижение 100% подключения станций (отделений) скорой медицинской помощи к единой системе диспетчеризации |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.17. | Внедрение системы электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области внедрена система электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), - не менее 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.18. | Создание эффективной этапной системы медицинской реабилитации |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается поэтапная организация системы медицинской реабилитации В 2022 году принята региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитации в Курской области». В 2024 году реализуется региональный проект «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей». Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году, составила 95% (план – 95%). Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием, составила 139% (план – 139%) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Увеличение экономически и социально активного периода жизни, улучшение здоровья населения, сохранение трудоспособности и снижение инвалидизации |  |  |  |  | 71,8 |  |  |  | - |  |
| 3.3.19. | Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется Участие медицинских организаций частной форм собственности в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в Курской области, в том числе высокотехнологичной помощью |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.20. | Внедрение выездных методов обслуживания сельских жителей | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Важным для обеспечения доступности первично медико-санитарной помощи населению отдаленных уголков нашего региона является работа передвижных мобильных комплексов. В 2024 году на территории Курской области функционировало 29 таких передвижных мобильных комплексов | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в сельской местности |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.21. | Повышение доступности объектов здравоохранения для сельского населения: развитие сети амбулаторий, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области» в 2024 году построено и введено в эксплуатацию 32 фельдшерско-акушерских пункта и 1 отделение общей врачебной практики, выполнен ремонт 2 поликлиник и 1 ФАПа в целях повышения доступности объектов здравоохранения | Повышение качества медицинского обслуживания в сельской местности. Обеспечение оптимальной доступности для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.22. | Проведение ежегодных выездных диспансеризаций населения малых населенных пунктов Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Важным для обеспечения доступности первично медико-санитарной помощи населению отдаленных уголков нашего региона является работа передвижных мобильных комплексов. За 2024 год осуществлено 2829 выездов передвижных мобильных комплексов, с помощью ПМК охвачено профилактическим медицинским осмотром, диспансеризацией 75542 чел., что говорит о востребованности такого формата оказания помощи | - Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Повышение процента выявления заболеваний на ранних стадиях |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.23. | Реализация проекта по внедрению системы «бережливые поликлиники» | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области в поликлиниках создаются условия для обеспечения комфортности пребывания пациентов, снижения длительности ожидания приема и осмотра врачами-специалистами и времени проведения лабораторно-диагностических обследований, что способствует повышению доступности и качества оказания медицинской помощи и удовлетворенности пациентов | Сокращение очереди в регистратуру. Увеличение принятых пациентов за смену |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.24. | Создание виртуального центра цифровой помощи в здравоохранении для ИКТ-специалистов и медицинских работников |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В настоящее время Министерство здравоохранения Курской области не получено методических рекомендаций по мероприятию «Создание виртуального центра цифровой помощи в здравоохранении для ИКТ-специалистов и медицинских работников». Помощь ИКТ и МО оказывается в рамках предоставления услуг технической поддержки ОБУЗ «КОМКБ» МИАЦ и АО «БАРС Груп» | Повышение эффективности государственного управления в здравоохранении |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.25. | Обеспечение биологической безопасности, предусматривающее, в том числе: профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая заболевания, представляющие угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С) | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечение биологической безопасности, предусматривающее, в том числе: профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая заболевания, представляющие угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С) проводится постоянно ОБУЗ «КОМКБ», ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница им.Н.А. Семашко», ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Охват к 2030 году населения профилактичес-кими осмотрами на туберкулез – не менее 75%. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, - не менее 98%. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки – не менее 95% |  |  | 73,0 100 95 |  | 78,3 Узнать у Рачиной 100 95 |  |  |  | + 5,3 п.п. - - |  |
| 3.3.26. | Реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направ-ленных на предупреж-дение ввоза и распрос-транения опасных инфекционных заболе-ваний, распространение природно-очаговых инфекций и зоонозных болезней, а также обеспечение готовности к реагированию на биологические угрозы естественного и преднамеренного характера | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется комплекс профилактических и противоэпиде-мических мероприятий, направ-ленных на предупреждение ввоза и распространения опасных инфекционных заболеваний, распространение природно-очаговых инфекций и зоонозных болезней, а также обеспечение готовности к реагированию на биологические угрозы естественного и преднамеренного характера медорганизациями. Утверждены и реализуются 3 Региональных плана по профилактике актуальных инфекций: гриппа, кори и краснухе, полиомиелита; 3 Комплексных плана: по санитарной охране, бешенству, лептоспирозу. | Снижение уровня заболеваемости населения инфекционными заболеваниями. Повышение охвата иммунизации населения против инфекционных заболеваний в декретированные сроки |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.27. | Совершенствование системы охраны здоровья работающего населения, выявления и профилактики профессиональных заболеваний |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается совершенствование системы охраны здоровья работающего населения, выявления и профилактики профессиональных заболеваний Проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работающего населения, выявление и профилактика профессиональных заболеваний. Обеспечивается проведение осмотров работникам, занятых производством во вредных условиях труда, 1 раз в 5 лет в Центре профпатологии | Снижение профессиональной заболеваемости. Снижение производственного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |