Приложение 2

Оценка эффективности реализации государственной программы

Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»

| - Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы |  |
| --- | --- |
| Региональный проект «Управление рынком труда» |  |
| - Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв/М | УДмп = 1 / 1 = 1 |
| - Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп/Зпп | УСзп = 167857,552/ 167857,552 = =1 |
| - Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп/УСзп | Эисп = 1 / 1 = 1 |
| - Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф/ЗПп (или УДпп = ЗПп/ЗПф) | «Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы» Исполнение данного показателя предусмотрено в 2026 году |
| - Уровень достижения показателей проекта УДпп=i=1NУДппi/N | - |
| - Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп х Эисп | УДп = 1 |
| - Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi/Фпч | ki = 167857,552/ 173517,655 = =0,967 |
| Региональный проект «Образование для рынка труда» |  |
| - Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв/М | УДмп = 1 / 1 = 1 |
| - Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп/Зпп | УСзп = 5660,103/ 5660,103 = 1 |
| - Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп/УСзп | Эисп = 1 / 1 = 1 |
| - Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф/ЗПп (или УДпп = ЗПп/ЗПф) | УДпп = 100 / 75 = 1,33 (принимаем за 1) |
| - Уровень достижения показателей проекта УДпп=i=1NУДппi/N | УДпп = 1 / 1 = 1 |
| - Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп х Эисп | УДп = 1 х 1 = 1 |
| - Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi/Фпч | ki = 5660,103/ 173517,655 = 0,033 |
| - Уровень достижения реализации проектной части государственной программы УДпч=i=1jУДпi х ki | УДпч = 1 х 0,967 + 1 х 0,033 = 1 |
| - Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы |  |
| - Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Меры государственной поддержки в сфере занятости населения и социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан» (КПМ № 1) |  |
| 2.1.1 Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 1 УДмкпм1 = Мв/М | УДмкпм1 = 6 / 6 = 1 |
| 2.1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм1 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм1 = 164587,977/164588,135= =0,999 |
| 2.1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм1 = УДмкпм1/УСзкпм1 | Эискпм1 = 1 / 0,999 = 1 |
| 2.1.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 1 УДп = ЗПф/ЗПп (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Коэффициент напряженности на рынке труда Курской области: УДп = 0,4 / 0,1 = 4 (принимаем за 1) |
|  | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы: УДп = 62,2 / 57 = 1,091 (принимаем за 1) |
|  | Отношение численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, к численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан: УДп = 17,4 / 12 = 1,450 (принимаем за 1) |
|  | Уровень обеспечения безработных граждан и иных категорий граждан социальной поддержкой: УДп = 100 / 100 = 1 |
| 2.1.5. Уровень достижения показателей КПМ № 1 УДпкпм=i=1NУДпi/N | УДпкпм1 = (1+1+1+1)/4 = 1 |
| 2.1.6. Уровень достижения реализации КПМ № 1 УДкпм1 = УДпкпм1 х Эискпм1 | УДкпм1 = 1 х 1 = 1 |
| 2.1.7. Коэффициент значимости КПМ № 1 в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | kj = 164587,977/ 435652,681 = =0,378 |
| - Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие институтов рынка труда» (КПМ № 2) |  |
| 2.2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 2 УДмкпм2 = Мв/М | УДмкпм2 = 8 / 8 = 1 |
| 2.2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм2 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм2 = 17138,501 /17138,501= = 1 |
| 2.2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм2 = УДмкпм2/УСзкпм2 | Эискпм2 = 1 / 1 = 1 |
| 2.2.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 2 УДп = ЗПф/ЗПп (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания: УДп = 34 / 15 = 2,27 (принимаем за 1) |
|  | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда: УДп = 7 348 / 3780 = 1,943 (принимаем за 1) |
|  | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда: УДп = 50872 / 45467 = 1,118 (принимаем за 1) |
|  | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников: УДп = 19,1 / 15,8 = 1,208 (принимаем за 1) |
|  | Доля коллективных договоров и соглашений организаций, в которых выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, от общего числа коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию: УДп = 34 / 10,6 = 3,207 (принимаем за 1) |
| 2.2.5. Уровень достижения показателей КПМ № 2 УДпкпм=i=1NУДпi/N | УДпкпм2 = (1+1+1+1+1)/5 = 1 |
| 2.2.6. Уровень достижения реализации КПМ № 2 УДкпм2 = УДпкпм2 х Эискпм2 | УДкпм2 = 1 х 1 = 1 |
| 2.2.7. Коэффициент значимости КПМ № 2 в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | kj = 17138,501 / 435652,681 = =0,039 |
| - . Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства по труду и занятости населения Курской области и государственных учреждений» (КПМ № 3) |  |
| 2.3.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 3 УДмкпм3 = Мв/М | УДмкпм3 = 4 / 4 = 1 |
| 2.3.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм3 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм3 = 252 446,93/253 544,74 = 0,996 |
| 2.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм3 = УДмкпм3/УСзкпм3 | Эискпм3 = 1 / 0,996 = 1 |
| 2.3.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 3 УДп = ЗПф/ЗПп (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Доля выполненных мероприятий, направленных на реализацию задач государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» в общей численности мероприятий государственной программы: УДп = 100 / 100 = 1 |
|  | Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России»: УДп = 100 / 100 = 1 |
|  | Количество проведенных министерством контрольных мероприятий: УДп = 5 / 4 = 1,250 (принимаем за 1) |
| 2.3.5. Уровень достижения показателей КПМ № 3 УДпкпм=i=1NУДпi/N | УДпкпм3 = (1+1+1) / 3 = 1 |
| 2.3.6. Уровень достижения реализации КПМ № 3 УДкпм3 = УДпкпм3 х Эискпм3 | УДкпм3 = 1 х 1 = 1 |
| 2.3.7. Коэффициент значимости КПМ № 3 в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | kj = 252446,93/ 435652,681 = =0,579 |
| - . Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве» (КПМ № 4) |  |
| 2.4.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 4 УДмкпм4 = Мв/М | УДмкпм4 = 5 / 5 = 1 |
| 2.4.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм4 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм4 = 1105,273/ 1107,85= 0,997 |
| 2.4.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм4 = УДмкпм4/УСзкпм4 | Эискпм4 = 1 / 0,997 = 1 |
| 2.4.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 4 УДп = ЗПф/ЗПп (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы: УДп = 43,1 / 39 = 1,105 (принимаем за 1) |
|  | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста: УДп = 36,72 / 32,9 = 1,116 (принимаем за 1) |
| 2.4.5. Уровень достижения показателей КПМ № 4 УДпкпм=i=1NУДпi/N | УДпкпм4 = (1+1) / 2 = 1 |
| 2.4.6. Уровень достижения реализации КПМ № 4 УДкпм4 = УДпкпм4 х Эискпм4 | УДкпм4 = 1 х 1 = 1 |
| 2.4.7. Коэффициент значимости КПМ № 4 в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | kj = 1105,27/ 435652,681 = 0,003 |
| - Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (КПМ № 5) |  |
| 2.5.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ № 5 УДмкпм5 = Мв/М | УДмкпм5 = 2 / 2 = 1 |
| 2.5.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм5 = Зфкпм/Зпкпм | УСзкпм5 = 374,00/375,00 =0,997 |
| 2.5.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм5 = УДмкпм4/УСзкпм4 | Эискпм5 = 1 / 0,997 = 1 |
| 2.5.4. Уровень достижения планового значения показателя КПМ № 5 УДп = ЗПф/ЗПп (или УДп = ЗПп/ЗПф) | Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в сельскую местность, в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области: УДп = 44,7 / 38 = 1,176 (принимаем за 1) |
|  | Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области: УДп = 65,8 / 68 = 0,967 |
|  | Количество вакансий, замещённых участниками Государственной программы и членами их семей трудоспособного возраста: УДп = 36 / 34 = 1,058 (принимаем за 1) |
| 2.5.5. Уровень достижения показателей КПМ № 5 УДпкпм=i=1NУДпi/N | УДпкпм5 = (1+0,967+1)/3 = 0,989 |
| 2.5.6. Уровень достижения реализации КПМ № 5 УДкпм5 = УДпкпм5 х Эискпм5 | УДкпм5 = 0,989 х 1 = 0,989 |
| 2.5.7. Коэффициент значимости КПМ № 5 в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | kj = 374,00/ 435652,681 = 0,0009 |
| - Уровень достижения реализации процессной части государственной программы УДпрцч=j=1N(УДкпмj х kj) | УДпрцч= 1 х 0,378 + 1 х 0,039 + + 1 х 0,579 + 1 х 0,003 + 0,989 х 0,0009 = 1,0 |
| - Оценка эффективности реализации государственной программы |  |
| 3.1. Уровень достижения планового значения государственной программы УДпгп = ЗПгпф/ЗПгпп (или УДпгп = ЗПгпп/ЗПгпф) | Уровень регистрируемой безработицы: УДпгп = 0,55 / 0,2 = 2,75 (принимаем за 1) |
|  | Уровень безработицы по методологии МОТ (в среднем за год): УДпгп = 2,9 / 1,5 =1,933 (принимаем за 1) |
|  | Уровень бедности: УДпгп = 6,8 / 6,8 =1 |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом: УДпгп = 25 / 21 =1,190 (принимаем за 1) |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более: УДпгп = 250 / 231 =1,082 (принимаем за 1) |
|  | Темп роста (индекса роста) реального среднедушевого денежного дохода: УДпгп = 127,2 / 127,2 =1 |
|  | Количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области: УДпгп = 76 / 50 = 1,52 (принимаем за 1) |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы УДПгп=i=1МУДпгпi/М | УДПгп = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы kпч = Фпч / Ф | kпч = 173517,655 / 609170,336 = 0,285 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы kпрцч = Фпрцч / Ф | kпрцч = 435652,681 / 609170,336 = =0,715 |
| - Уровень достижения реализации государственной программы УДгп = 0,5 х УДПгп + 05 х (УДпч х kпч + + УДпрцч х kпрцч | УДгп = 0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,285 + 1 х 0,715) = 1 |