## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Григорьян Роберт Юрьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00a780a543097fb6ccb0e94688a6e85194
Владелец: Григорьян Роберт Юрьевич
Действителен: с 09.12.2024 по 04.03.2026
Дата подписания: 03.03.2025
Дата утверждения отчета: 03.03.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры в Курской области »
за 2024 год
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1 Цель государственной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года»
1. | ■ | Число посещений мероприятий организаций культуры |  | ГП | Тысяча единиц | 17 815,9 | 13 831 | X | Отчет "Свод по мониторингу № 1-Культура" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.01.2025 № б/н | [6 empty] | В связи с введением режима контртеррористической операции на территории Курской области с августа 2024 года, запретом на проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры и искусства до 15.11.2024, ограничением на 50-% загрузку по заполняемости залов при проведении мероприятий учреждениями культуры области.
2. | ■ | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) |  | ГП | Тысяча единиц | 496,93 | 1 198,9 | X | Отчет "Свод по мониторингу № 1-Культура" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.01.2025 № б/н
3. | ■ | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году |  | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 100 | 100 | X | Иной документ "отчет о ходе реализации регионального проекта" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № б/н
4. | ■ | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации |  | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 5 | 7,1 | X | Иной документ "Информация о достижении показателя" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2024 № б/н
5. | ■ | Число посещений культурных мероприятий |  | ГП РФ, ГП | Тысяча единиц | 18 313 | 17 884 | X | Иной документ "Свод по мониторингу № 1 Культура" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2024 № б/н. Иной документ "СВОД по мониторингу № 1-Культура" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.01.2025 № б/н | [6 empty] | В связи с введением режима КТО на территории Курской области с августа 2024 года, приостановлением театрально-концертной деятельности до 15.11.2024 и последующим ограничением до 50% загрузки залов показатель не выполнен в полном объеме.
6. | ■ | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |  | ГП РФ, ГП | Процент | 100 | 100,5 | X | Иной документ "Информация о средней заработной плате работников культуры за 2024 го" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2025 № б/н
3 Цель государственной программы «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 процентов к концу 2030 года»
1. | ■ | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |  | ГП РФ, ГП | Процент | 73,8 | 73,8 | X | Иной документ "служебная записка" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2024 № б/н. Иной документ "служебная записка" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.02.2025 № б/н
2. | ■ | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |  | ГП РФ, ГП | Процент | 86,2 | 83,1 | X | Отчет "Данные по показателю "Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений" за 4 кв. 2024 года" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2024 № б/н | [6 empty] | В связи с введением на территории Курской области контртеррористической операции здания учреждений культуры уничтожены или нанесен серьезный материальный ущерб.
4 Цель государственной программы «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года»
1. | ■ | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры |  | ГП | Тысяча единиц | 475 | 2 842 | X | Отчет "Свод по мониторингу № 1-Культура" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.01.2025 № б/н
5 Цель государственной программы «Создание благоприятных условий для развития туризма »
1. | ■ | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |  | ГП | Тысяча человек | 223,5 | 272,8 | X | Иной документ "письмо министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.02.2025 № 13.1-01-01-15/200
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году
№ п/п | Показатели государственной программы |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года
1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры, Тысяча единиц
| План | [12 empty] | X |  | X | 17 815,9 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 13 831 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.2. | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования), Тысяча единиц
| План | [12 empty] | X |  | X | 496,93 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 1 198,9 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.3. | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году, Процент
| План |  | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.4. | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации, Процент
| План |  | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | 5
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 7,1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
1.5. | Число посещений культурных мероприятий, Тысяча единиц
| План |  | ГП РФ, ГП | 1 527 | 3 054 | 4 581 | 6 108 | 7 636 | 9 162 | 10 689 | 12 216 | 13 743 |  | 15 270 |  | 16 797 | 18 313
| Факт/прогноз |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 863 |  | - |  | - | 17 884
1.6. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, Процент
| План |  | ГП РФ, ГП | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | 100
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 100,5 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
2. | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 процентов к концу 2030 года
2.1. | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры, Процент
| План |  | ГП РФ, ГП | X | X | 79,9 | X | X | 79,9 | X | X | 79,9 |  | X |  | X | 79,9
| Факт/прогноз |  |  | X | X | - | X | X | - | X | X | 79,9 |  | X |  | X | 73,8
2.2. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, Процент
| План |  | ГП РФ, ГП | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |  | X |  | X | 86,2
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 83,1 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
3. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года
3.1. | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, Тысяча единиц
| План | [12 empty] | X |  | X | 475 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 2 842 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
4. | Создание благоприятных условий для развития туризма
4.1. | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, Тысяча человек
| План | [12 empty] | X |  | X | 223,5 | bar: 3 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [12 empty] | X |  | X | 272,8 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Государственная программа "Развитие культуры в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 3110365.56 | 3122655.55 | 3122655.55 | 3100440.95 | 3057830.63 | 97.92
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 3101406.38 | 3113706.24 | 3113706.24 | 3091502.08 | 3048891.76 | 97.92
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 427629.79 | 327011.03 | 327011.03 | 315011.03 | 315251.03 | 96.4
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 378626.87 | 377659.47 | 377659.47 | 377639.66 | 377639.66 | 99.99
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 387586.05 | 386608.78 | 386608.78 | 386578.53 | 386578.53 | 99.99
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 367497.35 | 364024.57 | 364024.57 | 363994.32 | 321384 | 88.29
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 359824.8 | 356361.89 | 356361.89 | 356342.08 | 313731.76 | 88.04
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 226601.23 | 125982.47 | 125982.47 | 125982.47 | 125982.47 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 78235.43 | 77268.03 | 77268.03 | 77248.22 | 77248.22 | 99.97
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 85907.98 | 84930.71 | 84930.71 | 84900.46 | 84900.46 | 99.96
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 5662.97 | 5662.97 | 5662.97 | 5653.97 | 5653.97 | 99.84
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 5641.83 | 5641.83 | 5641.83 | 5632.83 | 5632.83 | 99.84
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 2941.83 | 2941.83 | 2941.83 | 2941.83 | 2941.83 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 2962.97 | 2962.97 | 2962.97 | 2962.97 | 2962.97 | 100
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура»)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 3214.94 | 3214.94 | 3214.94 | 3214.94 | 3214.94 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 3161.23 | 3161.23 | 3161.23 | 3161.23 | 3161.23 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 1020.41 | 1020.41 | 1020.41 | 1020.41 | 1020.41 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 1074.12 | 1074.12 | 1074.12 | 1074.12 | 1074.12 | 100
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Курская область)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 127922.55 | 127922.55 | 127922.55 | 115922.55 | 115922.55 | 90.62
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 127922.55 | 127922.55 | 127922.55 | 115922.55 | 115922.55 | 90.62
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 125364.1 | 125364.1 | 125364.1 | 113364.1 | 113604.1 | 90.62
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" (всего), в том числе: | [6 empty] | 307610.24 | 307610.24 | 307610.24 | 307610.24 | 307610.24 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 307610.24 | 307610.24 | 307610.24 | 307610.24 | 307610.24 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Развитие культуры и творчества" (всего), в том числе: | [6 empty] | 30710.56 | 30710.56 | 30710.56 | 30710.56 | 30710.56 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 29656.67 | 29656.67 | 29656.67 | 29656.67 | 29656.67 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 25801.3 | 25801.3 | 25801.3 | 25801.3 | 25801.3 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 21077.7 | 21077.7 | 21077.7 | 21077.7 | 21077.7 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 22131.59 | 22131.59 | 22131.59 | 22131.59 | 22131.59 | 100
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" (всего), в том числе: | [6 empty] | 4873.52 | 4873.52 | 4873.52 | 4873.52 | 4873.52 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 4715.63 | 4715.63 | 4715.63 | 4715.63 | 4715.63 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 4102.6 | 4102.6 | 4102.6 | 4102.6 | 4102.6 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 3157.89 | 3157.89 | 3157.89 | 3157.89 | 3157.89 | 100
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений" (всего), в том числе: | [6 empty] | 37245.1 | 38248.56 | 38248.56 | 38247.17 | 38247.17 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 37245.1 | 38248.56 | 38248.56 | 38247.17 | 38247.17 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 1789.6 | 1789.6 | 1789.6 | 1789.6 | 1789.6 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие библиотечного дела в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 122935.95 | 122935.95 | 122935.95 | 122935.95 | 122935.95 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 122935.95 | 122935.95 | 122935.95 | 122935.95 | 122935.95 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие музейного дела в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 364555.49 | 364564.08 | 364564.08 | 364504.08 | 364504.08 | 99.98
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 364555.49 | 364564.08 | 364564.08 | 364504.08 | 364504.08 | 99.98
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие театрального дела в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 163162.17 | 164431.83 | 164431.83 | 163483.11 | 163483.11 | 99.42
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 163162.17 | 164431.83 | 164431.83 | 163483.11 | 163483.11 | 99.42
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 238825.93 | 241749.27 | 241749.27 | 239670.34 | 239670.34 | 99.14
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 238825.93 | 241749.27 | 241749.27 | 239670.34 | 239670.34 | 99.14
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 110153.26 | 113724.61 | 113724.61 | 110263.67 | 110263.67 | 96.96
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 110153.26 | 113724.61 | 113724.61 | 110263.67 | 110263.67 | 96.96
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 19799.5 | 19867.4 | 19867.4 | 19867.4 | 19867.4 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 19799.5 | 19867.4 | 19867.4 | 19867.4 | 19867.4 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства" (всего), в том числе: | [6 empty] | 358933.33 | 360833.9 | 360833.9 | 360246.96 | 360246.96 | 99.84
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 358933.33 | 360833.9 | 360833.9 | 360246.96 | 360246.96 | 99.84
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 272351.5 | 272351.5 | 272351.5 | 272351.5 | 272351.5 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 272351.5 | 272351.5 | 272351.5 | 272351.5 | 272351.5 | 100
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 30333.07 | 31658.18 | 31658.18 | 31479.23 | 31479.23 | 99.43
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 30333.07 | 31658.18 | 31658.18 | 31479.23 | 31479.23 | 99.43
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства" (всего), в том числе: | [6 empty] | 433670.83 | 434468.1 | 434468.1 | 433280.43 | 433280.43 | 99.73
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 433670.83 | 434468.1 | 434468.1 | 433280.43 | 433280.43 | 99.73
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства" (всего), в том числе: | [6 empty] | 305635.55 | 307298.54 | 307298.54 | 305628.47 | 305628.47 | 99.46
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 305635.55 | 307298.54 | 307298.54 | 305628.47 | 305628.47 | 99.46
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 38920.96 | 38920.96 | 38920.96 | 38920.96 | 38920.96 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области" (всего), в том числе: | [6 empty] | 75755.25 | 76987.78 | 76987.78 | 76986.05 | 76986.05 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 75755.25 | 76987.78 | 76987.78 | 76986.05 | 76986.05 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие доступной туристской среды" (всего), в том числе: | [6 empty] | 1868 | 1868 | 1868 | 1867.99 | 1867.99 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 1868 | 1868 | 1868 | 1867.99 | 1867.99 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование структурного элемента |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 4 |  | 5 | 6
Государственная программа "Развитие культуры в Курской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 307610.24; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 307610.24 |  | 100
Региональный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 307610.24; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 307610.24 |  | 100
5. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 7 |  |  | 8
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы