Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2025 год

Ответственный исполнитель государственной программы –

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Отчетный год – 2025

Дата составления отчета – 26.02.2026

Непосредственный исполнитель:

Начальник управления по делам инвалидов

и граждан пожилого возраста С.Н. Сафронов

тел.: 8(4712)400-300 (доб.150), E-mail: kco@rkursk.ru

Начальник управления

экономического анализа и бюджетного планирования

Л.А. Милюкова

Тел.: 8(4712) 400-300 (доб.170),  kco@rkursk.ru

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2025 год

Информация об изменениях,  внесённых в государственную программу ответственным исполнителем.

государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» утверждена постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 г. № 777-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» в редакции постановлений Администрации Курской области от 02.03.2017 № 164-па, от 19.07.2017 № 588-па, от 24.10.2017 № 821-па, от 25.12.2017 № 1091-па, от 07.03.2018 № 190-па, от 15.08.2018 № 671-па, от 24.09.2018 № 769-па, от 15.03.2019 № 204-па, от 08.05.201 № 393-па, от 20.09.2019 № 895-па,  от 03.12.2019 № 1188-па, от 17.12.2019 № 1271-па, от 27.12.2019 № 1365-па, от 31.03.2020 № 315-па, от 10.12.2020 № 1264-па, от 30.12.2020          № 1450-па, 30.03.2021 № 309-па, от 20.08.2021 № 883-па, от 16.11.2021   № 1195-па, от 28.12.2021 №1494-па, от 05.03.2022 № 207-па, от 13.10.2022            № 1140-па, постановления Правительства Курской области от 30.03.2023 № 385-пп, постановления Правительства Курской области от 25.03.2024 № 226-пп, постановления Правительства Курской области от 22.08.2024 № 674-пп.

Паспорт государственной программы утвержден на заседаниях Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, Протокол  № ПР-145 от 20.12.2023, № ПР-20 от 28.03.2024.

Методика расчета показателя утверждена Приказом Министерства  социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 28.12.2023 № 829  «Об утверждении методики расчета показателя государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

Паспорта структурных элементов государственной программы, включающие в том числе планы по их реализации: комплекс процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области», региональный проект «Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития», утверждены Приказом от 17.04.2025 № 150 Министерства  социального обеспечения, материнства и детства Курской области «Об утверждении паспортов комплексов процессных  мероприятий государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»

Количество участников государственной программы – 6 (Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство  физической культуры и спорта Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области, Министерство здравоохранения Курской области).

Результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2025 год

Цель государственной программы: «Формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг».

Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов»- плановое значение - 83%, фактическое значение - 83%.

Цель государственной программы: «Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 процентов нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году».

Показатель «Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации в ОКУ «Курский медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации (взрослые и дети)» выполнен. Плановое значение показателя 93%, достигнуто – 93%.

Контрольные точки при реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» не предусмотрены.

- Комплекс процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»

Цель  комплекса процессных мероприятий – «Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам» – достигнута.

Показатели комплекса процессных мероприятий достигли планового значения:

- показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» выполнен в полном объеме 30,6 %, что соответствует плановому значению;

- - показатель «Количество субтитрированных информационных телевизионных программ на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» выполнен в полном объем. Количество телевизионных программ составило 253 ед., что соответствует плановому значению;

- - показатель «Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» выполнен полностью. При плановом отчислении 7 человек, из учреждений среднего профессионального образования не было отчислено ни одного обучающегося из числа инвалидов.

- Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области»

Цель комплекса - «Повышение качества жизни инвалидов за счет роста числа приоритетных объектов и услуг доступных для инвалидов» – достигнута.

Реализация мероприятий государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» продолжилась в рамках заключенного             23 декабря 2024 года № 2022-00736/2 (нефинансового) Соглашения о реализации на территории Курской области государственной программы Курской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

По итогам 2025 года, предусмотренные областным бюджетом денежные средства в объеме 72395,48 тыс. руб., освоены полностью на реализацию следующих мероприятий:

- - обеспечение государственной поддержки областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов: Курская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ), Курская областная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Курская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, (всего) - 2 270 000,00  руб.;

- - обеспечение инвалидов и детей-инвалидов средствами реабилитации в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг - 4 463 380,00 руб.;

- организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм - 90 000,00  руб.;

приобретение реабилитационного оборудования для учреждений социальной и педагогической направленности, предоставляющих реабилитационные или абилитационные услуги инвалидам - 22 454 830,00 руб.;

обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации  специалистов, работающих с инвалидами, предоставляющих реабилитационные или абилитационные мероприятия (услуги) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (всего) - 408 000 руб.;

региональный проект «Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития» в размере 42 709 270,00 руб.

В ходе реализации мероприятий Государственной программы в 2025 году достигнуты все запланированные значения показателей (индикаторов).

В соответствии с проведёнными Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области расчетами оценки эффективности реализации государственной программы уровень достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00. Полный расчет оценки эффективности реализации государственной программы приведен в Приложении 2 настоящего годового отчета.