# Приложение 3

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования за 2022 год

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом Курской области и земельными ресурсами на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Закон Курской области от 29.11.2022 № 133-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области и признании утратившим силу Закона Курской области «О случаях проведения государственной кадастровой оценки земель по решению органа местного самоуправления» | Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022 |
| 2. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О приватизации государственного имущества Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2014 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Закон Курской области от 29.11.2022 № 133-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области и признании утратившим силу Закона Курской области «О случаях проведения государственной кадастровой оценки земель по решению органа местного самоуправления» | Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022 |
| 3. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Курской области в сфере земельных отношений в Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2016 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Закон Курской области от 29.11.2022 № 133-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области и признании утратившим силу Закона Курской области «О случаях проведения государственной кадастровой оценки земель по решению органа местного самоуправления» | Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022 |
| 4. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов Курской области и органами государственной власти Курской области по предоставлению земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено» | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 5. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2014 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Закон Курской области от 29.11.2022 № 133-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области и признании утратившим силу Закона Курской области «О случаях проведения государственной кадастровой оценки земель по решению органа местного самоуправления» | Приведение в соответствие с Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022 |
| 6. | Постановление Правительства Курской области | Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества Курской области и основных направлений приватизации имущества Курской области на 2024 - 2026 годы в связи с наступлением планового периода | Министерство имущества Курской области | До 1 декабря 2023 года |  |  |
| 7. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Правительства Курской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества Курской области и основных направлений приватизации имущества Курской области на 2024 - 2026 годы» в связи с дополнением и исключением объектов | Министерство имущества Курской области | 2024 - 2025 год (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 8. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2021 - 2023 годы» в связи с дополнением и исключением объектов | Министерство имущества Курской области | 2021 - 2023 годы (по мере возникновения необходимости) | Постановления Администрации Курской области «О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации областного имущества и основные направления приватизации областного имущества на 2021 - 2023 годы» от 31.01.2022 № 72-па, от 04.05.2022 № 505-па, от 09.06.2022 № 631-па, от 14.09.2022 № 1021-па, от 14.10.2022 № 1145-па, от 11.11.2022 № 1288-па, от 30.12.2022 № 1690-па |  |
| 9. | Постановление Правительства Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области «О совершенствовании учета государственного имущества Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 10. | Постановление Правительства Курской области | Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 11. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области» | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 12. | Решение Министерства имущества Курской области | Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель | Министерство имущества Курской области | 2018 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Решение комитета по управлению имуществом Курской области от 18.11.2022 №01.01-17/934 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Курской области» |  |
| 13. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области «Вопросы аренды имущества, находящегося в государственной собственности Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 24.07.2019 N 692-па «Вопросы аренды имущества, находящегося в государственной собственности Курской области» от 10.01.2022 № 1-па от 01.11.2022 № 1224-па |  |
| 14. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области «Об особенностях списания государственного имущества Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в государственную программу Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | Министерство имущества Курской области | 2014 – 2022 Годы (по мере возникновения необходимости) | Постановления Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу «Управление государственным имуществом Курской области» от 28.03.2022 № 303-па, от 28.09.2022 № 1072-па, от 10.10.2022 № 1110-па, от 24.11.2022 № 1348-па, от 14.12.2022 № 1461-па от 15.12.2022 № 1473-па, от 30.12.2022 № 1679-па | Приведение объемов финансирования и параметров государственной программы в соответствие с Законом Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; Приведение в соответствие с Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022, в связи с изменившимися наименованиями и полномочиями органов государственной власти; Внесение изменений, вступающих в силу с 01.01.2023 года в соответствии с положениями Устава Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022, и Законом Курской области от 29.11.2022 № 133-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области и признании утратившим силу Закона Курской области «О случаях проведения государственной кадастровой оценки земель по решению органа местного самоуправления» Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом Курской области. |