# Приложение 3

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования за 2023 год

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления имуществом Курской области и земельными ресурсами на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О порядке управления и распоряжения собственностью Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 2. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О приватизации имущества Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2014 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Закон Курской области от 20.11.2023 № 93-ЗКО «О внесении изменения в пункт 9 части 3 статьи 3 Закона Курской области «О приватизации имущества Курской области» (принят Курской областной Думой 09.11.2023) |  |
| 3. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Курской области в сфере земельных отношений в Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2016 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 4. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов Курской области и органами государственной власти Курской области по предоставлению земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено» | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Закон Курской области от 21.08.2023 № 60-ЗКО «О внесении изменений в части 1 и 2 статьи 2 закона Курской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления городского округа «город Курск» и органами государственной власти Курской области по предоставлению земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено» | Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» и благоустройства общественных территорий» в части сокращения сроков образования земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено |
| 5. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2014 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Закон Курской области от 04.05.2023 № 41-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области». Закон Курской области от 21.08.2023 № 70-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области». | Уточнение условий предоставления бесплатно земельного участка в собственность при достижении молодыми семьями и семьями, имеющими на иждивении ребенка-инвалида, предельного возраста, а также введение гарантии получения земельного участка, несмотря на достижение предельного возраста. Расширение категорий граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. |
| 6. | Постановление Правительства Курской области | Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества Курской области и основных направлений приватизации имущества Курской области на 2024 - 2026 годы в связи с наступлением планового периода | Министерство имущества Курской области | До 1 декабря 2023 года | Постановление Правительства Курской области от 03.11.2023 № 1146-пп «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества Курской области и основных направлений приватизации имущества Курской области на 2024 - 2026 годы» | Реализация полномочий, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
| 7. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Правительства Курской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества Курской области и основных направлений приватизации имущества Курской области на 2024 - 2026 годы» в связи с дополнением и исключением объектов | Министерство имущества Курской области | 2024 - 2025 год (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 8. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2021 - 2023 годы» в связи с дополнением и исключением объектов | Министерство имущества Курской области | 2021 - 2023 годы (по мере возникновения необходимости) | Постановления Правительства Курской области «О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации областного имущества и основные направления приватизации областного имущества на 2021 - 2023 годы» от 24.01.2023 № 90-пп, от 28.02.2023 №239-пп, от 13.04.2023 № 451-пп, от 15.08.2023 № 892-пп, от 07.09.2023 № 974-пп, от 12.10.2023 № 1085-пп |  |
| 9. | Постановление Правительства Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области «О совершенствовании учета имущества Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере воз- никновения необходимости) | Постановление Правительства Курской области от 26.01.2023 № 105-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.02.2008 №55» | Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022 |
| 10. | Постановление Правительства Курской области | Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Постановление Правительства Курской области от 27.11.2023 № 1217-пп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Курской области» | Реализация пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ (утверждение уполномоченным органом Курской области результатов определения кадастровой стоимости) |
| 11. | Решение Министерства имущества Курской области | Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель | Министерство имущества Курской области | 2018 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 12. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | Постановление Правительства Курской области от 16.10.2023 № 1087-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 27.03.2017 № 249-па и признании утратившим силу постановления Администрации Курской области от 29.12.2021 № 1527-па»; Постановление Правительства Курской области от 24.10.2023 № 1108-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Курской области»; Постановление Правительства Курской области от 21.12.2023 № 1373-пп «О внесении изменения в постановление Администрации Курской области от 27.03.2017 № 249-па» | Уточнен Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов. |
| 13. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области «Вопросы аренды имущества, находящегося в собственности Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 14. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области «Об особенностях списания имущества Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство имущества Курской области | 2023 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление имуществом Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в государственную программу Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | Министерство имущества Курской области | 2014 – 2022 годы (по мере возникновения необходимости) |  |  |
| 16. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в государственную программу Курской области «Управление имуществом Курской области» | Министерство имущества Курской области | 2023 – 2025 годы (по мере возникновения необходимости) | - Постановление Правительства Курской области от 13.03.2023 № 280-пп | объемы финансирования приведены в соответствие Закону Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; приложение № 2 к государственной программе дополнено основным направлением реализации основного мероприятия 1 «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений имущественных и земельных отношений»; из раздела 13 государственной программы и приложения 1 к государственной программе исключен показатель «Количество проведенных торгов по продаже приватизируемого имущества (ед.)», так как с 01.01.2022 к организации торгов привлечен профессиональный продавец государственного имущества АО «Российский аукционный дом», Министерство имущества Курской области не несет расходы по организации продаж; подпункт «а» пункта 6 Приложения № 8 к государственной программе приведен в соответствие пункту 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с целью софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148 «Об утверждении государственной программ Российской Федерации «Национальная система пространственных данных». |
|  |  |  |  |  | - Постановление Правительства Курской области от 03.05.2023 № 519-пп | подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления имуществом Курской области и земельными ресурсами на территории Курской области» дополнена мероприятием «Предоставление из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Курской области субсидий на возмещение затрат на капитальный ремонт нежилых помещений и зданий, находящихся в собственности Курской области и закрепленных на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями» для обеспечения изготовления научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и провести капитальный ремонт нежилых помещений и зданий, находящихся в собственности Курской области и закрепленных на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями; программа дополнена индикаторами, отражающими цель предоставления субсидии: - утвержденная научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия; - количество погонных метров, квадратных метров, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт. |
|  |  |  |  |  | - Постановление Правительства Курской области от 20.06.2023 № 675-пп | - подпрограммы 1 «Совершенствование системы управления имуществом Курской области и земельными ресурсами на территории Курской области» дополнена показателями, отражающими поступление доходов от продажи и предоставления в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право государственной собственности на которые не разграничено, полномочиями по распоряжению которыми наделено Министерство имущества Курской области в соответствии с Законом Курской области от 02.06.2020 № 32-ЗКО «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов Курской области и органами государственной власти Курской области по предоставлению земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено»; - в приложение № 2 к указанной государственной программе внесены изменения в основные направления реализации государственной программы, позволяющие актуализировать применяемые для расчета размера арендной платы ставки за пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения, а также определять рыночную стоимость земельных участков, изъятых у собственников по решению суда. |
|  |  |  |  |  | 4. Постановление Правительства Курской области от 18.07.2023 № 795-пп | государственная программа приведена в соответствие Закону Курской области от 04.05. 2023 № 38-ЗКО «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Курской области». |
|  |  |  |  |  | 5. Постановление Правительства Курской области от 03.11.2023 № 1147-пп | плановые значения двух показателей в приложении № 1 к государственной программе перенесены с 2023 года на 2024 год и с 2024 года на 2025 год; приведены в соответствие Уставу Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022, содержание государственной работы, выполняемой областным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки Курской области»; уточнена интерпретация расчета показателя «Экономия, сложившаяся в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (%)» и обозначен учет в расчете экономии по процедурам закупок, проведенных на централизованной основе Министерством имущества Курской области, ОКУ «Центр закупок Курской области» и процедурам закупок осуществленных заказчиками в программном модуле «Малые закупки» в региональной информационной системе в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области «Торги Курской области». |
|  |  |  |  |  | 6. Постановление Правительства Курской области от 06.12.2023 № 1256-пп | уточнено плановое значение показателя (индикатора) государственной программы «Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных государственных унитарных предприятий Курской области». |
|  |  |  |  |  | 7. Постановление Правительства Курской области от 26.12.2023 № 1422-пп | объемы финансирования приведены в соответствие Закону Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции закона Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО). |