Отчет

о ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»

за 2024 год

Информация о достижении целей государственной программы за 2024 год, а также прогноз достижения целей государственной программы на 2025 год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» (далее – государственная программа) со сроком реализации 2014-2030 годы, утверждённая постановлением Администрации Курской области  от 22.10.2013 № 767-па, ответственным исполнителем которой является  архивное управление Курской области (далее – архивуправление Курской области), целью которой является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и иных  архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства. Достижение цели государственной программы осуществлялось через решение следующих задач:

cоздание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов;

обеспечение реализации органами местного самоуправления в Курской области переданных отдельных  государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела;

расширение источниковой базы для популяризации документов  Архивного фонда Курской области и патриотического воспитания граждан Курской области, путем увеличения количества архивных документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство;

повышение эффективности системы управления архивным делом в Курской области;

внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела,  обеспечения  доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области;

повышение квалификации кадров  архивной отрасли.

Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов.

Выполнение запланированных мероприятий по модернизации и оснащению государственных архивов оборудованием и системами жизнеобеспечения и пожарной безопасности, обеспечивающими соблюдение нормативных требований к установленным режимам хранения документов, предотвращают возможность утраты и повреждения архивных документов, обеспечивают безопасность архивных фондов. Результаты этой деятельности в 2024 году позволили увеличить долю архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, до 85,1%.  В 2025 году долю  документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов, хранящихся в государственных архивах Курской области  с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение планируется увеличить до 85,2%.

Результаты работы по контролю за соблюдением архивного законодательства, организации взаимодействия с организациями – источниками комплектования по вопросам архивного дела на основе архивного законодательства позволили повысить качество формирования архивов документами постоянного хранения в установленные законодательством сроки и обеспечить своевременное их использование в научных интересах. В итоге доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в организациях сверх установленных законом сроков временного хранения,  снизилась до 8,7 %. В прогнозах на 2025 году доля таких документа должна составить 8,7%.

Обеспечение реализации органами местного самоуправления в Курской области переданных отдельных  государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела.

Использование органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области выделенных из бюджета Курской области финансовых средств в форме субвенций   для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской    области   и    других архивных        документов, относящихся к государственной собственности и находящихся  на территории соответствующего муниципального района (городского округа) позволило довести долю муниципальных архивов в которых созданы нормативные режимы и оптимальные условия хранения документов до 69%.

Расширение источниковой базы для популяризации документов  Архивного фонда Курской области и патриотического воспитания граждан Курской области, путем увеличения количества архивных документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство.

Комплекс мер, направленных на формирование Архивного фонда Курской области, создание доступной и развитой системы научно-справочного аппарата к документам и фондам архивов, ориентированной на разноаспектный поиск архивной информации, позволил  обеспечить доступ юридических и физических лиц к востребованным архивным документам. В итоге к архивной информации через сайт «Архивная служба Курской области» обратилось  448 257 пользователей.

Обеспечено поступление  в государственные архивы  7 333 ед.хр., в муниципальные архивы -  10 604 ед.хр., отнесённых к составу Архивного фонда Курской области, а также 1 124 дела по личному составу в государственные архивы и  1 808  дел по личному составу в муниципальные архивы  - важнейшего информационного ресурса, востребованного в исторической перспективе для развития общества и государства, удовлетворения конституционных прав и гарантий граждан.

Повышение эффективности системы управления архивным делом в Курской области.

За счёт передачи субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий в области архивного дела и обеспечения контроля за расходованием переданных финансовых средств обеспечивалось проведение государственной политики в указанной сфере на территории Курской области. В результате исполнения государственных функций и услуг архивным управлением Курской области осуществлялась межотраслевая координация в области архивного дела и документационного обеспечения управления.

Внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела,  обеспечения  доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области.

Внедрение автоматизированных архивных технологий, формирование общеотраслевого федерального и регионального программных комплексов повышает качество ведения государственного учёта архивных документов и расширяет возможности использования информационного ресурса заинтересованными пользователями. Так, в автоматизированную систему включено 2 425 765 дела (77%).  В результате оцифровки архивных документов доля  архивных документов, переведённых в электронную форму, в общем объёме документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области» и ОКУ «ГАОПИ Курской области», достигла 11,1%, тем самым обеспечивается пользователям оперативный доступ к востребованной архивной информации.

Повышение квалификации кадров  архивной отрасли.

Данная задача  решает вопрос повышения прфессионализма работников архивной отрасли, освоение новых знаний в отрасли, а также актуализацию и обновление имеющихся навыков, изучение нововведений в законах и нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере деятельности. В отчетном году повысили свою   квалификацию, прошли профессиональную  переподготовку 22  работника архивуправления и  государственных архивов  Курской области.

Исходя из целей и задач государственная программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

«Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»;

«Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки

В  рамках реализации мероприятия (результата) «Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка работников архивуправления, государственных архивов  Курской области»  комплекса процессных мероприятий  «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»  государственной программы предусмотрены  3 контрольные точки со сроками реализации 30.06.2024, 30.09.2024 и 31.12.2024. Все контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплекса процессных мероприятий

В целом, из 15-ти показателей государственной программы и входящих в нее комплексов процессных мероприятий,  выполнены в пределах установленных значений 15 показателей, из которых 4 показателя   выполнены, а 11 показателей улучшены по сравнению с плановыми значениями.

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей государственной программы Курской области

«Развитие архивного дела в Курской области» за 2024 год

| № /пп | Показатель | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| КПМ 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в государственных архивах Курской области, с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение | % | 85,0 | 85,1 | 85,1 |  |
| 3. | Удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области | % | 9,0 | 8,9 | 8,7 |  |
| 4. | Доля муниципальных архивов Курской области, в которых созданы нормативные режимы и оптимальные условия хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | % | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |
| 5. | Количество подготовленных и изданных научных изданий и другой книжной продукции | ед. | 5,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 6. | Количество мероприятий, государственных и муниципальных архивов, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области | ед. | 190,0 | 195,0 | 244,0 |  |
| 7. | Доля документов Архивного Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» | % | 72,5 | 75 | 77.0 |  |
| 8. | Количество пользователей, обратившихся к архивной информации на официальном сайте «Архивная служба Курской области» в сети «Интернет» | % | 372 005 | 350 000 | 448 257 |  |
| КПМ 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 9, | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивуправление Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок, тематических обзоров архивных документов | ед. | 11 132,0 | 9000,0 | 12 551,0 |  |
| 10, | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 98,9 | 98,0 | 98,4 |  |
| 11, | Доля юридических лиц-источников комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области представивших в архивуправление Курской области на согласование инструкции по делопроизводству, примерные и индивидуальные номенклатуры дел, положения об архивах и экспертных комиссиях, от общего количества юридических лиц – источников комплектования архивов Курской области | % | 10,0 | 10,5 | 25,8 |  |
| 12. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере архивного дела в электронной форме | % | 98,3 | 97,8 | 98,3 |  |
| 13. | Доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных архивах Курской области, переведенных в электронный вид | % | 16,5 | 10,5 | 11,1 |  |
| 14. | Доля архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов), предоставленных пользователям информационными ресурсами в электронном виде | % | 48,0 | 49,0 | 54,0 |  |
| 15 | Количество работников архивуправления, государственных архивов Курской области, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | ед | 10,0 | 10,0 | 22,0 |  |

В рамках плана реализации  комплексов процессных мероприятий государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области» было реализовано 8 мероприятий по которым были достигнуты следующие результаты:

Комплекс процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»:

- Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности государственных архивов  Курской области»:

техническое обслуживание ЕАИС Курской области;

техническое обслуживание  лифтов (ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области»);

техническое обслуживание и планово-предупредительные работы систем противопожарной защиты, систем вентиляции, кондиционирования,     водоподогрева и чиллера ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области»);

круглосуточная охрана и видеоконтроль зданий архивов, прилегающей  территории и расположенных на ней сооружений (ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области»);

услуги в области защиты информации;

изготовление и поставка брошюр, сборников; подписка периодических печатных изданий;

приобретение компьютеров, МФУ, принтеров, сканеров, телевизоров, источников бесперебойного питания,  картриджей, вертикального станка для архивного переплёта, офисной мебели, коробов  архивных, холодильника, канцелярских товаров и др.;

картонирование  8 970 единиц хранения;

проведение проверки наличия и состояния  42 499 единиц хранения;

улучшение физического состояния 2 508 единиц хранения в результате физико-химической и технической обработки архивных документов;

внесение в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» 198 239 единиц хранения.

- Мероприятие (результат) «Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела»:

направление в установленном порядке финансовых средств                  (9 293 282,00 руб.) из областного бюджета  органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных  полномочий в сфере архивного дела;

осуществление текущего контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Курской области, а также за использованием предоставленных на данные цели финансовых средств;

корректировка планов  мероприятий («дорожных карт») по предоставлению  муниципальным архивам новых или дополнительных  площадей в связи с их загруженностью;

оказание методической помощи  специалистам муниципальных архивов Курской области, в рамках которой были проведены:

областной обучающий семинар для вновь  назначенных специалистов муниципальных архивов Курской области;

учебно-методические семинары в режиме ВКС для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования  архивных отделов администраций  Курчатовского и Советского районов (при участии специалистов  архивуправления Курской области, ОКУ «Госархив Курской области»).

Кроме того, в течение 2024 г. архивуправлением Курской области и ОКУ «Госархив Курской области» оказывалась  методическая и практическая помощь муниципальным архивам 24 районов Курской области в подготовке 4 501 ед.хр., органов власти, относящихся к государственной собственности Курской области, для передачи в ОКУ «Госархив Курской области» на постоянное хранение.

- Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области»:

а) подготовка и издание:

«Календаря знаменательных и памятных дат Курской области на 2025 год»;

материалы Всероссийской научной конференции «Освоение и организация территории России (IX-XXI вв.) идеи, практики, результаты» (к 90-летию образования Курской области);

сборник статей «События и люди в документах курских архивов»  (вып.24);

справочное издание «Административно-территориальное деление и населенные пункты курского края». Том.1 Курская область (1934-2024 гг.).»

В течение года также продолжалась работа по выявлению и обработке материалов  для научно-популярных изданий  «Град на Семи…» (к 1000-летию города Курска), «Утраченные храмы Курской  епархии», для  сборника документов «Война.Власть.Общество: Документы исполнительного комитета Курского областного  Совета депутатов  трудящихся (1941-1945 гг.). Часть вторая.

б) продолжение сотрудничества с электронными СМИ по популяризации документов Архивного фонда Курской области. Совместно с ГТРК «Курск», АУКО «ТРК «Сейм» подготовлена информация для 31 телесюжета, вышли в эфир 23 радиопередачи, в том числе: 4 радиопередачи цикла  «Юбилейные и памятные даты Курской области», 6 радиопередач из цикла, посвящённого 90-летию образования Курской области.

в) организация и проведение:

Всероссийской научной конференции «Освоение и организация территории России (IX-XXI вв.): идеи, практики, результаты» (к 90-летию образования Курской области);

2 тематических дней «Архивы – хранители исторической памяти»  в рамках Международной выставки-форума «Россия» (в зоне стенда Курской области «Соловьи и железо» ВДНХ, Москва), приуроченных к Дню архивов и 90-летию образования Курской области (5 марта, 2 июля);

презентации виртуальной выставки архивных документов и материалов «Малые города курского края: Щигры и округа»;

презентации передвижной выставки «Точка отсчета – 1934-й»;

стационарная выставка архивных документов «Становление и развитие  Курской области в 1934-1941 гг.;

презентации документального фильма «Курская коренная ярмарка: история длиною в несколько веков» (по документам государственных архивов Курской области);

презентации документального фильма «Первые лица в истории Курской области» (по документам Государственного архива общественно-политической истории Курской области);

г) подготовка 8 выставок архивных документов, в том числе:

4 стационарных выставок («Становление и развитие Курской области в 1934-1941 гг.»; «Взгляд в прошлое: партийное строительство в Курской губернии» (по рассекреченным документам партийных органов Курской  губернии за 1924 г.); «Из истории курского краеведения»; «Эстафета трудовых дел» (к 65-летию движения студенческих  строительных отрядов));

1 передвижной выставки  «Точка отсчета – 1934-й: к 90-летию Курской области»;

3 виртуальных выставок («Малые города Курского края: Щигры и округа»; «Автографы в камне. К 100-летию со дня рождения архитектора М.Л.Теплицкого»; «Суровая драма народа: политические репрессии 1920-х – 193—х гг. в архивных документах»);

д) проведение 15 обзорных и тематических экскурсий, 14 открытых уроков и  лекций в целях освещения истории курского края на основе архивных документов (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. дважды Героя Советского  Союза летчика-испытателя И.П.Волка», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 им. А.С.Сергеева», ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Центр историко-культурного наследия города Курска, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», ОГБУ ДПО  «Курский институт развития образования»).

В целях патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных учебных заведений г.Курска и области и студенческой аудитории, а также информационной поддержки празднования памятных дат в отечественной и региональной истории, продолжалась  работа  по реализации историко-просветительского проекта «Архивный калейдоскоп», в рамках которого подготовлены и проведены (реализованы):

64  мультимедийных уроков  и 12 интерактивных лекций различной тематики («Назад в прошлое. Екатерина Вторая в Курской губернии»; «Из истории застройки города Курска»;  «Утраченные храмы города Курска», «Малые города курского края. Рыльск»; «Документы партийных органов Курской области», «Юность, опалённая войной», «Региональные аспекты истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»), которые посетили более 2 000 обучающихся общеобразовательных школ области, студентов средне-специальных и высших учебных заведений г.Курска;

информационно-просветительские проекты (к 90-летию образования Курской области):

«90 лет. День за днём», «ВЫБОРЫ», «История  предприятий в лицах» с ежедневным размещением на официальных ресурсах Паблик «Курская область»   архивных документов, в том числе рассекреченных,  и фотографий, связанных с историческими событиями, произошедшими  в Курской области, начиная с 1934 года;

«Первые лица в истории Курской области» (о деятельности руководителей Курской области, внесших значительный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие региона в период 1934-1991 гг., сквозь призму биографистики);

«Точка отсчёта – 1934-й: к 90-летию Курской области» - цикл передвижных выставок, рассказывающих об образовании и основных событиях истории нашей малой родины;

«90 лет Курской области. Созидание и развитие: шаг за шагом. Архивные материалы в радиоэфире» - серия радиопередач (совместно с филиалом «ВГТРК» ГТРК «Курск»), основанных на публикациях из курских газет.;

7 историко-просветительских мероприятий на основе архивных документов для  переселенцев из приграничных районов Курской области в пунктах временного размещения (сентябрь-декабрь);

14 показов (киносеансов) документальных фильмов: «Они сражались в тылу  врага»; «Юность, опалённая войной», которые посетили более 1 700 человек.

- Мероприятие (результат) «Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области»:

размещение на официальном сайте «Архивная служба Курской области» 400 описей (всего, по состоянию на 01.01.2025, для пользователей информационными ресурсами организован доступ к  4 344 описям);  пользователям предоставлен общий доступ через модуль  «Читальный зал» ЕАИС Курской области к 18, 443 тыс. ед.хр. 11 фондов; в читальном зале в ОКУ «Госархив Курской области», в режиме «просмотр»,  к 45,195 тыс. ед.хр.;

завершены:

переработка Ф.26 «Курское наместническое правление» (1780-1797 гг.), Ф.1689 «Дмитриевская ратуша» (17780-1857 гг.), Ф. «Дмитровская городовая ратуша» (1800-1809гг.), Р-374 «Путивльское районное отделение Курского губернского союза  потребительских обществ» (1918-1926 гг.), Р-3163 «Курский областной отдел по делам искусств исполнительного комитета Курского областного Совета депутатов  трудящихся» (1937-1948 гг.), Р-3170 «Курское  областное Управление шелководства» (1935-1958 гг.), общим количеством 2,398 тыс. ед.хр. (1780-1948 гг.);

составление внутренних описей к ревизским сказкам 1-й ревизии (1718 г.) по Курскому уезду (Ф.184, оп.2, дд.1-9);

усовершенствование разделов систематического каталога «М 103 (топливная промышленность) – «М 182» (деревообрабатывающая промышленность), что составило 1,003 тыс. карточки;

ввод данных  в тематические программы: «Метрические книги»  (о родившихся) - 9,645 тыс.  записей; «Метрические книги»  (о бракосочетавшихся) - 13,288 тыс.  записей; «Именная картотека на лиц, проживавших в г. Курске XIX– начале  XX вв. – 2,018 тыс. записей; «Решения горисполкома  по градоустройству» - 6,221 тыс.  записей; «Список фондов» -  введено 30 фондов; «Учётные карточки членов и кандидатов в члены КПСС образца 1973 года» (введена информация по 2,005 тыс. карточкам); «Учёт работников по личным карточкам (ф.Т-2) ликвидированных предприятий Курской области» - 8,00 тыс. записей. Указанные справочно-поисковые средства к архивной информации предоставлены пользователям информационными ресурсами в полном объёме;

проведение заседания межведомственной экспертной комиссии Курской области по рассекречиванию архивных документов;

рассекречивание документов 13-и архивных фондов общим количеством 80 ед.хр., из которых 47 ед.хр. рассекречены  и к ним  открыт свободный доступ при подготовке  архивных справок, написании статей, подготовке теле- и радиопередач, научных исследованиях; 33 ед.хр. оставлены на секретном хранении.

Комплекс процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»:

- Мероприятие (результат) «Реализация установленных полномочий (функций) архивуправления Курской области»:

а) подготовка проектов:

Закона Курской области от 18.06.2024 №40-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного дела»;

Закона Курской области от 23.12.2024 №121-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфереархивного дела»;

постановления Правительства  Курской области от 14.02.2024 № 111-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 25.02.2011 №32-пп «О введении новой системы оплаты труда работников областных казенных учреждений, подведомственных архивному управлению Курской области»;

постановления Правительства Курской области от 01.10.2024            № 814-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1015-па «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле»;

постановления Правительства Курской области от 05.12.2024 №1033-пп «О межведомственной экспертной комиссии Курской области по рассекречиванию архивных документов»;

постановления  Губернатора  Курской  области от 13.12.2024  № 295-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2006 № 502 «Вопросы архивного управления Курской области».

б) в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  контроле (надзоре) и муниципальном контроле»  архивуправлением Курской области осуществлена разработка  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на 2025 год (приказ архивного управления Курской области от 19.12.2024 № 01-03/83).

в) разработка  и издание:

приказа архивного управления Курской области от 18.03.2024               № 01-03/09 «Об осуществлении архивным управлением Курской области и подведомственными ему областными казенными учреждениями полномочий администратора доходов областного бюджета»;

приказа архивного управления Курской области от 17.05.2024               № 01-03/19 «О внесении изменения в приказ архивного управления Курской области от 18.03.2024 №01-03/09 «Об осуществлении архивным управлением Курской области и подведомственными ему областными казенными учреждениями полномочий администратора доходов областного бюджета»;

приказа архивного управления Курской области от 01.04.2024                № 01-03,14 «Об осуществлении внутреннего контроля за состоянием защиты информации на объектах  информатизации архивного управления Курской области»;

приказа архивного управления Курской области от  30.05.2024              № 01-03/20 «О подготовке и передаче архивных фондов органов власти, относящихся к государственной собственности Курской области и находящихся на временном хранении в муниципальных архивах Курской области в ОКУ «Госархив Курской области»;

приказа архивного управления Курской области от 05.06.2024                № 01-03/23 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Курской области и руководителей подведомственных областных казенных учреждений и урегулированию конфликта интересов в архивном управлении Курской области»;

приказа архивного управления Курской области от 19.06.2024                № 01-03/30 «О внесении изменений в состав  научного совета архивного управления Курской области, утвержденный  приказом архивного управления Курской области от 31.01.2022 № 01-03/05 «О научном совете архивного управления Курской области»;

приказа начальника архивного управления Курской области от  10.07.2024 № 01-03/35 «Об утверждении  порядка реинжиниринга основных  внутриведомственных и межведомственных процессов в архивном управлении Курской области»;

приказа начальника архивного управления Курской области от  19.07.2024     № 01-03/39 «О подготовке Календаря знаменательных и памятных дат Курской области на 2025 год»;

приказа начальника архивного управления Курской области от  20.09.2024 № 01-03/49а «О проведении мониторинга качества предоставления государственной услуги «Организация исполнения государственными архивами Курской области запросов на получение архивных справок, архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» в 2024 году»;

приказа архивного управления Курской области от 30.09.2024         №01-03/51 «Об оказании (выполнении) областными казенными учреждениями, подведомственными архивному управлению Курской области, платных услуг (работ)»;

приказа архивного управления Курской области от 02.10.2024          №01-03/53 «Об утверждении Порядка организации работы по контролю за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области переданных им для осуществления отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела»;

приказа архивного управления Курской области от 09.10.2024          №01-03/55 «Об отнесении объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле к определённой категории риска»;

приказа архивного управления Курской области от 19.11.2024              № 01-03/62 «О внесении изменений в Положение о порядке оказания (выполнения) областными казенными учреждениями, подведомственными архивному управлению Курской области, платных услуг (работ)»;

приказа архивного управления Курской области от 06.12.2024         №01-03/74 «Об утверждении Административного регламента Архивного управления Курской области по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения государственными архивами Курской области запросов на получение архивных справок, архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

приказа архивного управления Курской области от 26.12.2024          №01-03/92 «Об утверждении Административного регламента Архивного управления Курской области по предоставлению государственной услуги «Проставление апостиля на подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных государственными, муниципальными архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории Курской области» и др.

г) осуществление администрирования расходов на содержание и обеспечение деятельности архивуправления Курской области;

д) обеспечена подготовка 12 551  архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов социально-правового и тематического характера для российских, иностранных граждан и  лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом;

е) в соответствии с положениями пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2022 № 1743) и ввиду того, что категорирование объектов контроля с отнесением их к чрезвычайно высокой и высокой категории риска, не предусмотрено Положением о региональном государственном контроле в сфере архивного дела, архивуправлением план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении  юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей на 2024 год не формировался.

В отчётном году архивуправлением не проводились и внеплановые  проверки, поскольку отсутствовали основания для их проведения, предусмотренные в пункте 3 указанного постановления Правительства Российской Федерации.

На основании ходатайства, поступившего  от  контролируемого лица в адрес  архивуправления, был продлён срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, ранее выданного ОБУЗ «Курская  клиническая психиатрическая больница имени  святого великомученика и целителя Пантелеимона».

В 2024 году архивуправлением Курской области были организованы и проведены  13 профилактических визитов и вынесены 2 предостережения в отношении контролируемых лиц.

ж) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований  законодательства об архивном деле:

учебно-методических семинаров (в режиме ВКС) для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования архивных отделов  администраций  Курчатовского и Советского районов  Курской области;

областного обучающего семинара для вновь назначенных специалистов муниципальных архивов Курской области;

областного  семинара по вопросам теории и практики архивного дела и делопроизводства (обучение прошли 26  слушателей из 15  организаций);

8 семинаров-практикумов в организациях-источниках комплектования ОКУ «Госархив Курской области» по вопросам организации обеспечения сохранности документов;

консультирование представителей учреждений и организаций систем исполнительной  государственной власти, органов местного самоуправления, образования, культуры и др. по вопросам архивного дела и организации делопроизводства 1 519 консультаций);

з) реализация  Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2024 год  (приказ  архивного управления Курской области от 12.12.2023 № 01-03/71);

и) подготовка и размещение на официальном сайте «Архивная служба Курской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Доклада о правоприменительной практике при осуществлении архивным   управлением Курской области  регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле за 2023 год с указанием вопросов, по которым имеются материалы о различной практике их применения (по итогам  рассмотрения Общественным  советом при архивном управлении Курской области  Доклад был утверждён приказом архивного управления  Курской области от 28.03.2024 № 01-03/12);

доклада об итогах  работы архивного управления Курской области по реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области в 2023 году;

к)  осуществление  кадрового обеспечения деятельности архивуправления Курской области.

- Мероприятие (результат) «Предоставление государственных услуг в сфере архивного дела»:

предоставление 284  государственных  услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки;

проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела, в рамках подготовки  которого были утверждены: форма анкеты опроса по исследованию общей удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги; срок  проведения мониторинга; установлено максимальное количество респондентов, участвующих в проведении мониторинга (приказ  архивного управления Курской области от 20.09.2024 № 01-03/49а);

обеспечение приема социально-правовых и тематических запросов в электронном виде, в том числе,  по электронной почте, а также по защищенным каналам связи с учреждениями Социального фонда России  и АУКО «МФЦ»; по  итогам          отчётного периода доля граждан, воспользовавшихся механизмом получения соответствующей государственной услуги в электронной форме, достигла  98,3%;

проведение работ по сопровождению и поддержке  действующих в ОКУ «Госархив Курской области»  и ОКУ «ГАДЛС Курской области» центров обслуживания федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», портала ССТУ РФ и др.

- Мероприятие (результат) «Внедрение в архивную отрасль приобретаемых современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское информационное пространство»:

создание электронного фонда пользования на 6,771 тыс. ед.хр. (690 467 л.)  в 2024 году; ретроконверсия  отсканированных документов; загрузка в хранилище  690 467 образов; проверка переведённого в электронный вид массива описей в рамках решения задач по улучшению качества отсканированных образов; проверено (в том числе пересканировано) 2,539 тыс. ед.хр.; всего  в электронный вид переведено 194, 786 тыс. ед.хр. (22 773 555 л.), что составляет 17,0% документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области»;

оцифровка 1,195 тыс. ед.хр. (203 854 л.), находящихся на хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области»; всего в электронный вид переведено 12,977 тыс. ед.хр. (1 624 588 л.), что составляет 2,0%;

постоянный мониторинг работы модулей ЕАИС Курской области и совершенствование программного обеспечения, в частности организации внутреннего доступа в систему ЕАИС Курской области для ручной загрузки дел в фондовый каталог;

осуществление контроля за предоставлением пользователям доступа к архивным фондам через эквайринг «Сбербанка» посредством модуля «Читальный зал» ЕАИС Курской области;

предоставление пользователям удалённого доступа через модуль «Читальный зал» ЕАИС Курской области 18,443 тыс. ед.хр. (рабочих копий) 11-и фондов ОКУ      «Госархив Курской области»  (Ф.4 «Курский губернский статистический комитет», Ф.20 «Курская  духовная консистория», Ф.33 «Курское губернское правление»,   Ф.66 «Курское губернское присутствие», Ф.67 «Курское губернское особое о земских повинностях присутствие», Ф.68 «Курское по крестьянским делам присутствие», Ф.184 «Курская казённая палата», Ф.186 «Курский  Знаменский монастырь Курской  духовной консистории», Ф.217 «Церкви  Курской  губернии», Ф.1642 «Курское губернское жандармское управление», Ф.Р-202 «Курский губернский отдел здравоохранения»);

мониторинг работы модулей  ЕАИС Курской области  и совершенствование программного обеспечения, в частности организация внутреннего     доступа в систему ЕАИС Курской области для ручной загрузки дел в фондовый каталог;

администрирование модуля «Читальный зал» ЕАИС Курской области;

создание резервной копии данных на дела, оцифрованные в 2022-2023 гг.;

перенос копии базы электронного фонда пользования на систему ленточного хранения данных в целях повышения уровня информационной безопасности;

организация работы в личном кабинете государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС ЕЦП);

проведение плановой аттестации 3-х автоматизированных мест по работе с персональными данными в ОКУ «Госархив Курской области»;

сопровождение и поддержка центров обслуживания ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», портала ССТУ РФ по обращениям граждан.

С целью популяризации деятельности архивных учреждений Курской области и расширения информационного поля для граждан Российской Федерации на официальном сайте «Архивная служба Курской области» осуществлялось размещение виртуальных выставок и оперативной информации. Всего внесено более 270 дополнений и изменений в информационное наполнение официального сайта, в т.ч. размещены 3 виртуальные выставки, а также  видеосюжеты.

- Мероприятие (результат) «Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка работников архивуправления, государственных архивов  Курской области»:

4 сотрудника архивуправления Курской области (в рамках реализации областной программы «План развития государственной гражданской службы Курской области (2021-2025 годы)», утверждённой постановлением Губернатора Курской области от 12.03.2021 № 76-пг), прошли обучение в ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» по программам: «Противодействие коррупции в государственных органах»;     «Клиентоцентричный подход в государственном  управлении»; «Повышение эффективности осуществления органами исполнительной власти контрольно-надзорной деятельности»;

1 сотрудник  архивуправления Курской области прошёл  обучение в РАНХиГС «Высшая школа государственного управления» по программе: «Бережливое производство и клиентоцентричность в социальной сфере: региональный аспект» (18 часов);

1 работник  ОКУ «Госархив Курской области»  поступил в  аспирантуру  в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по специальности 5.6.1 Отечественная история;

2 сотрудника государственных архивов Курской области прошли  обучение в ОЦПК ВНИИДАД по профессиональной переподготовке по программе «Архивоведение» (ОКУ «ГАОПИ Курской области», ОКУ «ГАДЛС Курской области») и по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на курсе «Методика составления справочно-поисковых средств к архивным документам. Описание документов и описание описей дел, в том числе в электронной форме» (ОКУ «Госархив Курской области»);

1 работник  ОКУ «ГАДЛС  Курской области» прошел обучение в РАНХиГС «Высшая школа государственного управления» по программе повышения квалификации «Профессиональная  клиентоцентричность: основы взаимодействия и коммуникации».

В целях обеспечения безопасности условий и охраны труда прошли обучение:

13 работников ОКУ «Госархив Курской области» (11), ОКУ «ГАОПИ Курской области» (2)  в ГАОУ ДПО «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ» по  6-и программам;

1 работник ОКУ «Госархив Курской области» -  в  ОБО ДПО «Учебно-методический  центр по гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям Курской области».

V.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В связи с тем, что все плановые значения показателей  и результатов государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году выполнены, то значительных негативных факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы не выявлено.

Положительным фактором является минимизация неиспользования средств областного бюджета. Так, проводимый архивным управлением Курской области  еженедельный мониторинг расходования средств областного бюджета, предоставленных в рамках реализации государственной программы,  позволил принять меры по обеспечению своевременного и результативного использования бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы.

VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Объём бюджетных ассигнований на реализацию  государственной программы Курской области  «Развитие архивного дела в Курской области» за счёт средств областного бюджета на 2024 год предусмотрен  в  следующих размерах:

согласно   сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2024 в сумме 111 663,727 тыс. руб.,

в том числе:

комплекс процессных мероприятий «Организация хранения,  комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных   документов» – 101 984,229 тыс. руб.;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» - 9 679,498 тыс. руб.;

согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2024  в сумме 118 435,284  тыс. руб.,

в том числе:

комплекс процессных мероприятий «Организация хранения,  комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных   документов» – 107 193,185 тыс. руб.;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» – 11 242,099 тыс. руб.

Кассовое исполнение государственной программы Курской области  «Развитие архивного дела в Курской области» за  2024 год составило          118 425,582 тыс. руб. или 99,99%,

в том числе:

комплекс процессных мероприятий «Организация хранения,  комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных   документов» – 107 186,223 тыс. руб. или 99,99%;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» -  11 239,359 тыс. руб. или 99,98%.

VII. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственных программ в целом

Предложений о корректировне, досрочном прекращении реализации  государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области» и ее структурных элементов на плановый период нет.

VШ. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу

В течение 2024 года в государственную программу Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» архивуправлением Курской области, как ответственным исполнителем, вносились изменения:

постановлением Правительства  Курской области от 22.02.2024           № 134-пп  внесены изменения  во исполнение постановления Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп «О системе управления государственными программами Курской области» с целью   перехода государственных программ Курской области на новую систему управления с 2024 года;

постановлением Правительства  Курской области от 26.08.2024           № 693-пп  внесены в части актуализации перечня нормативных актов, содержащих приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, целей государственной политики, задач государственного управления в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и от 08.05.2024 № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

IX. Оценка эффективности государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»

Оценка эффективности государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденной постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп.

Оценка эффективности государственной программы за 2024 год  произведена с учётом следующих составляющих:

оценка уровня достижения показателей государственной программы

оценки уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий государственной программы;

оценки уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценки уровня эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлена  в два этапа.

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограммы с учётом оценки уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий, оценки уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), оценки уровня достижения показателей процессных мероприятий, оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществлена  оценка эффективности реализации государственной программы, которая определена с учётом уровня достижения показателей государcтвенной программы и уровней достижения реализации процессной части государственной программы.

Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»

1.1. Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий определяется по формуле:

УДмкпм = Мв/М

где:

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

М - общее количество мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Таблица 2

Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год (Мв) |  | Общее количество мероприятий (результатов), запланированных запланированных на отчетный год (М) |  | уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий (УДмкпм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего мероприятий | в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета | всего мероприятий | в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета | всего мероприятий | в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета |
| «Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов» | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |

1.2. Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат определяется по формуле:

УСзкпм = Зфкпм/Зпкпм

где:

УСзкпм – уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зфкпм  - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий в  отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпкпм - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий в  отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года).

Таблица 3

Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Затраты (тыс. руб.) |  | Уровень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат (УСзкпм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на 31.12.2024 (Зфкпм) | факт на 31.12.2024 (Зпкпм) |  |
| «Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов» | 107 193,185 | 107 186,223 | 1,0 |
| «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 11 242,099 | 11 239,359 | 1,0 |

1.3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) рассчитана  по следующей формуле:

Эискпм = УДмкпм/УСзкпм,

где:

Эискпм - эффективность использования средств областного бюджета;

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

УСзкпм – уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий.

Таблица 4

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий (УДмкпм) | Уровень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат (УСзкпм) | Эффективность использования средств областного бюджета (Эискпм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1.4. Оценка уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий.

1.4.1. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий рассчитана по формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значения, по формуле:

УДп = ЗПф/ЗПп

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значения, по формуле:

УДп = ЗПп/ЗПф

где:

УДп - уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий;

ЗПп – плановое значение показателя комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

ЗПф – значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года.

Таблица 5

Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий

| № | Показатель комплекса процессных мероприятий | Ед. изме-рения | Значения показателей комплекса процессных мероприятий за отчетный год |  | Eровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий (УДп) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (ЗПп) | Факт (ЗПф) |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в государственных архивах Курской области, с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение | проц. | 85,1 | 85,1 |  | 1,0 |
| 2. | Удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области | проц. | 8,9 | 8,7 |  | 1,0 |
| 3. | Доля муниципальных архивов Курской области, в которых созданы нормативные режимы и оптимальные условия хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | проц. | 69,0 | 69,0 |  | 1,0 |
| 4. | Количество подготовленных и изданных научных изданий и другой книжной продукции | ед. | 4,0 | 4,0 |  | 1,0 |
| 5. | Количество мероприятий, государственных и муниципальных архивов, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области | ед. | 195,0 | 244,0 |  | 1,3 |
| 6. | Доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» | проц. | 75 | 77 |  | 1,0 |
| 7. | Количество пользователей, обратившихся к архивной информации на сайте «Архивная служба Курской области» в сети «Интернет» | ед. | 350 000 | 448 257 |  | 1,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивуправление Курской области и государственные архивы Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов | ед. | 9 000,0 | 12 551,0 |  | 1,4 |
| 9. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | проц. | 98,0 | 98,4 |  | 1,0 |
| 10 | Доля юридических лиц-источников комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области, представивших в архивуправление Курской области на согласование инструкции по делопроизводству, примерные и индивидуальные номенклатуры дел, положения об архивах и экспертных комиссиях, от общего количества юридических лиц-источников комплектования архивов Курской области | проц. | 10,5 | 25,8 |  | 2,5 |
| 11. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере архивного дела в электронной форме | проц. | 97,8 | 98,3 |  | 1,0 |
| 12. | Доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных архивах Курской области, переведенных в электронный вид | проц. | 10,5 | 11,1 |  | 1,1 |
| 13. | Доля архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов), предоставленных пользователям информационными ресурсами в электронном виде | проц. | 49,0 | 54,0 |  | 1,1 |
| 14. | Количество работников архивуправления, государственных архивов Курской области, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | ед | 10,0 | 22,0 |  | 2,2 |

1.4.2. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий рассчитывался по формуле:

N

УДпкпм = ∑УДпi/N

i=1

где:

УДпкпм – уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

УДпi – уровень достижения планового значения i-го показателя комплекса процессных мероприятий;

N – число показателей комплекса процессных мероприятий

.

УДпкпм комплекса процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» =  (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) /7 = 1,0

УДпкпм комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» =  (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) /7 = 1,0

1.5  Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий проведена по формуле:

УДкпм = УДпкпм х Эискпм

где:

УДкпм – уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий;

УДпкпм – уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;;

Эискпм - эффективность использования средств областного бюджета.

УДкпм комплекса процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»   = 1,0*1= 1,0

УДкпм комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»   = 1,0*1= 1,0

1.6. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы рассчитана по следующей формуле:

N

УДпрцч = ∑(УДкпмj х kj)

i=1

где:

УДпрцч – уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

УДкпмj – уровень достижения реализации j-го комплекса процессных мероприятий;

N – количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть государственной программы;

kj – коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процесной части государственной программы, который рассчитан по следующей формуле:

kj = Фj/Фпрцч

где:

Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Фпрцч – объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году

УДпрцч = 1,0 х (107 186,223/118 425,582)+1,0 (11 239,359/118 454,524))  = 1,0.

2. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области»

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется в зависимости от уровня  достижения показателей государственной программы и процессной части государственной программы.

2.1. Уровень достижения планового значения показателей государственной программы	 рассчитан по формуле:

УДпгп = ЗПгпп/ЗПгпф

где:

УДпгп - уровень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгпп – плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года;

ЗПгпф – значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года.

Таблица 6

Уровень достижения планового значения показателя государственной программы

| № | Показатель государственной программы | Ед. изме-рения | Значения показателей государственной программы за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (ЗПгпп) | Факт (ЗПгпф) |  |
| 1. | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела | проц. | 100,0 | 100,0 | 1,0 |

2.2. Уровень достижения показателей государственной программы рассчитывался по формуле:

М

УДПгп = ∑УДпгпi/М

i=1

где:

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпгпi – уровень достижения планового значения i-го показателя государственной программы;

М – число показателей государственной программы.

УДПгп  государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области» =  1/1 = 1,0

2.3. Оценка эффективности реализации  государственной программы определена по следующей формуле:

УДгп = 0,5 х УДПгп + 0.5 х УДпрцч х kпрцч

где:

УДгп – уровень достижения реализации  государственной программы;

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпрцч – уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

kпрцч – коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процесной части государственной программы, который рассчитан по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч/Ф

где:

Фпрцч – объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы в отчетном году

УДгп = 0,5 х 1+ 0,5 х 1 х 118 425,582/118 425,582  = 1,0.

Итоговые результаты оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области» приведены в приложении к отчёту о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы.