### Приложение 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования,

предусмотренных государственной программой Курской области

«Развитие экономики и внешних связей Курской области», за 2022 год

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответствен-ный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановле-ние Губернатора Курской области | О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 02.12.2014 г. № 527-пг «Об утверждении Инвестиционной Стратегии Курской области до 2025 года» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2015 -2025 гг. (по мере возникно-вения необхо-димости) | 17.01.2023 № 22-пг | В 2022 году была организована работа по внесению изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года. 17 января 2023 года постановлением Губернатора Курской области № 22-пг утверждены изменения в Инвестиционную Стратегию до 2025 года в части корректировки статистических показателей, перечня мер поддержки, перечня инвестиционных проектов. |
| 2 | Постановле-ние Губернатора Курской области | О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 11.08.2005 г. № 590 «Вопросы организации и проведения конкурсного отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2014 - 2025 гг. (по мере возникно-вения необхо-димости) | 14.02.2022 № 38-пг, 09.06.2022 № 160-пг | 14 февраля 2022 года постановлением Губернатора Курской области № 38-пг и 9 июня 2022 года постановлением Губернатора Курской области № 160-пг внесены изменения в постановление Губернатора Курской области от 11.08.2005 № 590 «Вопросы организации и проведения конкурсного отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов» в связи с изменением состава комиссии по оценке эффективности инвестиционных проектов. |
| 3 | Постановле-ние Губернатора Курской области | О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002 г. № 554 «О проведении ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2014 - 2024 гг. (по мере возникно-вения необхо-димости) | 24.05.2022 № 146-пг | 24 мая 2022 года постановлением Губернатора Курской области № 146-пг внесены изменения в постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002 № 554 «О проведении ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года» в связи с изменением состава организационного комитета конкурса. |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Постановле-ние Администра-ции Курской области | О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 26.12.2008 № 411 «О создании Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Курской области» | Комитет промышленности, торговли и предприни-мательства Курской области | 2016 - 2025 гг. (по мере возникно-вения необхо-димости) | 17.02.2022 № 135-па | Принято постановление Администрации Курской области от 17.02.2022 № 135-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 26.12.2008 № 411 «О создании Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Курской области» в связи с уточнением состава Совета |
| 5 | Постановле-ние Губернатора Курской области | О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 14.07.2006 № 313 «Об областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 2016 - 2025 гг. (по мере возникно-вения необхо-димости) | 23.08.2022 № 247-пг | Постановление Губернатора Курской области от 23.08.2022 № 247-пг «О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Курской области» (постановление Губернатора Курской области от 14.07.2006 № 313 признано утратившим силу) |
| 6 | Постановле-ние Губернатора Курской области | О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 26.09.2007 № 458 «Об областном конкурсе «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы» | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 2016 - 2025 гг. (по мере возникно-вения необхо-димости) | 23.08.2022 № 247-пг | Постановление Губернатора Курской области от 23.08.2022 № 247-пг «О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Курской области» (постановление Губернатора Курской области от 26.09.2007 № 458 признано утратившим силу) |
| Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановле-ние Администра-ции Курской области | Постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» | Министерство цифрового развития и связи Курской области | 2020-2025 гг. (по мере возникно-вения необхо-димости) | 20.05.2022 № 578-па; 20.07.2022 № 816-па; 07.09.2022 № 991-па | Изменения в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» приняты в целях актуализации утвержденных в Курской области перечней государственных услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) |
| Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон Курской области | О внесении изменений в Закон Курской области от 15 сентября 2010 г. № 76-ЗКО «О соглашениях об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Курской области» | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2020 – 2025 гг. (по мере возникно-вения необходи-мости) | 23.12.2022 № 170-ЗКО | Закон Курской области «О внесение изменений в Закон Курской области от 23 декабря 2022 года № 170-ЗКО «О соглашениях об осуществлении международных и внешнеэкономических связей» принят с целью приведения в соответствие с Федеральным Законом от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15 июля 2022 года |
|  | Распоряжение Губернатора Курской области | О проведении межрегиональной универсальной оптово – розничной Курской Коренской ярмарки | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 2016 – 2025 гг. (по мере возникно-вения необходи-мости) | 10.11.2021 № 372-рг | Распоряжением Губернатора Курской области от 10.11.2021 № 372-рг «О проведении XXI межрегиональной универсальной оптово – розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка - 2022» установлены сроки проведения ярмарки и утвержден Организационный комитет по подготовке и проведению XXI межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2022» |
|  | Постановле-ние Администра-ции Курской области | Об утверждении сметы расходов на реализацию мероприятий в рамках сотрудничества Курской области с Ассоциацией европейских приграничных регионов и еврорегиональными образованиями - членами Ассоциации европейских приграничных регионов | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2016 – 2025 гг. (по мере возникно-вения необходи-мости) | 21.12.2022 № 1534-па | Курская область вышла из состава членов Ассоциации европейских приграничных регионов. Постановление Администрации Курской области от 21.12.2022 № 1534-па «О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Курской области» |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановле-ние Администра-ции Курской области | О разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет по экономике и развитию Курской области; органы исполнительной власти Курской области | Ежегодно, до 20 мая | 28.04.2022 № 487-па | Постановлением Администрации Курской области от 28.04.2022 № 487-па «О разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» определены организационные вопросы разработки прогноза социально-экономического развития Курской области и областного бюджета: определены сроки и порядок предоставления необходимых материалов и документов, а также утвержден состав комиссии по согласованию показателей прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|  | Распоряже-ние Администрации Курской бласти | О прогнозе социально-экономического развития Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет по экономике и развитию Курской области | Ежегодно до 10 ноября | 28.10.2022 № 912-ра | Распоряжением Администрации Курской области от 28.10.2022 № 912-ра утвержден прогноз социально-экономического развития Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|  | Распоряже-ние Правитель-ства Курской области | О внесении изменений и дополнений в перечень государственных программ Курской области | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2014 - 2025 гг. (по мере возникновения необходимости) | 30.03.2022 № 176-ра | Распоряжение Администрации Курской области от 30.03.2022 № 176-ра «О внесении изменений в некоторые распоряжения Администрации Курской области» принято с целью продления государственных программ Курской области до 2030 года |
|  | Постановление Губернатора Курской области | О внесении изменений и дополнений в постановление Губернатора Курской области от 04.06.2013 N 241-пг "О порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области" | Комитет по экономике и развитию Курской области | 2014 - 2025 гг. (по мере возникно-вения необходи-мости) | 11.04.2022 № 110-пг, 16.12.2022 № 419-пг | Постановление Губернатора Курской области от 11.04.2022 № 110-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 04.06.2013 № 241-пг «О порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области» принято в целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2021 г. № 362 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных этим Указом». Постановление Губернатора Курской области от 16.12.2022 № 419-пг «О внесении изменений порядок выделения за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области» принято с целью приведения в соответствие с Федеральным Законом от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Законом Курской области от 25.07.2022 № 42-ЗКО «О Правительстве Курской области» |