2

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения Курской области, 

проведенных во II квартале 2023 года

	№

п/п
	Мероприятие
	Срок 

выполнения
	Ответственные 

исполнители
	Информация об исполнении

	1. 
	Обеспечение деятельности органов, координирующих работу по повышению уровня финансовой грамотности населения Курской области
	

	1.1
	Организация работы Экспертного совета по реализации мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения Курской области


	I-IV
кварталы
	Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, Отделение по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее – Отделение Курск), ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
	Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности): 
работы в данном направлении в II квартале 2023 года не проводились.

	1.2
	Организация заседаний Межведомственной координационной комиссии Курской области по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы
	I-IV
кварталы
	Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, Отделение Курск, Министерство образования и науки Курской области, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
	Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности):
29 июня 2023 года прошло заседание Межведомственной координационной комиссии Курской области. 

Были раскрыты вопросы:

·  О результатах реализации проектов Банка России по онлайн-просвещению в весеннюю сессию 2023 года.
·  О результатах включения основ финансовой грамотности в образовательный процесс организаций общего и среднего профессионального образования по итогам 2022-2023 учебного года. Реализации Детального перечня мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения Курской области в 2023 году.
·  О формировании кадрового потенциала педагогических работников для включения финансовой грамотности в образовательный процесс.
·  О значимых мероприятиях по финансовому просвещению населения Курской области, реализованных в I полугодии и запланированных к проведению во II полугодии 2023 года.
·  Об участии представителей Курской области в Форуме волонтеров финансового просвещения.
·  О разработке региональной программы повышения финансовой грамотности и развития финансовой культуры населения Курской области до 2030 года.

	2.
	Организация и проведение мероприятий, ориентированных на оценку уровня финансовой грамотности населения Курской области 
	

	2.1
	Мониторинг и оценка результативности проводимых мероприятий в достижении целей Региональной программы
	I-IV
кварталы
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности)


	Мониторинг и оценка перенесены на III квартал 2023 г.

	2.2
	Проведение ежеквартального мониторинга уровня финансовой грамотности населения в онлайн-режиме
	I-IV
кварталы
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Центр управления регионом Курской области
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Центр управления регионом Курской области
В рамках онлайн-опроса «Финансовая грамотность жителей Курской области» было опрошено 211 респондентов.

Возраст респондентов: 

· до 18 лет – 1,4 %;

· 18-25 лет – 32,7 %;

· 26-30 лет – 9 %;

· 31-40 лет – 20,4 %;

· 40 и более лет – 36,5 %.

Оценка своего уровня финансовой грамотности:

· низкий уровень – 4,3 %;

· выше низкого – 2,4 %;

· средний уровень – 45 %;

· выше среднего – 32,2 %;

· высокий уровень – 10,4 %;

· затрудняюсь ответить – 5,7 %.

Какая информация о финансах интересует больше всего?

· Как получить налоговый вычет – 43,1 %;

· Куда выгоднее вкладывать деньги – 35,5 %;

· Как получить пособие/социальные выплаты – 35,5 %;
· Как защититься от мошенников – 30,8 %
· Как создать свое дело, как зарабатывают самозанятые – 21,3 %;

· Как научиться экономить – 28 %.

В каком формате удобно получать информацию? 

· Обучающие видео – 48,3 %; 
· Текст с иллюстрациями – 40,8 %;

· Экспертные видео – 32,2 %;

· Экспертные комментарии – 27,5 %.

	3.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области
	

	3.1.
	Развитие кадрового потенциала в сфере повышения финансовой грамотности
	

	3.1.1
	Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников и руководителей государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Курской области, по вопросам повышения финансовой грамотности обучающихся

	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, Отделение Курск, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
	Была разработана новая программа «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях и основы финансовой грамотности», обучение прошли 65 человек.


	3.1.2
	Взаимодействие с сетью федеральных методических центров финансовой грамотности, созданных на базе ведущих российских университетов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2021 г. № 291-р
	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, Отделение Курск, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)

Во втором квартале 2023 г.   

Было организовано обучение 110 педагогических   работников образовательных организаций Курской области.
 В период с 10.04.2023 по 28.04.2023 и с 02.05.2023 по 22.05.2023  дополнительную профессиональную  программу повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» (базовый уровень)  в объеме 72 часов освоили 80 педагогических работников Курской области. 
В период с 16.06.2023 по 23.06.2023 дополнительную профессиональную  программу повышения квалификации «Финансовая грамотность в обществознании» объемом 24 часа освоили   30  педагогических работников Курской области.
Отделение Курск

Принято участие в 2 курсах повышения квалификации педагогических работников «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся (базовый уровень)», организованных ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

	3.1.3
	Организация обучения консультантов-методистов, представителей средств массовой информации, сотрудников органов социальной защиты, центров занятости, кураторов процесса реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в городских округах и муниципальных образованиях из числа специалистов органов управления финансами городских округов и муниципальных образований Курской области, работников органов управления финансовой сферы
	I-IV
кварталы
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (по согласованию)


	Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Квота на 2023 год составляет 35 человек. Обучение заканчивают 07.07 все 35 консультантов-методистов.

	3.1.4
	Участие в межрегиональных конференциях, семинарах, форумах и мероприятиях по обмену опытом организации работы по повышению финансовой грамотности, включая инвестиционную, налоговую, пенсионную, бюджетную, а также вопросы инициативного бюджетирования, цифровой и киберграмотности, финансовой грамотности для предпринимателей
	I-IV
кварталы
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Отделение Курск, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности):
19.06.2023 Вебинар РУЛФГ «Опыт и тренды развития финансовой грамотности в Курской области» руководитель  Регионального  центра финансовой грамотности  центра финансовой грамотности центра финансовой грамотности выступила с докладом.
23.05.2023 

сотрудники Регионального центра финансовой грамотности приняли участие в IV Межрегиональной научно-практическая конференция "Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития".
26-28.05.2023 
сотрудники Регионального центра финансовой грамотности в составе делегации от Курской области приняли участие в  III Всероссийском форуме волонтёров финансового просвещения, который прошел в г. Москва. 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
заведующий региональной учебной лабораторией финансовой грамотности Некрасова Л.В. выступила с докладом:
1. 04.04.2023 

XVIII Всероссийская научно-практической онлайн-конференции по финансовому просвещению в России «Финансовая грамотность, финансовая безопасность и финансовая культура: точки роста».
2. 10.04.2023 

XXII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы».
3. 20.04.2023  

XXII Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие общества, экономики и бизнеса в современных условиях». 
4. 17.05.2023 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению в России «Лучшие практики финансового просвещения в отдалённых, малонаселённых и труднодоступных регионах страны». 

5. 19.05.2023

Онлайн-марафон «Интерактивные методы обучения и онлайн-образование».
Отделение Курск

Принято участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития», организованной на базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

	3.2.
	Организация работы с приемными родителями, опекунами, попечителями, сотрудниками школ приемных родителей в сфере повышения финансовой грамотности
	

	3.2.1

   
	Освещение мер государственной поддержки, предоставляемых замещающим семьям в Российской Федерации и Курской области, в соответствии с действующим законодательством в рамках собраний с опекунами (попечителями), приемными родителями, а также в рамках программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
	I-IV
кварталы
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

10.04.2023,    17.05.2023,     05.06.2023,     23.06.2023     на площадке ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ОКУ «Центр сопровождения», Центр) в рамках программы подготовки граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, кандидаты в замещающие родители ознакомлены с мерами государственной
поддержки, Предоставляемыми замещающим семьям в Российской Федерации и Курской области, в соответствии с действующим законодательством (количество участников - 55 чел.).

15.04.23 совместно с органами опеки Железнодорожного административного округа г. Курска специалисты Центра ознакомили 35 опекунов (попечителей), замещающих родителей с мерами государственной поддержки, предоставляемой замещающим семьям в Российской Федерации и Курской области.

Кроме того, освещение мер государственной поддержки, предоставляемых замещающим семьям, осуществляется в рамках собраний (совещаний) с опекунами (попечителями), приемными
родителями,
инициированных территориальными органами опеки и попечительства Курской области.

Так, 20.04.2023 на собрании с опекунами (попечителями), приемными родителями Дмитриевского района Курской области рассмотрены вопросы «Об изменении размера вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей», «О мерах государственной поддержки замещающих семей» (количество участников - 28 чел.).

27.04.2023 состоялось собрание опекунов (попечителей), приемных родителей в Поныровском районе Курской области, где рассмотрена тема: «Мир финансов. Бюджет семьи» (количество участников – 23 чел.).

На собрании опекунов Горшеченского района Курской области 18.05.2023 (количество участников – 18 чел.) рассмотрена тема: «Меры социальной поддержки замещающих семей в Курской области».

14.06.2023 на собрании с опекунами (попечителями), приемными родителями Кореневского района Курской области рассмотрен вопрос «Расходы и доходы. Считаем деньги. Дети и деньги» (количество участников - 35 замещающих родителей).

07.04.2023, 05.05.2023, 16.06.2023, на базе ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках программы подготовки граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, кандидаты в замещающие родители ознакомлены с мерами государственной
поддержки, предоставляемыми замещающим семьям в Российской Федерации и Курской области, в соответствии с действующим законодательством. Общее количество участников составило 42 чел.

07.04.23 (Советский район), 21.04.2023    (Тимский район), 10.05.2023 (Касторенский),   01.06.2023 (Тимский район), 02.06.2023     (ЦАО), 02.06.2023 (Обоянский), 05.06.2023   (Поныровский), 07.06.2023 (САО г. Курск),

09.06.2023 (Солнцевский), 23.06.2023 (Тимский район) совместно с органами опеки специалисты Центра ознакомили 395 опекунов (попечителей), замещающих родителей с мерами государственной поддержки, предоставляемой замещающим семьям в Российской Федерации и Курской области.

	3.2.2
	Организация консультаций для замещающих родителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по мерам государственной поддержки, предоставляемым замещающим семьям в Российской Федерации и Курской области, в соответствии с действующим законодательством 
	I-IV
кварталы
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области (по согласованию)
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области 

Во II квартале 2023 года специалистами ОКУ «Центр сопровождения» организовано 1814 консультаций для замещающих родителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на темы: «Меры государственной поддержки семей с детьми, находящимися под опекой, приемными детьми, детьми-инвалидами, льготы, социальные   пособия, выплаты, компенсации», «Реализация Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (материнский (семейный) капитал), а также Закона Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» в части выплаты областного материнского капитала».

Консультативная помощь по мерам соц. поддержки для замещающих семей регулярно предоставляется территориальными органами опеки и попечительства.  Так, 31.04.2023 в рамках тематической недели приема граждан по вопросам соц. поддержки в органе опеки и попечительства Щигровского района осуществлено консультирование граждан по вопросам реализации мер государственной поддержки замещающих семей, предусмотренных действующим законодательством. Консультативная помощь оказана 12 гражданам. Отделом опеки и попечительства Администрации Обоянского района совместно со специалистом по социальной работе ОКУ «Центр сопровождения» при осуществлении в течение апреля-июня 2023 года проверок условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях граждан, проведены консультации с замещающими родителями по мерам государственной поддержки, предоставляемым замещающим семьям в Российской Федерации и Курской области. Консультативной работой охвачено 15 семей. Во II квартале 2023 года в администрации Сеймского округа города Курска организованы консультации для замещающих родителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о мерах государственной поддержки, предоставляемым замещающим семьям. Темы консультаций: «Основные источники дохода», «Нужны ли и зачем ребенку карманные деньги», «Зачем копить деньги». Проконсультированы 47 опекунов (попечителей), приемных родителей. Органом опеки и попечительства Рыльского района Курской области во II квартале 2023 года проведено 18 консультаций в области финансовой грамотности для замещающих родителей, 12 консультаций для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во II квартале 2023 года консультативной помощью охвачены более 80 % замещающих семей, проживающих на территории Курской области. В 2 квартале 2023 года специалистами ОКУ «Центр сопровождения» было проведено 2356 консультаций для замещающих родителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тему: «Меры государственной поддержки семей с детьми, находящимися под опекой, приемными детьми, детьми-инвалидами, льготы, социальные   пособия, выплаты, компенсации», «Реализация Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (материнский (семейный) капитал), Закона Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» в части выплаты областного материнского капитала».

	3.3.
	Развитие института наставничества в сфере повышения финансовой грамотности
	

	3.4.
	Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов
	

	3.4.1
	Проведение территориальными центрами социального обслуживания мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, с участием представителей Отделения Курск, общественных организаций, волонтеров финансового просвещения, в том числе в рамках проекта Банка России «PensionFG»
	I-IV
кварталы
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Отделение Курск

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

В рамках заключенного соглашения министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области
и отделения
по Курской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 27 комплексных центров социального обслуживания на систематической основе проводят работу с получателями социальных услуг, в целях повышения финансовой грамотности. Во II квартале 2023 года проведено 23 занятия на темы: «Банк России. Его место в финансовой системе страны», «Как делать сбережения?», «Банковские услуги: выбираем банк в помощники», «Правила безопасности при использовании финансовых услуг», «Расходы и доходы. Считаем деньги», и др., в которых приняли участие 2563 человека. Кроме того, понимая важность и значимость повышения финансовой грамотности старшего поколения, специалистами территориальных центров социального обслуживания в ходе предоставления социальных услуг регулярно проводятся индивидуальные консультации граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, по вопросам повышения финансовой грамотности. По итогам II квартала проконсультировано более 16 тыс. человек, получающих социальные услуги на дому.
Отделение Курск

По состоянию на 31.03.2023 в весеннюю сессию проекта Банка России «PensionFG» приняли участие все КЦСОН Курской области. Общее количество слушателей составило 1376 человек.

	3.5.
	Организация работы по расширению целевой аудитории обучающихся, осваивающих программы повышения финансовой грамотности, за счет включения детей дошкольного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	

	3.5.1
	Внедрение в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях парциальных образовательных программ по формированию предпосылок финансовой грамотности
	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)

 В 44 дошкольных образовательных учреждениях Курской области во втором квартале 2023 года проводилась работа по внедрению  парциальных образовательных программ по финансовой грамотности «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей», «Экономическое воспитание дошкольников»,  «Азы финансовой  культуры для дошкольников».
На основании приказа Министерства образования и науки Курской области от 07.03.2023 № 1-408 в перечень дошкольных образовательных учреждений, реализующих парциальные образовательные программы по формированию предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста были включены 9 дошкольных образовательных учреждений.

	3.5.2
	Реализация образовательных программ по основам финансовой грамотности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в рамках проекта Банка России «Семь ступеней к успеху»
	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, Отделение Курск
	Министерство образования и науки Курской области, Отделение Курск

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в   организациях, осуществляющих образовательную деятельность для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья:

-ОКОУ «Ивановская школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

-ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат»;

-ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»;

-ОБОУ «Лицей-интернат 

№ 1» г. Курска; 

-ОБОУ «Школа-интернат 

№ 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска;

-ОБОУ «Школа-интернат 

№ 4» г. Курска;

-ОБОУ «Лицей-интернат поселка им. Маршала Жукова»; 

-ОБОУ «Суджанская школа-интернат».

	3.6.
	Организация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, с привлечением представителей общественных организаций, предприятий, работников социальных служб, волонтеров финансового просвещения, консультантов-методистов
	

	3.6.1
	Проведение мероприятий (тематических лекций, уроков, родительских собраний) с инвалидами, детьми-инвалидами, сопровождающими лицами с привлечением представителей общественных организаций и волонтеров в рамках проектов Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области
	I-IV
кварталы
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Отделение Курск

	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Во II квартале 2023 года в рамках проектов Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области подведомственными организациями осуществлялось проведение мероприятий по финансовой грамотности инвалидов, детей-инвалидов, сопровождающих лиц. Для 450 лиц указанной категории проведено порядка 220 мероприятий.  Так, на площадках ОБУССОКО «Беловский детский дом», ОБУССОКО «Детский дом «Надежда», ОКУ «Центр сопровождения» проведено 45 мероприятий (тематические лекции, семинарские занятия, информационные беседы, просветительские уроки, родительские собрания) с инвалидами, детьми-инвалидами, сопровождающими лицами с привлечением представителей общественных организаций и волонтеров на темы: «В стране финансовой грамотности», «Финансовая грамотность для детей», «Деньги: что это такое» и др. Приняли участие более 150 несовершеннолетних.

Помимо этого, в рамках групповых форм работы, направленных на повышение финансовой грамотности, ОБУССОКО «Беловский детский дом» проведен цикл занятий-игр «Почему важно и нужно развивать свою финансовую грамотность»», где задействовано 20 несовершеннолетних. С целью повышения финансовой грамотности специалистами ОБУССОКО «Детский дом «Надежда» 14.06.2023 организована встреча с родителями (законными представителями) воспитанников организации с беседой на тему: «Финансовая безопасность ребенка». Количество участников встречи – 24 чел.

Кроме   того,   20.04.2023   специалистами   ОБУССОКО «Детский дом «Надежда» с привлечением волонтёров организована онлайн-консультация для родителей (законных представителей) детей-нвалидов, посещающих «Микрореабилитационный центр» на темы: «Социальные пособия для детей. Как потратить с умом», «Как оформить кредит, социальный контракт». Консультацию получили 22 родителя (законных представителя). ОКУ   «Охочевский    центр для несовершеннолетних «Непоседы» для 5 родителей детей -инвалидов и детей с ОВЗ проведена консультация «Что такое семейный бюджет? Планируем вместе», где рассмотрены способы планирования семейного бюджета, родителей обучили производить расчёт доходов и расходов семьи.  Для 3 детей с ОВЗ и риском развития нарушений проведено занятие – экономическая сказка: «Белка и компания», где использована статья «Фукс становится владельцем ресторана». ОКУ «Центр «СемьЯ» 19.06.2023 в ГКП для 8 детей – инвалидов проведено познавательное занятие «Чудесное место для жизни». ОКУ «Железногорский центр соцпомощи «Добродея» в рамках реализации комплексной программы по сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «БЛАГОдарение» для 10 семей, состоящих на социальном обслуживании, проведено 3 занятия семейного клуба «Парус надежды» по финансовой грамотности; 49 семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, оказана консультативная помощь.

ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи «Успех» проведена квест-игра для подростков «Семейный  бюджет»:  https://vk.com/public172934732?w=wall- 172934732_2938 
ОКУСО «Курский СПРЦ» участие в онлайн-уроках, организованных ЦБ РФ для получателей услуг ОКУСО «Курский СПРЦ»: Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели: https://vk.com/wall-214892834_1912 
ОКУ «Льговский центр соцпомощи «Доверие» для родителей, воспитывающих детей-инвалидов проведено 20 мини-лекций на следующие темы:

«Обращайся с деньками по-взрослому»

«Финансовые лайфхаки»

«Финансовый план успешной семьи»,

«Микрозайм. Как не попасть в капкан»,

«Как отличить финансовую пирамиду».

Количество участников – 30.

ОКУ «Щигровский центр соцпомощи «Импульс» в целях повышения финансовой грамотности населения в стажировочном блоке провели беседы с родителями детей- инвалидов «Семья считает». С детьми     прошла     беседа «Зачем нужны деньги» в игровой форме», приняли участие 6 родителей, 7 детей. ОКУ «Курский центр соцпомощи «Возрождение» для 13 родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, прошли занятия  в рамках     реализации программы

«Финансовый навигатор», организованные отделением банка России по Курской области на базе ОКУ «Центр сопровождения»: 

- «Выход из трудной финансовой ситуации».

10 родителей воспитанников Центра приняли участие в занятиях по повышению уровня финансовой грамотности 
«СберПротивМошенников», организованных ПАО Сбербанк России.

ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» с целью реализации программы повышения финансовой грамотности организовал серию обучающих мероприятий:

- 11.04.2023, 24.04.2023 «я – в магазине»; «я – в салоне сотовой связи»; «я – в банке» и т.д.)» с детьми, находящимися на реабилитации. В ходе игры дети-инвалиды закрепили навыки поведения в магазинах, банках при приобретении товаров. В играх приняли участие 27 детей.

- 28.06.2023 - Проведение обучающих семинаров, индивидуальных консультаций с родителями несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Индивидуальные консультации по вопросам пенсионного обеспечения, льготного обеспечения, соблюдение прав и свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные консультации получили 7 родителей несовершеннолетних.

Территориальные органы опеки и попечительства Курской области также принимают участие в проведении тематических мероприятий с детьми-инвалидами из замещающих семей.

05.06.2023 отделом по опеке и попечительству Администрации Черемисиновского района совместно с ПАО Сбербанк проведено занятие на тему: «О порядке установления при открытии несовершеннолетним дебетовых карт родительского контроля за использованием денежных средств посредством подключения услуг суточного лимита, смс-уведомления о движении средств» для замещающих семей и семей с детьми-инвалидами. В мероприятии приняли участие 8 детей-инвалидов и 6 сопровождающих лиц.

22.06.2023 отделом опеки и попечительства управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Курского района Курской области совместно с ПАО Сбербанк проведено занятие для замещающих семей и семей с детьми-инвалидами по финансовой грамотности на тему: «Льготы для семей с детьми-инвалидами». Присутствовали 26 замещающих родителей.

	3.6.2
	Организация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения в рамках всероссийских образовательных акций, региональных и всероссийских чемпионатов, конкурсов и олимпиад
	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
	Министерство образования и науки Курской области
В период с 27 марта по 16 апреля  2023 года обучающиеся 196 образовательных организаций из 24 муниципальных образований Курской области принимали участие в  образовательном онлайн-фестивале «ФинЗОЖ Фест для детей и молодежи» в рамках ежегодной акции «Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2023 года».

В рамках онлайн-фестиваля было проведено 719 мероприятий, участниками которых стали  10902 обучающихся, том числе 10248 обучающихся общеобразовательных организаций и 654 обучающихся профессиональных образовательных организаций.  В период с 17 по 28 апреля 2023  в очном формате на площадке Курского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  были специалистами региональной учебной лаборатории финансовой грамотности были  организованы     турниры Кубка Курской области по коммуникативным  «боям» IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству. 

В турнирах Субфедерального Кубка приняли участие команды  Юниор- лиги U-15,  Юниор-лиги U-18  и лиги СПО. 

В турнирах Юниор-лиги    U-15    участвовали 15  команд в составе 84  обучающихся 6 – 8 классов из 13 общеобразовательных учреждений  г. Курска и Курской области.

В турнирах  Юниор-лиги U-18 участвовали 15 команд в составе 89 обучающихся 8 – 11 классов из 12 общеобразовательных учреждений  г. Курска и   Курской области

В турнирах лиги СПО встретились 27 команд в составе   159 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования из 

8 профессиональных образовательных организаций, а также  Курского государственного  университета (техникум коммерции, технологий и сервиса)  и Курского государственного аграрного университета им. И.И. Иванова. 

Информация об итогах проведении Кубка  размещена на сайте Региональной учебной лаборатории  финансовой грамотности  

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/1652?ysclid=ljuaxi1rw600849368 

	3.7.
	Реализация мероприятий, предусмотренных дорожной картой по включению муниципальных образований Курской области в реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2020−2023 годы
	

	3.7.1
	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, включая инвестиционную, налоговую, пенсионную, бюджетную, а также цифровую грамотность и кибербезопасность, в муниципальных образованиях Курской области, в том числе с использованием дистанционных технологий


	I-IV
кварталы
	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Отделение Курск, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности), Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области (по согласованию)
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности):
«ФинЯсли»
за отчетный период было проведено 8 мероприятий в рамках просветительского проекта для дошкольников «ФинЯсли». 

В рамках проекта сотрудники Регионального центра финансовой грамотности Курской области проводят занятия и рассказывают детям просто о сложном, а именно о том, что такое доходы и расходы, отличия монет и банкнот, а также задают финансовые загадки.

Всем воспитанникам по окончанию мероприятия были подарены финансовые словари «Мини и Мани». Общее количество детей – 224.
 «ФинБлог» II этап
с 3 апреля по 28 мая 2023 года проходил II этап конкурса «ФинБлог» для школьников.
Суть конкурса заключалась в создании полезного и познавательного контента по финансовой грамотности в сети "Интернет". 

В конкурсе приняли участие 14  школьников из 6 образовательных учреждений.

Отделение Курск

Проведено 28 просветительских мероприятий, в том числе для:

- воспитанников ДОО – 4 мероприятий, 100 чел.;

- школьников – 9 мероприятия, 210 чел.;

- детей-сирот – 1 мероприятия, 20 чел.;

- студентов ПОО – 1 мероприятия, 40 чел.;

- студентов вузов – 1 мероприятия, 100 чел.;

- взрослое население – 12 мероприятия, почти 500 тыс. человек.

В весеннюю сессию проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» приняли участие все ОО и ПОО Курской области. Общее количество слушателей более 35 тыс. обучающихся

Проведено 10 вебинаров для педагогов Курской области в рамках совместного проекта с ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». Общее количество слушателей более 300 человек
Министерство внутренней и молодежной политики Курской области

Одним из молодежных добровольческих объединений, успешно реализующих мероприятия в сфере повышения уровня финансовой грамотности населения, является региональный антикризисный проект «Киберпатруль». В ходе работы с молодежью Курского края волонтеры проекта проводят мониторинг информационно-коммуникативной сети «Интернет». Еженедельно проводится мониторинг «Интернет-ресурса» на предмет проведения финансового мошенничества. Вся деятельность проекта проверки в правоохранительные органы. В ходе реализации данного направления участники проекта проводят информационно-просветительское мероприятие «Урок безопасного поведения в сети интернет по финансовой безопасности населения» в образовательных учреждениях города Курска и Курской области. Профилактические мероприятия направлены не только на молодежь, но и на более старшее поколение. Темы встреч подобраны в соответствии с происходящей ситуацией в обществе, запросами, поступающих от принимающей стороны, интересами самих обучающихся. Наиболее востребованные темы: «Как распознать мошенников?», «Как защитить свои персональные данные?», «Финансовая грамотность». За II квартал 2023 года было проведено 10 мероприятий. Общее количество участников: 741 человек.
https://vk.com/cyber_partrul46 

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Органами опеки и попечительства муниципальных образований Курской области во II квартале 2023 года проведено порядка 186 мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, включая инвестиционную, налоговую, пенсионную, бюджетную, а также цифровую грамотность и кибербезопасность, в муниципальных образованиях Курской области, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Так, органом опеки и попечительства администрации Медвенского района 05.04.2023 проведен круглый стол на тему: «Экономическое воспитание детей». Общее число участников – 22 человека.

В Дмитриевском районе отделом опеки и попечительства Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района 27.04.2023 на собрании опекунов (попечителей) проведена беседа на тему:

«Телефонные   мошенники.   Как   себя   вести?»,   а   также викторина на тему: «Что? Где? Почем?». Количество участников – 25 человек.

В Железнодорожном округе города Курска 11.05.2023 на расширенном совещании с замещающими семьями, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассмотрены вопросы цифровой грамотности и кибербезопасности. Количество участников – 48 человек.

В связи с официальным стартом в марте 2023 года всероссийской олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников специалистами отдела опеки и попечительства Администрации Советского района Курской области во все образовательные организации муниципального образования направлена информация по регистрации для участия (зарегистрировано порядка 150 несовершеннолетних).

30.05.2023 на собрании опекунов (попечителей), приемных родителей в Администрации Золотухинского района Курской области проведена беседа на темы: «Оплата услуг ЖКХ без визита в банк». Количество участников – 17 человек.

Во II квартале 2023 года в ОБУССОКО «Детский дом «Надежда» проведены мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности воспитанников: сюжетно-ролевые игры «Супермаркет» (количество участников - 12 чел.), и «Магазин продуктов» (количество участников - 8 чел.).

Занятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности, проводятся с получателями социальных услуг

27 комплексных центров социального обслуживания Курской области, а также с получателями социальных услуг 11 организаций стационарного социального обслуживания региона. За отчетный период 2023 года   проведено 25 занятий, в которых приняли участие около 2700 человек.

ОКУ «Курский центр соц.помощи «Возрождение» с целью расширения представлений родителей о способах планирования семейного бюджета проведен Час финансовой грамотности «Что такое семейный бюджет».

С целью привлечения внимания родителей к проблеме влияния рекламы на психику ребенка был поведен Час финансовой грамотности Реклама «за» и «против».

Консультативная работа, проводимая на базе Центра, способствовала повышению осведомленности и информированности родителей (лиц их замещающих) о безопасности детей в сети Интернет. Для родителей были организованы и проведены консультации по следующей тематике:

· «Правила общения в интернете»;

· «Проблемы безопасности в сети Интернет».

Также родители были включены в занятие школы для родителей «Мы и наши дети» по теме «Безопасность ребенка в сети Интернет», направленное на психолого- педагогическое просвещение родителей по проблеме безопасного использования ресурсов сети Интернет.

С целью повышения уровня финансовой и цифровой грамотности населения, специалистами подготовлены и распространены памятки для несовершеннолетних и их родителей (лиц их замещающих):

· «Полезные советы при использовании банковской карты»;

· «Рациональное планирование расходов»;

· «Как уберечься от финансового мошенничества»;

· «Как обучить детей финансовой грамотности»;

«Ваш ребенок в опасности»; 

-«Как сделать посещение интернета для детей полностью безопасным»;

-«Чтобы помочь своим детям вы должны знать…»;

-«Возможные опасности, с которыми сопряжен доступ детей к интернету»;

-«Как уберечь детей от сайтов, пропагандирующих самоубийство в сети Интернет»;

-«Как помочь ребенку, столкнувшемуся с кибербуллингом или агрессией в сети Интернет»;

-«Как сделать общение в интернете комфортным?».

ОКУ «Льговский центр соцпомощи «Доверие» во 2 квартале в рамках групповых форм работы проведено 10 мероприятий для несовершеннолетних и родителей, направленных на цифровую грамотность и кибербезопасность, например, на темы:

«Это должен знать каждый» - урок финансовой грамотности, «Урок финансовой грамотности» - практическое занятие.

«Финансовая грамотность начинается в семье» - час финансовой грамотности.

«Экономика от А до Я. Экономические понятия и термины» - экономическая азбука.

«Как составить личный финансовый план» - беседа – тренинг.

Количество участников – 112.

В ходе социального обслуживания по информационной безопасности дано консультаций для несовершеннолетних – 300, для родителей – 250, в том числе с применением дистанционных технологий:

«10 золотых правил финансовой безопасности» - видео презентация;

«Для чего нужно осуществлять финансовое планирование» - просмотр видеоролика с использованием различных мессенджеров;
«Правила ответственного кредита» -лекция с применением технологии «Социальный планшет».

«Инвестируй в себя или что такое личное страхование» - час полезной информации.

ОКУ «Охочевский центр для    несовершеннолетних «Непоседы» во 2 кв. изготовлены и распространены на территории Администрации Озерского сельсовета 11 памяток «Родителям об экономическом воспитании детей», для подростков изготовлены и распространены на территории Администрации Охочевского сельсовета 7 листовок: «По ступенькам финансовой грамотности».

ОКУ «Центр «СемьЯ» 05.04.2023 организована встреча с 7 сотрудниками Центрального банка РФ «Правила безопасности в киберпространстве» - 60 участников; https://vk.com/public178339108?w=wall-178339108_146
ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи «Успех» проведено консультирование «Заработай и потрать» https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3125
в семьях распространена информация «Россельхозбанк» на темы: «Потребительский кредит с льготной процентной ставкой для граждан РФ на повышение уровня благоустройства домовладений», «Ипотечный кредит с льготной процентной ставкой для граждан РФ на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях».

ОКУ «Курский СПРЦ» участие в Онлайн-фестивале «ФинЗОЖ Фест для детей и молодежи» получателей услуг: как защититься от кибермошенничества;

https://vk.com/wall-214892834_2266 ; знай свои деньги;

https://vk.com/wall-214892834_2175.

 В ОКУ «Черемисиновский
центр соцпомощи «Содействие» проведена квест – игра «Поиск сокровищ пирата Финансиста». В игровой форме напомнили воспитанникам
 о важных составляющих финансовой грамотности. Количество участников: 18 чел. https://vk.com/wall-176890806_11547;

В рамках школы финансовой грамотности «Ветер перемен» прошла квиз-игра

«Знаток ФинЗож». Количество участников: 12 чел.

https://vk.com/wall-176890806_10795 
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи «Импульс» в целях повышения финансовой грамотности населения, включая налоговую, пенсионную, а также цифровую грамотность и кибербезопасность были проведены следующие мероприятия:

· 6 семейных занятий «Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве» (20 родителей);

· беседа с несовершеннолетними в образовательных учреждениях с представителями ПДН МО МВД России и руководителем регионального    антикризисного проекта «Киберпатруль» (в рамках реализации комплекса мер Безопасное детство» и оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор) (более
150 детей) https://guson5.ru/index.php/novosti/690-tvoj-vybor-3 https://vk.com/wall-172925962_2203);

· классный час «Зачем быть финансово-грамотным?» (15детей);

- беседа с учащимися техникумов и колледжей с вручением буклетов «Безопасный интернет (20 несовершеннолетних).

Занятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности, проводятся с получателями социальных услуг 27 комплексных центров социального обслуживания Курской области, а также с получателями социальных услуг 11 организаций стационарного социального обслуживания Курской области. За II квартал 2023 года было проведено 25 занятий, в которых приняли участие около 2856 человек.
12.04.2023 
Вебинар для учителей и представителей образования муниципалитетов Курской области «Банковские продукты для школьников или как выстроить модель рационального финансового поведения ребенка» в рамках партнерства с ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)

	3.7.2
	Вовлечение муниципальных образований в организацию проведения всероссийских и региональных образовательных и просветительских акций, конкурсов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения
	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности), Отделение Курск, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области (по согласованию)
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности):
II этап конкурса «ФинБлог» для школьников (приняли участие: Рыльский район, Курский район, Октябрьский район).
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
В рамках реализации Дорожной карты по включению муниципальных образований Курской области в реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы специалистами Региональной учебной лаборатории финансовой грамотности  во втором   квартале 2023 года на платформе дистанционного обучения  Mirapolis LMS было организовано 19  вебинаров с общим числом участников  - 1307 человек. 
Отделение Курск

Проведено 10 вебинаров для педагогов Курской области в рамках совместного проекта с ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». Общее количество слушателей более 300 человек

	3.7.3
	Вовлечение обучающихся и педагогических работников государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Курской области, в олимпиадное и конкурсное движение по тематике финансовой грамотности
	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)


	Отделение Курск 

Исполнено. Принято участие в качестве члена жюри в региональном кубке по коммуникативным боям в рамках Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (лига СПО)


	3.7.4
	Обеспечение образовательных организаций учебно-методическими материалами, разработанными на федеральном уровне
	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности), Отделение Курск
	Отделение Курск

Исполнено. В рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития» через ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» передано 150 учебников

	3.8.
	Организация и проведение научно-практических и (или) научно-методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности
	

	3.8.1
	Организация и проведение IV Межрегиональной научно-практической конференции «Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития»
	I-II
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности), Отделение Курск, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности)
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
23.05.2023 

в онлайн-формате на платформе Mirapolis специалистами региональной учебной лаборатории финансовой грамотности ОГБУ ДПО КИРО была организована работа  Четвертой  межрегиональной научно-практической конференции «Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития». К работе конференции в режиме видеоконференцсвязи присоединилось более 350 участников  из 26  субъектов Российской Федерации. Электронный сборник материалов  конференции с включением презентаций спикеров размещен на сайте региональной учебной лаборатории финансовой грамотности  и доступен по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1-Wn9Ntqfltg9oxdLORIzS9WY1AhrFp-d/view
Отделение Курск
23.05.2023 проведена  IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития».

	3.9.
	Организация мероприятий (вебинаров, лекций, мастер-классов) по тематике финансовой грамотности для различных целевых аудиторий, в т. ч. для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)
	

	3.9.1
	Проведение зональных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства в городах и районах области с участием представителей Отделения Курск
	I-IV
кварталы
	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, АНО «Мой бизнес», Отделение Курск
	Мероприятие перенесено на следующий квартал.


	3.9.2
	Проведение мероприятий в рамках регионального образовательного проекта «Школа предпринимателя»
	I-IV
кварталы
	Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, АНО «Мой бизнес», Отделение Курск
	Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, АНО «Мой бизнес»

Мероприятия проведены с 04.04.2023 г. по 07.04.2023 г., с 24.04.2023 г. по 27.04.2023 г., с 06.06.2023 г. по 09.06.2023 г. 
Отделение Курск

Исполнено. Принято участие 3 в обучающих семинарах с выступлением: Система быстрых платежей для бизнеса

Исполнение данного пункта предусмотрено в более поздний период.

	3.9.3
	Проведение образовательных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
	IV
квартал
	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, АНО «Мой бизнес», Отделение Курск
	Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, АНО «Мой бизнес»

Проведение мероприятий в рамках регионального образовательного проекта «Бизнес-план для дела»
в г. Курске. Мероприятия проведены с 18.04.2023 г. по 21.04.2023 г.; с 16.05.2023 г. по 19.05.2023 г.; С 20.06.2023 г. по 23.06.2023 г. в г. Курске

	3.9.4
	Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, деловых встреч и консультаций, направленных на повышение бюджетной и налоговой грамотности субъектов МСП
	I-IV
кварталы
	Министерство сельского хозяйства Курской области, Отделение Курск
	Министерство сельского хозяйства Курской области

1. 3  апреля  2023 года Минсельхозом Курской области совместно с Национальным союзом агростраховщиков и издательством «Аграрий Плюс» проведен обучающий семинар на тему «Страхование  урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой». Рассмотрены вопросы по  мерам стимулирования агрострахования в 2023 году, приведены примеры       расчетов,  основные причины отказов в страховых выплатах, спорные ситуации.  В семинаре приняли участие порядка 100 слушателей сотрудников сельхозпредприятий  региона.
2. 07.06.2023 АНО Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской
области совместно с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области» был проведен обучающий семинар, для грантополучателей 2022-2023г.г., на тему «Сельское хозяйство: нюансы ведения бизнеса», были затронуты вопросы налогообложения, ведения бухучета, предоставления  отчетности по результатам своей деятельности. В семинаре приняло участие 17 человек.

	3.9.5


	Проведение круглых столов, обучающих семинаров, индивидуальных консультаций с несовершеннолетними детьми и их родителями (законными представителями), находящимися в трудной жизненной ситуации, с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья по финансовой грамотности, профориентации на профессии в финансовой сфере
	I-IV
кварталы
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Отделение Курск 

 
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области
Во II квартале 2023 года ОБУССОКО «Беловский детский дом» с несовершеннолетними детьми-инвалидами и молодыми инвалидами проведен цикл занятий по финансовой грамотности на тему: «Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются» (количество участников – 35 чел.).

В ОБУССОКО «Детский дом «Надежда» 10.04.2023 г. прошел «круглый стол» на тему: «Моя финансовая грамотность» (количество участников – 15 чел.).

ОКУ «Охочевский центр для    несовершеннолетних «Непоседы» тренинг «Мои желания и возможности» (4 чел.) https://vk.com/wall-178599307_7097. Ознакомительная экскурсия в Отделение Сбербанка Г. Щигры (6 чел) https://vk.com/wall-178599307_7360   
Деловая игра«Директор супермаркета» (4 реб). Групповое занятие «В гостях у сказки «Цветик – семицветик» (5 дет.) ОКУ «Центр «СемьЯ» 09.06.2023 проведен Круглый стол «Зачем планировать доходы» с родителями детей – инвалидов группы кратковременного прибывания, 9 июня, 4 родителя.

ОКУ «Черемисиновский  центр соцпормощи «Содействие» для несовершеннолетних организована и проведена экскурсия в Курский электромеханический техникум. Подростки прошли тестирование на предмет профессионального самоопределения,    познакомились с техническими возможностями для создания современных видеоклипов, курсов и вебинаров нового уровня без монтажа и пространства, примерили очки дополненной реальности, что способствовало повышению уровня цифровой и финансовой грамотности несовершеннолетних. Количество участников: 14 чел. https://vk.com/wall-176890806_10355
ОКУ «Железногорский центр соцпомощи «Добродея» в рамках реализации комплекса мер «Шаги к успеху» разработана и внедрена информационно-коммуникационная технология «Азбука финансов», проведено 106 мероприятий, направленных на поддержку семей с низким уровнем дохода: Кроме того, проведено 3 заседания круглого стола на темы: «Семейный бюджет», «Жизнь в кредит. За и против», «Финансовая грамотность в семье»;

115 консультаций на темы: «Как составить семейный бюджет», «Планирование доходов и расходов», «Экономия сегодня – обеспечение завтра», «Практические финансовые советы и правила на каждый день», индивидуальные беседы на темы: «Как планировать семейный бюджет», «Умение жить по средствам». Распространение информационных памяток и буклетов на темы: «Бережное и разумное отношение к деньгам – это то, что дети возьмут в первую очередь у родителей», «Осторожно! Мошенники!», «Как избежать мошенничества», «Кредит - жизнь в долг или способ удовлетворения потребностей».

Для несовершеннолетних педагогами и специалистами проводятся аукционы знаний, тест – викторины, видеолектории, квест – игры, круглые столы «Богатство и бедность», «Знатоки финансовой грамотности»,

«Финансовый мир глазами детей» и др.

https://vk.com/wall-173057380_975 https://vk.com/wall-173057380_1073 https://vk.com/wall-173057380_1030
ОКУ «Льговский центр соцпомощи «Доверие» по финансовой грамотности, профориентации на профессии в финансовой сфере проведено индивидуальных консультаций с несовершеннолетними и родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации – 290, в том числе:

«Страна профессий» - занятие по ранней профориентации

«Моя профессия – финансист» - занятие – практикум «Влияние рынка на выбор будущей профессии» интегрированное занятие;

«Расширение финансовых знаний о мире профессий» - беседа-тренинг;

«Перспективные и востребованные профессии в сфере финансов» - консультация;

«Профессиональная мотивация» - тестирование с использованием программного обеспечения.

«Алгоритм выбора банковской карты для подростков» - консультация;

«Сфера профессиональных предпочтений» -

тестирование с использованием программного обеспечения;

«Уроки финансовой грамотности» - консультация с использованием технологии «Социальный планшет».

В рамках межведомственного взаимодействия специалистами Регионального Центра финансовой грамотности для родителей и специалистов ОКУ «Курский центр соцпомощи «Возрождение» было проведено мероприятие по формированию основ финансовой грамотности: «Ваш финансовый помощник».

В рамках  мероприятия освещены следующие темы: - «Финансовое мошенничество в повседневной жизни» (спикер Красильников Р.И., начальник отдела по раскрытию хищений, совершаемых с использованием информационных технических технологий УМВД России по Курской области);

«Что изменилось в финансовой сфере после введения санкций? Антикризисный курс» (спикер Садуев В.А., главный экономист экономического отдела Отделения по Курской области Главного управления Центробанка РФ по Центральному федеральному округу);

«Виды налоговых вычетов и порядок их оформления» (спикер Феоктистова Т.В., председатель Общественного совета при УФНС России по Курской области, доцент кафедры «Экономика и финансы» Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ).

В мероприятии приняли участие 35 человек. https://zentrnl.ru/note/vash-finansovyj-pomoshhnik/ Проведено консультирование воспитанников Центра по следующей тематике:

· «Для чего нужны деньги»;

· «Как разумно делать покупки»;

· «Выбор профессии – выбор будущего»

За II квартал 2023 года проведены индивидуальные консультации для родителей воспитанников Центра по следующей тематике:

· «Правила составления семейного бюджета»;

· «Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?»;

· «Правила, которых нужно придерживаться, чтобы ребенок научился контролировать свои финансы»;

· «Советы родителям по финансовому воспитанию детей».

Педагоги и воспитанники Центра приняли участие в ежегодном образовательном марафоне в рамках Недели финансовой грамотности для детей и молодежи https://vk.com/wall-172804502_2528 https://vk.com/wall-201095709_134 ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи «Успех» во 2 квартале: Консультирование «Бизнес-идея на дому: вспашка огородов» https://vk.com/public172934732?w=wall- 172934732_3160
https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3254 https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3259
Проведение акции «Ростки добра» по оказанию помощи малообеспеченным семьям в обработке приусадебных участков, с целью повышения их финансового благополучия https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3171 https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3237 https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3250 https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3253 https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3289 https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3315
https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3325
ОКУ «Щигровский центр соцпомощи «Импульс» в целях повышения финансовой грамотности населения проведены следующие мероприятия: викторина с детьми «С деньгами на Ты» (10 несовершеннолетних); профориентационное мероприятие «Ваш профессиональный маршрут» (30 детей) (статья в газете «Золотухинская жизнь» от 24.04.2023).

Во II квартале 2023 года территориальными органами опеки и попечительства Курской области, в том числе совместно со специалистами ОКУ «Центр сопровождения» проведены «круглые столы», обучающие семинары, индивидуальные консультаций с замещающими семьями, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья по финансовой грамотности. Итого проведено порядка 175 мероприятий с численностью участников более 440 чел.

27.04.2023, 05.05.2023, 16.05.2023, 02.06.2023, 06.06.2023, 09.06.2023, 13.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023, 27.06.2023 на базе ОКУ «Центр сопровождения», ОКУСО Курский СПРЦ, ОБПОУ КЭМТ, ОБПОУ КГСХА, ОБПОУ КТС для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами экономического отдела Отделения Курск банка России проведены обучающие семинары по программе повышения финансовой грамотности «Финансовые бои». Цель занятий: научить управлять своим бюджетом, эффективно и безопасно использовать доступные продукты современного финансового рынка, противостоять мошенничеству и защищать свои права. Участниками программы стали 95 человек, которым по окончании семинаров вручены сертификаты.

	3.9.6

 
	Организация и проведение просветительских мероприятий для замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию в организациях социального обслуживания, выпускников профессиональных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	I-III

кварталы
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Отделение Курск, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области (по согласованию)
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

ОКУ «Центр сопровождения» в рамках проведения занятий клуба «Выпускник» (45), «Школа замещающих родителей» (29), «Школа молодых родителей» (3) проведена информационно-разъяснительная работа (беседы, лекции, разговоры о важном), направленная на повышение финансовой грамотности замещающих семей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе являющихся молодыми родителями. ОБУССОКО «Беловский детский дом» в рамках программы «Сопровождаемое проживание» также проведены интерактивные занятия-практикумы: «Я в мире людей». Кроме того, ОБУССОКО «Беловский детский дом» в отчетном периоде 2023 года проведены: тематическая лекция с детьми-инвалидами «Финансовые потребности человека», а также занятия с детьми-инвалидами на тему:

«Обсуждение пословиц и поговорок о деньгах». Общее количество участников составило 22 человека. ОБУССОКО «Детский дом «Надежда» проведены интерактивные занятия-практикумы: «Я в мире людей», сюжетно-ролевая игра «Что продается в супермаркете», мастер-классы на темы: «Планирование семейного бюджета». Общее количество участников данных мероприятий - 25 человек. ОКУ «Охочевский центр для    несовершеннолетних «Непоседы» проведены 4 интерактивные, сюжетно - ролевые игры: «Супермаркет» (7 чел.), «Ярмарка» (5 чел.), викторина «Разумные траты сказочных героев» (6 чел.). Игра «Копим и сберегаем» (5 чел.).

В ОКУ «Центр «СемьЯ» проведены мероприятия: «О ступенях финансовой грамотности»; 7 апреля, 2 ср.группа, 9 н/л.; занятие «Как появились деньги»», 10 апреля, 1 ср.группа, 11 н/л.; сюжетно-ролевая игра «В гостях у куклы Маши», 1 апреля, мл.группа, 10 н/л.; мероприятие «Как размножаются деньги», 11 апреля, ст.группа девочек, 9 н/л.; мини-квест «Юные финансисты», ст. группа мальчиков, 24 мая, 10 н/л. https://priyut46.ru/index.php/novosti/678-den-finansovoj-%20gramotnosti%20https://priyut46.ru/index.php/novosti/676-v-gostyakh-u-kukly-%20mashi
В ОКУ «Железногорский центр соцпомощи «Добродея» проведено 3 мероприятия: диспут на тему: - диспут на тему:

«Копейка рубль - бережет»;- видеоурок «Откуда в семье деньги»;-познавательное занятие «Семейный бюджет: доходы и расходы»; https://vk.com/wall-173057380_975 https://vk.com/wall-173057380_1030 https://vk.com/wall-173057380_1073
ОКУСО «Курский СПРЦ» проведены групповые занятия на тему «Семь правил безопасности в виртуальной среде» https://vk.com/wall-214892834_2266
ОКУ «Льговский центр соцпомощи «Доверие» с 15 воспитанниками учреждения проведены следующие мероприятия: «Ставить финансовые цели и идти к ним. Мыслить, как взрослый» - беседа-обсуждение. Мероприятие помогло воспитанникам получить полноценный доступ к финансовым знаниям, способствовало формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений по достижению цели. В ходе беседы были определены основные правила, которые помогут правильно сформулировать финансовую цель.

«Мошенничество и финансы. Как отличить настоящие деньги от подделок?» - финансовый медиачас. В процессе данного мероприятия воспитанники познакомились с различными видами финансового мошенничества, узнали о системе защиты денег, усвоили правила, соблюдения которых позволит не стать жертвой мошенников.

В рамках ежегодной акции «Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи» воспитанники приняли участие в уроке финансовой грамотности.

За II квартал 2023 года с воспитанниками ОКУ «Курский центр соцпомощи «Возрождение» проведены групповые познавательные занятия по формированию основ финансовой грамотности:

- квест-игра «Путь к профессии»

https://zentrnl.ru/note/put-k-professii/ https://vk.com/wall-172804502_2709
· познавательное занятие «Деньги разных стран» https://zentrnl.ru/note/dengi-raznyh-stran-2/ https://vk.com/wall-172804502_2668 https://vk.com/wall-215968953_50 https://vk.com/wall-201095709_138
· познавательное занятие «Зачем нужны деньги»

https://zentrnl.ru/note/zachem-nuzhny-dengi/ https://vk.com/wall-172804502_2527
· познавательное занятие «С финансами надо дружить»

https://zentrnl.ru/note/s-finansami-nado-druzhit/
· час финансовой грамотности с героем   мультфильма

«Богатый бобрёнок» https://zentrnl.ru/note/chas-finansovoj- gramotnosti-s-geroem-multfilma-bogatyj-bobryonok/
· дидактические игры «Хочу – надо!», «Заплати за продукты»;

· финансовая сказка «Что такое натуральный обмен?»;

· познавательное занятие «Личные деньги»;

· познавательное занятие: «Что такое бюджет. Правила ведения бюджета»;

· виртуальная экскурсия «Музей денег»;

· познавательное занятие «Доходы семьи»;

https://vk.com/wall-215968953_62
· занятия с использованием настольных экономических игр

«Монополия», «Мои финансы», «Думай и зарабатывай»,

«Миллионер», приобретенные в рамках реализации комплекса мер «Шаги к успеху» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

https://vk.com/wall-172804502_2462 https://vk.com/wall-215968953_30
ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи «Успех» проведена.

	3.9.7
	Проведение конкурсов, акций, квестов, деловых игр, семинаров, тренингов и мастер-классов для молодежи
	I-IV 
кварталы
	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Отделение Курск, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности):

2.06.2023 «ФинЗож46»
Состоялась спортивно-интеллектуальная квест-игра для студентов «ФинЗож46». Участниками квест-игры стали 17 студенческих команд из организаций высшего и среднего образования, всего около 100 студентов приняли участие в мероприятии. В ходе игры ребята прошли 9 спортивных и 9 интеллектуальных этапов, связанных с финансовой грамотностью.
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

08.04.2023 два урока финансовой грамотности со школьниками СОШ №34 г. Курска им. В.М. Бочарова

19.04.2023 урок финансовой грамотности для школьников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 56»

27.04.2023 мероприятие по финансовой грамотности для учащихся СОШ №5 им. Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка на площадке Библиотеки для детей и юношества г. Курска

13.06.2023 урок финансовой грамотности для летнего пришкольного лагеря Лицей №21 г. Курска

14.06.2023 два урока по финансовой грамотности для учеников Лицея №21 г. Курска на площадке  Курского государственного университета.

15.06.2023 лекция по финансовой грамотности для студентов Курского государственного политехнического колледжа

19.06.2023 урок финансовой грамотности для летнего пришкольного лагеря Лицей №21 г. Курска
Отделение Курск

Принято участие в Фестивале «Движение первых» в рамках празднования Дня защиты детей

Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
25.04.2023 

Проведение игры по финансовой грамотности с воспитанниками МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» г. Курска Волонтеры дали элементарное представление о том, что такое деньги, магазин, товар, продавец и покупатель Количество участников: 35 человека https://vk.com/club170537189?w=wall
170537189_3254
Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Проведено 11 экскурсий в музей «Деньги пяти континентов» Курского филиала Финуниверситета с целью изучения истории денежных-кредитного регулирования различных стран мира.

Проведена деловая игра  в МБОУ "СОШ N22"  для учащихся 9 класса. 

Проведен интеллектуальный квиз по финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов Школы № 62 г. Курска.

Проведен интеллектуальный квиз по финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов Школы №47 имени С. В. Широбокова г. Курска.

Открытый урок по финансовой грамотности для старшеклассников Школы № 31 имени А.М. Ломакина г. Курска.

Открытые лекции проекта «ФИНэкспресс»:

1.  г. Железногорск, Курская область, 210 человек. Тема: «Простые шаги к финансовому благополучию».
2.МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Занина", п. Кшенский, Советского района, Курская область, 40 человек. Тема: «Простые шаги к финансовому благополучию».

3. МКОУ "Советская средняя общеобразовательная школа №1", п. Кшенский, Советского района, Курская область, 60 человек. «Простые шаги к финансовому благополучию»

4.МКОУ "Ленинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" Октябрьского района Курской области", 120 человек.

Тема: «Основы финансового благополучия граждан».

5.МКОУ "Черницынская СОШ Октябрьского района Курской области", 87 человек. Тема: «Основы финансового благополучия граждан»

6.МКОУ "Калиновская СОШ" Хомутовского района Курской области, 15 человек.

7.МКОУ "Хомутовская СОШ им. Героя Советского Союза Н.И. Сечкина" Хомутовского района Курской области, 43 человека.

8. Курчатовский район Дом культуры в п. К. Либкнехта, 35 человек.

Тема: «Основы финансового благополучия граждан»

9.МКОУ "Солнцевская СОШ", Солнцевский район, Курская область, 350 человек (+дистанционное участие) Тема. «Мошенничество в цифровом мире и способы противодействия ему».

10.МБОУ "Обоянская СОШ №2" Обоянского района Курской област, 22 человека. Тема: «Мошенничество в цифровом мире и способы противодействия ему».

11.МКОУ «Тимская СОШ» Тимского района Курской области,  45 человек. Тема: «Мошенничество в цифровом мире и способы противодействия ему».

12.МКОУ «Большесолдатская СОШ» Большесолдатского района Курской области, 22 человека. Тема: «Мошенничество в цифровом мире и способы противодействия ему».

	3.9.8
	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения Курской области
	I-IV
кварталы
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Отделение Курск 
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности)
15.05.2023 «Ваш финансовый помощник» г. Курск

В рамках проекта сотрудники Регионального центра финансовой грамотности,  УМВД России по Курской области, Отделение Курск ГУ Банка России по ЦФО, Курского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации посетили 
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних», где для сотрудников и родителей провели лекции по актуальным темам в области финансовой грамотности.

	3.9.9
	Проведение просветительских мероприятий для самозанятых граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и безработных граждан в рамках проекта Банка России «Финансовый навигатор»
	I-III

кварталы
	Отделение Курск, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
	Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

На базе ОКУ «Центр сопровождения» в рамках проведения занятий клуба «Выпускник», «Школа замещающих родителей», «Школа молодых родителей» проведена информационно-разъяснительная работа (беседы, лекции, разговоры о важном), направленная на повышение финансовой грамотности замещающих семей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе являющихся молодыми родителями. Всего в занятиях приняли участие 97 человек.
Отделение Курск

06.04.2023 проведено заключительное занятие для 30 слушателей в рамках проекта Банка России «Финансовый навигатор»

	3.9.10
	Проведение просветительских мероприятий в рамках Курской Коренской ярмарки
	II квартал
	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, Отделение Курск
	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

В выставочном павильоне «Промышленность и бизнес Курской области» организован стенд Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, Центра «Мой бизнес» Курской области, Фонда развития промышленности Курской области. В рамках работы Курской Коренской ярмарки для посетителей выставочного павильона были проведены консультации по финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, самозянятых граждан и граждан, планирующих ведение собственного дела.
Отделение Курск

Исполнено. В рамках мероприятий Курской Коренской ярмарки работала тематическая зона от Отделения Курск

	3.9.11
	Проведение образовательных мероприятий, квестов, деловых игр, тренингов и мастер-классов, в том числе в рамках проекта Банка России «ДОЛ-игра», в детских спортивно-оздоровительных центрах и лагерях
	II-III кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Ресурсный центр добровольчества Курской области, Отделение Курск, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	Отделение Курск 

В июне проведено 4 просветительских мероприятия для обучающихся, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях. Участниками мероприятий стали более 500 учащихся.

	3.9.13
	Организация и проведение мероприятий в рамках выездного проекта «Ваш финансовый помощник»
	II-IV

кварталы
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Отделение Курск, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Курской области (по согласованию), Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (по согласованию)
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности):

26.05.2023 «Ваш финансовый помощник» г. Курчатов
Мероприятие прошло в г. Курчатове на Курской АЭС 

Отделение Курск

Исполнено. 12.05.2023 и 13.06.2023 принято участие в мероприятиях в рамках выездного проекта «Ваш финансовый помощник».

	3.9.14
	Организация и проведение спортивно-финансового фестиваля «ФинЗож46»
	II квартал 
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности)
	02.06.2023 «ФинЗож46»
Состоялась спортивно-интеллектуальная квест-игра для студентов «ФинЗож46». Участниками квест-игры стали 17 студенческих команд из организаций высшего и среднего образования, всего около 100 студентов приняли участие в мероприятии. В ходе игры ребята прошли 9 спортивных и 9 интеллектуальных этапов, связанных с финансовой грамотностью.

	3.9.18
	Показ спектаклей с элементами финансовой грамотности для детей дошкольного и школьного возраста ОБУК «Курская государственная филармония», ОБУК «Курский государственный театр кукол»
	I-IV
кварталы
	Министерство культуры Курской области
	Министерство культуры Курской области

Количество зрителей -119 человек. 12.04.2023 года показ спектакля «Маруськина мечта» на стационаре театра для детского сада № 33 Спектакль посмотрели 83 человека. 16.05.2023 года выезд в Полевской лицей со спектаклем «Маруськина мечта». 96 человек посмотрели спектакль. 01.06.2023 год выезд в МБОУ СОШ 51 со спектаклем «Маруськина мечта» 94 человека посмотрели спектакль. 02.06.2023 год выезд в МБОУ СОШ 55 со спектаклем «Маруськина мечта» -2 показа. 92 человека посмотрели спектакль. 04.06.2023 год показ спектакля «Маруськина мечта» на стационаре театра
2 показа 169 человек посмотрели спектакль. 11.06.2023 года показ спектакля «Маруськина мечта» на выезде В ТЦ Манеж. Количество зрителей -100 человек Всего за 2 квартал 2023 года было показано -9 спектаклей. Количество зрителей Курской области посетивших мероприятие
634 человека. Количество зрителей Орловской области посетивших мероприятие по финансовой -грамотности - 119 человек. ОБУК «Курская государственная филармония» организовано: 12 концертов для 1185 зрителей. 4.04.2023 школа №59 (105 зрителей) 6.04.2023 школа №16 (43 зрителя) 6.04.2023 школа №16 (129 зрителей) 7.04.2023 школа№32 (95 зрителей) 10.04.2023 школа 10 (131 зритель) 10.04.2023 гимназия № 63 (131 зритель) 11.04.2023 школа 43 (159 человек) 15.05 школа №9 (63 зрителя) 18.05 школа № 20 (89 человек) 6.06 школа №52 (60 зрителей) 6.06 школа № 52 (64 зрителя) 9.06 школа № 61 (116 зрителя) Всего состоялось 12 концертов, которые посетили 1185 зрителей.

	3.9.19
	Организация и проведение просветительских мероприятий в рамках Всероссийского конкурса проектов библиотек в сфере финансовой грамотности
	I-IV

кварталы
	Министерство культуры Курской области, Отделение Курск, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (по согласованию)
	Отделение Курск

Исполнено. Совместно с ОБУК «Областная научная библиотека им. Н. Асеева» проведено мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь».

	3.10.
	Развитие движения волонтеров финансового просвещения на территории Курской области
	

	3.10.1
	Организация работы по развитию движения волонтеров финансового просвещения на территории Курской области с вовлечением в данную работу активной и талантливой молодежи, лиц «серебряного возраста»
	I-IV
кварталы
	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория   финансовой грамотности), Отделение Курск
	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области

Проведение на базе ОБУ «Областной дворец молодежи» встреч, направленных на развитие движения волонтеров финансового просвещения на территории Курской области https://vk.com/odmkursk Количество участников: 32
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория   финансовой грамотности)

С 26 по 28 мая делегация Курской области приняла участие в работе Всероссийского  форума «Волонтеры финансового просвещения: интеграция смыслов», организованного 

 Ассоциацией  развития  финансовой грамотности. Форум объединил  организаторов и членов движения волонтеров финансового просвещения из 44 регионов России.

Цель Форума – развитие эффективных механизмов вовлечения и организации деятельности волонтеров финансового просвещения с учетом новых вызовов и кооперации  с заинтересованными структурами и организациями на основе устойчивых партнерств.

Курскую область на Форуме  представляли специалисты системы образования и финансов, организаторы волонтерского движения: Некрасова Лилия Васильевна, заведующий региональной учебной лабораторией финансовой грамотности ОГБУ ДПО «Курский  институт развития образования»;

Павлова Яна Васильевна, руководитель регионального центра финансовой грамотности  (ОКУ «Центр бюджетного учета»);

Занина Ольга Владимировна,  заместитель директора по воспитательной работе и работе с абитуриентами Курского филиала Финуниверситета;

Афанасьева Элеонора, экономист регионального центра финансовой грамотности;
Ямщинская Вероника,  председатель центра волонтеров финансового просвещения  ФИНCentre Курского филиала Финуниверситета, получившего в 2023 году грантовую поддержку  от Ассоциации развития финансовой грамотности.

Некрасова Л.В. выступила с докладом на секции «Организация финпросвещения через  библиотеку», представив опыт работы Областной универсальной научной библиотеки имени Н.Н.Асеева   по реализации совместно  с Отделением Курск Банка России  проектов, направленных на повышение уровня  финансовой грамотности населения Курской области.

	3.10.2
	Проведение просветительских мероприятий волонтерами финансового просвещения ресурсных волонтерских центров, созданных на базе организаций высшего образования
	I-IV
кварталы
	ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Отделение Курск (по согласованию)
	Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Волонтеры финансового просвещения провели занятия по финансовой грамотности:

в Школе №31 г.Курск для 1 класса;

в Школе №10 имени Е.И.Зеленко г.Курска ля 1 класса;

Школе № 2 им. В.З. Петрашова г. Курска ля 1 класса;

Волонтеры приняли участие в Х всероссийском форуме «Профессионально - ориентированное волонтерство: актуальное состояние и перспективы развития».

Волонтеры финансового просвещения провели увлекательную игру в летнем лагере "Шаги к успеху" для обучающихся 2-4 класса и 4-6 классов Школы № 31 имени А.М. Ломакина г. Курска.

Волонтеры ФИНCentre приняли участие в Молодежном научно -образовательном фестивале «Экономическая и управленческая безопасность: образование и карьера» в Точке кипения | ОГУ им. И.С. Тургенева с 27 по 29 июня 2023 года.

	3.10.3
	Системное взаимодействие с Ассоциацией развития финансовой грамотности по вопросам развития волонтерского движения в сфере финансового просвещения
	I-IV
кварталы
	Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности), Отделение Курск, Ресурсный центр добровольчества Курской области, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)

В июне 2023 г. для размещения на интерактивной карте проектов Ассоциации развития финансовой грамотности  были направлены паспорта  проектов, реализуемых на территории Курской области с привлечением волонтеров финансового просвещения.

От региональной учебной лаборатории финансовой грамотности были поданы паспорта проектов:    

- Вебинары региональной  учебной лаборатории финансовой грамотности;

- Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по финансовой грамотности;

-  Конкурс образовательных продуктов «Финансы в нашей жизни»; 

- Конкурс «Интерактивный лэпбук по финансовой грамотности»;

- Межрегиональная научно-практическая конференция по формированию основ финансовой грамотности у детей с ОВЗ и инвалидностью;

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития»; 

- Сайт региональной учебной лаборатории финансовой грамотности;   

- Субфедеральные кубки Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству.

От Отделения Курск Банк России были поданы паспорта проектов: 

- Форум волонтеров Курской области,

- Региональный слёт замещающих семей,

- Троллейбус финансового просвещения;

- Региональный социальный проект «Курское долголетие». 

От Министерства внутренней и молодежной политики Курской области были поданы паспорта проектов: «Киберпатруль», «Игры по финансовой грамотности» и «Форум волонтеров Курской области».

Региональный центр «серебряного волонтерства» представил  проект   «Повышение финансовой грамотности лиц от школьного до пенсионного  возраста».

ОБУК «Областная библиотека им. Н.Асеева» подала проекты 

«Литфинпросвет в библиотеке» и «Финансовая культура граждан Курской области». 

От Курского филиала Финуниверситета были поданы проекты «Финэкспресс» и «Музей «Деньги пяти континентов». 

Во втором квартале 2023 года 127  педагогических работников образовательных организаций Курской области приняли участие в работе методических семинаров, организованных Ассоциацией развития финансовой грамотности:

06.04. 2023    «Финансы в религиях»  (31 человек);

13.04. 2023   «Методики повышения цифровой грамотности»  (35 человек)

20.04. 2023   «Финансовая грамотность на каникулах и в лагерях» (58 человек)

04.05. 2023   «Книги по финансовой грамотности для детей дошкольного возраста и их родителей» (34 человека).
Министерство культуры Курской области
26-28.05.2023 г. ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» с докладом приняла участие в работе III Всероссийского Форума «Волонтеры финансового просвещения: интеграция смыслов».

	3.10.4
	Организация и проведение Форума волонтеров финансового просвещения Курской области
	II-III
кварталы
	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Отделение Курск, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности) (по согласованию)
	Мероприятие перенесено на III квартал 2023 г.

	4.
	Популяризация идей финансовой грамотности и организация информационных кампаний
	

	4.1
	Информационная поддержка мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, проводимых на территории Курской области
	I-IV
кварталы
	Комитет информации и печати Курской области


	Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области

Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области на системной основе оказывалась информационная поддержка мероприятиям, направленным на повышение финансовой грамотности населения, например, онлайн-урокам по финансовой грамотности. Пресс-конференций и брифингов по вопросам финансовой грамотности в отчетном периоде не проводилось.

	4.3
	Консультирование населения на базе филиалов
АУ КО «МФЦ»
	I-IV
кварталы
	Министерство цифрового развития и связи Курской области
	Министерство цифрового развития и связи Курской области

Заявителям на базе филиалов АУ КО «МФЦ» предоставлено 605 консультаций по финансовой грамотности

	4.4
	Разработка, тиражирование и распространение информационно-просветительских материалов (буклетов, брошюр, памяток, информационных листовок и др.) по финансовой грамотности в рамках проводимых мероприятий
	I-IV
кварталы
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности)
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности)
Работа по разработке информационных брошюр началась во II квартале 2023 года, а тиражирование и распространение запланировано на III квартал.
Брошюры 2 вариантов:

- Правила финансовой безопасности для пожилых людей;

-Правила финансовой безопасности для работающего населения.
Отделение Курск

 Исполнено 

	4.5
	Создание, демонстрация и размещение медиаматериалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения Курской области
	I-IV
кварталы
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Отделение Курск
	ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности)
12.06.2023-16.06.2023 «Финансы на пальцах»
Проект Регионального центра финансовой грамотности это серия видеороликов, которые помогут ответить деткам с ОВЗ на интересующие финансовые вопросы и поспособствуют формированию начальных основ финансовой грамотности.
В этом сезоне вышли 3 ролика по следующим темам:
 -  «Семейный бюджет»;

 - «Кибермошенничество: как защититься?»;
 - «Даём банку в долг - банковский вклад».

Отделение Курск

Исполнено  

	4.6
	Размещение информации по финансовой грамотности на официальных ресурсах исполнителей и участников мероприятий региональной программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018–2023 годы
	I-IV
кварталы
	Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности), Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности), Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, комитет  информации и печати Курской области, Министерство  культуры Курской области, Администрация города Курска, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, ОКУ «Центр бюджетного учета» (Региональный центр финансовой грамотности):

На официальной странице Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области и сайте Регионального центра финансовой грамотности Курской области было размещено:

· 66 публикаций от Регионального центра финансовой грамотности Курской области; 

· 25 публикаций от проекта Министерства финансов Российской Федерации «Мои финансы»;

· 11 публикаций от Банка России;

· 15 публикаций из других источников.
Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
На официальном сайте Министерства образования и науки Курской области  во втором квартале 2023 года регулярно размещалась информация  о мероприятиях по финансовой грамотности, в которых принимали участие обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций региона.
· 14 публикации. 

Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области
Примеры информационных материалов, размещенных во втором квартале 2023 года на сайте Губернатора и Правительства Курской области и в информационном бюллетене: «Почти 20 тысяч курских школьников приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности», «Курская АЭС приняла участие в проекте «Ваш финансовый помощник», «В Курске подвели итоги Кубка Курской области по коммуникативным «боям», «Курян старшего возраста научат распознавать финансовых мошенников».
Министерство культуры Курской области
На страницах библиотеки Асеева в соцсетях была размещена онлайн-викторина «Из истории денег», в рамках сотрудничества с отделением по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу На официальном сайте ОБПОУ «Музколледж им. Г.В. Свиридова» размещён баннер «Финансовая культура» (информационно-просветительский ресурс, созданный Центральным банком Российской Федерации). На официальном сайте и в социальных сетях ОБПОУ «Суджанский художественный колледж им. Н.В. Плевицкой» размещены памятки: Внимание мошенники. Как правильно вести семейный бюджет. – https://vk.com/sti46, https://sti46.ru/ На официальном сайте ОБОУ ДО «Железногорская школа искусств» размещен проект «Онлайн уроки финансовой грамотности». Для пользователей официальных Интернет-ресурсов Курского областного Дома народного творчества публикуется достоверная и актуальная информация по вопросам повышения финансовой грамотности населения: https://odnt46.ru/2022/12/07/onlajn-zanyatiya
po-finansovoj-gramotnosti-dlya-grazhdan
starshego-okoleniya-i-soczrabotnikov-kczson/ https://vk.com/odnt_kursk?w=wall
139719622_14046 

Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
Информация по развитию финансовой грамотности среди населения Курской области размещается на официальных сайтах учреждений: 1.Министерство внутренней и молодежной политики Курской области https://kdmt46.ru/.

 2.ОБУ «Областной дворец молодежи» http://одмкурск.рф/
3. Ресурсного центра добровольчества 
https://dobrokursk.ru/
А также в официальных группах Вконтакте: 
1. Министерство внутренней и молодежной политики Курской области https://vk.com/club_molodezh46 
2. ОБУ «Областной дворец молодежи» https://vk.com/odmkursk 
3. Ресурсного центра добровольчества https://vk.com/dobrovolets46 
4. Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области https://vk.com/club170537189
 5. Киберпатруль https://vk.com/cyber_partrul46
Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Информации по финансовой грамотности еженедельно публикуется в социальных сетях, группа ВКонтакте https://vk.com/fincentre
Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

На сайтах Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, а также организаций, подведомственных Министерству, например: официальная группа «Курское долголетие» Вконтакте; официальная группа «Соцобслуживание_46» Вконтакте размещена информация: «Финансовая грамотность взрослых и детей», «Новые способы мошенничества с банковской картой», «Профессия – финансист», «Осторожно! Мошенники!», «Финансовая защита Сбербанка – что это такое», в организациях оформлены стенды: «Семь качеств финансово грамотного человека», «Как обезопасить себя в финансовом мире»; «Школа финансовой грамотности».
По итогам II квартала 2023 года размещено более 730 публикаций. На
 сайте 
ОБУССОКО «Беловский
детский дом», ОБУССОКО «Детский 
дом «Надежда»,
а также 

в социальных
 сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» размещены материалы о проводимой работе с детьми – инвалидами и молодыми
инвалидами
по финансовой грамотности: 
https://vk.com/wall-215424397_856; 
https://ok.ru/profile/581822926747/statuses/155060905110939;https://dom-internatnadeshda.ru/index.php/sotsialnyj- pedagog/1014-zasedanie-kruglogo-stola
На сайте ОКУ «Центр «СемьЯ» в разделе «Советы специалистов» размещена статья «Дети и финансовая грамотность: как научить ребенка правильно обращаться с деньгами».

ОКУ «Черемисиновский центр соцпомощи «Содействие» информация по финграмотности размещена в социальных сетях:
https://vk.com/wall-176890806_11547
https://vk.com/wall-176890806_10795
https://vk.com/wall-176890806_10795
https://vk.com/wall-172682945_10553
https://vk.com/wall-172682945_11359
https://ok.ru/cheremi/topic/156240215804688
https://ok.ru/cheremi/topic/156052400114448
На официальном сайте учреждения:

https://черемисиновский-срцн.рф/novosti/2104-poisk- sokrovishch-pirata-finansista,
https://черемисиновский-срцн.рф/novosti/1999-kviz-igra-znatok-finzozh
ОКУ «Железногорский центр соцпомощи «Добродея» размещена информация на официальном сайте и в социальных сетях ВК:
https://vk.com/wall-173057380_1025
https://vk.com/wall-173057380_1070
ОКУ
«Охочевский
центр
для несовершеннолетних «Непоседы» размещена информация на официальном сайте и в социальных сетях ВК:
https://vk.com/wall-173057380_1213
https://vk.com/wall-178599307_7360
https://vk.com/wall-178599307_7360
ОКУСО «Курский СПРЦ» размещена информация на электронных ресурсах ОКУСО «Курский СПРЦ», направленной на профилактику мошеннических действий в финансовой сфере 
https://vk.com/sprc_kursk?w=wall-%20214892834_876
На официальных ресурсах ОКУ «Льговский центр соц. помощи «Доверие»
на официальных
ресурсах учреждения размещено 4 публикации, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения: https://vk.com/public175033115?w=wall-175033115_6042
«Финансовый гид» - цикл тематических мероприятий 
https://vk.com/public175033115?w=wall-175033115_5758 акция "Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи"

https://vk.com/public175033115?w=wall-175033115_5583
цикл лекций по Финансовой грамотности в рамках проекта «За пределами работы» 
https://приют-льгов.рф/index.php/meropriyatiya-i- seminary/671-kazhdyj-chelovek-imeet-pravo-stat-finansovo- blagopoluchnym «Экономика от А до Я» - финансовая азбука.

ОКУ «Щигровский центр соцпомощи «Импульс»: все о детских пособиях (https://guson5.ru/index.php/poleznaya- informatsiya/743-vse-o-detskikh-posobiyakh222), разработан буклет «Все о  детских  пособиях».

ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи «Успех» - Распространение среди населения информационных буклетов: «Семейный бюджет – забота каждого», «В помощь самозанятым» https://vk.com/public172934732?w=wall-

 HYPERLINK "https://vk.com/public172934732?w=wall-172934732_3546" \h 172934732_3546  ОКУ «Курский центр соцпомощи «Возрождение». Информация о проводимых с воспитанниками Центра мероприятиях освещена на официальном сайте https://zentrnl.ru/, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ОКУ Курский Центр для несовершеннолетних» - club172804502 Публикация в Сетевом педагогическом издании «Вестник Просвещения» Никитина М.А. «Современные методы профориентации и самоопределения несовершеннолетних в условиях социозащитных учреждений» 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=38327
В рамках программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018–2023 годы» информация по финансовой грамотности размещена на информационных ресурсах министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных организаций (официальные сайты и социальные сети). За II квартал 2023 года размещено около 460 публикаций. ОКУ «Центр сопровождения» на госпабликах, в социальной сети «ВКонтакте» была размещена информация по финансовой грамотности:

О        мерах        поддержки        семей        с        детьми https://vk.com/public185855848?w=wall-185855848_6858,. 
О выплатах, предоставляемых семьям с детьми на территории Курской области
https://vk.com/public185855848?w=wall-185855848_6068 

https://vk.com/public185855848?w=wall-185855848_6022 https://vk.com/public185855848?w=wall-185855848_6006 
О едином пособии для семей с детьми

https://vk.com/stats?act=posts&gid=185855848&w=posts_re ach_wall-185855848_5571
Информация по финансовой грамотности размещена комитетом документационного, ресурсного обеспечения и автоматизации систем управления Администрации города Курска на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Ссылка на размещение презентации «Основы финансовой грамотности» https://www.kurskadmin.ru/activity/ekonomika/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan/17319/?sphrase_id=23551. Кроме того, на сайте регулярно публикуются новостные меатериалы об онлайн-занятиях и мероприятиях, посвященных финансовой грамотности.

	4.7
	Распространение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в т. ч. с использованием различных каналов коммуникации
	I-IV
кварталы
	Комитет  информации и печати Курской области, Министерство образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности), Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Отделение Курск, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области (по согласованию), Министерство  культуры Курской области, Администрация города Курска (по согласованию), Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области
	Министерство внутренней и молодежной политики Курской области
Информирование Курян о нелегальных кредиторах 
Информирование населения о правилах хранения денежных средств на банковских вкладах 
Социологический опрос для оценки уровня финансовой грамотности населения Курской области 
Отделение Курск

Исполнено. Запись 4 видеосюжетов и 9 карточек по финансовой грамотности для размещения в социальных сетях партнеров

Администрация города Курска
Отраслевыми и структурными подразделениями Администрации города Курска проведены следующие мероприятия. В целях повышения финансовой грамотности населения и популяризации предпринимательской деятельности муниципальным казенным учреждением «Центр закупок и развития социальных инициатив» (далее – МКУ «ЦЗРСИ») была проведена онлайн-школа финансовой грамотности «Бизнес. Дети» для школьников 8-11 классов с 13 по 29 июня 2023 года. Занятия проходили 2 раза в неделю и по окончании курса составили в общем итоге 6 академических часов. Программа онлайн-школы включала 4 блока: - Экономика; - Управление финансами; - Финансовая безопасность; - Основы предпринимательской деятельности. Онлайн-школу, организованную МКУ «ЦЗРСИ», посещали 16 детей из школ города Курска и Октябрьского района Курской области. Информационные материалы, направленные на повышение финансовой грамотности населения, размещались на официальных сайтах, страницах в социальных сетях, информационных стендах 22 учреждений, подведомственных комитету культуры города Курска. Среди них: «Основы финансовой грамотности», «Осторожно, мошенники!», «Как обезопасить себя от мошенников», видеоролик «Поговорим про мошенничество» и др. В муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования проведено 11 информационно-просветительские мероприятия: информационный час «Опасные звонки. Как не попасться на уловки телефонных мошенников?» в рамках проекта МБУК ЦСБ г. Курска «Основы финансовой культуры», квест-игра «Путешествие в безопасный финансовый мир» в рамках проекта МБУК ЦСБ г. Курска #Навыки 21 века: Финансовая грамотность юных курян, беседы «Противостояние угрозе финансового мошенничества среди населения», «Правила финансовой грамотности» и др. Участникам мероприятий раздавались тематические памятки. За указанный период управлением информации и печати Администрации города Курска подготовлено и опубликовано на официальном сайте Администрации города Курска и в официальных аккаунтах «Город Курск» в социальных сетях одно информационное сообщение о проведении в курских школах мероприятий, посвященных финансовой грамотности. Указанная информация включается в ежедневные пресс-релизы и направляется на 115 электронных адресов СМИ т личную почту журналистов. Информационные материалы, направленные на повышение финансовой грамотности населения, размещаются на страницах в официальных группах в социальных сетях комитета социальной защиты населения города Курска и подведомственных учреждений МБУЗ «Молочная кухня», МКУ «ЦСУ г. Курска», МБУСОН г. Курска «Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области
В течение второго квартала 2023 г. государственные средства массовой информации (далее – СМИ), подведомственные Министерству информации и общественных коммуникаций Курской области, регулярно освещали тему повышения уровня финансовой грамотности населения, включая вопросы финансовой безопасности, информировали об основных видах мошенничества и способах противодействия данным видам преступлений. Данная тема включена в тематические задачи для государственных СМИ на 2023 год: «Освещение темы повышения уровня финансовой грамотности населения, включая вопросы финансовой безопасности. Информирование об основных видах мошенничества и способах противодействия данным видам преступлений. Профилактика преступлений в сфере IT-технологий». Всего за отчетный период в государственных печатных СМИ размещено 142 материала по данной тематике, на официальных сайтах – 173, в социальных сетях – 332 поста, в эфире ТРК «Сейм вышло 6 телесюжетов с 3 повторами каждый, а также транслировались три видеоролика по данной тематике, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало 5 информаций, а также транслировались социальные аудиоролики о финансовой грамотности. На информационных ресурсах государственных СМИ размещены видеоролики по вопросам финансовой грамотности. В эфире ТРК «Сейм» систематически выходят информационные видеоролики по профилактике мошенничества, в т.ч. на региональной вставке на федеральном канале ОТР. Освещением данной тематики занимаются 28 печатных государственных СМИ области (областная газета «Курская правда» и 27 районных газета), РИА «Курск» и ТРК «Сейм», включая «НАШЕ Радио Курск». Суммарный тираж газет составляет около 75 тысяч экземпляров, охват аудитории ТРК «Сейм» составляет около 1 миллиона человек, «НАШЕ Радио Курск» - около 750 тысяч человек, общее число подписчиков на официальные группы Правительства Курской области и государственных СМИ в социальных сетях составляет на 04 июля 2023 года составляет около 711 тысяч человек.
Министерство культуры Курской области
Во 2 квартале 2023 года в социальных сетях ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» размещено три выпуска литературно-просветительского проекта #ЛитФинПросвет_в_Асеевке, посвященные истории алтына, а также памятным монетам, посвященным Победе в ВОВ и А.С. Пушкину. Также размещено 8 выпусков онлайн
проекта #Асеевский_ПРАВОвестник по следующим темам: «Подводные камни при сделках купли-продажи недвижимости», «Новое в налоговых вычетах», «ФинАзбука: рефинансирование кредита», «Полезно для студентов», «О мерах поддержки семей», «Новое в пенсионном законодательстве», «Долги-сюрпризы», «»О передаче реквизитов банковской карты». В ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» были проведены тематические консультации: 19.05.2023 года - по вопросам «Как не остаться без пенсии?!» со специалистами Социального фонда страхования; 25.05.2023 года - «Особенности покупок дистанционным способом» специалистом консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»; а также специалистами учреждения 13.06.2023 года - «Безопасное пользование банковскими картами»; 27.06.2023 года – в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2023» была представлена интерактивная площадка отделения по Курской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу; 13.06.2023 года - «Предупреждение мошенничества»; 28.06.2023 года - лекция «Страхование имущества». Общее количество посещений – 233 человека. ОБУК «Курскоблкиновидеофонд» организовано 2 выставки и 2 мастер-класса по финансовой грамотности от сотрудников Курского отделения Банка России в рамках предсеансового мероприятия проекта «Кино в театре» (02.04.2023 и 07.05.2023 г.), мероприятия посетили 631 человек. Реклама «Пушкинской карты» в официальной странице ВК организации 18.04.2023 и 12.03.2023 (https://vk.com/wall
73692990_7023, https://vk.com/wall
73692990_6928), 05.04.2023, 30.03.2023, 23.01.2023, 18.01.2023 Банка России (https://vk.com/wall-73692990_7003, https://vk.com/wall-73692990_6998, https://vk.com/wall-73692990_6796, https://vk.com/wall-73692990_6783). 
В школьной группе ВКонтакте ОБОУ ДО «Железногорская школа искусств» транслируются «Онлайн-уроки финансовой грамотности» https://vk.com/public201112190?w=wall
201112190_833 В ОБОУ ДО «Медвенская ДШИ» 31 мая 2023 г. прошло мероприятие с участием руководителя Курского филиала АО «Россельхозбанк» п. Медвенка Е.П. Петренко на тему «Планирование личного и семейного бюджета. Потребительский кредит» – https://vk.com/wall
193644378_2260 На сайте ОБОУ ДО «Глушковская ДШИ» размещен видеоролик по финансовой грамотности «ФинЗож» с участием Губернатора Курской области (1421 просмотр) https://vk.com/wall- 175766207_1339 Встреча сотрудников ОБОУ ДО «Черемисиновская ДШИ» с представителями Сбербанка и РОССЕЛЬХОЗБАНКА по вопросам ипотечного кредитования (17 чел.) В соцсетях ОБОУ ДО «Поныровская ДШИ» размещена статья для родителей на тему «Как и когда учить ребенка обращаться с деньгами» –https://vk.com/@- 195717117-kak-i-kogda-uchit-rebenka
obraschatsya-s-dengami В соцсетях ОБОУ ДО «Октябрьская ДШИ» размещен материал «Будь финансово грамотным с детства» – https://vk.com/club188645352?z=photo
188645352_457244659%2Falbum
188645352_00%2Frev В сети ВКонтакте ОБПОУ «Суджанскийц колледж искусств им. НВ. Плевицкой» размещена лекция д.э.н., профессора, заслуженного экономиста РФ, директора ФМЦ НИУ ВШЭ Берзона Н.И. "Управление личными финансами" – https://vk.com/wall
192209498_4127 В областном Дворце культуры имени народного артиста РФ В.Н. Винокура – филиале Курского областного Дома народного творчества экспонируется бесплатная планшетная выставка монет «Банка России». В экспозиции собраны фотографии монет, выпущенных к 350-летию со дня рождения Петра I. Среди представленных серий: история русского военно-морского флота, 300-летие Полтавской битвы (8 июля 1709 г.), история денежного обращения России. Каждый выставочный планшет содержит интересные факты о денежной и образовательных реформах, строительстве новых городов, секреты создания изображений на монетах, исторические выдержки.
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности)
На сайте во втором квартале 2023 года были  размещены  информационные материалы  19     вебинаров, направленных на повышение  финансовой грамотности  педагогических работников образовательных организаций Курской области.

Во II квартале 2023 года в рамках проведения мероприятий распространено более 15 тыс. экземпляров буклетов, брошюр, памяток, информационных листовок, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

В ходе проведения ОКУ «Центр сопровождения» различных мероприятий были распространены, в том числе с использованием дистанционных технологий, информационные материалы в количестве 324 шт.:

памятка
«Как
не
попасться мошенникам»  https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/23-kak-ne-popastsja- moshennikam.html
статья
«Мошенничество
в
Интернете» https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/24-oshennichestvo-v- internete.html 
памятка «Кибермошенничество» https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/21-kibermoshennichestvo.html 
памятка
для выпускников
«Планирование семейного бюджета» https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/13-planirovanie-semeinogo-

 HYPERLINK "https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/13-planirovanie-semeinogo-byudzheta-pamjatka-dlja-vypusknikov.html" \h byudzheta-pamjatka-dlja vypusknikov.html 
памятка «С какого возраста можно давать деньги детям» https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/40-s-kakogo-vozrasta-mozhno- davat-dengi.html
ОКУСО «Курский СПРЦ» 75 получателям услуг выданы информационные буклеты/листовки по вопросам финансовой безопасности с использованием мини- типографии:

1. Пять советов финансовой грамотности;

2. Экономь ресурсы планеты;

3. Как оптимизировать личные расходы;

4. Как защитить банковскую карту;

5. Как защитить кошелек;

6. Финансовый план семьи.

Организациями социального обслуживания семьи и детей Курской области информационные материалы, направленные на повышение финансовой грамотности населения, размещены на официальных сайтах:

http://центрсоцпомощи.рф 
http://приют-льгов.рф/ 
http://semya-soln.ru http://guson5.ru
http://zentr-nl.ru 
http://priyut46.ru 
http://ohochevskiy-priyut.ru 
http://черемисиновский-срцн.рф 
http://pu-internat.kursk.su.

ОБУССОКО «Беловский детский дом» изготовлены и размещены на сайте организации буклеты по финансовой грамотности: «Положительные и отрицательные аспекты кредитования», «Экономика для детей и родителей».

ОБУССОКО «Детский дом «Надежда» распространены информационные материалы, направленные на повышение финансовой грамотности: «Азбука денег», «Как потратить деньги с пользой», «Получаем, считаем, распределяем» (общее количество – 135 штук).

Сотрудниками отдела по опеке и попечительству Администрации Рыльского района Курской области при посещении семей проводится регулярное распространение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения: в отчетном периоде 2023 года распространено 56 информационных листовок о видах и порядке оформления различных социальных выплат, предусмотренных для семей, имеющих детей, в том числе для семей мобилизованных, а также 45 - о мерах соцподдержки замещающих семей.

33 детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим на учете в органе опеки и попечительства г. Льгова Курской области, вручены буклеты «Бесплатная финансовая помощь».

Сотрудниками отдела опеки и попечительства Администрации Мантуровского района распространено 36 буклетов по профилактике финансового мошенничества, 28 - о мерах социальной поддержки замещающих семей.

Специалистами органов опеки и попечительства Фатежского района Курской области в ходе посещения замещающих семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, распространены 68 буклетов на темы: «Полезные экономические навыки и привычки в быту», «Финансовая грамотность – залог успешного финансового будущего», «Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта». В органе опеки и попечительства Суджанского района ведется работа по разработке и распространению памяток для опекунов (попечителей), приемных родителей: «Как школьнику накопить на свою мечту», «Как стать богаче»,

«Бережное потребление и сбережение» (общее количество – 45 штук).

В рамках проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности специалистами организаций социального обслуживания Курской области, распространено около 10550 информационных материалов (памяток, информационных листовок, брошюр, буклетов и др.).

ОКУ «Центр сопровождения» в ходе проведения различных мероприятий были распространены, в том числе с использованием дистанционных технологий, информационные материалы в количестве 263 шт.: памятка «Как не попасться мошенникам», статья «Мошенничество в Интернете», https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/24-moshennichestvo-v- internete.html памятка «Кибермошенничество» https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/21-kibermoshennichestvo.html 
памятка для выпускников «Планирование семейного бюджета»

https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/13-planirovanie-semeinogo-

 HYPERLINK "https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/13-planirovanie-semeinogo-byudzheta-pamjatka-dlja-vypusknikov.html" \h byudzheta-pamjatka-dlja-vypusknikov.html
памятка «С какого возраста можно давать деньги детям» https://centrsopr.mkursk.ru/blok9/40-s-kakogo-vozrasta-mozhno- davat-dengi.html


