## план - график
Утвержден приказом Министерства внутренней и молодежной политики Курской области от «10» мая 2023 года № 136-р
Детальный план - график
реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
[11 empty] | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11
| Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | x | 2023 | 2025 | всего | x | x | x | 627579.212 | 628116.346 | 628116.346
[5 empty] | x | x | всего | х | х | х | 627579.212 | 628116.346 | 628116.346
1 | Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | x | 2023 | 2025 | всего | х | х | х | 127571.315 | 128108.449 | 128108.449
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 27% в 2023 году, до 28% в 2024 году и 2025 году; увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 22,3% в 2023 году, до 22,4% в 2024 году и в 2025 году | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | всего | х | х | х | 72550.204 | 73087.338 | 73087.338
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 200 | 8954.753 | 8954.753 | 8954.753
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 300 | 800 | 800 | 800
[7 empty] | 813 | .0707 | 1210110010 | 600 | 61675.701 | 62212.835 | 62212.835
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 600 | 1119.75 | 1119.75 | 1119.75
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Участие не менее 1500 человек в региональном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 600 | 500 | 500 | 500
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 200 | 200 | 200 | 200
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.1.1 Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» проведен | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 30.04.2023, 30.04.2024, 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Проведение Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество» |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Участие не менее 300 человек в международном лагере молодежного актива «Славянское содружество» (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 200 | 5800 | 5000 | 5000
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.2.1 Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество» проведен | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 30.09.2023, 30.09.2024, 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Проведение мероприятий, направленных на государственную поддержку талантливой молодежи |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 27% в 2023 году, до 28% в 2024 году и 2025 году; увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 22,3% в 2023 году, до 22,4% в 2024 году и в 2025 году | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 600 | 619.75 | 619.75 | 619.75
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 300 | 800 | 800 | 800
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 01 11920 | 200 | 2954.753 | 3754.753 | 3754.753
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 01 10010 | 600 | 61675.701 | 62212.835 | 62212.835
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.1 Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области в области науки и инновации для молодых ученых и специалистов перечислены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.2 Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для молодых специалистов перечислены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.3 Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи перечислены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.4 Мероприятия, направленные на государственную поддержку талантливой молодежи, проведены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
1.2. | Основное мероприятие 1.2 Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 12,3% в 2023 году, до 12,4% в 2024 году и в 2025 году | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | всего | х | х | х | 51054.111 | 51054.111 | 51054.111
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 02 11920 | 600 | 3271.5 | 3271.5 | 3271.5
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 02 10010 | 600 | 47782.611 | 47782.611 | 47782.611
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» неменее чем в 7 районах Курской области (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 02 11920 | 600 | 1200 | 1200 | 1200
| Контрольное событие подпрограммы 1.2.1.1 Поисковые экспедиции «Вахта памяти» проведены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Проведение соревнований и сборов военно - патриотических клубов |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 12,3% в 2023 году, до 12,4% в 2024 году и в 2025 году | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 02 11920 | 600 | 2071.5 | 2071.5 | 2071.5
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 02 10010 | 600 | 47782.611 | 47782.611 | 47782.611
| Контрольное событие подпрограммы 1.2.2.1 Соревнования и сборы военно - патриотических клубов проведены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Увеличение количества физических лиц в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий до 0,487 тысяч единиц в 2023 году, до 0,500 ысяч единиц в 2024 году и 2025 году | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | всего | x | x | x | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 03 11920 | 200 | 1000 | 1000 | 1000
1.3.1 | М ероприятие 1.3.1 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Увеличение количества физических лиц в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий до 0,487 тысяч единиц в 2023 году, до 0,500 ысяч единиц в 2024 году и 2025 году |  | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 03 11920 | 200 | 1000 | 1000 | 1000
| Контрольное событие подпрограммы 1.3.1.1 Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
1.4. | Региональный проект 1.E8. Социальная активность |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 0,122032 млн. человек к 2025 году; увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 30% к 2025 году | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | всего | х | х | х | 2507 | 2507 | 2507
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 E8 11920 | 200 | 450 | 450 | 450
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 E8 11920 | 600 | 2057 | 2057 | 2057
1.4.1 | Мероприятие 1.E8.1 Проведение Закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Определение не менее 10 победителей закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 E8 11920 | 600 | 1900 | 1900 | 1900
| Контрольное событие подпрограммы 1.E8.1.1 Закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки проведен | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 30.04.2023, 30.04.2024, 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х | х
1.4.2 | Мероприятие 1.E8.2 Проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Проведение информационной и рекламной кампании с охватом не менее 37 7000 человек в год (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 E8 11920 | 200 | 450 | 450 | 450
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 E8 11920 | 600 | 157 | 157 | 157
| Контрольное событие подпрограммы 1.E8.2.1 Мероприятия, направленные на создание условий для развития наставничества, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), проведены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
1.5. | Региональный проект 1.EГ. Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов |  | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | всего | х | х | х | 460 | 460 | 460
[7 empty] | 813 | .0707 | 121 EГ 11920 | 200 | 460 | 460 | 460
1.5.1 | Мероприятие 1.EГ.1 Участие делегации Курской области в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Участие в Форуме моодых деятелей культуры и искусств «Таврида»приняла участие делегация Курской области в количестве не менее 32 человек (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0707 | 121 EГ 11920 | 200 | 460 | 460 | 460
| Контрольное событие подпрограммы 1.EГ.1.1 В Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» делегация Курской области участие приняла | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» |  | всего | х | х | х | x | x | x | x | 485939.975 | 485939.975 | 485939.975
|  |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов |  | 2023 | 2025 | всего | x | x | x | 485939.975 | 485939.975 | 485939.975
2.1. | Основное мероприятие 3.1 Организация оздоровления и отдыха детей Курской области |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Сохранение доли оздоровленных детей на стационарных базах отдыха | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | всего | x | x | x | 485939.975 | 485939.975 | 485939.975
[7 empty] | 813 | .0709 | 123 01 11940 | 200 | 1731.209 | 1731.209 | 1731.209
[7 empty] | 813 | .0709 | 123 01 11940 | 300 | 409801.891 | 408672.18 | 408672.18
[7 empty] | 813 | .0709 | 123 01 13540 | 500 | 67271.882 | 68401.593 | 68401.593
[7 empty] | 813 | .0709 | 123 01 11940 | 600 | 362.35 | 362.35 | 362.35
[7 empty] | 813 | .0709 | 123 01 10010 | 600 | 6772.643 | 6772.643 | 6772.643
2.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Оздоровление не менее 24 000 детей (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0709 | 123 01 13540 | 500 | 67271.882 | 68401.593 | 68401.593
| Контрольное событие подпрограммы 3.1.1.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, предоставлены | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 30.11.2023, 30.11.2024, 30.11.2025 | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 3.1.1.2 Отчет об эффективности использования субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, подготовлен | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.01.2024, 31.01.2025 | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2. | Мероприятие 3.1.2 Организация оздоровления и отдыха детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Курской области и за ее пределами |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Оздоровление не менее 12400 детей (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0709 | 123 01 11940 | 200 | 1731.209 | 1731.209 | 1731.209
[7 empty] | 813 | .0709 | 123 01 11940 | 300 | 409801.891 | 408672.18 | 408672.18
| Контрольное событие подпрограммы 3.1.2.1 Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области сформирован | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.03.2023, 31.03.2024, 31.03.2025 | х | х | х | х | х | х | х
2.1.3. | Мероприятие 3.1.3 Проведение мероприятий и участие в мероприятиях по вопросам организации оздоровления и отдыха детей |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Оздоровление не менее 8 000 детей (ежегодно) | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0709 | 123 01 11940 | 600 | 362.35 | 362.35 | 362.35
[7 empty] | 813 | .0709 | 123 01 10010 | 600 | 6772.643 | 6772.643 | 6772.643
| Контрольное событие подпрограммы 3.1.3.1 Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха детей Курской области в текущем году в Министерство просвещения РФ предоставлен | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» |  | всего | х | х | х | х | х | х | х | 14067.922 | 14067.922 | 14067.922
|  |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | 2023 | 2025 | всего | х | х | х | 14067.922 | 14067.922 | 14067.922
3.1. | Основное мероприятие 4.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государcnвенной власти субъектов Российской Федерации |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Своевременное принятие нормативных правовых актов и финансовое обеспечение реализации мероприятий программы | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | всего | х | х | х | 14067.922 | 14067.922 | 14067.922
[7 empty] | 813 | .0113 | 124 01 10020 | 100 | 13179.093 | 13179.093 | 13179.093
[7 empty] | 813 | .0113 | 124 01 10020 | 200 | 878.829 | 878.829 | 878.829
[7 empty] | 813 | .0113 | 124 01 10020 | 800 | 10 | 10 | 10
3.1.1. | Мероприятие 4.1.1 Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства внутренней и молодежной политики Курской области |  | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | Своевременное принятие нормативных правовых актов и финансовое обеспечение реализации мероприятий программы | 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | 813 | .0113 | 124 01 10020 | 100 | 13179.093 | 13179.093 | 13179.093
[7 empty] | 813 | .0113 | 124 01 10020 | 200 | 878.829 | 878.829 | 878.829
[7 empty] | 813 | .0113 | 124 01 10020 | 800 | 10 | 10 | 10
| Контрольное событие подпрограммы 4.1.1.1 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) соответствует 100% | * | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, министр Е.В. Лобов | х | х | 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х