| ПРОЕКТ |  |
| --- | --- |
| П А С П О Р Т |  |
| государственной программы |  |
| «Развитие архивного дела в Курской области» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор государственной программы | Демидов Артем Геннадьевич |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Маслов Евгений Петрович |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Создание эффективной системы организации хранения, комплекто-вания, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства " |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов " Направление (подпрограмма) 2 "Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области " |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 932 097,82 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Создание эффективной системы организации хранения, комплекто-вания, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела | ГП | Возрастание | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Протокол "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В. Старовойта" ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2024 № Пр-05-01/52 | АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Создание эффективной системы организации хранения, комплекто-вания, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов " |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 1.1.1 | Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов | Создание безопасности зданий, противопожарного состояния помещений государственных архивов Курской области, оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов Архивного фонда Курской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также других архивных документов и их прием на постоянное хранение; увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» |  | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации органами местного самоуправления в Курской области переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела. | Использование органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области выделенных из бюджета Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории соответствующего муниципального района (городского округа) |  | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела |
| 1.1.3 | Расширение источниковой базы для популяризации документов Архивного фонда Курской области и патриотического воспитания граждан Курской области, путем увеличения количества архивных документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство | Расширение источников и фактографической базы для патриотического воспитания граждан Курской области; увеличение количества инициативных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Курской области |  | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области " |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 2.1.1 | Повышение эффективности системы управления архивным делом в Курской области. | Повышение эффективности государственного управления архивным делом в Курской области, в том числе организация комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования документов Архивного фонда Курской области в подведомственной сфере; нормотворческая деятельность; обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий; предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов в установленные законодательством сроки; обеспечение приема заявителей в течение 15 минут; обеспечение возможности получения государственных услуг в сфере архивного дела в электронном виде; повышение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг архивуправлением и государственными архивами Курской области, до 95% |  | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела |
| 2.1.2 | Внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела, обеспечения доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области. | Создание электронного фонда пользования документов Архивного фонда Курской области; повышение качества предоставления государственных услуг; внедрение в архивную отрасль информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в информационное пространство и удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства |  | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела |
| 2.1.3 | Повышение квалификации кадров архивной отрасли. | Увеличение количества работников архивуправления, государственных архивов Курской области, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку |  | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Развитие архивного дела в Курской области" (всего), в том числе: | 117 627,40 | 131 308,08 | 142 320,78 | 142 320,78 | 142 320,78 | 125 600,00 | 130 600,00 | 932 097,82 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 117 627,40 | 131 308,08 | 142 320,78 | 142 320,78 | 142 320,78 | 125 600,00 | 130 600,00 | 932 097,82 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов" (всего), в том числе: | 107 193,19 | 121 628,03 | 131 066,95 | 131 066,95 | 131 066,95 | 114 901,50 | 119 521,40 | 856 444,97 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 107 193,19 | 121 628,03 | 131 066,95 | 131 066,95 | 131 066,95 | 114 901,50 | 119 521,40 | 856 444,97 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»" (всего), в том числе: | 10 434,21 | 9 680,05 | 11 253,83 | 11 253,83 | 11 253,83 | 10 698,50 | 11 078,60 | 75 652,85 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 10 434,21 | 9 680,05 | 11 253,83 | 11 253,83 | 11 253,83 | 10 698,50 | 11 078,60 | 75 652,85 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |