Утвержден

приказом комитета региональной

безопасности Курской области

от 16.02.2023 г. № 30

(в ред. приказов комитета от 2 ноября 2023 года №208,

от 7 декабря 2023 года №242,

от 27 декабря 2023 года № 272)

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации государственной программы Курской области

«Профилактика правонарушений в Курской области»

на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ста-тус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджет-ной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по государственной программе Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | 2023 год | 2025 год | Х | 592352,729 | 588699,032 | 588699,032 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | 2023 год | 2025 год | Х | 22085,809 | 18212,820 | 18212,820 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и собственности граждан, привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области, К.О. Поляков, заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | Повышение активности граждан в участии в мероприятиях по охране общественного порядка; осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирова-ние граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества; проведение ежегодных методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений | 2023 год | 2025 год | Всего | 5926,228 | 436,040 | 436,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 11660 200 | 390,915 | 196,040 | 196,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 11660 300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 12838 500 | 5295,313 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 819 0113 26 101 12719 300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Проведение ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» | 01.09.2023 01.09.2023 01.09.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего: | 308,915 | 236,040 | 236,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 11660 200 | 268,915 | 196,040 | 196,040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 101 11660 300 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 1.1.1.1. | Контрольное событие программы 1.1.1.1. Награждение победителей ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Курской области» и «Лучший народный дружинник Курской области» осуществлено | * | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия |  | К.О. Поляков, заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | Осуществление выплат единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также стимулирование граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 819 0113 26 101 12719 300 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1.1.2.1 | Контрольное событие программы 1.1.2.1. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществлена | * | К.О. Поляков, заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Проведение методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений в Курской области |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Проведение семинаров-совещаний с подготовкой методических рекомендаций | 01.01.2023 | 30.11.2023 | 843 0113 26 101 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | Контрольное событие программы 1.1.3.1. Методический семинар по вопросам профилактики правонарушений в Курской области |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности |  |  | 30.11.2023 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предупреждение преступлений против личности и собственности граждан | 01.01.2023 01.07.2023 | 30.06.2023 31.12.2023 | 843 0113 26 101 11660 200 | 122,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1. | Контрольное событие программы 1.1.4.1. Памятки по профилактике преступлений и иных правонарушений изготовлены | * | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, приведенными в приложении № 6 к государственной программе. |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Активизация участия граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, оказание содействия народным дружинам по материальному стимулированию дружинников | 01.01.2023 01.07.2023 01.10.2023 | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | 843 0113 26 101 12838 500 | 5295,313 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1. | Контрольное событие программы 1.1.5.1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, предоставлены | * | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности административных комиссий в Курской области |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий, предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 2023 год | 2025 год | Всего: | 13297,000 | 13614,300 | 13614,300 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 102 13480 500 | 12183,500 | 11714,500 | 11714,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 0113 26 102 57010 500 | 1113,500 | 1899,800 | 1899,800 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий | 01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 01.01.2024 01.02.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 01.01.2025 01.02.2025 01.03.2025 01.04.2025 01.05.2025 01.06.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 01.10.2025 01.11.2025 01.12.2025 | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.01.2024 28.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | 843 0113 26 102 13480 500 | 12183,500 | 11714,500 | 11714,500 |
| 1.2.1.1 | Контрольное событие программы 1.2.1.1. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий предоставлены | * | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.01.2024 28.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Финансовое обеспечение части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 0113 26 102 57010 500 | 1113,500 | 1899,800 | 1899,800 |
| 1.2.2.1 | Контрольное событие программы 1.2.2.1. Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предоставлены | * | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Оказание бесплатной юридической помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области | 2023 год | 2025 год | 805 1003 26 103 11250 300 | 2862,581 | 4162,480 | 4162,480 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Правовое информирование и правовое просвещение населения исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1 | Контрольное событие программы 1.3.1.1. Правовое информирование и правовое просвещение населения исполнительными органами Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи осуществлено |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | 805 1003 26 103 11250 300 | 2862,581 | 4162,480 | 4162,480 |
| 1.3.2.1 | Контрольное событие программы 1.3.2.1. Оплата труда и выплата компенсаций расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение, произведена | * | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы, недопущение роста рецидивной преступности | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 824 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Разработка комплекса мероприятий, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Реализация мер, направленных на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1 | Контрольное событие программы 1.4.1.1. Мероприятия, направленные на оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, разработаны; порядок оказания помощи организациями социального обслуживания в социальной реабилитации освободившихся из мест лишения свободы определен |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Профориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | 824 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2.1 | Контрольное событие программы 1.4.2.1. Мероприятия по профориентации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости, проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Мероприятие 1.4.3. Социальная адаптация на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3.1 | Контрольное событие программы 1.4.3.1. Мероприятия по социальной адаптации на рынке труда безработных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4. Профориентация граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4.1 | Контрольное событие программы 1.4.4.1. Мероприятия по профориентации граждан перед освобождением их из мест лишения свободы с предоставлением консультационных услуг по технологии поиска работы проведены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.5 | Мероприятие 1.4.5. Информирование УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.5.1 | Контрольное событие программы 1.4.5.1. Информация УФСИН России по Курской области об имеющихся вакансиях с целью доведения указанной информации до осужденных непосредственно перед их освобождением из мест лишения свободы предоставлена |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.6 | Мероприятие 1.4.6. Организация работы выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Реализация мер, направленных на оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.6.1 | Контрольное событие программы 1.4.6.1. Работа выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в учреждениях УФСИН России по Курской области организована |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Осуществление мероприятий, направленных на противодействие алкоголизации населения Курской области |  | Е.В. Письменная, министр здравоохранения Курской области; Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, М.Н. Аксенов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, Н.В. Крачковская, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков; усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции; снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 2023 | 2025 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Проведение занятий с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций |  | Е.В. Письменная, министр здравоохранения Курской области | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | 804 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.1 | Контрольное событие программы 1.5.1.1. Занятия с врачами, участвующими в профилактических осмотрах, медицинскими сестрами по вопросам выявления алкогольной зависимости среди обучающихся образовательных организаций проведены |  | Е.В. Письменная, министр здравоохранения Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение сверок учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 15.01.2023 15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 15.01.2024 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 15.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 31.12.2025 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2.1 | Контрольное событие программы 1.5.2.1. Сверки учетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, проведены |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Х | Х | 15.01.2023 15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 15.01.2024 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 15.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.3 | Мероприятие 1.5.3. Демонстрация учебных фильмов антиалкогольной тематики в образовательных организациях Курской области |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области | Формирование негативного отношения в обществе к потреблению пива и алкогольных напитков | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.3.1 | Контрольное событие программы 1.5.3.1. Учебные фильмы антиалкогольной тематики в образовательных организациях Курской области продемонстрированы |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.4 | Мероприятие 1.5.4. Проведение мониторинга алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции |  | М.Н. Аксенов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 822 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.4.1 | Контрольное событие программы 1.5.4.1. Мониторинг алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции проведен |  | М.Н. Аксенов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.5 | Мероприятие 1.5.5. Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции |  | М.Н. Аксенов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.5.1 | Контрольное событие программы 1.5.5.1. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции осуществлен |  | М.Н. Аксенов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» |  | Е.В. Письменная, министр здравоохранения Курской области | Х | 2023 год | 2025 год | Х | 163,605 | 163,605 | 163,605 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области, А. Е. Петухов, министр физической культуры и спорта Курской области, М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Улучшение качества работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди детей, подростков и молодежи, совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни; рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения | 2023 год | 2025 год | Всего: | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 0709 26 201 12420 600 | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
|  |  |  |  |  |  |  | 813 0707 26 201 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 809 1102 26 201 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 843 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни молодежи; увеличение численности несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости несовершеннолетних | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 0709 26 201 12420 600 | 36,105 | 36,105 | 36,105 |
| 2.1.1.1 | Контрольное событие программы 2.1.1.1. Подведение итогов и награждение победителей ежегодного областного конкурса среди молодежных представительств «Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании» на областном семинаре «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация» осуществлены | * | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь» |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Формирование навыков ведения здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 813 0707 26 201 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2.1 | Контрольное событие программы 2.1.2.1. Областная молодежная акция «Твой выбор – твоя жизнь» проведена. Отчет по итогам проведения областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь» подготовлен |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, соревнований под девизом «Спорт против наркотиков» |  | А. Е. Петухов, министр физической культуры и спорта Курской области | Рост массовости и активности участия в антинаркотическом спортивном движении | 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2024 31.12.2025 | 809 1102 26 201 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1 | Контрольное событие программы 2.1.3.1. Награждение победителей спартакиады 1 и 2 смены оздоровительных загородных лагерей, областных мероприятий, посвященных Дню физкультурника, осуществлено |  | А. Е. Петухов, министр физической культуры и спорта Курской области | Х | Х | 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Организация и проведение областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!» |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам наркотизации общества | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 843 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4.1 | Контрольное событие программы 2.1.4.1. Областной антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!» проведен |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области |  | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через средства массовой информации |  | Ю.Н. Полетыкина, министр культуры Курской области; О.В. Ведутов, министр информации и общественных коммуникаций Курской области | Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, повышение качества профилактических мероприятий антинаркотической направленности | 2023 год | 2025 год | Всего: | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11650 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 811 0113 26 202 11720 300 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Приобретение тематической литературы антинаркотической направленности |  | Ю.Н. Полетыкина, министр культуры Курской области | Повышение уровня знаний населения в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств | 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2024 31.12.2025 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11650 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 806 0801 26 202 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1.1 | Контрольное событие программы 2.2.2.1. Тематическая литература антинаркотической направленности приобретена, тематические мероприятия проведены |  | Ю.Н. Полетыкина, министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Проведение тематических мероприятий антинаркотической направленности |  | Ю.Н. Полетыкина, министр культуры Курской области | Повышение уровня знаний населения о вреде наркотиков | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 806 0801 26 202 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2.1 | Контрольное событие программы 2.2.2.1. Тематические мероприятия антинаркотической направленности проведены |  | Ю.Н. Полетыкина, министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3. Поддержка со-циально значимых проектов в средствах массовой информации и программ |  | О.В. Ведутов, министр информации и общественных коммуникаций Курской области | Повышение уровня знаний населения о вреде наркотиков | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 811 0113 26 202 11720 300 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2.2.3.1 | Контрольное событие программы 2.2.3.1. Награждение победителей ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» осуществлено | * | О.В. Ведутов, министр информации и общественных коммуникаций Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4. Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Выявление уровня латентности нарко-потребления среди населения Курской области, прогнозирование наркоситуации, оценка эффективности проводимой в Курской области антинаркотической политики и формирование предложений по ее оптимизации. | 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | 31.03.2024 31.03.2025 31.12.2025 | 843 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4.1 | Контрольное событие программы 2.2.4.1. Социологическое исследование по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области проведено |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.03.2024 31.03.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |  | Е.В. Письменная, министр здравоохранения Курской области, Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества лиц, вовлеченных в соответствующие реабилитационные программы | 2023 год | 2025 год | Всего: | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 804 0902 26 203 10010 600 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Приобретение диагностических тестов для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия. |  | Е.В. Письменная, министр здравоохранения Курской области | Обеспечение доступности для населения Курской области мероприятий, направленных на медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 804 0902 26 203 10010 600 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 2.3.1.1 | Контрольное событие программы 2.3.1.1. Диагностические тесты для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия, приобретены. | * | Е.В. Письменная, министр здравоохранения Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества лиц, вовлеченных в соответствующие реабилитационные программы | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2.1 | Контрольное событие 2.3.2.1. Информационная, консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, негосударственным организациям, реализующим программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, оказана |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | 2023 год | 2025 год | Х | 570003,315 | 570222,607 | 570222,607 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Создание и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2023 год | 2025 год | 805 1006 26 301 13180 500 | 17753,100 | 17069,700 | 17069,700 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 01.01.2024 01.02.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 01.01.2025 01.02.2025 01.03.2025 01.04.2025 01.05.2025 01.06.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 01.10.2025 01.11.2025 01.12.2025 | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.01.2024 28.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | 805 1006 26 3 01 13180 500 | 17753,100 | 17069,700 | 17069,700 |
| 3.1.1.1 | Контрольное событие программы 3.1.1.1. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.01.2024 28.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Организация и проведение расширенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающих семинаров для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2.1 | Контрольное событие программы 3.1.2.1. Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обучающие семинары для ответственных секретарей районных, городских, окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики проведены |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Разработка информационно-методических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.1 | Контрольное событие программы 3.1.3.1. Информационно-методические материалы по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав разработаны |  | Н.В. Крачковская, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение профилактической и реабилитационной работы с семьями, совершенствование работы службы Детского телефона доверия | 2023 год | 2025 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение «круглых столов», пресс-конференций по проблемам детей и подростков, попавших в кризисную ситуацию |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение профилактической работы по вопросам семейного и детского неблагополучия | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1.1 | Контрольное событие программы 3.2.1.1. Информирование населения о принимаемых мерах социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлено |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Трансляция рекламных видеороликов для детей и родителей |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение профилактической работы по вопросам семейного и детского неблагополучия | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2.1 | Контрольное событие программы 3.2.2.1. Рекламные видеоролики по проблемам семейного и детского неблагополучия органам опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение работы по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3.1 | Контрольное событие программы 3.2.3.1. Методическая поддержка координационным советам по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, по вопросам профилактики семейного и детского неблагополучия, жестокого обращения с детьми оказана |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи несовершеннолетним, склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденным без изоляции от общества подросткам, освободившимся из воспитательных колоний, а также вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области; Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Профилактика возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, предотвращение вторичного сиротства и повторной преступности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе несовершеннолетних, осужденных по окончании отбывания наказания. Предупреждение совершения несовершеннолетними повторных преступлений и правонарушений. | 2023 год | 2025 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 803 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Организация целенаправленной разъяснительной работы в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | 803 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.1.1 | Контрольное событие программы 3.3.1.1. Разъяснительная работа в образовательных организациях Курской области об уголовной, административной ответственности несовершеннолетних, информирование обучающихся о действующих службах психологической помощи проведены |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Проведение мониторинга жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитатель-ных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 15.01.2023 15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 15.01.2024 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 15.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.2.1 | Контрольное событие программы 3.3.2.1. Мониторинг жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных без изоляции от общества, проведен |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Х | Х | 15.01.2023 15.04.2023 15.07.2023 15.10.2023 15.01.2024 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 15.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3 | Мероприятие 3.3.3. Реализация мероприятий индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.3.1 | Контрольное событие программы 3.3.3.1. Мероприятия индивидуальных межведомственных программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, а также осужденных без изоляции от общества подростков проведены |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4 | Мероприятие 3.3.4. Развитие и совершенствование сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 803 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.4.1 | Контрольное событие программы 3.3.4.1. Мероприятия по развитию и совершенствованию сети школьных служб медиации на базе образовательных организаций Курской области осуществлены |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.5 | Мероприятие 3.3.5. Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Профилактика подростковой преступности, предотвращение повторной преступности лиц из числа несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.5.1 | Контрольное событие программы 3.3.5.1 Контроль и учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, осуществлен |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.6 | Мероприятие 3.3.6. Организация и проведение областных акций по выявлению детей, нуждающихся в защите государства |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и принятие мер по их жизнеустройству. Оказание материальной и гуманитарной помощи нуждающимся семьям с детьми. Привлечение к административной ответственности родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей. | 01.04.2023 01.09.2023 01.04.2024 01.09.2024 01.04.2025 01.09.2025 | 30.04.2023 30.09.2023 30.04.2024 30.09.2024 30.04.2025 30.09.2025 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.6.1 | Контрольное событие программы 3.3.6.1 Областные акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства проведены |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области | Х | Х | 30.04.2023 30.09.2023 30.04.2024 30.09.2024 30.04.2025 30.09.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.7 | Мероприятие 3.3.7. Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организация и проведение в их отношении комплексной индивидуальной профилактической работы, направленной на их социально-педагогическую реабилитацию и предупреждение совершения преступлений и правонарушений | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 801 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.7.1 | Контрольное событие программы 3.3.7.1 Межведомственные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проведены |  | Н.В.Крачковская начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области, Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 |  |  |  |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Реализация дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Выделение (резервирование) и создание новых рабочих мест для отдельных категорий молодежи | 2023 год | 2025 год | 824 0113 26 304 11600 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.1 | Контрольное событие программы 3.4.1. Дополнительные гарантии занятости отдельным категориям молодых граждан, указанным в Законе Курской области от 31 октября 2007 года №111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области», предоставлены |  | Е.В. Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений | 2023 год | 2025 год | Всего: | 10,375 | 10,375 | 10,375 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1004 26 305 11370 100 | 6,875 | 6,875 | 6,875 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1004 26 305 11370 200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 3.5.1 | Контрольное событие программы 3.5.1 Меры для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений в Курской области, приняты | * | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям |  | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми | 2023 год | 2025 год | Всего: | 552239,840 | 553142,532 | 553142,532 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 3 06 10010 100 | 469430,443 | 474857,474 | 474857,474 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1004 26 3 06 10010 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 3 06 10010 200 | 73515,981 | 68740,077 | 68740,077 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 3 06 10010 800 | 2525,416 | 2776,981 | 2776,981 |
|  |  |  |  |  |  |  | 805 1002 26 3 06 12792 100 | 6768,000 | 6768,000 | 6768,000 |
| 3.6.1 | Контрольное событие программы 3.6.1. Деятельность областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена | * | Т.А. Сукновалова, министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х | Х | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 31.01.2024 28.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 30.06.2024 31.07.2024 31.08.2024 30.09.2024 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» |  | М.Н. Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | 2023 год | 2025 год | Х | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение профилактической и информационно-пропагандисткой работы |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области, Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, Е.В. Лобов министр внутренней и молодежной политики Курской области, Ю.Н. Полетыкина, министр культуры Курской области, О.В. Ведутов, министр информации и общественных коммуникаций Курской области, А.Е. Петухов, министр физической культуры и спорта Курской области | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, изготовление информационных материалов по профилактике терроризма | 2023 год | 2025 год | Всего: | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Увеличение охвата обучающихся, включенных в мероприятия по привитию идей межнационального и межрелигиозного уважения, до 80% от общего числа обучающихся | 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 803 0709 26401 12420 600 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4.1.1.1 | Контрольное событие программы 4.1.1.1. Областной фестиваль национальных культур среди обучающихся образовательных организаций Курской области «Я, ты, он, она – вместе целая страна» проведен | * | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Х | Х | 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Проведение «круглых столов», мероприятий и акций с участием представителей национальных общин, религиозных и общественных организаций, СМИ по вопросам профилактики этноконфессионального экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и укрепления принципов толерантности в обществе |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Проведение указанных мероприятий будет способствовать совершенствованию взаимодействия всех ветвей власти в целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, а также будет позитивно воздействовать на поведение отдельных лиц, выходцев из разных этнических групп (особенно придерживающихся исламского вероисповедания) | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | 801 0113 26401 ХХХХХ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2.1 | Контрольное событие программы 4.1.2.1. Заседания Совета по межнациональным и межконфессиональ-ным отношениям при Губернаторе Курской области проведены |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.2 | Контрольное событие программы 4.1.2.2. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проведены |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Проведение памятно-мемориальных мероприятий позволит сформировать у населения представление о терроризме как историческом и политическом явлении, содействовать формированию толерантности и профилактике межнациональной розни и нетерпимости в образовательных организациях Курской области, в среде трудовых мигрантов, студентов иностранных землячеств | Х | 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.3 | Контрольное событие программы 4.1.2.3. Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3. Проведение на Театральной площади города Курска концертной программы, направленной на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди населения |  | Ю.Н. Полетыкина, министр культуры Курской области | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | 806 0801 26401 11660 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.1 | Контрольное событие программы 4.1.3.1. Концертная программа на Театральной площади города Курска проведена |  | Ю.Н. Полетыкина, министр культуры Курской области | Х | Х | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4 | Мероприятие 4.1.4. Организация повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Увеличение числа специалистов, вовлеченных в профилактическую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | 803 0709 26401 12420 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.1 | Контрольное событие программы 4.1.4.1. Мероприятия по повышения квалификации для лиц, принимающих участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма организованы |  | Н.А. Бастрикова, министр образования и науки Курской области, | Х | Х | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5 | Мероприятие 4.1.5. Размещение в периодических изданиях материалов по противодействию экстремизму и терроризму |  | О.В. Ведутов, министр информации и общественных коммуникаций Курской области | Профилактика проявлений терроризма и экстремизма, размещение информационных материалов по противодействию экстремизму и терроризму | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | 811 1202 26401 ХХХХХ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.5.1 | Контрольное событие программы 4.1.5.1. Освещение в СМИ темы противодействия экстремизму и терроризму |  | О.В. Ведутов, министр информации и общественных коммуникаций Курской области | Х | Х | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.6 | Мероприятие 4.1.6. Организация и проведение проекта «Киберпатруль» |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Проведение в течение года мониторинга социальных сетей и других интернет-ресурсов по выявлению незаконного контента в сети «Интернет», профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | 813 0707 26401 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.6.1 | Контрольное событие программы 4.1.6.1. Проект «Киберпатруль» проведен |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.7 | Мероприятие 4.1.7. Организация и проведение комплексной профилактической акции «Чистый город» |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Проведение 6 акций «Чистый город», профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2022 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 813 0707 26401 11660 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.7.1 | Контрольное событие программы 4.1.7.1. Комплексная профилактическая акция «Чистый город» проведена |  | Е.В. Лобов, министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.8 | Мероприятие 4.1.8. Осуществление мониторинга и направление рекомендаций в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий |  | А.Е. Петухов, министр физической культуры и спорта Курской области | Увеличение охвата населения, включенного в мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | 809 Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.8.1 | Контрольное событие программы 4.1.8.1. Рекомендации в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенного для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий направлены |  | А.Е. Петухов, министр физической культуры и спорта Курской области | Х | Х | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. Проведение мониторинга политических, социально-эконо-мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Курской области | 2023 год | 2025 год | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму на территории Курской области |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Определение положительных моментов и недостатков в работе для принятия конкретных мер | 01.01.2023 01.07.2023 01.01.2024 01.07.2024 01.01.2025 01.07.2025 | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | 843 Х | Х | Х | Х |
| 4.2.1.1 | Контрольное событие программы 4.2.1.1. Результаты мониторинга по итогам анализа общественных, социально-эконо-мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму направлены в Национальный антитеррористический комитет |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 30.06.2023 31.12.2023 30.06.2024 31.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2 | Мероприятие 4.2.2. Выработка дополнительных мер, направленных на профилактику терроризма в Курской области |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологий на территории Курской области | 01.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2.1 | Контрольное событие программы 4.2.2.1. Заседания антитеррористической комиссии Курской области с принятием решений в сфере противодействия терроризму проведены |  | М.Н. Горбунов, заместитель Председателя Правительства Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |

*     Включены в план реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.