I.	Информация

о  достижении целей государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2024 год, так также прогноз достижения целей государственной программы на 2025 год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Курской области в 2024 году способствовала  реализации национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» путем решения задач, предусмотренных государственной программой. Намеченные цели и параметры, определяющие их достижение, выполнены в полном объеме.

С целью решения намеченных задач в 2024 году также реализовывались следующие структурные элементы :

региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;

региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»;

региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»;

региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»;

региональный проект «Развитие сельского туризма»;

региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев».

В долгосрочной перспективе государственная программа Курской области будет также способствует  реализации национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» путем решения задач, предусмотренных государственной программой.

Информация о достижении целей государственной программы за 2024 год, так также прогноз достижения целей государственной программы на 2025 год и по итогам ее реализации в целом приведены в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

II.  Сведения  о структурных элементах, входящих в состав

государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»,

о мероприятиях (результатах)

и перечне контрольных точек в 2024 год

Сведения о перечне контрольных точек, пройденных и не пройденных в установленные сроки (с указанием причин), а также информация о структурных элементах в разрезе мероприятий (результатов), реализация которых осуществлялась в 2024 году (с пояснением причин в случае  нарушений установленных параметров) указаны в Приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках регионального проекта  «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».

2) «Осуществлена государственная поддержка, направленная на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции».

Мероприятия (результаты) исполнены без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках регионального проекта  «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования».

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Заданный результат достигнут.

Контрольные точки выполнены в соответствии с утвержденными подтверждающими документами  в срок, но в системе ГИИС ЭБ присутствовали технические проблемы синхронизации /интеграции данных между подсистемами РГП/Планы.

2) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства».

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Заданный результат достигнут.

Контрольные точки выполнены в соответствии с утвержденными подтверждающими документами  в срок, но в системе ГИИС ЭБ присутствовали технические проблемы синхронизации /интеграции данных между подсистемами РГП/Планы.

3) «Оказание государственной поддержки, направленной на повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций».

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках регионального проекта  «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей».

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Заданный результат достигнут.

Контрольные точки выполнены в соответствии с утвержденными подтверждающими документами  в срок, но в системе ГИИС ЭБ присутствовали технические проблемы синхронизации /интеграции данных между подсистемами РГП/Планы.

2) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей».

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная

мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках регионального проекта  «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель».

2) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий».

3) «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий».

Мероприятия (результаты) исполнены без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Региональный проект «Развитие сельского туризма»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках регионального проекта  «Развитие сельского туризма» было определено следующее мероприятие (результат):

«Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом».

Мероприятие (результат) исполнен без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

***Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК» (РП НП)

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках регионального проекта  «Развитие экспорта продукции АПК» было определено следующее мероприятие (результат):

«Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Мероприятие (результат) исполнен без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Проект прекратил реализацию(завершающий отчет сдан в системе УНП).

***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП)

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках регионального проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции».

2) «Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».

Мероприятия (результаты) исполнены без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Проект прекратил реализацию(завершающий отчет сдан в системе УНП).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области»

С целью обеспечения выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области» было определено следующее мероприятие (результат):

«Руководство и управление в сфере установленных функций ответственного исполнителя Государственной программы».

Мероприятие (результат) исполнен без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут. Контрольные точки   для обеспечения текущей деятельности  министерства не задавались.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2024 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)».

2) «Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части закупок для обеспечения деятельности и выполнения функций комитета ветеринарии Курской области)».

3) «Обеспечена деятельность государственных учреждений ветеринарии для выполнения государственного задания».

4) «Обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий (в части закупок товаров, работ и услуг)».

5) «Осуществлено стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, имеющих низкий уровень биологической защиты, на переход к альтернативным видам животноводства».

6) «Обеспечена организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

7) «Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

8) «Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

9) «Обеспечена ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии».

10) «Обеспечена ежегодная денежная выплата, предусмотренная договором о целевом обучении».

Таким образом, 9 мероприятий (результатов) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут. Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Мероприятие (результат) «Осуществлено стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, имеющих низкий уровень биологической защиты, на переход к альтернативным видам животноводства»  не выполнено связи с введением в регионе режима КТО и отсутствием  заявителей на субсидию. Бюджетные ассигнования были перенаправлены на другие цели.

Предусмотренные в 2024 году контрольные точки закрыты в срок, но фактически запланированные события не наступили.

III. Информация о достижении фактических значений показателей

Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области»  и ее структурных элементов за 2024 год

Сведения об информации о достижении фактических значений показателей Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области»  и ее структурных элементов за 2024 год ( с указанием уровня показателя и пояснением причин в случае  нарушений установленных параметров) указаны в Приложении №3 к настоящему Годовому отчету.

## В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» запланировано достижение 8 показателей, определенных заключенным нефинансовым соглашением от 17.12.2024 № 2022-00594/2  (3 показателя уровня ГП РФ и 5 показателей уровня РП ФП),  имеющих плановое целевое значение на 2024 год, также запланировано достижение 1 показателя, определенного в рамках РП НП «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» уровня ГП/РПНП.

## В рамках реализации регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» было заключено нефинансовое соглашение, направленное на достижение целей и показателей соответствующей программы ГП РФ и соответствующего федерального проекта. Параметры, заданные нефинансовым соглашением для 5 показателей проекта были достигнуты в полном объеме.

## 17 показателей, имеющих плановое значение параметров на 2024 год, помечены системным статусом уровня РГП/РП/КПМ, плановые значения которых  задавались с учетов благоприятной оперативной обстановки региона при планировании. Ухудшение оперативной обстановки и обстоятельства непреодолимой силы не позволили сельскохозяйственным товаропроизводителям достичь в полном объеме всех заданных плановых значений.

В свою очередь показатели, нацеленные на выполнение задачи по обеспечению обновления энергоресурсов в сельскохозяйственных организациях с учетом государственной поддержки и повышению эффективности реализации госпрограммы в целом, предусмотренные в 2024 году выполнены не в полном объеме в виду введения режима КТО и ЧС федерального характера в Курской области, что не позволило выполнить коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов и тракторов в сельхозорганизацих в сложившейся оперативной обстановке.

## Таким образом, в отчетном году реализации  государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» и ее структурных элементов запланировано выполнение 31 показателя, имеющего плановое целевое значение на 2024 год. Фактически достигнуты целевые значения 25 показателей (индикаторов), что составляет  80,65 % от общего количества запланированных показателей.

## Целевые значения показателей, декомпозированных с федерального уровня в  рамках заключенных нефинансовых соглашений, достигнуты в полном объеме, что составляет  100 % от общего количества запланированных показателей, направленных на достижение целей и параметров показателей соответствующих федеральных программ.

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Динамическая и эффективная реализация государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области»  и ее структурных элементов должна быть предпосылкой успешного решения большинства накопившихся в отрасли сельского хозяйства производственных, финансовых, социальных и геополитических проблем, но и способом системного согласования и планирования установок на увеличение валового регионального продукта, повышение уровня жизни в сельской местности и уровня самообеспечения продовольственными продуктами  в условиях политического и санкционного давления,  что позволит обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей и задач, определенных государственной программой, на 2024 год и в рассматриваемой перспективе.

V. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы Курской области и ее структурных элементов

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области»  и ее структурных элементов за 2024 год представлены в Приложении № 4 к настоящему Годовому отчету.

В 2024 году объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета  и средств областного бюджета источником финансирования, которых являются средства федерального бюджета, составил 3 046 832,63 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 2 986 267,00  тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 3 062 554,13 тыс. рублей, из них: объем средств из внебюджетных источников направленных на реализацию государственной программы составил 76 287,13 тыс. рублей.

В том числе:

по региональному проекту «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» бюджетные ассигнования составили  832 237,24 тыс. рублей,  кассовый расход средств составил 832 237,20 тыс. рублей.

по региональному проекту «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» бюджетные ассигнования составили 1 467 838,62 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 1 430 959,02 тыс. рублей.

по региональному проекту «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» бюджетные ассигнования составили 12 411,61 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 12 411,61 тыс. рублей.

по региональному проекту «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» бюджетные ассигнования составили 76 287,13 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 58 281,99 тыс. рублей. Объем кассового расхода соответствует скорректированной доп. соглашением результативности предоставления субсидии.

по региональному проекту «Развитие экспорта продукции АПК» (РП НП) бюджетные ассигнования составили 73 236,37  тыс. рублей, кассовый расход средств составил 72 470,51 тыс. рублей.

по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (РП НП) бюджетные ассигнования составили 62 925,32 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 61 260,33 тыс. рублей.

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области» бюджетные ассигнования составили 82 160,06 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 82 047,64 тыс. рублей.

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» бюджетные ассигнования составили 439 736,28 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 436 598,70 тыс. рублей.

VI.  Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или  государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области в 2025 – 2027 годах предусматривается за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в новом формате управления региональными программами Курской области в системе ГИИС «Электронный бюджет».

Изменения финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2025 год приводят к изменению показателей программы и результатов (мероприятий), подлежащих корректировке.

При изменении финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2025 год приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации указанной государственной программы остаются неизменными и направленными на:

обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса;

развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе с внедрением инноваций;

развитие мелиоративного комплекса, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе;

цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса, в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс;

селекция и генетика;

внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы, определяющих конкурентоспособность продукции, с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по районам области;

создание благоприятного инвестиционного климата в сфере сельского хозяйства;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни;

формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

Государственная политика в агропромышленном комплексе Курской области к 2030 году трансформируется, так как единая цифровая платформа учета предоставления данных, услуг и сервисов в комплексе позволит прогнозировать развитие и риски в агропромышленном комплексе, в том числе экономические, социальные и климатические.

VII.	Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»

В течение 2024 года в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» ответственным исполнителем – министерством сельского хозяйства Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением  Администрации  Курской  области   от   15.02.2024

№ 114-пп утверждены «Стратегические приоритеты государственной программы».

Соответствующие изменения внесены и утверждены в части приведения параметров программы и ее структурных элементов в соответствие с Законом Курской области от 13.12.2023 № 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и  2026 годов» в системе «Электронный бюджет».

2. Постановлением  Администрации  Курской  области   от   09.07.2024

№ 529-пп скорректированы и утверждены «Стратегические приоритеты государственной программы» в соответствии  с национальной целью развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

3. Внесены и утверждены изменения в части приведения параметров программы и ее структурных элементов в соответствие с Законом Курской области от 04.12.2024 № 110-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и  2026 годов» в системе «Электронный бюджет».