| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |  |
| Приоритетное направление 4. «Человеческий капитал (образование, наука и инновации, развитие институтов гражданского общества)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 4. Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; формирование системы кадрового обеспечения региона, позволяющей обеспечить качественную подготовку кадров; обеспечение сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществление деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет путем строительства, приобретения, перепрофилирования и капитального ремонта помещений для детских садов, увеличения численности детей в частных дошкольных образовательных организациях | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Содействие занятости» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» создано 935 дополнительных дошкольных мест, в том числе 700 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, 235 замещающих мест. По состоянию на 28.12.2023 10 объектов дошкольного образования введены в эксплуатацию и функционируют. В 2023 году начали работать филиал МКДОУ «Детский сад № 4» г. Обояни на 60 мест, МКДОУ «Детский сад «Семицветик»» Октябрьского района на 60 мест. В конце 2023 года с применением механизма бюджетных кредитов завершено строительство двух детских садов на 150 мест каждый в районе Северный г. Курска | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования |  |  |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.1.2. | создание системы раннего развития детей в возрасте до 3 лет, в том числе путем поддержки социального предпринимательства и в рамках государственно-частного партнерства | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Содействие занятости» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» создано 700 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет | Рост численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещаю-щих государст-венные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; рост численнос-ти воспитанни-ков в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области (чел.) |  | 4817 |  | 4817 |  | - |  |  |  |
| 4.1.1.3. | обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, путем создания информационно-просветительских центров, семейных групп на базе дошкольных учреждений, консультационных центров для обеспечения услугами по сопровождению раннего развития детей, групп кратковременного пребывания детей | Региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В регионе действуют 116 консультационных центров. Количество оказанных услуг составляет 13780 единиц, из них 10000 услуг приходится на региональный ресурсный сетевой консультационный центр помощи родителям «Позитив» | Рост количества консультацион-ных услуг (ед.) |  | 13780 |  | 13780 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2. | Развитие общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | обеспечение односменного режима обучения в 1-11-х (12-х) классах общеобразовательных организаций путем строительства и реконструкции школ | Государст-венные программы Курской области «Развитие образования в Курской области», «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современными условиями обучения» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2021 году у застройщика приобретено здание для школы на 1000 мест на пр. А. Дериглазова г. Курска. В 2022 году завершено строительство школы на 1000 мест на пр. В. Клыкова г. Курска. В 2023 году осуществлялось строительство (реконструкция) 2 средних общеобразовательных школ в г. Курске на пр-те А. Дериглазова (1000 уч. мест) и МБОУ "СОШ № 45"(225 уч. мест) с вводом в эксплуатацию в 2024 году; 2 средних общеобразовательных школ в Большесолдатском (150 уч. мест) и Октябрьском районах (250 уч. мест) с вводом в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно. В г. Курске численность обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразователь-ных организациях составила 89,7% | Обеспечение 100% обучающихся, занимающихся в 1 смену |  | 99 |  | 92,6 |  | - 7,4 |  |  | Перенос срока ввода в эксплуата-цию 225 дополни-тельных мест путем реконст-рукции (пристроя) школы № 45 г. Курска с 2023 на 2024 год. Отсутст-вие необходимого объема бюджет-ных средств |
| 4.1.2.2. | обновление и расширение инфраструктуры школьного образования, особенно сельских школ | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году осуществлен капремонт в 86 школах в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Курской области | Снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.3. | обеспечение общеобразовательных организаций автобусами для осуществления перевозок обучающихся | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году для общеобразовательных организаций Курской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области», приобретено 5 новых школьных автобусов | Упорядочен подвоз обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшены риски при их перевозке (количество приобретенных автобусов) |  | 3 |  | 5 |  | + 2 |  |  |  |
| 4.1.2.4. | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие образования в Курской области», Региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. Проведен капитальный ремонт 10 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом – не менее 65% | 92,1 |  |  | 92,1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.5. | внедрение дистанционных образовательных технологий | Региональ-ный проект «Цифровая образова-тельная среда» националь-ного проекта «Образова-ние», Федеральный проект «Информа-ционнаяинфраструк-тура» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. 100% общеобразовательным организациям и организациям среднего профессионального образования обеспечен доступ к высокоскоростной сети передачи данных «Интернет» и единой системе передачи данных (ЕСПД). Интернет-соединением обеспечено 480 объектов, что позволило повысить качество оказываемых госуслуг в электронном виде, а также организовывать обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий | Обеспечение возможности доступа 100% школьников к образовательным программам дистанционного образования |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.6. | предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегрированного или инклюзивного образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В структуре образования созданы вариативные условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ и/или инвалидностью. Возможен выбор предлагаемых форматов обучения. Наряду с развитием образовательных организаций, в которых реализуется формат инклюзивного образования, сохранена и развивается сеть отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Возможны организация обучения в отдельных классах для детей с ОВЗ, на дому, семейное обучение, обучение с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В числе подведомственных организаций Министерства образования и науки Курской области функционирует ОБОУ Центр дистанционного образования «Новые технологии», в котором обучение ведется на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | 100% обеспечение детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, - не менее 27% |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.7. | создание условий для 100% охвата горячим питанием обучающихся из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ОВЗ | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. 100 % детей из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся с ОВЗ охвачены горячим питанием | 100% охват горячим питанием обучающихся |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.8. | развитие школьной инфраструктуры путем строительства или реконструкции объектов общеобразовательных организаций муниципальной собственности | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»; государст-венная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современными условиями обучения» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году осуществлялось строительство (реконструкция) 2 средних общеобразовательных школ в Большесолдатском (150 уч. мест) и Октябрьском районах (250 уч. мест) с вводом в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах, соответственно. В 2023 году начаты работы по подготовке строительных площадок для 2 школ. В 2024 году на проспекте Н. Плевицкой г. Курска планируется построить с применением механизма концессии школу на 1600 мест и ещё одну школу на 1000 мест на проспекте А.Дериглазова г. Курска. Кроме того, в 2024 году также будут завершены работы по пристрою к школе № 45 г. Курска с созданием 225 новых мест для обучающихся | Ежегодное увеличение числа новых мест в общеобра-зовательных организациях |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.9. | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году выплаты осуществлялись 44 человекам | Повышение качества жизни педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.10. | обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. 40,9% педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства – 5% | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.11. | создание одного центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников для формирования единой федеральной системы научно-методического сопровожде-ния педагогических работников и управленческих кадров в целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» | Создан один центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.12. | организация и проведение всероссийских спортивных соревнований среди обучающихся в образовательных организациях, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. Формирование здорового образа жизни у различных категорий граждан реализуется через участие во ВФСК «ГТО». В 2023 году проведено 9 фестивалей ВФСК «ГТО»: среди обучающих образовательных организаций Курской области, среди студентов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих, среди различных категорий граждан. Принимаются нормативы комплекса у разных категорий граждан, в том числе у инвалидов | Увеличение доли учащихся, участвующих во всероссийских спортивных соревнованиях. Увеличение доли учащихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.13. | создание современной системы оценки качества образования | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2023-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году проводилась независимая оценка качества условий ведения образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, показали, что большинство получателей услуг полностью удовлетворены условиями оказания услуг организациями образования на территории Курской области (средний балл итогового показателя по всем организациям – 90,33 балла). Высокими оценками были отмечены: «Открытость и доступность информации об организации» (93,12 балла); «Комфортность условий предоставления услуг» (97,76 балла); «Доброжелательность, вежливость работников организации (учреждения)» (98,43 балла); «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (98,48 балла). По результатам анализа выявлено, что ряд проблем в деятельности организаций связан с доступностью услуг для инвалидов (63,87 балла): помещения образовательных организаций и прилегающих к ним территорий недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Получение достоверных сведений о результативности образовательного процесса и эффективности управления им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.14. | реализация образовательных программ, в том числе в сетевой форме, создание условий для реализации дистанционных программ обучения | Федеральный проект «Информа-ционнаяинфраструк-тура» националь-ного проекта «Цифровая экономика», федеральный проект «Современ-ная школа» националь-ного проекта «Образова-ния» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. 100% общеобразовательным организациям и организациям среднего профессионально образования обеспечен доступ к высокоскоростной сети передачи данных «Интернет» и единой системе передачи данных (ЕСПД), что позволило повысить качество оказываемых государственных услуг в электронном виде, а также организовывать обучение с применением электронного обучения и дистанционных технологий | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательныхорганизаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, – до 100% |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.2.15. | открытие школы полного дня | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение доступности и качества образования, ликвидация второй смены |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.3. | Развитие профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | обновление материально-технической базы, капитальный ремонт, обновление общежитий; оснащение профессиональных образовательных организаций оборудованием, инвентарем, расходными материалами, учебной литературой | Государст-венная программа курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обновлена материально-техническая база в профессиональных образовательных организациях | Повышение доступности и качества профессионального образования. Обеспечение 100% студентов профессиональных образовательных организаций общежитиями |  | 33 |  | 33 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.2. | внедрение дистанционных образовательных технологий | https://isedu.kg-college.ru/ | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Функционирует электронная информационная образовательная среда Курской области, созданная в 2020 году. | Обеспечение возможности доступа 100% обучающихся к образовательным программам дистанционного образования |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.3. | продолжение практики ежегодного определения общего объема контрольных цифр приема на программы среднего профессионального и высшего образования в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации | Распоряже-ние Правите-льства Курской области от 28.03.2023 № 237-рп «О конт-рольных цифрах приема в 2024 году граждан по профессиям, специальнос-тям и направ-лениям подготовки и (или) укруп-ненным группам профессий, специальнос-тей и направ-лений подготовки для обучения по образо-вательным программам среднего профессио-нального и высшего образования за счет средств областного бюджета» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В целях достижения баланса трудовых ресурсов, а также на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики Курской области в квалифицированных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу Министерство образования и науки Курской области ежегодно совместно с исполнительными органами, комитетом по труду и занятости населения Курской области, представителями ведущих работодателей формируют предложения по установлению контрольных цифр приема. Результатом данной работы является планомерное увеличение количества контрольных цифр приема по программам по программам высшего образования за счет средств федерального бюджета: на 2022/23 учебный год – 3785 бюджетных мест, на 2023/24 учебный год – 3817 бюджетных мест, на 2024/25 учебный год – 3960 бюджетных мест; по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета: на 2022 г. – 6072 чел., на 2023 г. – 6078 чел., на 2024 г. – 6083 чел. В целях ежегодного определения общего объема контрольных цифр приема на программы среднего профессионального и высшего образования в образовательной организации высшего образования и профессиональные образовательные организации комитетом на основании предложенных от образовательных организаций объемах проводится сопоставление с прогнозируемой ежегодной дополнительной потребностью в кадрах для экономики Курской области | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4. | обеспечение установления на конкурсной основе контрольных цифр приема по профессиям, направлениям подготовки (специальностям) для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета | Приказ Минис-терстваобразования и науки Курской области от 16.06.2023 № 1-1110 «Об итогах проведения открытого публичного конкурса по распределе-ниюконт-рольных цифр приема граждан по профессиям, специальнос-тям и направ-лениям подготовки для обучения по образова-тельным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета на 2024 год» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Работа по распределению контрольных цифр приема организуется Министерством образования и науки Курской области путем проведения конкурса в предшествующем году и устанавливаются образовательным организациям по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения в объеме, утвержденным Правительством Курской области. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией, в которую по решению организатора включаются представители исполнительных органов региона, работодателей и общественных организаций, на основании поданных образовательными организациями заявок. В 2023 году утвержден новый порядок проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей, направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета в соответствии с Модельным актом, направленным Минпросвещения России. Порядокпроведения конкурса включает требования к объявлению о проведении конкурса и срокам его проведения, показатели деятельности образовательных организаций, по результатам оценки которых принимается решение о распределении контрольных цифр приема, методику проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения о распределении контрольных цифр приема. В целях формирования объемов и структуры контрольных цифр приема по профессиям, направлениям подготовки (специальностям) для обучения по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета комитет по труду и занятости населения Курской области рассматривает, проводит анализ и согласовывает предложения по планируемым объемам образовательных организаций | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.5. | модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills, повышение квалификации преподавателей-мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте Агентства WorldSkillsRussiа | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство здравоохран-ения Курской области, региональный координацион-ный центр Ворлдскиллс в Курской области | Мероприятие выполнено. Во всех профессиональных образовательных организациях разработаны и внедрены практико-ориентированные образовательные программы, в том числе адаптивные, по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем международным стандартам. Профессиональные образовательные организации региона являются активными участниками федерального проекта «Профессионалитет». Заключено 5 соглашений о партнёрстве. В 2023 году участником данного проекта по сельскохозяйственной отрасли в качестве базовой образовательной организации стало ОБПОУ «Областной многопро-фильный колледж имени Даниила Гранина». В рамках сетевого взаимодействия в работу включены еще 3 техникума сельскохо-зяйственного направления: ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова», ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум имени К.К. Рокоссовского», ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум». В 2023/2024 учебном году в рамках деятельности кластера пройдут обучение 303 студента. В 2023 году на базе ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» создан образовательный кластер по отрасли «Туризм и сфера услуг», в котором в 2023/2024 учебном году пройдут обучение 260 студентов. В рамках сетевого взаимодействия в работу включены ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж», ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж», ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова». В рамках ФП «Профессионалитет» конкурсные отборы на получение грантов из федерального бюджета в 2024 году прошли Курский педагогический колледж и Железногорский горно-металлургический колледж. Участниками образовательного кластера по педагогической отрасли стали все педагогические колледжи региона. В образовательном кластере в 2024/2025 учебном году по программам «Профессионалитет» будут обучаться не менее 420 студентов | В профессиональных образовательных организациях внедрены адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям для региональной экономики и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6. | модернизация сети организаций профессионального образования в соответствии с требованиями регионального рынка труда | Постанов-лениеАдминистра-ции Курской области от 19.01.2022 № 33-па «О внесении изменений в постановле-ниеАдминист-рации от 04.09.2015 № 579-па» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Определены отраслевые органы за укрупнённые группы профессий, специальностей, направлений подготовки для определения потребности в квалифицированных кадрах. Ведется работа по поиску «Якорных предприятий» для профессиональ-ных образовательных организаций с целью удовлетворения потребности экономики и рынка труда в квалифицированных кадрах. В рамках реализации ФП «Профессионалитет» в 2023 году в регионе созданы образовательно- производственный кластер по отрасли «Сельское хозяйство» на базе ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина» (сетевые ПОО: ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского», ОБПОУ «Суджанс-кий сельскохозяйственный техни-кум», ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»), опорной организацией реального сектора экономики которого является ЗАО АФ «Южная», а также предприятиями-партнерами ООО «Город Сыра», ООО «Рыльскспецстрой», ООО «Черноземье», ЗАО АФ «Рыльская», и образовательный кластер среднего профессионального образования по отрасли «Туризм и сфера услуг» на базе ОБПОУ «Курский государственный техникум техноло-гий и сервиса» (сетевые организации: ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»; ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»; ОБПОУ «Советскийсоциально-аграрный техникум имени В. Клыкова»), опорной организацией реального сектора экономики которого является ООО «Европа», предприятием-партнером АО «Проект «Свежий хлеб». Одним из важных условий сотрудничества в данном проекте является модернизация материально-технической базы образовательной организации при непосредственном содействии опорного предприятия и трудоустройство выпускников ПОО кластера | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.7. | создание центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенной современной материально-технической базой | Государст-венная программа курской области «Развитие образования в Курской области», постановле-ние Администрации Курской области от 04.07.2019 № 610-па «О создании и функциони-ровании центра опережаю-щей профес-сиональной подготовки» | 2021-2024 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В регионе с 2021 года создан и успешно функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В 2023 году реализовано 42 образовательные программы. В соответствии с поступившими в ЦОПП заказами от работодателей были разработаны и реализованы 16 программ, что позволило подготовить 207 человек по востребованным в организациях профессиям, а также получить сотрудникам актуальные рабочие компетенции | Центр опережающей подготовки создан |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.8. | создание единого информационного образовательного портала Курской области | https://isedu.kg-college.ru/ | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2020 году создана электронная информационная образовательная среда Курской области | Получение жителями исчерпывающей и актуальной информации об образовательных программах, характеристиках и потребностях рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.10. | расширение сети ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. На базе профессиональных образовательных организаций функционируют 8 многофунк-циональных центров прикладных квалификаций, деятельность которых направлена на получение дополнительного профессионального образования по программам рабочих профессий гражданами региона, в том числе и по заявкам центров занятости населения г. Курска и Курской области | Создано не менее 5 центров |  | 8 |  | 8 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.11. | вовлечение работодателей и представителей иных групп интересов в деятельность попечительских (наблюдательных) советов образовательных организаций |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В 14 ПОО, подведомственных Министерству образования и науки Курской области созданы и функционируют попечительские (наблюдательные) советы, в состав которых входят представители социальных партнеров-предприятий | Удовлетворение потребности экономики Курской области в современных высококвалифицированных кадрах |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.12. | оказание содействия занятости выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в том числе с инвалидностью и ОВЗ | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполнено. Ведется работа по развитию рынка труда, которая выражается в тесном сотрудничестве образовательных организаций и работодателей, ведении активной профориентационной работы с молодежью и быстром реагировании на современные профессиональные вызовы. На базе всех образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования созданы центры содействия трудоустройству выпускников/центры карьеры, которые заключили соглашения о взаимодействии с центрами занятости населения региона комитета по труду и занятости населения Курской области, также функционирует Региональный центр содействия трудоустройству выпускников (на базе ОБПОУ «Курский педагогический колледж»). Общий уровень трудоустройства выпускников 2022 года ОО, реализующих программы СПО, по итогу 2023 года составил более 76% (включая трудоустроенных, ИП, самозанятых, служба по контракту в армии ВС). Общий уровень трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования традиционно превышает 90 % (2021 год – 94,9 %, 2022 год – 97,5 %, 2023 год – 96 %). Доля выпускников, трудоустроенных в соответствии с трудовыми договорами, стабильно сохраняется на уровне 74 %. Доля выпускников, занятых в иных сферах, в том числе продолживших обучение, проходящих срочную службу в рядах ВС РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, стабильно на уровне 20 %. На базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», являющегося базовой профессиональной образовательной организацией инклюзивного образования Курской области, создан и функционирует Центр трудоустройства выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которым ежегодно реализуются различные мероприятия, обеспечивающие показатель трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ на уровне 100 %. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Курской области» организуется временная занятость безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи документа об образовании и о квалификации. В 2023 году услуга предоставлена 31 гражданину. Для граждан с инвалидностью органами службы занятости организовано 12 специализирован-ных ярмарок вакансий. В декабре 2023 года организовано мероприятие – Инклюзивный интерактив «Для работы нет преград» для людей с инвалидностью, в котором приняло участие около 70 безработных соискателей, из числа инвалидов. Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 2023 году создан телеграмм-канал «Инклюзивный клуб», в котором размещаются актуальные вакансии, предстоящие мероприятия, информация о доступных программах обучения, оказываемых услугах, оперативные ответы на интересующие вопросы. В 2023 году продолжена реализация мероприятий по финансовой поддержке работодателей за счет предоставления субсидий на частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы трудоустроенным гражданам отдельных категорий, предусмот-ренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362. В рамках указанного постановления трудоустроено более 120 граждан молодого возраста | Обеспечение трудоустройства выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.13. | проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, в том числе региональных этапов «Абилимпикс» | - | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Ежегодно организуется проведение регионального этапа Национального чемпионата «Абилимпикс». С 24 по 28 мая 2023 года прошел региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс». В конкурсе приняли участие 244человека с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли по 35 компетенциям. В соревнованиях Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2023 года от Курской области приняли участие11 человек, из них 8 стали призерами, завоевав 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. В общем итоговом зачете Курская область заняла 8 место | Обеспечен рост численности участников региональных этапов «Абилимпикс» (ед.) |  | 244 |  | 244 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.15. | создание условий для развития наставничества | Региональ-ные проекты «Современ-ная школа» и «Успех каждого ребенка» | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Принято постановление Губернатора Курской области от 08.12.2020 № 385-пг «О внедрении методологии наставничества». Курская область вошла в ТОП-10 регионов по правотворческой инициативе по наставничеству. Позиция «Педагог-наставник» была включена в новый порядок проведения аттестации, вступивший в силу с 1 сентября 2023 года. В течение года проведены значимые мероприятия: межрегиональные педагогические чтения, посвященные 200-летию К.Д. Ушинского, Съезд наставников «Я-курянин», Слет участников профессионального конкурсного движения, III региональный форум «Наставничество в образовании». Более 100 лучших наставников системы образования внесены в региональный реестр наставников | Внедрена система педагогического наставничества в образовательных организациях региона. Повышение уровня успешной социально-личностной самореализации и профессионального самоопределения обучающихся, социально-профессиональных компетенций педагогических работников. |  |  |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.1.3.16. | внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, и научно-педагогическими работниками образовательной организации высшего образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2022 годы | Министерство образования и науки Курской области, Администра-ция Курской области, ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» | Мероприятие выполнено. В профессиональных организациях обеспечена реализация заключения эффективного контракта с педагогическими работниками в полном объеме | Повышение престижности и привлекательности профессии педагога, повышение уровня квалификации педагогов. Повышение качества оказания образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.17. | предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение и строительство жилья |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году выплаты осуществлялись 44 человекам Продолжила свою реализацию программа «Земский учитель». Основная цель программы – помощь молодым специалистам при трудоустройстве в сельские школы. В 2023 году победителями программы стали 3 педагога, которые трудоустроены в образовательные организации Медвенского, Пристенского и Поныровского районов | Улучшение уровня жизни работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.18. | реализация Центром опережающей профессиональной подготовки Курской области образовательных программ в части организации профессионального обучения работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, а также занятых граждан из числа ищущих работу, в целях адаптации к условиям цифровой экономики | Постановле-ниеАдминистра-ции Курской области от 31.03.2022 № 345-па «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направлен-ных на снижение напряжен-ности на рынке труда в Курской области» | 2022-2024 годы | Министерство-образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости Курской области | Мероприятие выполняется. Реализация образовательных программ в части организации профессионального обучения работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, а также занятых граждан из числа ищущих работу, осуществляется Центром опережающей профессиональной подготовки Курской области в соответствии с заявками действующих предприятий. В 2023 году наиболее востребованными программы ЦОПП были у следующих региональных предприятий: ОП АО «НЭПТ» - 16 человек; АО «КЭАЗ» - 41 человек; ООО Центр рекламы "ЛОЦМАН" – 20 человек; АО «ГЕОМАШ» - 36 человек; АО «Авиаавтоматика» имени В.В Тарасова – 44 человека; ООО НПО «КОМПОЗИТ» - 10 человек; ООО «МИХАЙЛОВСКОЕ» - 6 человека. В 2023 году реализовывались дополнительные мероприятия, в результате которых на 4 предприятиях региона обеспечена временная занятость 460 сотрудников, находящихся под риском увольнения в связи с введением режима ограниченной деятельности на предприятии; 234 ищущих работу и безработных гражданина приняли участие в общественных работах, организованных на 54 предприятиях области; прошли обучение 169 работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»). Организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан; в указанном проекте приняли участие и прошли обучение 1 210 граждан. Доля граждан, сохранивших занятость после окончания обучения (продолживших работу/трудоустроенных), в общей численности участников мероприятия составила 85,04% | Удовлетворение потребности экономики Курской области в кадрах Численность работников промышленных предприятий Курской области, находящихся под риском увольнения, прошедших профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональ-ное образование (чел.) | 169 |  | 169 |  |  |  |  | - |  |
| 4.1.3.19. | создание современной системы оценки качества профессионального образования, в том числе внедрение независимой оценки и системы самооценки качества предоставляемых услуг |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечивается повышение качества образовательных услуг | Повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.20. | подготовка общественно-профессиональных экспертов |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, | Мероприятие выполняется. Обеспечивается постоянная подготовка общественно-профессиональных экспертов для повышения качества образовательных услуг | Повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Развитие системы дополнительного образования: |  |  |  |  | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, не менее 82% |  | 81 |  | 92,4 |  | + 11,4 п.п. |  |  |  |
| 4.1.4.1. | модернизация и устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей и системы воспитания, в том числе путем внедрения новых образовательных программ и форм воспитания | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году созданы и внедрены 2079 новых дополнительных общеразвивающих программ. В г. Курске в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе 17 образовательных организаций различных типов на 6060 новых местах дополнительного образова-ния, созданных в 2020-2021 годах, в 2023 году обучалось 6399 детей по 68 дополнительным общеразвиваю-щим программам всех направленностей, 60% обучающихся приняли участие в конкурсных мероприятиях различного уровня, 57% из них стали победителями и призерами | Рост количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех направленностей |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.2. | создание региональной системы непрерывной воспитательной работы и социализации за счет обеспечения взаимодействия организаций общего, профессионального и дополнительного образования | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей: создан региональный модельный центр, сеть муниципальных опорных центров, внедрена система персонального финансирования допобразования | Обеспечено эффективное функционирование целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.3. | создание условий для расширения дополнительных образовательных услуг, в том числе дистанционных | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Внедрен и функционирует региональный Навигатор, регистрация на программы осуществляется в электронном виде, в том числе через портал Госуслуг | Повышение доступности качественных образовательных услуг |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.4. | создание условий для формирования эффективной системы выявления и развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Достижение доли численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составило 73% | Достижение доли численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программа общего образования, - не менее 57% |  | 53 |  | 73 |  | + 20 п.п. |  |  |  |
| 4.1.4.5. | развитие молодежного научно-технического творчества (поддержка научных обществ, организация специализированных классов, усиление исследовательской компоненты в учебной и внеурочной деятельности, внедрение виртуальных научно-образовательных лабораторий, взаимодействие с сетевыми школами и организациями) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Современ-ная школа» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году создано 36 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Центры образования имеют направленность – естественно-научную и технологическую, охватывающую предметные области: физика, биология, химия, а также технология. Теперь в регионе таких центров – 148. Общая сумма средств на данные цели составила 80,4 млн. рублей. С 1 сентября 2023 года начал функционировать второй в регионе школьный «Кванториум», созданный на базе Лицея-интерната № 1 г. Курска | Увеличение числа обучающихся, занимающихся научно-технической деятельностью, % |  | 70 |  | 70 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.6. | создание и развитие 2 детских технопарков «Кванториум» в г. Железногорск и г. Курск, 1 мобильного технопарка «Кванториум» и 6 школьных «Кванториумов» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Созданы и функционируют 2 детских технопарка «Кванториум» в г. Железногорск и г. Курск, 1 мобильный технопарк «Кванториум» и 2 школьных «Кванториума» | Обеспечение численности детей, прошедших обучение по программам мобильных технопарков «Кванториум», к 2030 году не менее 20 тыс. человек |  | 11300 |  | 11300 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.7. | создание и развитие центров цифрового образования детей «IT-куб» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. На базе МБОУ «СОШ № 60» г. Курска и МБОУ «СОШ № 14 г. Железногорск» созданы и функционируют центры цифрового образования детей «IT-куб» | Функционируют не менее 2 центров цифрового образования детей «IT-куб» |  | 2 |  | 2 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.8. | развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Увеличилось число детей (33557 чел.), получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональ-ными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | Рост количества обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в мероприятиях по профессиональ-ной ориентации, в том числе получили рекомендации по выбору профессии |  | 33000 |  | 33557 |  | + 557 |  |  |  |
| 4.1.4.9. | развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи: создание регионального банка данных, учреждение именных стипендий, создание центра по работе с одаренными детьми | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», региональ-ный проект «Успех каждого ребёнка» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Успех», реализующий программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали более 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования В г. Курске в 2023 году ежемесячно 108 одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразова-тельных организациях и организациях дополнительного образования, назначены именные стипендии Главы города Курска в размере 1000 рублей, единовременное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей получил 21 выпускник общеобразовательных учреждений (всего 129 человек) | Создано не менее 1 центра; создан региональный банк данных; осуществлено учреждение именных стипендий |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |
| 4.1.4.10. | развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов, создания центров поддержки добровольчества |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области действуют 1614 добровольческих отрядов, 106475 добровольцев. В добровольческую деятельность на постоянной основе и в рамках разовых акций вовлечены 109 300 жителей Курской области. Инфраструктура добровольческого движения представлена многочис-ленными волонтерскими центрами, которые действуют на базе образовательных, профильных государственных и муниципальных бюджетных организаций, а также некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, для которых добровольческая деятельность является ведущим или одним из ведущих видов деятельности. Ресурсный центр добровольчества Курской области – ключевое звено в цепочке создания инфраструктуры добровольчества в регионе | Выявление высокомотиви-рованных и социально-активных детей и молодежи Количество граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, чел. | 109300 |  | 109300 |  |  |  | - |  |  |
| 4.1.5. | Строительство общеобразовательных и дошкольных организаций в сельской местности | Государст-венные программы Курской области «Создание новых мест в общеобразо-вательных организациях Курской области в соответствии с прогнози-руемой потреб-ностью и современны-ми условия-ми обуче-ния», «Разви-тие образова-ния в Курс-кой области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В марте 2023 года введен в эксплуатацию детский сад-ясли в п. Прямицыно Октябрьского района на 60 мест. | Повышение доступности общеобразова-тельных и дошкольных услуг для сельского населения. Создано мест, ед. | - |  | 60 |  |  |  | + 60 |  |  |
| 4.1.6. | Организация системы обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Органами службы занятости в 2023 году организовано обучение 44 незанятых пенсионеров и 65 безработных граждан предпен-сионного возраста Обучение осуществлялось в очной, очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Курской области (по профессиям, специальностям и программам «Оператор котельной», «Воспитатель», «Компьютерная грамотность, информационные системы и технологии для работы в офисе и на производстве» и др.) | Рост числа граждан предпенсионного и пенсионного возраста, обучившихся по программам высшего образования и дополнительного профессионального образования |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Раздел «Научно-образовательный комплекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Формирование конкурентоспособного научно-образовательного комплекса, реализующего проекты для реального сектора экономики и создающего условия для развития технологического предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Создание региональной системы поддержки технологических предпринимателей, в том числе содействие созданию системы «бизнес-инкубатор – бизнес-акселератор» | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях поддержки технологических предпринимателей организована работа по оказанию инжиниринговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на базе региональной АНО «Центр «Мой Бизнес» Курской Области». В рамках деятельности Регионального центра инжиниринга Курской области (далее - РЦИ) была оказана информационно-консультационная поддержка 319 субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям: - разработка проектов модернизации (проектировка нового цеха); - сертификация выпускаемой продукции (кондитерские изделия, швейные изделия, картонные и бумажные изделия); - проведение пожарного аудита (на предприятии легкой промышленности); - проведение экологического аудита; - регистрация объекта интеллектуальной собственности; - анализ потенциала предприятия; - проведение технического аудита (внедрение системы менеджмента качества). 106 организаций производственной сферы получили инжиниринговые услуги на сумму 25,2 млн. рублей. Организован мониторинг предприятий, предусмотренных ранее утвержденными индивиду-альными картами развития 11 субъектов МСП по программе «Выращивание» | Достижение к 2030 году доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте не менее 30,0% |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.2.2. | Проведение выставок, конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов с привлечением представителей научного сообщества региона и реального сектора экономики | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с образовательными организациями высшего образования в части организации и проведения мероприятий разного формата: конференций, конкурсов, семинаров, «круглых столов», выставок. Наиболее крупными мероприятиями, прошедшими в 2023 году, стали региональные площадки Всероссийского фестиваля «Наука 0+», проводимые на базе КГУ и ЮЗГУ. В рамках проведения Десятилетия науки и технологий в Курской области состоялся I Съезд ученых «Курская наука», где научным сообществом были выработаны предложения по актуализации перечня приоритетных направлений региональной научной и инновационной политики и мер по их реализации, продемонстрированы новейшие проекты и разработки курских ученых, презентованы первые результаты реализации в 2023 году проектов, поддержанных из бюджета Курской области по итогам проведения совместного регионального конкурса с Российским научным фондом. В рамках работы Съезда состоялось первое заседание Совета по вопросам высшего образования и науки Курской области. В 2022 году в г. Курске проведены: - открытый муниципальный форум работников дошкольного образования «Дошкольное воспитание. Курск. 10 шагов к 1000-летию»; - семинар для руководителей дошкольных образовательных организаций «Использование воспитательного потенциала образовательных пространств в системе работы по духовно-нравственному развитию детей дошкольного возраста»; - итоговые питчи школьных предпринимательских проектов Предакселератора «Технолидеры будущего». Обучающиеся из 13 школ представили 20 проектов о новых технологических продуктах, а также оценку их рыночного потенциала и свои планы по запуску проектов; - воркшоп «Наставник: вызов принят!» (центр «Оберег»); - День науки-2023 - «Победы Российской науки на современном этапе» (лицей № 21); - XXIV Всероссийские Брудновские педагогические чтения с международным участием «Культуросообразность дополни-тельного образования» (Дворец пионеров и школьников города Курска) | Рост количества проведенных мероприятий. Рост количества компаний, привлеченных к участию в мероприятиях |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.2.3. | Организация обучающих и консалтинговых мероприятий в области повышения производительности труда, внедрения технологий бережливого производства, цифровизации технологических процессов на базе областных центров компетенций | Региональ-ные проекты «Адресная поддержка производи-тельности труда на предприя-тиях», «Системные меры по повышению производи-тельности труда» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» инструментам повышения производительности труда обучены 139 членов региональной команды, из них в 2023 году - 67 человек. По программе для управленческих кадров «Лидеры производитель-ности» обучены 3 сотрудника предприятий-участников нацпроекта, по программе «Акселератор экспортного роста» - 11 сотрудников. Проведен региональный этап ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества», определены победители по 3 номинациям. На базе ООО «Производственное объединение «ВАГОНМАШ» функционирует корпоративный центр рационализаторства в формате «точки рационализаторства». В рамках проекта «Эффективный регион» методам и инструментам бережливого производства обучен 151 сотрудник исполнительных органов, муниципальных образований, организаций Курской области. На учебно-производственной площадке «фабрика процессов» АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» прошли обучение 48 представителей АУ КО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Курской области» и организаций сферы образования. Совместно с Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Госкорпорацией «Росатом» организован и проведен региональный грантовый конкурс «Бережливая инициатива». Победителями признаны 20 организаций Курской области. Общий грантовый фонд конкурса составил 8 млн. рублей | Увеличение количества участников обучающих и консалтинговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Поддержка и финансирование создания фаблабов и мейкерспейсов, расширение сети частных бизнес-инкубаторов |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Создано не менее 10 фаблабов, мейкерспейсов, бизнес-инкубаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Содействие образовательной миграции и поддержка академической мобильности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Развитие международного партнерства и культурных связей выступает одной из приоритетных задач деятельности образовательных организаций высшего образования. Взаимодействие осуществляется, в том числе, посредством заключения совместных договоров о сотрудничестве. Ведется работа по развитию академических связей и содействию инициатив в части развития совместных научно-исследовательских проектов, мероприятий, а также по организации обучения иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом. Осуществляется обмен профессорско-преподавательским составом и студентами. ПОО и ООВО проводят выставки, конференции, презентации и Дни открытых дверей в зарубежных странах, в том числе при поддержке Россотрудничества за рубежом. При желании иностранных обучающихся остаться в России оказывается необходимая помощь и консультации в части возможного трудоустройства. Курскими вузами и колледжами регулярно проводятся мероприятия с целью социально-культурной адаптации иностранных граждан, а также мероприятия, направленные на укрепление дружбы народов | Обеспечена успешная интеграция высшей школы в мировую систему образования и науки. Укрепление кадрового потенциала региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Кадровое обеспечение экономики региона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.3. Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области | Постанов-лениеАдминистра-ции Курской области от 25.09.2019 № 909-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») внедрения Региональ-ного стандарта кадрового обеспечения промышлен-ного (экономичес-кого) роста в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Администрации Курской области от 25.09.2019 № 909-па утвержден План мероприятий («дорожная карта») внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Курской области, в рамках которого осуществляется мониторинг кадровых потребностей регионального рынка труда. Работа по прогнозированию кадровой потребности в трудовых ресурсах проводится в рамках Соглашения, заключенного между ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», Министерством образования и науки Курской области, комитетом по труду и занятости населения Курской области, Министерством экономического развития Курской области, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, и регламента взаимодействия в рамках системы мероприятий по прогнозированию потребностей региона в квалифицированных кадрах. В профессиональных образовательных организациях региона проводится стажировка преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения по освоению инновационных технологий техники на ведущих предприятиях региона | Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области внедрен |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3.2. | Формирование кадровой потребности и осуществление кадрового планирования |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирую-щие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законода-тельством | Мероприятие выполняется. Работа по прогнозированию кадровой потребности в трудовых ресурсах проводится в рамках Соглашения, заключенного между ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», Министерством образования и науки Курской области, комитетом по труду и занятости населения Курской области, Министерством экономического развития Курской области, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, и регламента взаимодействия в рамках системы мероприятий по прогнозированию потребностей региона в квалифицированных кадрах. Для решения задач обеспечения рынка труда профессиональными кадрами выстраивается региональная модель подготовки кадров по перспективным, наиболее востребованным профессиям, которая объединяет ведущие профессиональные образовательные организации, многофункциональные центры прикладных квалификаций, Центр опережающей профессиональной подготовки в Курской области | Потребности рынка труда Курской области в кадрах удовлетворены |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3.3. | Осуществление мониторинга системы кадрового обеспечения экономики Курской области |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, координирую-щие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законодате-льством | Мероприятие выполняется. Организуется работа по проведению опроса работодателей для составления прогноза потребности в кадрах в разрезе отраслей экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. | Отчет о проведении мониторинга подготовлен |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3.4. | Актуализация регионального перечня перспективных и востребованных профессий и специальностей и перечня новых профессий и специальностей | Приказ комитета по труду и занятости населения Курской области от 11.01.2023 № 01-06 «Об утверждении перечня приоритет-ныхпрофес-сий (спе-циальностей) для профес-сионального обучения и дополни-тельного профессио-нального образования безработных граждан на 2023 год» | 2022-2030 годы (по мере необходи-мости) | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости Курской области | Мероприятие выполняется. Утвержден перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан на 2023 год | Региональный перечень перспективных и востребованных профессий и специальностей и перечня новых профессий и специальностей актуализирован | 31 |  |  | 31 |  | - |  |  |  |
| 4.3.5. | Создание центра опережающей профессиональной подготовки в Курской области |  | 2021 год | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполнено. Центр опережающей профессиональной подготовки в Курской области создан в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и открыт 1 сентября 2021 года. В ЦОПП жители могут пройти бесплатное обучение, переподготовку, повышение квалификации по самым востребованным на рынке труда специальностям и компетенциям, а школьники получить свою первую профессию | Центр опережающей подготовки создан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6. | Реализация системы кадрового обеспечения промышленного роста в Курской области | Постановле-ниеАдми-нистрацииКурской области от 25.09.2019 №909-па «Об утверж-денииПлана мероприятий(«дорожная карта») внедрения Региональ-ного стан-дартакадро-вогообеспе-чения про-мышленного (экономичес-кого) роста в Курской области» | 2022-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, комитет по труду и занятости Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году по поручению Правительства Российской Федерации проведен опрос работодателей региона, размещенный на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (https://prognoz.vcot.info/). В целях достижения баланса трудовых ресурсов Министерство образования и науки Курской области ежегодно совместно с ПОО и ООВО, расположенными на территории региона, комитетом по труду и занятости населения Курской области, отраслевыми органами власти Курской области осуществляет подготовку предложений по общим объемам контрольных цифр приема в соответствии с потребностями регионального рынка труда | Потребности рынка труда Курской области в кадрах удовлетворены на 100 % |  |  |  | 100 |  | - |  |  |  |
| 4.3.7. | Развитие региональной системы независимой оценки качества образования |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в сфере «Образование» в Курской области проводилась независимая оценка качества условий ведения образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, показали, что большинство получателей услуг полностью удовлетворены условиями оказания услуг организациями образования на территории Курской области (средний балл итогового показателя по всем организациям – 90,33 балла). Высокими оценками были отмечены: «Открытость и доступность информации об организации» (93,12 балла); «Комфортность условий предоставления услуг» (97,76 балла); «Доброжелательность, вежливость работников организации (учреждения)» (98,43 балла); «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (98,48 балла). По результатам анализа общих критериев, выявлено, что ряд проблем в деятельности организаций связан с доступностью услуг для инвалидов (63,87 балла): помещения образовательных организаций и прилегающих к ним территорий недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Подготовка нормативных правовых актов |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3.8. | Информационная поддержка открытости информации о внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Курской области |  | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено опубликование информации о внедрении регионального стандарта в средствах массовой информации | Ежегодное опубликование информации о внедрении регионального стандарта в средствах массовой информации, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области – не менее 1 публикации |  |  |  | 1 |  | - |  |  |  |
| Раздел «Развитие институтов гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.4. Повышение эффективности взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, расширение участия общественности в реализации государственной национальной политики Российской Федерации; содействие укреплению общероссийского гражданского единства, создание условий для сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Организация и проведение мероприятий в дни государственных праздников, дни воинской славы и памятных дат истории Российской Федерации и Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Организованы и проведены следующие мероприятия: День победы в Сталинградской битве; 80-ая годовщина освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; День защитника Отечества; День памяти Героя Советского Союза М.А. Булатова; Воссоединение Республики Крым с Россией; День моряка-подводника; День памяти Героя Российской Федерации Андрея Александровича Хмелевского; День космонавтики; День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны; День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне; День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; День пограничника; День памяти Вячеслава Михайловича Клыкова; День образования Курской области; День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны; День Героев боевых действий; День начала боев на Северном фасе Курской дуги; контрнаступление советских войск в ходе Курской битвы; Мероприятия, посвященные Дню Военно-морского Флота; День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг; Мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск; День Военно-воздушных Сил РФ; 23-я годовщина со дня гибели экипажа АПРК «Курск»; 80-я годовщина Победы в Курской битве; День солидарности в борьбе с терроризмом; День памяти моряков-курян погибших на линкоре «Новороссийск»; День памяти жертв политических репрессий; День рождения Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова; День Неизвестного Солдата; Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества; Мемориальные мероприятия, посвященные 44-й годовщине ввода войск в Республику Афганистан, памяти погибших в Афганистане | Укрепление общероссийско-го гражданского единства Количество мероприятий, ед. | 32 |  |  |  | 32 |  | - |  |  |
| 4.4.2. | Оказание содействия в организации и проведении национальных, культурных и религиозных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Проведены Торжественная церемония открытия областного Рождественского фестиваля; Открытие областного Пасхального фестиваля; Праздник иконы «Знамение» Курская Коренная, Межнациональный форум «Мы - разные, мы - вместе», День солидарности в борьбе с терроризмом, Международный (ежегодный) Марш Мира. В сфере культуры проведено 285 мероприятий. Приняли участие 8659 человек. ОБУК «Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки»: оказание содействия ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»в организации выставки «Век спорта. К 100-летию московского спорта». ОБУК «Курский областной краеведческий музей»: оказание содействия ФГУК Российской Федерации «Музей Победы» в подготовке цикла лекций-презентаций к знаковым сражениям 1943года. В 2023 году при содействии Администрации города Курска состоялось 13 мероприятий, организованных религиозными организациями и организациями, сформированными по национальному признаку (встреча с соотечественниками по вопросам проведения антитеррористических мероприятий и мобилизации в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины; мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста, фестиваль искусств «Дружба народов Курской области и Республики Молдова»; XI Миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе!» и др.). Учреждениями культуры города Курска проведены: - международный пленэр «Курск – соловьиного края столица» с участием художников из Республики Беларусь, Таджикистана, а также регионов РФ; - выставка картин в рамках проекта Арт – Донбасс, подписание соглашения о культурном сотрудничестве между МБУК КТЦ им. М.С.Щепкина и коммунальным учреждением «Художественный музей Арт – Донбасс» г. Донецка; - международный фольклорный фестиваль «Самоцветы» с участием коллективов из Луганска (ЛНР), Новополоцка (Беларусь), городов России: Белгород, Липецк, Владимир; - городской открытый фестиваль искусств «Знаменский» с участием обучающихся детских школ искусств городов Суджа, Железногорск, Фатеж, воспитанников воскресных школ; - проект #Курск-Донбасс_побратимы истории - победитель первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2023 году | Укрепление общероссийско-го гражданского единства. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия Количество мероприятий, ед. Количество мероприятий в сфере культуры, ед. | 6 285 |  |  |  | 6 285 |  | - - |  |  |
| 4.4.3. | Проведение заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области, «круглых столов» и конференций по вопросам реализации государственной национальной политики на территории Курской области | Государст-венные программы Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области», «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Проведены 4 заседания Совета по межнациональным и межконфес-сиональным отношениям при Губернаторе Курской области в соответствии с планом заседаний (март 2023 года заседание в заочном формате; 22 июня 2023 года в Администрации Курской области; 20 октября 2023 года на базе Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева; 1 ноября 2023 года выездное заседание в Поныровском районе). По итогам социологического опроса по теме межнациональная и межконфессиональная ситуация в Курской области, 75% опрошенных на вопрос «Как вы относитесь с людям другой национальности» ответили «Дружелюбно» и «Скорее дружелюбно» | Обеспечено ежегодное проведение заседаний Совета по межнациональ-ным и межконфессио-нальным отношениям при Губернаторе Курской области, «круглых столов» и конференций | ## 4 |  |  |  | ## 4 |  | ## - |  |  |
| 4.4.4. | Проведение конкурса проектов общественно-полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Автономная некоммерчес-каяорганиза-ция «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области» | Мероприятие выполнено. По вопросу проведения конкурса проектов общественно полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки (Закон Курской области от 22 ноября 2007 г. №115-ЗКО «Об областной государственной поддержке общественных объединений в Курской области»). В 2023 году победителями в конкурсе на предоставление грантов Губернатора стали 35 некоммерческих организаций Курской области, которые получили финансирование на общую сумму 30 млн. рублей, из которых 15 млн. рублей выделены из регионального бюджета, 15 млн. рублей - софинансирование Фонда президентских грантов. Проведен конкурс проектов (программ) некоммерческих организаций на получение областной государственной поддержки в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат по их реализации Поддержку получили 9 некоммерческих организаций Курской области. Фонд конкурса – 2,0 млн. рублей | Обеспечено ежегодное проведение конкурса (ед.) Стимулирование и поддержка гражданских инициатив, содействие развитию институтов гражданского общества |  | 2 |  |  | 2 | - |  |  |  |
| 4.4.5. | Проведение регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие не выполнено. В 2023 году для участия в региональном этапе конкурса заявок не поступило. | Обеспечено ежегодное проведение регионального этапа конкурса (ед.) Выявлены и отобраны лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по номинации |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 4.4.6. | Проведение конференций и обучающих семинаров по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году проведены конференции, круглые столы, обучающих семинаров по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области, изучения лучших практик, внесения изменений в нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и Курской области для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих (круглый стол «Противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде: современные реалии» 15.11.2023 г.) | Проведено ежегодно не менее 1 конференции и 1 обучающего семинара (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7. | Проведение пресс-конференций с участием представителей общественных организаций по вопросам деятельности и проведения мероприятий и акций на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство информации и общественных коммуникацийКурской области | Мероприятие выполнено. Проведена 1 пресс-конференция по итогам XXXIII Марша Мира с руководителем проекта – Ириной Агаповой, членом Правления МОФ РФМ, заместителем председателя Курского отделения фонда мира, председателем комиссии по международному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям ОПКО | Проведено ежегодно не менее одной пресс-конференции (ед.) |  | 1 |  |  | 1 | - |  |  |  |
| 4.4.8. | Социологические исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерствовнутренней и молодежной политики Курской области, Центр регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» | Мероприятие выполнено. Осуществлялся мониторинг практики субъектов Российской Федерации в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, подготовка рекомендаций по изменению нормативных правовых актов, принятых в Курской области по данному вопросу. Реализуются мероприятия «Системы мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма». Сбор информации осуществляется на регулярной основе. В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 13.10.2020 № 584-ра «О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций» в ежедневном режиме осуществляется мониторинг. В 2023 году проведены социологические исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области (анкетирование с применением IT-технологий) совместно с Центром гражданских и социальных инициатив Курской области. По результатам 75% опрошенных жителей положительно оценивают уровень межнациональных отношений, 23,8% - нейтрально | Проведены ежегодные социологические исследования по вопросам межнациональ-ных и межконфес-сиональных отношений в Курской области (ед.). Обеспечено выявление характера межнациональ-ныхвзаимоотноше-ний |  | 1 |  |  | 1 | - |  |  |  |
| 4.4.9. | Выпуск доклада «О состоянии гражданского общества в Курской области» | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Общественная палата Курской области | Мероприятие выполнено. Доклад «О состоянии гражданского общества в Курской области» подготовлен и опубликован Общественной палатой Курской области в газете «Курская правда» 19 декабря 2023 года | Обеспечена ежегодная подготовка доклада (ед.) |  | 1 |  |  | 1 | - |  |  |  |
| 4.4.10. | Развитие механизмов взаимодействия Правительства Курской области, населения, предпринимательского сообщества и структур гражданского общества | Государст-венная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 29.04.2021 № 458-па «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по формированию комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области и повышению рейтинга региона по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Для обеспечения работы площадки «Власть – бизнес - гражданское общество» продолжает работу автономная некоммерческая организация «Центр гражданских и социальных инициатив Курской области». В структуре Общественной палаты Курской области функционирует комиссия по развитию некоммерческих организаций, свою деятельность продолжает созданный портал для освещения деятельности некоммерческих организаций | Обеспечено повышение открытости органов государственной власти Курской области, широкого общественного консенсуса по основным вопросам развития Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.11. | Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году членами казачьих обществ, зарегистрированных на территории Курской области, внесенных в государственный реестр в Российской Федерации, выполнялись обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества в следующих сферах деятельности: организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ - 13 человек; организация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовка к военной службе - 26 человек; вневойсковая подготовка членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе - 15; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий - 21; гражданская и территориальная оборона - 6; осуществление природоохранных мероприятий - 8; охрана общественного порядка - 192; обеспечение экологической и пожарной безопасности - 33; защита государственной границы Российской Федерации - 78; охрана объектов животного мира - 23; охрана лесов - 44; охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения - 5; охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности - 33; охрана объектов культурного наследия – 3 | Рост количества членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 4.4.12. | Содействие организации государственной и иной службы, поддержка российского казачества в Курской области | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществлялась совместная деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области с казачьими обществами и казачьими общественными организациями по ее реализации. Во исполнение принятых решений проводится: ежеквартальное обновление Паспорта казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, общественных объединений казаков Курской области; отслеживается призыв казаков Курской области, направляемых для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии РФ, другие воинские формирования; продолжается работа по созданию добровольных народных дружин по охране общественного порядка, охране государственной границы, пожарных команд из числа членов казачьих обществ Курской области; ведется работа по созданию центров развития казачьей культуры. В 2023 году проведено 4 заседания рабочей группы по взаимодействию с казачьими обществами Курской области, рассмотрено 23 вопроса, принято 19 решений. В ведомственном реестре зарегистрированных некоммерчес-ких организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области значатся сведения о 18 казачьих обществах. Численность казаков - 758 человек, из них приняли на себя обязанности по несению государственной или иной службы 462 человека. Численность входящих в Курское окружное казачье общество ВКО «ЦКВ» – 650 человек. В целях дальнейшей реализации Стратегии на территории Курской области работниками управления межведомственной координации комитета региональной безопасности в районы и города Курской области в ноябре 2023 года совместно с участниками по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении Российского казачества на территории региона подготовлены и направлены в муниципальные рабочие группы методические рекомендации по осуществлению указанной работы органами местного самоуправления Курской области | Рост количества членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.13. | Привлечение членов казачьих обществ Курской области к оказанию содействия органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в реализации установленных задач и функций | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Члены казачьих обществ участвуют в мероприятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привлекаются к участию в охране общественного порядка, защите госграницы, обеспечению экологической и пожарной безопасности, реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности, проведению мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва членов казачьих обществ на военную службу, и т.д. Пограничным управлением ФСБ России по Курской области с Беловским, Кореневским, Суджанским станичными казачьими обществами заключены договоры об оказании содействия в охране госграницы Российской Федерации. В составе дружин из числа казаков несут службу 58 человек. Члены ДНД, состоящие из числа станичных казачьих обществ, 1372 раза привлекались к решению задач по защите госграницы. Всего за 2023 год на военную службу призвано 29 граждан, состоящих в казачьих обществах. Главным Управлением МЧС России по Курской области году члены казачьих обществ 2 раза привлекались к тушению пожаров. В рамках работы межведомственных оперативных групп муниципальных образований, члены казачьих обществ, входящие в состав добровольных пожарных дружин, приняли участие в проведении 12 профилактических рейдов, в рамках которых проведено 67 подворовых обходов жилищ по предупреждению возникновения пожаров, проинструктировано 135 жителей, 28 мероприятий по работе с гражданами входящих в группы риска и 1 мероприятие по профилактике гибели людей на воде. Члены казачьих обществ 6 раз приняли участие в совместных пожарно-тактических занятиях с подразделениями противопожарной службы Курской области. Представители казачьих обществ совместно с сотрудниками полиции приняли участие в 301 мероприятии по охране общественного порядка, в 204 мероприятиях с массовым пребыванием граждан, с участием членов казачьих формирований выявлено и пресечено 32 административных правонарушения, задержано 2 лица за совершение преступлений. Представители казачества совместно с сотрудниками УКОНУМВД России по Курской области, другими органами власти активно принимают участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни молодежи, привлекаются к проведению рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи и участию в акции «Чистый город». В 2023 году проведено 4 профилактических рейда, направленного на обнаружение и ликвидацию надписей с пропагандой продажи наркотиков. Состоялось более 50 мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и ее допризывной подготовке к военной службе с привлечением казачьей молодежи. В 2023 году состоялось 4 крупных мероприятия: фестиваль казачьей культуры «Казачья Русь», XIV Межрегиональный благотво-рительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода», IV Межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме». В период с 18.12.2023 по 19.12.2023 проводился областной конкурс на звание «Лучший кадетский и казачий класс Курской области», который в этом году носит название областных военно-спортивных соревнований «#ПРО_КАДЕТ46» среди образовательных организаций Курской области, реализующих подготовку кадетской и казачьей направленности. В соревнованиях приняли участие 160 участников. На системной основе осуществляется информационное сопровождение мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области. В региональных государственных СМИ размещено 614 материалов, в эфире ТРК «Сейм» вышло 4 материала, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало 25 информаций. В целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также недопущения противоправных действий при проведении на территории г. Курска Пасхальных мероприятий и Крестного хода были привлечены члены казачьих обществ в количестве 60 человек | Увеличение количества казачьих обществ и иных объединений казаков, привлеченных к реализации государственных и муниципальных программ |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.14. | Поддержка казачьих молодежных организаций | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Состоялось более 50 мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и ее допризывной подготовке к военной службе с привлечением казачьей молодежи. В 2023 году проводился областной конкурс на звание «Лучший кадетский и казачий класс Курской области», который в этом году носит название областных военно-спортивных соревнований «#ПРО_КАДЕТ46» среди образовательных организаций Курской области, реализующих подготовку кадетской и казачьей направленности. В соревнованиях приняли участие 160 участников. Ежегодно проводятся семинары-совещания с руководителями молодежных и детских общественных объединений Курской области, включенных в Реестр молодежных и детских общественных объединений | Увеличение количества казачьих молодежных организаций, получивших поддержку Количество мероприятий, ед. | 50 |  |  | 50 |  | - |  |  |  |
| 4.4.15. | Расширение сети образовательных организаций казачьей направленности в Курской области | Муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Количество образовательных организаций, реализующих образовательных программы с учётом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества, стабильно. В г. Курске осуществляется деятельность младшей и старшей групп казаков общей численностью 30 учащихся ВПО «Истоки» в МБОУ «СОШ № 16», 6 казачьих классов ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж» | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.17. | Расширение сети центров казачьей культуры на территории Курской области | Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Министерство культуры Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории региона осуществляют деятельность 5 Центров казачьей культуры. В 2023 году состоялось 4 крупных мероприятия: фестиваль казачьей культуры «Казачья Русь», XIV Межрегиональный благотво-рительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода», IV Межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме». В г. Курске проведен II-й городской фестиваль казачьей культуры «Казачья Русь». Общее количество участников - более 100 человек. Вокальный ансамбль «Раздолье» и образцовый ансамбль народного танца «Курский сувенир» приняли участие в XIV Межрегиональном благотворительном смотре-фестивале «Казацкая слобода». Также ансамбль «Раздолье» принял участие в IV Межрегиональном фестивале «Казаки на Сейме». Осуществлена реализация грантового проекта-победителя II конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года «Дни казачьей культуры «Казацкая слобода». Проведены планшетная выставка «Казачество на государевой службе»; детский фестиваль казачьей культуры «Казацкая слобода»; благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода»; круглый стол «Перспективы развития курского казачества». Курское отделение федерации рубки шашкой «Казарла» присоединилось к всероссийской акции «Помню! Горжусь!», посвящённой подвигу кубанских казаков при обороне Москвы в ноябре 1941 года | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, - не менее 6,0 тыс. человек к 2030 году |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.18. | Содействие разработке и реализации общественно полезных программ казачьих обществ и казачьих инновационных проектов | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Оказано содействие в разработке и реализации не менее 10 программ и проектов |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.19. | Анализ действующих механизмов грантовой и иной финансовой поддержки и содействия их освоению казачьими обществами Курской области в уставных сферах деятельности | Государст-венные программы Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Подпрограммой «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» предусмотрен ряд мероприятий по оказанию на конкурсной основе поддержки некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории Курской области, реализующим общественно полезные проекты. Этот вид поддержки касается, в том числе, и казачьих организаций. В 2023 году участие в конкурсе на получение грантов на развитие гражданского общества приняла 1 казачья организация (Курское окружное казачье общество Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско») с проектом «Поисково-исследовательский проект «80-я весна». Организация не набрала достаточного количества баллов для победы в конкурсе. Кроме того, в 2023 году проводились федеральные конкурсы Фонда президентских грантов (ФПГ) и Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). По результатам этих конкурсов 1 организация, осуществляющая свою деятельность в сфере развития казачества, стала победителем конкурса ПФКИ: Курский областной благотворительный фонд «Венец добра», проект «Фестиваль «Казачья слобода». Сумма гранта – 257,0 тыс. рублей. Ежегодно в рамках государственных программ Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», «Развитие образования в Курской области», «Развитие культуры в Курской области» финансируются мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, развитие физической культуры и пропаганду здорового образа жизни среди казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьих традиций и культуры. В 2023 году из средств областного бюджета было выделено 1,7 млн. рублей. | Подготовлены предложения по итогам проведенного анализа |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.20. | Формирование системы подготовки дружинников из числа казачьих обществ Курской области | Стратегия развития государст-венной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Члены казачьих формирований привлекаются к участию в охране общественного порядка в формате деятельности добровольных народных дружин. На территории Курской области функционирует 118 народных дружин общей численностью 1864 человека, в том числе 3 народные дружины, состоящие из членов казачьих обществ в количестве 40 казаков. 15-16.04.2023 года на территории 174 населенных пунктов Курской области проведены мероприятия, посвященные празднованию религиозного праздника «Пасха Христова», с количеством участников 76 990 человек (в 2022 году 72 490 человек). Организатором всех мероприятий является Курская, Железногорская и Щигровская епархии. На обеспечение общественного порядка при проведении мероприятий было задействовано 190 представителей казачьих обществ (в 2022 году -176). В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, недопущения противоправных действий в период религиозного праздника Крестного хода в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная на территории г. Курска было привлечено более 100 казаков. За значительный вклад в деле обеспечения общественной безопас-ности и общественного порядка на территории г. Курска при проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Курской битве, правами начальника УМВД России по Курской области были поощрены представители казачьих обществ в количестве 23 казаков | Увеличение количества членов казачьих обществ, привлекаемых к деятельности народных дружин |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.4.21. | Поддержка традиционных казачьих форм хозяйствования на территории Курской области | Закон Курской области от 14.09.2020 № 65-ЗКО «О территориях, на которых земельные участки, находящиеся в государст-венной или муниципаль-нойсобст-венности, предостав-ляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам» | 2021-2030 годы | Министерство имущества Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Принят Закон Курской области от 5 сентября 2022 года № 63-ЗКО «О внесении изменения в абзац второй пункта 4 статьи 1 Закона Курской области «О территориях, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам». В 2023 году на территории Курской области земельные участки казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования, не предоставлялись | Предоставление земельных участков казачьим обществам для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования |  |  |  | - |  | - |  |  |  |