ИНФОРМАЦИЯ

об итогах реализации регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья»

по состоянию на 31.03.2026 года

На реализацию регионального проекта «Многодетная семья» в 2026 году предусмотрено 642,35 млн. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 566,7 млн. руб.;

за счет средств областного бюджета – 75,7 млн. руб.

По состоянию на 31.03.2026 освоено 95,8 млн. руб. (14,9%):

федеральный бюджет - 89,4 млн. руб. (15,8 %);

региональный бюджет - 6,4 млн. руб. (8,4%)

В рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» осуществляется предоставление дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми:

- Обеспечение бесплатного прохождения подготовительных и отдельных этапов программы экстракорпорального оплодотворения, включающих необходимые генетические исследования и (или) дополнительные обследования супружеских пар, не предусмотренные базовой программой ОМС. Ответственным за реализацию данного мероприятия является Министерство здравоохранения Курской области, планируется охватить указанной мерой поддержки 500 человек.

В 2026 году выделено 10 млн. руб., 9,7 из которых - средства федерального бюджета.

В по состоянию на 31 марта 2026 года подготовительный этап программы ЭКО прошли 242 семьи (48,4% от установленного показателя). Запланированный на 2026 год объем денежных средств освоен в полном объеме (100%)

- Развитие в женских консультациях структур, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, консультирование для решения жизненных ситуаций с привлечением инструментов и мер поддержки семьи, в том числе в целях формирования положительных репродуктивных установок у женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора и (или) трудной жизненной ситуации.

За январь-март т.г. специалистами организаций социального обслуживания семьи и детей проведено консультирование о мерах социальной поддержки 526 женщин (37,1% от установленного показателя на 2026 год - 1 419 женщин).

В 2026 году на реализацию данного мероприятия выделено всего 3 350,0 тыс. руб., из которых 3 249,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета. Их них на зарплату специалистам организаций социального обслуживания, осуществляющих консультирование женщин - 2 000,0 тыс. руб.

За истекший период освоено 352,3 тыс. руб. (17,6%) на выплату заработной платы специалистам, осуществляющим консультирование;

На развитие в женских консультациях структур, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка - 35,0 тыс. руб. (2,3%)

- Создание пунктов проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет (коляски, кроватки, пеленальные столики и др.) для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей.

Пункты проката открыты на базе 26 организаций. Мерой поддержки охвачены 348 семей из 600 запланированных (58% от установленного показателя).

На данное мероприятие в текущем году средства не предусмотрены.

- Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет в организациях социального обслуживания, а также на дому - «социальная няня» для студенческих, многодетных семей и иных категорий. Мерой социальной поддержки охвачено 393 семьи из 260 запланированных (151% от установленного показателя).

Выделено средств 59 713,1 млн. руб., из которых 57 921,7 - средства федерального бюджета. Израсходовано в 1 квартале т.г. на выплату заработной платы «социальным няням» 21,4 млн. руб. (35,8%).

Предоставление единовременной выплаты в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Выплату получили 104 семьи на 107 детей (23% от запланированного показателя - 453 семьи).

На 2026 год на выплату предусмотрены средства 135,9 млн. руб., из которых 131, 8 млн. руб. - средства федерального бюджета. На 31.03.2026 освоено 32,1 млн. руб. (23,6%).

- Предоставление единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения. Мерой поддержки охвачено 44 женщины из 143 (30,8% от установленного показателя). Предусмотрено на выплату 14,3 млн. руб., освоено 4 400,0 млн. руб. (30,8%).

С 2026 года введена новая мера социальной поддержки молодых студенческих семей - Единовременная выплата в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении начиная с 1 января 2026 г. ребенка в студенческой семье.

На 2026 год на выплату предусмотрены средства 37 млн. руб., из которых 35,9 млн. руб. - средства федерального бюджета.

В январе-марте заявления от семей на выплату не поступали.

Всего в 2026 году планируется охватить данными мерами поддержки 3 560 семей на общую сумму 260 263,1 тыс. руб., из которых 252 455,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

По состоянию на 31.03.2026 новыми мерами поддержки в рамках регионального проекта «Многодетная семья» охвачено 1 657 семей, что составляет 46,5 % от целевых значений.

| Наименование показателя | Факт по итогам января 2026 (данные ЕМИСС) | План 2025 г. | % не достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,166 | 1,284 | - 9,2% |
| Суммарный коэффициент рождаемости третьих и послед. детей | 0,249 | 0,330 | -24,55% |

В рамках регионального проекта «Многодетная семья» осуществляется реализация мероприятия по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В 2026 году на реализацию технологии социального контракта предусмотрено более 376 млн. руб. (в т.ч. более 309 млн. руб. – средства федерального бюджета).

За истекший период 2026 года заключены 98 контрактов (7,5% от установленного показателя) на сумму более 22,4 млн. рублей, в т.ч. по мероприятиям:

поиск работы – за истекшую неделю 0 контрактов, нарастающим итогом 14 контрактов;

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - за истекшую неделю 6 контрактов, с нарастающим итогом - 56 контрактов;

ведение личного подсобного хозяйства - за истекшую неделю 0 контрактов, с нарастающим итогом - 3 контракта;

осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации – за истекшую неделю 4 контракта, нарастающим итогом 25 контракт.

Демобилизованные участники СВО (либо их супруги, по согласованию с участником СВО) за получением государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (до 350 тыс. руб.) в органы социальной защиты населения по месту жительства, без оценки уровня среднедушевого дохода не обращались.