Приложение

Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализа-ции меро-приятия, ключе-вого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нения меро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 1. «Диверсифицированная многоукладная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1. Создание условий для привлечения инвестиций, реализация проектов диверсификации экономики, усиление конкурентоспособности существующих предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, создание новых высокотехнологичных производств, вывод и расширение присутствия предприятий Курской области на внутреннем и внешнем рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Энергетический сектор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение производства экологически чистой энергии путем внедрения новых технологий в атомной электроэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство станции замещения – Курской АЭС-2 | План сооружения станции замещения | 2021-2027 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Курской атомной станцией продолжаются работы по строительству станции замещения «Курская АЭС-2». В 2023 году все ключевые события выполнены. Сборка первого реактора завершена, в реакторном здании энергоблока № 2 Курской АЭС-2 завершены работы по установке в проектное положение купольной части наружной защитной оболочки (НЗО). Весной 2024 года начнутся работы по бетонированию купола, а после завершения этого этапа начнется монтаж системы пассивного отвода тепла (СПОТ) | Ввод в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.1.2. | Обеспечение безопасности и экологичности работы Курской АЭС | - | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Безопасность и экологичность деятельности Курской АЭС обеспечивается за счет реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении: - системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду; - системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды. В районе расположения Курской АЭС сохраняется стабильная радиационная обстановка. Средний уровень радиации составлял 11 мкр/ч, что соответствует показателям 45-летней давности. Мощность дозы гамма-излучения на местности также не превышает естественных фоновых значений и не отличается по величине от значений предпускового периода в 1975 году. Приобретена газовая котельная «БМК01-4000 К» суммарной мощностью 3-х котлов 12000 кВт. С целью сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду Курская АЭС осуществляет работы по переводу котельной санатория-профилактория «Орбита» с мазутного на газовое топливо. В рамках исполнения договора технологического присоединения к сетям газопотребления работы планируется завершить в течение двух лет | Превышение нормативов предельно допустимых выбросов не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение условий для модернизации и повышения экологичности работы объектов тепловой электроэнергетики региона в координации с планами вывода из эксплуатации объектов электросетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и реализацией инвестиционных проектов в экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство новых генерирующих мощностей, подстанций и распределительных линий в соответствии с планируемыми и реализуемыми проектами жилищного строительства | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2026 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. 100% новых жилищных проектов обеспечены генерирующими мощностями. По итогам 2023 года введено в эксплуатацию 459 км линий и 51 МВА трансформаторной мощности | 100% новых жилищных проектов обеспечены генерирующими мощностями. Обеспечено повышение надежности функционирования электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обеспечение безопасности и экологичности работы действующих генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Превышение нормативов предельно допустимых выбросов не допущено. Приобретена газовая котельная «БМК01-4000 К» суммарной мощностью 3-х котлов 12000 кВт». С целью сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду Курская АЭС осуществляет работы по переводу котельной санатория-профилактория «Орбита» с мазутного на газовое топливо. В рамках исполнения договора технологического присоединения к сетям газопотребления работы планируется завершить в течение двух лет. Для повышения энергоэффектив-ности производства, транспорти-ровки и распределения тепловой энергии производственными подразделениями филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019-2023 гг.», целевыми показателями которой является экономия природного газа, электрической и тепловой энергии, водопроводной воды, что приводит к сокращению объемов выбросов парниковых газов | Отсутствие превышений нормативов предельно допустимых выбросов. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Внедрение энергосберегающих технологий в электроэнергетику и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Строительство тепловых сетей с использованием современных технологий | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2026 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году проведены проектно-изыскательские работы и поставка материалов, необходимых для строительства тепловых сетей на сумму 4,41 млн. рублей. При строительстве тепловых сетей используется система операционно-дистанционного контроля. В 2023 году в г. Курске выполнены работы по реконструкции тепловых сетей по улицам: 50 лет Октября, 1-й Фатежской, Павлуновского, Веспремской, пр. Дружбы, пр. Сергеева, Орловской, Большевиков, Суворовской, Павлуновского, пр. Энтузиастов, Студенческой, Хрущева, Косухина, Майский б-р, Мыльникова, Аэродромной, 1-ому Суворовскому пер, Чехова, Ломоносова, Овечкина, Пионеров, Энгельса, Кольцова, Асеева, Пирогова, Чернышевского, Суворовской, Союзной | Снижение потерь теплоносителя, удельного расхода условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии для генерирующих источников, работающих на органическом топливе |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.3.2. | Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса | Государст-венная программа Курской области «Повышение энергоэф-фективности и развитие энергетики в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация государственной программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», что позволило сократить потребление электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды. Средства федерального и областного бюджета направлены на развитие зарядно инфраструктуры быстрой зарядки электрического автотранспорта, на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику. Объем средств федерального бюджета составил 76,8 млн. рублей, областного бюджета – 4,89 млн. рублей, внебюджетных источников – 2839,6 млн. рублей. В 2023 году в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса установлено оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование температуры теплоносителя в доме по адресу: г. Курск, ул. Крюкова, д.10. В рамках платформы «Умный Курчатов» с 2021 года работает система контроля потребления энергоресурсов в 17 муниципальных учреждениях города, в том числе 9 дошкольных образовательных учреждениях, 6 учреждениях общего образования и 2 учреждениях культуры | Все запланированные программы энергосбережения реализованы |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.3.3. | Внедрение энергоэффективных систем ЖКХ, способных автоматически настраиваться под потребителей | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. При проведении капитального ремонта многоквартирных домов осуществляются мероприятия по установке автоматизированных тепловых пунктов, способных реагировать на изменение температуры в помещениях и автоматически поддерживать ее в заданных параметрах. В г. Курске в рамках реализации энергосервисного контракта продолжалось внедрение автомати-ческого оборудования, которое обеспечивает автоматическую регу-лировку температуры теплоносителя. На территории г. Железногорска 4 многоквартирных дома оснащены автоматизированными системами, позволяющими контролировать подачу теплоносителя в автома-тическом режиме в соответствии с температурой наружного воздуха. В г. Курчатов в 2022 году создан модуль «Цифровое теплоснабже-ние», являющийся отправной точкой для повышения энергетической эффективности теплопотребляющих организаций города, обеспечения возможности дистанционного мониторинга уровня тепла и теплопотребления в зданиях муниципальных учреждений за счет ввода в эксплуатацию системы диспетчеризации объектов теплоснабжения, построенной на базе российского ПО и оборудования. В 2023 году мероприятия не проводились | Экономия топливо-энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.3.4. | Развитие электроэнергетики на базе использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области функционирует генерирующий объект на основе возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ): «Комплекс по переработке смеси ила очистных сооружений в биогаз». Установленная мощность генерирующего объекта на основе ВИЭ – 2,1 МВт | Увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| Раздел «Добыча полезных ископаемых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Экологизация добычи полезных ископаемых, модернизация основных фондов и увеличение производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Экологизация, повышение эффективности производства по добыче и обогащению железных руд | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2023 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» продолжалась реализация инвестиционного проекта «Строительство дробильно-конвейерного комплекса», в рамках которого ежегодное производство магнетитового концентрата будет обеспечено в объеме более 17 млн. тонн в год. Реализация проекта позволит повысить эффективность горно-транспортного комплекса за счет применения циклично-поточной технологии в карьере, оптимизации транспортной схемы карьера, сокращения затрат. Срок окончания реализации – 4 декада 2024 года. Приоритетным инвестиционным проектом на территории создаваемой особой экономической зоны «Третий полюс» станет проект по строительству завода по производству горячебрикети-рованного железа, реализуемый группой компаний «МЕТАЛЛО-ИНВЕСТ». При реализации проекта будут применены современные технологии, основанные на принципах «зелёной» металлургии, что обеспечит снижение энергопотребления и негативного воздействия на окружающую среду | Реализованы инвестиционные проекты по модернизации производства и совершенствованию технологий |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.4.2. | Внедрение новых «зеленых» технологий в добыче полезных ископаемых | Инвести-ционные проекты предприятия | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Компанией «Металлоинвест» утверждена Экологическая программа на 2020-2025 гг., целью которой является минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение эффективного использования природных ресурсов, лидерства по экологической эффективности производственных процессов в мировой металлургии. 70% бюджета программы составит проект «Чистый воздух», направленный на улучшение качества атмосферного воздуха. В рамках программы Михайловским ГОКом проведены работы по снижению уровня забора воды из природных источников с целью максимального исключения потери воды при осуществлении технологических процессов. Организованы замкнутые циклы водоснабжения, проводится системный контроль качества сточных вод. Реализуемый проект по строительству крупнейшего в мире завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) является на сегодняшний день наиболее экологичной технологией производства железа | Снижение выбросов предприятий отрасли |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.4.3. | Проведение рекультивации нарушенных земель за счет добычи полезных ископаемых открытым способом | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области, Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора | Мероприятие выполняется. В соответствии с проектом разработки Михайловского месторождения открытым способом (вскрыши) рекультивация нарушен-ных земель проводится по окончанию горных работ в результате полной выработки месторождения и/или окончания срока действия лицензии на проведение работ. Лицензия на разработку карьера АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» действительна до 2050 года. При заполнении отвалов отходами горных пород после обогащения железной руды проводится рекультивация плодородным слоем земли, снятым с площади нового размещения отвала, посадка зеленых насаждений | Проведена рекультивация земель |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.4.4. | Содействие взаимодействию предприятий с образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, расположенными на территории Курской области, в рамках заключения соглашений (договоров) о сотрудничестве | - | 2021-2030 годы | Органы исполнительной власти Курской области, координирующие данное мероприятие в соответствии с действующим региональным законода-тельством | Мероприятие выполняется. Курские предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Так, «Фармстандарт-Лексредства», «Электроагрегат», «Авиаавтоматика» им. В.В.Тарасова», «ГОТЭК», «Курск-химволокно», «Курскрезинотех-ника», «Курская аккумуляторная площадка», «Геомаш» и другие предприятия организуют прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов. Предприятия выступают в качестве стратегических партнеров в мероприятиях по организации и внедрению дуального обучения при подготовке кадров массовых профессий для промышленного комплекса Курской области | Обеспечение потребности промышленных предприятий Курской области в профессиональных кадрах |  |  |  | - |  | - |  |
| Раздел «Машиностроение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.5. Увеличение конкурентоспособности машиностроительного комплекса Курской области на основе активизации процессов кластеризации отрасли, внедрения новых технологий и реализации проектов в области электротехнической, электронной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Создание представительств и филиалов ведущих предприятий промышленности в России, странах ближнего зарубежья | - | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В связи с введением санкций, большинство крупных промышленных предприятий переориентировались на внутренний рынок, развивается сотрудничество со странами ближнего зарубежья, особенно с Республикой Беларусь. «Курский электроаппаратный завод», «Курскрезинотехника», «Композит» имеют торговые дома в регионах России, странах ближнего зарубежья | Создано не менее 20 представительств и филиалов. Стимулирование сбыта продукции предприятий Курской области |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.5.2. | Содействие в продвижении продукции предприятий Курской области на российский и зарубежный рынки | - | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. До сведения предприятий на постоянной основе доводится информация о проводимых российских и международных выставочно-ярмарочных мероприя-тиях, а также информация о мерах государственной поддержки, направленных на стимулирование экспорта продукции | Расширение рынка сбыта продукции предприятий Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Привлечение инвестиций в модернизацию основных фондов предприятий, внедрение новых технологий, продуктовых и процессных инноваций | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятия ежегодно претендуют на получение мер государственной поддержки Минпромторга России. Федеральные средства направляются, в том числе на НИОКР по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов, на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры и т.д. В 2023 году предприятиями области по данным направлениям получено около 600 млн. рублей из федерального бюджета | Рост объема инвестиций предприятий машиностроительного комплекса |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.5.4. | Стимулирование внедрения инновационных энергосберегающих технологий в отраслях региональной экономики | - | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Оказываются меры господдержки предприятиям промышленности, направленные, в том числе на стимулирование инновационных энергосберегающих технологий: - государственный фонд развития промышленности Курской области предоставляет льготные займы по 8 программам финансирования; - субсидируются затраты предприятий, связанные с приобретением нового оборудования, модернизацией производства; - производственным предприятиям предоставляются инжиниринговые услуги; - субъектам малого и среднего предпринимательства предостав-ляются микрозаймы в сумме от 100 тыс. до 3 млн. руб. на срок до 3 лет; - предоставляются гарантии при недостаточности обеспечения для получения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитов | Сокращение затрат в себестоимости продукции и услуг, экономия энергоресурсов |  |  |  | - |  | - |  |
| Задача 1.6. Стимулирование гражданской диверсификации промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), активизация процессов разработки и внедрения новых технологий и продуктов, использование полного спектра инструментов поддержки федеральных органов власти, способствующих конверсии предприятий ОПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Содействие в привлечении инвестиций предприятиями оборонно-промышленного комплекса в диверсификацию производства; участие в инициативах федеральных органов власти | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с приказом Минпромторга России от 27 сентября 2022 г. № 4070 в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса включены 31 организация и предприятие Курской области, относящихся к различным видам экономической деятельности. Все промышленные предприятия, включенные в реестр, выпускают гражданскую продукцию или продукцию двойного назначения, пользуются мерами поддержки, оказываемыми Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Содействие реализации диверсификационных проектов, содействие в организации трансфера перспективных технологий оборонных предприятий в гражданские сегменты и продвижение высокотехнологичной гражданской продукции на рынках | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» реализовывало проекты: - создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства унифицированного ряда программно-аппаратных платформ для интеллектуальных транспортных систем самолетного и вертолетного типов, наземных, надводных и подводных роботизированных комплексов, а также средств обеспечения и их эксплуатации; - разработка базовых технологий производства элементов систем автоматического управления и средств обеспечения их эксплуатации для перспективных транспортных платформ и объектов ТЭК; - создание производственной базы и разработка серийной технологии изготовления нового поколения бесконтактных датчиков детектирования приближения к металлам на базе отечественной микросхемы для импортозамещения на рынке авиастроения. Продукция в рамках реализации данных проектов является двойного назначения. Предприятие проводит постоянную работу по расширению номенклатуры изделий авиационной тематики для гражданского сектора авиации, участвует в создании самолета МС-21 с проектом «ИССКОР», ведет выпуск линейки бортовых регистраторов для гражданской авиации серии, в том числе для нового вертолета АНСАТ и Ка-226, также органов оперативного управления для российско-китайского проекта по созданию дальнемагистрального широкофю-зеляжного пассажирского самолета. Предприятие производит изделия электроприводной арматуры для различных отраслей промышлен-ности, в том числе для топливно-энергетического комплекса, атомных станций и морских судов. Электроприводы эксплуатируются более чем на 60-ти ТЭЦ России, большинстве ТЭЦ и ГРЭС Белоруссии, на ТЭЦ Польши, Ирака, Румынии, Индии, на атомных станциях России, Украины, Ирана, Чехии, Индии, Китая. ООО «Курскхимволокно» реализует проект по увеличению производственных мощностей текстильных нитей с объемом инвестиций около 500,0 млн. рублей. ОАО «Курскрезинотехника» реали-зует ряд проектов по увеличению объемов производства и расширения ассортимента. ООО НПО «Композит» продолжает реализацию проекта по увеличению производственных мощностей гусеничных лент и трубопроводов с объемом инвестиций около 2,8 млрд. рублей, предполагается создание новых производственных объектов с целью модернизации производства полуфабрикатов (механического производства и производства резин) и расширения линейки готовой продукции: трубопроводов и гусеничных лент. АО «Михайловский ГОК» продолжал реализацию инвестпроекта «Строительство дробильно-конвейерного комплек-са». Срок окончания проекта - 2024 год. Объем инвестиций по проекту более 15 млрд. рублей. ООО «Совтест АТЕ» продолжал реализацию проекта, направленного на разработку и организацию серийного производства оборудования для автоматического монтажа полупроводниковых кристаллов и компонентов для изготовления микросхем и многокристальных модулей | Увеличение к 2030 году доли продукции высокотехноло-гичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте до 30% |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.6.4. | Усиление кооперационных связей между предприятиями и субъектами рынка, обеспечивающими гибкую систему разработки новых видов продукции | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В условиях ограничений по использованию электронной компонентной базы (ЭКБ) импортного производства АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проводит работы по модернизации и разработке изделий с использованием отечественных аналогов ЭКБ. В рамках проведения НИОКР предприятие сотрудничает с ФГАО ВО «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт», ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный университет» | Обеспечение производства новых видов конкурентоспособной продукции |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.6.5. | Содействие участию предприятий промышленного комплекса, в том числе выпускающих продукцию по государственному оборонному заказу, в разработке и внедрении образовательных программ для обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций | - | 2022-2023 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Промышленные предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Предприятия выступают в качестве стратегических партнеров в мероприятиях по организации и внедрению дуального обучения при подготовке кадров массовых профессий для промышленного комплекса Курской области | Приведение образовательных программ в соответствие с современными потребностями высокотехнологичных производств |  |  | - |  | - |  |  |
| Раздел «Фармацевтика и медицинские изделия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.7. Формирование конкурентоспособной фармацевтической отрасли и отрасли по производству медицинских изделий, увеличение объемов производства на существующих предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Привлечение инвестиций в отрасль фармацевтики и медицинских изделий | Инвести-ционные проекты | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятием отрасли АО «Фармстандарт-Лексредства» в 2023 году завершена реализация проекта по реконструкции корпуса №17 с организацией участка твердых лекарственных форм с общим объемом инвестиций 2,1 млрд. рублей | Привлечение не менее 6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Увеличение объемов производства предприятий фармацевти-ческой отрасли, расширение ассортимента выпускаемой продукции |  | 2,1 млрд. рублей |  | 2,1 млрд. рублей |  | - |  |
| 1.7.2. | Внедрение программ с применением практикоориентирован-ной модели обучения совместно с фармацевтическими компаниями Курской области |  | 2022-2023 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Курские предприятия постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Предприятия организуют прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов | Обеспечение потребности фармацевтической отрасли Курской области в профессиональных кадрах |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.7.3. | Выход с инициативой на федеральный уровень с предложением о создании упрощенного режима поставки субстанций для фармацевтических производств из-за рубежа | - | 2022 год | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство здравоохранения Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области осуществляет деятельность один производитель лекарственных препаратов ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Проблем с приобретением субстанций в 2023 году у предприятия не имелось | Повышение конкурентоспособности отрасли, в том числе за счет расширения ассортимента выпускаемых лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.8. Стимулирование развития медицинского туризма региона для обслуживания жителей Центральной России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Развитие медицинского туризма как одного из направлений регионального туризма, формирование кооперации всех заинтересованных участников |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохранения Курской области | Мероприятие выполняется. ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова» активно занимается экспортом медицинских услуг. На лечение в медучреждение приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего зарубежья. Специалисты Центра оказывают профильную медицинскую помощь пациентам, применяя индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом всех особенностей | Увеличение объема платных услуг населению в сфере туризма |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.8.2. | Привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры медицинского туризма |  | 2022-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Корпорация развития Курской области» приступила к реализации инвестпроекта по строительству гостиничного комплекса «Здоровье» при Курском онкологическом центре. Ведется разработка ПСД, проведен конкурс, определена подрядная организация на разработку проектно-сметной документации, заключен договор с проектной организацией ООО «ПГС-Проект46». Срок завершения разработки ПСД – конец 1 квартала 2024 года. Получены технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к инженерным сетям | Создание современной инфраструктуры медицинского туризма |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.8.3. | Информационная поддержка проекта развития медицинского туризма |  | 2022-2023 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляется информационная поддержка медицинского туризма. На официальных сайтах крупных учреждений здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова», ОБУЗ «Курская областная многопро-фильная клиническая больница») в разделах «Медицинский туризм» размещены сведения о медучреждении, перечень оказываемых медуслуг, а также памятка «Алгоритм обращения в медицинскую организацию для иностранного пациента» | Размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов о развитии медицинского туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Химическая промышленность высоких переделов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.9. Обеспечение экологичности производства, внедрение технологий производства современных инновационных продуктов в химической промышленности Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Решение проблем обеспечения химической промышленности Курской области необходимой инженерной инфраструктурой | - | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году проблем по обеспечению химической промышленности необходимой инженерной инфраструктурой не возникало | Обеспечение стабильности работы предприятий химической промышленности, роста объемов производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Внедрение технологий «зеленой» химии, внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях химической промышленности | - | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | В 2022 году наилучшие доступные технологии на предприятиях химической промышленности не внедрялись. Планируется в последующие годы | Приоритетное обеспечение экологической безопасности на производствах |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.9.3. | Содействие участию предприятий химической промышленности в реализации программ подготовки специалистов в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Курской области, во внедрении программ с применением практико-ориентированной модели обучения | - | 2022-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, Министерство здравоохранения Курской области, Министерство образования и науки Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятия химической промышленности постоянно взаимодействуют с вузами и профессиональными учебными заведениями в рамках договорных обязательств. Так, «Курскхимво-локно», «Курскрезинотехника», и другие предприятия организуют прохождение производственных и преддипломных практик на своей базе, проводят профессионально-ориентационные мероприятия для школьников и студентов | Снижение кадрового дефицита в химической промышленности. Запущено не менее 5 дуальных программ образования |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.9.4. | Привлечение инвестиций в модернизацию основных фондов предприятий, внедрение новых технологий, продуктовых и процессных инноваций | Инвестиционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями отрасли ОАО «Курскрезинотехника» и ООО НПО «Композит» реализуются проекты, направленные на внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции. ОАО «Курскрезинотехника» в 2023 году освоено более 15 новых позиций продукции, объем инвестиций составил более 55 млн. рублей. «Композитом» осваивалось в производстве 4 позиции продукции. Предприятием продолжается реализация крупного инвестпроекта, направленного на увеличение объемов производства, с объемом инвестиций 2,8 млрд. рублей | Рост объема инвестиций в основной капитал на предприятиях химической промышленности; модернизация предприятий отрасли | 2,855 млрд. рублей |  |  | 2,855 млрд. рублей |  | - |  |
| Раздел «Промышленность строительных материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.10. Развитие производств глубокой переработки в области промышленности строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2. | Повышение глубины переработки в области промышленности строительных материалов, ориентация на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью | Инвести-ционные проекты предприятий, государст-венная программа Курской области «Развитие промышлен-ности в Курской области и повышение ее конку-рентоспособ-ности» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках подпрограммы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» государственной программы «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено направление инвестиций на модернизацию и (или) техническое перевооружение действующих предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения. Бюджетные инвестиции на реализацию подпрограммы в 2023 году не направлялись. Обновление основных фондов предприятий промышленности строительных материалов осуществляется за счет собственных средств | Формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности строительных материалов инновационного типа |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.3. | Привлечение инвестиций в отрасль производства строительных материалов | Инвести-ционные проекты предприятия | 2021-2030 годы | АО «Корпорация развития Курской области», Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Все основные предприятия по производству строительных материалов имеют частную форму собственности. Финансово-экономическое положение большинства предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии остается сложным. Постановлением Правительства Курской области от 26.04.2023 № 501-пп утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Курской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, в котором предусмотрен раздел, касающийся развития промышленности строительных материалов | Проведение технологического перевооружения и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов. Снижение степени износа основных фондов предприятий отрасли до 52% |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.4. | Укрепление кадрового потенциала промышленности строительных материалов и поддержка профильного образования | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Мероприятие выполняется. Высококвалифицированных специалистов в строительной отрасли подготавливает ОБПОУ «Курский монтажный техникум» (ОБПОУ «КМТ»). С 1 сентября 2022 стартовала программа Минпросвещения России «Профессионалитет», в рамках которой будут обучаться студенты организаций среднего профессионального образования, в первую очередь речь идет об основных рабочих специальностях, в таких областях как металлургия, транспорт, атомная отрасль. ОБПОУ «КМТ» стал первым учреждением в Курской области, кто вошел в пилотный федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена по специальности: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также квалифицированных рабочих по программам «мастер общестроительных работ», «мастер отделочных строительных и декоративных работ», «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». Службы занятости Курской области организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование: безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, безработных инвалидов молодого возраста. Ведутся переговоры с работодателями о возможности подготовки специалистов на поданные вакансии, проводятся ярмарки вакансий | Снижение кадрового дефицита в промышленности строительных материалов |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.5. | Участие предприятий промышленности строительных материалов в государственных и муниципальных закупках Курской области | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» проведение закупок товаров, работ и услуг в сфере бюджетного строительства осуществляет ОКУ «Управление капитального строительства Курской области». Конкурсные процедуры проводятся посредством электронной площадки РТС-Тендер. В 2023 году для обеспечения областных государственных нужд в области капитального строительства осуществлено 5 конкурсных процедур | Улучшение финансово-экономических показателей предприятий промышленности строительных материалов |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.7. | Постепенный запрет использования экологически грязных строительных материалов при возведении, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 утверждены особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования | Улучшение экологических показателей, характеризующих уровень вредных воздействий на окружающую среду |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.10.8. | Привлечение научных и образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, для решения задач промышленности строительных материалов, в том числе для решения задач обучения и развития рабочих и инженерных кадров, внедрение программ с применением практикоориентирован-ной модели обучения, обеспечение взаимодействия образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с промышленными предприятиями | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполняется. Высококвалифицированных специалистов в строительной отрасли на территории региона подготавливает ОБПОУ «Курский монтажный техникум» (ОБПОУ «КМТ»). ОБПОУ «КМТ» стал первым учреждением в Курской области, который вошел в пилотный федеральный проект «Профессионалитет» (стартовал с 01.09.2022), в рамках которого будет осуществляться подготовка специалистов среднего звена по специальности: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также квалифицированных рабочих по программам «мастер общестроительных работ», «мастер отделочных строительных и декоративных работ», «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | Снижение зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования и сырьевых компонентов. Снижение кадрового дефицита в промышленности строительных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.9. | Обеспечение взаимодействия компаний комплекса с существующими профессиональными и отраслевыми объединениями и ассоциациями | - | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области деятельность в сфере строительства осуществляют следующие саморегулируемые организации (СРО): Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» - 239 организаций, Ассоциация «Курская саморегулируемая организация строителей» - 252 организации, Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение курских проектировщиков» - 122 организации. В работе СРО на постоянной основе организовано взаимодействие с предприятиями промышленности строительных материалов | Заключение соглашений о сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.10. | Развитие промышленной кооперации в отрасли | - | 2022-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Ежегодно в Курской области проводится Курская Коренская ярмарка. Участие в ярмарке традиционно принимают организации и предприятия строительной отрасли, которые имеют возможность представить в выставочной экспозиции павильона «Строительный комплекс Курской области» макеты комплексной застройки территорий, проекты объектов, которые эксплуатируются и (или) проектируются, выпускаемую продукцию, а также ее образцы | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.11. | Развитие предприятий строительной отрасли (ОАО «ЖБИ», ЗАО «Железногорский кирпичный завод», АО «Курской завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова») | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. Потребность строительного комплекса области в строительных материалах в большей степени обеспечивают предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии области (АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», АО «Завод ЖБИ-3», АО «Железногорский кирпичный завод» и др.) При этом среди предприятий, деятельность которых ориентирована на производство кирпича, продукция только одного кирпичного завода (АО «Железногорский кирпичный завод») отвечает современным требованиям и является конкурентоспособной. На предприятии применяются ресурсосберегающие технологии, ведется работа над повышением качественных характеристик выпускаемой продукции. Производство панелей для крупнопанельного домостроения осуществляют два предприятия - АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» и АО «Завод ЖБИ-3». Продукция указанных предприятий отвечает современным требованиям энергоэффективности и экологичности. Основной застройщик жилых домов в г. Курске - ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» после проведенной модернизации производства осуществляет выпуск полносборных крупнопанельных конструкций для строительства 17-этажных жилых домов курской серии. Жилые дома указанной серии отличаются улучшенной планировкой квартир, современным дизайном наружных панелей, наличием грузовых лифтов. Заводом осуществляется выпуск керамзито-бетонных блоков, пенополистирола, используемых в малоэтажном строительстве. АО «Завод ЖБИ-3» имеет современные производственные мощности по производству полносборных конструкций и изделий для крупнопанельного домостроения. Завод строит 9–10-этажные жилые дома на территории Курской области и за ее пределами | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния отрасли, повышение качественных характеристик выпускаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.11. Внедрение современных инновационных технологий ведения сельского хозяйства для повышения экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, освоения новых рынков и производства экологически чистой продукции, нивелирование возможных последствий изменения климата для обеспечения устойчивости урожаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Расширение применения интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур; обеспечение внесения минеральных удобрений на планируемую площадь; применение макро- и микроудобрений | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курс-кой облас-ти», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Реализуются мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», соглашения о сотрудничестве с агропромышленными компаниями. В 2023 году на развитие сельскохо-зяйственного производства направ-лено более 4,3 млрд. рублей средств федерального и областного бюджетов. Расширяется применение интенсив-ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур; обеспечивается своевременное внесение минеральных удобрений | Произведено в 2030 году: - зерна в хозяйствах всех категорий – не менее 6010 тыс. тонн, - сахарной свеклы – не менее 4700 тыс. тонн |  | 5450 4500 |  | 5800 5225 |  | + 350 + 725 |  |
| 1.11.2. | Освоение интенсивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные това-ропроизводители | Мероприятие выполнено. В 2023 году хозяйствами области приобретено сельскохозяйственной техники на общую сумму около 4,0 млрд. рублей, в том числе и с государственной поддержкой | Ежегодное пополнение и обновление парка сельскохозяйственной техники, ед. |  | 168 |  | 171 |  | + 3 |  |
| 1.11.3 | Осуществление перехода на посев семян перспективных сельскохозяйственных сортов и гибридов | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Осуществляется работа по переходу на посев семян перспективных сельскохозяйственных сортов и гибридов. Обеспечено выполнение показателя по доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, - 5,4% | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, % |  | 5,0 |  | 5,4 |  | + 0,4 |  |
| 1.11.4. | Расширение посевных площадей под кукурузу, полевого и лугового травосеяния | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Проводится работа по созданию эффективной качественной кормовой базы для животноводства | Посевная площадь под кукурузу, тыс. гектаров |  | 178,0 |  | 178,0 |  | - |  |
| 1.11.5. | Увеличение объемов культуртехнических работ | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятй | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Проводится работа по увеличению объемов культуртехнических работ для улучшения состояния почв и освоения новых земель для использования их в сельском хозяйстве | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, га |  | 1802,3 |  | 1802,3 |  | - |  |
| 1.11.6. | Совершенствование системы семеноводства | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. Проводится работа по совершенствованию системы семеноводства в целях повышения урожайности основных сельскохозяйственных культур. На территории Конышевского района осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в отрасли растениеводства ООО «АГРО - СЕМЕНА», занимающееся семеноводством подсолнечника | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, % |  | 5,0 |  | 5,4 |  | + 0,4 |  |
| 1.11.7. | Стимулирование роста производства основных видов продукции животноводства | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В 2023 году в хозяйствах всех категорий произведено 691,0 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 24,9 тыс. тонн или на 3,7% превысило показатель 2022 года; молока – 464,9 тыс. тонн, что на 28,4 тыс. тонн или на 6,5% превысило уровень 2022 года. На сегодняшний день в регионе работает 135 животноводческих площадок, из них 122 площадок по производству мяса и 13 площадок по производству молока. Основной прирост молока в регионе обеспечен за счет выхода на проектную мощность всех животноводческих комплексов и ростом молочной продуктивности коров | Произведено в 2030 году скота и птицы на убой в живом весе – не менее 650 тыс. тонн, молока – не менее 352 тыс. тонн Произведено скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн. Произведено молока, тыс. тонн |  | 671,0 340,3 |  | 691,0 464,9 |  | + 20,0 + 124,6 |  |
| 1.11.8. | Кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители, образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполнено. В целях повышения кадрового обеспечения агропромышленного комплекса проведена работа по принятию на целевое обучение студентов по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова». В 2023 году создан образовательно- производственный кластер по отрасли «Сельское хозяйство» (базовая образовательная организа-ция - ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж им. Д.Гранина». В рамках сетевого взаимодействия в работу включены еще 3 техникума сельскохо-зяйственного направления: ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова», ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского», ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум». В целях создания и развития образовательно-производственного кластера по сельскохозяйственной отрасли базовой образовательной организацией заключены соглашения о партнерстве с ЗАО ФА «Южная», ООО «Город сыра», ООО «Рыльскспецстрой», ООО «Черноземье», ЗАО «АФ Рыльская». В ближайшие 3-4 года в рамках деятельности кластера будет осуществляться подготовка не менее 900 специалистов по профессиям/ специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, агрономия, ветеринария, мастер сельскохозяйст-венного производства | Количество студентов, принятых на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» |  | 30 |  | 30 |  | - |  |
| Задача 1.12. Развитие АПК региона в целях повышения конкурентоспособности производимой продукции, глубины переработки сельскохозяйственного сырья, усиления импортозамещения и выхода на новые товарные рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Развитие логистической и инженерной инфраструктуры АПК, создание региональной агрологистической сети | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаро-производители | Мероприятие выполнено. В целях повышения конкурентоспособности отрасли продолжалось развитие логистической и инженерной инфраструктуры АПК. По итогам 2023 года средний уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций составил 20,4% | Достижение к 2030 году среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 17,5% |  | 20,1 |  | 20,4 |  | + 0,3 |  |
| 1.12.2. | Сопровождение предприятий перерабатывающей промышленности по продвижению выпускаемой продукции в федеральные торговые сети и на региональные рынки сбыта соседних субъектов Российской Федерации | Распоряже-ние Губерна-тора Курской области от 17.11.2022 № 369-рг «Об утверж-дении плана мероприятий и сметы расходов по подготовке и проведению XXII межре-гиональной универсаль-ной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка - 2023»; поста-новление Губернатора Курской области от 11.12.2019 № 498-пг «О проведении областного смотра-конкурса «Покупаем курское» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения XXII Курской Коренской ярмарки был организован павильон «Пищевая и перерабатывающая промышлен-ность. АПК», в котором предприятия Курской области презентовали продукцию. В 2023 году проведены торгово-закупочные сессии с федеральными торговыми сетями «Пятерочка», Магнит». В рамках проводимых мероприятий производители и представители торговых сетей напрямую устанавливают диалог, по результатам которого на прилавках федеральных торговых сетей появляется продукция местных производителей. Вхождение в федеральные торговые сети позволяет местным производителям также реализовывать свою продукцию в других регионах РФ | Расширение рынка сбыта продукции сельскохозяйственных производителей Курской области. Количество закупочных сессий, ед. |  | 2 |  | 2 |  | - |  |
| 1.12.3. | Развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохозяй-ственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В целях обеспечения продовольственной независимости региона развиваются импортозамещающие подотрасли сельского хозяйства, в том числе овощеводство и плодоводство. В хозяйствах всех категорий произведено 325 тыс. тонн картофеля, около 98 тыс. тонн овощей, что достаточно для обеспечения потребностей населения области в этой продукции. Активно развивается садоводство интенсивного типа. Ежегодно в области закладывается около 200 гектаров садов. В Глушковском районе работает ООО «Тепличный комплекс «Курский», специализирующийся на выращивании овощей закрытого грунта (томатов, огурцов) | Валовой сбор овощей закрытого грунта, тыс. тонн Валовой сбор плодов и ягод, тыс. тонн |  | 12,0 35,0 |  | 12,7 52,2 |  | + 0,7 + 17,2 |  |
| 1.12.4. | Развитие и поддержка производства экологически чистой продукции | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо- зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В целях обеспечения продовольственной безопасности региона на предприятиях региона проводятся мероприятия по повышению качества выпускаемой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в том числе по производству экологически чистой продукции | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов |  | 116,1 |  | 125,7 |  | + 9,6 |  |
| 1.12.5. | Содействие наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», Региональ-ный проект «Развитие экспорта продукции АПК Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, сельскохо- зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В рамках регионального проекта «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» проводились мероприятия по наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области составил 0,7681 млрд. долл. США с ростом к 2022 году в 2,6 раза | Обеспечение среднегодового темпа прироста объема экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области в размере не менее 5% Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области, млрд. долл. США |  | 0,2941 |  | 0,7681 |  | + 0,474 (261,2%) |  |
| 1.12.6. | Минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции, с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по районам области | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено. В целях повышения уровня рентабельности на предприятиях области проводятся мероприятия по минимизации логистических издержек и оптимизации других факторов, определяющих конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции | Достижение к 2030 году среднего уровня рентабельности сельскохо- зяйственных организаций до 17,5% Средний уровень рентабельности сельскохо- зяйственных организаций, % |  | 20,1 |  | 20,4 |  | + 0,3 |  |
| 1.12.7. | Поддержка малых форм хозяйствования | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. Для успешного развития фермерских хозяйств реализуются мероприятия грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Для успешного развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации реализуются мероприя-тия грантовой поддержки начинающих фермеров, семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2023 году грантовую поддержку на развитие семейных ферм получили 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, на развитие материально-технической базы - 2 сельскохозяйственных потреби-тельских кооператива. Также в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» 8 индивидуальных предпринима-телей получили грант «Агростартап», 3 сельскохозяйст-венных потребительских кооператива получили субсидию на возмещение затрат. Грант на развитие сельского туризма в 2023 году получил глава крестьянского (фермерского) хозяйства на реализацию проекта «Деревня сыроваров». Общая сумма грантовой поддержки малых форм хозяйствования в 2023 году составила 152 млн. рублей | Количество проектов гранто-получателей, реализуемых с помощью гранта «Агростартап» Количество проектов гранто-получателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм Количество проектов гранто-получателей, реализуемых с помошью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйст-венных потреби-тельских кооперативов Количество сельскохозяйст-венных потреби-тельских кооперативов, получивших субсидии на возмещение части затрат |  | 7 3 1 2 |  | 8 6 2 3 |  | + 1 + 3 + 1 + 1 |  |
| 1.12.8. | Развитие и поддержка садоводства, внедрение современных агротехнологий возделывания и сбора продукции | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области», проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправления Курской области, сельскохо-зяйственные товаропроизво-дители | Мероприятие выполнено частично. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 183,3 гектара, что меньше планового значения на 3,7 гектара (в связи с неблагоприятными погодными условиями в период закладки многолетних насаждений). Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,507 тыс. гектаров (плановый показатель – 0,4 тыс. гектаров). В результате поддержки садоводства на территории Горшеченского района осуществляет деятельность СПК «Горшеченские Сады». Урожай яблок за 2023 год составил 1150 тонн | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйст-венных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-лей, гектаров Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйст-венных организа-циях, крестьянс-ких (фермерс-ких) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-лей, тыс. гектаров Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйст-венных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-телей |  | 187,0 0,4 20,3 |  | 183,3 0,507 33,6 |  | - 3,7 + 0,107 + 13,3 | Небла-гоприят-ные погод-ные условия в период закладки много-летних насаж-дений |
| Раздел «Пищевая и перерабатывающая промышленность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.13. Развитие перерабатывающих мощностей в молочной подотрасли с целью расширения объемов производства и переработки сырья и увеличения производства новых экологически чистых видов продукции с высокой добавленной стоимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Внедрение современных инновационных технологий в области производства молочных продуктов на существующих и новых предприятиях | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Молокоперерабатывающее предприятие ООО «Город Сыра» (ООО «НМ Ингредиенты»), с 2020 года реализует программу по модернизации производства, в рамках которой установлены новые автоматизированные лини по производству прессованного сыра. В результате мощности по переработке молока увеличатся в 2 раза до 300 тонн в сутки, производство сыров до 10 тыс. тонн в год. В планах компании экспортировать готовую молочную продукцию | Увеличение мощности по переработке молока, тонн/сутки. Повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции |  | 20 |  | 20 |  | - |  |
| 1.13.3 | Поддержка малых и средних предприятий молочной отрасли |  | 2023-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполняется. Для успешного развития фермерских хозяйств реализуются мероприятия грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Общая сумма грантовой поддержки малых форм хозяйствования в 2023 году составила 152 млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.4. | Внедрение системы ХАССП в предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности | - | 2021-2023 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполняется. Система ХАССП внедрена на более 50 предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленнос-ти. Система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации и используется на предприятиях пищевой продукции. Особое внимание обращено на так называемые "критические" контрольные точки, в которых все виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. Для внедрения системы ХАССП производители обязаны не только исследовать свой собственный продукт и методы производства, но и применять эту систему и её требования к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также к системе оптовой и розничной торговли | Увеличение количества предприятий, внедривших ХАССП, единиц |  | 12 |  | 12 |  | - |  |
| 1.13.5. | Оказание содействия предприятиям АПК Курской области по участию в совместных выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также в проводимых семинарах, «круглых столах» с участием представителей торгующих организаций | Распоряже-ние Губер-натора Курской области от 07.11.2022 № 353-рг «О проведении XXII межре-гиональной универсаль-ной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка-2023» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году на территории Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева прошла 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2023». Курская область представила на выставке достижения в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-ности. На экспозиции представлены порядка 10 предприятий агропромышленного комплекса региона. Наряду с крупными холдингами в экспозиции свою продукцию представили сельскохозяйственные кооперативы и малые предприятия. Куряне завоевали 62 медали, в том числе 30 золотых, 21 серебряную и 11 бронзовых. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-ности Курской области принимали участие в XXII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка-2023». Для продвижения продукции и расширения рынков сбыта в выставочном павильоне № 2 «Пищевая и перерабатывающая промышленность. АПК» была организована выставка продукции 28 ведущих предприятий. В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 15.09.2023 № 301-рг в целях более полного удовлетворения спроса населения г. Курска на сельскохозяйственную продукцию, социально значимые продовольственные товары сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-ности Курской области принимали участие в специализированной ярмарке «Осень - 2023» по продаже продуктов питания и плодоовощной продукции на 6 торговых площадках г. Курска. Региональные производители молочной продукции участвуют в торгово-закупочных сессиях с наиболее крупными региональными и федеральными торговыми сетями с целью расширения присутствия своей продукции на полках магазинов Курской области. Данные мероприятия позволяют компаниям провести презентацию продукции, получить консультацию по востребованности той или иной товарной категории или помощь по процедурам оформления документов | Количество выставок, ярмарок, ед. |  | 530 |  | 530 |  | - |  |
| Задача 1.14. Развитие перерабатывающих мощностей для производства соков и нектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Привлечение инвесторов к реализации проектов по строительству перерабатывающих мощностей по производству консервированной плодоовощной продукции | Инвестиционные проекты предприятий | 2023-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, АО «Корпорация развития Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы | Увеличение производства консервирован-ной плодоовощной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.3. | Сотрудничество с образовательными и медицинскими организациями по обеспечению населения местной продукцией |  | 2022-2030 годы | Министерство здравоохранения Курской области, Министерство образования и науки Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение качества жизни населения, улучшение структуры питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.15. Повышение эффективности производства и роста конкурентоспособности сахарной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.2. | Внедрение современных технологий по глубокой переработке побочной продукции сахарного производства | Инвестиционные проекты предприятий | 2023-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, хозяйствующие субъекты Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение эффективности производства сахарной промышленнос-ти. Повышение экологичности производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Потребительский рынок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.17. Дальнейшее развитие сложившихся положительных тенденций в развитии потребительского рынка, наиболее полное удовлетворение жителей области товарами в широком ассортименте по доступным ценам, торговыми и бытовыми услугами при гарантированном качестве и безопасности, преобразование действующих предприятий торговли в современную индустрию сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Развитие многоформатной торговли и дальнейшее создание условий для развития конкуренции в отрасли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году в городах и районах области открыто и реконструировано 88 объектов торговли, создано свыше 370 новых рабочих мест. Основной прирост объектов торговли обеспечили торговые сети «Магнит» АО «Тандер», «Пятерочка» ООО «ИКС5 Ритейл Групп», ООО «Альфа-Рязань», ООО «Альфа-Владимир», ООО «Альфа-М» и ООО «Бета-М» (торговая сеть «Красное и Белое») В г. Курске осуществляли торговую деятельность 1337 стационарных предприятий торговли, 380 - постоянно действующих нестационарных торговых объектов. Развиваются сетевые предприятия: «Магнит» (АО «Тандер»), «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), «Перекресток» (ЗАО ТД «Перекресток»), торговые объекты низких цен «Светофор» (ООО «Торгсервис 46»), «Победа» (ООО ТД «Лето»), магазины фиксированных цен «Фикс Прайс» (ООО «Бэст Прайс), сток – центры «Абсолют (ООО «Орион опт») и др. В 2023 году в г. Курске открыто: 73 предприятия торговли; 14 постоянно действующих универсальных ярмарок и 1 специализированная ярмарка | Повышение обеспеченности жителей региона (в том числе в сельской местности) торговыми услугами. Присутствие всех форматов торговли в городах и крупных населенных пунктах Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.2. | Оптимизация системы сбыта продукции (за счет создания распределительных центров). Строительство крупного логистического центра для реализации продовольственных товаров, производимых в Курской области и других регионах Российской Федерации | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. Построен распределительный центр «Курский» в индустриальном парке «Юбилейный» | Построен распределитель-ный центр «Курский» в индустриальном парке «Юбилейный» (ед.). Повышение эффективности системы сбыта продукции |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 1.17.3. | Повышение технического уровня предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг (новое строительство объектов, реконструкция и модернизация действующих предприятий) | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. Функционирует свыше 10 тысяч объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе около 100 международных, федеральных и региональных торговых сетей. По обеспеченности населения торговыми площадями Курская область занимает одно из ведущих мест среди регионов Центрального федерального округа. Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составляет 5358 единиц при нормативе 3111 единиц. В 2023 году в городах и районах области открыто и реконструировано 88 объектов торговли. Постоянно повышается работа по повышению их технического уровня. В 2023 году в г. Курске открыты (реконструированы) 73 предприятия торговли, 6 предприятий общепита, 4 предприятия бытового обслуживания. На территории г. Железногорска открылось 3 предприятия розничной торговли, 1 предприятие общественного питания, начато строительство автосервиса | Создание современной инфраструктуры розничной и оптовой торговли, общественного питания, бытовых услуг. Рост оборота розничной торговли в 2030 году в 1,27 раза к 2020 году. Рост оборота общественного питания в 2030 году в 1,27 раза к 2020 году Рост объема платных услуг, оказываемых населению, в 2030 году в 1,2 раза к 2020 году |  | 101,0% 101,5% 101,2% |  | 101,4% 103,3% 98,5% |  | + 0,4 п.п. + 1,8 п.п. - 2,7 п.п. | Не достиг-нуто плановое значение индекса физичес-кого объе-ма плат-ных услуг в связи с высоким уровнем инфляции (15-17%) |
| 1.17.4. | Увеличение уровня обеспеченности населения торговыми площадями, дифференцированными по различным форматам торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов превышает в 1,7 раза норматив минимальной обеспеченности. На территории г. Курска в 2023 году открывались сетевые объекты торговли по реализации товаров первой необходимости по низким ценам: «Магнит» (АО «Тандер»), «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), магазины «Кари» (ООО «КАРИ»), магазин «Моя цена» (АО «Тандер»), «Чижик» (ООО «ЧИЖИК»), торговая площадь которых составляет 8,7 тыс.кв.м | Наиболее полное удовлетворение жителей (в том числе в сельской местности) товарами по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.5. | Развитие мобильной, нестационарной, ярмарочной (в том числе ярмарок выходного дня), рыночной торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспеченность населения павильонами и киосками по продаже продтоваров и сельхозпродукции на 4 единицы превышает плановый показатель. При плановом значении 5,8 фактический показатель составляет 7,8 торговых объектов на 10 000 человек В г. Курске осуществляли свою деятельность 14 постоянно действующих универсальных ярмарок и 1 специализированная, число фактически использованных торговых мест на ярмарках - 1155. Также в г. Курске функционировало 380 постоянно действующих нестационарных торговых объектов | Продвижение товаров курских производителей. Увеличение объема реализации продукции. Увеличение количества проведенных торговых мероприятий. Наиболее полное удовлетворение жителей товарами по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.6. | Развитие электронной торговли | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области организовано свыше 570 пунктов выдачи товаров. Кроме того, все продовольственные и непродовольственные торговые сети осуществляют интернет-торговлю с доставкой товаров на дом. Большое развитие получила интернет-торговля с использованием возможностей глобальной сети Интернет. В 2023 году на территории города Курск действует более 250 пунктов выдачи товаров | Повышение обеспеченности жителей региона торговыми услугами (в том числе в сельской местности) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.7. | Обеспечение увеличения доли присутствия товаров местного производства на полках сетевых магазинов розничной торговли | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышленности, торговли и предпринима-тельства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В торговых сетях реализуется продукция свыше 30 товаро-производителей Курской области и насчитывается около 300 ассортиментных позиций, доля курских товаров постоянно увеличивается. Продовольственные товары (колбасные изделия, сахар, крупы, молоко, хлеб и др.) курских производителей присутствуют во всех розничных торговых сетях. В г. Курске осуществляют торговую деятельность сетевые хозяйствующие субъекты, которые реализуют товары местных производителей в специализированных магазинах («Соловей», «Вкусно так», «Мясной 46», «Добропек», «Красная поляна», «Дары Обояни», «Псельское») | Утверждение плана действий по увеличению доли присутствия товаров местного производства на полках сетевых магазинов розничной торговли. Продвижение товаров курских производителей. Увеличение объема реализации продукции. Наиболее полное удовлетворение жителей товарами по доступным ценам |  |  |  | - |  | - |  |