|  |  | Документ подписан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
|  |  | Куратор ГП - Чепик Александр Евгеньевич |  |  |
|  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
|  |  | Сертификат: |  |  |
|  |  | Владелец: |  |  |
|  |  | Действителен: с по |  |  |
|  |  | Дата подписания: |  |  |
|  |  | Документ подписан |  |  |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель ГП - Кулагина Елена Валентиновна |  |  |
|  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
|  |  | Сертификат: 6d85ad81501471e737faa4f3a8aaea2f |  |  |
|  |  | Владелец: Кулагина Елена Валентиновна |  |  |
|  |  | Действителен: с 09.12.2024 по 04.03.2026 |  |  |
|  |  | Дата подписания: 05.03.2025 |  |  |
|  |  | Дата утверждения паспорта: 02.04.2025 |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| государственной программы |  |  |  |  |
| «Содействие занятости населения в Курской области» |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Чепик Александр Евгеньевич |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Кулагина Елена Валентиновна |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,5 процента" |  |  |  |
|  | Цель 2 "Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности" |  |  |  |
|  | Цель 3 "Достижение установленной численности участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, прибывших на территорию Курской области и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 066 120,46 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи Устойчивая и динамичная экономика |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,5 процента» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы | ГП | Убывание | Процент | 0,3 | 2023 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | Протокол "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В. СТАРОВОЙТА (в заочной форме) 28.03.2024" МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2024 № Пр-20 | МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Уровень безработицы по методологии МОТ (в среднем за год) | ГП | Убывание | Процент | 2,4 | 2023 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | Приказ "Об утверждении Основных методологических и организационных положений по проведению выборочного обследования рабочей силы" ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ от 30.06.2017 № 445 | МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень бедности | ГП, ВДЛ | Убывание | Процент | 8,3 | 2023 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5,2 | Постановление Правительства РФ "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.04.2021 № 542 | МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году. |
| 2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | ГП | Убывание | Человек | 12 | 2023 | 25 | 25 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | Протокол "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В. СТАРОВОЙТА (в заочной форме) 28.03.2024" МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2024 № Пр-20 | МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | ГП | Убывание | Человек | 238 | 2023 | 238 | 250 | 237 | 236 | 236 | 235 | 235 | Протокол "Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области, председателя Совета Р.В. СТАРОВОЙТА (в заочной форме) 28.03.2024" МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2024 № Пр-20 | МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Темп роста (индекса роста) реального среднедушевого денежного дохода | ГП, ВДЛ | Возрастание | Процент | 102,8 | 2023 | 106,1 | 109,5 | 112,9 | 116,3 | 128,2 | 131,7 | 135 | Постановление Правительства РФ "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.04.2021 № 542 | МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. |
| Цель государственной программы «Достижение установленной численности участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, прибывших на территорию Курской области и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области | ГП | Возрастание | Человек | 229 | 2023 | 103 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Распоряжение "Распоряжение Правительства Российской Федерации" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.12.2021 № 3568-р | МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,5 процента» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень регистрируемой безработицы | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,55 |
| 1.2. | Уровень безработицы по методологии МОТ (в среднем за год) | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2,9 |
| 2. | Цель государственной программы «Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень бедности | ГП, ВДЛ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7,3 |
| 2.2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| 2.3. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 250 |
| 2.4. | Темп роста (индекса роста) реального среднедушевого денежного дохода | ГП, ВДЛ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 109,5 |
| 3. | Цель государственной программы «Достижение установленной численности участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, прибывших на территорию Курской области и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области | ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 1 | Региональный проект "Управление рынком труда (Курская область)" Белостоцкий Андрей Викторович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1 | Создана модель управления кадровым обеспечением экономики | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости, не менее 30 единиц в 2025 году: проведен текущий ремонт зданий и помещений центров занятости населения; оснащены рабочие места работников центров занятости населения; внедрен фирменный стиль оформления центров занятости населения; проведена оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети центров занятости населения. Обеспечен переход на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес ситуаций работодателей. |  | Уровень регистрируемой безработицы |
| 2 | Региональный проект "Образование для рынка труда (Курская область)" Белостоцкий Андрей Викторович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.1 | Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности | Осуществлены мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 277 работников (в том числе в 2025 году - 95 человек; 2026 году - 95 человек; 2027 году - 87 человек) организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в целях обеспечения кадрами необходимой квалификации предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы. |  | Уровень регистрируемой безработицы |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Меры государственной поддержки в сфере занятости населения и социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 3.1 | Содействие развитию рынка труда в соответствии с потребностями экономики Курской области | Обеспечено содействие гражданам в поиске подходящей работы; организовано содействие работодателям в подборе необходимых работников; оказано содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы; сформирован прогноз потребности экономики Курской области в кадрах и размещен на официальном сайте Министерства по труду и занятости населения Курской области; реализованы мероприятия по подготовке кадров в соответствии с потребностями рынка труда |  | Уровень регистрируемой безработицы Уровень безработицы по методологии МОТ (в среднем за год) |
| 3.2 | Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы | Обеспечены социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными и иным категориям граждан |  | Уровень бедности |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие институтов рынка труда" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 4.1 | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Осуществлена координация проведения обучения по охране труда; осуществлена государственная экспертиза условий труда; организовано информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. |  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
| 4.2 | Совершенствование развития на территории Курской области социально-трудовых отношений | Организовано обеспечение минимального уровня оплаты труда работников организаций, расположенных на территории Курской области (за исключением финансируемых из федерального бюджета) не ниже размера, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; осуществлен мониторинг показателей погашения задолженности по заработной плате перед работниками организаций Курской области; организована работа по противодействию нелегальной занятости; обеспечено повышение качества заключаемых коллективных договоров и соглашений, содействие урегулированию коллективных трудовых споров |  | Уровень бедности Темп роста (индекса роста) реального среднедушевого денежного дохода |
| 4.3 | Повышение эффективности осуществления переданных полномочий в сфере охраны труда | Проведен мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Курской области |  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства по труду и занятости населения Курской области и государственных учреждений" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 5.1 | Создание организационных условий для осуществления государственных полномочий в сфере содействия занятости населения | Обеспечено функционирование деятельности Министерства по труду и занятости населения Курской области и подведомственного ОКУ "Центр занятости населения Курской области" |  | Уровень регистрируемой безработицы |
| 5.2 | Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения в электронном виде | Повышение качества и доступности государственных услуг и полномочий в области содействия занятости |  | Уровень регистрируемой безработицы |
| 5.3 | Обеспечение государственных гарантий и исполнения законодательства в сфере занятости населения | Осуществление контроля за деятельностью подведомственного Министерству по труду и занятости населения Курской области ОКУ "Центр занятости населения Курской области" |  | Уровень регистрируемой безработицы |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 6.1 | Создание условий для трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста, улучшение социального самочувствия посредством успешной адаптации к условиям современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудозанятость, а также повышение уровня их жизни | Обеспечено содействие в трудоустройстве граждан, относящихся к категории молодых инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы |  | Уровень регистрируемой безработицы |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 7.1 | Увеличение миграционного притока населения Курской области, сокращение дефицита трудовых ресурсов в Курской области | Стимулирование процесса добровольного переселения Курскую область соотечественников из-за рубежа; пополнение сельских территорий трудовыми ресурсами за счет соотечественников, переселившихся в рамках программы в сельскую местность; привлечение к участию программе соотечественников трудоспособного возраста |  | Количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Содействие занятости населения в Курской области" (всего), в том числе: | 479 245,54 | 739 023,44 | 533 672,59 | 544 978,89 | 566 800,00 | 589 400,00 | 613 000,00 | 4 066 120,46 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 479 245,54 | 739 023,44 | 533 672,59 | 544 978,89 | 566 800,00 | 589 400,00 | 613 000,00 | 4 066 120,46 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 208 415,70 | 448 980,50 | 259 562,30 | 270 868,60 | 265 840,60 | 265 840,60 | 265 840,60 | 1 985 348,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 13 226,50 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 112 622,26 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 13 226,50 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 112 622,26 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Содействие занятости (Курская область)" (всего), в том числе: | 27 314,19 | X | X | X | X | X | X | 27 314,19 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 27 314,19 | X | X | X | X | X | X | 27 314,19 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 26 767,90 | X | X | X | X | X | X | 26 767,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Управление рынком труда (Курская область)" (всего), в том числе: | X | 206 122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 122,45 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 206 122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 122,45 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Образование для рынка труда (Курская область)" (всего), в том числе: | X | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 183,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 503,71 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 5 660,10 | 5 660,10 | 5 183,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 503,71 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 5 546,90 | 5 490,30 | 5 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 065,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Меры государственной поддержки в сфере занятости населения и социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан" (всего), в том числе: | 207 832,07 | 263 489,01 | 266 686,34 | 278 529,23 | 305 789,31 | 328 389,31 | 351 989,31 | 2 002 704,58 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 207 832,07 | 263 489,01 | 266 686,34 | 278 529,23 | 305 789,31 | 328 389,31 | 351 989,31 | 2 002 704,58 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 180 716,90 | 240 143,60 | 252 842,00 | 264 670,60 | 264 670,60 | 264 670,60 | 264 670,60 | 1 732 384,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие институтов рынка труда" (всего), в том числе: | 13 805,79 | 17 206,83 | 17 206,83 | 17 206,83 | 17 206,83 | 17 206,83 | 17 206,83 | 117 046,77 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 13 805,79 | 17 206,83 | 17 206,83 | 17 206,83 | 17 206,83 | 17 206,83 | 17 206,83 | 117 046,77 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 13 226,50 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 112 622,26 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 13 226,50 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 16 565,96 | 112 622,26 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства по труду и занятости населения Курской области и государственных учреждений" (всего), в том числе: | 227 930,36 | 243 439,53 | 241 013,80 | 240 953,80 | 240 953,80 | 240 953,80 | 240 953,80 | 1 676 198,89 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 227 930,36 | 243 439,53 | 241 013,80 | 240 953,80 | 240 953,80 | 240 953,80 | 240 953,80 | 1 676 198,89 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве" (всего), в том числе: | 1 293,13 | 1 605,52 | 1 605,52 | 1 605,52 | 1 350,06 | 1 350,06 | 1 350,06 | 10 159,87 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 293,13 | 1 605,52 | 1 605,52 | 1 605,52 | 1 350,06 | 1 350,06 | 1 350,06 | 10 159,87 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (всего), в том числе: | 1 070,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 10 070,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 070,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 10 070,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 930,90 | 1 290,00 | 1 230,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 8 130,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |