|  |  |  | Приложение 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 18 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра (в ред. распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 №639-ра, от 30.12.2015 №921-ра; от 17.11.2016 №415-ра; от 03.11.2017 №499-ра; 25.09.2020 №542-ра; от 30.12.2022 № 1293-ра) |  |  |
| Отчет |  |  |  |  |  |
| о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областным государственным учреждением по государственной программе "Развитие лесного хозяйства в Курской области" за 2022 год |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной услуги (работы), показателя, объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс.рублей) |  |  |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Государственная работа №1 "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ" |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | площадь земель лесного фонда, на которой осуществляются мероприятия по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ, гектаров |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение" | 107 827 | 107 827 | 16 721,244 | 18 194,884 | 18 194,884 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | 109,2 км | 109,2 км |  |  |  |
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | 1737,3 км | 1737,3 км |  |  |  |
| Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | 12,0 ед. | 12,0 ед. |  |  |  |
| Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами | 1ед./12 мес. | 1ед./12 мес. |  |  |  |
| Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов | 107 827,0 га | 107 827,0 га |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Государственная работа №2 "Тушение лесных пожаров" |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | площадь земель лесного фонда, на которых планируется ликвидация лесного пожара, гектаров |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение" | Х | Х | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тушение лесных пожаров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Государственная работа №3 "Выполнение работ по отводу лесосек" |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Площадь земель лесного фонда по отводу лесосек,гектаров |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. "Организация использования лесов, их сохранения осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)" | 183,8 | 183,8 | 161,013 | 161,013 | 161,013 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Отвод лесосек под выборочные рубки | 135,0 | 135,0 |  |  |  |
| Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках | 36,7 | 36,7 |  |  |  |
| Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки | 12,1 | 12,1 |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Государственная работа №4 "Осуществление лесовосстановления и лесоразведения"(согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области» |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | площадь земель лесного фонда, на которых осуществляется лесовосстановление и лесоразведение, гектаров |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» (увеличение площади лесовосстановления) | 291,7 | 291,7 | 1 941,197 | 1 941,197 | 1 941,197 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой | 20,6 га | 20,6 га |  |  |  |
| Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях | 271,1 га | 271,1 га |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Государственная работа №5 "Проведение ухода за лесами" |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | площадь земель лесного фонда, на которых осуществляются рубки ухода за лесами, гектаров |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов» | 31,7 | 31,7 | 0,000 | 174,304 | 174,304 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами | 18,9 га | 18,9 га |  |  |  |
| Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами | 12,8 га | 12,8 га |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Государственная работа №6 "Профилактика возникновения очагов вредных организмов" |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Площадь земель лесного фонда, на которых осуществляется лесопатологическое обследование, гектаров |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 "Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов" | 100,0 | 100,0 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Лесопатологические обследования, в том числе инструментальным и (или) визуальным способами | 100,0 га | 100,0 га |  |  |  |
| Итого |  |  | 19 103,454 | 20 601,398 | 20 601,398 |