## Лист1
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 29.04.2021 № 179
(в редакции приказа комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 30.08.2021 № 326)
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного эдемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб.
[8 empty] | 2021г. | 2022 г. | 2023 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 27094.555 | 22221.483 | 6148.971
1. | Подпрограмма 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | х | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2021-01-01 | 2025-12-31 | х | 0 | 0 | 0
1.03 . | Основное мероприятие 1.03. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов до 63% в 2021 г., до 65% в 2022 г., до 67% в 2023 г., в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1006 04 1 03 11460 200 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | х | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2021-01-01 | 2025-12-31 | х | 0 | 0 | 0
2.01. | Основное мероприятие 2.01. Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
2.01.1 | Мероприятие 2.01.1. Работа по адаптации учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения проведена |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1002 04 2 01 12490 600 | 0 | 0 | 0
2.01.2. | Мероприятие 2.01.2. Работа по адаптации учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения проведена |  | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | 31.12.2021 31.12.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 804 0902 04 2 01 12490 600 | 0 | 0 | 0
2.01.3. | Мероприятие 2.01.3. Работа по адаптации учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения проведена |  | Петухов А.Е., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 809 1102 04 2 01 12490 600 | 0 | 0 | 0
2.01.4. | Мероприятие 2.01.4. Работа по адаптации учреждений, подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения проведена |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 824 0401 04 2 01 12490 200 | 0 | 0 | 0
2.02. | Основное мероприятие 2.02. Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
2.02.1 | Мероприятие 2.02.1. Обеспечение автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения областных государственных учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1002 04 2 02 12490 600 | 0 | 0 | 0
2.03. | Основное мероприятие 2.03. Поддержание в актуальном состоянии информации (баз данных) о социально значимых объектах, об инвалидах и детях-инвалидах, предоставлении им мер социальной поддержки (приобретение компьютерного и офисного оборудования, программмых продуктов, расходных материалов) |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
2.04. | Основное мероприятие 2.04. Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря) |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
2.04.1 | Мероприятие 2.04.1. Приобретение реабилитационного медицинского оборудования и инвентаря для областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1002 04 2 04 12490 200 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3.Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области | х | х | х | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 16364.943 | 16401.457 | 328.945
3.01. | Основное мероприятие 3.01. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
3.01.1. | Мероприятие 3.01.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере социальной защиты населения в Курской области |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0
3.01.2 | Мероприятие 3.01.2. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере культуры в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н., председатель комитета по культуре Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0
3.01.3. | Мероприятие 3.01.3. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере здравоохранения Курской области |  | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0
3.01.4. | Мероприятие 3.01.4. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере образования Курской области |  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0
3.01.5. | Мероприятие 3.01.5. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере труда и занятости Курской области |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0
3.01.6. | Мероприятие 3.01.6. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере физической культуры и спорта Курской области |  | Петухов А.Е., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах и услугах ранней помощи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.01.1. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.01.2. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.01.3. Потребность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курской области определена в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.02. | Основное мероприятие 3.02. Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи |  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | Определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.02.1.1 Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен в 2021 году | * | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.02.1.2. Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен в 2022 году | * | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.02.1.3. Систематический мониторинг потребности семей в услугах ранней помощи проведен в 2023 году | * | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.03. | Основное мероприятие 3.03. Обеспечение деятельности областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Курский областной центр психолого-педагогического и социального сопровождения" по развитию системы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска |  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | Создание условий для эффективной деятельности учреждения по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.03.1 Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Курский областной центр психолого-педагогического и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена в 2021 году | * | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 3.03.2. Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Курский областной центр психолого-педагогического и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена в 2022 году | * | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие 3.03.3. Деятельность областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Курский областной центр психолого-педагогического и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска обеспечена в 2023 году | * | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области |  |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.04. | Основное мероприятие 3.04. Приобретение реабилитационного оборудования для ОКУ "Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска |  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 803 0709 04 3 04 R5140 200 | 3000 | 3000 | 0
| Контрольное событие программы 3.04.1. Реабилитационное оборудование для ОКУ "Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска приобретено в 2021 году | * | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | х |  | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.04.2. Реабилитационное оборудование для ОКУ "Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения", предоставляющего услуги ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, детям группы риска приобретено в 2022 году | * | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
3.05. | Основное мероприятие 3.05. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
3.05.1. | Мероприятие 3.05.1. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций социальной защиты населения, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере социальной защиты населения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0,000 | 0 | 0
3.05.2. | Мероприятие 3.05.2. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций физической культуры и спорта, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Петухов А.Е., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0,000 | 0 | 0
3.05.3. | Мероприятие 3.05.3. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций культуры, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Полетыкина Ю.Н., председатель комитета по культуре Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере культуры | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0,000 | 0 | 0
3.05.4. | Мероприятие 3.05.4. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций здравоохранения, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере здавоохранения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0,000 | 0 | 0
3.05.5. | Мероприятие 3.05.5. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций образования и науки, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере образования и науки | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0,000 | 0 | 0
3.05.6. | Мероприятие 3.05.6. Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций в сфере труда и занятости населения, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условия для организации ранней помощи и преемственности в работе с инвалидами в сфере труда и занятости населения | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 |  | 0,000 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.05.1. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработана и внедрена в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.05.2. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработана и внедрена в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.05.3. Модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих услуги ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение разработана и внедрена в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.06. | Основное мероприятие 3.06. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0.000 | 0
| Контрольное событие программы 3.06.1. Обеспечено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, в 2021 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.06.2. Обеспечено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными в 2022 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.06.3. Обеспечено содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными в 2023 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.07. | Основное мероприятие 3.07. Содействие проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условий для оптимальной трудовой активности инвалидов | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.07.1. Оказано содействие по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2021 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.07.2. Оказано содействие по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2022 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.07.3. Оказано содействие по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов в 2023 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.08. | Основное мероприятие 3.08. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условий для оптимальной трудовой активности инвалидов, в т.ч. инвалидов молодого возраста | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.08.1. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве осуществлена в 2021 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.08.2. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве осуществлена в 2022 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.08.3. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве осуществлена в 2023 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.09. | Основное мероприятие 3.09. Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
|  |  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | Создание условий для интеграции инвалидов в общество | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.09.1. Оказано содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных торганизаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, в 2021 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.09.2. Оказано содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных торганизаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, в 2022 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.09.3. Оказано содействие занятости инвалидам из числа выпускников образовательных торганизаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, в 2023 году | * | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.10. | Основное мероприятие 3.10. Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственныъх и муниципальных услуг |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Развитие комплексной реабилитациии и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.10.1. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, разработаны в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.10.2. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, разработаны в 2022 году |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.10.3. Проекты нормативных правовых актов, направленные на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, разработаны в 2023 году |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.11. | Основное мероприятие 3.11. Создание информационной системы, обеспечивающей, решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.11.1. Информационная система, обеспечивающая, решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения создана в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.11.2. Информационная система, обеспечивающая, решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения создана в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
3.12. | Основное мероприятие 3.12. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2022 |  | 357.893 | 394.407 | 128.638
3.12.1. | Мероприятие 3.12.1. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в социальной сфере деятельности |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере социальной защиты | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1006 04 3 12 R5140 200 | 82.124 | 118.638 | 118.638
3.12.2. | Мероприятие 3.12.2. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам , услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в сфере культуры |  | Полетыкина Ю.Н., председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере культуры | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 806 0801 04 3 12 R5140 000 | 45 | 45 | 0
3.12.3. | Мероприятие 3.12.3. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам , услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в сфере образования и науки |  | Пархоменко Н. А. председатель комитета образования и науки Курской области | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере образования и науки | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 803 0709 04 3 12 R5140 200 | 76.923 | 76.923 | 0
3.12.4. | Мероприятие 3.12.4. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам , услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в сфере труда и занятости населения |  | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере труда и занятости | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 824 0401 04 3 12 R5140 200 | 76.923 | 76.923 | 10
3.12.5. | Мероприятие 3.12.5. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам , услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в сфере здравоохранения |  | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами в сфере здравоохранения | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 804 0901 04 3 12 R5140 600 | 76.923 | 76.923 | 0
| Контрольное событие программы 3.12.1. Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, организована в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.12.2. Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков организована в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.12.3. Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков организована в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | х | х | х | х
3.13. | Основное мероприятие 3.13. Участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формирования доступной среды |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, занятых проблемами реабилитации инвалидов и формирования доступной среды | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.13.1. Организовано участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомтсвенных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста,реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и формирования доступной среды в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.13.2. Организовано участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомтсвенных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и формирования доступной среды в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.13.3. Организовано участие специалистов комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомтсвенных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и формирования доступной среды в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.14. | Основное мероприятие 3.14. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов по адаптивной физической культуре |  | Петухов А.Е., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Увеличение числа специалистов по адаптивной физической культуре | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
3.15. | Основное мероприятие 3.15. Оказание социальных услуг по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |  | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области | Увеличение числа инвалидов, и членов их семей, прошедших обучение навыкам пользования ТСР | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.15.1. Социальные услуги по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, оказаны в 2021 году | * | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области |  | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.15.2. Социальные услуги по обучению инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, оказаны в 2022 году |  | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области |  |  | 2022-12-31
3.16. | Основное мероприятие 3.16. Приобретение реабилитационного оборудования областному казенному учреждению социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления услуг | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х 805 1002 04 3 16 R 5140 200 | 6007.051 | 6007.051 | 200.307
| Контрольное событие программы 3.16.1. Реабилитационное оборудование областному казенному учреждению социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» приобретено в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.16.2. Реабилитационное оборудование областному казенному учреждению социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» приобретено в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.16.3. Реабилитационное оборудование областному казенному учреждению социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского»приобретено в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
3.17. | Основное мероприятие 3.17. Оснащение реабилитационным оборудованием государственных учреждений здравоохранения Курской области, осуществляющих мероприятия по медицинской реабилитации |  | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области | Укрепление материально-технической базы и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями здравоохранения | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 804 0901 04 3 17 R5140 600 | 3461.538 | 3461.538 | 0
| Контрольное событие программы 3.17.1. Государственные учреждения здравоохранения Курской области, осуществляющие мероприятия по медицинской реабилитации оснащены реабилитационным оборудованием в 2021 году | * | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.17.2. Государственные учреждения здравоохранения Курской области, осуществляющие мероприятия по медицинской реабилитации оснащены реабилитационным оборудованием в 2022 году | * | Палферова Е.А., председатель комитета здравоохранения Курской области | х |  | 2022-12-31
3.18. | Основное мероприятие 3.18. Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области |  | Петухов А.Е., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 809 1103 04 3 18 R5140 600 | 3538.461 | 3538.461 | 0
| Контрольное событие подпрограммы 3.18.1. Учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области оснащены реабилитационным оборудованием в 2021 году | * | Петухов А.Е., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 3.18.2. Учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Курской области оснащены реабилитационным оборудованием в 2022 году | * | Петухов А.Е., председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
4. | Подпрограмма 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области | * | х | х | 2021-01-01 | 2025-12-31 | х | 10729.612 | 5820.026 | 5820.026
4.01. | Основное мероприятие 4.01. Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
4.01.1. | Мероприятие 4.01.1. Проведение областной спартакиады среди инвалидов и областной спартакиады среди детей-инвалидов |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1006 04 4 01 11480 200 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.01.1. Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 4.01.2. Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 4.01.3. Областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов проведены в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
4.02. | Основное мероприятие 4.02. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» (в том числе приобретение оборудования) |  | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | Соблюдение прав инвалидов по слуху в получении доступной информации | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 90 | 90
4.02.1. | Мероприятие 4.02.1. Организация трансляции общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» с субтитрованием |  | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | Обеспечение трансляции субтитров телевизионных программ на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» в количестве 260 шт. | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 811 1201 04 4 02 11480 600 | 0 | 90 | 90
| Контрольное событие подпрограммы 4.02.1.1 Субтитрирование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм" организовано в 2021 году | * | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.02.1.2. Субтитрирование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм" организовано в 2022 году | * | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.02.1.3 Субтитрирование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области "ТРК "Сейм" организовано в 2023 году | * | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
4.04. | Основное мероприятие 4.04. Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами в рамках индивидуальной программы реабилитации | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 4459.612 | 4460.026 | 4460.026
4.04.01. | Мероприятие 4.04.1. Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг в соответствии с рекомендациями в ИПР за счет средств областного бюджета |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1003 04 4 04 12490 300 | 4459.612 | 4460.026 | 4460.026
| Контрольное событие подпрограммы 4.04.1.1. Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, в соответствии с рекомендациями в ИПР за счет средств областного бюджета в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.04.1.2. Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, в соответствии с рекомендациями в ИПР за счет средств областного бюджета в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.04.1.3. Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены техническими средства реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, в соответствии с рекомендациями в ИПР за счет средств областного бюджета в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
4.07. | Основное мероприятие 4.07. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов |  | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
4.08. | Основное мероприятие подпрограммы 4.08. Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1006 04 4 08 11470 600 | 3270 | 1270 | 1270
| Контрольное событие подпрограммы 4.08.1. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов предоставлены в 2021 | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.08.2. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов предоставлены в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие подпрограммы 4.08.3. Субсидии областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов предоставлены в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
4.12. | Основное мероприятие 4.12. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | 0 | 0 | 0
4.12.1. | Мероприятие 4.12.1. Создание общественно-просветительской кампании по распространению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1006 04 4 12 12460 200 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.12.1.1 Общественно-просветительская кампания по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения организована и проведена в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 4.12.1.2. Общественно-просветительская кампания по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения организована и проведена в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 4.12.1.3. Общественно-просветительская кампания по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения организована и проведена в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х |  | 2023-12-31 | х | х | х | х
4.13. | Основное мероприятие 4.13. Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов |  | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение государственной поддержки специализированных предприятий, образованных общероссийскими общественными организациями инвалидов | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 1006 04 4 13 12460 800 | 3000 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.13.1. Субсидии специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов предоставлены в 2021 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2021-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 4.13.2. Субсидии специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов предоставлены в 2022 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2022-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 4.13.3. Субсидии специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов предоставлены в 2023 году | * | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 2023-12-31 | х | х | х | х