Приложение № 3

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2022 год

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию | Министерство сельского хозяйства Курской области | I квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 11.02.2022 № 113-па «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию», |  |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания | Министерство сельского хозяйства Курской области | I квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 01.03.2022 № 177-па «О внесении изменения в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания» |  |
| 3. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» субсидий на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач | Министерство сельского хозяйства Курской области | I квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 16.03.2022 № 243-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» субсидий на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач», |  |
| 4. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного животноводства на овцеводство и козоводство | Министерство сельского хозяйства Курской области | I квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 29.03.2022 № 329-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного животноводства на овцеводство и козоводство» |  |
| 5. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства | Министерство сельского хозяйства Курской области | I квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 30.03.2022 № 338-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства» |  |
| 6. | Постановление Администрации Курской области | Предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение затрат на прирост объема производства сельскохозяйственной продукции (грант «Агропрогресс»), крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на развитие семейных ферм, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | Министерство сельского хозяйства Курской области | I квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 30.03.2022 № 336-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 31.05.2021 № 576-па» |  |
| 7. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку племенного животноводства | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 01.04.2022 № 354-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку племенного животноводства» |  |
| 8. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование развития приоритетной подотрасли животноводства на производство молока | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 01.04.2022 № 355-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование развития приоритетной подотрасли животноводства на производство молока» |  |
| 9. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку собственного производства молока | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 01.04.2022 № 356-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку собственного производства молока» |  |
| 10. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 01.04.2022 № 357-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 25.05.2021 № 540-па» |  |
| 11. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 05.04.2022 № 374-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв», Постановление Администрации Курской области от 04.05.2022 № 507-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв» |  |
| 12. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение (компенсацию) части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 11.04.2022 № 413-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 12.02.2021 № 127-па» |  |
| 13. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 12.04.2022 № 420-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства», |  |
| 14. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного животноводства на овцеводство и козоводство | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 12.04.2022 № 421-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного животноводства на овцеводство и козоводство» |  |
| 15. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство овец на убой в живом весе | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 22.04.2022 № 459-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 22.11.2021 № 1224-па «Об утверждении Правил предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство овец на убой в живом весе» |  |
| 16. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение прироста численности маточного поголовья овец" | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 04.05.2022 № 506-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение прироста численности маточного поголовья овец» |  |
| 17. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 05.05.2022 № 511-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства» |  |
| 18. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 16.05.2022 № 548-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений» |  |
| 19. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 16.05.2022 № 553-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию» |  |
| 20. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» субсидий на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач | Министерство сельского хозяйства Курской области | III квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 05.07.2022 № 747-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» субсидий на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач» |  |
| 21. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство овец на убой в живом весе | Министерство сельского хозяйства Курской области | III квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 06.07.2022 № 752-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на прирост производства овец на убой в живом весе», Постановление Администрации Курской области от 31.08.2022 № 964-па «О внесении изменения в Правила предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на прирост производства овец на убой в живом весе» |  |
| 22. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива | Министерство сельского хозяйства Курской области | III квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 08.07.2022 № 757-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 25.05.2021 № 540-па» |  |
| 23. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений | Министерство сельского хозяйства Курской области | III квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 15.07.2022 № 801-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 17.11.2017 № 920-па», |  |
| 24. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов развития сельского туризма (грант «Агротуризм»)» | Министерство сельского хозяйства Курской области | III квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 20.07.2022 № 818-па «Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов развития сельского туризма (грант «Агротуризм»)», Постановление Администрации Курской области от 10.08.2022 № 878-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов развития сельского туризма (грант «Агротуризм»)» |  |
| 25. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства | Министерство сельского хозяйства Курской области | III квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 16.08.2022 № 902-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства» |  |
| 26. | Постановление Администрации Курской области | Предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение затрат на прирост объема производства сельскохозяйственной продукции (грант «Агропрогресс»), крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на развитие семейных ферм, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | Министерство сельского хозяйства Курской области | III квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 16.08.2022 № 903-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 31.05.2021 № 576-па» |  |
| 27. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий научным и образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 19.10.2022 № 1168-па «О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий научным и образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства» |  |
| 28. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления производителям зерновых культур из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 21.10.2022 № 1178-па «О внесении изменений в Правила предоставления производителям зерновых культур из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур», Постановление Администрации Курской области от 25.11.2022 № 1358-па «О внесении изменений в Правила предоставления производителям зерновых культур из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур», Постановление Администрации Курской области от 16.12.2022 № 1499-па «О внесении изменений в Правила предоставления производителям зерновых культур из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур» |  |
| 29. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на производство масличных культур | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 10.11.2022 № 1286-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 07.07.2020 № 675-па» |  |
| 30. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 15.11.2022 № 1296-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений» |  |
| 31. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления, за исключением молодняка российской селекции | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 24.11.2022 № 1353-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления, за исключением молодняка российской селекции» |  |
| 32. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 24.11.2022 № 1354-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции» |  |
| 33. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 12.12.2022 № 1447-па «О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (или) животноводства» |  |
| 34. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 15.12.2022 № 1491-па «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе» |  |
| 35. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта" | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 20.12.2022 № 1517-па «Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта» |  |
| 36. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Министерство сельского хозяйства Курской области | IV квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 23.12.2022 № 1558-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 28.06.2019 № 585-па «Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение Правил предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части осуществленных расходов на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства Курской области | II квартал 2022 года | Постановление Администрации Курской области от 12.05.2022 № 539-па «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 28.11.2019 № 1168-па» |  |