| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  |  |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |  |
| Приоритетное направление 7. «Зеленый и безопасный регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 7. Реализация модели устойчивого эколого-ориентированного развития, развитие «зеленой» экономики, решение экологических проблем для максимально полного удовлетворения потребностей населения по формированию экологически чистой среды обитания; обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Здоровые экосистемы (почвы, леса, реки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Комплексная экологизация экосистем Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Разработка и реализация региональной приоритетной программы «Здоровые почвы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Разработка технологий восстановления почв, стимулирование проведения НИОКР в области рекультивации сельскохозяйственных земель |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Увеличение площади сельскохозяйст-венных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.2. | Использование существующих разработок в области ревитализации земель |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Увеличение площади сельскохозяйст-венных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.3. | Восстановление масштабов внесения минеральных удобрений и увеличение применения органики |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение плодородия почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.4. | Использование биологических факторов повышения плодородия почв, включая локализацию и ликвидацию болезней, вредителей и сорняков |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение плодородия почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.5. | Применение биологических фунгицидов и регуляторов роста растений |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение плодородия почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.6. | Использование нанобиологических способов рекультивации сельскохозяйственных земель |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Увеличение площади сельскохозяйст-венных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.7. | Использование сидеральных структур |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Использование в зерновом звене севооборота промежуточной сидеральной культуры, в сочетании с растительными остатками однолетних трав и соломой, компенсирует недостаток органики на отдаленных от ферм землях. Проводится работа по увеличению объемов культуртехнических работ для улучшения состояния почв и освоения новых земель для использования их в сельском хозяйстве | Ликвидация сложившегося отрицательного баланса органического вещества почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.8. | Применение технологий «балансирования» - удаления загрязнений из загрязненных почв и перенесения их на обедненную почву |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Повышение плодородия почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.9. | Увеличение доли лесов, сенокосов и пастбищ |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе большое внимание уделяется решению проблемы сохранения лесов. Лесовосстанов-ление и лесоразведение составило 204 га (106% от запланированных). Высажено свыше 700 тыс. сеянцев на площади 195 га. Отношение площади лесовосстанов-ления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на 01.12.2024 года составило 1 108%. Количество выращенного посадочного материала лесных растений по итогам осенней инвентаризации лесных питомников составило 1,138 млн шт. Объём заготовленных семян лесных растений составил 3960 кг | Повышение плодородия почв, увеличение кормовой базы животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.10. | Мониторинг мутогенеза |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Выявление уровня загрязнения мутагенными веществами почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.11. | Активизация международного сотрудничества в области обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства |  | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Сформирована база лучших практик развития сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Обеспечение устойчи-вого лесопользования, защита природных лесных экосистем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | сохранение и увеличение лесистости территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области не допущено снижение лесистости в связи с эффективным проведением мероприятий и соблюдением баланса вырубленных лесных насаждений и участков, переведенных в покрытую лесом площадь | Сохранение лесистости территории на уровне 8,2% к 2030 году (%) |  | 8,2 |  | 8,2 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.2. | создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранение лесного биоразнообразия | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», Схема развития и размещения особоохра-няемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Создание особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года. В 2024 году созданы следующие особо охраняемые природные территории регионального значения: Урочище Частая дубрава (Горшеченский район), Сидоров лес и урочище Грайворонка (Советский район), Урочище Заломное (Тимский район), Урочище Шатилов лог (Горшеченский район), Пойма рек Свапы и Нестуни (Хомутовский район), Степные холмы и пойма реки Рогозец близ села Безлепкино (Мантуровский район), Урочище Суходол у села Песчаное (Беловский район), Степь с катраном татарским близ села Большие Бутырки (Мантуровский район), Урочище Пискловское болото (Курский и Щигровский районы), Пойма реки Свапы близ деревни Гряды (Конышевский район). Расширен памятник природы регионального значения «Колодный лог» (Курский район) в части включения в его границы второго участка | Увеличение площади особо охраняемых природных территорий до 10000 га к 2030 году |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.3. | обеспечение круглогодичного ухода за особо охраняемыми природными территориями | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. На территориях природных парков регионального значения «Парк «Патриот», «Парк «Боева дача», «Первомайский парк», «Парк имени С.Н. Перекальского» в городе Курске осуществляется круглогодичный уход в части обслуживания, озеленения, сохранения природных ландшафтов и объектов внешнего благоустройства на общую сумму 53,3 млн. рублей. Кроме того, силами сотрудников ОКУ «Дирекция ООПТ» осуществлялся уход за зелеными насаждениями ООПТ «Железно-горский дендрологический парк» | Количество особо охраняемых территорий, на которых проведены работы по обеспечению функциониро-вания, - не менее 5 ед. |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.4. | защита лесов и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году специалистами Центра защиты леса Воронежской области проведено лесопатологическое обследование на площади 401,1 га. В целях борьбы с корневой губкой и другими видами болезней проведены сплошные санитарные рубки на площади 27,6 га, выборочно-санитарные рубки на площади 136,8 га, рубка аварийных деревьев 201 шт. На площадях после проведения сплошных санитарных рубок создаются лесные культуры, устойчивые к данному виду заболеваний и повреждений | Снижение площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса | 80,0 |  |  | 35,8 |  |  |  | - 44,2 |  |  |  |
| 7.1.2.5. | противопожарное обустройство лесов | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов приводились в рамках государственного задания САУ КО "Лесопожарный центр", заключенных контрактов с государственными унитарными предприятиями Министерства, а также согласно проектов освоения лесов арендаторов лесных участков. Все мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в полном объеме от запланированных на 2024 год показателей: устройство минерализованных полос - 127,7 км; прочистка минерализованных полос - 5261,6 км; проведение контролируемых профилактических выжиганий - 70 га; благоустройство зон отдыха граждан - 214 шт.; установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах - 258 шт. установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 360 шт. | Ежегодное снижение количества лесных пожаров | 0,67 |  |  | 0 |  |  |  | - 0,67 |  |  |  |
| 7.1.2.6. | организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Лесных пожаров, за исключением "опасных зон", расположенных в приграничье, не допущено. В круглосуточном режиме работал региональный пункт диспетчерского управления (РДПУ), организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров - ИСДМ-Рослесхоз и системы «Каскад» Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области. Также на территории региона введены в действие видеокамеры для наблюдения за пожароопасной обстановкой в лесном фонде на территории данных лесничеств. Обеспечена постоянная и устойчивая связь с лесничествами, предприятиями и арендаторами лесных участков. Через РДПУ и отделы Министерства по лесничествам обеспечено межведомственное взаимодействие органов государственной власти, заинтересованных структур и организаций | Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, до 86% |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.7. | обеспечение функционирования лесопожарных станций, специализированной диспетчерской службы | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Работа регионального пункта диспетчерского управления (РДПУ) обеспечивается в круглосуточном режиме. Лесных пожаров, за исключением "опасных зон", расположенных в приграничье, не допущено | Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, до 86% |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.8. | проведение мероприятий в части увеличения объема работ по лесовосстановлению и лесоразведению | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Работы по лесовосстановлению и лесоразведению лесов в 2024 году выполнены на площади 204,6221 га | Обеспечение 100% отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |  | 100 |  | 1124,3 |  |  |  | + 1024,3 |  |  |  |
| 7.1.2.9. | оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2023 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. По результатам закупочных процедур 2019-2022 годов оснащение специализированных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов лесохозяйственной техникой и оборудования, составило 92%. В 2023-2024 годах закупочные процедуры не осуществлялись | Ежегодное пополнение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.1.2.10. | оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Курской области лесопожарной техникой и оборудованием | Региональ-ный проект «Сохранение лесов Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. По результатам закупочных процедур 2019-2022 годов оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием составило 92%, в 2023-2024 годах закупочные процедуры не осуществлялись. | Ежегодное пополнение лесопожарной техники и оборудования |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.1.3. | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, реализация регионального проекта «Чистая вода (Курская область)», экологизация бассейнов рек Курской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. | реализация регионального проекта «Чистая вода (Курская область)», восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводного хозяйства Курской области | Региональный проект «Чистая вода (Курская область)» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Курская область)» на территории Курской области доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в период с 2021 по 2024 ГОДЫ составляет 99%. В 2024 г. реконструировано и введено в эксплуатацию 6 объектов питьевого водоснабжения из запланированных 6 (нарастающим итогом 22) | Региональный проект реализован; построено и реконструирова-но не менее 25 крупных объектов питьевого водоснабжения; построено и реконструировано не менее 2 объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций |  | 6 |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.2. | строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений, в том числе стимулирование внедрения биологической очистки бытовых стоков в малонаселенных пунктах, кварталах индивидуального жилья, на территории дачных и садоводческих товариществ | Проект региональной программы по строительству и реконструк-ции (модерниза-ции) очистных сооружений централизо-ванных систем водоотведе-ния | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С целью формирования нового федерального проекта «Оздоровление водных объектов» Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области разработан проект новой региональной программы по реконструкции (модернизации) очистных сооружений со сроком реализации 2025-2030 гг. Приступить к реализации новой региональной программы «Оздоровление водных объектов» будет возможным после утверждения нового федерального проекта «Оздоровление водных объектов» и выделения из федерального бюджета Курской области заявленных средств. В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы «Градо-строительство и инвестиционная деятельность в городе Курске», утвержденной постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2390: - заключен муниципальный контракт на завершение строительства объекта «Ливневая канализация с очистными сооружениями микрорайона № 2 поселка «Северный»; - работы по реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях города Курска не выполнялись. | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.3. | проведение контроля за качеством сточных вод | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. Соблюдение санитарных зон регламентировано законода-тельством Российской Федерации | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.4. | обеспечение санитарной защиты и модернизации водозаборов | Муници-пальная программа «Градострои-тельство и инвестицион-ная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Соблюдение санитарных зон регламентировано законода-тельством Российской Федерации и градостроительным планом земельного участка. В 2024 году в рамках регионального проекта «Чистая вода (Курская область)» и в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой, направлено 115 млн рублей | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.5. | решение проблем качества питьевой воды в отдельных муниципальных районах Курской области (близкие к Курской магнитной аномалии) | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году реконструировано 3 объекта водоснабжения в Фатежском и Беловском районах и п. Прямицыно. Заменено 3,499 км ветхих водопроводных сетей, 2 водонапорные башни, 1 водозаборная скважина, 1 подземная насосная станция улучшено водоснабжение более 1 400 человек сельских поселений Курской области В 2024 году из средств бюджета города Курска МУП «Курскводо-канал» предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложе-ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по объекту: «Насосная станция водопровода № 7 в г. Курске. Реконструкция» в сумме 68700,7 тыс. руб. Работы планируется выполнить до конца 2025 года | Повышение качества питьевой воды |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.6. | оснащение счетчиками (электроснабжение, водоснабжение) индивидуальных домов в целях предотвращения несанкционированного отбора электроэнергии, воды | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена работа по установке приборов учета энергоресурсов и воды. По итогам года приборами учета электрической энергии оснащено 99,2% индивидуальных домов, холодного водоснабжения 79,6% | Увеличение доли объема электрической энергии/, холодной воды/ горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии/ холодной воды/ горячей воды, потребляемом (используемом) на территории Курской области |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.7. | внедрение систем автоматизации процессов очистки, подачи и распределения питьевой воды |  | 2023-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы. По состоянию на 01.01.2025 в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области программных мероприятий, направленных на внедрение систем автоматизации процессов очистки, подачи и распределения питьевой воды не имеется. В г. Курске мероприятие реализуется в рамках инвестиционной программы МУП «Курскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.8. | обеспечение расчистки рек Курской области; снижение загрязнения водных объектов, в том числе соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, очистка от бытового мусора | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Проведена расчистка ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области (5,651 км). В рамках реализации Всероссийской акции «Вода России» проведено 200 мероприятий, расчищено 140 км береговых линий, собрано более 415 кубометров мусора. В мероприятиях приняли участие 2 955 человек | Реализация не менее 6 проектов по расчистке русел рек и ручьев |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Зеленые города, экологический чистый транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.2. Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Курской области, формирование зеленого каркаса, развитие экологически чистого транспорта в городах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1. | формирование полноценной системы экологического образования и просвещения (детский сад – школа – вуз/среднее специальное учебное заведение) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году в рамках федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь!» проводился областной конкурс рисунков и плакатов «Останови огонь!», направленный на снижение риска рукотворных природных пожаров. Участниками конкурса стали воспитанники школьных лесничеств, дошкольных и общеобразовательных учреждений, которые представили 208 работ. 25 апреля 2024 года Курская область присоединилась к проведению Всероссийского дня эколят, который является одним из мероприятий Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы». Минприроды Курской области приняло участие в празднике на базе Центра дополнительного образования детей и взрослых «Эко-парк». В рамках мероприятия с обучающимися проведены интеллектуальные игры по природоохранной тематике, а также прошли квесты по раздельному сбору мусора и посвящение в эколята. В Международный день леса 21 марта прошел конкурс для участников школьных лесничеств, организованный Минприроды Курской области совместно с КГУ. Юные лесники с помощью маршрутных листов посетили 9 игровых станций. В мероприятии приняли участие 10 команд, 30 детей | Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования, реализующих экологические образовательные программы в общем количестве таких образовательных учреждений |  |  |  | 100 % |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.2. | экологизация поведения жителей Курской области, пропаганда идей «зеленой» экономики, формирование экологического мировоззрения | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. С 15 по 22 апреля проходил экологический фестиваль «Неделя экологических знаний». Студенты и школьники прослушали лекцию «Геоэкологические проблемы Курской области». В ЮЗГУ состоялся круглый стол, посвященный Дню экологических знаний. В стенах КГУ и государственного аграрного университета учащиеся старших классов общеобразовательных заведений прослушали лекцию на тему: «Экологическое состояние окружающей среды Центрального Черноземья». В рамках раскрытия экологической информации ежегодно готовится «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды на территории Курской области». В целях сохранения благоприятной окружающей среды, природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности в 2024 году проводились социально-значимые акции: «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая Россия», «Зеленая весна», «Марафон зеленых дел» | Улучшение экологической обстановки в Курской области; размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов экологической тематики; ежегодное увеличение количества экологических акций, фестивалей, проектов, конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.3. | учет природно-рекреационной компоненты при планировании развития жилищного строительства | Государст-венные программы, правила землепользо-вния и застройки, проект планировки территории, Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания | 2021-2030 годы | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Повышение качества жизни жителей, обеспечение граждан комфортным жильем учитывается при разработке государственных программ, правил землепользования и застройки. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты. В региональных нормативах градостроительного проектирования учтены природно-рекреационные компоненты при планировании развития жилищного строительства. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, где предусмотрено создание озелененных территорий общего пользования. Согласно Правилам землепользо-вания и застройки муниципального образования «Город Курск», утвержденным решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС (в ред. от 15.11.2024 № 111-7-РС), минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков для многоквартирных жилых домов - 23 кв.м. на 100 кв.м. общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. Областным казенным учреждением «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» предоставляется государственная услуга «Предоставление сведений государственного кадастра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения». В 2024 году услуга оказана юридическим и физическим лицам по 200 запросам | Повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.4. | экологизация процесса озеленения автодорожных и железнодорожных прилегающих территорий |  | 2022-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске проведено озеленение трех дорожных колец по ул. 2-я Новоселовка, ул. Станционная-Чайковского, Московская площадь | Улучшение экологической обстановки в Курской области, обеспечение здоровья населения и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.5. | внедрение принципов эколого-ориентированной архитектуры | Проект планировки территории, региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания | 2021-2030 годы | Министерство архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Разработаны и утверждены постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па региональные нормативы градостроительного проектирования. Правилами землепользования и застройки МО «Город Курск» установлено требование по обязательному озеленению земельных участков при строительстве | Повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.6. | создание экопарковок |  | 2022-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. Были выбраны и согласованы пилотные участки в городе Курске для старта проекта. Проведены встречи с управляющей компанией и опрос населения по вопросу размещения экопарковки. Решался вопрос финансирования | Улучшение экологической обстановки в Курской области |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.7. | развитие экологического туризма, организация «троп здоровья», развитие инфраструктуры здорового образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективнос-ти реализации молодежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления отдыха детей в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году в целях развития экологического туризма в природном парке «Парк «Боева дача» организована экотропа, проходящая через лесной массив парка. В целях развития познавательного туризма на базе ООПТ в 2024 году были проведены выездные экскурсии обучающихся на территорию Железногорского дендрологического парка. Более 270 детей посетили Железногорский дендрологический парк. В 2024 году с целью формирования здорового образа жизни в Курске проведены 32 экскурсии, квеста, разработанных МБУК «Центр историко-культурного наследия города Курска», в которых приняли участие 475 человек. В целях развития экологического туризма, по инициативе Федерации велосипедного спорта Курской области в рамках проекта «Памп-трек в городском парке» на территории пикник-парка «Новая боевка» открыт новый памп-трек, представляющий собой специали-зированную трассу, которая состоит из чередования ям, кочек и контруклонов без единого ровного участка. Вход на площадку свободный, летом на памп-треке проходили бесплатные тренировки для всех желающих | Рост количества экологических маршрутов, проходящих по территории Курской области |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.8. | проведение ежегодных конкурсов лучших проектов по улучшению экологии в населенных пунктах |  | 2022-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Минприроды Курской области ежегодно с 2017 года проводит областной конкурс экологических проектов «Спасти и сохранить». Цель конкурса - привлечение внимания общественности к состоянию окружающей среды, ресурсосбережению, сохранению природных объектов и биоразнообразия. В 2024 году в конкурсе приняли участие 114 работ в трех номинациях. Уровень работ высокий. Победителей конкурса наградили дипломами и памятными сувенирами, а участников отметили сертификатами. В г. Курске проведены 2 экологических конкурса: «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде» и «Лучшая усадьба, придворовая и придомовая территория, улица». Награды получили 15 победителей из числа жителей города Курска, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Конкурсы проведены, обеспечено повышение экологической культуры и социальной активности населения региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Развитие экологически чистых видов транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1. | приоритетное развитие городского скоростного электротранспорта | Проект «Развитие обществен-ного транспорта» | 2022-2026 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В целях развития электротранспорта заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта. В рамках проекта «Развитие общественного транспорта» с использованием механизмов льготного лизинга АО «Государственная транспортная лизинговая компания» весной 2023 года поставлено 15 троллейбусов «Адмирал» с увеличенным автономным ходом. В 2024 году 8 трамваев «Львенок» введены в эксплуатацию и начали осуществлять перевозку пассажиров по муниципальному маршруту г. Курска №1 «Хлебозавод – ЗАО «КПК», произведена поставка 14 ед. трамвайных вагонов (т.е. подвижной состав закуплен в полном объеме – всего 22 ед.), проведена реконструкция 24,7 км одиночного пути (58% от общего объема) | Улучшение экологической обстановки |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.2. | проработка вопроса о субсидировании электротранспорта в г. Курске |  | 2022-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. За 2024 год ГУПКО «Курскэлектротранс» за счет бюджетных средств получены субсидии за перевозку льготных категорий граждан (студентов, детей, на обеспечение равной доступности услуг отдельным категориям граждан) в размере 9,5 млн. рублей | Улучшение финансово-экономического состояния транспортных предприятий |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.3. | развитие автобусов на газомоторном топливе |  | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети, которая предусматривает работу автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива. В рамках обновления подвижного состава в г. Курске используются автобусы на газомоторном топливе | Обеспечено к 2030 году количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - не менее 1100 ед. Улучшена экологическая обстановка в населенных пунктах Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.4. | расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС); развитие сети электрических станций для зарядки электромобилей | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области имеется 15 действующих объектов АГНКС | Количество объектов газозаправочной инфраструктуры к 2030 году – не менее 30 ед. Улучшение экологической обстановки в Курской области |  | 15 |  | 15 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.5. | оптимизация транспортных потоков; обеспечение преимущественных прав проезда для общественного транспорта | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. В 2024 году движение общественного транспорта по выделенным полосам не организовывалось. | Реализован проект «Цифровое управление транспортным комплексом области». Внедрена и функционирует интеллектуальная транспортная система на территории Курской области. Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозок пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту, - не менее 100% |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.6. | создание полноценной современной инфраструктуры для велопоездок, развитие сети велодорожек в крупных населенных пунктах Курской области | Муници-пальные программы | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках строительства объекта Магистральная улица от ул. Энгельса до пр-та Л. Комсомола в г. Курск (1 этап) в 2024 году было выполнено устройство велодорожки. В г. Железногорске при реконструкции Аллеи семьи будет смонтирована велодорожка общей площадью 500 кв.м., которая станет продолжение велодорожки аллеи В.А. Варичева | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Курской области; популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Зеленые технологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.3. Развитие «зеленых» технологий, стимулирование масштабирования «зеленых» отраслей промышленности, в том числе возобновляемой энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Развитие производства и экспорта экологически чистых товаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.1. | развитие наукоемких и ресурсосберегающих технологий и производств в рамках инновационного импортозамещения | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предпри-нимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Электроагрегат» осуществлялось освоение в серийном производстве судовых генераторов с частотой вращения 1500 об/мин. Мощностью от 8 до 1600 кВт. Проходят сертификацию генераторы мощностью 1250 и 1600 кВт. Разработаны генераторы с уменьшенными массогабаритными характеристиками мощностью от 1 до 30 кВт. Курской АЭС производится Кобальт-60 для поставок на внутренний рынок и на экспорт. Общество «Курский аккумуляторный завод» проводило освоение в производстве стартерной батареи 6СТ-60 VL азиатского типоразмера. Начата разработка ряда стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов типа СН с емкостью 100-1615 Ач. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» освоило около 10 новых номенклатурных позиций изделий, в том числе бортовую информационную систему для гражданских самолетов, органы управления для самолета МС-21, бортовую вычислительную машину для самолетов и вертолетов, защищенный бортовой накопитель для самолета МС-21, интегрированную систему сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации и т.д. ОАО «Курскрезинотехника» освоены 4 новые номенклатурные позиции (рукава шламовые, отводы, формовые изделия). АО «Рудоавтоматика имени В.В. Сафошина» продолжало осваивать новые виды продукции - низковольтные комплектные устройства переменного тока для установки в карьерные экскаваторы с различной ёмкостью ковша. Продукция предприятия уникальна, изготавливается по заказам конкретного заказчика. АО «КФТТ» осваивало в производстве конвейерные ленты из ПВХ и ПУ | Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих технологические (и/или экологические) инновации. Количество используемых «зеленых» технологий к 2030 году – не менее 20 ед. (в 2020 году – 11 ед.) |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.1.2. | развитие производства экологически чистых продуктов питания и органического земледелия | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями области развиваются проекты по производству экологически чистых продуктов питания и органического земледелия. По итогам 2024 года произведено грибов 32,5 тыс. тонн (плановый показатель 32,0 тыс. тонн) | Увеличение доли производства экологически чистых продуктов питания в общем объеме производства продуктов питания |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.1.3. | Поддержка экспорта продукции безотходных и экологически чистых инновационных производств |  | 2024-2025 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предпри-нимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Разработаны меры поддержки создания производств биоразлагаемой тары и упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.5. | Стимулирование минимального использования тары и упаковки при производстве в Курской области |  | 2024-2025 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предпри-нимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Планируется в последующие годы | Проработаны меры стимулирования минимального использования тары и упаковки при производстве в Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Повышение энергоэффективности в строительстве и городском хозяйстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.1. | внедрение возобновляемых источников энергии в городском пространстве (освещение пешеходных переходов, пешеходных дорожек, обеспечение работы светофоров и т.д.) |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На участках дорог, где нет стационарного освещения, реализуются проекты по установке фонарей, работающих на солнечных батареях | Повышение энергоэффективности городского хозяйства; снижение нагрузки на окружающую среду |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.2. | стимулирование применения энергоэффективных технологий в строительной сфере (умный дом, энергоэффективный дом) | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Инвестиционно-строительная компания АО «СЗ Инженер» совместно с ОАО «Мозырский ДСК» (Республика Беларусь) с начала 2012 года выполняет застройку жилого комплекса из 10-ти этажных энергоэффективных панельных домов в «Белорусском квартале» по Майскому бульвару города Курска. Общий объем построенных домов совместно с Белорусскими партнерами составил 83 тыс. кв.м. Кроме того, компания «Инженер» заключила с белорусскими партнерами соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области строительства многоквартирных жилых домов. Заключен договор с ОАО «Мозырский ДСК» (Республика Беларусь) на комплексную застройку в продолжении «Белорусского квартала» в г. Курске на 4 многоквартирных дома. Площадь застройки 19,2 тыс. кв.м. Министерство строительства Курской области в январе 2024 года заключило договор с АО «СЗ Инженер» о комплексном развитии территории, расположенной в г. Курске в границах улицы 1-я ,2-я,3-я Агрегатная. На земельном участке будут располагаться 100-квартирные 10-ти этажные энергоэффективные дома с поквартирным отоплением, площадью жилых помещений 45,365 тыс. кв. м. Также при проведении капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется: - повышение теплозащиты наружных стен, окон и балконных дверей, крыши или чердачных перекрытий до действующих нормативов; - повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций; - уплотнение наружных входных дверей в подъездах с установкой доводчиков; - повышение теплозащиты ограждающих конструкций многоквартирного дома; - установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии; - теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке, внутридомовых трубопроводов системы отопления, внутридомовых трубопроводов ГВС; - установка автоматизированного узла управления системой теплоснабжения, индивидуального теплового пункта; - замена светильников с лампами накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие осветительные приборы; - установка датчиков присутствия в местах общего пользования и их интеграция в систему электроснабжения; - дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем; - установка балансировочных клапанов (вентилей) на вертикальных стояках системы отопления; - установка частотного регулирования приводов насосов в циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения | Снижение удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах Курской области. Обеспечение к 2024 году доли городов с благоприятной средой от общего количества городов – 42% |  |  |  | - 90 |  |  |  | - + 48 п.п. |  |  |  |
| 7.3.2.3. | включение в классификацию многоквартирных домов класса энергоэффективности и осуществление мониторинга за этим показателем в процессе эксплуатации зданий |  | 2021-2030 годы | Комитет строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Новостройкам классы энергоэффективности присваивают в обязательном порядке с 2009 года, когда вступил в действие закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Присвоение классов энергоэффективности относится к полномочиям комитета государственного строительного надзора по Курской области, на основании проектной документации, на основании раздела «Энергоэффективность» - составная часть которого энергетический паспорт, в котором указываются необходимые для расчета данные: площадь, параметры сопротивления теплопередаче, кратность воздухообмена, удельный расчет тепла в разных помещениях. На территории г. Железногорска 305 многоквартирным домам присвоен класс энергоэффективности | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах к 2030 году до 0,0358 т у.т./кв.м |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.4. | внедрение ресурсосберегающих технологий (светильников с датчиками движения; модернизация придомового освещения; стимулирование введения многотарифного учета в быту и др.) | - | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена работа по внедрению ресурсосберегающих технологий: в подъездах домов устанавливаются светильники с датчиками движения, для включения уличного освещения и освещения придомовых территорий применяются датчик уровня освещенности, ресурсоснабжающие организации приборы учета с автоматическим снятие показаний, в том числе обеспечивающих возможность ведения многотарифного учета потребления электроэнергии. Так, по состоянию на 01.01.2025 г. 453 многоквартирных домов 86,1% от общего количества (526), г. Железногорска оборудовано светильниками с автоматическим включением (датчиком движения/шума) | Снижение удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах Курской области |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.5. | стимулирование инициатив собственников жилья по проведению комплексных энергосберегающих ремонтов путем предоставления целевых бюджетных субсидий |  | 2022-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В настоящее время рассмотрение заявок в Фонде развития территорий в целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту приостановлено до возобновления финансовой поддержки. В 2021 году Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были одобрены 2 таких заявки на предоставление финансовой поддержки в 4 многоквартирных домах г. Курска, на сумму 10,7 млн. рублей. В 2022 году работы выполнены, средства доведены в полном объеме | Принято не менее 15 новых инициатив собственников | 2 заявки |  |  | 2 заявки |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Экологизация ЖКХ, управление отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.4. Экологизация жилищно-коммунального комплекса Курской области, эффективное управление отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых отходов и материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. | установка автоматов по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок |  | 2022-2024 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курске на железнодорожном вокзале установили первый фандомат. Это оборудование для приема пластиковой и металлической тары. АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (региональный оператор по обращению с ТКО) на территории города реализует проект «ЭкоДом» | Автоматы установлены, обеспечен раздельный сбор бытовых отходов |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.2. | стимулирование минимизации использования упаковки в розничной и оптовой торговле |  | 2022-2026 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В ряде сетевых предприятий торговли установлены места с контейнерами для сбора упаковки по её видам (бумага, пластик). Для упаковки товаров предлагаются легко утилизируемые пакеты (бумажные, биоразлагаемые) и многоразовые сумки из экологически чистых материалов | Снижение объема образованных отходов |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.3. | ограничение на использование потенциально опасных товаров бытовой химии, токсичных и бионеразлагаемых продуктов | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В розничной торговле расширяется ассортимент экологической бытовой химии, широко представлены данные товары в интернет-магазинах | Снижение объема образованных экологически вредных и бионеразлагаемых отходов |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.4. | повышение экологичности используемых удобрений и веществ в сельском хозяйстве | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях повышения экологичности используемых удобрений и веществ в сельском хозяйстве используются органические удобрения, сидеральные культуры. Удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями во всей посевной площади составил 3% (плановое значение – 2%) | Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.5. | постепенный запрет на использование экологически опасных строительных материалов | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 утверждены особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования | Обеспечение экологической безопасности. Обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.6. | производство и продвижение продуктов, которые подходят для многократного использования | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями области ведется работа по производству и продвижению продуктов многократного использования. ООО «Эко Текс» реализует проект по модернизации производства по переработке шин и выпуску резиновой крошки для использования в качестве сырья для производства резиново-полимерных покрытий (спортивных, детских площадок и т.д.). Группа компаний «КЭАЗ» в процессе производственной деятельности используют различные полимеры. Одним из предприятий группы компаний освоено производство специального негорючего полимера. Для обеспечения полной безотходности на территории «КЭАЗ» организовано производство изделий для коммунальных и строительных нужд (канализационные люки, лотки для стока воды, в том числе для обустройства автомобильных дорог, тротуарную плитку) сырьём для которых служат полимерные технологические отходы производств | Снижение объема образованных отходов |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.2. | Организация системы раздельного сбора (накопления) и переработки отходов: - внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов; - развитие сети предприятий по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С 2020 года реализуется проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «САБ по уборке г. Курска» по созданию пунктов приема вторсырья «ЭкоДом». В г. Железногорске привлекаются индивидуальные предприниматели устанавливающие на территории города Железногорска пункты сбора различных отходов (стекло, бумага, электротовары утратившие свои свойства). На территории города действуют пять таких пунктов сбора. В 2024 году было установлено 117 контейнеров для раздельного сбора | Система внедрена и эффективно функционирует. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, - не менее 5%. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, - не менее 50% | х х |  |  | 1,4 38,5 |  |  |  | х х |  |  |  |
| 7.4.3. | Совершенствование системы обращения с отходами: - ликвидация несанкционированных свалок; - расширение полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов; - повышение эффективности функционирования института регионального оператора; - создание производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, строительство мусоросортировочных комплексов ТКО, мусороперегрузочных станций | Террито-риальная схема обращения с отходами, нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Минприроды Курской области с Минприроды России заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна (Курская область)» на территории Курской области, которым предусмотрена ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде: в городе Железногорске - в 2022-2023 годах, в городах Льгов, Щигры и Обоянь - в 2023 году; в городе Курчатове - в 2023-2024 годах. В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2024 году завершились работы по ликвидации городской свалки мусора, расположенной в промышленной зоне г. Курчатова. Кроме того, в 2023 году завершены работы по ликвидации несанкционированных свалок в городах Льгов, Обоянь и Щигры и бывшего полигона ТБО в городе Железногорске. Общая площадь восстановленных земель составила 44,1 га. Улучшилось качество жизни населения 185,09 тыс. чел. В 2024 году выявлено 47 несанкционированных свалок, из которых 39 ликвидированы. Также ликвидировано еще 96 объектов, выявленных в прошлые годы. Ликвидация свалок осуществляется органами местного самоуправления. В 2024 году в рамках взаимодействия с органами местного самоуправления ликвидировано 135 свалок | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. Количество ликвидирован-ных несанкционированных свалок в границах городов | 185,09 5 |  |  | 185,09 5 |  |  |  | - - |  |  |  |
| 7.4.4. | Стимулирование государственно-частного партнерства для обновления систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Соглашения | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. 20 концессионных соглашения в отношении объектов водоснабжения заключены с муниципальными образованиями: Солдатский сельсовет Фатежского района, Черемисиновский район, Советский район Советский сельсовет, Фатежский район Солдатский сельсовет, г.Обоянь, Большесолдатский район, Горшеченский район, Фатежский район Верхнелюбажский сельсовет, Советский район Краснодолинский сельсовет, Фатежский район Миленинский сельсовет, Советский район Михайлоанненковский сельсовет, Конышевский район, Золотухинский район Донской сельсовет, Горшеченский район Сосновский сельсовет, Советский район Нижнеграйворонский сельсовет, Фатежский район Большеанненковский сельсовет, Фатежский район Глебовский сельсовет, Советский район Ленинский сельсовет, Поныровский район Возовский сельсовет, Поныровский район Горяйновский сельсовет. По объектам теплоснабжения заключено 3 концессионных соглашения: г. Обоянь, Поныровский район п. Поныри и Фатежский район. В отношении объектов водоснабжения и водоотведения - 2 концессионных проекта Курчатовский район п. К. Либкнехта и Железногорский район. 1 концессионное соглашение в отношении твердых коммунальных отходов (ТКО): г.Обоянь | Заключено не менее 40 новых договоров ГЧП |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.5. | Совершенствование нормативно-правовой базы и системы финансирования экопроектов | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Своевременно актуализируется нормативная правовая база в экологической сфере | Принято не менее 10 новых нормативных актов |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.6. | Капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, реконструкции канализационно-очистных сооружений | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С целью снижения уровня износа инженерных сетей проводятся мероприятия по реконструкции тепловых, водопроводных сетей в рамках действующих программных мероприятий, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюджетов. За 2024 год средний износ объектов составляет: - теплоснабжения – 79,95%; - водоснабжения – 78,4%; - водоотведения – 86,8%. В 2024 году при поддержке федерального бюджета проведены мероприятия по замене сетей на проблемных участках – реконструированы 1,61 км тепловых сетей стоимостью 144,6 млн рублей по улице Энгельса – пр-т Кулакова и 0,92 км стоимостью 140,8 млн рублей по ул. Орловской. При подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов филиалом АО «Квадра» - «Курская генерация» заменено 19,8 км теплосетей, модернизировано 10 муниципальных теплопунктов, выполнены текущие и капитальные ремонты оборудования на ТЭЦ, сформированы запасы топлива на станциях и материалов для ремонтов теплосетевого оборудования. За счет собственных дополнительных средств АО «Квадра» реконструированы аварийные участки по улицам Павлова (0,65 км, стоимостью 60,5 млн руб.), Кати Зеленко (0,67 км, стоимостью 39,8 млн руб.) и Студенческой (0,23 км, стоимостью 49,2 млн руб.), ул. Энгельса (1,75 км, стоимостью 232,9 млн руб.), что позволило существенно улучшить качество теплоснабжения. При строительстве тепловых сетей используется система операционно-дистанционного контроля | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры к 2030 году до уровня не выше 56%. Снижение числа технологических сбоев (аварий) инженерных сетей |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.7. | Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности (комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры путем развития газоснабжения, водоснабжения и электросетей) | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по созданию благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. В 2024 году реализовано 4 проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Реализовано к 2030 году не менее 50 проектов комплексного развития сельских территорий |  | 4 |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Развитие территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.5. Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Курской области от чрезвычайных ситуаций и, как следствие, минимизация социальных и экономических последствий возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года | Распоряжение Губернатора Курской области от 20.04.2017 № 93-рг | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 20.04.2017 № 93-рг, все мероприятия выполнены | Обеспечено выполнение мероприятий по эффективной защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 7.5.2. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года | Государст-венная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-ти, безопас-ности людей на водных объектах» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 13.04.2018 № 98-рг, все мероприятия выполнены | Снижение количества гибели людей при пожарах | 37 |  |  | 29 |  |  |  | - 8 |  |  |  |
| 7.5.3. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года | Государст-венная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-ти, безопас-ности людей на водных объектах» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 20.04.2018 № 109-рг, все мероприятия выполнены. | Снижение количества пожаров к 2030 году – до 6320 случаев | 6460 |  |  | 1912 |  |  |  | - 4548 |  |  |  |
| 7.5.4. | Проведение единой политики по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году принятие (корректировка действующих) нормативных правовых актов в области гражданской обороны осуществлялись в соответствии с планом нормотворческой работы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактики правонарушений на 2024 год. Во исполнение указаний и распоряжений Министерства здравоохранения Российской Федерации, нормативных актов Курской области, решений заседания КЧС И ОПБ Курской области и в целях проведения единой политики по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в Министерстве здравоохранения Курской области издано 27 нормативных правовых актов | Своевременно вносятся изменения в нормативно-правовую, нормативно-техническую и методическую базы с учетом изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5. | Учет всех возможных потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, определение степени их опасности для населения и территории области |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. На основании средних многолетних наблюдений опасных погодных явлений, анализа частоты и периодичности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также анализа существующих источников рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Курской области основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: аварии на автомобильном транспорте; риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и ТЭК; риски возникновения природных пожаров; риски подтопления низководных мостов и территорий ряда муниципальных образований. Наиболее значимой чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть на территории Курской области является радиационная авария на Курской АЭС | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.6. | Разработка и реализация правовых и экономических мер по обеспечению защиты населения, технологической и экологической безопасности территории от чрезвычайных ситуаций | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. Совершенствование вопросов нормативного регулирования в области пожарной безопасности защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактики правонарушений на 2024 год, организовано в соответствии с постановлением Курской областной Думы 08.12.2023 г. N 523-VII ОД «О программе нормотворческой работы Курской областной Думы на 2023 год» и планом нормотворческой работы в сфере, согласованным Главным управлением МЧС России по Курской области и утвержденным председателем комитета региональной безопасности Курской области Из числа рекомендованных МЧС России принято 100% от рекомендованных нормативных правовых актов в области | Приняты проекты нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.7. | Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций для населения и промышленности области, определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году организована работа по созданию и освежению резервов материальных средств для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера согласно уточненной Номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации ЧС межмуниципального и региональ-ного характера, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 19.05.2011 № 192-па «О создании и использовании резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-пального и регионального характера». Проведена работа по закладке на хранение имущества МПВР Курской области по видам, модификации, целевому назначению, партиям и срокам изготовления. Внесены изменения в номенклатуру и объемы материальных ресурсов Курской области для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера. ОКУ «ППС Курской области» в полном объеме созданы запасы резервов материальных средств в соответствии с номенклатурой резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, организовано их хранение, проведены плановые обслуживания запасов резервов материальных средств, а также их инвентаризация. В ОКУ «АСС Курской области» создан резерв материальных средств, для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера в районах затопления | Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях к 2030 году на 20% (базовый 2012 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.8. | Совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Организация работы по подготовке населения Курской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организована и проводится в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2024 году организована подготовка глав муниципальных образований и местной администрации, членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления, членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, руководителей и членов эвакорганов муниципальных образований, руководителей организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и другие категорий. Подготовка руководителей НАСФ и НФГО осуществлялась в УМЦ ГОЧС Курской области, личный состав проходил обучение по месту работы в соответствии с требованиями нормативных документов. Основой подготовки руководителей и личного состава НАСФ НФГО являлись практические занятия, учения и тренировки. При проведении практических занятий, учений и тренировок основное внимание обращалось на вопросы практической подготовки личного состава формирований и приобретение обучаемыми навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. Готовность НАСФ и НФГО к действиям по предназначению проверялась в ходе их практического развертывания при проведении учений и тренировок. Проведенные проверки показали, что формирования в целом укомплектованы личным составом, техникой, оборудованием, снаряжением и готовы к выполнению задач по предназначению. Подготовка населения Курской области, незанятого в сферах производства и обслуживания (неработающего населения), осуществлялась путем проведения бесед, лекций, консультаций, показа учебных фильмов, самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также в ходе проведения месячника гражданской обороны. Особое внимание при подготовке этой категории населения обращалось на выработку умелых действий в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания. Для этой цели использовались УКП ГО муниципальных образований, технические кабинеты, оборудованные классы ОБЖ в общеобразовательных организациях, а также учебно-материальная база учреждений и организаций. Кроме того, для подготовки неработающего населения использовались областные и районные СМИ. Публиковались статьи, сообщения, памятки по правилам поведения в экстремальных ситуациях, действиям в случае угрозы террористических актов. Главнейшим звеном системы массовой подготовки молодежи остается проведение совместных мероприятий с Курским региональным детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности» | Формирование и поддержание учебно-материальной базы, обеспечивающей эффективную подготовку населения в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9. | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых технологий защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | 2021-2030 годы |  | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Совместно с операторами сотовой связи организована работа по передаче экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по смс-информированию населения об инцидентах в приграничных районах. Совершенствуется работа по комплексному анализу ЧС, подготовке информационно-аналитических материалов для Губернатора Курской области, исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области | Обеспечение дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Обеспечение своевременной информацией о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и причинах их возникновения соответствующих органов государственной власти. Повышение уровня реагирования сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Курской области на чрезвычайные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.10. | Повышение уровня готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникших при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 1. Осуществлен комплекс мероприятий по организации каналов управления оборудованием оповещения РСОН. 2. Спланированы технические проверки функционирования РСОН при передаче соответствующих сигналов оповещения, речевых, видео и текстовых сообщений. 3. Спланированы и осуществлены мероприятия по контролю за созданием МСОН и их сопряжением с РСОН. В отчетном периоде поставлены на учет в Главном управлении МЧС России по Курской области 14 защитных сооружений гражданской обороны медицинских организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне. Проводились мероприятия по освежению и дооснащению нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты. | Достижение необходимого уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.11. | Повышение грамотности населения в вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций с использованием средств массовой информации и сети Интернет | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Материалы по пропаганде защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера систематически размещаются на информационных ресурсах государственных средств массовой информации (далее — СМИ) области, среди которых: соблюдение мер предосторожности на водных объектах в период ледостава, ледохода, паводка и купального сезона; правила пожарной безопасности, в том числе по безопасному использованию электроприборов и безопасной эксплуатации газовых приборов, а также печей в период прохождение отопительного сезона; профилактика отравления угарным газом; правила пожарной безопасности в лесах, особенно в весенне-летний период; дорожно-транспортная безопасность; пропаганда номера 112. Материалы размещаются в информационном бюллетене, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области и в официальных группах в социальных сетях Правительства Курской области на постоянной основе. В телеэфире ТРК «Сейм» вышло свыше 100 телесюжетов, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало около 50 информаций. Курский сегмент общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (далее – ОКСИОН) представлен в количестве 5 терминальных комплексов в составе 2-х пунктов уличного информирования и оповещения населения и 3-х пунктов информирования и оповещения населения. Из них 2 терминальных комплекса федерального, 2 городского и 1 областного бюджета. Ежедневно по системе терминальных комплексов ОКСИОН осуществляется демонстрация тематических видеороликов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Увеличение численности населения, проходящего подготовку в области гражданской обороны, повышение ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.12. | Подготовка населения к действиям по сигналам гражданской обороны и в чрезвычайных ситуациях, организация своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуациях, в том числе в местах массового пребывания людей | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Информационно-пропагандистская деятельность в 2024 году осуществлялась по следующим основным направлениям: информирование населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в связи со сложившейся обстановкой в Курской области; информирование населения по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; пропаганда знаний в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров, формирование культуры жизнедеятельности; работа по пропаганде деятельности системы антикризисного управления; проведение пропагандистских акций; издание рекламно-полиграфической продукции. Информирование населения проводилось в режиме повседневной и оперативной деятельности. Эта функция осуществлялась с использованием всех СМИ: - 4 местных телекомпаний (ТАКТ, ГТРК-Курск, ТВ-6, Сейм); - 12 радиостанций (Россия-Курск, «Курс», и др.); - 17 информационных агентств («Курсксити», «Курсквеб», «В Курске.ком», «Курские новости», «Регион 46» и др.); - 54 печатных изданий. Использование социальных сетей является одним из приоритетных направлений пропагандисткой работы. Круг пользователей Интернет-ресурсами увеличивается, в связи с чем повышается эффективность основной информационно-пропагандистской работы. Регулярно обновляются разделы ведомственного сайта. Ежедневно в разделе «Оперативная информация» размещаются возникшие на территории Курской области происшествия, где отражается реагирование пожарно-спасательных подразделений | Доведение численности населения, находящегося в зоне воздействия технических средств оповещения, до уровня не менее 90% |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.13. | Осуществление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с другими субъектами Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Подписаны соглашения о взаимодействии Главного управления МЧС России по Курской области с главными управлениями МЧС России Белгородской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Орловской областям по вопросу привлечения сил и средств для реагирования на чрезвычайные ситуации (происшествия), связанные с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на сопредельных территориях | Обмен опытом и участие в мероприятиях, проводимых Международной организацией гражданской обороны |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.14. | Обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется Обеспечивается согласованность действий всех исполнительных органов и организаций при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | Повышение эффективности проводимых мер в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.6. Обеспечение общественной безопасности, противодействие преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Развертывание правоохранительного сегмента Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город») на территории всех муниципальных образований региона |  | 2021-2024 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация проекта построения комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (АПК «Безопасный город»). КСОБЖН АПК «Безопасный город» предназначен для обеспечения системного комплексного подхода к решению задач в области защиты населения от угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. В подсистему видеонаблюдения и видеоаналитики КСОБЖН АПК «Безопасный город» подключены видеокамеры г. Курчатова и г. Железногорска с общим доступом к более 1 000 видеокамерам на территории Курской области. Программная часть аппаратно-программного комплекса мониторинга и контроля видеопотоков, с учетом закупленных лицензий в конце 2024 года, позволяет интегрировать 2000 камеры видеонаблюдения. Доступ к вышеназванной платформе обеспечен УФСБ России по Курской области, УМВД России по Курской области, Главному управлению МЧС России по Курской области, Мониторинговому центру Курской области, Межведомственному мониторинговому центру оперативного штаба по реализации в Курской области Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757. Реализована интеграция СПО системы 112 – ГЛОНАСС Курской области с экстренной оперативной службой «03» ОБУЗ «Курская городская станция скорой медицинской помощи» и Брянской областью | Система создана и введена в эксплуатацию. Степень внедрения, % |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.2. | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Государст-венная программа Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, УМВД России по Курской области, УФСБ России по Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году на реализацию комплекса процессных мероприятий 4 «Противодействие терроризму и экстремизму». государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» из областного бюджета выделено 65,93 тыс. рублей. Освоено за 12 месяцев 2024 года 64,96 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены, отчеты представлены На территории региона действуют 13 некоммерческих национально-культурных организаций и 6 официальных представительств национальных землячеств, без создания организаций. В целях предупреждения межнациональных конфликтов, пресечения экстремистской деятельности, совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, иных правонарушений сотрудниками УМВД России по Курской области в 2024 году: - принято участие в 13 встречах с привлечением лидеров и представителей иностранных диаспор, руководителей предприятий с наибольшей концентрацией трудовых мигрантов и иностранных студентов, обучающихся в ЮЗГУ, КГМУ, Курском ГАУ и КГУ; - проведено 258 индивидуальных бесед профилактической направленности. Охват участников – более 3000 человек; - осуществлены выездные проверки мест пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан; - организован и проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий в отношении лиц категории «неофит», по результатам которого установлено, что на территории Курской области зарегистрированы и проживают 68 лиц обозначенной категории, в отношении которых проводятся оперативно-профилактические мероприятия совместно с УФСБ России по Курской области и иными заинтересованными службами; - проведены проверки молельных домов и комнат, литературы религиозного характера, входящей в перечень федерального списка экстремистских материалов Минюста Российской Федерации. Фактов распространения экстремисткой литературы и идеологии радикального ислама не установлено; - осуществлен комплекс мероприятий при проведении пятничных намазов, с числом участников от 80 до 100 человек – в будние дни, до 1000 верующих - в праздничные дни. С имамами и лицами, посещающими мероприятия, проведены профилактические беседы; - проведены профилактические мероприятия в отношении лиц, сменивших вероисповедание на ислам, которые посещают молельные помещения на территории г. Курска (МРОМ «Рассвет», СНТ «Симиренко»). В результате проведения мероприятий экстремистских акций, нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено. Фактов распространения радикальных течений ислама, а также правонарушений действующего законодательства, при проведении религиозных обрядов не выявлено. Во исполнение плана совместных мероприятий УМВД России по Курской области и УФСИН России по Курской области по оперативной отработке лиц, отбывающих наказания в учреждениях УФСИН России по Курской области за совершение преступлений экстремистского и террористического характера на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на получение упреждающей оперативно-значимой информации о подготовке и планировании акций экстремистского и террористи-ческого толка, установление лиц, проводящих вербовочную работу и источников финансовой подпитки указанной категории осужденных. Организован учет лиц, осужденных за преступления террористического и экстремистского характера, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Курской области. По итогам проведенных мероприятий в отношении осужденных возбуждено 4 уголовных дела по ст. 282.4 УК РФ и составлено 17 административных протоколов по ст. 20.3 КоАП РФ. Проводится выявление и разобщение экстремистски настроенных неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в отношении иностранных граждан. Осуществляется работа в фанатской среде (осуществлено оперативное сопровождение футбольных матчей, проведено 166 индивидуальных профилактических бесед с лидерами и активными участниками фанатских движений), а также 19 рабочих встреч с представителями администрации ФК «Авангард» города Курска. Проведен комплекс мероприятий по выявлению лиц, из числа молодежи, разделяющих радикальные взгляды, а также распространяющих деструктивную идеологии, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Проведены профилактические мероприятия в образовательных организациях Курской области (86 профилактических мероприятий). По материалам ЦПЭ УМВД России по Курской области в прокуратуру Курской области направлено 158 материалов на ограничение доступа к ресурсам сети Интернет | Обеспечена реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3. | Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, УМВД России по Курской области | Мероприятие выполнено. Проведено 10 межведомственных акций, в рамках которых проведено более 25000 профилактических мероприятий антинаркотической направленности, с охватом более 65 тыс. человек, из них более 50 тыс. – подростки и молодёжь: Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; Общероссийская акция «Призывник»; комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2024»; операция «Чистое поколение»; оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Проводятся антинаркотические мероприятия в рамках реализации городского проекта ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ #ЗДОРОВЬЕ 46 и городских воспитательных программ профилактической направленности «Все в твоих руках», «Спасибо, нет», «Касается каждого». В рамках акции «Твой выбор – твоя жизнь!» проведен 21 выездной информационно-тематический семинар с подростками в Большесолдатском, Железногорском, Советском, Мантуровском, Касторенском, Курском, Золотухинском, Поныровском районах и г. Курске. Охвачено 3 665 человек. Проведено 10 лекционных курсов «Научно-обоснованный подход к профилактике наркопредраспо-ложенности среди молодежи» с общим охватом 500 человек. Клубными учреждениями проведено более 3000 мероприятий с количеством посетителей около 50000 человек. Массовая и индивидуальная работа по проведению профилактических, предупреждающих, образовательных мероприятий проходила на базе Курской областной универсальной научной библиотеки им. Н.Н.Асеева и в общеобразовательных учреждениях города. Библиотеками проведено 12 мероприятий, направленных на информирование подрастающего поколения о вредном воздействии наркотиков и создании антинаркотической устойчивости, рассказывающих о возможных последствиях употребления наркотических веществ. В 2024 году сотрудниками УМВД России по Курской области во взаимодействии с иными субъектами профилактики, проведено 1658 профилактических мероприятий антинаркотической направленности, с охватом 31196 человек, из них 30208 – подростки и молодежь. Участникам мероприятий доведена информация об ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, с демонстрацией фильма об осужденных по ст. 228 УК РФ. По результатам работы сотрудников полиции возбуждено 52 уголовных дела по линии незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято 1669,2 гр. наркотических средств. Всеми участвующими субъектами профилактики в рамках операции проведено 4625 профилактических мероприятий в образовательных организациях области, 1559 мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и развитие гражданской активности молодежи, в том числе через культурные, спортивно-массовые и творческие антинаркотические мероприятия. В рамках Общероссийской акции «Призывник» проведено 1879 лекций среди обучающихся образовательных организаций, призывников и военнослужащих. В 2024 году проведен областной месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни «Курский край – без наркотиков!». В период проведения месячника, правоохранительными органами Курской области зарегистрировано 144 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках акции «Чистый город», продолжено взаимодействие с окружными администрациями г. Курска по проведению рейдовых мероприятий, с целью ликвидации надписей с рекламой и пропагандой наркотических средств. В 2024 г. году с участием сотрудников УМВД России по Курской области, сотрудников окружных администраций, студентов курских вузов и ссузов выявлено и закрашено 4939 надписей с рекламой и пропагандой наркотических средств. | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4. | Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Проводились мероприятия по развитию и совершенствованию реабилитационной помощи наркологическим больным. В регионе применяется трехступенчатая система медицинской реабилитации наркозависимых, включающая амбулаторно-поликлинический, стационарзамещающий и стационарный. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях любой организационно-правовой формы (государственных, муниципальных и частных наркологических учреждениях), имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология». Основным медицинским учреждением, оказывающим реабилитационные услуги, является ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница». В Курской областной наркологической больнице проведен семинар для специалистов медицинской службы УФСИН по вопросам выявления и ранней диагностики лиц, злоупотребляющих наркотическими и психотропными веществами, лечения и профилактики наркомании среди осужденных. ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» разработаны информационные материалы-памятки. В образовательных организациях проведено более 1000 мероприятий, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения. В Курской области количество наркозависимых на 100 тысяч населения более чем в полтора раза ниже, чем в целом по стране. 80 наркозависимых участвовало в амбулаторной медицинской реабилитации, из них 42 успешно завершили реабилитационную программу, 28 на конец года продолжают. Положительная динамика числа лиц, участвующих в добровольных формах медицинской и социальной реабилитаций связано с активной работой наркологической и социальной служб, а также работой консультативных пунктов, организованных в приходах Курской Митрополии в городе Курске, а также в православных поселениях Рыльского, Суджанского, Золотухинского районах. Основными индикаторами реализации мер по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих ПАВ в медицинских целях, являются: - удельный вес наркологических больных, включенных в реабилитационные программы, в общем количестве наркологических больных: в 2024 году участвовали в программе медицинской реабилитации 81 человек, или 9,25% при целевом индикаторе 5,2% больных; - удельный вес наркологических больных, закончивших реабилитационные программы, от общего количества наркологических больных: закончили программу - 43 лица, из числа зависимых, что составило 53,1% (при целевом индикаторе 52,7%); - заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения Курской области): первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков в 2024 году - 6,7 (71 чел.) на 100 000 жителей при целевом индикаторе 8,7 | Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, обязательного лечения лиц, осужденных без изоляции от общества |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7.6.5. | Активизация антинаркотической пропаганды с использованием средств массовой информации и современных информационных технологий | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство информации и общественых коммуникаций Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, УМВД России по Курской области | Мероприятие выполняется. Накрополицейскими во взаимодействии с проектом «Киберпатруль» проводятся «уроки правовой грамотности» для обучающихся образовательных организаций, родителей, направленные на формирование правопослушного поведения и навыков цифровой безопасности, в целях предотвращения вовлечения подростков и молодежи в незаконный оборот наркотиков. Проведено 229 мероприятий с охватом 10022 человек. Волонтерами объединения «Киберпатруль» разработан «Урок безопасного поведения в сети Интернет» для школьников, студентов, родителей, педагогов и соцработников. Активистами проекта в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлено 60 ссылок с незаконным контентом, в том числе 6 – с наркорекламой. Информация о блокировке опасных ресурсов направлена администра-торам групп соцсетей. Одной из проблем является распространение незаконной рекламы на зданиях и сооружениях крупных районных центров. Город Курск наиболее подвержен распространению указанной проблемы. В целях предотвращения рекламы наркотиков на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия в рамках городской акции «Чистый город» по ликвидации надписей с рекламой и пропагандой наркотических средств. В рамках акции «Чистый город» в 2024 году закрашено 3583 надписи с рекламой и пропагандой наркотических средств. Такие же акции на постоянной основе проводятся в других муниципальных районах и городских округах. В 2023 году Администрацией города Курска совместно с центром управления регионом Курской области создан телеграм-бот «СтопНаркотики46». В настоящее время указанным ботом собрано 768 сообщений. В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков в Управление Роскомнадзора по Курской области на постоянной основе направляется информация с адресами интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ, с целью их дальнейшей блокировки. В 2024 году установлено 169 сетевых адресов, содержащих рекламу, обсуждение, описание, способ приобретения наркотических средств и психотропных веществ, информация по которым, в целях ограничения доступа к ним, направлена в Управление Роскомнадзора по Курской области, для принятия решения об их блокировании. Государственными СМИ обеспечено информационное сопровождение заседаний антинаркотической комиссии в Курской области и аналогичных комиссий районного уровня. Информация о рейдах размещалась на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области на ресурсах государственных СМИ. Всего в 2024 году в государственных СМИ Курской области вышло более 2 тыс. материалов по освещению антинаркотической тематики и пропаганде здорового образа жизни. Проведен ежегодный областной конкурс на соискание премии Губернатора Курской области «За лучшее произведение в области профилактики наркомании». В 2024 году подано 14 материалов от 13 авторов из 8 СМИ, определены победители. Специалистами наркологической службы Министерства здравоохранения Курской области информационные материалы-памятки, которые размещаются на официальном сайте ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница», в социальной сети «ВКонтакте». На сайтах образовательных организаций размещены информационные материалы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, об ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств. На официальном сайте УМВД России по Курской области размещается информация о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, об ответственности за участие в их незаконном обороте. Всего за 2024 год по данной тематике в печатных СМИ было опубликовано материалов, занимающих 202 полосы, в эфире ТРК «Сейм» — 28,8 часов Сотрудниками УМВД России по Курской области проводится масштабная антинаркотическая пропаганда среди населения через СМИ, официальный сайт УМВД России по Курской области, в социальных сетях «Полиция Курской области» и в пабликах информационно – телекоммуникационной сети Интернет. На постоянной основе организована работа по освещению резонансных фактов задержаний наркокурьеров, приговоров из зала суда в сфере незаконного оборота наркотиков, наиболее масштабных профилактических антинаркоти-ческих мероприятий, с призывом к населению о необходимости информирования правоохранитель-ных органов о любых ставших известными фактах и лицах, распространяющих, приобретающих и потребляющих наркотики. Всего в 2024 году на официальном сайте УМВД России по Курской области размещено 28 информационных поводов по линии НОН. В СМИ опубликовано 455 материалов антинаркотической тематики | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Проведение ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» (в ед.) |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7.6.6. | Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, ФГБОУ ВО «Курский государствен-ный университет | Мероприятие выполнено. Социсследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании проводятся ежегодно в рамках мониторинга наркоситуации на территории Курской области. В связи с действием режима ЧС и контртеррористической операции на территории Курской области в 2024 году в исследовании приняли участие 7 из 33 муниципальных образований и городских округов. Большинство респондентов осознанно негативно относится к употреблению наркотических веществ. Население Курской области в качестве основных ценностей для себя определяют здоровье, а в качестве полезного досуга – занятия физической культурой и спортом. Более 80% респондентов отмечают, что наркомания – это серьезная проблема для нашей страны. Но в Курской области проблема наркомании занимает, по мнению жителей региона, предпоследнее место среди предлагаемых наиболее острых проблем. Однако доля респондентов, которые считают, что проблема наркомании в их населенном пункте наиболее острая и требует решения в первую очередь, по сравнению с 2023 годом, увеличилась на 8%. По итогам 2024 года в Курской области не изменился латентный уровень потребления наркотиков среди населения, рассчитываемого как соотношение числа респондентов, допускающих немедицинское потребление наркотиков, к общему числу респондентов – 1% (2016 год – 4%, 2017 год – 2%, 2018 год – 3%, 2019 – 3%, 2020 – 2%, 2021 – 2%, 2022 – 1%, 2023 – 1%, 2024 – 1%). Основным средством борьбы с этим злом респонденты считают ужесточение мер наказания за совершение наркопреступлений, расширение работы с молодежью, физкультурные и спортивные мероприятия. 99% респондентов никогда не употребляли наркотики. 25 из 1737 человек признались в том, что «употребляли ранее или употребляют в настоящее время наркотические средства». Большинство респондентов, отвечая на вопрос, почему они начали употреблять наркотики, указали вариант «по глупости». Самым распространенным возрастом, в котором респонденты впервые попробовали наркотики, является возраст до 16 лет и 18-20 лет. Основным адресатом антинаркотической профилактической работы в Курской области по-прежнему остается молодежная и подростковая среда | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.7. | Предупреждение немедицинского использования психоактивных лекарственных препаратов, предотвращение их вывода в «теневой» оборот | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-ния по Курской области | Мероприятие выполняется. Сотрудниками УКОН УМВД России по Курской области проводится комплекс мероприятий, с целью выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной реализацией психоактивных лекарственных препаратов. Проводится мониторинг сети Интернет, в целях выявления «Интернет-ресурсов», осуществляю-щих продажу психоактивных лекарственных препаратов в нарушение ограничений, установленных законодательством РФ. Кроме того, установлено, что на территории оперативного обслуживания осуществляют фармацевтическую деятельность 752 аптечных учреждения (г. Курск - 136 аптек и 256 аптечных пунктов, районы - 131 аптека и 229 аптечных пунктов). Совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Курской области регулярно обсуждаются вопросы организации взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на выявление фактов безрецептурного отпуска аптечными организациями лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. В пределах своей компетенции оказывается содействие в мероприятиях по контролю за соблюдением требований законодательства РФ на объектах, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом психоактивных лекарственных средств. | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего числа выявленных преступлений |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.8. | Развитие волонтерского антинаркотического движения на основе государственной поддержки и установление постоянного взаимодействия с волонтерскими антинаркотическими движениями других субъектов Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Приоритетным направлением в реализации молодежной политики является антинаркотическая пропаганда и пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни. В добровольческую деятельность на постоянной основе и в рамках разовых акций вовлечены 114 800 жителей Курской области. Действуют 1 614 добровольческих отрядов (106 475 добровольцев). Открыто 10 «Добро.Центров», еще 10 учреждений – в стадии заключения соглашений о получении франшизы «Добро.Центр». 4 «Добро.Центра» Курской области вошли в «ТОП-150 лидеров по итогам годового мониторинга Добро.Центров». В 2024 году в рамках реализации проектов для формирования антинаркотического движения в г. Курске проведены 7 мероприятий, направленных на подготовку волонтеров из числа обучающихся образовательных учреждений в организации профилактических мероприятий в своих общеобразовательных органи-зациях. Обучение волонтеров-школьников технологиям преду-преждения зависимого поведения в рамках данных проектов проходит в интерактивной форме с применением игровых и арттехник с приглашением специалистов системы профилактики, а также молодежных лидеров по принципу «равный – равному». «Трансляцией» полученных школьниками-волонтерами знаний и навыков в рамках данных проектов в 2024 году стало проведение ими 267 мероприятий (из них 169 мероприятий проведены в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью») | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.9. | Оказание государственной поддержки общественным антинаркотическим объединениям и организациям, занимающимся профилактикой наркомании |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проектов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде реализованы: региональный антикризисный проект «Киберпатруль» (86 профилакти-ческих мероприятий, 7438 человек, выявлено 65 ссылок с незаконным контентом); областная молодежная антикризисная акция «Твой выбор - твоя жизнь!» (19 информационно-тематических семинаров, 3500 подростков). В целях вовлечения студенчества и работающей молодежи города Курска в социально ориентированную деятельность, проводится городской форум проектных инициатив «От здорового образа жизни – к здоровой семье». Форум представляет возможность молодым и инициативным людям заявить о себе, реализовать с финансовой поддержкой проекты по направлениям: «Популяризация института семьи и укрепление семейных ценностей», «Физическая культура, спорт и популяризация здорового образа жизни», «Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде», «Работающая молодежь». В целях поддержки инициативных проектов молодежи и поощрения социального творчества студенческой и работающей молодежи победители получают единовременные денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей (без учета НДФЛ) за каждую проектную инициативу за счет средств бюджета города Курска | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.10. | Профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках защиты регионального рынка труда | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области | Мероприятие выполняется. Основное влияние на миграционную ситуацию в Курской области оказывает приграничный статус (с Украиной); наличие диаспор из Закавказья, активно привлекающих в регион соотечественников, а также значительные объемы образовательной и трудовой миграции. На территории области на миграционном учете находятся 8845 иностранных граждан и лиц без гражданства (-25,7%), из них временно пребывает 6546 человек (-21,1%) и проживает по разрешению на временное проживание и по виду на жительство – 2299 (-36,1%). На первом месте миграционный поток из стран Средней Азии: прибыло 3502 гражданина (-27,8%). Граждане стран средней Азии, в основном, прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. Второе место занимает миграционный поток из стран Юго-Восточной Азии – 2051 человек (+3,4%). Граждане стран Юго-Восточной Азии, в основном, прибыли с целью учебы. На третьем месте миграционный поток из стран Закавказья – 1013 человек (-22,8%). Граждане стран Закавказья, в основном, прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. Также значительное количество прибыло из Украины – 950 граждан (АППГ – 1668, -43%). Сокращение числа граждан Украины обусловлено организацией приема (признания) в гражданство РФ, прибывших из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР, ДНР и Украины. В настоящее время наибольшее количество мигрантов находится на миграционном учете в г. Курске (6194), г. Железногорске и Железногорском районе (1014), Курском (294), Курчатовском (140) районах. Наименьшее – в Хомутовском (14) и Черемисиновском (15) районах. Снижение числа иностранных граждан обусловлено осложнением оперативной обстановки на территории региона, а также убытием трудовых мигрантов после окончания строительного и сельскохозяйственного сезонов. В ВУЗах Курской области обучается 3231 иностранный студент. С учетом осложнения оперативной обстановки на территории Курской области на 01.01.2025 года развернуто 88 пунктов временного размещения граждан, в которых находятся 8089 человек, в том числе прибывших с территории Украины и новых субъектов РФ – 1197; прибывших из приграничных районов Курской области – 6892. Граждане, прибывшие с территории ДНР, ЛНР, Украины размещены в 15 ПВР, граждане приграничных районов размещены в 68 ПВР. Проводится работа по урегулированию правового положения вынужденно прибывших лиц с территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В ПВР, а также на информационных стендах территориальных органов МВД России, подчиненных УМВД России по Курской области размещены памятки для вынужденно прибывших лиц, с телефонами и адресами подразделений по вопросам миграции, телефонами «горячей линии» органов власти. Осуществляются выезды в ПВР с целью консультирования, приема заявлений и выдачи оформленных документов. Так, с начала СВО с заявлениями о предоставлении статуса временного убежища обратилось 3288 граждан, прибывших на территорию Курской области в экстренном массовом порядке, предоставлено временное убежище – 3274 гражданам, о предоставлении статуса вынужденного переселенца – 3 человека, предоставлен статус вынужденного переселенца – 1 человеку, обратилось за приобретением гражданства РФ – 4525 человек, приобрело гражданство РФ – 3906 человек, поступило 3921 обращение о признании гражданства РФ по ФКЗ, выдано паспортов граждан РФ по ФКЗ – 3901, обратилось за выдачей разрешения на временное проживание – 130 человек, выдано – 127, обратилось за выдачей вида на жительство – 314 человек, выдано – 289. Также на территории Курской области осуществляют трудовую деятельность 2935 иностранных граждан. Основными видами экономической деятельности являются: строительство – трудятся 1100 иностранных гражданина, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство – 160, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 179, обрабатывающие производства – 886, транспортировка и хранение – 128. В 2024 году оформлено 584 разрешения на работу иностранным гражданам (+20,2%), всего по разрешениям на работу трудятся 492 человека (+30,9%), из них высококвалифицированных специалистов – 34 (АППГ – 6). Оформлено 3376 патентов для осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами (-24,6%), из них для работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 998 (-17,1%). По состоянию на 01.01.2025 года действительных патентов – 2227 (-43%). Оформлено 36 (АППГ – 33) разрешения для привлечения 611 иностранных работников (+12,7%). Всего действительных разрешений на привлечение ИГ – 32 (АППГ – 32), на 503 иностранных работников (АППГ – 448). От работодателей поступило 8580 уведомлений о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан (+27,1%) и 7462 – о расторжении трудовых отношений (+36,2%). На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений среди мигрантов, межнациональных и межрелигиозных конфликтов, а также попыток вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность представителей национальных диаспор и землячеств, трудовых мигрантов, членов этнических преступных групп. Совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии проводятся адресные проверки мест компактного проживания выходцев из Центральной Азии. В целях стабилизации криминогенной ситуации в сфере миграции на территории Курской области в 2024 году УМВД России по Курской области во взаимодействии с УФСБ и ПУ ФСБ России по Курской области проведено 5 специализированных мероприятий по линии миграции. Всего по итогам осуществления контрольно-надзорной деятельности подразделениями УМВД с начала года по главе 18 КоАП РФ составлено 2652 административных протокола, в том числе подразделениями по вопросам миграции 2261. Мониторинг уровня правонарушений среди иностранных граждан показал, что наибольшее количество административных правонарушений совершено гражданами Узбекистана (752 административных правонару-шения или 51,3% от общего количества правонарушений), Таджикистана (195, доля 13,3%). Благодаря совместной работе всех территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области, за отчетный период, конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве на территории оперативного обслуживания не допущено. Принятые меры к усилению контроля в сфере миграции позволили снизить (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) криминальную активность иностранных граждан с 279 до 109 преступлений на 60,9% (удельный вес составил 1,9%). При этом количество совершенных иностранными гражданами тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось с 210 до 32 на 84,8%, по линии незаконного оборота наркотиков со 179 до 7 на 96,1%. В отношении иностранных граждан количество совершенных преступлений сократилось с 49 до 42 на 14,3%. Также наблюдается снижение числа вовлеченных в криминальную деятельность иностранцев за 2024 год на 9,2% (со 109 до 99 лиц) | Снижение количества нарушений миграционного законодательства. Стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нелегальной миграцией |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.11. | Организация профилактической, информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями, заказчиками работ и услуг в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области, Министерство по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. При приеме заявок о потребности в привлечении иностранных работников с работодателями проводится разъяснительная работа по недопущению нарушений миграционного и трудового законодательства в части выплаты заработной платы, предоставления отпусков иностранным гражданам и выполнения обязательств по их жилищному обустройству. Проведено 6 семинаров-совещаний с муниципальными районами с участием работодателей Курской области, в ходе которых обсуждались актуальные изменения в законодательстве по привлечению иностранных работников. На базе УВМ УМВД России по Курской области при участии сотрудников министерства и представителей организаций, общественных объединений, сформированных по национальной принадлежности, представителей ВУЗов, проведены рабочие встречи, где были разъяснены нормы законодательства Российской Федерации в целях предупреждения его нарушений. В средствах массовой информации, на официальных сайтах, в соцсетях размещалась информация для иностранных граждан о последствиях нелегальных трудовых отношений и необходимости письменного заключения трудового договора между работником и работодателем, в котором должны быть прописаны все условия работы. Разработана памятка для иностранных граждан о миграционном и трудовом законодательстве Российской Федерации, которая размещена на официальном сайте Министерства, а также направлена в подразделение по вопросам миграции, МФЦ и работодателям, привлекающим иностранных граждан. На официальных сайтах МВД России и ГУВМ МВД России опубликовано 14 информаций по различным направлениям, в том числе: 4 - о проверочных мероприятиях на территории Курской области и выявленных нарушениях миграционного законодательства. Проводятся мероприятия по выявлению и установлению личности лиц без гражданства, находящихся на территории Курской области без документов, удостоверяющих личность, в соответствии с Федеральным законом от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства». С начала действия указанного Федерального закона УВМ УМВД России по Курской области 11 лицам выданы временные удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации (АППГ – 7). На 01.01.2025 года на территории Курской области находится 30 лиц без гражданства, имеющих действительные временные удостоверения личности лица без гражданства. В отчетном периоде обратилось за предоставлением статуса временного убежища 32 человека (АППГ – 162), статус предоставлен 29 лицам (АППГ – 162). Поставлено на учет 106 соотечественников в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом вместе с членами семей (-53,7%). Всего в Курской области находится 26824 участника Госпрограммы и членов их семей (-0,7%). Принято (восстановлено и признано) в гражданство РФ 1239 человек (-54,7%), из них детей – 263 (-63,5%). Признано гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными конституционными законами № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, №7-ФКЗ, № 8-ФКЗ 350 человек (АППГ – 1622) – жителей Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. УМВД проводятся мероприятия, направленные на включение иностранных граждан в социальное и культурное пространство российского общества через освоение ими навыков и знаний в области русского языка, истории и культуры России, основ законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для временного пребывания на территории Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности. В текущем году выдано 3376 патентов (-24,6%) для осуществления трудовой деятельности на территории Курской области с предоставлением документа, подтверждающего владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации. В целях обеспечения социальной адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество, обеспечения взаимодействия, а также предупреждения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, для профилактики виктимного поведения и недопустимости вовлечения студентов и трудовых мигрантов в противоправную деятельность в отчетном периоде проведено 10 рабочих встреч. С представителями национальных и религиозных объединений достигнута договоренность о незамедлительном информировании компетентных правоохранительных органов о назревающих и уже произошедших межнациональных конфликтах, а также о попытках использовать представителей землячеств в экстремистских и террористических целях. За 2024 год принято участие в 15 образовательных семинарах с иностранными студентами. Обсуждались вопросы законности пребывания на территории Российской Федерации студентов, вопросы их личной безопасности, развития межнациональных отношений, социально-культурной адаптации иностранных граждан на территории Курской области, толерантного отношения иностранных студентов к другим национальностям | Обеспечено проведение ежегодных межведомственных операционно-профилактических операций. Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (включая социальные сети). Снижение количества нарушений миграционного законодательства |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.12. | Профилактика межнациональных и межрелигиозных конфликтов, формирование у иностранных граждан и принимающего сообщества навыков межкультурного общения, противодействие социальной исключенности иностранных граждан, пространственной сегрегации и формированию этнических анклавов | - | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Работа по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы с учетом методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». В муниципальных образованиях Курской области на заседаниях советов при главах МО, а также антитеррористических комиссий регулярно рассматриваются вопросы принятия профилактических мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих разжиганию межнациональной вражды и розни. Особое внимание этому уделяется в приграничных районах Курской области. На площадке ОБУК «Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки» 5 концертов в сотрудничестве с кафедрой вокального искусства ЮЗГУ (студенты из Китая, Эквадора и др.) В ОБУК «Курский государственный музей археологии» проводились экскурсии для иностранных студентов. Студенты из Эквадора принимали участие в интерактивной программе «В стране березового ситца» | Обеспечено снижение количества межнациональных и межрелигиозных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.13. | Совершенствование социальной и культурной адаптации различных категорий иностранных граждан, в том числе в рамках существующих программ и в формате государственно-общественного партнерства с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры | Нормативный акт Курской области | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Иностранные граждане, а именно дети от 7 до 18 лет, студенты дневной формы обучения вузов и ССУЗов РФ, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры (студенты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры) имеют возможность бесплатно 1 раз в месяц (первая среда каждого месяца) посещать экспозицию ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и его филиалов | Увеличение количества мероприятий, направленных на распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов Курской области. Увеличение количества иностранных студентов, участвующих в общегородских молодежных (культурно-массовых, патриотических, спортивных и др.) мероприятиях |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.14. | Координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества при принятии управленческих решений в сфере миграции | Планы межведомст-венного взаимодейст-вия; План мероприятий («дорожной карты») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы (постанов-ление Администра-ции Курской области от 21 декабря 2020 года №1333-па) | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области | Мероприятие выполнено. Координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в сфере социальной культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, а также при принятии управленческих решений в сфере миграции осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021- 2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 21 декабря 2020 г. №1333-па. УМВД России по Курской области организовано взаимодействие между Курским ЛО МВД России на транспорте и УФСБ России по Курской области в части обмена информацией об иностранных гражданах, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, и проведения совместных мероприятий, направленных на установление их места нахождения и принудительное удаление за пределы Российской Федерации, в том числе в рамках проведения целевых оперативно - профилактических мероприятий. УМВД России по Курской области осуществляет подготовку и направление в ежеквартальном режиме в Администрацию Курской области, Прокуратуру Курской области и в УФСБ России по Курской аналитических материалов о происходящих миграционных процессах, в том числе в рамках интеграции и адаптации. В целях прогнозирования возможных негативных процессов в миграционной среде и принятия в рамках взаимодействия своевременных превентивных мер по их локализации решением Межведомственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений № 5 в ежемесячном режиме с участием Комитета по труду и занятости населения Курской области, министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, министерства образования и науки Курской области, министерства культуры Курской области, министерства внутренней и молодежной политики Курской области, ПУ ФСБ России по Курской области, УМВД России по Курской области проводится мониторинг процессов в миграционной среде на территории Курской области с докладом в комитет региональной безопасности Курской области. В еженедельном порядке в комитет по труду и занятости населения Курской области направляется мониторинг миграционной ситуации в части анализа прибывающих иностранных граждан и регулирования внешней трудовой миграции. На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений среди мигрантов, межнациональных и межрелигиозных конфликтов, а также попыток вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность представителей национальных диаспор и землячеств, трудовых мигрантов, членов этнических преступных групп. Проводятся адресные проверки мест компактного проживания выходцев из Центральной Азии, с целью выявления на территории оперативного обслуживания иностранных граждан, находящихся в розыске и (или) сменивших установочные данные, въезд которым в РФ не разрешен. Постановлением Администрации Курской области от 01.11.2022 года №1220-па создана Межведомствен-ная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом. В 2024 году дважды проведено заседание Межведомственной комиссии, на которых рассмотрены вопросы об итогах реализации государственной программы Курской области «Оказание добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Также постановлением Правительства Курской области от 17.12.2024 года №1072-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» принято решение скорректировать значения показателей государственной программы Курской области в сторону уменьшения с учетом анализа сложившейся миграционной ситуации в регионе. С учетом приграничного статуса региона, в Курской области сформирована межведомственная рабочая группа в сфере противодействия незаконной миграции (под председательством Прокуратуры Курской области) с участием сотрудников УМВД, УФСБ, ПУ ФСБ, СУ СК. Вопросы реализации государственной миграционной политики неоднократно рассматривались на региональном уровне с принятием управленческих решений. В 2024 году дважды проведено заседание межведомственной рабочей группы в сфере противодействия незаконной миграции при прокуратуре Курской области, на котором рассмотрены вопросы реализации межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и служб Курской области в части проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления и пресечения каналов незаконного въезда, легализации и натурализации иностранных граждан в Российской Федерации, установления лиц, причастных к их совершению, по установлению иностранных граждан, обязанных покинуть территорию Российской Федерации, а также причастных к экстремистской и террористической деятельности | Повышение эффективности проведения миграционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.15. | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Курской области с правоохранительными органами Курской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Курской области по вопросам социальной профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, УМВД России по Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено проведение: - 6 заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курской области, по итогам которых подготовлено и принято 17 распоряжений Губернатора Курской области; - 15 заседаний антитеррористической комиссии Курской области, принято 17 решений; - 4 заседания антинаркотической комиссии в Курской области, принято 14 решений; - 4 заседания Межведомственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений, на которых принято 16 решений. На территории Курской области учреждениями системы профилактики обеспечивается эффективное функционирование государственной системы оказания содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы и нуждающимся в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, по их бытовому и трудовому устройству, восстановлению утраченных родственных связей. Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденный постановле-нием Администрации Курской области от 31 марта 2015 г. № 173-па (ред. от 22 июля 2024 г.), обеспечивает предоставление лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, без определенного места жительства, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. Кроме того, вопросы социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание, разрешаются в рамках реализации муниципальных программ профилактики правонарушений, которыми предусмотрена в отношении лиц обозначенной категории реализация таких мероприятий, как как предоставление государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, проведение мероприятий по социальной адаптации, психологической поддержке граждан, оказание помощи в обучении по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, проведение консультаций с осужденными гражданами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказания Курской области по вопросам в сфере занятости, оказание помощи в восстановлении утраченных документов. В свою очередь деятельность УМВД России по Курской области, как субъекта профилактики правонарушений, по оказанию содействия гражданам, преступившим закон, в 2024 году организовывалась посредством межведомственных выездов совместно с представителями всех заинтересованных субъектов профилактики в муниципальные образования в целях проверки фактического исполнения Порядка межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий в отношении лиц, освобожденных из исправительных учреждений Курской области и нуждающихся в содействии, и оказания практической помощи. В 2024 году проведено 10 межведомственных выездов. Результатом проведенной методической работы с сотрудниками территориальных органов внутренних МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Курской области, и представителями муниципалитетов по обозначенной тематике, является сложившаяся в регионе практика в принятии субъектами профилактики правонарушений исчерпывающих мер, направленных на ресоциализацию ранее судимых граждан. В рамках межведомственного взаимодействия совместно с представителями по труду и занятости населения Курской области на базе исправительных учреждений с осужденными проведено 12 «уроков подготовки к освобождению». По инициативе УМВД России по Курской области в регионе функционирует Центр социальной адаптации содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница». Услуги лицам данной категории в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» оказывает поставщик социальных услуг – Курская региональная общественная организация содействия гражданам, затронутым социально-значимыми заболеваниями, в рамках соглашения о предоставлении субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг, заключенного с Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области. В 2024 году в рамках соглашения выделены и освоены денежные средства в сумме 9100000 рублей, что позволило Центру оказать социальные услуги 93 лицам (без определенного места жительства – 76, освободившихся из мест лишения свободы – 15, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества - 17). В результате проведенной работы восстановлено 98 документов (паспортов – 19, медицинских полисов – 36, финансовых документов – 10, СНИЛС – 32, свидетельств о рождении - 1), 34 человека трудоустроены. Кроме того, в целях обеспечения социальной реабилитации лиц без постоянного места жительства, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на базе областного бюджетного учреждения социального обслуживания Курской области «Курский дом социального обслуживания» функционирует отделение временного проживания лиц без определенного места жительства на 10 койко-мест. По итогам оперативно-служебной деятельности УМВД России по Курской области за 2024 год отмечается снижение числа ранее судимых лиц, совершивших преступления (- 15,5%, с 2058 до 1738). УМВД России по Курской области на постоянной основе реализуются мероприятия по максимальному привлечению граждан к участию в охране общественного порядка в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». По состоянию на 31 декабря 2024 года на территории Курской области функционирует 115 народных дружин общей численностью 1744 человек, в том числе 4 из числа членов казачьих обществ в количестве 53 казаков, которые принимают активное участие в охране общественного порядка на территории региона. В результате совместной деятельности с сотрудниками полиции народными дружинниками по итогам 2024 года принято участие в 4241 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе в 891 мероприятиях с массовым пребыванием граждан. При непосредственном участии народных дружинников выявлено и пресечено 481 административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, задержано 29 лиц за совершение преступлений | Выработка совместных мер по вопросам социальной профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.7. Обеспечение режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций жизнеобеспечения населения, мест проведения массовых мероприятий, транспортной инфраструктуры и других критически важных и потенциально опасных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1. | Повышение качества мониторинга явлений и процессов в общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. С учетом проведенной актуализации решением АТК в Курской области от 27.12.2022 № 26 утвержден новый Регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Курской области. Решение АТК в Курской области от 23.12.2019 № 17 «Об утверждении Регламента осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Курской области» признано утратившим силу и снято с контроля. Результаты анализа мониторинга используются при планировании деятельности АТК, а также при подготовке заседаний АТК по актуальным вопросам противодействия терроризму | Осуществляется постоянный мониторинг явлений и процессов в общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.2. | Реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма | - | 2021-2030 годы | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма. Обеспечено создание и функционирование на официальных сайтах исполнительных органов Курской области и органов местного самоуправления Курской области разделов, посвященных вопросам противодействия терроризму | Размещено материалов антитеррористи-ческого характера в государственных СМИ (в ед.) Размещено материалов антиэкстремистского характера в государственных СМИ (в ед.) | - - |  | 15000 3500 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 7.7.3. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, религиозных объектов и т.д. средствами инженерно-технической укрепленности, средствами видеонаблюдения, экстренного оповещения и пожарной безопасности | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях координации деятельности территориальных органов федераль-ных органов исполнительной власти, исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области, в 2024 году проведено 7 заседаний АТК, в рамках которых рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности антитеррористической защищен-ностью объектов образования, водоснабжения, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и транспортных средств, филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, а также объектов (территорий), задействованных в избирательной кампании. Выработаны дополнительные меры, направленные на усиление безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического, атомного энергопромышленного и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, а также мест массового пребывания людей, расположенных на территории Курской области, в условиях проведения специальной военной операции. Ежегодно на заседаниях АТК прорабатываются вопросы, связан-ные с принятием дополнительных мер по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения в период проведения мероприятий, посвященных праздникам Весны и Труда, Дню Победы, Дню знаний, новогодних и рождественских праздников | Обеспечена безопасность мест массового пребывания людей и социальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.4. | Выделение и оборудование помещений (мест) в соответствии с требованиями к отдельным объектам мест проведения официальных спортивных мероприятий; оборудование КПП и зоны осмотра граждан и транспортных средств, а также дополнительное оснащение объектов средствами инженерно-технической укрепленности, техническими средствами досмотра и охраны |  | 2021-2024 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Необходимые требования соблюдаются. Проведена установка арочных рамок металлодетекторов в физкультурно- оздоровительном комплексе по адресу: г. Курск, ул. Косухина, 25а. В 2024 году в г. Курске фан -барьеры установлены на 3 мероприятиях | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий. Снижение количества пострадавшего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.5. | Заключение договоров руководителями учреждений, на балансе которых находятся объекты спорта, с частными охранными предприятиями | Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 | 2021-2022 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения общественного правопорядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий руководителями учреждений, на балансе которых находятся объекты спорта, заключаются договоры с частными охранными предприятиями, силы и средства которых привлекаются для обеспечения вышеуказанных мероприятий | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.6. | Обучение контролеров-распорядителей и привлечение их в установленном порядке к мероприятиям по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  | 2022-2024 годы | Министерство по физической культуре и спорту Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.7. | Разработка алгоритма совместных действий по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности, эвакуации граждан в случаях осложнения обстановки, террористических актов, техногенных и иных происшествий |  | 2022-2023 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В связи с обострением ситуации на российско-украинской границе и нарастанием террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности украинских радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп ВСУ с 11 апреля 2022 года на территории региона установлен и до настоящего времени действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В рамках высокого («желтого») уровня террористической опасности ТО ФОИВ, ИО и ОМСУ Курской области реализуются дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851. Мероприятия по усилению противодействия терроризму при установлении уровней террористической опасности в регионе осуществляются в соответствии с Планом основных мероприятий АТК в Курской области, согласованным с территориальным органом безопасности и утвержденным Губернатором Курской области, председателем региональной АТК. С августа 2024 года в Курской области сложилась тяжелая обстановка, связанная с вторжением на территорию региона вооруженных сил Украины. В регионе введен правовой режим контртеррористической операции, ситуация отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера | Подготовлен и утвержден соответствующий регламент межведомственного взаимодействия |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |