Отчет о выполнении показателей

прогноза социально-экономического развития Курской области на среднесрочный период по итогам 2024 года

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 год |  |  | Причины недостижения прогнозного значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прогнозное значение показателя (распоряжение Правительства Курской области № 1056-рп от 27.10.2023) | Фактическое значение показателя | Отклонение (+;-) |  |
| Макроэкономические показатели |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт |  |  |  |  |  |
| Валовой региональный продукт (номинальный объем) | млрд. руб. | 938,4 | 743,3* | - 195,1 | Снижение обусловлено сокращением объема валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах |
| Индекс физического объема валового регионального продукта | % | 103,2 | 95,7* | - 7,5 п.п. |  |
| Демография |  |  |  |  |  |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 1056,0 | 1055,3 | - 0,7 | Снижение численности населения в 2024 году обусловлено снижением рождаемости, которое наблюдается по всей Российской Федерации, а также увеличением смертности по сравнению с предыдущим годом. Причинами данного явления по-прежнему являются: - наличие низкого числа женщин фертильного возраста, рожденных в 1990-е годы; - откладывание рождения детей женщинами на более поздний период; - текущая геополитическая ситуация, связанная с проведением СВО и вторжением вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Тем не менее, наблюдается замедление темпа снижения рождаемости (в 2023 году – на 364 ребенка, в 2024 году – на 333 ребенка) |
| Темп роста (снижения) | % | 99,4 | 99,2 | - 0,2 п.п. |  |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 7,8 | 6,9 | - 0,9 |  |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 14,7 | 15,1 | + 0,4 |  |
| Коэффициент естественного прироста | на 1000 человек населения | - 6,9 | -8,2 | - 1,3 |  |
| Рынок труда |  |  |  |  |  |
| Численность рабочей силы (численность экономически активного населения) | тыс. чел. | 552,6 | 548,1 | - 4,5 | Снижение численности рабочей силы обусловлено приграничным расположением Курской области и миграцией рабочего населения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| занятые | тыс. чел. | 538,1 | 537,7 | - 0,4 | Снижение численности рабочей силы обусловлено приграничным расположением Курской области и миграцией рабочего населения |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. чел. | 514,3 | 502,6 оценка | - 11,7 | Оценочные данные, представленные по прогнозу баланса трудовых ресурсов Курской области. Официальные статистические данные за 2024 год будут опубликованы Росстатом в августе 2025 года |
| Темп роста (снижения) | % | 100,3 | 100,0 оценка | - 0,3 п.п. |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 321,2 | 312,71* | - 8,49 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 99,8 | 98,2* | - 1,6 п.п. |  |
| Общая численность безработных граждан (по методологии МОТ) | тыс. чел. | 14,5 | 10,4 | - 4,1 | Увеличение спроса на рабочую силу, реализация мер в сфере содействия занятости обеспечили снижение численности безработных граждан в 2024 году |
| Уровень безработицы к экономически активному населению (по методологии МОТ) | % | 2,62 | 1,9 | - 0,72 п.п. | Увеличение спроса на рабочую силу, реализация мер в сфере содействия занятости обеспечили снижение численности безработных граждан в 2024 году |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | тыс. чел. | 2,3 | 1,1 | - 1,2 |  |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в среднем за год) | тыс. чел. | 2,5 | 1,5 | - 1,0 |  |
| Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению | % | 0,42 | 0,2 | - 0,22 п.п. |  |
| Уровень потребительских цен |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой) | % | 107,2 | 108,4 | + 1,2 п.п. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| индекс потребительских цен на товары | % | 107,7 | 108,0 | + 0,3 п.п. |  |
| индекс потребительских цен (тарифов) на услуги | % | 105,7 | 110,2 | + 4,5 п.п. |  |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги (на конец года, к декабрю предыдущего года) | % | 104,5 | 109,8 | + 5,3 п.п. |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млрд. руб. | 582,6 | 708,3 | + 125,7 |  |
| Индекс-дефлятор оптовых цен промышленной продукции | % | 104,2 | 111,7 | + 7,5 |  |
| Индекс промышленного производства | % | 100,7 | 99,6 | - 1,1 п.п. | Снижение объемов производства связано с уменьшением производства электроэнергии |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - добыча полезных ископаемых | % | 100,1 | 101,6 | + 1,5 п.п. |  |
| - обрабатывающие производства | % | 104,0 | 103,0 | - 1,0 п.п. | Причина отклонения прогнозного значения показателя от фактического - уменьшение выпуска резиновых и пластмассовых изделий, химических продуктов и электрического оборудования |
| из них: |  |  |  |  |  |
| - производство пищевых продуктов | % | 105,0 | 109,5 | + 4,5 п.п. | Рост индекса промышленного производства пищевых продуктов связан с увеличением объемов производства продукции на предприятиях масложировой, мясоперерабатывающей и сахарной отраслей промышленности |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | % | 79,4 | 79,3 | - 0,1 п.п. | Снижение объемов производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром на 20,7% связано с выводом из режима генерации электроэнергии энергоблока № 2 Курской АЭС в январе 2024 года (в 2024 году в эксплуатации находилось 2 энергоблока, в сопоставимом периоде 2023 года работали 3 энергоблока) |
| - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % | 100,3 | 108,8 | + 8,5 п.п. |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млрд. руб. | 249,4 | 218,5 | - 30,9 | Снижение объема производства продукции сельского хозяйства связано с уменьшением производства продукции растениеводства от ранее запланированных показателей |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 100,7 | 85,6 | - 15,1 п.п. | Снижение индекса производства продукции сельского хозяйства объясняется уменьшением производства основных видов продукции сельского хозяйства: производство зерна к 2023 году уменьшилось на 21,4%, сахарной свеклы - на 15,4%, скота и птицы на убой в живом весе - на 3,4%, молока - на 4,1% |
| Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства сельскохозяйственными организациями | млрд. руб. | 230,1 | 269,0 | + 38,9 | Рост цен на продукцию повлиял на увеличение объема реализации сельскохозяйственной продукции. К уровню 2023 года цены на зерно увеличились в среднем на 14,7%, на масличные культуры - на 12,5%, на молоко - на 13,6 % |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 101,5 | 99,4 | - 2,1 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор цен | % | 104,6 | 106,4 | + 1,8 п.п. |  |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс.т | 5600 | 4327 | - 1273 | На снижение объемов производства зерна повлияли неблагоприятные погодные условия в вегетационный период выращивания зерновых культур. Также в результате проведения на территории приграничных районов контртеррористической операции остались неубранными более 29 тыс. гектаров зерновых культур |
| Сахарная свекла | тыс.т | 4650 | 4423 | - 227 | В результате проведения на территории приграничных районов области контртеррористической операции остались неубранными более 5 тыс. гектаров сахарной свеклы, что повлияло на снижение объемов производства |
| Скот и птица (на убой в живом весе) | тыс.т | 666,2 | 667,9 | + 1,7 |  |
| Молоко | тыс.т | 440,8 | 444,3 | + 3,5 |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал, в ценах соответствующих лет | млрд. руб. | 231,1 | 260,6 | + 29,5 |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 102,3 | 103,3 | + 1,0 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор | % | 105,3 | 108,4 | + 3,1 п.п. |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млрд. руб. | 154,6 | 212,4 | + 57,8 |  |
| Индекс физического объема | % | 100,0 | 111,2 | + 11,2 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор | % | 104,7 | 108,2 | + 3,5 п.п. |  |
| Ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |
| жилых домов | тыс. кв. м | 650,0 | 721,5 | + 71,5 | По итогам 2024 года введено в эксплуатацию 721,5 тыс. кв. м общей площади жилья или 116,5 % к аналогичному периоду 2023 года |
| темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 108,3 | 116,5 | + 8,2 п.п. |  |
| общеобразовательных школ | уч. мест | 3550 | 0 | - 3550 | В 2024 году планировалось завершить строительство Залининской СОШ Октябрьского района, Саморядовской СОШ Большесолдатского района, школы на пр-те Дериглазова и на пр. Н. Плевицкой в г. Курске, по ул. Полевая г. Курска. В связи с введением на территории Курской области режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции сроки завершения строительства объектов образования были перенесены |
| дошкольных учреждений | мест | 140 | 465 | + 325 | В г. Курске введены садики в п. «Северный» (150 мест) и пр-те Н. Плевицкой (280 мест), а также в Суджанском районе (35 мест) |
| больниц | коек | - | - | - |  |
| поликлиник | пос/с | 1000 | 840 | - 160 | В 2024 году введены в эксплуатацию 36 фельдшерско-акушерских пунктов по 20 посещений в смену каждый, 3 отделения общей врачебной практики на 40 посещений в смену. В связи с введением на территории Курской области режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции сроки завершения строительства ряда объектов здравоохранения были перенесены |
| Потребительский рынок товаров и услуг |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 316,7 | 349,3 | + 32,6 |  |
| Индекс физического объема | % | 101,0 | 106,4 | + 5,4 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор | % | 105,5 | 107,8 | + 2,3 п.п. |  |
| Оборот общественного питания | млрд. руб. | 8,7 | 10,1 | + 1,4 |  |
| Индекс физического объема | % | 101,0 | 103,4 | + 2,4 п.п. |  |
| Индекс-дефлятор | % | 104,9 | 112,3 | + 7,4 п.п. |  |
| Объем платных услуг населению | млрд. руб. | 73,5 | 73,9 | + 0,4 |  |
| Индекс физического объема | % | 101,2 | 98,5 | - 2,7 п.п. | Снижение транспортных, телекоммуникационных, коммуналь- ных услуг, услуг почтовой связи |
| Индекс-дефлятор | % | 104,8 | 109,2 | + 4,4 п.п. |  |
| Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства | тыс. чел. | 118,5 | 116,3 | - 2,2 | Несмотря на положительную динамику увеличения числа СМСП среднесписочная численность работников снизилась на 2.2 п.п. в связи с дефицитом рабочих кадров в Курской области. Дефицит трудовых ресурсов в 2024 году увеличился в связи с вводом режима КТО в регионе. |
| Темп роста (снижения) | % | 100,0 | 98,1 | - 1,9 п.п. |  |
| Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 23,04 | 23,1 | + 0,06 п.п. |  |
| Финансовые результаты |  |  |  |  |  |
| Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | млн. руб. | 129416,2 | 168898,6 * | + 39482,4 |  |
| из нее: |  |  |  |  |  |
| - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) | млн. руб. | 37680,2 | 45373,3 * | + 7693,1 |  |
| Уровень жизни |  |  |  |  |  |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций | млн. руб. | 213115,0 | 240291,5 | + 27176,5 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 107,4 | 120,6 | + 13,2 п.п. |  |
| Номинальная начисленная заработная плата работников организаций | руб. | 55292,2 | 65127,2 | + 9835,0 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 107,6 | 121,5 | + 13,9 п.п. |  |
| Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | руб. | 45260,0 | 52599 | + 7339,0 |  |
| Темп роста (снижения) | % | 107,6 | 120,7 | + 13,1 п.п. |  |
| Величина прожиточного минимума: |  |  |  |  |  |
| - в расчете на душу населения | руб. | 13444 | 13444 | 0 |  |
| - для трудоспособного населения | руб. | 14654 | 14654 | 0 |  |
| - для пенсионеров | руб. | 11831 | 11831 | 0 |  |
| - для детей | руб. | 13749 | 13749 | 0 |  |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % к общей численности населения | % | 7,8 | 6,3 | - 1,5 | По итогам 2024 года уровень бедности сложился на 1,5 процентных пункта ниже прогнозного, что является положительной динамикой в снижении числа малоимущих граждан на территории Курской области |

* оценка по распоряжению Правительства Курской области от 24.10.2024 № 899-рп