|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра |  |  |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному факт 2022 |  | отчетный год 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | Государственная программа Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 исключен из Программы с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Лесистость территории Курской области |  | % | 8,2 |  | 8,2 | 8,2 |  |  |
| 2.1 |  |  | Площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Курской области |  | тыс. га | 245,1 |  | Х | 245,2 |  |  |
| 2.2 |  |  | Площадь Курской области |  | тыс. га | 3000,0 |  | Х | 3000,0 |  |  |
| Показатель №3 исключен из Программы с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда |  | % | 40,2 |  | 39,5 | 39,8 |  |  |
| 4.1 |  |  | Площадь лесов, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользования |  | тыс.га | 95,242 |  | Х | 94,16558 |  |  |
| 4.2 |  |  | Площадь земель лесного фонда на территории Курской области |  | тыс. га | 236,839 |  | Х | 236,839 |  |  |
| 5. |  |  | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда |  | руб. | 198,5 |  | 189,2 | 163,3 | Невыполнение показателя связано с уменьшением количества вынесенных постановлений на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) муниципального контроля» (ред. 10.03.2023 № 372), в котором регламентирован мониторинг проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 и 2023 год. Кроме того, на основании проведенного лесоустройства, по некоторым договорам аренды лесных участков сократился объем заготовки, что привело к уменьшению полученного дохода. Так же стоит отметить, что Курская область является приграничной областью, в связи с чем были расторгнуты договора аренды, участки которых находятся в приграничных районах области |  |
| 5.1 |  |  | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Курской области |  |  | 47010,38583 |  | Х | 38677,07375 |  |  |
| 5.2 |  |  | Площадь земель лесного фонда на территории Курской области |  |  | 236,839 |  | Х | 236,839 |  |  |
| 6. |  |  | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |  | % | 47,2 |  | 29,0 | 28,3 | Индикатор выполнен на 97,6 % от запланированного по причине того, что в приграничных к проведению специальной военной операции районах мероприятия по заготовке древесины были затруднены. В связи с тем, что Лесной план Курской области на новый срок был утвержден 13 июня 2023 года, это привело к уменьшению срока заготовка древесины в 2023 году |  |
| 6.1 |  |  | Общий объем заготовленной древесины всего |  | тыс. м3 | 114,36 |  | Х | 53,755 |  |  |
| 6.2 |  |  | Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) |  | тыс. м3 | 242,2 |  | Х | 190,238 |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда |  |  |  | га | 0,76 |  | 0,71 | 0 | На территории Курской области лесных пожаров не допущено |  |
| Показатель № 8 исключен из Программы с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |  |  |  | % | 0,0 |  | 86 | 0 | На территории Курской области лесных пожаров не допущено |  |
| 9.1 | Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения |  |  |  | шт. | 0 |  | Х | 0 |  |  |
| 9.2 | Количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению в отчетном году |  |  |  | шт. | 0 |  | Х | 0 |  |  |
| Показатели №№ 10-11 исключены из Программы с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 12 исключен из Программы с 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства |  | % |  |  | 100 | 0 | Показатель исключен с 2023 года |  |  |
| Показатель №14 исключен из Программы с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян |  |  |  | % | 0,2 |  | 0,0 | Показатель исключен с 2023 года |  |  |
| Показатели №№ 16-17 исключен из Программы с 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года |  | % |  |  | -7,7 | 0 | Показатель исключен с 2023 года |  |  |
| Показатели №№19-22 исключены из Программы с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Площадь рубок ухода за молодняками (осветление и прочистка) |  |  |  | тыс.га | 0,36555 |  | 0,29 | 0,34955 | Индикатор выполнен на121 % |  |
| 24. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов |  |  |  | % | 596,07 |  | 100 | 5165,8 | Индикатор перевыполнен в 52 раза |  |
| 24.1 | Введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений |  |  |  | тыс.га | 0,3034 |  | Х | 0,78004 |  |  |
| 24.2 | Площадь сплошных рубок, за исключением рубок лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов |  |  |  | тыс.га | 0,0509 |  | Х | 0,0151 |  |  |
| 25. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  |  |  | % | 556,2 |  | 100 | 615,9 | Индикатор перевыполнен в 6 раз |  |
| 25.1 | Площадь лесовосстановления и лесоразведения за отчетный год |  |  |  | тыс.га | 0,31649 |  | Х | 0,26913 |  |  |
| 25.2 | Площадь вырубленных лесных насаждений за год (i-2), где i- отетный год |  |  |  | тыс.га |  |  | Х |  |  |  |
| 25.3 | Площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за год (i-2), где i- отетный год |  |  |  | тыс.га | 0,0569 |  | Х | 0,04370 |  |  |
| 26. | Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  |  |  | тыс.руб | 0,0 |  | 1390,290 | 0,0 | На территории Курской области лесных пожаров не допущено. Для данного показателя(индикатора) желаемой тенденцией является снижение значений |  |
| 26.1 | Потери древесины на корню |  |  |  | тыс.руб. | 0 |  | Х | 0 |  |  |
| 26.2 | Погибло молодняков |  |  |  | тыс.руб. | 0 |  | Х | 0 |  |  |
| 26.3 | Сгорело и повреждено лесной продукции (снижение стоимости) |  |  |  | тыс.руб. | 0 |  | Х | 0 |  |  |
| 27. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  |  |  | тыс.га | 031649 |  | 1,64329 | 1,74957 | Индикатор выполнен на 106% |  |
| 27.1 | Площадь искусственного лесовосстановления |  |  |  | тыс.га | 302,19 |  | Х | 0,25763 |  |  |
| 27.2 | Площадь комбинированного лесовосстановления |  |  |  | тыс.га | 0 |  | Х | 0 |  |  |
| 27.3 | Площадь естественного лесовосстановления |  |  |  | тыс.га | 10,6 |  | Х | 0,0054 |  |  |
| 27.4 | Площадь лесоразведения |  |  |  | тыс.га | 3,7 |  | Х | 0,0061 |  |  |
| 28. | Площадь погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  |  |  | тыс. га | 0,0182 |  | 0,08 | 0,051 | Для данного показателя(индикатора) желаемой тенденцией является снижение значений |  |
| 29. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  |  |  | млн.шт. | 2,893055 |  | 10,1170 | 12,4416 | Индикатор выполнен на 123% |  |
| 29.1 | Количество выращенного посадочного материала лесных растений на землях лесного фонда на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала года на территории Курской области |  |  |  | тыс.шт. | 2,893055 |  | Х | 2901,52 |  |  |
| 29.2 | Количество выращенного посадочного материала лесных растений на землях иных категорий на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала года на территории Курской области |  |  |  | тыс.шт | 0 |  | Х | 66,4321 |  |  |
| 30. | Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») |  |  |  | т | 16,0162 |  | 55,293 | 66,4321 | Индикатор выполнен на 120% |  |
| 31. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала |  |  |  | % | - |  | 0,6 | 1,9 | Индикатор перевыполнен в 3 раза |  |
| 31.1 | Объем посадочного материала с закрытой корневой системой |  |  |  | тыс.шт | - |  | Х | 55,6 |  |  |
| 31.2 | Объем посадочного материала, выращенного на территории Курской области |  |  |  |  |  |  | Х | 2901,52 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Степень выполнения целевых показателей программы |  |  |  | % | 90,0 |  | 100 | 88,9 | В связи с невыполнением двух индикаторов(показателей) степень выполнения снизилась |  |
| 32.1 | Количество выполненных целевых показателей программы с учетом показателей, значение которых не достигнуто по независящим от ответственного исполнителя причинам |  |  |  | шт. | 18,0 |  | Х | 16 |  |  |
| 32.2 | Общее количество целевых индикаторов |  |  |  | шт. | 20,0 |  | Х | 18 |  |  |
| 33 | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства |  |  |  | % | 15,7 |  | 5,0 | 12,3 | Индикатор перевыполнен в 2,5 раза |  |
| 32.1 | Количество работников лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации |  |  |  | чел. | 25,0 |  | Х | 20 |  |  |
| 32.2 | Среднесписочная численность работников лесного хозяйства |  |  |  | чел. | 159,0 |  | Х | 162 |  |  |
| 34. | Внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) |  |  |  | % | 100,0 |  | 100,0 | 100 |  |  |
| 33.1 | Количество внесенных лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) |  |  |  | шт. | 984 |  | Х | 616 |  |  |
| 33.2 | Общее количество принятых лесных деклараций и отчетов об использовании лесов |  |  |  | шт. | 984 |  | Х | 616 |  |  |
| 35. | Увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг |  |  |  | % | 80,0 |  | 25,0 | 92 | Индикатор перевыполнен в 3,7 раз |  |
| 34.1 | Число государственных услуг в области лесных отношений, предоставленных в электронной форме |  |  |  | ед. | 8 |  | Х | 11 |  |  |
| 34.2 | Общее число государственных услуг в области лесных отношений |  |  |  | ед. | 10 |  | Х | 12 |  |  |