I. Результаты реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2024 год

Государственная программа Курской области «Развитие экономики   и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па                              (с последующими изменениями) (далее – государственная программа Курской области), разработана в соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012  № 931-ра (с последующими изменениями), и Порядком разработки, реализации          и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным  постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па (с последующими изменениями).

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – Министерство экономического развития Курской области.

В связи с переходом государственных программ на новую систему управления паспорт государственной программы сформирован в ГИИС «Электронный бюджет».

В  паспорт государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области включены 13 структурных элементов, в том числе 7 региональных проектов (проектная часть)               и 6 комплексов процессных мероприятий (процессная часть).

Проектная часть государственной программы:

региональные проекты Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности труда» (национальный проект «Производительность труда»);

региональные проекты «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»);

региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»  (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

региональный проект «Эффективный регион».

Процессная часть государственной программы (комплексы процессных мероприятий):

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»;

«Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства»;

«Обеспечение деятельности Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и подведомственного учреждения»;

«Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»;

«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики, физической культуры и спорта с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом (Россотрудничество)»;

«Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Курской области и реализация мероприятий в сфере экономического развития Курской области».

1.О достижении целей государственной программы за 2024 год,

прогноз достижения целей государственной программы на 2025 год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Курской области имеет следующие цели:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание условий для развития обрабатывающих отраслей в сфере промышленности (показатель «темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета»);

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей              и самозанятых» (показатель «численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых») ;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран (показатель «объем экспорта продукции Курской области»).

В 2024 году достигнуты плановые значения показателей, характеризующих достижение целей государственной программы.

В 2025-2027 годы и по итогам реализации государственной программы прогнозируются достижения запланированных целей.

2.Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных

В 2024 году в ходе реализации 13 структурных элементов государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» запланировано выполнение                    179 контрольных точек, характеризующих выполнение 38 мероприятий (результатов).

Все запланированные контрольные точки выполнены.

3.О достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплексов процессных мероприятий

В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» запланировано достижение 42 показателей, имеющих плановое целевое значение на 2024 год. Фактически достигнуты значения всех целевых показателей (100 %       от общего количества запланированных показателей).

4.О структурных элементах государственной программы

В ходе реализации 13 структурных элементов государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» (проектная и процессная части) нарушения установленных параметров и сроков отсутствовали.

5. Об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Источники финансирования государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» в разрезе структурных элементов:

региональный проект Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

региональные проекты «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

региональный проект «Эффективный регион» (областной бюджет, внебюджетные источники);

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»; «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства»; «Обеспечение деятельности Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и подведомственного учреждения»; «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»; «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Курской области и реализация мероприятий в сфере экономического развития Курской области» (областной бюджет).

6. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном году

в государственную программу

В 2024 году в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па                              (с последующими изменениями), дважды вносились изменения, касающиеся стратегических приоритетов (постановление Правительства Курской области от 01.03.2024 № 167-пп; постановление Правительства Курской области от 09.07.2024 № 530-пп).

В паспорте государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» объемы финансирования были приведены в соответствии с Законом Курской области от 13.12.2023№ 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с последующими изменениями) в ГИИС «Электронный бюджет».

Две версии паспорта государственной программы «Развитие экономики и внешних связей» утверждены на заседании Совета                 по стратегическому развитию и проектам (программам):

протокол ПР-20 от 28.03.2024 (1 версия);

протокол ПР 05-01/52 от 28.12.2024 (2 версия).

II. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Учитывая положительные результаты, достигнутые по итогам реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2024 год, считаем          целесообразным продолжить её реализацию в последующие годы.