| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-жения плано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |  |
| Приоритетное направление 7. «Зеленый и безопасный регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 7. Реализация модели устойчивого эколого-ориентированного развития, развитие «зеленой» экономики, решение экологических проблем для максимально полного удовлетворения потребностей населения по формированию экологически чистой среды обитания; обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Здоровые экосистемы (почвы, леса, реки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Комплексная экологизация экосистем Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Обеспечение устойчи-вого лесопользования, защита природных лесных экосистем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | сохранение и увеличение лесистости территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области не допущено снижение лесистости в связи с эффективным проведением мероприятий и соблюдением баланса вырубленных лесных насаждений и участков, переведенных в покрытую лесом площадь | Сохранение лесистости территории на уровне 8,2% к 2030 году (%) |  | 8,2 |  | 8,2 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.2. | создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранение лесного биоразнообразия | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», Схема развития и размещения особоохра-няемых природных территорий в Курской области на период до 2024 года | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Создание особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на период до 2030 года. В 2023 году созданы следующие особо охраняемые природные территории регионального значения: «Парк имени Н.А. Никитина» (г. Железногорск); «Лесопарк у поселка имени Куйбышева» (Рыльский район); «Балка Ченки» (Курский район); «Урочище Бушмено» (Обоянский район); «Боровая потудань» (Горшеченский район); «Гнилуша» (Хомутовский район); «Левобережье реки Оскол у села Никольское» (Горшеченский район);«Балка Осиновая в верховьях реки Кур» (Курский район); «Банищанский лес» (Рыльский район); «Лес Парусник и пойма реки Сейм» (Октябрьский район). Расширен памятник природы регионального значения «Балка Калинов лог» (Курский район) в части включения в его границы второго участка | Увеличение площади особо охраняемых природных территорий до 10000 га к 2030 году |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.3. | обеспечение круглогодичного ухода за особо охраняемыми природными территориями | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. На территориях природных парков регионального значения «Парк «Патриот», «Парк «Боева дача», «Первомайский парк», «Парк имени С.Н. Перекальского» в городе Курске осуществляется круглогодичный уход в части обслуживания, озеленения, сохранения природных ландшафтов и объектов внешнего благоустройства на общую сумму 51,6 млн. рублей. Кроме того, силами сотрудников ОКУ «Дирекция ООПТ» осуществлялся уход за зелеными насаждениями ООПТ «Железногорский дендрологический парк» | Количество особо охраняемых территорий, на которых проведены работы по обеспечению функциониро-вания, - не менее 5 ед. |  |  |  | 5 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.4. | защита лесов и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году специалистами Центра защиты леса Воронежской области проведено лесопатологическое обследование на площади 503,95 га. В целях борьбы с корневой губкой и другими видами болезней проведены сплошные санитарные рубки на площади 15,1 га, выборочно-санитарные рубки на площади 157,1 га, уборка аварийных деревьев 145 шт. На площадях после проведения сплошных санитарных рубок создаются лесные культуры, устойчивые к данному виду заболеваний и повреждений | Снижение площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.5. | противопожарное обустройство лесов | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов приводились в рамках государственного задания САУ КО "Лесопожарный центр", заключенных контрактов с государственными унитарными предприятиями Министерства, а также согласно проектов освоения лесов арендаторов лесных участков. Все мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в полном объеме от запланированных на 2023 год показателей: устройство минерализованных полос - 203,6 км или 102,7% от плана; прочистка минерализованных полос - 5197,4 км или 105,4% от плана; проведение контролируемых профилактических выжиганий - 132,8 га или 100% от плана; эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 3 шт. или 100% от плана; благоустройство зон отдыха граждан - 272 шт. или 101,9% от плана; установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах - 125 шт. или 100%; реконструкция шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 204 шт. или 107,3% от плана; установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 367 шт. или 116,9% от плана | Ежегодное снижение количества лесных пожаров |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.1.2.6. | организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В круглосуточном режиме работал региональный пункт диспетчерского управления (РДПУ), организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров - ИСДМ-Рослесхоз и системы «Каскад» Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области. Также на территории региона введены в действие видеокамеры для наблюдения за пожароопасной обстановкой в лесном фонде на территории данных лесничеств. Обеспечена постоянная и устойчивая связь с лесничествами, предприятиями и арендаторами лесных участков. Через РДПУ и отделы Министерства по лесничествам обеспечено межведомственное взаимодействие органов государственной власти, заинтересованных структур и организаций | Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, до 86% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.7. | обеспечение функционирования лесопожарных станций, специализированной диспетчерской службы | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Работа регионального пункта диспетчерского управления (РДПУ) обеспечивается в круглосуточном режиме | Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, до 86% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.8. | проведение мероприятий в части увеличения объема работ по лесовосстановлению и лесоразведению | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполнено. Работы по лесовосстановлению и лесоразведению лесов в 2023 году выполнены на площади 269,13 га, из них 6,1 га - компенсационное лесоразведение | Обеспечение 100% отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |  | 100 |  | 100 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.2.9. | оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием | Государст-венная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 2021-2023 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. По результатам закупочных процедур 2019-2022 годов оснащение специализированных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов лесохозяйственной техникой и оборудования составила 92%. В 2023 году закупочные процедуры не осуществлялись | Ежегодное пополнение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.1.2.10. | оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Курской области лесопожарной техникой и оборудованием | Региональ-ный проект «Сохранение лесов Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. По результатам закупочных процедур 2019-2022 годов оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием составила 92%, в 2023 году закупочные процедуры не осуществлялись. | Ежегодное пополнение лесопожарной техники и оборудования |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.1.3. | Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, реализация регионального проекта «Чистая вода (Курская область)», экологизация бассейнов рек Курской области: |  |  |  |  | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения, не менее 100% |  | 99 |  | 99 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.1. | реализация регионального проекта «Чистая вода (Курская область)», восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводного хозяйства Курской области | Региональный проект «Чистая вода (Курская область)» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Курская область)» на территории Курской области доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в период с 2021 по 2024 годы составит 99%. По итогам реализации регионального проекта в 2023 году реконструировано и введено в эксплуатацию 6 объектов питьевого водоснабжения из запланированных 6 (нарастающим итогом 23) | Региональный проект реализован; построено и реконструирова-но не менее 25 крупных объектов питьевого водоснабжения; построено и реконструировано не менее 2 объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций |  | 6 |  | 6 |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.2. | строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений, в том числе стимулирование внедрения биологической очистки бытовых стоков в малонаселенных пунктах, кварталах индивидуального жилья, на территории дачных и садоводческих товариществ | Проект региональной программы по строительству и реконструк-ции (модерниза-ции) очистных сооружений централизо-ванных систем водоотведе-ния | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Для проведения данных работ Министерством ЖКХ и ТЭК Курской области сформирован проект региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных систем водоотведения, включающий в себя мероприятия, направленные на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон, который направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на согласование. В 2023 году продолжились работы по реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.3. | проведение контроля за качеством сточных вод | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году продолжена реконструкция система биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска. Техническая готовность объекта по состоянию на 01.01.2024 составила 85% | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.4. | обеспечение санитарной защиты и модернизации водозаборов | Муници-пальная программа «Градострои-тельство и инвестицион-ная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Соблюдение санитарных зон регламентировано законода-тельством Российской Федерации и градостроительным планом земельного участка. В рамках муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» осуществляется реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска. Ожидаемый результат – увеличение производительности очистных сооружений до 150 тыс. куб. м/сутки | Увеличение доли очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, которые соответствуют нормам качества, до 50% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.5. | решение проблем качества питьевой воды в отдельных муниципальных районах Курской области (близкие к Курской магнитной аномалии) | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году реконструировано 4 объекта водоснабжения в Курчатовском, Фатежском и Горшеченском районах и г. Дмитриеве. Заменено 3,124 км ветхих водопроводных сетей, 3 водонапорные башни, 4 водозаборная скважина, улучшено водоснабжение более 4665 человек сельских поселений Курской области. Программа производственного контроля качества питьевой воды МУП «Курскводоканал» согласована с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиив Курской области». Отборы воды для проверки на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» производятся МУП «Курскводоканал» регулярно | Повышение качества питьевой воды |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.6. | оснащение счетчиками (электроснабжение, водоснабжение) индивидуальных домов в целях предотвращения несанкционированного отбора электроэнергии, воды | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена работа по установке приборов учета энергоресурсов и воды. По итогам года приборами учета электрической энергии оснащено 99,2% индивидуальных домов, холодного водоснабжения 76,4% | Увеличение доли объема электрической энергии/, холодной воды/ горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии/ холодной воды/ горячей воды, потребляемом (используемом) на территории Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.1.3.7. | внедрение систем автоматизации процессов очистки, подачи и распределения питьевой воды |  | 2023-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы. По состоянию на 01.01.2024 в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области программных мероприятий, направленных на внедрение систем автоматизации процессов очистки, подачи и распределения питьевой воды не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.8. | обеспечение расчистки рек Курской области; снижение загрязнения водных объектов, в том числе соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, очистка от бытового мусора | Государст-венная программа Курской области «Воспроиз-водство и использова-ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году: - завершены работы по расчистке участка реки Медвенка на территории пгт. Медвенка насумму 32,0 млн. рублей (в 2023 году – на сумму 9,0 млн. рублей); - начаты работы по расчистке ручья Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района в 2023-2024 гг., стоимость работ – 37,2 млн. рублей, в 2023 году работы выполнены на сумму 25,5 млн. рублей, на 2024 г. запланировано 11,7 млн. рублей. В 2023 году разработана проектная документация по следующим объектам: - завершена разработка ПСД по объекту: «Расчистка участка русла реки Сейм на территории Курского района Курской области от 611 км до 597 км от устья, протяженностью 14 км», стоимость работ – 5,0 млн. руб., в 2023 г. работы выполнены на сумму 2,3 млн. рублей. Кроме того, в рамках всероссийской акции "Вода России" на территории Курской области проведено 160 акций. Протяженность береговой линии составила 84 км, на них собрано 330 м3 мусора при участии 2425 человек | Реализация не менее 6 проектов по расчистке русел рек и ручьев |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Зеленые города, экологический чистый транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.2. Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Курской области, формирование зеленого каркаса, развитие экологически чистого транспорта в городах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1. | формирование полноценной системы экологического образования и просвещения (детский сад – школа – вуз/среднее специальное учебное заведение) | Государст-венная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство образования и науки Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Начата реализация проекта «Школа лесничества». Его главная цель – возрождение традиций в просветительской, научной и природоохранной деятельности школьных лесничеств. В рамках проекта с обучающимися средних школ №61 и №5 г. Курска прошло занятие по ознакомлению с противопожарной техникой, оснащением и формой лесничих. В рамках Недели экологических знаний, с 10 по 16 апреля в школах №5 и №59 г. Курска прошли встречи по темам «Краснокнижные виды – способы их защиты» и «Защита лесов от пожаров». В рамках экологического просвещения с участием детей начальных классов МБОУ «Селиховская средняя общеобразовательная школа» Курского района проведены мероприятия Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» | Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования, реализующих экологические образовательные программы в общем количестве таких образовательных учреждений |  |  |  | 100 % |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.2. | экологизация поведения жителей Курской области, пропаганда идей «зеленой» экономики, формирование экологического мировоззрения | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. 13.03.2023 в Курском государственном университете состоялся семинар проекта «Эколекториум: Человек и природа в современном мире». На семинаре обсуждались вопросы особо охраняемых природных территорий, проблемы формирования экологической сознательности наших граждан и направления эколого-просветительской деятельности волонтеров. В рамках XVIII Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+ на базе Курского государственного университета 29.09.2023 состоялось мероприятие экологической направленности «Эколекториум: Человек и природа в современном мире – экологические экспедиции 2023». Участники познакомились с ходом реализации экологических проектов, основными экологическими угрозами, обсудили проблемы формирования экологической сознательности наших граждан и направления эколого-просветительской деятельности волонтеров. На официальных сайтах Министерства природных ресурсов Курской области, Губернатора и Правительства Курской области, на странице в социальных сетях «Курская область против борщевика» размещаются материалы о местах произрастания борщевика в Курской области, наиболее важные сведения о борщевике. В рамках раскрытия экологической информации ежегодно готовится и размещается в СМИ «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды на территории Курской области». В целях сохранения благоприятной окружающей среды, природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности в 2023 году проводились социально-значимые акции: «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая Россия», «Зеленая весна», «Сделаем!», «Марафон зеленых дел» | Улучшение экологической обстановки в Курской области; размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов экологической тематики; ежегодное увеличение количества экологических акций, фестивалей, проектов, конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.3. | учет природно-рекреационной компоненты при планировании развития жилищного строительства | Государст-венные программы, правила землепользо-вния и застройки, проект планировки территории, Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания | 2021-2030 годы | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, Министерство строительства Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Повышение качества жизни жителей, обеспечение граждан комфортным жильем учитывается при разработке государственных программ, правил землепользования и застройки. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты. В региональных нормативах градостроительного проектирования учтены природно-рекреационные компоненты при планировании развития жилищного строительства. Решением Курского городского Собрания от 21.12.2021 № 325-6-ОС утвержден Генеральный план города Курска, где предусмотрено создание озелененных территорий общего пользования. Областным казенным учреждением «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» предоставляется государственная услуга «Предоставление сведений государственного кадастра особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения». В 2023 году услуга оказана юридическим и физическим лицам по 249запросам | Повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.4. | экологизация процесса озеленения автодорожных и железнодорожных прилегающих территорий |  | 2022-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске проведено озеленение трех дорожных колец по ул. 2-я Новоселовка, ул. Станционная-Чайковского, Московская площадь | Улучшение экологической обстановки в Курской области обеспечение здоровья населения и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.5. | внедрение принципов эколого-ориентированной архитектуры | Проект планировки территории, региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания | 2021-2030 годы | Комитет архитектуры и градостроительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Разработаны и утверждены постановлением Администрации Курской области от 28.04.2021 № 442-па региональные нормативы градостроительного проектирования. Правилами землепользования и застройки МО «Город Курск» установлено требование по обязательному озеленению земельных участков при строительстве | Повышение качества жизни жителей Курской области, обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.6. | создание экопарковок |  | 2022-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. Были выбраны и согласованы пилотные участки в городе Курске для старта проекта. Проведены встречи с управляющей компанией и опрос населения по вопросу размещения экопарковки. Решался вопрос финансирования | Улучшение экологической обстановки в Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.7. | развитие экологического туризма, организация «троп здоровья», развитие инфраструктуры здорового образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективнос-ти реализации молодежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления отдыха детей в Курской области», муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях развития территории, обладающей высокой экологической ценностью, являющейся ядром экологического каркаса центральной части г. Курска и обеспечения условий для рекреации и развития туризма проводилось благоустройство территорий пляжей и спортивных объектов, находящихся на территории природного парка «Парк «Боева дача». Формированию здорового образа жизни способствует участие в квестах, разработанных Центром историко-культурного наследия города Курска. В 2023 году проведено 34 квеста, в которых приняло участие 518 чел. | Рост количества экологических маршрутов, проходящих по территории Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.1.8. | проведение ежегодных конкурсов лучших проектов по улучшению экологии в населенных пунктах |  | 2022-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Министерством природных ресурсов Курской области ежегодно проводится областной экологический конкурс проектов «Спасти и сохранить». В 2023 году было принято к рассмотрению 53 работы. Цель конкурса - привлечение внимания общественности к состоянию окружающей среды, ресурсосбережению, сохранению природных объектов и биоразнообразия. В г. Курске проведены экологические конкурсы «Забота делового и промышленного мира города об окружающей среде» и «Лучшая усадьба, придворовая территория, улица, дачный участок». По итогам конкурсов награждены 19 победителей из 40 участников | Конкурсы проведены, обеспечено повышение экологической культуры и социальной активности населения региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Развитие экологически чистых видов транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1. | приоритетное развитие городского скоростного электротранспорта | Проект «Развитие обществен-ного транспорта» | 2022-2026 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. В целях развития электротранспорта заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта. В рамках проекта «Развитие общественного транспорта» с использованием механизмов льготного лизинга АО «Государственная транспортная лизинговая компания» весной 2023 года поставлено 15 троллейбусов «Адмирал» с увеличенным автономным ходом. За счет использования инструментов программы Комплексного развития городского электрического транспорта при реализации концессионного соглашения, направленного на модернизацию трамвайной инфраструктуры, в Курск поставлены 8 трамваев «Львенок», до конца 2024 года предусмотрена поставка 14 новых трамваев, завершение работ по реконструкции более 42 км трамвайных путей, 96 остановочных комплексов, депо и 8 тяговый подстанций. Дополнительно за счет федеральных средств по программе развития городского электрического транспорта приобретено 10 электробусов и зарядная инфраструктура для них в количестве 5 единиц | Улучшение экологической обстановки |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.2. | проработка вопроса о субсидировании электротранспорта в г. Курске |  | 2022-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. За 2023 год ГУПКО «Курскэлектротранс» за счет бюджетных средств получены субсидии за перевозку льготных категорий граждан (студентов, детей, на обеспечение равной доступности услуг отдельным категориям граждан) в размере 50,3 млн. рублей | Улучшение финансово-экономического состояния транспортных предприятий |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.3. | развитие автобусов на газомоторном топливе |  | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети, которая предусматривает работу автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в количестве 88 единиц. По итогам участия региона в 2022 году в НП «БКД» в Курскую область поставлено 50 автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе | Обеспечено к 2030 году количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, - не менее 1100 ед. Улучшена экологическая обстановка в населенных пунктах Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.4. | расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС); развитие сети электрических станций для зарядки электромобилей | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области имеется 14 действующих объектов АГНКС | Количество объектов газозаправочной инфраструктуры к 2030 году – не менее 30 ед. Улучшение экологической обстановки в Курской области |  | 14 |  | 14 |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.5. | оптимизация транспортных потоков; обеспечение преимущественных прав проезда для общественного транспорта | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках новой маршрутной сети общественного транспорта в Курске осуществлялась работа по формированию транспортных коридоров и развитию системы выделенных полос для обеспечения бесперебойной работы городского общественного транспорта. В 2023 году по пр-ту Победы в городе Курске организовано движение общественного транспорта по выделенным полосам | Реализован проект «Цифровое управление транспортным комплексом области». Внедрена и функционирует интеллектуальная транспортная система на территории Курской области. Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозок пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту, - не менее 100% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.2.2.6. | создание полноценной современной инфраструктуры для велопоездок, развитие сети велодорожек в крупных населенных пунктах Курской области | Муници-пальные программы | 2021-2023 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра утверждена документация по планировке территории, предназначенная для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо»). Выполнено устройство велосипедной дорожки в рамках реконструкции автомобильной дороги по ул. Бойцов 9-й Дивизии в г. Курске, протяженностью 0,6 км. В г. Железногорске в 2022 году было выполнено устройство велодорожек (72 м) | Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Курской области; популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Зеленые технологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.3. Развитие «зеленых» технологий, стимулирование масштабирования «зеленых» отраслей промышленности, в том числе возобновляемой энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Развитие производства и экспорта экологически чистых товаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.1. | развитие наукоемких и ресурсосберегающих технологий и производств в рамках инновационного импортозамещения | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предпри-нимательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. АО «Электроагрегат» в 2023 году осуществлялось освоение в серийном производстве судовых генераторов с частотой вращения 1500 об/мин. Мощностью от 8 до 1600 кВт. Проходят сертификацию генераторы мощностью 1250 и 1600 кВт. Разработаны генераторы с уменьшенными массогабаритными характеристиками мощностью от 1 до 30 кВт. Курской АЭС производится Кобальт-60 для поставок на внутренний рынок и на экспорт. Общество «Курский аккумуляторный завод» проводило освоение в производстве стартерной батареи 6СТ-60 VL азиатского типоразмера. Начата разработка ряда стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов типа СН с емкостью 100-1615 Ач. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» освоило около 50 новых номенклатурных позиций изделий, в том числе бортовая информационная система для гражданских самолетов, органы управления для самолета МС-21, бортовая вычислительная машина для самолетов и вертолетов, защищенный бортовой накопитель для самолета МС-21, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации и т.д. ОАО «Курскрезинотехника» освоены 14 новых номенклатурных позиций (рукава шламовые, отводы, формовые изделия). АО «НВА» освоило в производстве импортозамещающие предохра-нители-выключатели-разъединители ПВР-35 и ПВР-37 реечного исполнения с пополюсной рукояткой. АО «Рудоавтоматика имени В.В. Сафошина» продолжало осваивать новые виды продукции - низковольтные комплектные устройства переменного тока для установки в карьерные экскаваторы с различной ёмкостью ковша. Продукция предприятия уникальна, изготавливается по заказам конкретного заказчика | Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих технологические (и/или экологические) инновации. Количество используемых «зеленых» технологий к 2030 году – не менее 20 ед. (в 2020 году – 11 ед.) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.1.2. | развитие производства экологически чистых продуктов питания и органического земледелия | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями области развиваются проекты по производству экологически чистых продуктов питания и органического земледелия. По итогам 2023 года произведено грибов 32,0 тыс. тонн (плановый показатель 28,0 тыс. тонн) | Увеличение доли производства экологически чистых продуктов питания в общем объеме производства продуктов питания |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2. | Повышение энергоэффективности в строительстве и городском хозяйстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.1. | внедрение возобновляемых источников энергии в городском пространстве (освещение пешеходных переходов, пешеходных дорожек, обеспечение работы светофоров и т.д.) |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На участках дорог, где нет стационарного освещения, реализуются проекты по установке фонарей, работающих на солнечных батареях | Повышение энергоэффективности городского хозяйства; снижение нагрузки на окружающую среду |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.2. | стимулирование применения энергоэффективных технологий в строительной сфере (умный дом, энергоэффективный дом) | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В апреле 2021 года между Минстроем России и Администрацией Курской области заключено соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства в рамках ведомственного проекта «Умный город». В июле 2021 года утвержден региональный проект «Умный город», участие в котором принимают г. Железногорск, г. Курск и г. Курчатов по 18 отраслям. Реализация проекта в отрасли «Строительство» в период 2022-2024 гг. не предусмотрена. Вместе с тем, в г. Курске ведется строительство пилотного «умного дома» на 140 квартир по адресу: ул. Энгельса, д. 142А. Ввод в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2024 года. Также при проведении капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется: - повышение теплозащиты наружных стен, окон и балконных дверей, крыши или чердачных перекрытий до действующих нормативов; - повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций; - уплотнение наружных входных дверей в подъездах с установкой доводчиков; - повышение теплозащиты ограждающих конструкций многоквартирного дома; - установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии; - теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке, внутридомовых трубопроводов системы отопления, внутридомовых трубопроводов ГВС; - установка автоматизированного узла управления системой теплоснабжения, индивидуального теплового пункта; - замена светильников с лампами накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие осветительные приборы; - установка датчиков присутствия в местах общего пользования и их интеграция в систему электроснабжения; - дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем; - установка балансировочных клапанов (вентилей) на вертикальных стояках системы отопления; - установка частотного регулирования приводов насосов в циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения | Снижение удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах Курской области. Реализован проект «Новый умный дом» в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы. Обеспечение к 2024 году доли городов с благоприятной средой от общего количества городов – 42% |  |  |  | - 50 |  |  | - + 8 п.п. |  |  |  |
| 7.3.2.3. | включение в классификацию многоквартирных домов класса энергоэффективности и осуществление мониторинга за этим показателем в процессе эксплуатации зданий |  | 2021-2030 годы | Комитет строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Подготовлен проект приказа Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». С 1 марта 2022 года вступили в силу новые правила установления требований энергоэффективности для зданий, строений и сооружений, где закреплены обязательные условия в отношении удельной характеристики расхода теплоэнергии на отопление и вентиляцию, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1628 от 27.09.2021. На территории г. Железногорска 305 многоквартирным домам присвоен класс энергоэффективности | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах к 2030 году до 0,0358 т у.т./кв.м |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.4. | внедрение ресурсосберегающих технологий (светильников с датчиками движения; модернизация придомового освещения; стимулирование введения многотарифного учета в быту и др.) | - | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена работа по внедрению ресурсосберегающих технологий: в подъездах домов устанавливаются светильники с датчиками движения, для включения уличного освещения и освещения придомовых территорий применяются датчик уровня освещенности, ресурсоснабжающие организации приборы учета с автоматическим снятие показаний, в том числе обеспечивающих возможность ведения многотарифного учета потребления электроэнергии. Так, по состоянию на 01.01.2024г.453 многоквартирных дома (86,1% от общего количества) г. Железногорска оборудовано светильниками с автоматическим включением (датчиком движения/шума) | Снижение удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.3.2.5. | стимулирование инициатив собственников жилья по проведению комплексных энергосберегающих ремонтов путем предоставления целевых бюджетных субсидий |  | 2022-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В настоящее время рассмотрение заявок в Фонде развития территорийв целях возмещения части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту приостановлено до возобновления финансовой поддержки. В 2021 году Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были одобрены 2 таких заявки на предоставление финансовой поддержки в 4 многоквартирных домах г. Курска, на сумму 10,7 млн. рублей.В 2022 году работы выполнены, средства доведены в полном объеме | Принято не менее 15 новых инициатив собственников | 2 заявки |  |  | 2 заявки |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Экологизация ЖКХ, управление отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.4. Экологизация жилищно-коммунального комплекса Курской области, эффективное управление отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Ограничение генерации экологически вредных и бионеразлагаемых отходов и материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. | установка автоматов по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок |  | 2022-2024 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курске на железнодорожном вокзале установили первый фандомат. Это оборудование для приема пластиковой и металлической тары. В рамках 26 Петербургского международного экономического форума ППК «Российский экологический оператор» и Губернатор Курской области Р.Старовойт заключили договор о сотрудничестве. В его рамках будут совместно реализовывать проекты по развитию в регионе инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами | Автоматы установлены, обеспечен раздельный сбор бытовых отходов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.2. | стимулирование минимизации использования упаковки в розничной и оптовой торговле |  | 2022-2026 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В ряде сетевых предприятий торговли установлены места с контейнерами для сбора упаковки по её видам (бумага, пластик). Для упаковки товаров предлагаются легко утилизируемые пакеты (бумажные, биоразлагаемые) и многоразовые сумки из экологически чистых материалов | Снижение объема образованных отходов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.3. | ограничение на использование потенциально опасных товаров бытовой химии, токсичных и бионеразлагаемых продуктов | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В розничной торговле расширяется ассортимент экологической бытовой химии, широко представлены данные товары в интернет-магазинах | Снижение объема образованных экологически вредных и бионеразлагаемых отходов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.1.4. | повышение экологичности используемых удобрений и веществ в сельском хозяйстве | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях повышения экологичности используемых удобрений и веществ в сельском хозяйстве используются органические удобрения, сидеральные культуры. Удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями во всей посевной площади составил 2 % (плановое значение – 2 %) | Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.5. | постепенный запрет на использование экологически опасных строительных материалов | - | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 утверждены особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования | Обеспечение экологической безопасности. Обеспечение граждан комфортной и безопасной средой проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.6. | производство и продвижение продуктов, которые подходят для многократного использования | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Предприятиями области ведется работа по производству и продвижению продуктов многократного использования. ООО «Эко Текс» реализует проект по модернизации производства по переработке шин и выпуску резиновой крошки для использования в качестве сырья для производства резиново-полимерных покрытий (спортивных, детских площадок и т.д.). Группа компаний «КЭАЗ» в процессе производственной деятельности используют различные полимеры. Одним из предприятий группы компаний освоено производство специального негорючего полимера. Для обеспечения полной безотходности на территории «КЭАЗ» организовано производство изделий для коммунальных и строительных нужд (канализационные люки, лотки для стока воды, в том числе для обустройства автомобильных дорог, тротуарную плитку) сырьём для которых служат полимерные технологические отходы производств | Снижение объема образованных отходов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.2. | Организация системы раздельного сбора (накопления) и переработки отходов: - внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов; - развитие сети предприятий по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2022 году в г. Курске осуществлена закупка 1154 контейнеров для раздельного сбора. С 2020 года реализуется проект регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «САБ по уборке г. Курска» по созданию пунктов приема вторсырья «ЭкоДом». В г. Железногорске в 2022 году закуплено 107 контейнеров для раздельного сбора, ООО «Экопол» закупило 15 контейнеров для раздельного сбора пластика и стекла. В Золотухинском районе администрациями поселений разработаны планы мероприятий по оборудованию контейнерных площадок с установкой контейнеров для раздельного сбора отходов. В с. Большое Солдатское в 2023 году внедрена система раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Система внедрена и эффективно функционирует. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, - не менее 5%. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, - не менее 50% | 37,6 |  |  | 41,0 |  |  | + 3,4 п.п. |  |  |  |
| 7.4.3. | Совершенствование системы обращения с отходами: - ликвидация несанкционированных свалок; - расширение полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов; - повышение эффективности функционирования института регионального оператора; - создание производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, строительство мусоросортировочных комплексов ТКО, мусороперегрузочных станций | Террито-риальная схема обращения с отходами, нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется региональный проект «Чистая страна (Курская область)» по ликвидации несанкционирован-ных свалок в границах городов. В рамках проекта в 2023 году завершены работы по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде: - «Полигон твердых бытовых отходов, расположенный на поверхности отвала № 2 в районе примыкания к западному склону отвала № 8 в 6 км от г. Железногорск»; -«Несанкционированная свалка в границах города Льгова»; - «Несанкционированная свалка, расположенная по ул. Маяковского в городе Щигры Курской области»; - «Несанкционированная свалка, расположенная в квартале № 15 по ул. Мирная в городе Обоянь Обоянского района Курской области». Вместе с тем, в 2023 году начаты работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Городская свалка мусора, расположенная в промышленной зоне г. Курчатова (Курская область)». В 2024 году работы по ликвидации указанного объекта будут завершены. Министерством ведется график выявления и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на территории Курской области. В 2023 году ликвидировано 65 свалок и по состоянию на 31.01.2024 в плане-графике выявления и ликвидации несанкционированных свалок на территории Курской области неликвидировано 314 свалок. Ликвидация свалок осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с графиком их ликвидации | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. Количество ликвидирован-ных несанкционированных свалок в границах городов | 118,885 2 |  |  | 146,85 4 |  |  | + 27,965 + 2 |  |  |  |
| 7.4.4. | Стимулирование государственно-частного партнерства для обновления систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Соглашения | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполняется. 19 концессионных соглашения в отношении объектов водоснабжения заключены с муниципальными образованиями: Черемисиновский район, Советский район (Советский, Краснодолинский, Михайлоаннен-ковский, Ленинский, Нижнеграйворонский сельсоветы), г.Обоянь, Фатежский район (Солдатский, Большеанненковский, Верхнелюбажский, Миленинский и Глебовский сельсоветы), Большесолдатский район, Горшеченский район (Сосновский сельсовет), Конышевский район, Золотухинский район (Донской сельсовет), Поныровский район (Возовский, Горяйновский сельсоветы); заключено 3 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения: г. Обоянь, Поныровский район п. Поныри и Фатежский район; в отношении объектов водоснабжения и водоотведения 2 концессионных проекта - Курчатовский район п. К. Либкнехта и Железногорский район; 1 концессионное соглашение в отношении твердых коммунальных отходов (ТКО) - г.Обоянь. В г. Курске в рамках концессионного соглашения в 2023 году произведена реконструкция с укладкой предварительно изолированных труб на 10 объектах теплоснабжения. Протяженность в двухтрубном исчислении составила в 2023 году 8 104,1 м. | Заключено не менее 40 новых договоров ГЧП |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.5. | Совершенствование нормативно-правовой базы и системы финансирования экопроектов | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство природных ресурсов Курской области | Мероприятие выполняется. Своевременно актуализируется нормативная правовая база в экологической сфере | Принято не менее 10 новых нормативных актов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.6. | Капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, реконструкции канализационно-очистных сооружений | Проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. С целью снижения уровня износа инженерных сетей проводятся мероприятия по реконструкции тепловых, водопроводных сетей в рамках действующих программных мероприятий, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюджетов. За 2023 год средний износ объектов составляет: - теплоснабжения – 79,9%; - водоснабжения – 73,2%; - водоотведения – 81,7%. Проведена реконструкции тепловых сетей на 11 объектах протяженностью 16,2 км в однотрубном исчислении, проведена реконструкция объекта водоотведения | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры к 2030 году до уровня не выше 56%. Снижение числа технологических сбоев (аварий) инженерных сетей |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.4.7. | Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности (комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры путем развития газоснабжения, водоснабжения и электросетей) | Государст-венная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства, и регулирова-ние рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольст-вия в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводится работа по созданию благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. В 2023 году реализовано 9 проектов по благоустройству сельских территорий. | Реализовано к 2030 году не менее 50 проектов комплексного развития сельских территорий |  | 9 |  | 9 |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Развитие территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.5. Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории Курской области от чрезвычайных ситуаций и, как следствие, минимизация социальных и экономических последствий возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 20.04.2017 № 93-рг, все мероприятия выполнены | Обеспечено выполнение мероприятий по эффективной защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года | Государст-венная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-ти, безопас-ности людей на водных объектах» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 13.04.2018 № 98-рг, все мероприятия выполнены | Снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях и на воде на 26% к 2030 году (базовый 2012 год – 56 человек) | 20 |  |  | 57 |  |  | + 37 п.п. |  |  |  |
| 7.5.3. | Реализация Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года | Государст-венная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопаснос-ти, безопас-ности людей на водных объектах» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Губернатора Курской области от 20.04.2018 № 109-рг, все мероприятия выполнены. | Снижение количества пожаров к 2030 году – до 6320 случаев | 6528 |  |  | 1385 |  |  | - 5143 |  |  |  |
| 7.5.4. | Проведение единой политики по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство природных ресурсов Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году принятие (корректировка действующих) нормативных правовых актов в области гражданской обороны осуществлялись в соответствии с планом нормотворческой работы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактики правонарушений на 2023 год. Из числа рекомендованных МЧС России принято: 12 из 12 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 12 из 12 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 5 из 5 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области надзорной деятельности и профилактической работы; 12 из 12 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области пожарной безопасности; 2 из 2 (100% от рекомендованных) в области деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; 3 из 3 (100% отрекомендованных) нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | Своевременно вносятся изменения в нормативно-правовую, нормативно-техническую и методическую базы с учетом изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5. | Учет всех возможных потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, определение степени их опасности для населения и территории области |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. На основании средних многолетних наблюдений опасных погодных явлений, анализа частоты и периодичности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также анализа существующих источников рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Курской области основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: аварии на автомобильном транспорте; риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и ТЭК; риски возникновения природных пожаров; риски подтопления низководных мостов и территорий ряда муниципальных образований. Наиболее значимой чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть на территории Курской области является радиационная авария на Курской АЭС. При этом потребуется проведение эвакуации и организация первоочередного жизнеобеспечения 80,062 тыс. человек населения (7% от населения Курской области). В зоне радиоактивного заражения окажется до 10% территории Курской области | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций. Повышение устойчивости функциониро-вания предприятий, учреждений и организаций Курской области. Снижение количества пострадавшего населения к 2030 году на 26% (базовый 2012 год – 188 человек) | 19 |  |  | 60 |  |  | + 41 п.п. |  |  |  |
| 7.5.6. | Разработка и реализация правовых и экономических мер по обеспечению защиты населения, технологической и экологической безопасности территории от чрезвычайных ситуаций | Нормативные акты Курской области | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. Совершенствование вопросов нормативного правового регулирования в области пожарной безопасности защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактики правонарушений на 2023 год, организовано в соответствии с постановлением Курской областной Думы от 13.11.2022 N 306-VII ОД «О программе нормотворческой работы Курской областной Думы на 2023 год» и планом нормотворческой работы в сфере, согласованным Главным управлением МЧС России по Курской области и утвержденным председателем комитета региональной безопасности Курской области. Из числа рекомендованных МЧС России принято: 12 из 12 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 12 из 12 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 5 из 5 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области надзорной деятельности и профилактической работы; 12 из 12 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области пожарной безопасности; 2 из 2 (100% от рекомендованных) в области деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; 3 из 3 (100% от рекомендованных) нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности людей на водных объектах | Приняты проекты нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.7. | Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций для населения и промышленности области, определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году организована работа по созданию и освежению резервов материальных средств для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера согласно уточненной Номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации ЧС межмуниципального и региональ-ного характера, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 19.05.2011 № 192-па «О создании и использовании резерва материальных ресурсов Курской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-пального и регионального характера». В целом оперативные дежурные службы на оперативный прогноз реагировали своевременно, комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение возможного ущерба от них был выполнен в полном объеме | Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях к 2030 году на 20% (базовый 2012 год) | 11 |  | 11 |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.5.8. | Совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Организация работы по подготовке населения Курской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организована и проводится в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 2023 году организована подготовка глав муниципальных образований и местной администрации, членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления, членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, руководителей и членов эвакорганов муниципальных образований, руководителей организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и другие категорий. Подготовка руководителей НАСФ и НФГО осуществлялась в УМЦ ГОЧС Курской области, личный состав проходил обучение по месту работы в соответствии с требованиями нормативных документов. Основой подготовки руководителей и личного состава НАСФ НФГО являлись практические занятия, учения и тренировки. При проведении практических занятий, учений и тренировок основное внимание обращалось на вопросы практической подготовки личного состава формирований и приобретение обучаемыми навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. Готовность НАСФ и НФГО к действиям по предназначению проверялась в ходе их практического развертывания при проведении учений и тренировок. Проведенные проверки показали, что формирования в целом укомплектованы личным составом, техникой, оборудованием, снаряжением и готовы к выполнению задач по предназначению. Подготовка населения Курской области, незанятого в сферах производства и обслуживания (неработающего населения), осуществлялась путем проведения бесед, лекций, консультаций, показа учебных фильмов, самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также в ходе проведения месячника гражданской обороны. Особое внимание при подготовке этой категории населения обращалось на выработку умелых действий в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания. Для этой цели использовались УКП ГО муниципальных образований, технические кабинеты, оборудованные классы ОБЖ в общеобразовательных организациях, а также учебно-материальная база учреждений и организаций. Кроме того, для подготовки неработающего населения использовались областные и районные СМИ. Публиковались статьи, сообщения, памятки по правилам поведения в экстремальных ситуациях, действиям в случае угрозы террористических актов. Главнейшим звеном системы массовой подготовки молодежи остается проведение совместных мероприятий с Курским региональным детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности». В 2023 году комитетом региональной безопасности Курской области и ГУ МЧС России по Курской области проводилась активная работа по формированию и закреплению у обучающихся общеобразовательных организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, закреплению практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганде и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. Основным элементом подготовки молодежи действиям в условиях чрезвычайных ситуаций остается проведение соревнований по программе «Школа безопасности». Подготовка студентов в учебных заведениях среднего профессионального образования и высших учебных заведений осуществляется по программам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» | Формирование и поддержание учебно-материальной базы, обеспечивающей эффективную подготовку населения в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9. | Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых технологий защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | 2021-2030 годы |  | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Совместно с операторами сотовой связи организована работа по передаче экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по смс-информированию населения об инцидентах в приграничных районах. Совершенствуется работа по комплексному анализу ЧС, подготовке информационно-аналитических материалов для Губернатора Курской области, исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области | Обеспечение дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Обеспечение своевременной информацией о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и причинах их возникновения соответствующих органов государственной власти. Повышение уровня реагирования сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Курской области на чрезвычайные ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.10. | Повышение уровня готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникших при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 1. Осуществлен комплекс мероприятий по организации каналов управления оборудованием оповещения РАСЦО. 2. Спланированы технические проверки функционирования РАСЦО при передаче соответствующих сигналов оповещения, речевых, видео и текстовых сообщений. 3. Спланированы и осуществлены мероприятия по контролю за созданием МАСЦО и их сопряжением с РАСЦО. Продолжена работа по увеличению процента охвата населения автоматизированными средствами оповещения. Из средств областного бюджета выделено более 6 млн. рублей на развитие муниципальных систем оповещения приграничных районов Курской области. Проведена работа по принятию затрат по очередным этапам реконструкции РАСЦО, на баланс принято 60 технических средств оповещения в 7 муниципальных образованиях Курской области, ведется работа по передаче в безвозмездное пользование муниципальным образованиям | Достижение необходимого уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 100% обеспечение населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты Процент населения Курской области проживающего (осуществляю-щего хозяйст-венную дея-тельность) в границах зоны действия оконечных средств опове-щения, запускае-мых централизо-ванно в автома-тизированном или автомати-ческом режиме с пунктов управле-ния РАСЦО | 100 75 |  |  | 100 71,11 |  |  | - - 3,89 п.п. |  |  |  |
| 7.5.11. | Повышение грамотности населения в вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций с использованием средств массовой информации и сети Интернет | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Материалы по пропаганде защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера систематически размещаются на информационных ресурсах государственных средств массовой информации (далее — СМИ) области, среди которых: соблюдение мер предосторожности на водных объектах в период ледостава, ледохода, паводка и купального сезона; правила пожарной безопасности, в том числе по безопасному использованию электроприборов и безопасной эксплуатации газовых приборов, а также печей в период прохождение отопительного сезона; профилактика отравления угарным газом; правила пожарной безопасности в лесах, особенно в весенне-летний период; дорожно-транспортная безопасность; пропаганда номера 112. Материалы размещаются в информационном бюллетене, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области и в официальных группах в социальных сетях Правительства Курской области на постоянной основе. В 2023 году в государственных печатных СМИ размещено около 700 материалов по данной тематике, на официальных сайтах государственных СМИ – около 1500 материалов, в социальных сетях – около 2700 постов. В телеэфире ТРК «Сейм» вышло свыше 100 телесюжетов, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало около 50 информаций. Комитетом информации и печати активно применяются новые формы и методы информационной работы, направленные на повышение интереса жителей области к вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, усиление информационно-пропагандистской работы на Интернет-ресурсах, в том числе с подростковой и детской аудиторией. Курский сегмент общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (далее – ОКСИОН) представлен в количестве 5 терминальных комплексов в составе 2-х пунктов уличного информирования и оповещения населения и 3-х пунктов информирования и оповещения населения. Из них 2 терминальных комплекса федерального, 2 городского и 1 областного бюджета. Ежедневно по системе терминальных комплексов ОКСИОН осуществляется демонстрация тематических видеороликов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Увеличение численности населения, проходящего подготовку в области гражданской обороны, повышение ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.12. | Подготовка населения к действиям по сигналам гражданской обороны и в чрезвычайных ситуациях, организация своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуациях, в том числе в местах массового пребывания людей | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Информационно-пропагандистская деятельность в 2023 году осуществлялась по следующим основным направлениям: информирование населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в связи со сложившейся обстановкой в Курской области; информирование населения по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; пропаганда знаний в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров, формирование культуры жизнедеятельности; работа по пропаганде деятельности системы антикризисного управления; проведение пропагандистских акций; издание рекламно-полиграфической продукции. Информирование населения проводилось в режиме повседневной и оперативной деятельности. Эта функция осуществлялась с использованием всех СМИ: - 4 местных телекомпаний (ТАКТ, ГТРК-Курск, ТВ-6, Сейм); - 12 радиостанций (Россия-Курск, «Курс», и др.); - 17 информационных агентств («Курсксити», «Курсквеб», «В Курске.ком», «Курские новости», «Регион 46» и др.); - 54 печатных изданий. Использование социальных сетей является одним из приоритетных направлений пропагандисткой работы. Круг пользователей Интернет-ресурсами увеличивается, в связи с чем повышается эффективность основной информационно-пропагандистской работы. Регулярно обновляются разделы ведомственного сайта. Ежедневно в разделе «Оперативная информация» размещаются возникшие на территории Курской области происшествия, где отражается реагирование пожарно-спасательных подразделений. Работа по оперативному информированию населения совершенствуется: увеличиваются не только количественные показатели, но и качество предоставляемых в СМИ материалов. Своевременное и объективное информирование населения позволило избежать распространения недостоверной информации, панических настроений | Доведение численности населения, находящегося в зоне воздействия технических средств оповещения, до уровня не менее 90% |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.13. | Осуществление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с другими субъектами Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Подписаны соглашения о взаимодействии Главного управления МЧС России по Курской области с главными управлениями МЧС России Белгородской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Орловской областям по вопросу привлечения сил и средств для реагирования на чрезвычайные ситуации (происшествия), связанные с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на сопредельных территориях | Обмен опытом и участие в мероприятиях, проводимых Международной организацией гражданской обороны |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.5.14. | Обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется Обеспечивается согласованность действий всех исполнительных органов и организаций при решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | Повышение эффективности проводимых мер в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.6. Обеспечение общественной безопасности, противодействие преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Развертывание правоохранительного сегмента Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город») на территории всех муниципальных образований региона |  | 2021-2024 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация проекта построения комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (АПК «Безопасный город»). КСОБЖН АПК «Безопасный город» предназначен для обеспечения системного комплексного подхода к решению задач в области защиты населения от угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. В 2023 году в единую платформу заведено 1132 камеры видеонаблюдения. Создание систем видеонаблюдения в приграничных районах Курской области осуществляется в первоочередном порядке | Система создана и введена в эксплуатацию. Степень внедрения, % |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.2. | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Государст-венная программа Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, УМВД России по Курской области, УФСБ России по Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году мероприятия подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму» государственной программы «Профилактика правонарушений в Курской области» выполнены. Проводятся оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений среди мигрантов, межнациональных и межрелигиозных конфликтов, попыток вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность представителей национальных диаспор и землячеств, мигрантов, членов этнических преступных групп. Сотрудниками УМВД проводятся проверки мест осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Особое внимание уделяется проведению оперативно-розыскных мероприятий в религиозной среде, в целях установления фактов распространения радикальных течений ислама, лиц, занимающихся их распространением, недопущению вовлечения в данную идеологию, лиц придерживающихся традиционных форм вероисповедания. Сотрудниками УМВД выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции, фиктивном учете, незаконной легализации иностранных граждан на территории РФ. Осуществляется профилактическая работа с лидерами диаспор, этнических общин и религиозных объединений по недопущению провокационного поведения, иных противоправных действий со стороны иностранных граждан. Проведено 263 профилактические беседы по вопросам противодействия экстремистским проявлениям, в том числе 173 - с представителями национальных и религиозных объединений. В Правительстве Курской области функционирует рабочая группа по гармонизации межэтнических отношений в Курской области. На заседаниях принимаются меры по недопущению национального, расового и религиозного экстремизма. Разработан совместный план по оперативному реагированию на проявления межнационального экстремизма. Проводилась профилактическая работа в отношении религиозных организаций, не относящихся к РПЦ. По состоянию на 31.12.2023 года в ведомственном реестре Управления Юстиции РФ по Курской области на территории субъекта зарегистри-ровано 348 религиозных организаций Организовано проведение 39 профилактических мероприятий. С учетом приграничного статуса региона, в Курской области сформирована межведомственная рабочая группа в сфере противодействия незаконной миграции. Все прибывающие на территорию Курской области граждане Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проверяются по учетам правоохранительных органов. Продолжена работа в молодежной среде, направленная на выявление и разобщение экстремистских настроенных неформальных молодежных группировок, склонных к совершению преступлений в отношении иностранных граждан. Реализуется оперативно-профилактические мероприятия в отношении лидеров и активистов молодежных группировок, направленные на недопущение создания экстремистки настроенных неформальных объединений и локализацию предпосылок к возникновению конфликтных ситуаций на межнациональной, межконфессиональной основе. Осуществляется работа в фанатской среде. Осуществляется оперативное сопровождение футбольных матчей, а также недопущение хулиганских проявлений со стороны футбольных фанатов во время матчей. Проведено 123 профилактические беседы с лидерами и активными участниками фанатских движений, а также 17 рабочих встреч с представителями администрации ФК «Авангард» г. Курска. За истекший период 2023 года проведено 95 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях | Обеспечена реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3. | Проведение областных массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотических профилактических акций и других форм работы с молодежью | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство культуры Курской области, Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, УМВД России по Курской области | Мероприятие выполнено. Проведено 11 межведомственных акций, в рамках которых проведено более 26000 профилактических мероприятий антинаркотической направленности, с охватом более 68 тыс. человек, из них более 63 тыс. – подростки и молодёжь: Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2023»; Общероссийская акция «Призывник»; комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2023»; оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток»; оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист»; молодежная антикризисная акция «Твой выбор – твоя жизнь»; городская акция «Чистый город»; мероприятие «Учебный год»; оперативно-профилактическое мероприятие на территории приграничных районов. В 2023 году в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023» представителями проекта «Киберпатруль» проведено 26 профилактических мероприятий с охватом 1682 подростка. В рамках молодежной антинаркотической акции «Твой выбор - твоя жизнь!» прошло 3 информационно-тематических семинара с охватом 310 человек. В рамках Общероссийской акции «Сообщи,где торгуют смертью!» волонтеры проекта «Киберпатруль» провели 28 профилактических мероприятий. Общий охват составил 1913 человек. В рамках антинаркотической акции «Твой выбор - твоя жизнь!» провели 4 информационно-тематических семинара с охватом более 700 подростков. Ежегодно проходит фестиваль тематических программ «Здоровая молодежь –здоровая Россия». В течении года проходит культурно-творческий марафон «Здоровым быть - здорово!». В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2023 год по итогам трех кварталов проведено 319 мероприятий с участием 35838 человек. В 2023 году сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков проведено 257 профилактических мероприятий антинаркотической направленности, с охватом 20,4 тыс. человек, из них 17,7 тыс. - подростки и молодёжь | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4. | Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Проводились мероприятия по развитию и совершенствованию реабилитационной помощи наркологическим больным. В регионе применяется трехступенчатая система медицинской реабилитации наркозависимых, включающая амбулаторно-поликлинический, стационарзамещающий и стационарный. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях любой организационно-правовой формы (государственных, муниципальных и частных наркологических учреждениях), имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология». Основным медицинским учреждением, оказывающим реабилитационные услуги, является ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница». 22 февраля 2023 г. в Курской областной наркологической больнице состоялся круглый стол «Наркомания как вызов современности». ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» разработаны информационные материалы-памятки. В образовательных организациях проведено более 1000 мероприятий, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения. В Курской области количество наркозависимых на 100 тысяч населения более чем в полтора раза ниже, чем в целом по стране. За 2022 год 76 наркозависимых участвовало в амбулаторной медицинской реабилитации, из них 40 успешно завершили реабилитационную программу, 24 на конец года продолжают. Положительная динамика числа лиц, участвующих в добровольных формах медицинской и социальной реабилитаций связано с активной работой мотивационных звеньев наркологической и социальной служб, а также работой консультативных пунктов, организованных в приходах Курской Митрополии в городе Курске, а также в православных поселениях Рыльского, Суджанского, Золотухинского районах, участвующих в духовной реабилитации. Основными индикаторами реализации мер по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих ПАВ в медицинских целях являются: - удельный вес наркологических больных, включенных в реабилитационные программы, в общем количестве наркологических больных: в 2022 году участвовали в программе медицинской реабилитации реабилитации 76 человек, или 8,4%при целевом индикаторе 5,1 % больных; - удельный вес наркологических больных, закончивших реабилитационные программы, от общего количества наркологических больных: закончили программу - 40 лиц, из числа зависимых, что составило 52,6 % (при целевом индикаторе 52,6%); - заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения Курской области): первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков в 2022 году - 6,8 (74 чел.) на 100 000 жителей при целевом индикаторе 9,0 | Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, обязательного лечения лиц, осужденных без изоляции от общества |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 7.6.5. | Активизация антинаркотической пропаганды с использованием средств массовой информации и современных информационных технологий | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство информации и общественых коммуникаций Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, УМВД России по Курской области | Мероприятие выполняется. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области проводится мониторинг средств массовой информации, в том числе сети «Интернет», на предмет выявления информации, сайтов, ссылок и т.п., содержащих рекламу, обсуждение, описание, способ изготовления, выращивания, приобретения наркотических средств и психотропных веществ в целях ограничения доступа к ним путем направления соответствующей информации в Управление Роскомнадзора по Курской области. За 2023 год установлен 151 сетевой адрес, содержащий рекламу наркотических средств, способы их приобретения, о которых проинформировано Управление Роскомнадзора по Курской области для принятия решения об их блокировании. К проблеме противодействия распространению пропаганды наркотиков в интернете сотрудники полиции привлекают молодежные движения, наиболее активное – проект «Киберпатруль». Волонтерами отработано 59 ссылок в соцсетях, пропагандирующих наркотики, доступ к которым администраторами сайтов был закрыт. Активисты проекта занимаются предупреждением наркопрес-туплений, совершаемых с использованием IT-технологий, и проводят на базе образовательных организаций уроки «Безопасного поведения в сети «Интернет» (проведено 89 мероприятий). В 2023 году Администрацией г. Курска совместно с Центром управления регионом Курскойобласти создан телеграм-бот «СтопНаркотики46». Указанным ботом собрано 520 сообщений для организации устранения незаконной рекламы. В рамках акции «Чистый город» проводятся рейды по ликвидации надписей с адресами интернет-магазинов по продаже наркотиков. В ходе мероприятий ликвидировано более 6800 таких надписей. Государственными СМИ обеспечено информационное сопровождение заседаний антинаркотической комиссии в Курской области и аналогичных комиссий районного уровня, наиболее значимых результатов оперативной антинаркотической деятельности УКОН УМВД России по Курской области. Широко освещены межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак» и общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Организовано освещение профилактических рейдов, проводимых в рамках акции «Чистый город», по устранению незаконной рекламы о продаже наркотиков и психоактивных веществ. Информация о рейдах размещалась на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области. В эфире ТРК «Сейм» транслировались сюжеты о работе волонтеров, закрашивающих надписи с рекламой наркотиков. Всего в государственных СМИ Курской области вышло более 2 тыс. материалов по освещению антинаркотической тематики и пропаганде здорового образа жизни. Проведен ежегодный областной конкурс на соискание премии Губернатора Курской области «За лучшее произведение в области профилактики наркомании». В 2023 году подано 27 материалов от 26 авторов из 16 СМИ. Активистами проекта «Кибер-патруль» разработан «Урок безопасного поведения в сети Интернет». В 2023 году проектом проведено более 130 мероприятий в образовательных учреждениях с участием более 9000 человек. ОБУК «Дирекция по кинопоказу и проведению культурно-массовых мероприятий» проведен ряд мероприятий по профилактике наркомании. Разработаны информационные материалы-памятки, которые размещены на официальном сайте ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница», в социальной сети «ВКонтакте». В образовательных организациях проведено более 1000 мероприятий, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения. За 2023 год на официальном сайте УМВД России по Курской области размещено 45 информационных поводов по линии незаконного оборота наркотиков. В СМИ опубликовано 506 материалов антинаркотической тематики, из них на телевидении - 25 сюжетов, в печатных изданиях - 7материалов, в информационных агентствах - 166 материалов, на радио - 308 выпусков | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Проведение ежегодного областного творческого конкурса «За лучшее произведение в области профилактики наркомании» (в ед.) |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |
| 7.6.6. | Организация и проведение социологического исследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации на территории Курской области | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство образования и науки Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, ФГБОУ ВО «Курский государствен-ный университет | Мероприятие выполнено. Социсследования по выявлению уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании проводятся ежегодно. В ходе исследований опрошено 2446 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет. Большинство осознанно негативно относится к употреблению наркотических веществ. Более половины респондентов отмечают, что наркомания – серьезная проблема для нашей страны. Но в Курской области проблема наркомании занимает, по мнению жителей, предпоследнее место среди предлагаемых наиболее острых проблем. Доля респондентов, которые считают, что проблема наркомании в их населенном пункте наиболее острая и требует решения в первую очередь, с каждым годом снижается. По итогам 2023 года снизился латентный уровень потребления наркотиков среди населения, рассчитываемого как соотношение числа респондентов, допускающих немедицинское потребление наркотиков, к общему числу респондентов – 1% (2022 – 2%). Выявленная степень осведомленности о доступности наркотиков, по мнению опрошенных, за 2023 год практически не снизилась и составила 20%, что свидетельствует о продолжающемся размещении незаконного контента рекламной направленности в сети Интернет. 99 % респондентов никогда не употребляли наркотики. 19 из 2446 человек признались в том, что «употребляли ранее или употребляют в настоящее время наркотические средства». Результаты исследования свидетельствуют о том, что наиболее распространенный способ получения наркотиков для респондентов, пожелавших ответить на данный вопрос, является «угощение», которое они получают от друзей, знакомых | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.7. | Предупреждение немедицинского использования психоактивных лекарственных препаратов, предотвращение их вывода в «теневой» оборот | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-ния по Курской области | Мероприятие выполняется. Проведен комплекс мероприятий с целью выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной реализацией психоактивных лекарственных препаратов. Все объекты оперативной заинтересованности, осуществляющие легальный оборот указанных средств, обеспечены оперативным прикрытием. Личный состав ориентирован на установление организаторов и соучастников, задействованных в криминальных схемах, при документировании преступлений рассматриваемой категории, а также на выявление факторов легализации денежных средств и иного имущества, полученных в результате противоправной деятельности. Проводится мониторинг сети Интернет в целях выявления ресурсов, осуществляющих продажу ПЛП в нарушение ограничений, установленных законодательством РФ. Совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Курской области регулярно обсуждаются вопросы организации взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на выявления фактов безрецептурного отпуска аптечными организациями лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. Оказывается содействие в мероприятиях по контролю за соблюдением требований законодательства РФ на объектах, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом ПЛП. Хранение и использование психотропных лекарственных препаратов в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Курской области, а также их уничтожение в связи с истекшим сроком хранения, производится строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Министерства здравоохранения РФ, что исключает их немедицинское использование | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего числа выявленных преступлений |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.8. | Развитие волонтерского антинаркотического движения на основе государственной поддержки и установление постоянного взаимодействия с волонтерскими антинаркотическими движениями других субъектов Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. Приоритетным направлением в реализации молодежной политики является антинаркотическая пропаганда и пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни. В добровольческую деятельность на постоянной основе и в рамках разовых акций вовлечены 109 300 жителей Курской области. Действуют 1 614 добровольческих отрядов (106 475 добровольцев). Открыто 3 «Добро.Центра», еще 7 учреждений находятся в стадии заключения соглашений о получении франшизы «Добро.Центр». В 2023 году продолжил работать Добровольческий корпус г. Курска – представительство Ресурсного центра добровольчества Курской области. Корпус реализует социально-ориентированные проекты и принимает участие в городских и региональных мероприятиях. Ежегодно проводится добровольческая патриотическая акция «Почти их память». В каждой акции принимают участие не менее 300 волонтеров - представителей различных образовательных организаций, добровольческих объединений, молодежных активистов города. 30 ноября 2023 года состоялось официальное открытие Добро.Центра – уникального места, где каждый может найти вдохновение, помощь и поддержку в самых различных сферах добровольчества, также в креативном пространстве «Веранда» состоялась церемония награждения участников и победителей конкурса на лучший волонтерский проект «Волонтерский прорыв – 2023» | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.9. | Оказание государственной поддержки общественным антинаркотическим объединениям и организациям, занимающимся профилактикой наркомании |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ежегодно проводится конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки. В рамках проектов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде реализованы: региональный антикризисный проект «Киберпатруль» (100 мероприятий, 7000 чел., выявлено 58 ссылок с незаконным контентом); областная молодежная антикризисная акция «Твой выбор - твоя жизнь!» (16 информационно-тематических семинаров, 2310 подростков). В г. Курске проводится городской форум проектных инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье». На форум поступило 15 заявок, 6 из них по направлению «Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде», 5 заявок - «Физическая культура, спорт и популяризация здорового образа жизни» и др. | Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.10. | Профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках защиты регионального рынка труда | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области | Мероприятие выполняется. УМВД России по Курской области в тесном взаимодействии с другими органами власти осуществляется контроль в сфере миграции. Основное влияние на миграционные потоки в регионе оказывает приграничный статус с Украиной, в основном за счет вынужденно прибывших граждан в экстренном массовом порядке, наличие диаспор из Закавказья и Средней Азии, активно привлекающих в регион соотечественников, в том числе для осуществления трудовой деятельности, а также обучения в ВУЗах г. Курска иностранных студентов, в основном из Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. На 01.01.2024 года на территории Курской области на миграционном учете находится 11897 иностранных граждан и лиц без гражданства (на 01.01.2023 - 17269, -31,1%),из них временно пребывает 8300 человек (на 01.01.2023 - 11872, -30,1%) и проживает по разрешению на временное проживание и по виду на жительство - 3597 (на 01.01.2023 - 5397, -33,4%). На первом месте миграционный поток из Средней Азии: прибыло 4853 гражданина (-16,7%). Второе место занимает миграционный поток из Украины - 1666 граждан (-69,9%). На третьем месте миграционный поток из стран Закавказья - 1313 человек (-26,8%). Снижение числа иностранных граждан обусловлено убытием трудовых мигрантов после окончания строительного и сельскохозяйственного сезонов, организацией приема (признания) в гражданство РФ, прибывших из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР, ДНР и Украины. Проводится работа по урегулированию правового положения вынужденно прибывших лиц с территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. На 01.01.2024 года в 15 пунктах временного размещения (ПВР) находится 1531 вынужденно прибывший гражданин из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Наибольшая доля фиксируется на территории Курчатовского района и г. Курска (по 1,6%), наименьшая доля на территории Октябрьского, Поныровского, Тимского и Хомутовского районов (по 0,3%), при среднем значении по региону - 1,1%. Таким образом, критический порог численности мигрантов (порог потери их управляемости 10%) не достигнут. Значительное число иностранных граждан прибыло в целях получения образования. В ВУЗах Курской области обучается 3142 иностранных студента. На территории области осуществляют трудовую деятельность по трудовым и гражданско-правовым договорам 6621 иностранный гражданин и лиц без гражданства. В 2023 году оформлено 486 разрешений на работу иностранным гражданам (+44,2%), всего по разрешениям на работу трудятся 376 человек (+37,2%), из них высококвалифицированных специалистов - 16 (-42,9%). На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений среди мигрантов, межнациональных и межрелигиозных конфликтов, а также попыток вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность представителей национальных диаспор и землячеств, трудовых мигрантов, членов этнических преступных групп. Проводятся адресные проверки мест компактного проживания выходцев из Центральной Азии, с целью выявления на территории оперативного обслуживания иностранных граждан, находящихся в розыске и (или) сменивших установочные данные, въезд которым в РФ не разрешен. В целях стабилизации криминогенной ситуации в сфере миграции проведено 7 специализированных мероприятий по линии миграции: - ОПМ «Иностранец-2023»; - оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант-2023»; - федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2023»; - дополнительные мероприятия по пресечению правонарушений в сфере миграции. Организация межведомственного взаимодействия осуществляется в рамках: Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курской области; антитеррористической комиссии Курской области; межведомственной рабочей группы в сфере противодействия незаконной миграции при Прокуратуре Курской области. Всего подразделениями УМВД с начала года по главе 18 КоАП РФ составлено 2979 административных протоколов. Большинство нарушителей миграционного законодательства являются гражданами Узбекистана (49,7%),Таджикистана (16,1%), Армении (8,2%). Таким образом, принятые меры к усилению контроля в сфере миграции позволили активизировать работу по выявлению незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан (в сравнении с 2022 годом) со 146 до 258 лиц (на 76,7%). Также, увеличилось количество пресеченных административных правонарушений, совершенных незаконными трудовыми мигрантами, с 221 до 269 (на 21,7%), а также работодателями иностранных граждан с 682 до 759 (на 11,3%). За отчетный период, конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве на территории оперативного обслуживания не допущено | Снижение количества нарушений миграционного законодательства. Стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нелегальной миграцией |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.11. | Организация профилактической, информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями, заказчиками работ и услуг в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации | - | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области, комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. При приеме заявок о потребности в привлечении иностранных работников с работодателями проводится разъяснительная работа по недопущению нарушений миграционного и трудового законодательства в части выплаты заработной платы, предоставления отпусков иностранным гражданам и выполнения обязательств по их жилищному обустройству. Проведено 7 семинаров-совещаний с муниципальными районами с участием работодателей Курской области, в ходе которых обсуждались актуальные изменения в законодательстве по привлечению иностранных работников. На базе УВМ УМВД России по Курской области проведены рабочие встречи, где были разъяснены нормы законодательства Российской Федерации в целях предупреждения его нарушения. В средствах массовой информации, на официальных сайтах, в соцсетях размещалась информация для иностранных граждан о последствиях нелегальных трудовых отношений и необходимости письменного заключения трудового договора между работником и работодателем, в котором должны быть прописаны все условия работы. Разработана памятка для иностранных граждан о миграционном и трудовом законодательстве Российской Федерации. В целях информирования граждан о государственной миграционной политике УМВД России по Курской области в СМИ опубликовано 214 материалов. По факту незаконной трудовой деятельности граждан Узбекистана на территории Курской области был размещен видеоролик на телевизионном канале «Сейм» в программе «События дня». Также, в адрес УМВД поступило 486 обращений по вопросам разъяснения миграционного законодательства РФ, в т.ч. по приобретению гражданства РФ - 146, легализации на территории РФ - 225, участию в Государственной программе, предоставлению убежища - 31, о наличии ограничений на въезд в РФ - 84. По всем даны письменные разъяснения. УМВД организован мониторинг по выявлению иностранных граждан, находящихся в Курской области и попавших в сложную жизненную ситуацию. Всего на территории Курской области на 01.01.2024 года находится 30 лиц с неурегулированным правовым статусом, из них в отношении 14 человек правовой статус возможно урегулировать, как прибывших на территорию РФ до 01.11.2002. Оставшимся 16 лицам в настоящее время проводится процедура установления личности. Поставлено на учет 229 соотечественников в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом вместе с членами семей (-45,6%). Всего в Курской области находится 27007 участников Госпрограммы и членов их семей (+0,6%). Принято (восстановлено и признано) в гражданство РФ 2738 человек (-36,6%). Признано гражданами Российской Федерации 1622 гражданина (жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Выдано 4417 патентов (+8,9%) для осуществления трудовой деятельности на территории области. В целях обеспечения социальной адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество проводятся рабочие встречи с руководителями организаций, которые привлекают иностранцев для осуществления трудовой деятельности (КГОО «Вьетнамское общество», ООО ГК «Белая Акация», отель «Аквамарин», ООО «Готек», ООО «Кимин», ООО «Экотекс», ЕНКА Курской области (Ворошнево), Курское городское общество польской культуры», КРО ООО «Союз армян России», ОБУК «Туристско Информационный центр Курской области»). В рамках взаимодействия с представителями ВУЗов г. Курска регулярно осуществляется мониторинг образовательного процесса иностранными обучающимися, доводятся изменения в порядке предоставления государственных услуг. Проводится работа по урегулированию правового положения вынужденно прибывших лиц с территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. | Обеспечено проведение ежегодных межведомственных операционно-профилактических операций. Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (включая социальные сети). Снижение количества нарушений миграционного законодательства |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.12. | Профилактика межнациональных и межрелигиозных конфликтов, формирование у иностранных граждан и принимающего сообщества навыков межкультурного общения, противодействие социальной исключенности иностранных граждан, пространственной сегрегации и формированию этнических анклавов | - | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Работа по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы с учетом методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». В муниципальных образованиях Курской области на заседаниях советов при главах МО, а также антитеррористических комиссий регулярно рассматриваются вопросы принятия профилактических мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих разжиганию межнациональной вражды и розни. Особое внимание этому уделяется в приграничных районах Курской области. В части оказания содействия иностранным гражданам, прибывающим в регион в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности, ведется активное сотрудничество с общественными организациями: Курской городской общественной организацией «Товарищество «Украина-Сейм», Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз армян России», Курской региональной общественной организацией «Общественно-культурный центр «Община молдаван», местной религиозной организации мусульман «Рассвет» г. Курска и Курского района. В армянской, молдавской, азербайджанской общинах на регулярной основе проводятся бесплатные консультации среди соотечественников на предмет недопустимости нарушений миграционного законодательства, рассматриваются вопросы культурной и психологической адаптации, успешной интеграции в российское общество. В течение 2023 года проведены более 100 встреч с лидерами и представителями национальных и религиозных объединений на предмет недопустимости в рядах организаций проявлений любых форм деструктивного толка. Анализ информаций, поступающих от органов местного самоуправления, показывает, что предупредительно-профилактичес-кие меры, указанные в рекомендациях, применяются в полной мере | Обеспечено снижение количества межнациональных и межрелигиозных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.13. | Совершенствование социальной и культурной адаптации различных категорий иностранных граждан, в том числе в рамках существующих программ и в формате государственно-общественного партнерства с участием общественных и образовательных организаций, учреждений культуры | Нормативный акт Курской области | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство образования и науки Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В армянской, молдавской, азербайджанской общинах на регулярной основе проводятся бесплатные консультации среди соотечественников на предмет недопустимости нарушений миграционного законодательства, рассматриваются вопросы культурной и психологической адаптации, успешной интеграции в российское общество. Совместно с общественными объединениями региона проводятся значимые культурно-национальные праздники, просветительские, религиозные и миротворческие мероприятия | Увеличение количества мероприятий, направленных на распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов Курской области. Увеличение количества иностранных студентов, участвующих в общегородских молодежных (культурно-массовых, патриотических, спортивных и др.) мероприятиях |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
| 7.6.14. | Координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества при принятии управленческих решений в сфере миграции | Планы межведомст-венного взаимодейст-вия; План мероприятий («дорожной карты») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы (постанов-ление Администра-ции Курской области от 21 декабря 2020 года №1333-па) | 2021-2030 годы | УМВД России по Курской области | Мероприятие выполнено. Координация деятельности исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в сфере социальной культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, а также при принятии управленческих решений в сфере миграции осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по интеграции и адаптации иностранных граждан на территории Курской области на 2021-2025 годы. УМВД осуществляет направление в ежеквартальном режиме в Администрацию Курской области, Прокуратуру Курской области и в УФСБ России по Курской области аналитических материалов о происходящих миграционных процессах. В ежемесячном режиме с участием заинтересованных исполнительных органов Курской области, ПУ ФСБ России по Курской области, УМВД проводится мониторинг процессов в миграционной среде. В еженедельном порядке в комитет по труду и занятости населения Курской области направляется мониторинг миграционной ситуации в части анализа прибывающих иностранных граждан и регулирования внешней трудовой миграции. В связи с введением на территории Курской области «желтого» уровня террористической опасности, еженедельно направляются сведения о результатах проверочных мероприятий по выявлению правонарушений в сфере миграции в аппарат антитеррористической комиссии в Курской области. С УФСБ России по Курской области организован обмен информации об иностранных гражданах, прибывших на территорию Курской области из зарубежных стран с повышенной террористической активностью, а также прибывших в экстренном массовом порядке с территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. На постоянной основе мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений среди мигрантов, межнациональных и межрелигиозных конфликтов, попыток вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность представителей национальных диаспор и землячеств, трудовых мигрантов, членов этнических преступных групп. Проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Функционирует рабочая группа по гармонизации межэтнических отношений в Курской области. Разработан совместный план по оперативному реагированию на проявления межнационального экстремизма. Проведено 2 заседания межведомственной рабочей группы в сфере противодействия незаконной миграции при прокуратуре Курской области, рассмотрены вопросы реализации межведомственного взаимодействия в части проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления и пресечения каналов незаконного въезда, легализации и натурализации иностранных граждан в Российской Федерации, установления и привлечения к ответственности их организаторов | Повышение эффективности проведения миграционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.15. | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Курской области с правоохранительными органами Курской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Курской области по вопросам социальной профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, УМВД России по Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено проведение: - 5 заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курской области, по итогам которых подготовлено и принято 16 актов Губернатора Курской области; - 7 заседаний антитеррористической комиссии Курской области, в том числе 4 совместных с оперативным штабом в Курской области. Аппаратом АТК организовано исполнение 258 собственных поручений, снято с контроля – 119. Остальные поручения находятся на контроле; - 4 заседания антинаркотической комиссии в Курской области, принято 15 совместных решений, с контроля снято 9 решений, по остальным решениям срок исполнения не истек. Всего на контроле находятся 18 решений Комиссии; - 4 заседания Межведомственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений, на которых принято 14 решений, на контроле находятся 8 решений, снято с контроля 14 решений. На территории Курской области учреждениями системы профилактики обеспечивается эффективное функционирование государственной системы оказания содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы и нуждающимся в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, по их бытовому и трудовому устройству, восстановлению утраченных родственных связей. По инициативе УМВД 25 апреля 2023 года на заседании Межведомственной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений рассмотрен вопрос: «О принимаемых субъектами профилактики правонарушений мер по профилактике рецидивной преступности на территории Курской области». На базе исправительных учреждений с осужденными проведены «уроки подготовки к освобождению». Функционирует Центр социальной адаптации содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница». В 2023 году освоены денежные средства в сумме 8,4 млн. рублей, что позволило Центру оказать социальные услуги 138 лицам. В целях обеспечения социальной реабилитации лиц без постоянного места жительства, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с сентября 2022 года на базе ОБУСО Курской области «Курский дом социального обслуживания» функционирует отделение временного проживания лиц без определенного места жительства на 10 койко-мест. За 2023 год отмечается снижение числа ранее судимых лиц, совершивших преступления (- 4,6%, с 2158 до 2058). На территории Курской области в целях обеспечения правопорядка и безопасности используется 1088 (2022 год - 751) камер видеонаблюдения. В 2023 году установлено 216 (2022 год - 64) камер видеонаблюдения. Три стратегически важных объекта оборудованы подсистемами АПК «Безопасный город» (аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал. Используется 247 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, 23 передвижных комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, 4 мобильных комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С помощью технических средств правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» за 2023 год зафиксировано 1143806 правонарушений, раскрыто 92 преступления (по итогам 2022 года зафиксировано 938702 правонарушения, раскрыто 115 преступлений). Эффективность использования технических средствправоохра-нительного сегмента АПК «Безопасный город» подтверждается статистическими данными.Так, в регионе зафиксировано снижение преступлений, совершенных в общественных местах: по итогам работы за 2022 года (с 3977 до 3456, -13,1%), за 12 месяцев 2023 года (с 3456 до 2907, -15%). В региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Курской области внесено 118 народных дружин общей численностью 1864 человек. По итогам 2023 года принято участие в 1844 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе в 1654 мероприятиях с массовым пребыванием граждан. При непосредственном участии народных дружинников выявлено и пресечено 709 административных правонарушения, посягающих на общественный порядок, задержано более 40 лиц за совершение преступлений | Выработка совместных мер по вопросам социальной профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.7. Обеспечение режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций жизнеобеспечения населения, мест проведения массовых мероприятий, транспортной инфраструктуры и других критически важных и потенциально опасных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1. | Повышение качества мониторинга явлений и процессов в общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполнено. С учетом проведенной актуализации решением АТК в Курской области от 27.12.2022 № 26 утвержден новый Регламент осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Курской области. Решение АТК в Курской области от 23.12.2019 № 17 «Об утверждении Регламента осуществления мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в Курской области» признано утратившим силу и снято с контроля. Результаты анализа мониторинга используются при планировании деятельности АТК, а также при подготовке заседаний АТК по актуальным вопросам противодействия терроризму | Осуществляется постоянный мониторинг явлений и процессов в общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.2. | Реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма | - | 2021-2030 годы | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено размещение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма. Обеспечено создание и функционирование на официальных сайтах исполнительных органов Курской области и органов местного самоуправления Курской области разделов, посвященных вопросам противодействия терроризму | Размещено материалов антитеррористи-ческого характера в государственных СМИ (в ед.) Размещено материалов антиэкстремистского характера в государственных СМИ (в ед.) | - - |  | 8207 1252 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 7.7.3. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, религиозных объектов и т.д. средствами инженерно-технической укрепленности, средствами видеонаблюдения, экстренного оповещения и пожарной безопасности | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов и органов местного самоуправления Курской области, в 2023 году проведено 7 заседаний АТК, в рамках которых рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности антитеррористической защищенностью объектов образования, водоснабжения, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и транспортных средств, филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, а также объектов (территорий), задействованных в избирательной кампании. Выработаны дополнительные меры, направленные на усиление безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического, атомного энергопромышленного и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, а также мест массового пребывания людей, расположенных на территории Курской области, в условиях проведения специальной военной операции. Ежегодно на заседаниях АТК прорабатываются вопросы, связанные с принятием дополнительных мер по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения в период проведения мероприятий, посвященных праздникам Весны и Труда, Дню Победы, Дню знаний, новогодних и рождественских праздников | Обеспечена безопасность мест массового пребывания людей и социальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.4. | Выделение и оборудование помещений (мест) в соответствии с требованиями к отдельным объектам мест проведения официальных спортивных мероприятий; оборудование КПП и зоны осмотра граждан и транспортных средств, а также дополнительное оснащение объектов средствами инженерно-технической укрепленности, техническими средствами досмотра и охраны |  | 2021-2024 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Необходимые требования соблюдаются. Проведена установка арочных рамок металлодетекторов в физкультурно- оздоровительном комплексе по адресу: г. Курск, ул. Косухина, 25а. | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий. Снижение количества пострадавшего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.5. | Заключение договоров руководителями учреждений, на балансе которых находятся объекты спорта, с частными охранными предприятиями | Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 | 2021-2022 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения общественного правопорядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий руководителями учреждений, на балансе которых находятся объекты спорта, заключаются договоры с частными охранными предприятиями, силы и средства которых привлекаются для обеспечения вышеуказанных мероприятий | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.6. | Обучение контролеров-распорядителей и привлечение их в установленном порядке к мероприятиям по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  | 2022-2024 годы | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.7. | Разработка алгоритма совместных действий по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности, эвакуации граждан в случаях осложнения обстановки, террористических актов, техногенных и иных происшествий |  | 2022-2023 годы | Комитет региональной безопасности Курской области | Мероприятие выполняется. В связи с обострением ситуации на российско-украинской границе и нарастанием террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности украинских радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп ВСУ с 11 апреля 2022 года на территории региона установлен и до настоящего времени действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В рамках высокого («желтого») уровня террористической опасности ТО ФОИВ, ИО и ОМСУ Курской области реализуются дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851. Мероприятия по усилению противодействия терроризму при установлении уровней террористической опасности в регионе осуществляются в соответствии с Планом основных мероприятий АТК в Курской области, согласованным с территориальным органом безопасности и утвержденным Губернатором Курской области, председателем региональной АТК. В 2023 году в связи с обострившейся оперативной обстановкой и проведением специальной военной операции антитеррористические командно-штабные учения оперативным штабом в Курской области не проводились | Подготовлен и утвержден соответствующий регламент межведомственного взаимодействия |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |