| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя | факти-ческое значение показа-теля |  |  |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 3. «Здоровье, здравоохранение и социальная сфера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 3. Повышение качества жизни населения за счет популяризации здорового образа жизни, развития социальной инфраструктуры и развития современных технологий в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Демографическая и социальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Снижение остроты демографических проблем в регионе путем улучшения условий жизни всего населения, популяризации здорового образа жизни и развития социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение сбалансированной демографической политики: |  |  |  |  | Увеличение среднегодовой численности населения к 2030 году до 1085,5 тыс. человек. Естественный прирост населения (на 1000 человек) -1,4‰ |  |  | 1063,0 (оценка за 2023) - 7,4‰ |  |  |  | - 22,5 |  |
| 3.1.1.1. | оказание финансовой поддержки семей при рождении детей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществляется своевременное адресное предоставление социальных выплат семьям с детьми. Финансовая поддержка оказана 16705 семьям (при плановом значении – 13574 семьи) | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области, - не более 20 % |  |  | 10 |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.2. | реализация сертификата на областной материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечена выдача областного материнского сертификата капитала при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 885 семьям (при плановом значении – 420 семей) | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области, - не более 20 % |  |  | 10 |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.3. | создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. В целях создания условий для возвращения к трудовой деятельности женщин, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, региональной службой занятости населения в 2023 году организовано обучение 136 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и 670 безработных женщин, из них 286 – воспитывающих несовершен-нолетних детей. Обучение осуществлялось в очной, очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Курской области по профессиям, специальностям и программам: «Логопед-дефектолог», «Основы земельно-имущественных отношений», «Современные информационные технологии для работы в офисе и на производстве», «Кадровое делопроизводство», «Правовое регулирование нотариальной деятельности», «Кладовщик», «Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и пищевых продуктов животного происхождения» и др. | Достижение к 2030 году численности прошедших профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональ-ное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не менее 170 человек |  | 136 | 136 |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.4. | разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2024 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в медицинские организации, а также организации социального обслуживания достав-лены 6,2 тыс. граждан старше 65 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, осуществлен капитальный ремонт в Курском доме социального обслуживания на общую сумму 55,8 млн. рублей. Более полумиллиона рублей направлено на качественный ремонт и приобретение современного оборудования и мебели. Введены в эксплуатацию жилой корпус на 20 мест в рамках проведения реконструкции Глушковского дома-интерната, а также дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька Суджанского района на 100 мест. Начато строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Курского района на 200 мест (ввод в эксплуатацию - в 2024 году). В сентябре 2023 года Курская область включена в число субъектов Российской Федерации, реализующих Типовую модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе. По итогам 2023 года в систему долговременного ухода включено 800 курян из числа инвалидов и пожилых граждан. По состоянию на 01.01.2024 значение показателя «Доля лиц из числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания Курской области, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» составило 21% (при плановом -14,6%) | Программа разработана и реализована. Созданы условия для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5. | социальная поддержка молодежи и молодых семей, в том числе обеспечение доступности ипотечного жилищного кредитования | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 году улучшили свои жилищные условия 106 молодых семей | Ежегодное улучшение жилищных усло-вий не менее 90 молодых семей (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов |  | 106 | 106 |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.6. | оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий льготных категорий граждан | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году улучшили свои жилищные условия с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов 400 семей граждан льготных категорий, в том числе 106 молодых семей | Ежегодное улучшение жилищных условий не менее 150 семей граждан, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | 298 (в том числе молодые семьи) |  | 400 (в том числе молодые семьи) |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.7. | проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду базовых семейных ценностей (День матери, День семьи, любви и верности, областные творческие конкурсы) | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление института семьи и сохранение семейных традиций, а также конкурсы семейной тематики. Всего в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей, в 2023 году приняли участие 10,235 тыс. человек (при плановом показателе 8,8 тыс. человек) | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.8. | чествование и награждение семейных пар – жителей Курской области, проживших в браке 25 лет и более, общественной наградой – медалью «За любовь и верность» | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. Общественной награды - медали «За любовь и верность» в 2023 году удостоены 70 супружеских пар региона, проживших в совместном браке более 25 лет | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.9. | награждение нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» жителей Курской области | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. 66 жителей Курской области удостоены региональной награды - нагрудного знака «За заслуги в воспитании семей» (в 2022 году – 45 жителя) | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.10. | вручение семьям при рождении детей подарка новорожденному | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 31 января 2020 года № 85-па «О вручении наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами» ежегодно при государственной регистрации рождения детей родителям новорожденных вручаются подарки. В 2023 году вручено 7637 подарков новорожденным детям при регистрации акта о рождении ребенка (в 2022 году – 8084) | Обеспечение социальной поддержки граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.11. | строительство на территории области мест для совместного семейного досуга | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году благоустроено 126 территорий, из них 52 дворовые и 74 общественные территории в 69 муниципальных образованиях. Всего на данные мероприятия было направлено 320,6 млн. рублей. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовывались мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории 3 муниципальных образований области: г. Железногорск (проект «Зеленый магнит. Концепция развития и благоустройства территории парка им. Н.А. Никитина города Железногорск Курской области»), г. Льгов (проект «Благоустройство Красной площади, площади перед ЦУМом и сквера РДК»), г. Обоянь (проект «Благоустройство территории парка имени Юных пионеров в городе Обояни»). Бюджетные средства освоены в сумме 332,2 млн. рублей. При софинансировании АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», в рамках Соглашения о СЭП между ООО УК «Металлоинвест» и Администрацией города Железногорска, выполнены работы 2-ого этапа благоустройства Аллеи имени А. Варичева. В парке им. Никитина г. Железногорска произведено обустройство зон отдыха, обустройство беседки, установка амфитеатра с освещением, устройство велодорожки, скейт-площадки, благоустройство спуска к воде и променада вдоль береговой линии. Выполнялись работы по благоустройству Сквера «Воинской славы» | Укрепление института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей, улучшение качества жизни граждан |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.1.1.12. | оказание содействия переселению в Курскую область на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом | Постановле-ниеАдми-нистрации Курской области от 24.12.2021 № 1444-па «Об утверждении государст-венной программы Курской области «Оказание содействия доброволь-ному переселению в Курскую область соотечест-венников, проживаю-щих за рубежом» | 2021-2030 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. Количество прибывших соотечест-венников - 229 чел., в том числе: 102 участника Государственной программы, 127 - членов их семей. Из числа прибывших: 165 человек трудоспособного возраста; 60 – несовершеннолетние дети; 4 – пенсионеры. Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области, составила 72,1%. Количество вакансий, замещённых соотечественниками трудоспособно-го возраста, составило 136 единиц. Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в сельскую местность, в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области, составила 40,9%. Проведено 8 презентаций программы, в том числе в государствах постоянного проживания соотечественников, с использованием технических каналов связи в целях повышения интереса к переселению на постоянное место жительства в Курскую область | Количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области (чел.) Увеличение ежегодного миграционного притока населения Курской области за счет переселенцев не менее чем на 400 человек |  | 200 | 229 |  |  |  | + 29 |  |
| 3.1.2. | Реализация Плана мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах | Распоряже-ние Губернатора Курской области от 25.12.2019 № 462-рг «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах» | 2021-2024 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется План мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах. В соответствии с пунктом 2 распоряжения Губернатора Курской области от 25.12.2019 № 462-рг комитетом сформирован по итогам 2023 года отчет об исполнении Плана мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в Курской области в 2019-2024 годах. Ответственными исполнителями мероприятия Плана реализованы в полном объеме, целевые показатели выполнены, ожидаемые результаты достигнуты. Утверждена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Курской области на 2024 год. Ежегодно принимаются нормативные правовые акты по установлению целевых показателей, предусматривающих повышение уровня оплаты труда для внебюджетного сектора экономики области | Снижение уровня бедности к 2030 году до 5,2%. Рост уровня реальной среднемесячной заработной платы к 2030 году на 34,2% к уровню 2020 года |  | 8,3 - 108,9 (к 2020 г.) | 8,3 (оценка) 108,4 (оценка 2023 г. к 2022 г.) 111,8 (оценка 2023 г. к 2020 г.) |  |  | - - + 2,9 п.п. |  |  |
| 3.1.3. | Развитие сферы социального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | повышение адресности и эффективности мер социальной поддержки, основанных на сочетании социальных гарантий и социального инвестирования | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, учитывая возрастные особенности и функциональные состояния каждого получателя услуг. В 2023 году на субсидирование негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги в надомной, стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, направлено 56,2 млн. рублей. Все учреждения социального обслуживания являются непосредственной площадкой реализации регионального проекта «Старшее поколение». В 2023 году социальные услуги предоставлены: в форме социального обслуживания на дому – 18 838 гражданам; в полустационарной форме социального обслуживания - 572 гражданам; в стационарной форме социального обслуживания – 2011 гражданам). Широко применяются стационаро-замещающие формы предоставления услуг пожилым и инвалидам: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», социальные технологии – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие». Данными формами работы охвачены более 31 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. В городе Курске функционирует единственное в регионе МБУСОН «Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» с отделением временного проживания с оптимальным размещением 11 чел. (за полугодие). Всего в 2023 году проживало 22 женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации | Обеспечение 100% доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |  |  | 100 |  |  |  | - |  |
| 3.1.3.2. | поддержка и сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерствосоциального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях оказания помощи замещающим семьям, в том числе по профилактике возвратов детей из замещающих семей, действует ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ОКУ «Центр сопровождения»). ОКУ «Центр сопровождения» оказывает содействие в получении социальной, юридической, педагогической, психологической, медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, опекунам, попечителям, приемным родителям, организует проведение психологического обследования (диагностики) граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В каждом муниципальном районе (городском округе) работает специалист по социальной работе ОКУ «Центр сопровождения», который оказывает замещающим семьям необходимую помощь. В 2023 году прошли подготовку 163 гражданина, желающих принять в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Для своевременного оказания экстренной, в том числе социально-психологической помощи замещающим семьям, выпускникам из числа детей-сирот, ведется работа мобильного консультативного пункта ОКУ «Центр сопровождения», в составе которого работают педагоги-психологи, медицинские психологи, социальный педагог, юрисконсульт | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не менее 94,0% к 2030 году |  |  | 91,2 |  |  |  | - |  |
| 3.1.3.3. | развитие инфраструктуры организаций, в которые временно помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», государст-венная программа Курской области «Профилак-тика правонару-шений в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполнено. Привлечено около 25,3 млн. руб. средств грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), с целью укрепления материально-технической базы детских социозащитных организаций, реализации инновационных программ в сфере детства. В декабре 2023 года в структуре ОКУ «Курский центр социальной помощи семье и детям «Возрождение» и ОКУ «Солнцевский центр социальной помощи семье и детям «Успех» открылись отделения «Семейный многофункциональный центр», в 2024 году начнет функционировать Семейный МФЦ на базе Льговского центра социальной помощи семье и детям «Доверие». На базе Семейных МФЦ функционируют службы первичного приема семей, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, оказания социальных услуг и социального сопровождения. Продолжилось благоустройство детских организаций: проведены капитальный ремонты различного характера в ОКУ «Железногорский центр соцпомощи «Добродея», ОКУ «Черемисиновский центр соцпомощи семье и детям «Содействие» на сумму более 6,5 млн. рублей | Ежегодное обновление материально-технической базы учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.4. | обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, в том числе обеспечение жилыми помещениями | Государст-венная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В Сводный список по Курской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Курской области по договорам найма специализированных жилых помещений, место жительства которых находится на территории Курской области (далее – Сводный список), по состоянию на 01.01.2024 года включено 1049 человек. По сравнению с 1 января 2023 года (1305 человек) произошло сокращение на 19,6%. Число сирот, у которых наступило право на получение жилья по состоянию на 01.01.2024 – 444 человека. Задолженность по сравнению с 2022 годом сократилась на 33% (на 01.01.2023 – 665 человек). Значительно сократилось количество неисполненных судебных решений об обеспечении сирот жилым помещением, так на 01.01.2024 имеется 13 таких решений (на 01.01.2023 – 204). Причины невыполнения решений суда: 1 гражданин длительное время отсутствует на территории Курской области; 3 – находятся в местах лишения свободы; 1 – получен, но не предъявлен к оплате сертификат; 8 жилых помещений находятся в стадии оформления в муниципальный специализиро-ванный жилищный фонд и будут исполнены в 1 квартале 2024 года. Всего в течение года жилыми помещениями обеспечены 470 человек, из них 44 по сертификатам. Среди получателей 23 участника СВО. Всего на 2023 год на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 1,2 млрд. рублей. Размер средств федерального бюджета, выделенных региону в 2023 году в целях обеспечения сирот жилыми помещениями, составил 35,361 млн. рублей. Обеспечено 100% освоение. Средства областного бюджета на указанные цели составили 1,2 млрд. рублей, из них освоены 1,15 млрд. рублей. Все плановые показатели по обеспечению жильем граждан из числа детей-сирот, утвержденные госпрограммой, перевыполнены. | Обеспечение к 2030 году жилыми помещениями не менее 74% граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот, ед. Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями Количество граждан из числа детей-сирот, право на обес-печение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответс-твующего года Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроен-ными жилыми помещениями специализиро-ванного жилищ-ного фонда по договорам найма специализиро-ванных жилых помещений в отчетном финансовом году Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего коли-чества, имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году | - 355 355 493 17 44 |  | - 405 470 444 470 51,4 |  |  |  | - + 50 + 115 - 49 + 453 + 7,4 п.п. |  |
| 3.1.3.5. | укрепление материально-технической базы учреждений стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» осуществлен капитальный ремонт в Курском доме социального обслуживания сумму 55,8 млн рублей из областного бюджета. Продолжалась модернизация системы социального обслуживания региона. В 2023 году введены в эксплуатацию жилой корпус на 20 мест в рамках проведения реконструкции Глушковского дома-интерната, а также дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька Суджанского района на 100 мест. Начато строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Курского района на 200 мест (ввод в эксплуатацию - в 2024 году) | Ежегодное обновление материально-технической базы учреждений стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.6. | создание и развитие системы долговременного ухода за нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому и (или) полустационарной форме социального обслуживания | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе создается система долговременного ухода, осуществляется развитие института приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. В систему государственных и негосударственных социальных служб региона входят 40 государственных и 6 негосударственных поставщиков социальных услуг. В 2023 году, в рамках реализации программы «Социальная поддержка граждан в Курской области», на субсидирование негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги в надомной, стационарной и полустационарной формах социального обслуживания направлено 56,2 млн. рублей. В 2023 году социальные услуги предоставлены: в форме социального обслуживания на дому – 18 838 гражданам; в полустационарной форме социального обслуживания - 572 гражданам; в стационарной форме социального обслуживания – 2 011 гражданам (в т.ч. негосударственными организациями: в надомной форме - 12 гражданам, в полустационарной форме - 120 гражданам, в стационарной форме - 173 гражданам). Широко применяются стационар-замещающие формы предоставления услуг пожилым и инвалидам: «услуги сиделки», «микрореаби-литационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровождаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», так и социальные технологии – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие». В 2023 году за счет средств областного бюджета 875 гражданам предоставлено 1782 единицы протезно-ортопедических изделий, 983 гражданина обеспечены 1098 единицами технических средств реабилитации на общую сумму 13,5 млн. рублей. В специализированном магазине «Ветеран» льготные продовольст-венные товары получали 263 человека, ежемесячную денежную компенсацию - 1 763 человека. Ежегодно в муниципальных образованиях проводится мониторинг материально-бытовых условий проживания участников Великой Отечественной войны с целью выявления нуждаемости и оказания всесторонней помощи, в том числе проведения ремонтных работ жилых помещений. Помощь получили 76 ветеранов на сумму 13,544 млн. рублей. Реабилитацию в Курском медико-социальном реабилитационном центре имени преподобного Феодосия Печерского, являющимся ключевым учреждением в системе оказания реабилитационной помощи инвалидам, прошли 1207 человек | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, - не менее 70% | 5,6 |  | 5,6 |  |  |  | - |  |
| 3.1.3.8. | создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Детям целевой группы обеспечено предоставление услуг ранней помощи в учреждениях здравоохранения, образования Курской области. Выпускники-инвалиды в 2023 году были охвачены профориентационной работой в учреждениях образования Курской области | Охват социальным сопровождением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ОВЗ (инвалидность) |  | 100 | 100 |  |  |  | - - |  |
| 3.1.3.9. | обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году за счет средств областного бюджета 875 гражданам предоставлено 1 782 единицы протезно-ортопедических изделий, 983 гражданина обеспечены 1098 единицами технических средств реабилитации на общую сумму 13,5 млн. руб. Социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности не проводились, т.к. денежные средства на мероприятие не выделялись | Достижение к 2030 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области, - не менее 75% |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.1.3.10. | совершенствование социальной инфраструктуры малых населенных пунктов, обеспечение бесперебойного доступа населения малых населенных пунктов Курской области к социальным услугам | - | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Мероприятие выполняется. В учреждениях социального обслуживания семьи и детей Курской области функционируют консультативные пункты и выездные мобильные бригады (психолога, специалиста по социальной работе и др. специалистов) для оказания социальных услуг, психологической помощи семья с детьми, проживающим в отдаленных малых населенных пунктах, семьям с детьми военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации и разъяснения всех вопросов по социальной защите семьи, выплатам | Улучшение качества жизни населения в малых населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.11. | строительство стационарных учреждений социального обслуживания нового типа | Региональ-ный проект «Старшее поколение» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжена модернизация системы социального обслуживания. Почти полтора миллиарда рублей инвестировано в строительство интернатных учреждений. В 2023 году введены в эксплуатацию жилой корпус на 20 мест в рамках проведения реконструкции Глушковского дома-интерната, а также дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька Суджанского района на 100 мест. На данные цели в 2023 году предусмотрено 500,4 млн. руб., из них: 458,4 млн. руб. - средства федерального бюджета, 42 млн. руб. - средства областного бюджета. Начато строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Курского района на 200 мест, в объеме финансирования 1,1 млрд. рублей (ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году) | Построено не менее 3-х новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания | 2 |  | 2 |  |  |  | - |  |
| 3.1.4. | Реализация проактивной молодежной политики: |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | В 2023 году в рамках реализации молодежной политики проведено более 350 мероприятий с общим охватом более 150 000 чел., в том числе более 255 мероприятий патриотической направленности (более 76500 участников). Действуют 925 молодежных объединений военно-патриотической направленности (29 151 подросток) | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет - 40% |  | 30 | 30 |  |  |  | - |  |
| 3.1.4.1. | содействие социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполняется. В оздоровительных организациях отдохнули 14 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе путевками было обеспечено 805 детей участников СВО, 3,7 тысяч детей из приграничных районов. Путевки, приобретенные за счет бюджетных средств, выделялись детям Курской области на бесплатной основе. На базе загородных лагерей Курской области состоялось 60 профильных смен, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительную деятельность, социальную активность, духовно-нравственное и творческое развитие подрастающего поколения, в которых приняли участие 8820 детей. Организовано участие 180 детей из приграничных сёл Глушковского и Суджанского районов в сменах Всероссийских детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», а также оздоровительного лагеря «Восход» в Ленинградской области. 77 детей из Мангушского муниципального округа ДНР отдохнули в курских санаториях Курская область в летний период | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет - 23% |  | 22,3 | 22,3 |  |  |  | - |  |
| 3.1.4.2. | содействие занятости молодежи | Государст-венная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Мероприятие выполняется. Органами службы занятости в 2023 году на временные работы трудоустроено 5 155 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (плановое значение – 4988 чел.). В целях расширения возможностей трудоустройства граждан органы службы занятости регулярно организуют ярмарки вакансий. Проведено 80 ярмарок вакансий для несовершеннолетних граждан, в которых приняли участие 1 446 подростков, 92 предприятия предоставило 1 383 вакансии, достигнута предварительная договоренность о трудоустройстве 1323 человек. В регионе проведены региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», на которые, в том числе, были приглашены несовершеннолетние граждане. Продолжается реализация Долго-срочной программы содействие занятости молодежи Курской области на период до 2030 года. В 2023 году мероприятиями Программы охвачено 96 тыс. жителей, трудоустроено 34,5 тыс. граждан молодого возраста | Обеспечение 100% трудоустройства несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершенно-летних граждан, обратившихся за предоставлением услуги |  | 100 | 103,3 |  |  |  | + 3,3 |  |
| 3.1.4.3. | финансовая, информационная и консультационная поддержка НКО, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективно-сти реализа-ции моло-дежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. 15 проектов (программ) 13 общественных организаций признаны победителями конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений на сумму 1,9 млн. рублей | Расширение видов поддержки НКО, осуществляю-щих деятельность в сфере молодежной политики Проведение закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений, ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |
| 3.1.4.4. | расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона (поддержка молодежного предпринимательства, развитие трудовой и проектной активности молодежи, системная поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие молодежных творческих клубов и объединений) | Государст-венная программа Курской области «Повышение эффективно-сти реализации молодежной политики, создание благоприят-ных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации проектов платформы «Россия страна возможностей» победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 14 человек, еще 26 человек – призерами проекта. Победителями Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» стали 4 человека. 25 проектов стали победителями Всероссийского конкурса молодеж-ных проектов Росмолодежи и получили грантовую поддержку из федерального бюджета на общую сумму 11,8 млн. руб. (подано 259 проектов). По итогам года Курская область занимает 6 место в ЦФО и 36 место в стране по реализации грантовых мероприятий. 15 проектов (программ) 13 общественных организаций признаны победителями конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений на сумму 1,9 млн. руб. Проведено более 20 проектов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства. По итогам Всероссийского конкурса «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» 2 представителя Курской области заняли 2 и 3 место в лиге «Молодежь с идеями». Совместно с региональным отделением «Российские Студенческие Отряды» реализовано 2 проекта: Межрегиональная студенческая стройка «Мирный атом – КуАЭС» и Всероссийский сводный студенческий сельскохозяйственный отряд «Зоринский сад». 120 человек по итогам конкурсного отбора стали участниками 27 площадок Всероссийской форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. В рамках программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие» реализован специальный проект поощрения активной молодежи Курской области «Лидеры региона – 2023» (8 научно-образовательных поездок, 263 участника). Региональное отделение российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Курской области открыло 31 местных отделений. В течение 2023 г. открыто 510 первичных отделений (5 – в организациях молодежной политики). 25697 человек – количество уникальных участников мероприятий. В 2023 г. Курская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» и получила субсидию из федерального бюджета на 2024 г. в объеме 151,5 млн. руб. на капитальный ремонт МБУ «Городской молодежный центр «Гелиос», улучшение материально-технического обеспечения учреждений и проведение мероприятий | Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, - не менее 0,15 млн. человек |  |  | 0,1093 |  |  |  | - |  |
| Раздел «Формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Популяризация здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в области физической культуры и спорта, обеспечение поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», развитие базовых видов спорта, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Развитие спортивной инфраструктуры и развитие базовых видов спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | строительство, модернизация и реконструкция объектов спорта, их включение во Всероссийский реестр объектов спорта | Государст-венная программа Курской области «Формиро-ваниесовременной городской среды в Курской области», Федеральный проект «Спорт – норма жизни», проект «Народный бюджет» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» введен в эксплуатацию крытый легкоатлетический манеж в г. Курске, продолжено строительство крытого футбольного манежа в г. Курске (ул. Тускарная). За счет внебюджетных источников финансирования введен физкуль-турно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами «Мегаспорт», осуществлен капитальный ремонт спортивной площадки в г. Щигры и стадиона в п. Черемисиново. Продолжается строительство в г. Курске крытого плавательного бассейна КГУ. В рамках сотрудничества Правительства Курской области, Министерства сельского хозяйства РФ и ГК «Агропромкомплектация» началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Долгая Щека Железногорского района. В рамках Программы мероприятий социально-экономического партнерства на 2023 год, предусмотренной Соглашением о социально-экономическом сотруд-ничестве между ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Прави-тельством Курской области и Администрацией г. Железногорска, выполнены мероприятия: - поддержка бассейна «Нептун» (ремонт зала единоборств, закупка и установка для бассейна 3 фильтров для очистки воды и 2 плунжерных клапанов); - улучшение инфраструктуры стадиона «Горняк» (благоустройство поля для пляжного регби и установка трибуны, благоустройство беговых дорожек и др.); - созданы 3 дворовые площадки и универсальная игровая площадка на территории МОУ «СОШ № 13». Включены во Всероссийский реестр объектов спорта физкультурно–оздоровительный комплекс в г. Обоянь Курской области, крытый легкоатлетический манеж в г. Курск, спортивный стадион в п. Пристень, стадион им. Владимира Тимашкова в п. Конышевка. Уровень обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями в 2023 году составил 58,2%. Осуществлен капремонт здания и двух футбольных полей МБУ «СШ № 4» г. Курск, произведен текущий ремонт внутренних помещений МБУ «Спортивная школа бокса» г. Курск, капитальный ремонт трибун стадиона пос. Пристень, благоустроены 2 спортплощадки в сл. Белая и пгт. Черемисиново | Достижение уровня обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 65% |  | 58,0 | 58,2 |  |  |  | + 0,2 |  |
| 3.2.1.2. | создание условий, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Для проведения спортивно-оздоровительной работы используется 572 спортивных сооружения, из них 94 – оснащенных для занятий с инвалидами. В 2023 году построены, созданы и введены в эксплуатацию 10 спортивных сооружений, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На территории г. Курска созданы условия, обеспечивающие доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.В двух группах муниципального бюджетного учреждения спортивная школа № 6 (МБУ СШ №6) проводятся занятия по адаптивному плаванию. Студенческий спортивный клуб Курского государственного университета «Гепард» в рамках проекта поддержанного Фондом президентских грантов «Оазис» проводит работу в секциях: плавание для лиц всех нозологических групп; пауэрлифтинг для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; футбол для лиц с нарушением слуха; адаптивная физическая культура для детей с ментальными и иными нарушениями и др. Курское региональное отделение «Российского красного креста» проводит занятия по реабилитации опорно-двигательного аппарата для детей с использованием ритмики и элементов лечебной физкультуры. Ежегодно на территории города Курска проводятся спартакиады среди инвалидов, спартакиада среди детей инвалидов | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) |  | 29,1 | 30,3 |  |  |  | + 1,2 п.п. |  |
| 3.2.1.3. | введение нормативов по строительству и реконструкции социальной и спортивной инфраструктуры при строительстве коммерческих и жилых площадей |  | 2022-2023 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство строительства Курской области | Мероприятие выполняется. В целях развития социальной инфраструктуры г. Курска распоряжением Администрации города Курска от 29.07.2022 № 947-ра «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города Курска» утверждена документация по планировке территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сеть велотранспортных маршрутов «Серебряное кольцо (Малое серебряное кольцо» и «Большое серебряное кольцо») города Курска» общей протяженностью 41,37 километра | Обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. | оборудование общественных пространств и парковых зон комплексами уличных спортивных тренажеров, площадками для занятий физкультурой и спортом, организация спортивных мероприятий; обеспечение шаговой доступности спортивных объектов | Государст-венная программа Курской области «Формиро-вание современной городской среды в Курской области», Федеральный проект «Спорт – норма жизни», проект «Народный бюджет», муниципальные программы | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году на территории области создано 6 открытых плоскостных спортивных сооружений: в 4 муниципальных районах при муниципальных центрах тестирования ВФСК «ГТО» созданы спортивные площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО» (в Беловском, Конышевском, Рыльском, Щигровском районах); в рамках проекта «Народный бюджет» в Курской области созданы 2спортплощадки в сл. Белая Беловского района и п. Черемисиново. В г. Курске в рамках реализации благотворительного проекта «Поколение Спорт-мастер» установлены уличные спортивные площадки с обустройством резинового покрытия на территории спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой; санатория «Соловушка» г. Курск; придомовых территориях многоквартирных домов по пр-ту В. Клыкова, 8; пр-ту В. Клыкова, 39;пр-ту Победы, 32. В г. Железногорске построены 3 новые спортивные площадки для занятий фитнесом и уличной гимнастики, скейт-парк в парке им.Никитина, спортивный городок в Аллее Варичева. Установлена универсальная игровая площадка на стадионе школы №13 | Обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Популяризация здорового образа жизни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Информация спортивной направленности размещается в группах Минспорта Курской области в социальных сетях. Проводятся пресс-конференции, в соцсети выкладываются пост-релизы. Проводятся конкурсы среди тренеров и организаторов спортивной жизни, спортивных школ. По итогам областного ежегодного конкурса вручено 5 премий Правительства Курской области за пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни средствами массовой информации. Проведены акции: «Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием», «Урок триатлона» и Паралимпийский урок, День зимних видов спорта, День физкультурника, День самбо, День ходьбы. Представители спортивной отрасли приняли участие в проведении X Юбилейных Рождественских образовательных чтений Курской епархии «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». В 2023 году проведено 9 фестивалей ВФСК «ГТО»: среди обучающих образовательных организаций Курской области, среди студентов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих, среди различных категорий граждан. Принимаются нормативы комплекса у разных категорий граждан, в том числе у инвалидов. В учреждениях отрасли проводятся тренировочные, спортивные и спортивно-массовые мероприятия, встречи со знаменитыми спортсменами. В г. Курске проведены: - забег «Курский характер» (приняли участие более 750 спортсменов и любителей); - Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»; массовый легкоатлети-ческий забег «Курский характер»; легкоатлетический полумарафон памяти экипажа АПРК «Курск»; фестиваль работающей молодежи «Юность»; 1-я городская Спартакиада «Сборная школы»; кубок города Курска по футболу «Золотая осень»; первенство города Курска по спортивному ориентированию на призы Г.И.Шелихова и др. (более 20 тыс. участников). Проведен спортивно-развлекатель-ный турнир среди студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций «Студенческий переполох». На протяжении летних каникул на спортивных площадках города проводилась традиционная Молодежная акция «Спорт – формула жизни». На базе «Скейтпарка «Гелиос» организована деятельность бесплатной школы скейтбординга, в 26 мероприятиях приняли участие 1275 чел. В рамках празднования Дня физкультурника в парке им. 50-летия ВЛКСМ прошли традиционные праздничные мероприятия, в которых приняли участие около 2 тыс. молодых курян | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.2.2.2. | обеспечение поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполнено. В4 муниципальных районах при муниципальных центрах тестирования ВФСК «ГТО» созданы спортивные площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО» (в Беловском, Конышевском, Рыльском, Щигровском районах). В 2023 году в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» приняли участие 18 607 человек, из них успешно прошли испытания 11 829 человек, из них успешно прошли испытание | Доля населения Курской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 63 % |  | 55,0 | 63,6 |  |  |  | + 8,6 п.п. |  |
| 3.2.2.3. | формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство здравоохране-ния Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области функционируют 2368 спортивных сооружений. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2023 год проведено 447 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 47925 человек. Вопросы обеспечения безопасности, в том числе по профилактике деструктивного поведения, рассмотрены на совещании с руководителями подведомственных организаций Минспорта Курской области (20 июня), а также Форуме «ZА НАШИХ» с участием региональных спортивных федераций (по видам единоборств) (30 июня), на заседании Совета по поддержке и развитию студенческого спорта при Министерстве физической культуры и спорта Курской области (22 сентября), на семинаре-совещании со специалистами органов управления физической культуры и спорта муниципальных районов и городских округов Курской области (16 декабря). В г. Курске в течение года проводились профилактические мероприятия, направленные на недопущение вовлечения подростков в потребление наркотических средств и в совершение преступлений, связанных с распространением наркотических средств. Проведены 3 социально-психологические дискуссии и 5 викторин на тему: «Слагаемые здорового образа жизни», проведены девять ролевых игр по профилактике негативных явлений в обществе - «Познавай, думай, действуй», 16 акций «Курск без наркотиков», социально-психологическая дискуссия «Ценности и мотивация», маршрутная игра и др. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.2.2.4. | создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. На территории Курской области функционируют 2368 спортивных сооружений, в том числе: - стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 9; -плоскостные спортивные сооружения – 1099; -спортивные залы – 679; -крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 4; -сооружения для стрелковых видов спорта – 35; -объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом – 220; - иные спортивные объекты – 322. Для проведения спортивно-оздоровительной работы используется 572 спортивных сооружения, из них 94 – оснащенных для занятий с инвалидами. В 2023 году построены и введены в эксплуатацию 10 спортивных сооружений, обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Информация спортивной тематики размещается в интернет-пространстве. В г. Курске в рамках проекта «Здоровье – это здорово» проведены дискуссии: «Слагаемые Здорового Образа Жизни», «Ценности и мотивация», «Отношения с людьми», «Половое воспитание», психологическая дискуссия «Безнадзорность, беспризорность и правонарушения несовершеннолет-них», социально-психологическая дискуссия. В рамках проекта проведено 12 мероприятий с участием 415 чел. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по городу Курску составила в 2023 году 58,2% | Доля жителей Курской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области в возрасте 3 - 79 лет (%) |  | 55,27 | 56,8 |  |  |  | + 1,53 п.п. |  |
| 3.2.2.5. | создание регионального центра общественного здоровья | - | 2021-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2020 году создан Центр общественного здоровья и медицинской профилактики комитета здравоохранения Курской области. В 2022 году осуществлялась закупка оборудования на оснащение Центра на сумму 723,65 тыс. рублей | Открытие к 2030 году не менее 4-х центров общественного здоровья |  | 1 | 1 |  |  |  | - |  |
| 3.2.2.6. | подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта | - | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство образования и науки Курской области, образователь-ные организации высшего образования, расположенные на территории Курской области | Мероприятие выполнено. Проведена работа с организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, с целью повышения квалификации тренеров-преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта. В 2023 году в ФГБОУВО «Воронежская государственная академия спорта» прошли обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным профессио-нальным программам: «Нормативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления в физкультурно-спортивных организациях», «Функциональная подготовка атлета в различных видах спорта» - 20 человек. В ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» по дополнительной профессиональной программе: «Менеджмент в спортивной индустрии» прошли обучение 4 человека | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, - 0,30 тыс. человек |  | 0,265 | 0,590 |  |  |  | + 0,325 |  |
| 3.2.2.7. | использование инфраструктуры школ и других объектов муниципальных организаций для проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», Методичес-кие рекомен-дации по обеспечению доступности использова-ния спортивной инфраструк-туры обще-образова-тельных организаций для занятий физической культурой и спортом населением | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. Официальные соревнования, включенные в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. Наиболее активно используются спортсооружения в г. Курске, Железногорске, Льгове, Фатеже; Конышевском, Мантуровском, Пристенском, Рыльском, Солнцевском, Тимском районах. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области в 2023 году проведено 447 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 47925 человек. На муниципальных и областных объектах спорта проводятся муниципальные, региональные и всероссийские спортивные мероприятия. В общеобразова-тельных организациях – внутришкольные и межшкольные и муниципальные спортивные мероприятия | Повышение эффективности использования объектов спорта к 2030 году до 98% |  | 92,0 | 92,0 |  |  |  | - |  |
| 3.2.2.8. | проведение массовых спортивных мероприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерствофизической культуры и спорта Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области проведено 447 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 47925 человек. Среди детей и молодежи проведено 136 соревнований, приняли участие 20591 человек. Наиболее массовые: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в Курской области; региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьни-ков «Президентские состязания»; Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»; Всероссийские массо-вые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»; Всероссийский день бега «Кросс нации» | Популяризация здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.9. | организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2023 год проведено 447 спортивных мероприятий, из них 37 межрегиональных. Курские спортсмены завоевали 658 медалей: - на международных соревнованиях– 30 медалей; - на всероссийских соревнованиях – 376 медалей; - на межрегиональных соревнованиях – 252 медали | Доля спортсменов Курской области, ставших победителями и призерами межрегиональ-ных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курской области, к 2030 году - 49,5% |  | 46,0 | 46,4 |  |  |  | + 0,4 п.п. |  |
| 3.2.2.10. | развитие физической культуры и спорта в сельской местности | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2023 год проведена Спартакиада муниципальных районов Курской области, в которой приняло участие 27 команд муниципальных районов. Сельские спортсмены участвуют в различных соревнованиях по видам спорта. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в2023 году составила 40,4% | Улучшение качества жизни сельского населения. Улучшение материально-технической базы физической культуры в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.11. | разработка и введение в практику оценки эффективности региональных программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ, показателей, характеризующих особенности питания населения |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Утверждены программы по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях. Работа проводится в соответствии с планами мероприятий по реализации муниципальных программ УОЗ, являющимися неотъемлемой частью межведомственной региональной программы «Укрепление общественного здоровья». ОБУЗ «ЦОЗМП» проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ | Повышение оценки эффективности региональных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.12. | реализация мер по борьбе с наркотической, алкогольной и никотиновой зависимостью, в том числе развитие центров реабилитации для граждан, попавших в алкогольную или наркотическую зависимость, предоставление квалифицированной помощи на дому |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации задач, определенных Постановлением Губернатора Курской области от 19.02.2021 № 13-пг «Об утверждении Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории Курской области (на 2021-2025 годы)» и связанных с социальной реабилитацией алко- и нарко-зависимых пациентов, осуществляется взаимодействие с некоммерческой организацией МОО «Мельница», как единственной НКО в данной сфере, вошедшей в региональный реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц с различными видами зависимости. В 2023 году на базе реабилитационного центра МОО «Мельница» за счет средств целевых субсидий, предоставляемых комитетом социальной защиты населения г.Курска, прошли реабилитацию 29 зависимых граждан (в 2022 г. - 19). В рамках реализации условий указанного выше договора, на базе диспансерно-поликлинического отделения ОБУЗ «ОКНБ» сотрудниками реабилитационного центра «Мельница» проведено 30 (АППГ - 28) различного рода мотивационных и информационно-разъяснительных мероприятий с наркологическими больными с целью формирования у них устойчивой приверженности к лечению и реабилитации. В качестве результата упомянутой выше комплексной мотивационной, разъяснительной, агитационной и информационной работы мотивационного наркологического кабинета ОБУЗ «ОКНБ» необходимо отметить тот факт, что 26 из 29 зависимых граждан, успешно завершивших реабилитационные мероприятия в МОО «Мельница» направлены из данного кабинета (всего, в 2023 году рекомендовано прохождение курса социальной реабилитации с оформлением соответствующей медицинской документации 2-м алко- и 28-ми наркозависимым гражданам (АППГ - 22-м наркозависимым). Врачами-наркологами ОБУЗ «ОКНБ» в ежемесячном режиме проводятся медицинские осмотры и обследования лиц, проходящих социальную реабилитацию в МОО «Мельница» и находящихся на диспансерном наблюдении в ОБУЗ «ОКНБ» для осуществления контроля трезвости, выявления сопутствующей алкоголь-ассоциированной и нарко-ассоциированной патологии, даются соответствующие рекомендации при завершении курса реабилитации по их дообследованию и лечению. Вопросы оказания организационно-методической, консультативной и инструктивной помощи сотрудникам МОО «Мельница» специалистами областной специализированной медицинской организации наркологического профиля безусловно также находят свое отражение в соответствующем договоре и оказываются в постоянном режиме | Снижение смертности лиц трудоспособного возраста – до 325 чел. на 100 тыс. населения) Сокращение потребления алкоголя до 8 литров на человека и потребления табака до 22% среди взрослого населения |  |  |  | 550,2 |  | - |  |  |
| 3.2.2.13. | обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в области физической культуры и массового спорта |  | 2022-2030 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Планируется в последующие годы. В 2023 году гранты на финансовое обеспечение поддержки проектов (программ) социально ориентированным организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, не предоставлялись | Предоставление грантов на финансовое обеспечение поддержки проектов (программ) социально-ориентирован-ных некоммерческих организаций, осуществляю-щих деятель-ность в области физической культуры и спорта | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 3.2.2.14. | создание центра научно-методического сопровождения формирования культуры здорового питания |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Центр научно-методического сопровождения формирования здорового питания создан |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 3.2.2.15. | создание межведомственной комиссии по разработке эффективной системы мотивации граждан к здоровому функциональному питанию |  | 2022 год | Министерство здравоохране-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Межведомственная комиссия по разработке эффективной системы мотивации граждан к здоровому функциональному питанию создана |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 3.2.2.16. | реализация проекта «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Курской области» | Государст-венная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство физической культуры и спорта Курской области | Мероприятие выполнено. Реализация проекта включает 7 подпроектов: 1. «Занят - значит защищен». Подпроект реализован курским отделением «Ассоциация Витязей». Активисты и волонтеры указанных организаций встречались со школьниками, рассказывали о важности здорового образа жизни, проводили пробные занятия по всестилевому каратэ, тематические встречи с известными спортсменами и показательные выступления. В регионе всестилевым каратэ занимается более 1000 человек в возрасте от 5 до 40 лет, функционируют более 30 спортивных секции. 2. «Время активных». В 2023 году проведены массовые мероприятия и акции, в том числе с привлечением титулованных спортсменов и звезд. Акции: Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием», «Урок триатлона» и Паралимпийский урок, а также День зимних видов спорта, День физкультурника, День самбо, День ходьбы. Представители спортивной отрасли приняли участие в проведении X Юбилейных Рождественских образовательных чтений Курской епархии «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». 3. «Создание методики определения потребности муниципальных районов и городских округов в объектах спортивной инфраструктуры». Минспорт Курской области руководствуется приказами Министерства спорта Российской Федерации, определяющими методику расчета потребности муниципальных районов и городских округов в объектах спортивной инфраструктуры. 4. «Организация эффективного функционирования спортивных клубов в образовательных организациях, учреждениях, предприятиях различных форм собственности». Работают 97 физкультурно-спортивных клубов. В 2023 году во Всероссийский реестр включены 456 школьных спортивных клубов, что составляет 100% от общего количества общеобразовательных организаций региона. 5. «Строительство спортивных площадок во дворах многоквартирных домов». На придомовых территориях многоквартирных домов располо-жены 1319 спортивных сооружений. 6. «Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций физкультурно-спортивной направленности». В 2023 году на грантовую поддержку направлены 96 заявки от спортивных организаций, поддержку получили 18 проектов. 7. «Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, создание системы реабилитации и абилитации инвалидов». В 2023 году все МО региона включились в проект для создания среды, благоприятной для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Реализован план мероприятий по развитию адаптивной физической культуры и спорта. Прорабатывается возможность строительства центра адаптивного спорта - физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. УКС Курской области приступил к разработке проектно-сметной документации | Вовлечение более половины населения Курской области в систематичес-кие занятия спортом (%) |  | 55,27 |  | 56,8 |  |  | + 1,53п.п. |  |
| Раздел «Развитие системы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.3. Формирование современной системы медицинского обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, ранней диагностики и профилактики заболеваний, развития центров высокотехнологичной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По состоянию на 29.12.2023, количество граждан, прошедших ПМО и I этап диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации, составило 450943 человека или 97,1% от числа подлежащих. В т.ч. углубленную диспансеризацию прошли 53902 человека или 201,6%). Количество граждан, прошедших ПМО, составило 110756 человек или 99,7% от плана ПМО. Количество граждан, завершивших I этап диспансеризации, составило 340187 человек или 96,3% от плана диспансеризации. Количество граждан, завершивших II этап диспансеризации, в т.ч. углубленной диспансеризации, составило 122312 человек или 99,6% от количества граждан, направленных на II этап диспансеризации (122761). Процент лиц с выявленными факторами риска, патологическими состояниями и заболеваниями по результатам ПМО, диспансеризации - 72,7% от числа прошедших. Доля граждан, взятых на диспансерное наблюдение от общего количества граждан с впервые выявленными заболеваниями, составила - 89,9% или 12751 человек. Второй этап углубленной диспансеризации прошли 235 пациента, все они подлежат диспансерному наблюдению | Обеспечение к 2030 году числа граждан, прошедших профилактические осмотры, не менее 0,8 млн. человек |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.2. | Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Важным для обеспечения доступности первично медико-санитарной помощи населению отдаленных уголков нашего региона является работа передвижных мобильных комплексов. На 2023 год 26 таких передвижных фельдшерско-акушерских пунктов функционируют на территории Курской области. За год на выезды мобильных бригад приходится более 2400 посещений, что говорит о востребованности такого формата оказания помощи. По распоряжению Губернатора Курской области Р.В. Старовойта 17.03.2023 ОБУЗ «КОМКБ» приобретен для работы Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» (далее – «Поезд здоровья»). Используемое медицинское оборудование передвижного комплекса только российского производства. Основной целью работы «Поезда здоровья» является повышение качества и обеспечение оптимальной доступности первичной специализированной медико-санитарной помощи жителям районов Курской области, живущих в отдаленных населенных пунктах, включая маломобильных граждан. За 8 месяцев произведено 26 выездов «Поезда здоровья», обследовано 6400 пациентов из 71 населенного пунктов в 13 районах, проведено 7100 исследований. Благодаря работе «Поезда здоровья» спасены человеческие жизни: 20 человек экстренно доставлены в больницы в жизнеугрожающих состояниях, 130 пациентов направлены на плановую госпитализацию, еще 510 курянам рекомендовано пройти дополнительное обследование в консультативно-диагностической поликлинике Курской ОМКБ | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, - не менее 80% |  |  | 100 |  |  |  | - |  |
| 3.3.3. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения в сельских поселениях специалистами | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2023 привлечено в медицинские организации, расположенные в сельской местности 38 специалиста, в том числе 24 врача-специалиста и 14 средних медицинских работников | Преодоление кадрового дефицита в сфере здравоохранения в сельской местности (ед.) |  | 38 | 38 |  |  |  | - |  |
| 3.3.4. | Расширение практики приема на целевое обучение в медицинские образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации кандидатов от Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Министерством здравоохранения Курской области ежегодно направляется заявка, учитывающая текущую и перспективную потребность медицинских организаций в специалистах, на основании которой Министерством здравоохранения Российской Федерации региону устанавливается квота целевого приема по образовательным программам высшего образования – специалитета и ординатуры. В настоящее время сформирована заявка на обучение граждан по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, зачисление которых будет производиться в рамках квоты приема на целевое обучение в 2024/2025 учебном году, общей численностью заявленной потребности – 270 мест, в т.ч. по программам специалитета – 120 мест, ординатуры – 150 мест. Количество граждан, поступивших на обучение в рамках договоров о целевом обучении, в 2023 году – 173. Министерством здравоохранения Курской области расширяется перечень медицинских ВУЗов, где проходят обучение «целевики» - ординаторы. Предоставляется возможность обучения в ординатуре в Воронежском, Курском, Орловском, Белгородском ВУЗах, ведущих ВУЗах и научных центрах г. Москвы и г. Санкт Петербурга. Ежегодно Министерством здравоохранения Курский области проводится мониторинг трудоустройства молодых специалистов в медорганизации Курский области. В 2023 году в медорганизации трудоустроено 77 врачей – «молодых» специалистов, закончивших обучение в образовательных организациях в рамках договора о целевом обучении по программам ординатуры в 2023 году. В заключенных договорах в период обучения студентов и ординаторов предусмотрены меры поддержки в виде одноразовой ежегодной стипендии в размере от 5 тыс. рублей. На 2024-2025 учебный год ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» увеличены контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профобразования и высшего образования за счет средств областного бюджета на 10%, что составляет не менее 30% от имеющегося дефицита специалистов | Доля медицинских и фармацевтичес-кихспециалис-тов, обучав-шихся в рамках целевой подготовки для нужд Курской области, трудо-устроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтичес-кие организации системы здравоохранения Курской области, не менее 80% к 2030 году |  | 80 | 81,91 |  |  |  | + 1,91 п.п. |  |
| 3.3.5. | Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводятся мероприятия по внедрению медицинских инновационных технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. За 2023 год проведено более 5500 телемедицинских консультаций в региональной и федеральной сети, что обеспечивает эффективный обмен медицинской информацией, знаниями и опытом врачей других регионов. ОБУЗ «КОМКБ» приобретен для работы Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» (далее – «Поезд здоровья»). Используемое медицинское оборудование передвижного комплекса только российского производства | - Повышение процента выявления заболеваний на ранних стадиях |  | - | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.6. | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи |  | 2022-2024 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводилось поэтапное внедрение клинических рекомендаций | Повышение качества медицинской помощи; упрощение процессов принятия врачебных решений; повышение контроля качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Разработка и реализация региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Постановле-ниеАдминистра-ции Курской области от 31.05.2022 №610-па «О внесении изменений в постановле-ниеАдминистра-ции Курской области от 28.06.2019 №588-па» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобретено 96 ед. медицинского оборудования для дооснащения/переоснащения пер-вичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров на сумму 209,8 млн. рублей. Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) за 2023 год составила 550,2 при целевом показателе 676,4 на 100 тыс. населения. Смертность от нарушений мозгового кровообращений составила 68,4 при целевом показателе 85,8 на 100 тыс. населения, от инфаркта миокарда 29,0 при целевом показателе 38,9 на 100 тыс. населения. Смертность от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) составила 176 при целевом показателе 228,4 на 100 тыс. населения. Больничная летальность от ОНМК составила 13,7% при целевом показателе 20,1%, от инфаркта миокарда 11,4% при целевом показателе 17,1%. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, составила 93% при целевом показателе 90%. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, находящихся под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, находящихся под диспансерным наблюдением возросла до 73,5% при целевом показателе 70%. Выполнено 3 099 ед. рентгенэндоваскулярных вмеша-тельств в лечебных целях при целевом показателе 2 045 ед. | Снижение к 2030 году смертности от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения – до 60 случаев на 100 тыс. человек Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда – не более 5% Снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения – не более 10% |  |  | 68,4 11,4 13,7 |  |  |  | + 8,4 п.п. + 6,4 п.п. + 3,7 п.п. |  |
| 3.3.8. | Разработка и реализация региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями | Постановле- ние Администра- ции Курской области от 31.05.2021 № 5 65-па «О внесении изменений в постановле- ние Администра- ции Курской области от 28.06.2019 г. № 587-па» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» онкологический центр дооснащен современным оборудованием. Организованы четыре центра амбулаторной онкологической помощи для сокращения времени обследования пациентов и своевременного установления диагноза. В 2023 году 60,2% злокачественных новообразо-ваний выявляются на ранних стадиях. По Российской Федерации этот показатель – 60,0%. 59,7% пациентов со злокачественными новообразованиями состоят на диспансерном учете 5 и более лет, что говорит об увеличении продолжительности жизни онкобольных. В 2023 г. приобретено 8 единиц медоборудования для онкологического научно-клинического центра. Организован четвертый Центр амбулаторной онкологической помощи на базе ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» на сумму 35,4 млн. рублей | Доля злокачественных новообразова-ний, выявленных на I-II стадиях, % Удельный вес больных со злокачествен-ными новообра-зованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачествен-ными образова-ниями, состоя-щих под диспан-серным наблюдением, % Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова-ниями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансер-ным наблюде-нием, % | 59,6 59,5 19,3 75 |  | 60,2 59,7 17,9 84,5 |  |  |  | + 0,6 п.п. + 0,2 п.п. - 1,4 п.п. + 9,5 п.п. |  |
| 3.3.9. | Создание регионального информационного онкологического интернет-портала для пациентов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Создан региональный информационный онкологический интернет-портала для пациентов | - Повышение процента выявления онкологии на ранних стадиях. - Сокращение времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения онкологии. Повышение качества и основных результатов работы онкологической службы региона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10. | Создание центра амбулаторной онкологии на базе первичного онкологического отделения ОБУЗ «Железногорская городская больница № 2» | Приказ комитета здравоохра-нения Курской области | 2021-2022 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях обеспечения повышения процента выявления онкологии на ранних стадиях, сокращения времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения в 2020 году создан ЦАОП в ОБУЗ «Железногорская городская больница» | - Центр создан и запущен. - Обеспечено повышение процента выявления онкологии на ранних стадиях, - сокращение времени между диагностикой (выявлением) и началом лечения онкологии |  | 1 | 1 |  |  |  | - |  |
| 3.3.11. | Внедрение научно обоснованной системы санитарно-гигиенического просвещения для обеспечения биологической безопасности населения по паразитологическим показателям | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Постоянно в СМИ освещаются вопросы санитарно-гигиенического просвещения для обеспечения биологической безопасности населения по паразитологическим показателям | Снижение уровня заболеваемости населения паразитарными заболеваниями |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.12. | Развитие детского здравоохранения: модернизация материально-технической базы, строительство детских поликлиник, повышение квалификации медработников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, использование симуляционных центров | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Курской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» завершены мероприятия по укреплению материально-технической базы всех детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Закуплено 292 единицы медоборудования, в том числе: 21 рентгеновский аппарат, 39 УЗИ-аппаратов, аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, эндоскопы, лабораторное оборудование, оборудование для офтальмологов и отоларингологов, реабилитационное оборудование, компьютерный томограф. В детских поликлиниках созданы условия для обеспечения комфортности пребывания в них детей и их родителей, снижения длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических обследований детей, организации работы детских поликлиник по принципам «бережливого производства». За счет благотворительного Фонда «Круг добра» в 2023 году 51 ребенок с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями были обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на сумму 629,5 млн. руб. В 2021 году такую помощь получили 13 детей, в 2022 – 36 детей. В 2023 году 95,2% детского населения были охвачены профилактическими осмотрами. Более 85% детей взяты под диспансерное наблюдение по всем видам нозологий, что обеспечивает контроль течения заболевания ребенка и возможность своевременной и эффективной терапии. В 2023 году более 95% детских поликлиник реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. С 1 января 2023 года по всей стране введена система расширенного неонатального скрининга, включающего 36 генетических патологий, вместо 5. В Курской области за текущий год 99,9% новорожденных проходят расширенный неонатальный скрининг. Проведено 674 полных цикла экстракорпорального оплодотво-рения, благодаря чему на свет появились 209 детей. Благодаря эффективной работе врачей акушеров-гинекологов и психологов 30% женщин, обращающихся в медорганизацию с целью прервать беременность по собственному желанию, отказываются от этого решения после консультации специалиста и сохраняют беременность | Снижение к 2030 году смертности детей 0-17 лет – не более 55 случаев на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. Снижение младенческой смертности до 4,4 случаев умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми. Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями до 52% | 51,5 4,5 50,0 |  | 35,6 3,6 50,0 |  |  |  | - 15,9 - 0,9 - |  |
| 3.3.13. | Внедрение скрининговой оценки состояния опорно-двигательной системы (ОДС) у детей | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В возрасте 1 месяца проводится скрининг (УЗИ тазобедренных суставов) в рамках реализации приказа Минздрава России №514н | Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани до 90% |  | 80 | 87,5 |  |  |  | + 7,5 п.п. |  |
| 3.3.14. | Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования | Региональ-ный проект «Обеспече-ние медицинских организаций системы здравоохра-нения квалифици-рова иными кадрами» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Система непрерывного образования внедрена. Процент достижения исполнения показателей, характеризующих обеспеченность населения региона врачами, в том числе первичного звена здравоохранения, составил 100,02% и 100,22%, соответственно. В регионе сложилась стабильно удовлетворительная обстановка по кадровому обеспечению врачами медорганизаций, подведомственных Министерству здравоохранения Курской области. Однако, дефицит отдельных специальностей существует. Установлена персональная ответственность руководителей медорганизаций за достоверность, качество и своевременность заполнения Федерального регистра медработников. Проводятся рабочие совещания по сверке данных федерального регистра медработников с данными штатных расписаний медорганизаций и федерального статистического учета. Одной из действенных мер, обеспечивающих систему здравоохранения врачами-специа-листами, является «целевое» обучение. За весь период реализации программы «Земский доктор» привлечено 413 врачей-специалистов, в т.ч. в 2023 году – 24 врача-специалиста. В 2017 году начата реализация региональной программы «Земский фельдшер», за весь период реализации программы, привлечено 112 средних медицинских работника, в т.ч. в 2023 году – 14 средних медицинских работников. Реализуются мероприятия в рамках социальной поддержки медицинских работников: - по возмещению процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение или строительство жилья (фактическая выплата по состоянию на 31.12.2023 составила 3,735 млн. руб.); - по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (фактическая выплата по состоянию на 31.12.2023 составила 147,317 млн. руб.). Проводятся ежегодные конкурсы среди молодых специалистов, ведущих специалистов в разных областях здравоохранения. В 2022 году введено профессиональное звание «Заслуженный врач Курской области». Специалистам, которым присвоено такое звание, ежемесячно выплачивается премия в размере 3 тысяч рублей | Достижение обеспеченности населения врачами к 2030 году – не менее 58,0 на 10 тыс. человек населения. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, к 2030 году – не менее 22,0 тыс. человек |  | 44,5 | 44,51 |  |  |  | + 0,01 |  |
| 3.3.15. | Внедрение и развитие медицинских информационных систем во всех медицинских организациях области, их подключение к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2022 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» проводятся работы по переходу на новую медицинскую информацион-ную систему (далее – МИС) путём развития и модернизации региональной информационной системы, функционал которой полностью соответствовал требованиям Минздрава России, предъявляемым к МИС субъектов Российской Федерации. Для обеспечения функционирования МИС закуплено дополнительное оборудование для увеличения серверных мощностей. Внедрен амбулаторный сегмент в МИС. К единой защищенной сети передачи данных подключены 98,9% медицинских организаций. Для медицинских работников создано более 6 тыс. автоматизированных рабочих мест во всех государственных медицинских организациях. Значительно увеличены мощности центра обработки данных. За 2023 год проведено более 5500 телемедицинских консультаций в региональной и федеральной сети, что обеспечивает эффективный обмен медицинской информацией, знаниями и опытом врачей других регионов. Активно развиваются медицинские электронные сервисы. Для жителей региона доступна электронная запись на прием к врачу и диспансеризацию. 33,4% записей на прием к врачу производятся дистанционно | Достижение доли медицинских организаций государственной системы здраво-охранения, использующих медицинские информацион-ные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, - не менее 100% |  | 98,9 | 98,9 |  |  |  | - |  |
| 3.3.16. | Создание централизованных сервисов, обеспечивающих маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, а также организацию телемедицинских консультаций и автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта |  | 2022-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с приказом комитета здравоохранения Курской области № 294 от 27.04.2022 обеспечено создание централизованных сервисов, обеспечивающих маршрутизацию пациентов по заболеваемости Covid -19 на основе сервиса https://103.kurskzdrav.ru/. В соответствии с приказом комитета здравоохранения Курской области № 451 от 29.06.2022 организована сеть телемедицинских центров. В муниципальных образованиях Курской области проводятся телемедицинские консультации. Санитарный транспорт оборудован системами «Глонасс». Диспетчер ДКЦ в режиме онлайн отслеживает перемещение санитарного транспорта | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в Курской области; достижение 100% доли медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований. Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи, - не менее 20%. Достижение 100% подключения станций (отделений) скорой медицинской помощи к единой системе диспетчеризации |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.17. | Внедрение системы электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области в 2023 году проведена модернизация подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением (заявочная компания, учет движения льготных лекарственных средств, выписка и отпуск рецептов и т.д.) с реализацией бесшовной интеграции с действующей МИС «Барс» и формированием СЭМД «Отпуск по рецепту на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), - не менее 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.18. | Создание эффективной этапной системы медицинской реабилитации |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» приобретено и введено в эксплуатацию 40 единиц медицинского оборудования для амбулаторного отделения медицинской реабилитации на базе ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №3» на сумму 47, 2 млн. руб. С целью реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Курской области», утвержденной Постановлением Администрации Курской области от 26.05.22г. №596-па на базе ОБУЗ «КОМКБ» с 01.08.23 открыт Центр медицинской реабилитации в составе: отделения ранней медицинской реабилитации для осуществления 1 этапа медреабилитации на реанима-ционной койке с первых часов госпитализации; трех стационарных отделений на 86 коек для лечения пациентов с нарушением функции центральной и периферической нервной системы, костно-мышечной системы. За 2023 год 833 пациента получили специализированную медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни – до 78 лет. Увеличение экономически и социально активного периода жизни, улучшение здоровья населения, сохранение трудоспособности и снижение инвалидизации |  |  | 72,33 |  |  |  | - |  |
| 3.3.19. | Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется Участие медицинских организаций частной форм собственности в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в Курской области, в том числе высокотехнологичной помощью |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.20. | Внедрение выездных методов обслуживания сельских жителей | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Важным для обеспечения доступности первично медико-санитарной помощи населению отдаленных уголков нашего региона является работа передвижных мобильных комплексов. На 2023 год 26 таких передвижных фельдшерско-акушерских пунктов функционируют на территории Курской области. За год на выезды мобильных бригад приходится более 2400 посещений, что говорит о востребованности такого формата оказания помощи | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания в сельской местности |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.21. | Повышение доступности объектов здравоохранения для сельского населения: развитие сети амбулаторий, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области» в 2023 году построено и введено в эксплуатацию 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 отделения общей врачебной практики, 2 врачебных амбулатории, взрослая поликлиника ОБУЗ «Обоянская центральная районная больница» (на 250 посещений в смену) в целях повышения доступности объектов здравоохранения. Завешен капитальный ремонт поликлиники в п. Тим. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» введен в эксплуатацию ФАП в Горшеченском районе | Повышение качества медицинского обслуживания в сельской местности. Обеспечение оптимальной доступности для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.22. | Проведение ежегодных выездных диспансеризаций населения малых населенных пунктов Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Важным для обеспечения доступности первично медико-санитарной помощи населению отдаленных уголков нашего региона является работа передвижных мобильных комплексов. На 2023 год 26 таких передвижных фельдшерско-акушерских пунктов функционируют на территории Курской области. За год на выезды мобильных бригад приходится более 2400 посещений, что говорит о востребованности такого формата оказания помощи | - Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Повышение процента выявления заболеваний на ранних стадиях |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.23. | Реализация проекта по внедрению системы «бережливые поликлиники» | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области в поликлиниках создаются условия для обеспечения комфортности пребывания пациентов, снижения длительности ожидания приема и осмотра врачами-специалистами и времени проведения лабораторно-диагностических обследований, что способствует повышению доступности и качества оказания медицинской помощи и удовлетворенности пациентов | Сокращение очереди в регистратуру. Увеличение принятых пациентов за смену |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.24. | Создание виртуального центра цифровой помощи в здравоохранении для ИКТ-специалистов и медицинских работников |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Возможно рассмотрение в последующие годы | Повышение эффективности государственного управления в здравоохранении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.25. | Обеспечение биологической безопасности, предусматривающее, в том числе: профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая заболевания, представляющие угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С) | Государст-венная программа Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечение биологической безопасности, предусматривающее, в том числе: профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая заболевания, представляющие угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С) проводится постоянно ОБУЗ «КОМКБ», ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница им.Н.А. Семашко», ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Охват к 2030 году населения профилактическими осмотрами на туберкулез – не менее 75%. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, - не менее 98%. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки – не менее 95% |  | 73,0 100 95 | 81,9 100 95 |  |  |  | + 8,9 п.п. - - |  |
| 3.3.26. | Реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направ-ленных на предупреж-дение ввоза и распрос-транения опасных инфекционных заболе-ваний, распространение природно-очаговых инфекций и зоонозных болезней, а также обеспечение готовности к реагированию на биологические угрозы естественного и преднамеренного характера | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие здравоохра-нения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Реализуется комплекс профилактических и противоэпиде-мических мероприятий, направ-ленных на предупреждение ввоза и распространения опасных инфекционных заболеваний, распространение природно-очаговых инфекций и зоонозных болезней, а также обеспечение готовности к реагированию на биологические угрозы естественного и преднамеренного характера медорганизациями | Снижение уровня заболеваемости населения инфекционными заболеваниями. Повышение охвата иммунизации населения против инфекционных заболеваний в декретированные сроки |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.3.27. | Совершенствование системы охраны здоровья работающего населения, выявления и профилактики профессиональных заболеваний |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работающего населения, выявление и профилактика профессиональных заболеваний. Обеспечивается проведение осмотров работникам, занятых производством во вредных условиях труда, 1 раз в 5 лет в Центре профпатологии | Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста «-6,4,» (сохранено 207 жизней). Снижение профессиональной заболеваемости. Снижение производственного травматизма. % охвата работающего населения периодическими медицинскими осмотрами – 95 % |  |  | 515,9 97,0 |  |  |  | - + 1,0% |  |