## Лист1
Таблица 13
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области"
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | Социальные выплаты и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета предоставлены | нет
Управление ветеринарии Курской области/ и. о. начальника управления С.Н. Турнаев
| Контрольное событие 1. Социальные выплаты и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова; управление ветеринарии Курской области/ и. о. начальника управления С.Н. Турнаев | х | 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 | х | 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 | х | х
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Осуществление единовременной денежной выплаты ветеранам войн и их семьям в связи с памятными датами Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в Афганистане и других вооруженных конфликтах за пределами Российской Федерации и Советского Союза | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение единовременной денежной выплаты ветеранам войн и их семьям в связи с памятными датами Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в Афганистане и других вооруженных конфликтах за пределами Российской Федерации и Советского Союза |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 2. Единовременные денежные выплаты ветеранам войн и их семьям в связи с памятными датами Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в Афганистане и других вооруженных конфликтах за пределами Российской Федерации и Советского Союза предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области | Выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области предоставлены | нет
| Контрольное событие 3. Выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Закон Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации закона Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" | Закон Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" реализован | нет
| Контрольное событие 4. Закон Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" реализован | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Ежемесячная доплата к пенсии и предоставление бесплатной путевки в санатории, профилактории и дома отдыха России в соответствии с Законом Курской области от 25.10.2002г. №45-ЗКО "О звании "Почетный гражданин Курской области" | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение ежемесячной доплаты к пенсии и предоставления бесплатной путевки в санатории, профилактории и дома отдыха России в соответствии с Законом Курской области от 25.10.2002г. №45-ЗКО "О звании "Почетный гражданин Курской области" |  | финансирование не предусмотрено
1.1.3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Осуществление единовременной денежной премии, в соответствии с Законом Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение единовременной денежной премии, в соответствии с Законом Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской | Единовременные денежные премии, в соответствии с Законом Курской области "О звании "Почетный гражданин Курской области" предоставлены | нет
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Выплаты социального пособия на погребение и оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках полномочий Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение выплаты социального пособия на погребение и оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках полномочий Курской области | Выплаты социального пособия на погребение и оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках полномочий Курской области предоставлены | нет
| Контрольное событие 5. Выплаты социального пособия на погребение и оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках полномочий Курской области предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены | нет
| Контрольное событие 6. Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Ежемесячное пособие на ребенка | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение предоставления ежемесячного пособия на ребенка | Ежемесячное пособие на ребенка предоставлено | нет
| Контрольное событие 7. Ежемесячное пособие на ребенка предоставлено | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Социальная поддержка ветеранам труда и труженикам тыла оказана | нет
| Контрольное событие 8.Социальная поддержка ветеранам труда и труженикам тыла оказана | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | Социальная поддержка ветеранам труда оказана | нет
| Контрольное событие 9. Социальная поддержка ветеранам труда оказана | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | Социальная поддержка труженикам тыла оказана | нет
| Контрольное событие 10. Социальная поддержка труженикам тыла оказана | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Социальная поддержа реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий оказана | нет
| Контрольное событие 11. Социальная поддержа реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий оказана | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11. Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (работников областных учреждений) | Всего | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (работников областных учреждений) | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (работников областных учреждений) предоставлена | нет
Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова
Управление ветеринарии Курской области/ и. о. начальника управления С.Н. Турнаев
| Контрольное событие 12. Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (работников областных учреждений) предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.12 | Мероприятие 1.1.12. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение предоставления социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами предоставлена | нет
| Контрольное событие 13. Социальная поддержка отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.13 | Мероприятие 1.1.13 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение дополнительного ежемесячного материального обеспечения участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах | Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах предоставлено | нет
| Контрольное событие 14. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах предоставлено | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.14 | Мероприятие 1.1.14 Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы | Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, предоставлена | нет
| Контрольное событие 15. Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы, предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15. Выплата надбавки к пенсии и ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Предоставление выплаты надбавки к пенсии и ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным почетного звания Курской области | Выплата надбавки к пенсии и ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Курской области, предоставлена | нет
| Контрольное событие 16. Выплата надбавки к пенсии и ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Курской области, предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.16. | Мероприятие 1.1.16. Выплата дополнительной ежемесячной компенсации Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Предоставление выплаты дополнительной ежемесячной компенсации Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда | Выплаты дополнительной ежемесячной компенсации Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда предоставлены | нет
| Контрольное событие 17. Выплаты дополнительной ежемесячной компенсации Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.17. | Мероприятие 1.1.17. Закон Курской области "О бесплатной юридической помощи в Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи" | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Исполнение требований действующего законодательства по предоставлению бесплатной юридической помощи | Закон Курской области "О бесплатной юридической помощи в Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи" реализован | нет
| Контрольное событие 18. Закон Курской области "О бесплатной юридической помощи в Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи" реализован | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.18. | Мероприятие 1.1.18. Оказание адресной социальной помощи на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение адресной социальной помощи на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан | Адресная социальная помощь на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан предоставлена | нет
| Контрольное событие 19. Адресная социальная помощь на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.19. | Мероприятие 1.1.19. Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" (ежемесячная денежная выплата и компенсационная выплата по ЖКУ) | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда Курской области" (ежемесячная денежная выплата и компенсационная выплата по ЖКУ) | Социальная поддержа гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" (ежемесячная денежная выплата и компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена | нет
| Контрольное событие 20. Социальная поддержа гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" (ежемесячная денежная выплата и компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.20. | Мероприятие 1.1.20. Меры социальной поддержки многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение мер социальной поддержки многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) | Социальная поддержка многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена | нет
| Контрольное событие 21. Социальная поддержка многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.21. | Мероприятие 1.1.21. Денежная компенсация расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Предоставление денежной компенсации расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним | Денежная компенсация расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним предоставлена | нет
| Контрольное событие 22. Денежная компенсация расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.22. | Мероприятие 1.1.22. Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение единовременных денежных выплат ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) | Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) предоставлены | нет
| Контрольное событие 23. Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.23. | Мероприятие 1.1.23. Меры социальной поддержки спасателям профессионально-спасательных служб | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение мер социальной поддержки спасателям профессионально-спасательных служб | Социальная поддержка спасателям профессионально-спасательных служб предоставлена | нет
| Контрольное событие 24. Социальная поддержка спасателям профессионально-спасательных служб предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.24. | Мероприятие 1.1.24. Протезно-ортопедическая помощь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение протезно-ортопедической помощи лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях | Протезно-ортопедическая помощь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях, предоставлена | нет
| Контрольное событие 25. Протезно-ортопедическая помощь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях, предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.1.25. | Мероприятие 1.1.25. Субсидии автономным учреждениям | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Организовано предоставление услуг автономным учреждением Курской области "Пансионат "Соловей" и автономным социальным учреждением Курской области "Ветеран" | Субсидии автономным учреждениям предоставлены | нет
| Контрольное событие 26. Субсидии автономным учреждениям предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | Социальные выплаты и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан предоставлены | нет
| Контрольное событие 27. Социальные выплаты и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву предоставлены | нет
| Контрольное событие 28. Выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" предоставлены | нет
| Контрольное событие 29. Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Предоставление выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений предоставлены | нет
| Контрольное событие 30. Выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Предоставление выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предоставлены | нет
| Контрольное событие 31. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена | нет
| Контрольное событие 32. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предоставлены | нет
| Контрольное событие 33. Выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.7. | Мероприятие 1.2.7. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предоставлены | нет
| Контрольное событие 34. Выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.8. | Мероприятие 1.2.8. Выплата единовременных пособий категориям женщин, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение выплаты единовременных пособий категориям женщин, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | Выплаты единовременных пособий категориям женщин, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке предоставлены | нет
| Контрольное событие 35. Выплаты единовременных пособий категориям женщин, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение выплаты пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | Выплаты пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке предоставлены | нет
| Контрольное событие 36. Выплаты пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.2.10. | Мероприятие 1.2.10. Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения | Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения предоставлена | нет
| Контрольное событие 37. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 2014-12-31 | х | 2014-12-31 | х | х
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; более эффективное использование средств областного бюджета | В практику работы социальные контракты при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам внедрены. | нет
| Контрольное событие 38. В практику работы социальные контракты при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам внедрены. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, более эффективное использование бюджетных средств | Оказание государственной социальной помощи в Курской области определяется Постановлением Администрации Курской области от 22 октября 2014 г. № 666-па «Об утверждении порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта»
| Контрольное событие 39. Проект закона Курской области «Об оказании государственной социальной помощи в Курской области» разработан | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 2014-12-31 | х | 2014-12-31 | х | х
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | Приняты меры к совершенствованию механизмов выявления и учета граждан – получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией | нет
| Контрольное событие 40. Приняты меры к совершенствованию механизмов выявления и учета граждан – получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учреждения ОКУ "Центр социальных выплат" по обеспечению социальных выплат населению | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | Деятельность учреждения ОКУ "Центр социальных выплат" по обеспечению социальных выплат населению обеспечена | нет
| Контрольное событие 41. Деятельность учреждения ОКУ "Центр социальных выплат" по обеспечению социальных выплат населению обеспечена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Принятие подзаконных нормативных правовых актов в связи с новым Федеральным закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». | Подзаконные нормативные правовые акты в связи с новым Федеральным закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» приняты.
| Контрольное событие 42. Нормативная правовая база, обеспечивающая совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области, сформирована | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | Деятельность учреждений социального обслуживания населения осуществляется в соответствии с принятыми стандартами предоставления социальных услуг в рамках предусмотренного финансирования | нет
| Контрольное событие 43. В практику работы учреждений социального обслуживания населения внедрены нормы, нормативы стандартов предоставления социальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Определение показателей оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, сформирована | нет
| Контрольное событие 44. Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, сформирована | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оплаты труда | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Поднятие престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования деятельности и привлечения в отрасль молодых кадров | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе достигло 58% | нет
| Контрольное событие 45. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе: 58% - в 2014году; 68,5% - в 2015 году; 79% - в 2016 году | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | Деятельность подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) обеспечена | нет
| Контрольное событие 46. Деятельность подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) обеспечена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х |  | х
2.6. | Основное мероприятие 2.6. Реализация областных социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, софинансируемых за счет средств Пенсионного фонда | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.07.2014 | 31.12.2020 | 01.07.2014 | 31.12.2020 | Приведение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания, в отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания в соответствие с действующими государственными стандартами социального обслуживания и санитарными нормами и правилами; сокращение очередности на социальное обслуживание на дому | Реализация областных социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, софинансируемых за счет средств Пенсионного фонда РФ, осуществлена | нет
| Контрольное событие 47. Реализация областных социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, софинансируемых за счет средств Пенсионного фонда РФ, осуществлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
2.6.1 | Мероприятие 2.6.1 Укрепление материально-технической базы действующих областных бюджетных учреждений- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, проведение капитального ремонта и оснащение технологическим оборудованием и предметами длительного пользования | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.07.2014 | 31.12.2020 | 01.07.2014 | 31.12.2020 | Укрепление материально-технической базы действующих областных бюджетных учреждений- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, проведение капитального ремонта и оснащение технологическим оборудованием и предметами длительного пользования | Осуществлено укрепление материально-технической базы действующих областных бюджетных учреждений | нет
| Контрольное событие 48. Осуществлено укрепление материально-технической базы действующих областных бюджетных учреждений | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
2.6.2 | Мероприятие 2.6.2 Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Курской области, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Курской области, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 49. Осуществлено развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Курской области, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
2.7. | Основное мероприятие 2.7. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе Формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Пороведена работа по привлечению в сферу социального обслуживания населения бизнеса, социально ориентированные некоммерческие организации, благотворителей и добровольцев
| Контрольное событие 50. В сферу социального обслуживания населения привлечены бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, благотворители и добровольцы | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
2.8. | Основное мероприятие 2.8. Осуществление бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социального обслуживания населения Курской области, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов | 01.04.2015 01.04.2015 | 31.12.2015 31.12.2016 |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Курской области, приведение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания, в отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания в соответствие с действующими государственными стандартами социального обслуживания и санитарными нормами и правилами; сокращение очередности на социальное обслуживание на дому |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 51. Осуществлено строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения Курской области, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов | х | 31.12.2015 31.12.2016 | х | 31.12.2015 31.12.2016 | х | х
2.9 | Основное мероприятие 2.9. Создание областного центра социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства | Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительств | Мероприятия по созданию областного центра социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства выполнены | финансирование не предусмотрено
Подпрограмма 3 "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | Совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, осуществлено.
| Контрольное событие 52. Совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, проведено. | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2 | Основное мероприятия 3.2 Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Обеспечена реализация комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области | нет
Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова
Комитет по культуре Курской области/ председатель комитета В.В.Рудской
| Контрольное событие 53. Обеспечена реализация комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко; департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова; комитет по культуре Курской области/ председатель комитета В.В.Рудской | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка | Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка предоставлены | нет
| Контрольное событие 54. Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Выплата ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет | Выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет предоставлены | нет
| Контрольное событие 55. Выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3.Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Обеспечение единовременным денежным поощрением при награждении орденом "Родительская слава" | Единовременные денежные поощрения при награждении орденом "Родительская слава" предоставлены
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 Выплата ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка | Выплаты ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка предоставлены | нет
| Контрольное событие 56. Выплаты ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х |  | х
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 Выплата ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей | Выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей предоставлены | нет
| Контрольное событие 57. Выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2.6 | Мероприятие 3.2.6 Выплата ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, у которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, у которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями | Выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, у которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями предоставлены | нет
| Контрольное событие 58. Выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, у которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2.6 | Мероприятие 3.2.6 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду многодетной семьи, профилактику абортов, профилактику социального сиротства, укрепление семейных ценностей, в том числе проведение областного мероприятия, посвященного Дню матери. | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.07.2014 | 2020-12-31 | 01.07.2014 | 2020-12-31 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду многодетной семьи, профилактику абортов, профилактику социального сиротства, укрепление семейных ценностей, в том числе проведение областного мероприятия, посвященного Дню матери. | Мероприятия, направленные на пропаганду многодетной семьи, профилактику абортов, профилактику социального сиротства, укрепление семейных ценностей проведены. | нет
| Контрольное событие 59. Мероприятия, направленные на пропаганду многодетной семьи, профилактику абортов, профилактику социального сиротства, укрепление семейных ценностей проведены. | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2.8 | Мероприятие 3.2.8 Реализация проекта "Я родился, я читатель", направленного на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей | Комитет по культуре Курской области/ председатель комитета В.В.Рудской | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение реализации проекта "Я родился, я читатель", направленного на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей | Мероприятия направленные на реализацию проекта "Я родился, я читатель" проведены | нет
| Контрольное событие 60. Проект "Я родился, я читатель", направленного на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей реализован | Комитет по культуре Курской области/ председатель комитета В.В.Рудской | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2.9. | Мероприятие 3.2.9. Проведение ежегодных областных творческих конкурсов, в том числе: "Семейный очаг", "Моя семья", "Семейный альбом". | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.04.2014 | 31.12.2020 | 01.04.2014 | 31.12.2020 | Проведение ежегодных областных творческих конкурсов, в том числе: "Семейный очаг", "Моя семья", "Семейный альбом". | Ежегодные областные творческие конкурсы проведены. | нет
| Контрольное событие 61. Ежегодные областные творческие конкурсы, в том числе: "Семейный очаг", "Моя семья", "Семейный альбом" проведены. | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.2.10 | Мероприятие 3.2.10 Обеспечение работы в Курской области единого общероссийского телефонного номера детского телефона доверия | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение работы в Курской области единого общероссийского телефонного номера детского телефона доверия | Работа в Курской области единого общероссийского телефонного номера детского телефона доверия обеспечена. | нет
| Контрольное событие 62. Работа в Курской области единого общероссийского телефонного номера детского телефона доверия обеспечена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала | Всего | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | Осуществление государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала организовано. | нет
Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко
Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова
| Контрольное событие 63. Осуществление государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала организовано. | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова; департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Выплата областного материнского капитала, единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) и при одновременном рождении трех и более детей | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение выплаты областного материнского капитала, единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) и при одновременном рождении трех и более детей | Выплаты областного материнского капитала, единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) и при одновременном рождении трех и более детей предоставлены | нет
Областной материнский капитал
Единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка
Единовременные выплаты семьям при одновременном рождении трех и более детей
| Контрольное событие 64. Выплаты областного материнского капитала, единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) и при одновременном рождении трех и более детей предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью предоставлены | нет
| Контрольное событие 65. Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.3.3 | Мероприятия 3.3.3 Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Дополнительные меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлены
| Контрольное событие 66. Дополнительные меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлены | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.3.4 | Мероприятие 3.3.4 Выплаты на содержание усыновленного ребенка | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление выплат на содержание усыновленного ребенка | Выплаты на содержание усыновленного ребенка предоставлены | нет
| Контрольное событие 67. Выплаты на содержание усыновленного ребенка предоставлены | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.3.5 | Мероприятие 3.3.5 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю | Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю предоставлены | нет
| Контрольное событие 68. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю предоставлены | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений социальной помощи семье и детям | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми | Деятельность подведомственных государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена. | нет
| Контрольное событие 69. Деятельность подведомственных государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.5. | Основное мероприятие 3.5. Обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитальных и иных детских учреждений | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей | Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитальных и иных детских учреждений обеспечена. | нет
| Контрольное событие 70. Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитальных и иных детских учреждений обеспечена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.6. | Основное мероприятие 3.6. Осуществление комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.02.2014 | 2020-12-31 | 01.02.2014 | 2020-12-31 | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений | Комплексные мероприятия, направленные на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации осуществлены. | нет
| Контрольное событие 71. Комплексные мероприятия, направленные на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации осуществлены. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.6.1. | Основное мероприятие 3.6.1. Приобретение и использование оргтехники, программ для реабилитационной работы с несовершеннолетними | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.02.2014 | 2016-12-31 | 01.02.2014 | 2016-12-31 | Приобретение и использование оргтехники, программ для реабилитационной работы с несовершеннолетними | Оргтехника для реабилитационной работы с несовершеннолетними приобретены
| Контрольное событие 72. Оргтехника и программы для реабилитационной работы с несовершеннолетними приобретены | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.6.2. | Основное мероприятие 3.6.2. Создание межведомственного банка данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на региональном уровне | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Создание межведомственного банка данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на региональном уровне | Межведомственный банк данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на региональном уровне создан.
| Контрольное событие 73. Межведомственный банк данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на региональном уровне создан. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.7. | Основное мероприятие 3.7. Обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Подготовка и сопровождение замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности обеспечена.
| Контрольное событие 74. Подготовка и сопровождение замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности обеспечена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.8. | Основное мероприятие 3.8. Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения | Всего: Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.03.2014 | 2020-12-31 | 01.03.2014 | 2020-12-31 | Повышение уровня квалификации специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения | Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения осуществлена. | нет
| Контрольное событие 75. Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения осуществлена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.8.1. | Основное мероприятие 3.8.1. Повышение квалификации специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения (обучение, участие в семинарах, совещаниях) | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.03.2014 | 2020-12-31 | 01.03.2014 | 2020-12-31 | Повышение квалификации специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения (обучение, участие в семинарах, совещаниях) | Специалистами органов и учреждений системы социальной защиты населения курсы повышения уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с населением, пройдены. | нет
| Контрольное событие 76. Специалистами органов и учреждений системы социальной защиты населения курсы повышения уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с населением, пройдены. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.8.2. | Основное мероприятие 3.8.2. Проведение конкурса профессионального мастерства среди специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.09.2014 | 2020-12-31 | 01.09.2014 | 2020-12-31 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей | Конкурс профессионального мастерства среди специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей проведен | нет
| Контрольное событие 77. Конкурс профессионального мастерства среди специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей проведен | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.9. | Основное мероприятие 3.9. Реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава", проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.04.2014 | 2020-12-31 | 01.04.2014 | 2020-12-31 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста за счет стимулирования рождаемости Обеспечение подготовленности граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей | Реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава", проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков, осуществлена. | нет
Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова
| Контрольное событие 78. Реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава", проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков, осуществлена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева; департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.9.1. | Мероприятие 3.9.1. Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.04.2014 | 2020-12-31 | 01.04.2014 | 2020-12-31 | Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, организована. | нет
| Контрольное событие 79. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, организована. | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.9.2 | Мероприятие 3.9.2 Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом "Родительская слава" | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.04.2014 | 2020-12-31 | 01.04.2014 | 2020-12-31 | Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом "Родительская слава" | Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом "Родительская слава" предоставлено | нет
| Контрольное событие 80. Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом "Родительская слава" предоставлено | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.9.3 | Мероприятие 3.9.3 Проведение областного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.07.2014 | 2020-12-31 | 01.07.2014 | 2020-12-31 | Проведение областного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности | Областное мероприятие, посвященного Дню семьи, любви и верности проведено | нет
| Контрольное событие 81. Областное мероприятие, посвященного Дню семьи, любви и верности проведено | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.9.4 | Мероприятие 3.9.4 Ежегодное проведение Новогодней Губернаторской елки для детей в Курском государственном драматическом театре им.А.С.Пушкина с участием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.11.2014 | 2020-12-31 | 01.11.2014 | 2020-12-31 | Ежегодное проведение Новогодней Губернаторской елки для детей в Курском государственном драматическом театре им.А.С.Пушкина с участием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | Новогодняя Губернаторская елка для детей в Курском государственном драматическом театре им.А.С.Пушкина с учатием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) проведена | нет
| Контрольное событие 82. Новогодняя Губернаторская елка для детей в Курском государственном драматическом театре им.А.С.Пушкина с учатием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) проведена | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.01.2015 | х | 2015-01-31 | х | х
3.10. | Основное мероприятие 3.10. Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | нет
| Контрольное событие 83. Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.11 | Основное мероприятие 3.11. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | Расходы в целях выполнения функций государственных органов в сфере опеки и попечительства обеспечены. | нет
| Контрольное событие 84. Расходы в целях выполнения функций государственных органов в сфере опеки и попечительства обеспечены. | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х |  | х
3.12. | Основное мероприятие 3.12. Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осущетвляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение предоставления субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству предоставлены | нет
| Контрольное событие 85. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству предоставлены | Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области/ директор департамента Т.А.Сукновалова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.13. | Основное мероприятия 3.13. Обеспечение деятельности, связанной с организацией отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста за счет стимулирования рождаемости Обеспечение подготовленности граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей | Условия для организации отдыха на базе пансионата «Соловей» созданы. | нет
Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов
| Контрольное событие 86. Условия для организации отдыха на базе пансионата «Соловей» созданы. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева; комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.13.1. | Мероприятие 3.13.1. Строительно-монтажные работы и реконструкция областного автономного учреждения Курской области "Пансионат "Соловей", в т.ч. разработка проектно-сметной документации | Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Повышение качества предоставляемых услуг на базе пансионата "Соловей" |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 87. Строительно-монтажные работы и реконструкция областного автономного учреждения Курской области "Пансионат "Соловей", в т.ч. разработка проектно-сметной документации проведены | Комитет строительства и архитектуры Курской области/ председатель комитета Р.В.Филатов | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
3.14. | Основное мероприятия 3.14. Реализация закона Курской области от 10.12.2008г. №108-ЗКО "О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области" | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2015 | 2020-12-31 | 01.01.2015 | 2020-12-31 | Осуществление выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей | Выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей осуществлены
| Контрольное событие 88. Выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей в рамках Закона Курской области от 10.12.2008 г. № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области», осуществлены. | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.03.2015 | х | 31.03.2015 | х | х
3.14.1 | Мероприятие 3.14.1. Ежегодная компенсация стоимости школьной формы либо заменяющего его комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формы | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева, заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2015 | 2020-12-31 | 01.01.2015 | 2020-12-31 | Обеспечение ежегодной компенсации стоимости школьной формы либо заменяющего его комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формы |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 89. Ежегодная компенсация стоимости школьной формы либо заменяющего его комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формы предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева, заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2015 |  |  | х | х
3.15 | Мероприятие 3.15. Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания) | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Осуществление мер социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания) | Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания), предоставлены
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Предоставление субсидии СО НКО на конкурсной основе | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Оказание финансовой помощи СО НКО на реализацию программ социальной направленности |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 90. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева, заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлены. | нет
| Контрольное событие 91. Субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлены. | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
4.3. | Основное мероприятие 4.3. Предоставление государственной поддержки общественным объединениям Курской области в соотвествии с Законом Курской области "О государственной поддержке общественных объединений в Курской области" | Всего | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Финансовая поддержка общественных объединений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | Государственная поддержка общественным объединениям Курской области в соответствии с Законом Курской области «О государственной поддержке общественных объединений в Курской области» предоставлена | нет
| Субсидии на оказание финансовой поддержки областному Совету ветеранов войны, туда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко
| Субсидии некоммерческим организациям - областные государственные гранты в форме субсидии общественным объединениям Курской области по результатам конкурса проектов общественно полезных (социальных) программ | Администрация Курской области
| Контрольное событие 92. Государственная поддержка общественным объединениям Курской области в соответствии с Законом Курской области «О государственной поддержке общественных объединений в Курской области» предоставлена | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова; Администрация Курской области | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
Подпрограмма 5 "Повышение уровня и качества жизни пожилых людей"
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, поднятие престижа профессии социального работника | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста. Повышение профессионального мастерства работников областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения | Уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, повышен.
| Контрольное событие 93. Уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, повышен. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Обучение на базе высших учебных заведений специалистов комитета социального обеспечения Курской области и его подведомственных учреждений социального обслуживания населения, работающих с гражданами пожилого возраста | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Ежегодное обучение не менее 30 специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста, из числа работников комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений. | Специалисты комитета социального обеспечения Курской области и его подведомственных учреждений социального обслуживания населения прошли курсы повышения уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения
| Контрольное событие 94. Специалисты комитета социального обеспечения Курской области и его подведомственных учреждений социального обслуживания населения прошли курсы повышения уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.1.2. | Мероприятие 5.1.2. Проведение конкурса профессионального мастерства работников областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Повышение профессионального мастерства работников областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 95. Конкурсы профессионального мастерства работников областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения проведены | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.1.3. | Мероприятие 5.1.3. Участие в межрегиональных совещаниях, конференциях, семинарах по проблемам граждан пожилого возраста специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных ему областных бюджетных учреждений социального обслуживания | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Повышение профессионального мастерства работников областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 96. Специалисты комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных ему областных бюджетных учреждений социального обслуживания участие в межрегиональных совещаниях, конференциях, семинарах по проблемам граждан пожилого возраста приняли. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.1.4. | Мероприятие 5.1.4. Научно-методическое обеспечение деятельности, направленной на повышение уровня жизни граждан пожилого возраста | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста. |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 97. Уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, повышен | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.2. | Основное мероприятие 5.2. Развитие форм обслуживания, направленных на совершенствование социального обслуживания и расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.02.2014 | 2020-12-31 | 01.02.2014 | 2020-12-31 | Улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста. | Проведена работа по развитию форм обслуживания, направленных на совершенствование социального обслуживания и расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста
| Контрольное событие 98. Развиты формы обслуживания, направленные на совершенствование социального обслуживания и расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.2.1 | Мероприятие 5.2.1 Приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Оснащение автомобильным транспортом областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения для оказания неотложных социальных услуг (в т.ч. медико-социальных) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, и предоставления льготных транспортных услуг маломобильным категориям граждан |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 99. Автомобильный транспорт для мобильных бригад учреждений социального обслуживания приобретен | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.2.2 | Мероприятие 5.2.2 Развитие семейных форм устройства (приемная семья) одиноких граждан пожилого возраста | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Внедрение семейных форм устройства (приемная семья) одиноких граждан пожилого возраста в практику работы | Семейные форм устройства (приемная семья) одиноких граждан пожилого возраста внедрены в практику работы
| Контрольное событие 100. Семейные форм устройства (приемная семья) одиноких граждан пожилого возраста внедрены в практику работы | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.2.3 | Мероприятие 5.2.3 Приобретение технических средств реабилитации инвалидов для пунктов проката областных бюджетных учреждений социального обслуживания | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Приобретение технических средств реабилитации инвалидов для пунктов проката областных бюджетных учреждений социального обслуживания |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 101. Технические средства реабилитации инвалидов для пунктов проката областных бюджетных учреждений социального обслуживания приобретены | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.2.4 | Мероприятие 5.2.4 Обеспечение социального сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Улучшение качества социального обслуживания пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 102. Социальное сопровождение пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, проведено | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.3. | Основное мероприятие 5.3. Организация мер по укреплению здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Организация мер по укреплению здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан | Мероприятия направленные на укрепление здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан выполнены | х
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области/ председатель комитета А.А.Чертова
Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета О.В.Новикова
| Контрольное событие 103. Мероприятия направленные на укрепление здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан выполнены | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева; комитет по делам молодежи и туризму Курской области/ председатель комитета А.А.Чертова; комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета О.В.Новикова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х |  | х
5.3.1. | Мероприятие 5.3.1. Организация посещения гражданами пожилого возраста профильных школ здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Курской области | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета О.В.Новикова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Организация посещения гражданами пожилого возраста профильных школ здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Курской области | Посещение гражданами пожилого возраста профильных школ здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Курской области организовано.
| Контрольное событие 104. Посещение гражданами пожилого возраста профильных школ здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Курской области организовано. | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета О.В.Новикова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.3.2. | Мероприятие 5.3.2. Регулярное выявление пожилых граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в медицинской помощи | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета О.В.Новикова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Регулярное выявление пожилых граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в медицинской помощи | Регулярное выявление пожилых граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в медицинской помощи, проведено.
| Контрольное событие 105. Регулярное выявление пожилых граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в медицинской помощи, проведено. | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета О.В.Новикова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.3.3. | Мероприятие 5.3.3. Лекарственное обеспечение пожилых граждан, проживающих в сельской местности | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета О.В.Новикова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Лекарственное обеспечение пожилых граждан, проживающих в сельской местности | Пожилые граждане, проживающие в сельской местности,необходимыми лекарственными препаратами обеспечены.
| Контрольное событие 106. Пожилые граждане, проживающие в сельской местности,обеспечены лекарственными препаратами. | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета О.В.Новикова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х
5.3.4. | Мероприятие 5.3.4. Туристско-экскурсионное обслуживание организованных групп пожилых людей | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области/ председатель комитета А.А.Чертова | 01.04.2014 | 2020-12-31 | 01.04.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение уристско-экскурсионного обслуживания организованных групп пожилых людей | Туристско-экскурсионное обслуживание организованных групп пожилых людей организовано | нет
| Контрольное событие 107. Туристско-экскурсионное обслуживание организованных групп пожилых людей организовано | Комитет по делам молодежи и туризму Курской области/ председатель комитета А.А.Чертова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х
5.3.5. | Мероприятие 5.3.5. Приобретение компьютерной техники для филиалов "Университета пожилого человека" на базе областных бюджетных учреждений социального обслуживания и ветеранских организаций с целью обучения пожилых граждан компьютерным технологиям и обеспечения доступности | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Приобретение компьютерной техники для филиалов "Университета пожилого человека" на базе областных бюджетных учреждений социального обслуживания и ветеранских организаций с целью обучения пожилых граждан компьютерным технологиям и обеспечения достьупности для них компьютерной техники |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 108. Компьютерная техника для филиалов "Университета пожилого человека" на базе областных бюджетных учреждений социального обслуживания и ветеранских организаций с целью обучения пожилых граждан компьютерным технологиям и обеспечения доступности приобретена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.3.6 | Мероприятие 5.3.6. Содействие ведению здорового образа жизни (организация спартакиад для пожилых граждан) | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Организация мер по укреплению здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан | Проведена спартакиада для пожилых граждан.
5.4. | Основное мероприятие 5.4. Функционирование сайта и форума для общения пожилых людей | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Профилактика одиночества среди лиц пожилого возраста | Функционирование сайта и форума для общения пожилых людей обеспечено
| Контрольное событие 109. Обеспечено функционирование сайта и форума для общения пожилых людей | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
5.5. | Оказание адресной социальной помощи на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2017-12-31 | 01.01.2014 | 2017-12-31 | Предоставление адресной социальной помощи на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан | Адресная социальная помощь на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан предоставлена. | нет
| Контрольное событие 110. Адресная социальная помощь на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан предоставлена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ первый заместитель председателя комитета Л.В.Лунева | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения"
6.1 | Основное мероприятие 6.1 Обеспечение деятельности и исполнения функций органа исполнительной власти в сфере социального обеспечения | Всего Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | Целевые показатели государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области" достигнуты. | нет
| Контрольное событие 111. Целевые показатели государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области" достигнуты. | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.1.1 | Мероприятие 6.1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Деятельность и выполнение функций государственных органов обеспечена. | нет
| Контрольное событие 112. Деятельность и выполнение функций государственных органов обеспечена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.1.2 | Мероприятие 6.1.2 Выполнение других (прочих) обязательств Курской области в сфере социального обеспечения | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Выполнение других (прочих) обязательств Курской области в сфере социального обеспечения | Другие (прочие) обязательства Курской области в сфере социального обеспечения выполнены | нет
| Контрольное событие 113. Другие (прочие) обязательства Курской области в сфере социального обеспечения выполнены | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.1.3 | Мероприятие 6.1.3 Обеспечение деятельности учреждений в сфере социального обеспечения (ОКУ "Центр медико-социальных услуг", "ОКУ "Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора") | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере социального обеспечения (ОКУ "Центр медико-социальных услуг", "ОКУ "Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора") | Деятельность учреждений в сфере социального обеспечения (ОКУ "Центр медико-социальных услуг", "ОКУ "Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора") обеспечена. | нет
| Контрольное событие 114. Деятельность учреждений в сфере социального обеспечения (ОКУ "Центр медико-социальных услуг", "ОКУ "Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора") обеспечена. | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.2. | Основное мероприятие 6.2. Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Обеспечение условий для исполнения органами местного самоуправления Курской области переданных полномочий | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, предоставлены. | нет
| Контрольное событие 115. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, предоставлены. | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.2.1 | Мероприятие 6.2.1 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения предоставлены | нет
| Контрольное событие 116. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.2.2 | Мероприятие 6.2.2 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены | нет
| Контрольное событие 117. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.2.3 | Основное мероприятие 6.2.3 Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов в части оснащения рабочих мест работников, осуществляющих передаваемые государственные полномочия по осуществлению компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке лицам, пользующимся мерами социальной поддержки в виде скидки по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление расходов в части оснащения рабочих мест работников, осуществляющих передаваемые государственные полномочия по осуществлению компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке лицам, пользующимся мерами социальной поддержки в виде скидки по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке | Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов в части оснащения рабочих мест работников, осуществляющих передаваемые государственные полномочия по осуществлению компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке лицам, пользующимся мерами социальной поддержки в виде скидки по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке предоставлены | нет
| Контрольное событие 118. Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов в части оснащения рабочих мест работников, осуществляющих передаваемые государственные полномочия по осуществлению компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке лицам, пользующимся мерами социальной поддержки в виде скидки по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.2.4 | Основное мероприятие 6.2.4 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке | Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Курской области предоставлены | нет
| Контрольное событие 119. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Курской области предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.3. | Основное мероприятие 6.3. Субвенции местным бюджетами на финансирование расходов в части приобретения средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов, связанных с обеспечением компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории городских округов | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Предоставление субвенций местным бюджетами на финансирование расходов в части приобретения средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов, связанных с обеспечением компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории городских округов | Субвенции местным бюджетами на финансирование расходов в части приобретения средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов, связанных с обеспечением компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории городских округов предоставлены | нет
| Контрольное событие 120. Субвенции местным бюджетами на финансирование расходов в части приобретения средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов, связанных с обеспечением компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории городских округов предоставлены | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х
6.4. | Основное мероприятие 6.4. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Госпрограммы | Комитет социального обеспечения Курской области/ председатель комитета В.В.Дроженко | 01.01.2014 | 2020-12-31 | 01.01.2014 | 2020-12-31 | Наличие достоверной информации о развитии системы социальной поддержки граждан, своевременное принятие управленческих решений | Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области" осуществлено | нет
| Контрольное событие 121. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области" осуществлено | Комитет социального обеспечения Курской области/ заместитель председателя комитета Г.С.Трофимова | х | 31.12.2014 | х | 31.12.2014 | х | х