Пояснительная записка

к отчету о ходе исполнения в 2024 году Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Курской области на период до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года (далее – План мероприятий) утвержден постановлением Администрации Курской области от 29.12.2021                    № 1513-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 28.09.2022 № 1079-па, от 13.01.2023 № 21-пп, от 19.01.2024 №35-пп, от 03.06.2024 № 434-пп).

План мероприятий включает 7 основных блоков, соответствующих приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года, и 38 разделов по важнейшим направлениям развития Курской области.

План предусматривает реализацию ответственными исполнителями (исполнительными органами Курской области, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами) 648 мероприятий (пунктов Плана мероприятий).

По итогам 2024 года в целом из 648 запланированных мероприятий 206 мероприятий выполнены (32%). Оставшиеся мероприятия находятся в разных стадиях исполнения и планируются к завершению в последующие годы.

В 2024 году, несмотря на сложную ситуацию, в рамках реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года продолжена работа, направленная на совершенствование региональной нормативной правовой базы по всем направлениям социально-экономического развития. Осуществлено законодательное регулирование в сфере государственного управления, обеспечения инвестиционной привлекательности региона, поддержки экономики, развития социальной сферы.

На региональном уровне обеспечена реализация 28 государственных программ Курской области.

В 2024 году в Курской области проводилась работа по реализации 46 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов, с общим бюджетом 12,8 млрд рублей. Около 86,3% средств было направлено на исполнение 4 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги». По итогам 2024 года освоено 12,4 млрд рублей, или 96,6% от общего объема (по итогам 2023 года освоено 16,9 млрд рублей, или 94,5% от общего объема).

Несмотря на сложную обстановку, связанную с приграничным положением региона, сложившимися внешними и внутренними экономическими факторами, по итогам 2024 года достигнута положительная динамика отдельных показателей развития Курской области: достигнут рост объема производства в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, строительстве, розничной торговле, обеспечен рост среднемесячной заработной платы; продолжена реализация всех запланированных социальных программ.

По отдельным показателям социально-экономического развития наблюдается отрицательная динамика: в промышленном производстве в целом, электроэнергетике, в сельском хозяйстве, предоставлении платных услуг населению.

За 2024 год индекс промышленного производства составил 99,6%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 101,6%, в обрабатывающих производствах – 103,0%, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 79,3%, водоснабжении – 108,8%.

Снижение объемов производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром на 20,7% связано с  выводом из режима генерации электроэнергии энергоблока № 2 Курской АЭС в январе 2024 года (в 2024 году в эксплуатации находилось 2 энергоблока, в 2023 году работали 3 энергоблока).

В разрезе видов экономической деятельности наибольший рост объемов достигнут в производстве: пищевых продуктов (на 9,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 32,2%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (26,3%), бумаги и бумажных изделий (17,7%), прочих транспортных средств и оборудования (на 16,5%), лекарственных средств и материалов (на 10,7%) и др.

Наибольший вклад в достижение показателей внесли ГП «Готэк», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», АО «Энерготекс», АО «Электроагрегат», ООО «Курский аккумуляторный завод», АО «Курский электроаппаратный завод» и др.

В 2024 году сформированы 2 кластера: Электротехнический кластер Курской области (специализированная (управляющая) компания промышленного кластера – Государственный фонд развития промышленности Курской области) и межрегиональный кластер (совместно с Воронежской областью).

Объем продукции сельского хозяйства по итогам 2024 года составил 218,5 млрд рублей – третье место в ЦФО, индекс производства продукции – 85,6%.

В 2024 году агропромышленный комплекс региона работал в чрезвычайно сложных погодных, экономических условиях, а с августа 2024 года – в режиме ЧС федерального характера и проведения на территории приграничных районов области контртеррористической операции.

Всеми хозяйствующими субъектами были приняты меры по уборке максимально возможных площадей сельскохозяйственных культур. Неубранными остались посевы, непосредственно находящиеся в зоне проведения КТО и на прилегающих к ней территориях. Всего, по предварительной оценке, осталось не убрано порядка 93 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.

Валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) составил 4,3 млн тонн, сахарной свеклы – 4,4 млн тонн (предварительно).

Сложившаяся в регионе чрезвычайная ситуация повлекла за собой частичную гибель животных в приграничных районах Курской области. По состоянию на начало 2025 года к уровню 2024 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 42,6 тыс. голов, в том числе коров - на 7,8 тыс. голов, свиней – на 466,2 тыс. голов. Снижение поголовья сельскохозяйственных животных повлияло на объем производства молока и мяса.

За 2024 год хозяйствами всех категорий произведено 666,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 23,6 тыс. тонн меньше уровня 2023 года. По производству мяса регион занимает 3 место в России.

По итогам 2024 года произведено 445,4 тыс. тонн молока, что на 19,2 тыс. тонн меньше уровня 2023 года.

Продолжается работа по созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Курской области.

В 2024 году осуществлялась работа по привлечению средств федерального бюджета на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов.

Одобрены к реализации четыре проекта комплексной многоквартирной жилой застройки на проспектах Н. Плевицкой, В. Клыкова, 
ул. Энгельса в г. Курске, проспекте А.Ф. Дериглазова в г. Курске в рамках договора о комплексном развитии территории. За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита построено два детских сада и водовод; запланировано строительство детского сада, трансформаторной подстанции и автомобильной дороги. Объем инфраструктурных бюджетных кредитов – 4,93 млрд рублей.

В 2024 году осуществлялось сопровождение инвесторов в режиме «одного окна». Обеспечивалось сопровождение Инвестиционного портала Курской области, а также наполнение Интерактивной инвестиционной карты Курской области и инвестиционной карты Курской области, размещенной на инвестиционной карте Российской Федерации. Осуществляется работа по улучшению позиций Курской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, а также по внедрению направлений регионального инвестиционного стандарта.

Курская область включена в перечень субъектов Российской Федерации, подтвердивших качество реализации Стандарта в 2024 году.

В 2024 году осуществлялась работа по развитию на территории региона индустриальных (промышленных) парков.

По состоянию на декабрь 2024 года в индустриальном (промышленном) парке «Юбилейный» зарегистрировано 8 резидентов. Резидентами фактически осуществлены инвестиции в сумме 2,5 млрд рублей.

В 2024 году создан индустриальный (промышленный) парк «Фатеж» площадью 110,11 га.

В регионе продолжается реализация значимых инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года оценивается на уровне 252,5 млрд рублей, индекс физического объема – 100,1%.

По итогам 2024 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 212,4 млрд рублей (111,2% к 2023 году).

Введено 721,5 тыс. кв. метров жилья (116,5% к 2023 году), из них индивидуальными застройщиками – 500,8 тыс. кв. метров (123,3% к 2023 году).

В 2024 году благоустроено 90 территорий, из них 20 дворовые и 70 общественные территории в 63 муниципальных образованиях. Всего на данные мероприятия было направлено 298,6 млн рублей.

Введены в эксплуатацию 36 фельдшерско-акушерских пунктов в районах области, 1 отделение общей врачебной практики в Пристенском районе, культурно-досуговый центр в сл. Пригородняя Слобода Рыльского района, детские сады в г. Курске в микрорайоне Северный и на проспекте Надежды Плевицкой.

На различных этапах реализации находятся проекты по строительству: средней общеобразовательной школы на проспекте А. Дериглазова в г. Курске (на 1000 ученических мест), пристроя (реконструкции) к зданию средней общеобразовательной школы № 45 в г. Курске, многопрофильной областной детской клинической больницы в г. Курске, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачебных амбулаторий в районах области, экспозиционного корпуса Курского областного краеведческого музея, культурно-досугового центра в г. Рыльске Рыльского района, дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Чурилово Курского района, крытого футбольного манежа в г. Курске.

В 2024 году в дорожном хозяйстве области освоено 7,5 млрд рублей, что позволило отремонтировать 96 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 53,5 км автодорог местного значения, построить (реконструировать) 6,1 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 11,6 км автомобильных дорог местного значения.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» отремонтировано 9,1 км и построено 3,3 км автомобильных дорог местного значения.

Продолжено переустройство сетей в целях дальнейшего строительства транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы в г. Курске.

Потребительский рынок области в 2024 году сохранил устойчивость и обеспечил около 10,6% валового регионального продукта.

В Курской области функционирует около 10 тысяч объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе около 100 международных, федеральных и региональных торговых сетей.

В 2024 году оборот розничной торговли составил 349,3 млрд рублей с ростом на 6,4% к 2023 году. Открыто 90 объектов торговли, создано 405 новых рабочих мест.

Несмотря на проведение в регионе контртеррористической операции и действия режима чрезвычайной ситуации федерального характера на потребительском рынке Курской области сохраняется стабильная ситуация. Все основные продукты питания и товары первой необходимости имеются на полках магазинов в разных ценовых категориях.

На территории Курской области продолжалась работа постоянно действующих ярмарок. В 2024 году проведено 355 таких ярмарок.

Продолжается развитие малого предпринимательства.

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области по итогам 2024 года составило 34645 ед., что на 346 ед. больше чем в 2023 году.

Общий объем финансирования в 2024 году, направленный на мероприятия поддержки субъектов МСП, составил более 150 млн рублей, в том числе 68,6 млн рублей на реализацию региональных проектов.

За 2024 год внешнеторговый оборот Курской области увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2023 года на 8,1%. Торговый баланс сохраняется положительный – экспорт товаров по стоимости превышал объем импорта в   2,2 раза.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился на 12,3% и составляет 92,0% в общем экспорта.

В 2024 году осуществлялась работа по реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и внедрению «Регионального экспортного стандарта 2.0.». Внедрены 14 инструментов стандарта (план - 13).

Предприятия и организации Курской области осуществляли торговлю с 93 странами мира, в том числе экспортные операции с контрагентами из 60 стран.

Несмотря на неблагоприятную геополитическую обстановку, ситуация на рынке труда в Курской области в 2024 году оставалась стабильной.

По состоянию на 01.01.2025 уровень регистрируемой безработицы составил 0,2% (на 1 января 2024 года – 0,3%). Напряженность на рынке труда составила 0,1 человека на одну заявленную вакансию.

На крупных и средних предприятиях области в 2024 году создано 3 378 рабочих мест.

По итогам 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по области составила 64,4 тыс. рублей с ростом на 21,4% к 2023 году.

На особом контроле органов власти Курской области находится сфера социального обеспечения. В 2024 году объем финансирования отрасли составил 32,2 млрд рублей, освоено 31,4 млрд рублей.

На оказание социальной поддержки населению направлено 27,4 млрд рублей.

Подробная информация о ходе исполнения Плана мероприятий прилагается.