	
	

	
	Документ подписан

	
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

	П А С П О Р Т
	    Руководитель проекта - Гончарова Наталья Алексеевна

	регионального проекта
	
	СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
	

	«Благоустройство сельских территорий»
	    Сертификат: 00f69d75d50b2d32ff8d7fdc24d5f1a642

	
	    Владелец: Гончарова Наталья Алексеевна

	
	    Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025

	
	
	
	
	
	    Дата подписания: 18.09.2024

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	    Дата утверждения паспорта: 25.09.2024

	1. Основные положения

	
	
	
	
	
	
	
	

	Краткое наименование регионального проекта
	Благоустройство сельских территорий
	Срок реализации проекта
	Этап I

(01.01.2024 - 31.12.2030)
	
	

	Куратор регионального проекта
	Стародубцев Сергей Иванович
	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области
	
	

	Руководитель регионального проекта
	Гончарова Наталья Алексеевна
	Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области
	
	

	Администратор регионального проекта
	Наумова Мария Владимировна
	заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования
	
	

	Целевые группы
	Муниципальные образования
	
	

	
	Органы местного самоуправления
	
	

	
	Сельское население Российской Федерации 
	
	

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Комплексное развитие сельских территорий Курской области
	
	

	
	2.
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий
	
	

	
	
	
	
	
	


	2. Показатели регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях»

	1.1.
	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах 
	ГП РФ, ГП, РП
	Процент
	46,3
	2021
	48
	48,5
	49
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля сельского населения в общей численности населения
	ГП РФ, ГП, РП
	Процент
	31,21
	2021
	31,21
	31,21
	31,21
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств 
	ГП РФ, ГП, РП
	Процент
	82,77
	2021
	93,12
	93,3
	93,49
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Признак

возрастания/убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях»

	1.1.
	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах 
	ГП РФ, ГП, РП
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	48

	1.2.
	Доля сельского населения в общей численности населения
	ГП РФ, ГП, РП
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	31,21

	1.3.
	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств 
	ГП РФ, ГП, РП
	Процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	93,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях

	1.1.
	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях 
	X
	Единица
	239
	2021
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	Федеральный
	Доля сельского населения в общей численности населения

Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств 

Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах 

	1.1.1.
	Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях путем обустройства территорий сел  и деревень (создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, организация пешеходных коммуникаций, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов))

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс.рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях
	4 381,64
	5 815,01
	4 654,46
	3 082,56
	3 205,86
	3 334,10
	3 467,46
	27 941,09

	1.1.
	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях 
	4 381,64
	5 815,01
	4 654,46
	3 082,56
	3 205,86
	3 334,10
	3 467,46
	27 941,09

	1.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	3 067,14
	4 070,51
	3 258,12
	2 157,79
	2 244,10
	2 333,87
	2 427,22
	19 558,75

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	3 005,80
	3 989,10
	2 606,50
	2 114,63
	2 199,22
	2 287,19
	2 378,68
	18 581,12

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	3 067,14
	4 070,51
	3 258,12
	2 157,79
	2 244,10
	2 333,87
	2 427,22
	19 558,75

	1.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	3 505,31
	4 652,01
	3 723,57
	2 466,05
	2 564,69
	2 667,28
	2 773,97
	22 352,88

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	876,33
	1 163,00
	930,89
	616,51
	641,17
	666,82
	693,49
	5 588,21

	2.
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	4 381,64
	5 815,01
	4 654,46
	3 082,56
	3 205,86
	3 334,10
	3 467,46
	27 941,09

	Бюджет субъекта Российской Федерации
	3 067,14
	4 070,51
	3 258,12
	2 157,79
	2 244,10
	2 333,87
	2 427,22
	19 558,75

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	3 505,31
	4 652,01
	3 723,57
	2 466,05
	2 564,69
	2 667,28
	2 773,97
	22 352,88

	Внебюджетные источники
	876,33
	1 163,00
	930,89
	616,51
	641,17
	666,82
	693,49
	5 588,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

	
	
	

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего

(тыс. рублей)

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» (всего)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях

	1.1.
	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	920,14
	1 920,14
	2 520,14
	2 970,14
	2 970,14
	3 067,14
	3 067,14

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	920,14
	1 920,14
	2 520,14
	2 970,14
	2 970,14
	3 067,14
	3 067,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


