## Лист1
Таблица 2
Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год
№ | Наименование ВЦПГП, структурного элемента, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  | Статус | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»
1 | Основное мероприятие 1. 01 Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций. | Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области» выполнены В течение 2023 года для обеспечения деятельности оперативных структур, поддержания в готовности сил и средств своевременно осуществлялась выплата заработной платы с начислениями работникам, оплата работ и услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг, оплата налогов, кредиторская задолженность не допускалась. Приобретены ГСМ, запасные части, вещевое имущество, аварийно – спасательное оборудования, средств индивидиальной защиты для спасателей
2 | Мероприятие 1.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Переоснащение подразделений современными образцами специальной техники и других материальных средств, достижение и поддержание достаточного уровня материально-технического обеспечения (продовольствие, вещевое обеспечение, ГСМ) системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах.
3 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
4 | Контрольное событие программы 1.01.1.2 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «АСС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
5 | Мероприятие 1.01.2 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов | По итогам выполнения 2023 года исполнение качественного показателя Государственного задания составило 100%, запланировано комплектование 145 учебных групп, фактически 144 учебные группы). Комплектование 1 учебной группы не осуществлено по причине не при-бытия должностных лиц на обучение по независящим от «УМЦ ГОЧС Курской области» причинам. Жалоб от слушателей и организаций не поступало.
6 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовка должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других категорий проведено | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
7 | Мероприятие 1.01.3 Обеспечение населения Курской области продовольственными запасами, запасами вещевого имущества и предметами первой необходимости в целях гражданской обороны | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области / министр М.Н. Аксенов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение защиты населения Курской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Курской области | В 2023 году произведена закупка: индивидуальных рационов питания (сухой паёк) в количестве 1500 ед. на сумму 1 333,0 тыс. рублей у ИП Женихова И.А. по контракту 01/2023 от 20.04.2023 г.; бутилированной воды (1,5 л) в количестве 1500 ед. на сумму 38,250 тыс. рублей у ООО «Мир воды» по контракту 03/2023 от 20.04.2023 г. Итого закуплено продовольствия на сумму 1 371,250 тыс. рублей. В 2023 году сформированы запасы вещевого имущества и предметов первой необходимости целях гражданской обороны Курской области на 500 человек, В этих целях заключены контракты с: ИП Левиной О.И. от 19.04.2023 г. № 02/2023 на сумму 126,2 тыс. рублей (предметы первой необходимости); ИП Женихов И.А. от 20.04.2023 № 01/2023 на сумму 4 632,0 тыс. рублей (вещевое имущество). Итого закуплено вещевого имущества и предметов первой необходимости на сумму 4 758,2 тыс. рублей.
8 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Население продовольственными запасами в целях гражданской обороны обеспечено | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области / министр М.Н. Аксенов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
9 | Контрольное событие программы 1.01.3.2 Население запасами вещевого имущества и предметами первой необходимостив целях гражданской обороны обеспечено | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области / министр М.Н. Аксенов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
11 | Основное мероприяти 1.02 Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Создание условий для формирования и обеспечения деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Возмещены расходы на проведение соревнований «Школа безопасности» на сумму 330,140 тыс. рублей
14 | Мероприятие 1.02.2 Предоставление субсидий Курскому региональному Детско-юношескому общественному движению «Школа безопасности» на возмещение расходов для проведения соревнований «Школа безопасности» | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Создание и обеспечение детельности общественных спасательных постов на территории Курской области
15 | Контрольное событие программы 1.02.2.1 Соревнования «Школа безопасности» проведены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курской области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
16 | Основное мероприяти 1.03 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Создание АПК «Безопасный город» во всех муниципальных образованиях Курской области; снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах; снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде; снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях
17 | Мероприятие 1.03.1 Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31
18 | Контрольное событие программы 1.03.1.1 Поставка программно - аппаратного комплекса мониторинга и контроля видеопотоков и программного обеспечения для развития подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК "Безопасный город") осуществлена. | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
19 | Контрольное событие программы 1.03.1.2 Закупка оборудования и программного обеспечения для осуществления мероприятий по информационной безопасности осуществлена | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
20 | Мероприятие 1.03.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Курской области" | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Разработка технического проекта на техническое перевооружение объектов государственной собственности Курской области, создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | Субсидии Глушковскому, Суджанскому, Рыльскому районам Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Курской области предоставлены
21 | Контрольное событие программы 1.03.2.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с созданием (развитием) муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Курской области" предоставлена | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»
22 | Основное мероприятие 2.01. Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Поддержание готовности сил и средств пожарной охраны на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | Для обеспечения бесперебойного функционирования оперативной структуры и поддержания в боевой готовности сил средств ОКУ «ППС Курской области» воевременно осуществлялась выплата заработной платы с начислениями работникам, оплата работ и услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи, прочих услуг, оплата налогов, кредиторская задолженность не допускалась. Для развития и оснащения подразделений противопожарной службы Курской области современной техникой, оборудованием и другими материальными средствами за счет средств области приобретено следующее имущество: 2 единицы пожарных автоцистерн на сумму 20 430,0 тыс.рублей (в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»); 93 комплектов боевой одежды пожарного, вещевое имущество и снаряжение на сумму 68 686,745 тыс.рублей; 7,2 тонны пенообразователя на сумму 888,579 тыс. рублей; 257 единиц пожарных рукавов на сумму 997,811 тыс.рублей; 8 единиц цилиндров гидравлических с двумя штоками двойноо действия на сумму 893,666 тыс.рублей; 5 единиц электрогенераторов на сумму 434,530 тыс. рублей; шины и аккумуляторные батареи для автомобилей, запасные части и расходные материалы для осуществления ремонтных работ на базе отряда технической службы на сумму 5 368,338 тыс.рублей; горюче-смазочные материалы на сумму 18 596,489 тыс.рублей; компьютерная техника, запасные части для компьютерной техники и сетевое оборудования для организации бесперебойной и качественной работы локально-вычислительной сети на сумму 762,611 тыс.рублей; строительные материалы, электротовары, мебель, электробытовые приборы, диэлектрические средства, канцелярские товары, бумага и прочие расходы на сумму 4 271,959 тыс.рублей.
23 | Мероприятие 2.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ППС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций
24 | Контрольное событие программы 2.01.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности, поддержанию в готовности сил и средств ОКУ «ППС Курской области» выполнены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
25 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 01.01..2023 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31
26 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение пожарных автоцистерн | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 01.01..2022 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | На поставку 2-х единиц пожарных автоцистерн заключен государственный контракт от 08.06.2022 № 556 на сумму 15 190,0 тыс. рублей Поставка товара осуществлена 04.07.2022 года, оплата произведена 06.07.2022 года.
27 | Контрольное событие программы R3.1.1 Пожарные автоцистерны приобретены | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | Х | Х
28 | Основное мероприятие 2.02. Развитие системы пожарной безопасности Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны. Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств пожарной охраны на территории Курской области
29 | Мероприятие 2.02.2 Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области | В целях создания условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области приобретено и передано в ОУ ДПД имущество на сумму 264,559 тыс.рублей, в том числе: 5 единиц установка лесопожарная ранцевая на сумму 264,559 тыс.рублей.
30 | Контрольное событие программы 2.02.2.1 Установка лесопожарная ранцевая приобретены. | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» не реализовывалась в 2023 году
31 | Основное мероприятие 3.02. Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции | Комитет ветеринарии Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мосолов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Создание необходимых условий для проведения мониторинговых исследований на особо опасные инфекционные заболевания и химические загрязнители. Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей
32 | Мероприятие 3.02.1 Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей | Комитет ветеринарии Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мосолов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей | В 2023 году ОБУ "Курская ветлаборатория" были приобретены основные средства необходимые для оргпнизации обеспечения мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птитц, химических загрязнений на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и коннтроля, за безопасностью пищевой продукции на сумму 950,0 тыс. рублей: перемешивающее устройство LIOP LS-210 1 шт., на сумму 214,580 тыс. рублей, шкаф вытяжной 1565х750х2400 в комплекте - 2 шт., на сумму 735,420 тыс. рублей
33 | Контрольное событие программы 3.02.1.1 Лабораторное оборудование для индикации особо опасных инфекционных заболеваний и химических загрязнителей приобретено | Комитет ветеринарии Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мосолов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
34 | Основное мероприятие 4.01. Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Повышение эффективности деятельности аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленной на обеспечение выполнения органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности, требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах | Работа аппарата комитета региональной безопасности Курской области в 2023 году соответствует определенным Положением функциям, расходование бюджетных средств эффективно, кредиторская задолженность по рсходам не допущена Основными задачами, решаемыми в 2023 году, являлись: финансирование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. выполнение функций главного распорядителя средств областного бюджета в отношении подведомственных учреждений. выполнение Плана основных мероприятий Курской области в области ГО, ЧС и ПБ и безопасности людей на водных объектах на 2023 год Комитет региональной безопасности Курской области осуществил разработку, согласование и участвовал в разработке более 373 правовых актов Курской области, в том числе: в области гражданской обороны и территориальной обороны – более 20; в области защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – более 120; в области обеспечения пожарной безопасности – 58.
35 | Мероприятие 4.01.1 Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение комлексной безопасности,выполнение функций как ответственного исполнителя программы | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
36 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100% | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области"
37 | Основное мероприятие 5.01. Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности; разработка комплекта нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области; обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных учреждений; создание региональных базовых, целевых систем мониторинга и управления в интересах органов исполнительной государственной власти Курской области, обеспечивающих использование результатов космической деятельности; обеспечение возможности электронного взаимодействия системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования земли и других результатов космической деятельности с внешними информационными системами.
38 | Мероприятие 5.01.2 Разработка нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области | Комитет региональной безопасности Курской области, председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Формирование нормативно-правовой базы использования результатов космической деятельности в Курской области
39 | Контрольное событие программы 5.01.2. 1 Нормативные правовые акты об областном совокупном геоинформационном ресурсе Курской области, областной организационной инфраструктуре и ее базовых системах, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области, о целевых системах мониторинга и управления Курской области, функционирующих на основе использования результатов космической деятельности, разработаны | Комитет региональной безопасности Курской области, заместитель Председателя Правительства Курско области - председатель комитета М.Н. Горбунов |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
40 | Мероприятие 5.01.3 Обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области | 1. Министерство образования и науки Курской области/ министр Н.А. Бастрикова. 2. Минисерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ министр Т.А. Сукновалова. 3. Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Кадровое и информационное обеспечение органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений в сфере использования результатов космической деятельности | Осуществлено обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области в 2023 году всего : обучено 4 человека в Министерстве образования и науки Курской области на сумму 50,0 тыс. рублей,
41 | Контрольное событие программы 5.01.3. 1 Сотрудники органов государственной власти и специалисты подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг обучены | 1. Министерство образования и науки Курской области/ министр Н.А. Бастрикова. 2. Минисерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ министр Т.А. Сукновалова. 3. Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х
42 | Мероприятие 5.01.4 Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования | Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков | Х | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Обеспечено функционирование региональной базовой целевой системы мониторинга и управления экологии и природопользования | Заключен контракт по сопровождению (технической поддержки) базово целевый системы мониторинга и управления экологии и природопользования Курской области между Министерством природных ресурсов Курской области и ИП Тряпкиным Д.С. от 04.07.2023 № 31/к-062023 на оказание услуги по сопровождению (технической поддержке) базовой целевой системы мониторинга и управления экологии и природопользования Курской области составляет 407, 541 тыс. рублей.
43 | Контрольное событие программы 5.01.4.1 Обеспечено функционирование региональной базовой целевой системы мониторинга и управления экологии и природопользования | Министерство природных ресурсов Курской области /министр К.О. Поляков |  | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х