| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |
| Приоритетное направление 6. «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 6. Формирование комфортной городской среды, направленное на создание условий для полноценного раскрытия человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Общественный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Развитие общественного транспорта как одной из основ устойчивой городской среды, создание комфортных и безопасных условий для передвижения людей в городе и между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Создание единого оператора общественного транспорта на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполнено. На базе областного казенного учреждения «Центр транспортных услуг» (организатор перевозок на территории г. Курска) создан центр мониторинга общественного транспорта, который обеспечивает следующий функционал: мониторинг работ общественного транспорта, колл-центр, контрольно-ревизионная служба | Центр создан и запущен в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Разработка проекта создания системы скоростного общественного транспорта в Курской агломерации |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Проект разработан и утвержден |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом обеспечивалось 30 транспортными предприятиями и индивидуальными предпринимателями по 208 регулярным межмуниципальным маршрутам (из них 37 маршрутов сезонных перевозок к садово-огородным участкам) более чем 360 единицами транспортных средств различного класса вместимости. 15 августа 2022 года между Курской областью и ООО «Мовиста Регионы Курск» заключено концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ Курск в Курской области. Основные показатели проекта: общий бюджет – 12,9 млрд рублей; реконструкция путей – 42,6 км одиночного пути; реконструкция тяговых подстанций – 8 ед.; реконструкция депо – 1 шт.; закупка односекционных вагонов – 22 ед. Инвестиционная фаза – до 31.12.2024. Срок проекта – 25 лет. В 2023 году в г. Курск поставлены 8 трамвайных вагонов, проведена реконструкция 12 км одиночного пути | Повышение средней маршрутной скорости общественного транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения. Повышение качества транспортных услуг |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.4. | Создание эффективно функционирующего транспортного каркаса Курской агломерации на основе линий скоростного экологически чистого общественного транспорта | Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2023-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы. По итогам окончания инвестиционной фазы концессионного соглашения | Повышение средней маршрутной скорости общественного транспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения. Повышение качества транспортных услуг. Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. | Обеспечение доступности регулярным общественным транспортом всех населенных пунктов Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году на территории Курской области регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по 208 регулярным межмуниципальным маршрутам (121 по регулируемому тарифу, 87 по нерегулируемому тарифу) 30 транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями. Транспортное облуживание осуществлялось более чем 360 транспортными средствами. Ведется постоянная работа по оптимизации существующей маршрутной сети | Все населенные пункты Курской области обеспечены регулярным пассажирским сообщением; объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования к 2030 году – не менее 400 млн. человек |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.6. | Обеспечение доступности всего подвижного состава для маломобильных групп населения | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в городе Курске, разработанной в рамках реализации проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта, транспортное обслуживание пассажиров в 2023 году осуществляли: 22 трамвая, 41 троллейбус (в т.ч. 20 – с увеличенным автономным ходом), 10 электробусов, 86 автобусов большого класса, 153 автобуса среднего класса, 112 автобусов малого класса. Таким образом, благодаря увеличению количества низкопольных транспортных средств доступность подвижного состава для маломобильных групп населения составила более 93% | Повышение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг для маломобильных граждан |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.7. | Реконструкция автовокзала города Курска и опорной сети автостанций области |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Реконструкция автовокзала и основных автостанций области проведена в полном объеме. Жители Курской области обеспечены комфортными и безопасными транспортными услугами |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.8. | Поэтапное внедрение цифровых технологий в деятельности общественного транспорта |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработан информационный интернет-ресурс, позволяющий ознакомится с действующими и новыми маршрутами пассажирского транспорта города Курска – планировщик маршрутной сети Курского общественного транспорта. Разработано мобильное приложение «Курский транспорт», отображающее на карте в режиме реального времени сведения о работе пассажирского транспорта на городских маршрутах с возможностью прогноза прибытия на остановку. Весь городской пассажирский транспорт оборудован терминалами, способными принимать бесконтактные банковские карты для безналичной оплаты проезда | Реализованы проекты в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.9. | Переход к «пересадочной» транспортной модели в Курской агломерации, создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), создание единой системы оплаты проезда в общественном транспорте на основе единой карты «Тройка-КУРСК» |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Завершен процесс перевода льгот на проезд в общественном транспорте на Карту жителя Курской области. Данная карта позволяет получить держателям социальные услуги и льготы, в перспективе дополнительные скидки от партнеров проекта и программ лояльности банков-эмитентов. В 2023 году в г. Курске реализована модель проезда, в рамках которой предусмотрены две бесплатные пересадки между пассажирским транспортом, оборудованном валидаторами, в течении 60 минут при условии использования пассажиром безналичной формы оплаты проезда | Завершен переход к «пересадочной» транспортной модели в Курской агломерации |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.10. | Оптимизация расписания движения общественного транспорта в Курской агломерации | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта в городе Курске сформирована модель новой маршрутной сети на основе магистральных, городских и подвозящих маршрутов. Для каждого типа маршрута предусмотрен интервал движения. На маршрутах, обслуживаемых по регулируемому тарифу, соблюдение установленного расписания движения является обязательным условием для оплаты выполненной транспортной работы. Данная мера позволяет обеспечить стабильную работу общественного транспорта | Повышение качества предоставляемых транспортных услуг и безопасности дорожного движения. Обеспечено выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания к 2030 году - 100% |  |  |  | 95,3 |  | - 4,7 п.п. |  |
| 6.1.11. | Обновление инфраструктуры троллейбусного сообщения, обеспечение сохранения действующих троллейбусных линий | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Мероприятие выполняется. На основании заключенных контрактов с 01.04.2023 г. осуществляется перевозка пассажиров новыми троллейбусами с автономным ходом (15 ед.) по двум муниципальным маршрутам. Приобретение вышеуказанных троллейбусов произведено в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Инфраструктура троллейбусного сообщения обновлена на 90%. Обеспечено снижение отрицательного воздействия на окружающую среду |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.12. | Использование подвижного состава большой и особо большой вместимости | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с моделью новой маршрутной сети общественного транспорта в городе Курске, разработанной в рамках реализации проекта комплексной модернизации системы городского общественного транспорта, транспортное обслуживание пассажиров в 2023 году осуществляли, в том числе, 159 единиц большого класса (автобусы, троллейбусы, электробусы, трамваи). Поставленные по итогам участия региона в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» 50 автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе, с 1 января 2023 года осуществляют транспортную работу на 3 магистральных маршрутах по брутто-контрактам. Также в рамках инвестиционного проекта льготного лизинга с 01.07.2023 организована работа 27 ед. автобусов большого класса на 2-х муниципальных маршрутах. Приобретенные за счет субсидирования из федерального бюджета 10 электробусов вышли на маршрут с 01.12.2023 | Обеспечены снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и безопасность дорожного движения. Обеспечено повышение качества предоставляемых транспортных услуг, в том числе для инвалидов и маломобильных граждан |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.1.13. | Создание автоматизированной системы учета проезда льготных категорий граждан | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Автоматизированная система контроля оплаты проезда (далее - АСКОП) создана и внедрена в эксплуатацию | Система создана и введена в эксплуатацию. Обеспечены удобство оплаты проезда на транспорте общего пользования, снижение временных издержек пассажиров, связанных с приобретением проездных билетов, возмещение денежных выплат перевозчикам за фактический объем оказанных услуг по перевозке пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Обеспечение безопасности городской инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.2. Повышение безопасности городской инфраструктуры. Обеспечение безопасности и повышение уровня качества организации дорожного движения. Внедрение принципов нулевой терпимости к ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Внедрение информационных технологий для повышения безопасности жизнедеятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | повышение технической оснащенности подразделений правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования | - | 2021-2027 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области с 2016 года проводятся мероприятия по созданию региональной платформы в составе КСОБЖН АПК «Безопасный город», для осуществления сквозного обмена информацией между ведомствами и службами на федеральном, региональном и межмуниципальном уровне. КСОБЖН АПК «Безопасный город» предназначен для обеспечения системного комплексного подхода к решению задач в области защиты населения от угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Реализация проекта КСОБЖН АПК «Безопасный город» на территории Курской области ведется в двух направлениях: на региональном уровне реализуется региональная платформа; на муниципальном уровне создаются муниципальные сегменты АПК «Безопасный город». Информация от муниципальных образований Курской области поступает в региональную платформу КСОБЖН, в которую интегрированы: Мониторинговый центр Курской области; Ситуационный центр КЧС и ОПБ Курской области; Центр управления регионом; Ситуационный центр Губернатора Курской области; ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области. В 2023 году в АПК «Безопасный город» в г. Курске интегрированы системы видеонаблюдения: - в подземных переходах по ул. Энгельса (16 видеокамер); - парковочных пространств (22 видеокамеры); - парка «Патриот» (63 видеокамеры); - на «Умной опоре» на Театральной площади, также на пост дежурного МВД выведен громкоговоритель и кнопка «Гражданин – полиция» | Обеспечение выполнения функций автоматического распознавания событий с использованием возможностей интеллектуальной видеоана-литики в местах массового пребывания людей на общественных территориях (обеспечение к 2027 году 100% объектовых систем видеонаб-людения аналитическими функциями) |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.1.2. | установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием граждан, на социальных объектах и их объединение в единый ситуационный центр в рамках концепции «умной безопасности» | - | 2021-2024 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация проекта построения комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (АПК «Безопасный город»). В 2023 году в единую платформу заведено 1132 камеры видеонаблюдения. По информации УМВД России по Курской области с использованием технических средств правоохра-нительного сегмента АПК «Безопасный город» по итогам 2023 года раскрыто 115 преступлений, пресечено и выявлено 938702 административных правонарушений, включая правонарушения, выявленные системами фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Система видеонаблюдения АПК Решениями межведомственной рабочей группы по построению в Курской области КСОБЖН, внедрению и развитию АПК «Безопасный город» на территории муниципальных образований Курской области определено, как приоритетное направление, в связи с введенным Указом Президента Российской Федерации от 19.10. 2022 № 757 в регионе режимом со средним уровнем реагирования, введенным высоким уровнем террористической опасности, а также со складывающейся оперативной обстановкой в приграничных районах Курской области в условиях проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции | Обеспечение круглосуточного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на общественных территориях |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2. | Обеспечение безопасности на транспорте и в городе, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1. | создание современных наземных пешеходных переходов через автомобильные дороги; полный отказ от использования подземных и надземных переходных переходов | Муници-пальные программы | 2021-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется систематическая ежегодная работа по реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений). В г. Курске обеспечено создание современных наземных пешеходных переходов, где предусмотрена установка 4-х светофорных объектов по следующим адресам: ул. Косухина, 37А, перекресток ул. Суворовская, 1-й, 2-й Суворовские переулки, перекресток ул. Красной Армии и ул. Овечкина, перекресток ул. Красной Армии и ул. Дружининская | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2. | строительство на автомобильных дорогах пунктов вызова экстренной помощи, мест для отдыха, смотровых эстакад, туалетов |  | 2021-2030 годы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3. | увеличение автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году выполнена установка 8 комплексов фотовидеофисации нарушений правил дорожного движения | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4. | содействие внедрению принципов «нулевой терпимости» к ДТП при строительстве и реконструкции автомобильных дорог в поселениях (строительство «островков безопасности» на пешеходных переходах; создание искусственных неровностей и др.) | Муници-пальные программы | 2021-2022 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуници-пального значения в 2023 году проводились мероприятия по устройству 3 214 п.м. нового и замене 2 006 п.м. существующего барьерного ограждения, а также по установке 506 п.м. нового и замене 176 п.м. существующего перильного ограждения. Кроме того, на указанных автодорогах выполнено устройство 8 искусственных неровностей | Разработан и реализован проект по внедрению принципов «нулевой терпимости к ДТП» при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.5. | снижение максимальной скорости для движения автотранспорта в пределах населенных пунктов до 50 км в час |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Планируется к рассмотрению в последующие годы | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.6. | исключение организации карманов на остановках общественного транспорта |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках работ по реконструкции дороги общего пользования по ул. Светлой от ул. Фестивальной до ул. К. Маркса выполнены мероприятия по устройству заездных карманов на остановках общего пользования | Увеличение маршрутной скорости |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.7. | применение демпфирующих ограждений, в том числе на аварийно-опасных участках дорог |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется На аварийно-опасных участках дорог используются демпфирующие ограждения | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,32 |  | - |  |
| 6.2.2.8. | применение мобильных демпфирующих ограждений при проведении дорожных работ | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. При проведении дорожных работ на территории Курской области применяются мобильные демпфирующие ограждения в виде дорожных водоналивных блоков | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,32 |  | - |  |
| 6.2.2.9. | применение композитных ограждений, не требующих обслуживания, для регулирования движения пешеходов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно предписаниям ГИБДД установлено около 9 км оцинкованного перильного ограждения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог г. Курска | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,32 |  | - |  |
| 6.2.2.10. | благоустройство подземных и надземных пешеходных переходов и обеспечение их доступности для маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске выполнены работы по ремонту пешеходного моста по ул. Коммунистической, капитальный ремонт пешеходного моста через р. Тускарь по ул. Дачной | Обеспечение доступности и безопасности дорожной инфраструктуры для маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.2.11. | обеспечение 100 % освещенности участков дорог, проходящих по населенным пунктам, 100 % освещенности пешеходных переходов вне населенных пунктов | Государст-венная программа Курской области «Развитие транспорт-ной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется систематическая ежегодная работа в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации о реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений), в том числе предусматривается устройство электроосвещения. | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,32 |  | - |  |
| 6.2.2.12. | обеспечение наличия тротуаров на участках дорог, проходящих через населенные пункты | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске выполнен ремонт тротуара в районе МБОУ «Гимназии № 63 «Академия успеха» по пр-кту В. Клыкова, 40А, реконструкция тротуарапо ул. Пучковка, ул. Кавказской (на участке от ул. Н. Казацкой до дома №17В по ул. Пучковка), ремонт пешеходного тротуара в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 им. К.Д. Воробьева» по ул. Республиканской, 50б/1, ремонт тротуара по пр-ктуДериглазова от ул. Генерала Тупикова до границы города Курска | Снижение к 2030 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек на 100 тыс. населения |  |  |  | 12,32 |  | - |  |
| 6.2.3. | Обеспечение безопасности и повышение уровня качества организации дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1. | развитие безопасной транспортной инфраструктуры, в том числе современных и эффективных способов повышения качества и долговечности дорожного покрытия и уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования линиями наружного освещения | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории Курской области активно применяется асфальтобетонная смесь, спроектированная по методу объемно-функционального проектирования, позволяющая увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги. В г. Курске в процессе производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия при реализации НП «БКД» применена новая марка асфальтобетонной смеси Superpave, т.е. метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками | Реализован проект «Диагностика дорожного полотна специализированными лабораторными комплексами» в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы. Обеспечено достижение к 2024 году доли региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна, не менее 60%. Улучшена освещенность автомобильных дорог линиями наружного освещения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.2. | ликвидация мест концентрации ДТП, в том числе внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Основные мероприятия, предлагаемые УГИБДД УМВД России по Курской области и реализуемые собственниками автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в целях ликвидации мест концентрации ДТП, включают в себя: 1. Установку дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости». 2. Замену дорожных знаков в соответствии с ГОСТ Р52289-2019 (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета). 3. Установку дублирующих дорожных знаков. 4. Устройство пешеходных перильных ограждений. 5. Установку средств фотовидеофиксации нарушений ПДД. 6. Устройство искусственного электроосвещения. 7. Устройство светофорных объектов. 8. Устройство искусственных дорожных неровностей. 9. Устройство барьерного ограждения. 10. Установка панно, информирующего об аварийно-опасном участке автомобильной дороги (на автомобильных дорогах регионального значения). В г. Курске выполнены работы по установке светофорных объектовна перекрестке ул. Суворовской, 1-й, 2-й Суворовскими переулками с применением информационных секций бело-лунного цвета | Ликвидировано более 95% мест концентрации ДТП |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.3. | системное повышение безопасности и эффективности использования дорог Курской области (создание рабочих групп для оперативного, планового и стратегического принятия решения по БАКД) |  | 2022 год | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены следующие мероприятия: - модернизация 3 светофорных объектов в г. Курске; - установка 80 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - установка 1 динамического информационного табло; - устройство 2 автоматизированных пунктов весогабаритного контроля ТС; - установка 8 комплексов фотовидеофисации нарушений ПДД. На сегодняшний день по результатам выполненных работ в рамках мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы в 2023 году Курская область достигла 1 уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации, далее в планах – достижение 2 уровня зрелости | Создана рабочая группа |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.4. | внедрение автоматизированных и роботизированных систем управления дорожным движением, а также инструментов контроля за соблюдением ПДД |  | 2022-2024 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На сегодняшний день по результатам выполненных работ в рамках мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы в 2023 году Курская область достигла 1 уровня зрелости ИТС Курской городской агломерации, далее в планах – достижение 2 уровня зрелости | Обеспечено внедрение интеллектуальной транспортной системы Курской городской агломерации |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.2.3.5. | приоритетное обеспечение безопасности движения пешеходов, в том числе с помощью оборудования пешеходных переходов дополнительными сигналами привлечения внимания водителей, совершенствование регулирования скорости движения транспорта за счет внедрения специальной дорожной инфраструктуры | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Ведется работа в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации о реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений). В том числе предусматривается устройство электроосвещения и установка светофорного объекта. Также в 2023 году в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены следующие мероприятия: - модернизация 3 светофорных объектов в г. Курске; - установка 80 пунктов учета интенсивности дорожного движения; - установка 1 динамического информационного табло; - устройство 2 автоматизированных пунктов весогабаритного контроля ТС; - установка 8 комплексов фотовидеофисации нарушений ПДД. В г. Курске выполнены работы по оборудованию пешеходных переходов дополнительными сигналами привлечения внимания водителей с применением информационных секций бело-лунного цвета: перекресток ул. Сумской и Заводской, перекресток ул. Красной Армии и ул. Овечкина, перекресток ул. Красной Армии и ул. Дружининской, перекресток ул. Красной Армиии ул. Чумаковской, перекресток ул. Красной Армии и ул. Бочарова | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.6. | совершенствование обустройства дорог и мостовых переходов современными типами барьерных ограждений и пешеходными переходами в разных уровнях с проезжей частью улицы или дороги |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках проведения дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуници-пального значения в 2023 году проводились мероприятия по устройству 3 214 п.м. нового и замене 2 006 п.м. существующего барьерного ограждения, а также по установке 506 п.м. нового и замене 176 п.м. существующего перильного ограждения. В г. Курске выполнены работы по ремонту пешеходного моста по ул. Коммунистической, капитальный ремонт пешеходного моста через р. Тускарь по ул. Дачной | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.7. | обеспечение оперативного вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» при возникновении экстренной ситуации | - | 2021-2030 годы | Комитет региональной безопасности Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В целях совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб действует информационно-управляющая Система-112. В 2023 году поступило более 1,0 млн вызовов, большинство из которых – в экстренные оперативные службы. Система позволяет обеспечить комплексное реагирование экстренных оперативных служб и значительно сократить время их прибытия на место происшествия. Модернизовано взаимодействие со службой 03 в связи с созданием единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Курской области. Утвержден План развития «Системы-112» на 2024-2026 годы | Уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Курской области. Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Развитие городских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.3. Формирование гуманистической человеко-ориентированной городской среды посредством реализации современной градостроительной политики в Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Реализация комплексного регулируемого подхода к застройке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1. | Применение механизмов комплексного развития территории (КРТ) |  | 2022 - 2030 годы | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Курской области до 2034 года планируется развитие 11 территорий (площадок) с применением механизма КРТ с градостроительным потенциалом 3,023 млн.кв.м., в том числе: 1. «Г. Курск, Центральный округ, проспект им. А. Дериглазова» с 2021 года осуществляется реализация проекта комплексного развития территории по инициативе правообладателя. Градостроитель-ный потенциал территории: 268,84 тыс.кв.м. Сроки реализации: 2021-2028 гг. К настоящему времени из 10 многоквартирных домов общей площадью 147,498 тыс.кв.м, в отношении которых получено в установленном порядке разрешение на строительство, 1 МКД введен в эксплуатацию площадью 13,561 кв.м.; 2. «Г. Курск, ул. Агрегатная». Вид КРТ: комплексное развитие незастроенной территории;градостроительный потенциал 45,366 тыс. кв. метров жилья. Сроки реализации: 2023-2029 гг.В настоящее время обеспечиваются мероприятия, предусмотренные ст.66 Градостроительного кодекса РФ, по проведению конкурсных процедур в целях заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории. 17.11.2023 объявлен конкурс, заключение договора о КРТ планируется после завершения конкурса в 2024 году. 3. «Г. Железногорск, ул. Дружбы». Распоряжением Правительства Курской области от 26.09.2023 № 928-рп принято решение о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в г. Железногорске в границах улицы Парковая, улицы Дружбы и проезда Заречный, с планируемым градостроительным потенциалом 134 тыс.кв.м. жилья. В отношении оставшихся площадок планируемые сроки реализации решений о КРТ определены на 2025-2026 гг., в том числе: - г. Курск, Промышленный переулок; - г. Курск, ул. Дубровинского; - г. Курск, ул.Бойцов 9 Дивизии (2-й Воротний переулок); - г. Курск, пос. Аккумулятор; - г. Курск, ул. К. Маркса, 71; - г. Курск, ул. Литовская; - Курский район, Рышковский сельсовет, с. Рышково; - г. Железногорск, в районе бывшего завода «Кристалл» | Обеспечено одномоментное строительство объектов жилого и социально-коммунального назначения |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.2. | стимулирование строительства малоэтажных и среднеэтажных зданий в Курской области | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Строительство многоквартирных домов осуществляется юридичес-кими лицами, которые определяют параметры строящихся объектов исходя из наличия земельных участков, обеспеченности земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, спросом населения на жилье и расчетов финансовой прибыли. В последнее годы отмечается снижение многоэтажного строительства и рост индивидуального жилищного строительства. В 2023 году введено в эксплуатацию ИЖС – 406,2 тыс.кв.м или 65,6% от общего объема введенного жилья (619,5тыс.кв.м). Генеральным планом города Курска на период до 2040 года предусматриваются основные территории нового жилищного строительства, в том числе: - для малоэтажной (территории в районе объездной дороги – ул. 50 лет Октября площадью 75,2 га; в районе ул. Центральной площадью 26 га); - для среднеэтажной жилой застройки (территория в районе ул. Росинка («Серебряные холмы») площадью 5,2 га). Территория, расположенная севернее ул. Юности, площадью - 94,4 га предусмотрена как для малоэтажного, так и для среднеэтажного жилищного строительства. Постановлением администрации города Железногорска Курской области от 26.08.2019 № 1650утвержден проект межевания территории микрорайонов № 17 и № 18, постановлением администрации города Железногорска Курской области от 18.10.2019 № 2065 утвержден проект межевания территории микрорайона № 19 для малоэтажной застройки индивидуальными и блокирован-ными жилыми домами | Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем. Снижение стоимости строительства квадратного метра жилья |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.3. | снижение высотности нового строительства и развитие квартальной застройки | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках комплексного развития территорий, которое подразумевает квартальную застройку, при принятии решений о строительстве жилья в приоритетном порядке прорабатывается вопрос строительства микрорайонов среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, как более удобной и комфортабельной для граждан. Генеральным планом города Курска предусматривается понижение средней этажности в новом строительстве до 8 этажей как приоритетное направление развития жилой застройки. Приоритетным направлением развития жилой среды является квартальная застройка. Генеральным планом города предусмотрен переход от микрорайонной к квартальной застройке | Обеспечение жителей комфортным жильем |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.1.4. | разработка пилотных проектов реновации и рекультивации промышленных зон |  | 2022-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Генеральным планом города Курска предлагается реновация неиспользуемых промышленных территорий под новые площадки жилищного строительства по улицам Магистральная, Гремяченская, 3-я Агрегатная, Соловьиная и проезду Лесному. В 2023 году проекты по реновации и рекультивации промышленных зон не разрабатывались. Компанией «Инстеп» на месте бывшего завода КЗТЗ продолжается строительство нового жилого комплекса «Инстеп.Сити». Среди примеров реновации промзон в г. Курске: индустриальные парки «Союз» на территории бывшего «Счетмаша» и «Агрегат» на территории АПЗ-20 | Разработано не менее двух проектов |  |  |  | 1 |  | - |  |
| 6.3.2. | Внедрение концепции «пешеходного города»: ограничение реализации проектов, связанных с расширением существующей дорожной сети за счет зеленых насаждений и тротуаров, строительства многоуровневых эстакад в жилых районах, строительства подземных и надземных пешеходных переходов в жилых районах; переход к концепции «здоровых улиц» |  | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Предложения по развитию улично-дорожной сети города Курска, которые призваны обеспечить надлежащую пропускную способность и ликвидировать заторы на конфликтных участках, а также обеспечить бесперебойное транспортное сообщение между округами города отражены в Генеральном плане города Курска. Вместе с тем, предусматривается максимальное сохранение и расширение существующих и создание новых объектов озеленения. Решения Генплана направлены на эффективное использование существующих городских территорий, в т.ч. расширение тротуаров и создание новых пешеходных зон. Строительство развязок в разных уровнях предусматривается на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасности дорожного движения | Улучшение экологической ситуации. Создание комфортного городского пространства |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3. | Проведение благоустройства территорий в Курской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1. | создание благоустроенных общественных территорий в Курской области | Государст-венная программа Курской области «Формиро-вание современной городской среды в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2023 года благоустроенно 126 территории (74 общественных и 52 дворовых территории), освоено бюджетных средств в сумме 320,6 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2023 год, выполнены в полном объеме. В 2023 году в г. Курске завершены работы по благоустройству лесопарковой зоны по проспекту В.Клыкова; выполнены 2-ые этапы работ по благоустройству парка на пересечении ул. Союзной и ул. Куйбышева; сквера «Спортивный» по ул. Менделеева | Обеспечение доли площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади в размере не менее 100% |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3.2. | создание типовой зоны для семейного отдыха и досуга на территории микрорайона |  | 2022-2023 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Планируется в последующие годы | Разработан проект типовой зоны |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.3.3. | создание современных беговых дорожек и велодорожек | Муници-пальные программы | 2021-2025 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с Генеральным планом г. Курска создание комфортной городской среды для пешеходного и велосипедного движения подразумевает формирование системы пешеходных направлений и зон, прогулочной набережной, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками. Согласно Генеральному плану, прогулочные набережные, предусматривающие в том числе движение велосипедистов, планируются вдоль правого берега р. Тускарь на участке от площади Добролюбова до стадиона «Меркурий» в районе ул. Тускарной и вдоль левого берега на участке от ул. Очаковскойдо ул. Бочаровской, а также вдоль правого и левого берегов р. Сейм в районе Сеймского моста, вдоль левого берега р. Сейм в районе бывшего железнодорожного («Красного») моста. При благоустройстве аллеи им. А.В. Варичевав г. Железногорске в 2023 году выполнялись работы по устройству велодорожки | Улучшение качества городской среды.Обеспечение здорового образа жизни. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.4. | создание «центров притяжения» в каждом микрорайоне (спортивные площадки, зоны для прогулок и т.д.) | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году в г. Курске завершены работы по благоустройству лесопарковой зоны по пр-ту В. Клыкова; выполнены 2-ые этапы работ по благоустройству парка на пересечении улицы Союзной и улицы Куйбышева; сквера «Спортивный» по ул. Менделеева. В 2023 году в Железногорске выполнено благоустройство пешеходной зоны аллея им. А.В. Варичева (второй этап).В парке им. Н.А. Никитина произведено обустройство зон отдыха с лавочками, обустройство беседки, установка амфитеатра с освещением, устройство велодорожки с освещением, устройство скейт-площадки, благоустройство спуска к воде и променада вдоль береговой линии | Улучшение качества городской среды. Обеспечение здорового образа жизни. Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.5. | создание креативных пространств с мастерскими, зонами коворкинга, помещениями для выставок и фестивалей |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Железногорске функционирует творческое пространство «На высоте» - частный проект Дарьи Назаровой. Работает центр современного искусства «Цикорий» Александры Дорофеевой | Создано не менее 5 креативных пространств |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 6.3.3.6. | реализация проектов стрит-арта в городах |  | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В Железногорске развиваются стрит-арт проекты. Стены нескольких микрорайонных теплопунктов, электрораспределителей, а также другие подобные объекты украшают граффити, нанесенные как профессиональными художниками, так и художниками-любителями. Проводятся фестивали стрит-арт искусства | Улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4. | Создание комфортной, удобной и современной среды для маломобильных групп граждан, а также для материнства и детства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.1. | создание безбарьерной городской среды | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступности приоритет-ных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Разработка дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий выполняется с учетом «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001». При благоустройстве всех общественных пространств беспрепятственного доступа выполнены мероприятия, направленные на создание безбарьерной среды для маломобильных групп граждан. В г. Курске систематически проводится работа с целью приведения городской инфраструктуры и объектов, находящихся в муниципальной собственности, для нужд инвалидов и иных групп населения. При выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов проверяется наличие в проектной документации раздела мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. В 2023 году выдано 58 разрешений на строительство, в том числе 28 на строительство многоквартирных жилых домов. При благоустройстве аллеи им. А.В. Варичевав г. Железногорске выполнялись работы по устройству съездов для МГН с тротуаров на проезжую часть с устройством тактильной плитки | Доля приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры от общего количества приоритетных объектов |  | - |  | - |  | - |  |
| 6.3.4.2. | оказание поддержки муниципальных образований при закупке низкопольных транспортных средств | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам участия региона в 2022 году в НП «БКД» в Курскую область поставлено 50 низкопольных автобусов большого класса вместимости, работающих на газомоторном топливе, которые осуществляют транспортную работу в г. Курске | Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава – автобусного – не менее 30%, трамвайного – не менее 22%, троллейбусного – не менее 50%) |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5. | Разработка комплексных проектов для развития исторических центров городов: | Проект планировки территории | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельстваКурской области, Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | По итогам открытого архитектурного конкурса «Курск 2032» с учетом предложений исполнительных органов Курской области утвержден распоряжением Администрации Курской области от 17.03.2020 № 102-ра планируемый перечень объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых предлагается в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия основания г. Курска. Перечень включает 161 объект. В дальнейшем данные об объектах будут актуализироваться уполномоченными органами власти Курской области, исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию объектов | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5.1. | сохранение исторической преемственности архитектурного стиля | Правила благо-устройства, ПЗЗ | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В целях реализации статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в ПЗЗ города Курска внесены изменения в части определения территории, в границах которой необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Также требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства установлены градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны ПЗЗ. В Курской области осуществляется внедрение «Дизайн-кода» - свода правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории. «Дизайн-код» разрабатывается в целях установления прозрачного механизма и единых требований ко всем хозяйствующим субъектам в сфере наружной рекламы | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области. Сохранение исторического облика городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.5.2. | сохранение объектов культурного наследия |  | 2021-2030 годы | Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках осуществления федерального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) в отношении 44 объектов. В рамках контроля за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, в соответствии с выданными разрешениями на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществлены мероприятия в отношении 4 объектов культурного наследия. В г. Курске проводилась работа по реставрации объектов культурного наследия регионального значения: - памятник «Обелиск борцам за Советскую власть»; - памятник «Могила майора медицинской службы - врача управления Центрального фронта Шишманевой Г.П.»; - памятник «Героям Гражданской войны»; - памятник «Стела славы Героям-курянам» | Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области. Увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.3. | развитие внутригородских туристических маршрутов | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Специалистами ОБУ «Туристско-информационный центр Курской области» разработан цикл пешеходных экскурсий по г.Курску различной тематики. Информация о маршрутах размещена на сайте Центра gokursk.ru. Центром историко-культурного наследия города Курска разработаны и проводятся более 30 тематических экскурсий по городу Курску | Организовано не менее 15 новых внутригородских туристических маршрутов |  |  |  | 49 |  | + 34 |  |
| 6.3.6. | Выполнение мероприятий Паспорта регионального проекта «Умный город» | Региональ-ный проект «Умный город» | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Курской области («IQ городов») - процент достижения по итогам 2023 года будет рассчитан не позднее 18.07.2024 (срок предоставления отчета ежегодно с 10 мая по 25 июня года, следующего за отчетным). По итогам 2022 года интегральный индекс г. Железногорска составил 51,87 (значение в 2021 г. – 24,01), г. Курска составил 70,91 (значение в 2021 г. – 57,48). В соответствии с показателями паспорта ведомственного проекта «Умный город», утвержденного приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 г. № 1014/пр, среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах Российской Федерации в период до 2024 г. должно быть увеличено на 30 процентов | Мероприятия Паспорта реализованы |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.7. | Благоустройство дворовых территорий в Курской области | Государст-венная программа «Формиро-вание современной городской среды в Курской области» | 2021-2024 годы | Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2023 года благоустроенно 126 территории (74 общественных и 52 дворовых территории), освоено бюджетных средств в сумме 320,6 млн. рублей. Целевые показатели, установленные Курской области на 2023 год, выполнены в полном объеме | Обеспечение ежегодного прироста количества благоустроенных дворовых территорий в Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.8. | Обеспечение переселения граждан из аварийного жилья, контроль качества и объемов возводимых жилых помещений | Государст-венная программа Курской области «Обеспече-ние доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области» по состоянию на 01.01.2024 г. из 579 помещений общей площадью 18,87 тыс.кв.м переселено 1413 человек | Доля аварийного жилья сократилась в три раза к 2030 году Переселение из аварийного жилого фонда, тыс. кв. м./тыс. чел. | 17,63/ 0,98 |  |  | 18,87/ 1,41 |  | +1,24/ +0,43 |  |
| 6.3.9. | Формирование оптимального количества служебных помещений органов внутренних дел для работы участковых уполномоченных полиции, а также ремонт и оснащение имеющихся участковых пунктов полиции в соответствии с предъявляемыми требованиями | Муници-пальные программы | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В г. Курске в 2023 году финансирование на приобретение и предоставление нежилых помещений для организации деятельности участковых пунктов полиции в районах новостроек и проведение капитального ремонта нежилых помещений для организации деятельности участковых пунктов полиции не предусмотрено. В 2023 году для работы участковых уполномоченных полиции Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Железногорский» дополнительного муниципального имущества к переданному ранее в 2019, 2022 гг. по договорам безвозмездного пользования не предоставлялось. Согласно условиям ранее заключенных договоров безвозмездного пользования муниципального имущества ремонт и оснащение участковых пунктов полиции осуществляется ссудополучателем самостоятельно | Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан. Обеспечение безопасной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10. | Создание Ресурсного центра для развития системы территориального общественного самоуправления |  | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области | Мероприятие выполнено. Создана некоммерческая организация «Ассоциация содействия развитию территориального общественного самоуправления города Курска и Курской области. Создана интерактивная карта ТОС города Курска. В 2022 году проведен первый региональный форум по организации территориального общественного самоуправления. В 2023 году принят Закон Курской области от 25.07.2022 № 46-ЗКО «Об установлении Дня территориального общественного самоуправления в Курской области». 26 мая 2023 года проведен второй Региональный Форум территориального общественного самоуправления Курской области «Курс на ТОС». В целях развития ТОС в регионе и тиражирования лучших практик организации территориального общественного самоуправления Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курской области» ежегодно проводится региональный конкурс «Лучший ТОС». В 2023 году в конкурсе приняли участие 24 проекта. Определены 12 победителей по 4 номинациям | Ресурсный центр создан |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11. | Повышение визуальной привлекательности городских пространств: | Схема террито-риальногопланирования, проект планировки территории, дизайн-проект по благо-устройству обществен-ных пространств | 2021-2030 годы | Комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | В составе Схемы территориального планирования Курской области разработана карта рекреации и туризма, отражающая объекты с высоким историко-культурным потенциалом, объекты экотуризма, многопланового рекреационного туризма и существования туристических маршрутов Курская область располагает большим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Разрабатываются и реализуются туристские программы и маршруты с включением наибольшего количества гостей и жителей региона в путешествия и экскурсии по Курской области. На территории области основными видами туризма являются деловой, паломнический, событийный. Привлечение туристических потоков в Курскую область связано с развитием событийного туризма и с расширением масштабов новых и ежегодно проводимых мероприятий (межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренс-кая ярмарка»; международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель»; «Соловьиная ночь в усадьбе А.А. Фета» и Яблочный Спас в усадьбе А.А. Фета; международный фестиваль «Джазовая провинция»). В г. Железногорске выполнены работы 2-го этапа благоустройства Аллеи имени А. Варичева.В 2023 году в парке им. Н.А. Никитина произведено обустройство зон отдыха, обустройство беседки, установка амфитеатра с освещением, устройство велодорожки с освещением, устройство скейт-площадки, благоустройство спуска к воде и променада вдоль береговой линии | Повышение качества жизни граждан. Повышение туристической и инвестиционной привлекательности городов Курской области |  |  |  | - |  | - |  |
| 6.3.11.1. | разработка и внедрение дизайн-кодов городов Курской области | - | 2021-2024 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году активно проводилась работа по внедрению дизайн-кодов в городах Курской области согласно методическим рекомендациям. В 2021 году разработаны и внедрены дизайн-коды в г. Льгове, в г. Рыльске, г. Щигры. Решением Курского городского Собрания от 20.12.2019 № 102-6-РС «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск» приняты Дизайн-код для информационных конструкций, Дизайн-код для оформления элементов фасадов и Дизайн-код для нестационарных торговых объектов | Внедрены дизайн-коды городов Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11.2. | разработка брендбуков городов Курской области | - | 2023-2024 годы | Органы местного самоуправления Курской области | Планируется в последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |