СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

государственных программ Курской области

за 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области в 2025 году | 4 |
| --- | --- |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2025 году | 10 |
| 2.1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» | 10 |
| 2.2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» | 12 |
| 2.3. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» | 14 |
| 2.4. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | 16 |
| 2.5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» 2.6. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» | 17 20 |
| 2.7. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» 2.8. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» | 22 |
|  | 23 |
| 2.9. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 24 |
| 2.10. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 25 |
| 2.11. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» | 29 |
| 2.12. Государственная программа Курской области «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области» | 30 |
| 2.13. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 32 |
| 2.14. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 33 |
| 2.15. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | 34 |
| 2.16. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | 36 |
| 2.17. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | 37 |
| 2.18. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 38 |
| 2.19. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | 40 |
| 2.20. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» | 41 |
| 2.21. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» | 42 |
| 2.22. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» | 44 |
| 2.23. Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области» | 45 |
| 2.24. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» 2.25. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» 3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области Приложение. Оценка эффективности государственных программ Курской области за 2025 год (по категориям) Информация о реализации государственных программ Курской области в 2025 году | 46 47 48 |

1. Общие сведения о ходе реализации

государственных программ Курской области в 2025 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2025 год подготовлен в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Курской области, утвержденным постановлением Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп «О системе управления государственными программами Курской области», на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2025 году в Курской области осуществляется реализация                            25 государственных программ Курской области по приоритетным направлениям:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи (7 госпрограмм);

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности (3 госпрограммы);

комфортная и безопасная среда для жизни (4 госпрограммы);

экологическое благополучие (2 госпрограммы);

устойчивая и динамичная экономика (4 госпрограммы);

цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы (5 госпрограмм).

На основании перечня государственных программ Курской области, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012     № 931-ра (с последующими изменениями), в 2025 году осуществлялась реализация 25 государственных программ Курской области:

    - «Развитие здравоохранения в Курской области».

    - «Развитие образования в Курской области».

    - «Социальная поддержка граждан в Курской области».

    - «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

    - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

    - «Содействие занятости населения в Курской области».

    - «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции».

    - «Комплексное развитие сельских территорий Курской области».

    - «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

    - «Развитие культуры в Курской области».

    - «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».

    - «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области».

    - «Развитие архивного дела в Курской области».

    - «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

    - «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».

    - «Развитие информационного общества в Курской области».

    - «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

    - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

    - «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

    - «Развитие лесного хозяйства в Курской области».

    - «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области».

    - «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».

    - «Управление имуществом Курской области».

    - «Профилактика правонарушений в Курской области».

    - «Формирование современной городской среды в Курской области».

Основные направления реализации государственных программ Курской области соответствуют приоритетам и целям государственной политики развития региона, установленным в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года.

Органами исполнительной власти Курской области − ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Курской области, утвержденной постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025         № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области», подготовлены                      и представлены отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ за 2025 год.

Оценка эффективности государственных программ производилась с учетом следующих составляющих:

оценка уровня достижения показателей государственной программы;

оценка уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) региональных проектов и комплексов процессных мероприятий государственной программы;

оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценка уровня эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации проектной и процессной частей государственной программы, на втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации государственной программы, которая определялась с учетом уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части и уровня достижения процессной части государственной программы.

Для оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации государственной программы, который определяется в зависимости от значений уровня достижения показателей государственной программы и уровней достижения проектной и процессной частей по следующей формуле:

УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч),

где:

УДгп – уровень достижения реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпч – уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

kпч – коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы.

УДпрцч – уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

kпрцч – коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы.

В оценке эффективности реализации государственных программ не учитывались комплексы процессных мероприятий, предусматривающие финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий.

Министерством экономического развития Курской области по результатам проведенной ответственными исполнителями госпрограмм оценки эффективности рассчитано среднее значение уровня достижения государственных программ – 0,98 и осуществлено деление государственных программ на категории эффективности.

В результате государственные программы распределены на следующие категории эффективности:

15 госпрограмм – высокая степень эффективности;

7 госпрограмм – выше среднего уровня эффективности;

3 госпрограммы – ниже среднего уровня эффективности.

Всего на реализацию государственных программ в 2025 году были предусмотрены ассигнования в сумме 132 946,0 млн рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 26 374,3 млн рублей (19,8 % от общей суммы);

областного бюджета – 79 595,0 млн рублей (59,9 % от общей суммы);

местных бюджетов – 1 345,4 млн рублей (1,0 % от общей суммы);

внебюджетных источников – 2 176,3 млн рублей (1,7 % от общей суммы);

территориального фонда обязательного медицинского страхования –           23 455,0 млн рублей (17,6 % от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию государственных программ в 2025 году составили 131 024,7 млн рублей (98,6 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе из:

федерального бюджета – 26 012,5 млн рублей (98,6 % от предусмотренного объема финансирования);

областного бюджета – 76 628,6 млн рублей (96,3 % от предусмотренного объема финансирования);

местных бюджетов – 1 244,6 млн рублей (92,5 % от предусмотренного объема финансирования);

внебюджетных источников – 3 797,6 млн рублей (174,5% от предусмотренного объема финансирования);

территориального фонда обязательного медицинского страхования –          23 341,4 млн рублей (99,5% от предусмотренного объема финансирования).

Таблица 1

Фактический объем финансирования государственных программ

Курской области в 2025 году (млн рублей)

Таблица 2

Финансирование государственных программ Курской области

за 2024–2025 годы, млрд рублей

В 2025 году по сравнению с 2024 годом на реализацию государственных программ направлено 115,6 % финансовых средств, в том числе из федерального бюджета – 142,9 %, из областного бюджета – 108,3 %, местных бюджетов – в 1,9 раза больше, внебюджетных источников – в 1,3 раза больше, территориального фонда обязательного медицинского страхования – 112,0 %.

Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (76,3 %) приходится на реализацию 4 государственных программ Курской области: «Развитие образования в Курской области» (26,1 %), «Развитие здравоохранения в Курской области» (20,4%), «Социальная поддержка граждан в Курской области» (13,3 %),  «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (16,5 %).

Таблица 3

Финансирование отдельных государственных программ Курской области

за 2025 год

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2025 году предусмотрены на реализацию 20 государственных программ Курской области     (в 2024 году – на реализацию 20 государственных программ Курской области).

В 2025 году в государственные программы Курской области интегрированы 179 структурных элементов, в том числе:

42 региональных проекта, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

31 региональный проект, обеспечивающий достижение целей, показателей   и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

9 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) государственных программ Курской области;

97 комплексов процессных мероприятий.

В 2025 году в Курской области проводилась работа по реализации               42 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов,              с общим бюджетом 17,3 млрд рублей. Около 96,4 % средств было направлено на исполнение 4 национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья». По итогам 2025 года освоено 16,8 млрд рублей, или 96,8% от общего объема (по итогам 2024 года освоено 12,4 млрд рублей, или 96,6% от общего объема).

Уровень достижения национальных проектов в регионе составил 99,37%, что выше среднего уровня по Российской Федерации (98,73 %).

Таблица 4

Выполнение основных параметров государственных программ Курской области за 2025 год, ед.

По данным ответственных исполнителей государственных программ, за 2025 год достигнуты значения 619 из 671 целевых показателей (92,3 % от общего количества); выполнены 674 из 690 мероприятий структурных элементов государственных программ (97,7 % от общего количества); 2 418 из 2 435 контрольных точек (99,3% от общего количества).

В полном объеме (100 %) достигнуты запланированные значения целевых показателей по 13 государственным программам Курской области. По 12 государственным программам отдельные значения целевых показателей                не достигнуты, из них по 8 государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила более 90 %, по 4 государственным программам – от 56,8 до 86,7 %.

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области в 2025 году.

2. Итоги реализации государственных программ Курской области

в 2025 году

2.1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство здравоохранения Курской области.

Цели государственной программы:

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,95 года к 2030 году;

снижение смертности от всех причин, случаев до 11,5 на 1 000 человек населения к 2030 году;

повышение количества (доли) граждан, ведущих здоровый образ жизни до 12,2 % к 2030 году.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено 44 247 315,945 тыс. рублей (97,0 % от предусмотренного на год объема в сумме 45 597 517,828 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 6 779 794,760 тыс. рублей  (98,0 %), областного бюджета – 14 126 098,445 тыс. рублей (92,8 %), территориального фонда обязательного медицинского страхования – 23 341 422,740 тыс. рублей (99,5 %).

В соответствии с постановлением Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп «О системе управления государственными программами Курской области» государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па в редакции постановления Правительства Курской области от 24.05.2024 № 396-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – 12 региональных проектов, в том числе:

9 региональных проектов, входящих в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» («Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Борьба с сахарным диабетом», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Здоровье для каждого», «Медицинские кадры»),

региональный проект «Охрана материнства и детства», входящий в национальный проект «Семья»,

два региональных проекта, не входящих в национальные проекты: «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения»;

процессная часть – паспорта девяти комплексов процессных мероприятий: «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, развитие службы крови», «Охрана здоровья матери и ребенка», «Развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе детям», «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»,  «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области», «Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, в том числе организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 77 целевых показателей, выполнение 96 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 343 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 70 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 90,9 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 7 показателей, в том числе:

2 показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

«Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара», плановое значение показателя – 2,2 %, фактическое значение – 0,9 %, степень достижения показателя – 40,9 %;

«Больничная летальность от инфаркта миокарда», плановое значение показателя – 11,0 %, фактическое значение – 14,6 %, степень достижения показателя – 75,3 %;

показателя регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» - «Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации», плановое значение показателя – 4,0 %, фактическое значение – 0,8 %, степень достижения показателя – 20,0 %;

показателя регионального проекта «Охрана материнства и детства» - «Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья», плановое значение показателя – 32,0 %, фактическое значение – 30,7 %, степень достижения показателя – 95,9 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, развитие службы крови» - «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи», плановое значение показателя – 95,0 %, фактическое значение – 94,0 %, степень достижения показателя – 99,0 %;

двух показателей комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»:

«Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения», плановое значение показателя – 15,8 чел., фактическое значение – 15,9 чел., степень достижения показателя – 99,4 %,

«Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения», плановое значение показателя – 4,78 чел., фактическое значение – 41,73 чел., степень достижения показателя – 11,5 %.

За отчетный период выполнены 92 мероприятия государственной программы (95,8 %), 338 контрольных точек (98,5 %) выполнены в установленный срок.

Оценка эффективности государственной программы проведена в соответствии с постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025        № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области» (далее – Методика оценки эффективности).

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части и уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие здравоохранения в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

2.2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы –  Министерство образования и науки Курской области.

Цели государственной программы:

формирование в Курской области конкурентоспособной образовательной среды, вхождение региона в десятку ведущих субъектов Российской  Федерации по качеству общего образования;

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 % в 2030 году;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 % в 2030 году;

совершенствование условий для научно-исследовательской деятельности в Курской области, повышение востребованности региональных научных исследований в социально-экономическом развитии Курской области.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено 27 587 601,534 тыс. рублей (97,6 % от предусмотренного на год объема в сумме 28 267 691,209 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 3 003 903,520 тыс. рублей (98,7 %), областного бюджета – 23 766 938,194 (97,6 %), местных бюджетов - 816 759,820 тыс. рублей (93,5 %).

Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (в редакции постановления Правительства Курской области от 28.03.2024 № 239-пп, с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта тринадцати региональных проектов, в том числе паспорта четырех региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» («Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет», «Поддержка семьи») и паспорта девяти региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов («Развитие инфраструктуры в сфере образования», «Новые цифровые возможности образования Курской области», «Я-курянин», «Школа полного дня»,   «Профессиональная траектория», «Шаги к успеху», «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций», «Методическая поддержка каждого педагога», «Здоровьесберегающая школа»);

процессная часть – паспорта пяти комплексов процессных мероприятий («Развитие дошкольного и общего образования детей», «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей», «Развитие профессионального образования», «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования», «Научно-технологическое развитие Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 97 целевых показателей, выполнение 81 мероприятия в составе 18 структурных элементов государственной программы, включающих 228 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены все запланированные мероприятия государственной программы и контрольные точки.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части и уровня достижения реализации процессной части).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие образования в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.3. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цели государственной программы:

повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;

повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 % до 2030 года;

обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено            13 620 254,940 тыс. рублей (99,0 % от предусмотренного на год объема в сумме       13 755 462,662 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета - 2 164 721,610 тыс. рублей (98,0 %), областного бюджета – 11 455 533,330 тыс. рублей (99,2 %).

Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па (в редакции постановления Правительства Курской области от 22.02.2024 № 135-пп, с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта трех региональных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение», входящих в национальный проект «Семья»;

процессная часть – паспорта семи комплексов процессных мероприятий («Выплата пенсий, доплат к пенсиям отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми», «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также предоставление мер социальной поддержки указанной категории граждан», «Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Курской области, на содержание работников», «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций»,  «Обеспечение деятельности Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 35 целевых показателей, выполнение 77 мероприятий в составе десяти структурных элементов государственной программы, включающих 266 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты значения 27 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей – 77,1 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 8 целевых показателей, в том числе:

показателя государственной программы Курской области - «поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» (плановое значение показателя 100 %, фактическое значение 99,99%), степень достижения показателя – 99,99 %;

показателя регионального проекта «Поддержка семьи» - «суммарный коэффициент рождаемости» (плановое значение показателя – 1,268, прогнозное значение – 1,201), степень достижения показателя – 94,7 %;

показателя регионального проекта «Многодетная семья» - «суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» (плановое значение показателя – 0,31, прогнозное значение – 0,255), степень достижения показателя – 82,3 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также предоставление мер социальной поддержки указанной категории граждан» - «количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот» (плановое значение показателя – 172 шт., фактическое значение – 171 шт.), степень достижения показателя – 99,4 %;

4 целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений»:

«исполнение государственных заданий подведомственными Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области автономными и бюджетными учреждениями» (плановое значение показателя – 100 %, фактическое значение – 97,0 %), степень достижения показателя – 97,0 %;

«отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации» (плановое значение показателя – 100 %, фактическое значение – 85,4 %), степень достижения показателя – 85,4 %;

«численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» (плановое значение показателя – 400 чел., фактическое значение – 158 чел.), степень достижения показателя – 39,5 %;

«численность граждан, получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» (плановое значение показателя – 13986 чел., фактическое значение – 13885 чел.), степень достижения показателя – 99,3 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Социальная поддержка граждан в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

2.4. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цель государственной программы:

формирование в Курской области безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг;

повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения 98 % нуждающихся качественными реабилитационными услугами к 2030 году.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено 72 180,773 тыс. рублей (99,7 % от предусмотренного на год объема в сумме 72 395,482 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 56 207,382 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 15 973,391 тыс. рублей (98,7 %).

Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (в редакции постановления Правительства Курской области от 25.03.2024 № 226-пп, с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорт регионального проекта «Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития»;

процессная часть – паспорта двух комплексов процессных мероприятий («Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 7 целевых показателей, выполнение 11 мероприятий в составе трех структурных элементов государственной программы.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей. Мероприятия государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан          в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы в 2025 году – Министерство строительства Курской области (правопреемник – Министерство восстановления, развития приграничья и строительства Курской области).

Цели государственной программы:

улучшение жилищных условий граждан за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья;

улучшение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению к 2030 году;

улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах в 2030 году.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено           4 143 526,160 тыс. рублей (89,6 % к предусмотренному на год объему в сумме 4 622 153,689 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета 339 511,100 тыс. рублей (97,6 %), областного бюджета – 3 456 213,770 тыс. рублей (87,8 %), местных бюджетов – 148 565,390 тыс. рублей (95,3 %),  внебюджетных источников – 199 235,900 тыс. рублей (110,9 %).

Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (в редакции постановления Правительства Курской области от 15.03.2024 № 206-пп, с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – 8 региональных проектов, в том числе:

три региональных проекта, входящих в национальный проект «Инфраструктура для жизни» («Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Модернизация коммунальной инфраструктуры»);

региональный проект «Экономика замкнутого цикла», входящий в национальный проект «Экологическое благополучие»;

четыре региональных проекта, не входящих в национальные проекты («Инфраструктурное меню», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Содействие муниципальным образованиям Курской области в реализации полномочий по оказанию поддержки гражданам в обеспечении жильем», «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Курской области»),

процессная часть – паспорта десяти комплексов процессных мероприятий:  «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», «Государственная поддержка организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению», «Обеспечение деятельности Министерства восстановления, развития приграничья и строительства Курской области и подведомственных государственных учреждений», «Возмещение застройщикам части платы кредитным организациям за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области», «Реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Содействие в озеленении территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области», «Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и подведомственных государственных учреждений»,  «Реализация полномочий по обеспечению градостроительной деятельности на территории Курской области», «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», «Обеспечение деятельности Министерства архитектуры и градостроительства Курской области и подведомственных государственных учреждений».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 41 целевого показателя, выполнение 50 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 182 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 35 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 85,4 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 6 показателей, в том числе:

двух показателей регионального проекта «Содействие муниципальным образованиям Курской области в реализации полномочий по оказанию поддержки гражданам в обеспечении жильем»:

«дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) каждого ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома», плановое значение показателя – 937,8 тыс. рублей, фактическое значение – 416,667 тыс. рублей, степень достижения показателя –    44,6 %;

«количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов», плановое значение показателя – 84 семьи, фактическое значение – 72 семьи, степень достижения показателя – 85,7 %;

показателя регионального проекта «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Курской области» - «ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения», плановое значение показателя – 41,9 км, фактическое значение – 23,67 км, степень достижения показателя – 56,5 %;

показателя регионального проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» - «оплата части расходов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», плановое значение показателя – 195950 тыс. рублей, фактическое значение – 45839,472 тыс. рублей, степень достижения показателя – 23,4 %;

двух показателей комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:

«количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия», плановое значение показателя – 1 чел., фактическое значение – 0 чел., степень достижения показателя – 0 %;

«количество инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, а также ветеранов боевых действий, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки», плановое значение показателя – 1 чел., фактическое значение – 0 чел., степень достижения показателя – 0 %.

В отчетном году выполнено 44 мероприятия государственной программы (88%).  Контрольные точки в отчетном году выполнены в установленный срок.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,89 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы,  уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» признается недостаточно эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня».

2.6. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы в 2025 году – Министерство по труду и занятости населения Курской области (правопреемник –    Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области).

Цели государственной программы:

непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,5 процента;

создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

достижение установленной численности участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, прибывших на территорию Курской области и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области.

На реализацию государственной программы направлено 609 170,336 тыс. рублей (99,8 % от предусмотренного на год объема в сумме 610 271,886 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета - 313 663,392 тыс. рублей (100 %), областного бюджета - 295 506,944 тыс. рублей (99,6 %).

Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (в редакции постановления Правительства Курской области от 28.02.2024 № 149-пп, с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта региональных проектов «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда» (национальный проект «Кадры»);

процессная часть – паспорта пяти комплексов процессных мероприятий («Меры государственной поддержки в сфере занятости населения и социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан», «Развитие институтов рынка труда», «Обеспечение деятельности Министерства по труду и занятости населения Курской области и государственных учреждений», «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве», «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 25 целевых показателей, выполнение 27 мероприятий в составе семи структурных элементов государственной программы, включающих 62 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты значения 24 целевых показателей, доля достигнутых значений целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 96,0 %.

Не в полном объеме достигнуто значение целевого показателя комплекса процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом» - «Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Курскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Курской области»  (плановое значение показателя - 68 %; фактическое значение – 65,8 %), степень выполнения показателя – 96,8 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы,  уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Содействие занятости населения в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.7. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па     (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы в 2025 году – Министерство правового обеспечения Курской области (правопреемник – комитет правового обеспечения Курской области).

Цели государственной программы:

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области;

правовое обеспечение деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области и Администрации Курской области, создание условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области, реализация прав граждан на получение бесплатной юридической помощи.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено          609 220,912 тыс. рублей тыс. рублей (99,9 % от предусмотренного на год объема    в сумме 610 066,379 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета –                    102 843,126 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 506 377,786 тыс. рублей (99,8 %).

Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 27.03.2025 № 229-пп);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта трех комплексов процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности комитета записи актов гражданского состояния Курской области», «Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов     в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», «Обеспечение деятельности комитета правового обеспечения Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 11 целевых показателей, выполнение 6 мероприятий структурных элементов государственной программы.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены мероприятия государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и  уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.8. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства Курской области.

Цели государственной программы:

сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Курской области на уровне 32,3 %;

повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 47,20 %;

улучшение транспортной доступности в 16 сельских населенных пунктах к 2031 году.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено          216 027,473 тыс. рублей  (100 % от предусмотренного на год объема в сумме        216 036,065 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 171 670,551    тыс. рублей; областного бюджета – 14 284,861 тыс. рублей; внебюджетных источников – 25 572,227 тыс. рублей,  местных бюджетов – 4 499,834 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 19.04.2024 № 301-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта четырех региональных проектов  («Благоустройство сельских территорий»; «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»; «Современный облик сельских территорий»; «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 2 целевых показателей, выполнение 5 мероприятий в составе четырех структурных элементов государственной программы, включающих 42 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения целевых показателей.

В отчетном периоде не выполнено мероприятие регионального проекта «Современный облик сельских территорий», не выполнены 6 контрольных точек из 14 запланированных данного проекта.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,85 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программ и уровня достижения реализации проектной части).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» признается недостаточно эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня».

2.9. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы − комитет региональной безопасности Курской области.

Цель государственной программы – развитие системы гражданской обороны, обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике  и природной среде Курской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено 1 156 822,501 тыс. рублей из областного бюджета (99,6 % от предусмотренного на год объема в сумме 1 161 217,206 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Защита населения                   и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 14.11.2024 № 939-пп);

паспорт государственной программы;

проектная часть – региональный проект «Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Инфраструктура для жизни»);

процессная часть – паспорта пяти комплексов процессных мероприятий («Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера в Курской области», «Пожарная безопасность и защита населения Курской области», «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области», «Обеспечение деятельности комитета региональной безопасности Курской области», «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности          в интересах развития Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 21 целевого показателя, выполнение 16 мероприятий в составе шести структурных элементов государственной программы, включающих 41 контрольное событие.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты значения 21 целевого показателя. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей – 100 %.

Количество выполненных мероприятий – 14 из 16 запланированных; количество выполненных контрольных точек – 41 из 41 запланированных.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,98 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

2.10. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство культуры Курской области.

Цели государственной программы:

увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн в год к концу 2030 года;

повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 120 творческих инициатив                  и проектов;

повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 % к концу 2030 года;

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры         до 775 тысяч в год к концу 2030 года;

создание благоприятных условий для развития туризма.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено           3 122 010,412 тыс. рублей (98,7 % к предусмотренному на год объему в сумме 3 164 114,228 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета 624 898,900 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 2 494 857,332 тыс. рублей (98,3 %), местных бюджетов – 2 254,180 тыс. рублей (100,0 %).

Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (в редакции постановления Правительства Курской области от 05.03.2024 № 175-пп, с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – 5 региональных проектов, в том числе:

региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящий в национальный проект «Семья»,

региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящий в национальный проект «Туризм и гостеприимство»,

3 региональных проекта, не входящих в национальные проекты: «Развитие искусства и творчества», «Сохранение культурного и исторического наследия», «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;

процессная часть – паспорта тринадцати комплексов процессных мероприятий:  «Развитие библиотечного дела в Курской области», «Развитие музейного дела в Курской области», «Сохранение и развитие театрального дела в Курской области», «Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области», «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области», «Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области», «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области», «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятий по их развитию в области культуры и искусства», «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства», «Развитие доступной туристской среды», «Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства», «Обеспечение деятельности управления по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений», «Обеспечение деятельности Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, подведомственных учреждений, реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 44 целевых показателей, выполнение 58 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 275 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 25 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 56,8 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 19 целевых показателей, в том числе:

четырех показателей государственной программы:

«число посещений мероприятий организаций культуры», плановое значение показателя – 15811,639 тыс. ед., фактическое значение – 15793,606 тыс. ед., степень достижения показателя – 99,9 %,

«число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования)», плановое значение показателя – 1644,487 тыс. ед., фактическое значение – 1304,46 тыс. ед., степень достижения показателя – 79,3 %,

«отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации)», плановое значение показателя – 100 %, фактическое значение – 88 %, степень достижения показателя – 88,0 %;

«доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений», плановое значение показателя – 90,4 %, фактическое значение – 80,8 %, степень достижения показателя – 89,4 %;

показателя регионального проекта «Развитие искусства и творчества» - «число посещений культурных мероприятий», плановое значение показателя – 20144 тыс. ед., фактическое значение – 20139 тыс. ед., степень достижения показателя – 99,9 %;

показателя регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» - «увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году», плановое значение показателя – 101 %, фактическое значение – 89,7 %, степень достижения показателя – 88,8 %;

показателя регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» - «доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года», плановое значение показателя – 100 %, фактическое значение – 0 %, степень достижения показателя – 0 %;

двух показателей комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела в Курской области»:

«число посещений общедоступных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет)», плановое значение показателя – 6979,38 тыс. ед., фактическое значение – 6871,68 тыс. ед., степень достижения показателя – 98,5 %;

«увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием», плановое значение показателя – 45,5 %, фактическое значение – 38,0 %, степень достижения показателя – 83,5 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие театрального дела в Курской области» - «число посещений театров (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет)», плановое значение показателя – 274,49 тыс. ед., фактическое значение – 201,92 тыс. ед., степень достижения показателя – 73,6 %;

двух показателей комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области»:

«число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях», плановое значение показателя – 6136,31 тыс. ед., фактическое значение – 4521,52 тыс. ед., степень достижения показателя – 73,7 %;

«число посещений культурно-массовых мероприятий в областных культурно-досуговых учреждениях», плановое значение показателя – 220 тыс. ед., фактическое значение – 138,88 тыс. ед., степень достижения показателя – 63,1 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства» - «количество реализованных дополнительных профессиональных образовательных программ в сфере культуры (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)», плановое значение показателя – 15 ед., фактическое значение – 14 ед., степень достижения показателя – 93,3 %;

показателя комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области» - «среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека», плановое значение показателя – 0,51 ед., фактическое значение – 0,49 ед., степень достижения показателя – 96,1 %;

трех показателей комплекса процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства»:

«доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств», плановое значение показателя – 75 %, фактическое значение – 73,4 %, степень достижения показателя – 97,9 %;

«доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств», плановое значение показателя – 75,5 %, фактическое значение – 57,8 %, степень достижения показателя – 76,6 %;

«реализация дополнительных общеобразовательных программ областными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования», плановое значение показателя – 1464265,69 человеко-часов, фактическое значение – 1463128,69 человеко-часов, степень достижения показателя – 99,9 %;

двух показателей комплекса процессных мероприятий «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства»:

«доля выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся (поступивших в вузы) в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности», плановое значение показателя – 83,0 %, фактическое значение –   82,2 %, степень достижения показателя – 99,0 %,

«реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена», плановое значение показателя – 815 человек, фактическое значение – 803 человека, степень достижения показателя – 98,5 %.

В отчетном периоде выполнены 55 мероприятий государственной программы (94,8 %), 269 контрольных точек (97,8 %).

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,88 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие культуры в Курской области» признается недостаточно эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы ниже среднего уровня».

2.11. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство физической культуры и спорта Курской области.

Цель государственной программы – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено               875 718,760 тыс. рублей (79,9 % от предусмотренного на год объема в сумме       1 096 169,210 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 35 470,850 тыс. рублей, областного бюджета – 838 857,010 тыс. рублей, местных бюджетов –              1 390,9 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па в редакции постановления Правительства Курской области от 10.06.2025 № 432-пп;

паспорт государственной программы;

проектная часть – 4 региональных проекта: «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», «Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие спорта высших достижений», «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта»;

процессная часть – паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта и обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 12 целевых показателей, выполнение 17 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 66 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 11 из 12 запланированных целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 92 %.

Не в полном объеме достигнуто значение 1 показателя:

«доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом», плановое значение показателя – 31,6%, фактическое значение – 30,6%, степень выполнения показателя – 96,8 % (региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.12. Государственная программа Курской области «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в  Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы в 2025 году -Министерство внутренней и молодежной политики Курской области (правопреемник – комитет молодежной политики Курской области).

Цели государственной программы:

создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области;

гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено               958 818,806 тыс. рублей (98,8 % к предусмотренному на год объема в сумме           970 883,333 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета 86 756,682 тыс. рублей (100 %), областного бюджета – 768 870,971 тыс. рублей (98,5 %), местных бюджетов – 103 191,153 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Курской области «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па в редакции постановления Правительства Курской области от 23.01.2026 № 22-пп);

паспорт государственной программы;

проектная часть – 2 региональных проекта: «Россия-страна возможностей (Курская область)», «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Курская область)» входящие в состав национального проекта «Молодежь               и дети»;

процессная часть – паспорта четырех комплексов процессных мероприятий: «Молодежь Курской области», «Организация оздоровления и отдыха детей Курской области», «Развитие межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области», «Обеспечение деятельности Министерства внутренней и молодежной политики Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 23 целевых показателей, выполнение 23 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 168 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 23 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 100 %).

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,0 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы,  уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации  процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие молодежной политики, системы оздоровления и отдыха детей, межнациональных отношений и институтов гражданского общества в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.13. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – архивное управление Курской области.

Цель государственной программы − создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено         142 524,951 тыс. рублей из областного бюджета (99,9 % от предусмотренного на год объема в сумме 142 624,551 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 11.03.2025 №188-пп);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта двух комплексов процессных мероприятий («Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов», «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 15 целевых показателей, выполнение 8 мероприятий в составе двух структурных элементов государственной программы, включающих 4 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие архивного дела в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.14. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па       (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы в 2025 году – Министерство экономического развития Курской области (правопреемник –   Министерство экономического развития, занятости населения и туризма Курской области).

Цели государственной программы:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание условий для развития обрабатывающих отраслей в сфере промышленности;

обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено              2 805 032,430 тыс. рублей (94,1 % от предусмотренного на год объема в сумме          2 981 901,300 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 155 379,200 тыс. рублей, областного бюджета – 643 431,730 тыс. рублей; местного бюджета –   1721,500 тыс. рублей, внебюджетных источников – 4 500,000 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 07.08.2025 № 567-пп);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта пяти региональных проектов, в том числе паспорта трех региональных проектов, входящих в состав национальных проектов («Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области»);

двух региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов («Эффективный регион», «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства»);

процессная часть – паспорта шести комплексов процессных мероприятий («Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области», «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства», «Обеспечение деятельности Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и подведомственного учреждения», «Развитие международных   и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации», «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики, физической культуры и спорта с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом (Россотрудничество)», «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Курской области и реализация мероприятий в сфере экономического развития Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 33 целевых показателей, выполнение 37 мероприятий в составе 11 структурных элементов государственной программы, включающих 138 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 31 целевого показателя, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 94 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 2 показателей:

«количество юридических лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность физических лиц, которым предоставлена компенсация на уплату отсроченных страховых взносов», плановое значение показателя – 176 усл. ед.; фактическое значение – 60 усл. ед., степень выполнения показателя – 34,1 % (региональный проект «Специальные краткосрочные меры поддержки малого       и среднего предпринимательства»);

«количество рабочих мест, созданных при реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по договорам по принципу «одного окна» (включая временные рабочие места) (за отчетный период)», плановое значение показателя – 699 ед.; фактическое значение – 517 ед., степень выполнения показателя – 74 % (комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»).

Мероприятия и контрольные точки государственной программы выполнены в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровень достижения реализации процессной части).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие экономики и внешних связей Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

2.15. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы  – Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

Цель государственной программы − обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено       2 573 027,281 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренного на год объема в сумме       2 573 027,284 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 2 471 198,310 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 101 828,971 тыс. рублей (100,0 %).

Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 24.06.2024 № 477-пп);

паспорт государственной программы;

процессная часть – 2 комплекса процессных мероприятий: «Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям», «Стимулирование развития процессов модернизации и технического перевооружения и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 29 целевых показателей, выполнение 6 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 27 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 28 целевых показателей (доля достигнутых целевых показателей составила 96,6 %).

Не в полном объеме достигнуто значение 1 показателя государственной программы – «Индекс промышленного производства обрабатывающих производств», плановое значение показателя – 100,3 %, фактическое значение – 90,6 %, степень достижения показателя – 90,3 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»  признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

2.16. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па      (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство цифрового развития и связи Курской области.

Цель государственной программы – цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено 880 860,236 тыс. рублей (99,7 % от предусмотренного на год объема в сумме 883 447,331 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета - 12 023,820 тыс. рублей, областного бюджета – 868 836,416 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 29.02.2024 №158-пп (с последующими изменениями);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта трех региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» («Отечественные решения (Курская область)», «Цифровое государственное управление (Курская область)», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»);

процессная часть – паспорта четырех комплексов процессных мероприятий («Электронное правительство Курской области», «Развитие системы защиты информации Курской области», «Обеспечение деятельности Министерства цифрового развития и связи Курской области и подведомственных учреждений», «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 23 целевых показателей, выполнение 8 мероприятий в составе шести структурных элементов государственной программы, включающих 54 контрольные точки.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы,  уровня достижения реализации проектной части государственной программы,  уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие информационного общества в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы высокая».

2.17. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па      (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Цели государственной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено        17 026 529,910 тыс. рублей (99,0 % к предусмотренному на год объему), в том числе из федерального бюджета 3 430 905,900 тыс. рублей, областного бюджета – 13 550 344,730 тыс. рублей, местных бюджетов – 45 279,280 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (в редакции постановления Правительства Курской области от 17.02.2025 № 112-пп);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта 6 региональных проектов - «Региональная            и местная дорожная сеть (Курская область)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Курская область)», Безопасность дорожного движения (Курская область)» (национальный проект «Инфраструктура для жизни);                 «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения», «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»;

процессная часть – паспорт комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 37 целевых показателей, выполнение 27 мероприятий структурных элементов государственной программы, включающих 121 контрольную точку.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей, выполнены все мероприятия и контрольные точки государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан  на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации проектной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.18. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство сельского хозяйства Курской области.

Цели государственной программы:

достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 120,5 % по отношению к уровню 2021 года;

достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 163,8 % по отношению к уровню 2021 года;

достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к 2030 году в размере 98 380 рублей;

достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 55,2 млрд долларов США к концу 2030 года.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено              4 661 181,629 тыс. рублей (97,0 % от предусмотренного на год объема в сумме      4 807 176,291 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета –3 353 797,990  тыс. рублей,  областного бюджета – 1 259 524,569 тыс. рублей,  местных бюджетов – 47 859,070 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 29.01.2026 № 28-пп);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта восьми региональных проектов, в том числе паспорта трех региональных проектов, входящих в состав национальных проектов -  «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», «Кадры в агропромышленном комплексе» (национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»); «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской области» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»);

пяти региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов - «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», «Развитие сельского туризма»;

процессная часть – паспорта двух комплексов процессных мероприятий («Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области», «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 37 целевых показателей, выполнение 44 мероприятий в составе десяти структурных элементов государственной программы, включающих 217 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 34 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 92 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 3 показателей регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения», в том числе:

«площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения», тысяча гектаров (плановое значение показателя – 1,9421 тысяча гектаров; фактическое значение – 1,7623 тысяча гектаров), степень выполнения показателя – 91%;

«доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий», % (плановое значение показателя – 0,1106 %; фактическое значение – 0,0906 %), степень выполнения показателя –  82 %;

«доля площади земель, на которой реализованы мероприятия в области химической мелиорации» % (плановое значение показателя – 1,28 %; фактическое значение – 1,2453 %), степень выполнения показателя – 97 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации проектной части).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.19. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы  – Министерство природных ресурсов Курской области.

Цель государственной программы – сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и объектов животного мира, охрана окружающей среды в Курской области, повышение уровня экологической безопасности и улучшение экологической обстановки, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено 467 817,126 тыс. рублей (98,8% от предусмотренного на год объема в сумме 473 523,763 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета –           155 423,670 тыс. рублей; областного бюджета – 312 393,456 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 05.08.202 № 558-пп;

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта трех региональных проектов: «Вода России» (национальный проект «Экологическое благополучие»), «Защита от наводнений           и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», «Генеральная уборка»;

процессная часть – паспорта четырех комплексов процессных мероприятий: «Регулирование качества окружающей среды», «Обеспечение реализации государственных функций в области экологии и природных ресурсов», «Осуществление водохозяйственных мероприятий», «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и среды их обитания».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 24 целевых показателей, выполнение 19 мероприятий в составе семи структурных элементов государственной программы, включающих 70 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 24 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.20. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 112 % к объему вырубленных и погибших лесов;

повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено         244 015,054 тыс. рублей (87,5 % от предусмотренного на год объема в сумме   278 841,480 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 108 514,760 тыс. рублей (100 %); областного бюджета – 98 542,944 тыс. рублей (99,8 %); внебюджетных источников - 36 957,350 тыс. рублей (51,7 % от предусмотренного на год объема).

Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 05.05.2025 № 333-пп;

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорта двух региональных проектов «Сохранение лесов               в Курской области» (национальный проект «Экология»), «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (национальный проект «Беспилотные авиационные системы»);

процессная часть – паспорта двух комплексов процессных мероприятий («Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов», «Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 19 целевых показателей, выполнение 12 мероприятий в составе четырех структурных элементов государственной программы, включающих 55 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 18 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) составила 94,7 %.

Не в полном объеме выполнен показатель государственной программы «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины», %, плановое значение показателя – 31,1%; фактическое значение – 27,349 %, степень достижения показателя – 88 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,99 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

2.21. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»,   утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013  № 757-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления энергоресурсов.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено 3 566 465,860 тыс. рублей (в 1,8 раз больше от предусмотренного на год объема     в сумме 1 931 458,390 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 10 513,050 тыс. рублей, областного бюджета – 1 711,430 тыс. рублей, местных бюджетов – 22 944,950 тыс. рублей, внебюджетных источников – 3 531 296,430 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (постановление Администрации Курской области от 21.10.2013 № 757-па в редакции постановления Правительства Курской области от 16.06.2025 № 435-пп;

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорт регионального проекта «Чистая энергетика»;

процессная часть – паспорт комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области» (финансировался за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 15 целевых показателей, выполнение 11 мероприятий в составе двух структурных элементов государственной программы, включающих 8 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 13 целевых показателей (доля достигнутых показателей составила 86,7 %).

Не в полном объеме достигнуты значения 2 показателей комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области», в том числе:

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии», плановое значение показателя – 18,0 % (убывание), фактическое значение – 21,8 %, степень выполнения показателя – 82,7 %;

«удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)», плановое значение показателя – 28,4 киловатт-час на квадратный метр (убывание), фактическое значение – 31,67 %, степень выполнения показателя – 89,7 %.

В отчетном году выполнены все мероприятия структурных элементов государственной программы и контрольные точки.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации проектной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.22. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области.

Цель государственной программы – обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области, Правительства Курской области, исполнительных органов Курской области; сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено              209 250,067 тыс. рублей (96,5 % от предусмотренного на год объема в сумме        216  870,193 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 05.08.2025 № 558-пп);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта двух комплексов процессных мероприятий («Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации», «Обеспечение деятельности Министерства информации и общественных коммуникаций Курской области         и мероприятий в сфере печати и массовой информации»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 9 целевых показателей, выполнение 9 мероприятий в составе двух структурных элементов государственной программы.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения девяти целевых показателей.

Мероприятия государственной программы в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровень достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.23. Государственная программа Курской области «Управление  имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па  (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы в 2025 году – Министерство имущества Курской области (правопреемник – Министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области).

Цели государственной программы:

повышение эффективности управления и распоряжения имуществом Курской области, земельными ресурсами;

осуществление эффективной закупочной деятельности для областных и муниципальных заказчиков.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено            242 084,366 тыс. рублей (99,7 % от предусмотренного на год объема в сумме       242 853,401 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 17.03.2025 №200-пп);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта двух комплексов процессных мероприятий («Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений, и в сфере закупок», «Обеспечение деятельности Министерства имущества Курской области и подведомственных казенных учреждений»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 13 целевых показателей, выполнение 8 мероприятий в составе двух структурных элементов государственной программы, включающих 16 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения всех целевых показателей.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и  уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Управление имуществом Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

2.24. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет региональной безопасности Курской области.

Цель государственной программы – реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия подростковой преступности, терроризму и экстремизму (снижение уровня преступности (преступлений на 100 тыс. человек населения) с     1324 в 2024 году до 967 в 2030 году).

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено             49 468,962 тыс. рублей из областного бюджета (99,8 % от предусмотренного на год объема в сумме 49 548,640 тыс. рублей).

Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» (далее – государственная программа) имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 17.02.2025 №114-пп);

паспорт государственной программы;

процессная часть – паспорта четырех комплексов процессных мероприятий («Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области», «Комплексные меры    по профилактике незаконного потребления наркотических средств                          и психотропных веществ, наркомании на территории Курской области», «Комплексные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних», «Противодействие терроризму и экстремизму»).

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 15 целевых показателей, выполнение 30 мероприятий в составе четырех структурных элементов государственной программы, включающих 26 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты запланированные значения 14 целевых показателей, доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей составила 93,3 %.

Не в полном объеме достигнут 1 показатель комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры по профилактике правонарушений                      и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» - «доля трудоустроенных лиц, в отношении которых в уголовно-исполнительной инспекции осуществляются мероприятия по оказанию содействия                           в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации                     и в индивидуальной программе определены мероприятия по содействию трудоустройству, в общем числе лиц, в отношении которых в уголовно-исполнительной инспекции осуществляются мероприятия по оказанию содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации и в индивидуальной программе определены мероприятия по содействию трудоустройству», % (плановое значение показателя - 60 %; фактическое значение – 30 %), степень выполнения показателя – 50 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 0,98 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы и уровня достижения реализации процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Профилактика правонарушений в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня».

2.25. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па      (с последующими изменениями)

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цель государственной программы − повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию государственной программы в 2025 году направлено          937 738,780 тыс. рублей из областного бюджета (98,8 % от предусмотренного       на год объема в сумме 949 200,400 тыс. рублей), в том числе из федерального бюджета – 635 259,774 тыс. рублей, областного бюджета – 252 299,694 тыс. рублей, местных бюджетов – 50 179,312 тыс. рублей.

Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» имеет следующую структуру:

стратегические приоритеты (в редакции постановления Правительства Курской области от 31.10.2025 № 792-пп);

паспорт государственной программы;

проектная часть – паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Курской области» (национальный проект «Инфраструктура для жизни»);

процессная часть – паспорт комплекса процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 7 целевых показателей, выполнение 4 мероприятий в составе двух структурных элементов государственной программы, включающих 26 контрольных точек.

В ходе реализации государственной программы за 2025 год достигнуты значения 7 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы к общему количеству показателей – 100 %.

Мероприятия государственной программы и контрольные точки в отчетном году выполнены.

В соответствии с Методикой оценки эффективности показатель уровня достижения реализации государственной программы (УДгп) равен 1,00 (рассчитан на основании уровня достижения показателей государственной программы, уровня достижения реализации проектной части, уровня достижения реализации  процессной части государственной программы).

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственная программа «Формирование современной городской среды в Курской области» признается эффективной, включена по результатам уровня достижения в категорию «высокая степень эффективности реализации государственной программы».

Предложения по дальнейшей реализации

государственных программ Курской области

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области в 2025 году можно сделать заключение                           о целесообразности продолжения их реализации в 2026 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ, достижения сбалансированности их структурных элементов, а также учета ограничений и рисков их реализации в плановом периоде ответственным исполнителям, соисполнителям и участникам государственных программ Курской области обеспечить:

1. Координацию государственных программ Российской Федерации              и государственных программ Курской области для достижения национальных целей развития Российской Федерации, предусмотрев возможность включения      в государственные программы Курской области мероприятий государственных программ Российской Федерации, реализуемых на территории Курской области,       с соответствующим объемом финансирования и с учетом специфики региона.

2. Достижение показателей государственных программ Российской Федерации (показателей структурных элементов государственных программ Российской Федерации), установленных в соглашениях о реализации                     на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации, и (или)                  в соглашениях о реализации на территории субъекта Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

3. Достижение показателей, характеризующих национальные цели развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1014         «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации».

4. Достижение показателей, направленных на выполнение задач структурных элементов государственных программ (региональных проектов, комплексов процессных мероприятий), выполнение мероприятий (результатов)               и контрольных точек.

5. Повышение качества планирования показателей государственных программ, в том числе с учетом уровня фактически достигнутых значений              в 2025 году.

6. Принятие мер по своевременному приведению государственных программ Курской области в части показателей, результатов и объемов финансирования         в соответствие с региональными проектами с учетом заключенных                             с руководителями федеральных проектов соглашений (дополнительных соглашений).

7. Повышение уровня исполнения расходов государственных программ           за счет всех источников финансового обеспечения, включая внебюджетные источники.

8. Взаимодействие ответственных исполнителей, соисполнителей                     и участников государственных программ Курской области, в том числе в части соблюдения сроков формирования в ГИИС «Электронный бюджет» (подсистеме управления государственными программами) ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации структурных элементов государственных программ (региональных проектов, комплексов процессных мероприятий), отчетов о ходе реализации государственных программ.