| П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| государственной программы |  |
| «Развитие лесного хозяйства в Курской области » |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор государственной программы | Бабаскин Геннадий Владимирович |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Левин Максим Сергеевич |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 112% к объему вырубленных и погибших лесов" |
|  | Цель 2 "Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Лесовосстановление и лесоразведение" Направление (подпрограмма) 2 "Охрана, защита лесов и мероприятия по уходу за лесами" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 628 025,86 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Экологическое благополучие |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 112% к объему вырубленных и погибших лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ГП | Возрастание | Процент | 556,2 | 2022 | 100 | 100 | 103 | 106 | 109 | 110 | 112 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году | ГП | Возрастание | Процент | 0 | 2024 | - | 84,3 | 85,3 | 86,4 | 87,4 | 88,5 | 89,5 | Постановление "Об утверждении методики расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.08.2022 № 1409 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса | ГП | Возрастание | Тысяча гектаров | 0 | 2024 | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | Приказ "Об утверждении порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, и формы соответствующего акта" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.03.2019 № 150 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | ГП | Возрастание | Процент | 86 | 2025 | - | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | Постановление "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лесистость территории Курской области | ГП | Возрастание | Процент | 8,2 | 2022 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП | Возрастание | Процент | 40,2 | 2022 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,9 | 40 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ от "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | ГП | Возрастание | Рубль | 198,5 | 2022 | 204,8 | 241,1 | 269,8 | 280,6 | 291,8 | 303,5 | 315,6 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ от "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | ГП | Возрастание | Процент | 47,2 | 2022 | 30 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 5. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП | Убывание | Гектар | 0,76 | 2022 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,5 | 0,46 | 0,42 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 6. | Объем семян с улучшенными наследственными свойствами | ГП | Возрастание | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 0,035 | 2022 | 0,009 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 7. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | ГП | Возрастание | Процент | 0,1 | 2022 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Постановление Правительства РФ "Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 318 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 8. | Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений | ГП | Возрастание | Штука | 1 | 2025 | - | 1 | - | - | - | - | - | Соглашение "Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Курская область)" на территории Курской области" МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 06.12.2024 № 020-2024-У40016-1 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, Рубль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской федерации | Возрастание | Тысяча рублей | 47 010,386 | 2022 | 1000,00 | 4 947,19 | 9 799,19 | 12 828,36 | 16 139,79 | 21 548,23 | 24 674,61 | 28 348,17 | 34 069,00 | 37 554,44 | 41 376,10 | 42 046,00 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 112% к объему вырубленных и погибших лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 103 |
| 1.2. | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 85,3 |
| 1.3. | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса | ГП | Тысяча гектаров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,5 |
| 1.4. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 89 |
| 2. | Цель государственной программы «Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лесистость территории Курской области | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8,2 |
| 2.2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39,8 |
| 2.3. | Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | ГП | Рубль | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 269,8 |
| 2.4. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31,2 |
| 2.5. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП | Гектар | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,59 |
| 2.6. | Объем семян с улучшенными наследственными свойствами | ГП | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,025 |
| 2.7. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,6 |
| 2.8. | Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений | ГП | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Лесовосстановление и лесоразведение" |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект ""Сохранение лесов" (Курская область)" Бабаскин Геннадий Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1.1 | Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия | Увеличение площади лесовосстановления, а также оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению и оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления |  | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Охрана, защита лесов и мероприятия по уходу за лесами" |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Курская область)" Бабаскин Геннадий Владимирович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 2.1.1 | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года | Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора) |  | Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 2.2.1 | Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров | Осуществлены меры пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах, а также обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы в целях эффективного управления системой обеспечения пожарной безопасности в лесах |  | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда |
| 2.2.2 | Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области, отвод лесосек под выборочные, выборочные санитарные, рубки ухода в молодняках проводятся в целях осуществления рубок лесных насаждений; повышение уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства, выполнение мероприятий по проведению рубок ухода за лесами направлены на улучшение возрастной структуры и породного состава лесных насаждений, а также повышение качества и устойчивости лесных насаждений |  | Лесистость территории Курской области Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 2.3.1 | Обеспечение выполнения мероприятий и достижения ожидаемых результатов Госпрограммы | Обеспечение исполнения переданных полномочий в области лесных отношений |  | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений Лесистость территории Курской области Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда Объем платежей в бюджетную систему Российской федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров Объем семян с улучшенными наследственными свойствами Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Курской области" (всего), в том числе: | 220 691,99 | 277 486,68 | 304 637,36 | 312 875,37 | 327 037,81 | 267 082,69 | 277 766,00 | 1 987 577,90 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 174 925,92 | 205 951,61 | 243 515,79 | 253 439,58 | 288 053,46 | 226 538,97 | 235 600,53 | 1 628 025,86 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 98 008,80 | 109 164,10 | 147 856,00 | 157 996,80 | 192 253,70 | 125 696,19 | 130 724,04 | 961 699,63 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 45 766,07 | 71 535,07 | 61 121,57 | 59 435,79 | 38 984,35 | 40 543,72 | 42 165,47 | 359 552,04 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Сохранение лесов (Курская область)" (всего), в том числе: | 26 367,01 | X | X | X | X | X | X | 26 367,01 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 713,20 | X | X | X | X | X | X | 5 713,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 713,20 | X | X | X | X | X | X | 5 713,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 20 653,81 | X | X | X | X | X | X | 20 653,81 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект ""Сохранение лесов" (Курская область)" (всего), в том числе: | X | 26 202,31 | 45 911,52 | 53 105,34 | 66 733,50 | 0,00 | 0,00 | 191 952,67 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 4 105,40 | 24 138,00 | 31 154,50 | 66 733,50 | 0,00 | 0,00 | 126 131,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 4 105,40 | 24 138,00 | 31 154,50 | 66 733,50 | 0,00 | 0,00 | 126 131,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 22 096,91 | 21 773,52 | 21 950,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 821,27 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Курская область)" (всего), в том числе: | X | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов" (всего), в том числе: | 62 159,76 | 100 667,65 | 93 548,30 | 91 802,80 | 93 609,90 | 95 613,83 | 99 438,39 | 636 840,63 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 37 047,50 | 51 229,49 | 54 200,25 | 54 317,85 | 54 625,55 | 55 070,11 | 57 272,92 | 363 763,67 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 23 489,06 | 22 701,50 | 25 546,90 | 25 664,50 | 25 972,20 | 24 214,24 | 25 182,81 | 172 771,21 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 25 112,26 | 49 438,16 | 39 348,05 | 37 484,95 | 38 984,35 | 40 543,72 | 42 165,47 | 273 076,96 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений" (всего), в том числе: | 132 165,22 | 149 116,72 | 165 177,54 | 167 967,23 | 166 694,41 | 171 468,86 | 178 327,61 | 1 130 917,59 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 132 165,22 | 149 116,72 | 165 177,54 | 167 967,23 | 166 694,41 | 171 468,86 | 178 327,61 | 1 130 917,59 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 68 806,54 | 82 357,20 | 98 171,10 | 101 177,80 | 99 548,00 | 101 481,95 | 105 541,23 | 657 083,82 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |