| № п/п | Наименование мероприятия, ключевого события | Вид документа | Срок реализации мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыпол-нениямеро-приятия, недости-женияплано-вого значения показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | Значение показателя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | факти-ческое значение показа-теля |  |  | отклонение фактичес-кого значения от планового |  |  |
| Приоритетное направление 2. «Управление развитием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 2. Создание условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, налаживания и диверсификации международных и внешнеэкономических связей, обеспечение внедрения новых управленческих и цифровых технологий, повышение открытости органов власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Система стратегического планирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Приведение системы стратегического планирования Курской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приведение документов территориального планирования Курской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года | Схема террито-риального планирова-ния Курской области | 2021-2030 годы | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. Схема территориального планирования Курской области разработана и согласована с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Министерством экономического развития Российской Федерации. Утверждены 27 генеральных планов муниципальных образований Курской области | Схема территориального планирования Курской области актуализирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация муниципальных стратегий социально-экономического развития Курской области | Стратегии социально-экономичес-кого развития муниципаль-ных образований Курской области | 2021-2030 годы | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. По состоянию на 01.01.2024 года стратегии социально-экономичес-кого развития территорий утверждены в 12 муниципальных районах (Беловском, Большесол-датском, Горшеченском, Железно-горском, Золотухинском, Коны-шевском, Курчатовском, Льговском, Мантуровском, Советском, Суджанском, Тимском) и во всех пяти городских округах | Разработаны (актуализированы) стратегии социально-экономического развития муниципальных образований Курской области |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1.3. | Внесение изменений и дополнений в государственные и муниципальные программы Курской области с учетом новых целей, задач и направлений стратегического развития | Государст-венные и муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области; органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Внесены изменения в государственные программы Курской области и муниципальные программы | Государственные и муниципальные программы актуализированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Проработка вопроса о преобразовании (объединении) муниципальных образований Курской области | - | 2022-2023 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы. | Снижение количества муниципальных образований Курской области; снижение управленческих издержек |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Раздел «Внедрение цифровых технологий в управлении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Создание цифровой инфраструктуры региона, решение проблем жителей через инфраструктуру умного (цифрового) региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка региональной программы цифровой трансформации Курской области | Постановле-ние Адми-нистрации Курской области от 28.12.2021 № 1490-па «Об утверждении программы цифровой трансформ-ции ключе-вых отраслей экономики, социальной сферы и государст-венного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы», поста-новление Администра-ции Курской области от 20.08.2021 №880-па «О Стратегии цифровой трансфор-мации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государст-венного управления Курской области на период с 2021 по 2024 год» | 2021-2023 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Актуализирована Стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы и Программа цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2022 по 2024 годы | Программа разработана и утверждена (ед.) |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 2.2.2. | Разработка необходимой нормативной правовой базы для внедрения технологий умного (цифрового) региона, в том числе в области обеспечения информационной безопасности | Распоряже-ние Администра-ции Курской области от 01.07.2021 № 370-ра «О реализации соглашения» | 2022-2023 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено 100% предоставление исполнительными органами Курской области данных для ситуационного центра Губернатора Курской области в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии. Осуществляется актуализация, мониторинг наполнения дашбордов Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области со всеми исполнительными органами Курской области. Внесены изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 16.12.2022 № 421-рг «О мониторинге деятельности муниципальных районов и городских округов Курской области», которое утверждает перечень показателей, позволяющий проводить мониторинг деятельности и формировать на еженедельной основе рейтинг муниципальных районов и городских округов Курской области | Необходимая нормативная правовая база разработана и утверждена Доля органов исполнительной власти Курской области, предоставляющих данные для Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области, в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии, % |  |  |  | - 100 |  |  | - - |  |  |
| 2.2.3. | Проведение инвентаризации систем цифрового управления региона и оценка их возможного перевода на федеральную платформу «Гостех» | Постановле-ние ГубернатораКурской области от 05.08.2009 № 252 «О положении о реестре и паспортах информа-ционных систем Курской области» | 2022-2023 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Проведена инвентаризация систем цифрового управления региона. Информация об региональных информационных системах актуализирована в Реестре информационных систем Курской области. В целях централизации управления информационными технологиями и цифровым развитием, техническая документация на разработку новых информационных систем согласовывается с Министерством цифрового развития и связи Курской области | Инвентаризация проведена на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Расширение функционала ситуационных центров | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», постановле-ние Губерна-тора Курской области от 27.05.2020 №150-пг «Об утверждении Положения и Порядка ведения региональной информацион-ной системы «Информа-ционно-аналитическая система Ситуацион-ного центра Губернатора Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. Осуществлена организация функционирования Информационно-аналитической системы, системы видео-конференц-связи Ситуационного Центра Губернатора Курской области. Обеспечена техническая поддержка системы. Обеспечены сервисное обслуживание и ремонт оборудования Ситуационного центра Губернатора Курской области | Доля органов исполнительной власти Курской области, предо-ставляющих данные для Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губер-натора Курской области, в соответствии с заключенными соглашениями об информацион-ном взаимодействии (%) |  | 100 |  | 100 |  |  | - |  |  |
| 2.2.5. | Разработка региональных и муниципальных регламентов необходимости учета стандартов «умного региона» при реализации новых строительных проектов, проектов по созданию современной городской среды |  | 2022-2023 годы | Министерство строительства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В муниципальных образованиях разрабатываются и утверждаются муниципальные регламенты при реализации новых строительных проектов, проектов по созданию современной городской среды | Регламенты разработаны и утверждены |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.2.6. | Обеспечение домохозяйств возможностью доступа к высокоскоростному Интернету | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2021 году ПАО «Ростелеком» приступила к реализации второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства», который включает в себя организацию сетей мобильной связи посредством строительства базовых станций подвижной радиотелефонной связи стандартов 2g/4g, при помощи которых предоставляется не только высокоскоростной доступ к сети Интернет, но и услуги голосовой связи. Всего с 2021 года базовые станции появились уже в 172 населенных пунктах Курской области. В 2024 году были построены 50 базовых станций. Еще 28 базовых станций начнут работать в малых населенных пунктах в 1 полугодии 2025 года. Также по итогам 2024 года более чем в 519 населенных пунктах Курской области население имеет возможность подключения к сети «Интернет» по проводным каналам связи | К 2030 году 97% домохозяйств обеспечено возможностью доступа к высокоскоростному интернету |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.2.7. | Развитие единого регионального центра обработки данных (дата-центра) | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», муниципаль-ные программы | 2022-2023 годы | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Проведены работы по размещению информационных систем исполнительных органов Курской области и их подведомственных учреждений на Едином региональном ЦОДе (ГУПКО «ИЦ «Регион-Курск»), что в том числе позволяет централизовано решать вопросы информационной безопасности. В настоящее время на региональном ЦОДе размещено 30 информационных систем исполнительных органов Курской области | Создание отказоустойчивого регионального центра обработки данных, соответствующего требованиям безопасности информации, экономической эффективности и оснащенного необходимым программным обеспечением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Внедрение информационных технологий в сферах регионального и городского хозяйства: умная энергетика, умные дома, умный транспорт, умные технологии, умное здравоохранение, умная безопасность | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечено развитие программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов» и функционирование модулей на новой платформе версии 2.0. Платформа kurchatov.rosatom.city ("Умный Курчатов") включает в себя 38 модулей, в которые входят блоки городского управления, инноваций для городской среды, «Умного транспорта», туризма и др. в рамках которых: установлены автобусные остановочные павильоны со встроенной системой информирования граждан в количестве 13 шт.; осуществлена поставка оборудования «Умные перекрестки» в количестве 4 шт.; внедрена «Система контроля потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями г. Курчатова»; внедрен модуль «Отопление»; создан и оснащен центр управления городом (ситуационный центр); создана система видеонаблюдения с возможностью централизованной удаленной работы с архивными видеозаписями и интеграции городских камер в систему; создан программный модуль «Единый контакт - центр муниципалитета». На территории г. Курска установлены 47 «умных светофоров». В целях развития возможностей подсистемы интеллектуального видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и обеспечения общественной безопасности установлены системы для круглосуточного видеонаблю-дения в местах массового пребывания людей. Обеспечено выполнение функций автоматического распознавания событий с использованием возможностей интеллектуальной видеоаналитики в местах массового пребывания людей с установкой 10 комплексов видеоаналитики. На территории 4 образовательных учреждений реализован проект по установке системы умной видеоаналитики с использованием ИИ «Свой-чужой». АО «АтомЭнергоСбыт» в многоквартирных домах, расположенных на территории города Курска, в 2024 году установлены 31409 интеллек-туальных приборов учета электроэнергии. Весь городской пассажирский транспорт оборудован терминалами, способными принимать бесконтактные банковские карты для безналичной оплаты проезда | Обновление платформы «Умный Курчатов» до версии 2.0 |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  |
| Раздел «Открытый и эффективный (бережливый) регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения жителей Курской области при принятии решений, в том числе на муниципальном уровне, повышение эффективности работы власти путем внедрения технологий бережливого региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Внедрение технологий открытого региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | развитие модели взаимодействия властных и предпринимательских структур на основе партнерства для обеспечения развития публичного диалога между властью и бизнесом, формирование социально ответственного бизнеса | Соглашения о сотрудни-честве | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. По состоянию на 01.01.2025 действовало 63 соглашения о сотрудничестве, заключенных Курской областью, с организациями, осуществляющими инвестиционную деятельность на территории Курской области, федеральными структурами, из них: в сфере промышленности – 17 соглашений, в том числе 6 соглашений – рамочные; в сфере распределения энергии и газа – 10 соглашений (рамочные); в сферах агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности – 17 соглашений, в том числе 2- рамочных; в сфере транспорта – 6 соглашений (рамочные); в сфере связи – 4 соглашения (рамочные); в сфере природных ресурсов - 1 соглашение (рамочное); в финансово-кредитной сфере - 8 соглашений (рамочные) | Заключение и реализация соглашений между государственными органами и предпринимательскими структурами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. | Разработка согласованного KPI власть-бизнес-институты (фонды развития) | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области | Планируется в последующие годы | Утверждены KPI |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.3.1.3. | совершенствование деятельности общественных советов при отраслевых комитетах |  | 2022-2023 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности исполнительных органов Курской области путем взаимодействия с некоммерческими организациями для осуществления общественного контроля и поддержки гражданских инициатив, экспертизы принимаемых нормативных правовых актов активную работу проводят общественные советы, сформированные при органах местного самоуправления и исполнительных органах Курской области | Повышение эффективности деятельности общественных советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4. | развитие электронного правительства Курской области, включая развитие цифровых платформ для взаимодействия власти, граждан и организаций | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Курской области от 28.03.2024 № 240-пп (в редакции от 28.05.2024) «О плане-графике перехода на предоставление исполнительными органами Курской области государственных услуг в электронной форме в 2024 году» в электронный вид переведено 6 государственных услуг. В соответствии с отчетом, полученным из Ситуационного центра электронного правительства, удовлетворенность качеством предоставления услуг в электронном виде достигла установленного уровня 4,4 балла | Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет», составляет к 2030 году не менее 90% Количество государственных (муниципаль-ных) услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомствен-ного взаимо-действия |  | 95,0 185 |  | 98,0 192 |  |  | + 3 п.п. + 7 |  |  |
| 2.3.1.5. | увеличение количества и качества региональных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, предоставляемых в электронном виде | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Курской области от 28.03.2024 № 240-пп (в редакции от 28.05.2024) «О плане-графике перехода на предоставление исполнительными органами Курской области государственных услуг в электронной форме в 2024 году» в электронный вид переведено 6 государственных услуг. Кроме того, в рамках реализации в Курской области работы по оказанию мер поддержки жителям региона, вынужденным покинуть свои дома из-за террористических атак Вооруженных сил Украины в электронном виде, при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выведены на портал «Госуслуги»: выплата вынужденно покинувшим своё жильё после обстрелов Курской области в период СВО; получение жилищного сертификата; компенсация платы за наём жилого помещения | Количество государственных (муниципальных) услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомствен-ного взаимодействия |  | 185 |  | 192 |  |  | + 7 |  |  |
| 2.3.1.6. | развитие Цифровой платформы обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий | Государст-венная программа Курской области «Развитие информа-ционного общества в Курской области», постановле-ние Губерна-тора Курской области от 24.05.2019 № 187-пг «О региональной информацион-ной системе «Цифровая платформа обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предло-жений и идей по вопросам развития территорий» | 2021-2030 годы | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечено функционирование информационной системы «Цифровая платформа обработки сообщений граждан, онлайн-голосований и сбора предложений и идей по вопросам развития территорий» (региональная платформа обратной связи с населением Курской области «Действуем вместе»), интегрированной с федеральной государственной информационной системой «Платформа обратной связи». За 2024 год в ПОС поступило 30625 сообщения, опубликовано 375 опросов (их них 327 муниципальных и 48 региональных), органами местного самоуправления было проведено в ПОС 640 публичных слушания и общественных обсуждения. К концу 2024 года было подключено 1780 организаций | Обеспечение 100% обработки сообщений граждан Внедрение Платформы обратной связи в органах исполнительной власти и органах местного само- управления Курской области, их подведомственных учреждениях на территории Курской области, % - 100% |  |  |  | - 100 |  |  | - - |  |  |
| 2.3.1.7. | создание целевых фондов капитала на благоустройство городской среды, создание спортивной инфраструктуры и пр. за счет дополнительных добровольных сборов, развитие инициативного бюджетирования |  | 2023 год | Органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Продолжается реализация проекта «Народный бюджет» в Курской области. За 2024 год в рамках проекта предоставлены субсидии бюджетам 78 муниципальных образований в сумме 250 млн. рублей, что на 96 млн. рублей (27,7%) меньше аналогичной субсидии, выделенной в 2023 году. Из 193 проектов реализовано 166 проектов. Основной причиной невыполнения большого числа проектов стала сложившаяся в регионе оперативная обстановка, 21 проект не реализован в приграничных территориях | Целевые фонды созданы |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.3.1.8. | Формирование условий для использования механизмов инициативного бюджетирования и развития территориального общественного самоуправления | Постановление Адми-нистрации Курской области от 27.09.2016 № 732-па «О вопросах реализации проекта «Народный бюджет», муниципаль-ные программы | 2021-2030 годы | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Законом Курской области от 13.12.2023 № 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 312,9 млн. рублей. Планировалось реализовать 192 проекта в 89 муниципальных образованиях Курской области. По итогам 2024 года из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта «Народный бюджет» перечислено 250,1 млн. рублей. Реализовано 166 проектов в 78 муниципальных образованиях | Ежегодное определение и реализация социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Курской области в рамках проекта «Народный бюджет» (ед.) |  | 192 |  | 166 |  |  | - 26 |  | Введение режима КТО и ЧС на территории Курской области; непредставление организа-тору кон-курсного отбора положи-тельного заключения о результа-тах проверки сметной стоимости строительства и ремонта объектов капстроительства; удорожа-ние стоимости стройма-териалов; отсутствие заявок на участие в торгах со стороны подряд-чиков; нарушение подряд-чиком условий контракта |
| 2.3.2. | Внедрение технологий бережливого региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | создание единого методического центра Курской области по внедрению технологий бережливого производства в регионе | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Ответственный орган по реализации Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Курской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 21.01.2021 №1/21211-Д - Министерство экономического развития Курской области. Разработан и с 2024 года реализуется региональный проект «Эффективный регион». Госкорпорацией «Росатом» проводятся партнерские проверки качества образцов (ППКО) в организациях – участниках проекта «Эффективный регион». В 2024 году статус образца «федерального уровня» защитили АУ КО «МФЦ» и ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5». Статус «Образца регионального уровня» подтвердил МБОУ «Детский сад №15» г. Курска | На базе АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» создан отдел по реализации проекта «Эффективный регион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2. | оптимизация внутренних процессов региональных и муниципальных органов власти, оценка результатов деятельности, оптимизация организационной и функциональной структуры региональных и муниципальных органов власти | - | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В Курской области реализуются проекты, направленные на оптимизацию процессов в различных сферах государственного и муниципального управления. При участии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» для участников проекта «Эффективный регион» проводится конкурс «Бережливая инициатива». В 2024 году победителями конкурса стали 13 организаций | Количество вовлеченных в реализацию проекта органов исполнительной власти Курской области, усл. ед. Количество вовлеченных в реализацию проекта муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Курской области, усл. ед. Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий) Курской области, усл. ед. | 2 3 29 |  | 2 3 30 |  |  | - - + 1 |  |  |  |
| 2.3.2.3. | проведение периодического обучения государственных и муниципальных служащих технологиям бережливого производства | - | 2021-2022 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году методам и инструментам бережливого производства тренерами Госкорпорации «Росатом» обучен 101 сотрудник исполнительных органов, муниципальных образований, организаций Курской области. На учебно-производственных площадках «фабрика офисных процессов» Минэкономразвития Курской области, «фабрика процессов» АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», АУ КО «МФЦ», ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 5» прошли обучение 191 сотрудников исполнительных органов, муниципальных образований, организаций Курской области | Количество сотрудников органов испол-нительной власти Курской области, муни-ципальных образований Курской области – участников проекта, прошед-ших обучение в рамках реали-зации мероприя-тий по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства, чел. Количество обучающихся средних образо-вательных организаций, профессиональ-ныхобразова-тельных организаций и образовательных организаций высшего образования Курской области, обученных основам бережливого производства, чел. Количество обученных сотрудников организаций – участников проекта на на учебно-производственных площадках «фабрика процессов», чел. | 100 40 130 |  | 101 326 191 |  |  | + 1 + 286 + 61 |  |  |  |
| 2.3.3. | Реализация региональных проектов в сфере производительности труда | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году осуществлялась реализация проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» для финансового обеспечения затрат выделены субсидии в сумме 25,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 25,1 млн. рублей, из областного бюджета – 0,5 млн. рублей. В 2024 году мероприятия национального проекта реализовывались на 11 предприятиях Курской области. В рамках проекта «Адресная поддержка повышения производи-тельности труда на предприятиях»: - на 13 предприятиях реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда; - обучено 160 сотрудников. В рамках регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»: - по программе для управленческих кадров «Лидеры производитель-ности» обучено 3 специалиста ООО «КАЗ»; - по программе «Акселератор экспортного роста» - 3 сотрудника ООО «КАЗ»; - организовано проведение регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества», на который поступили заявки 13 организаций по 3 номинациям. Согласно оценке Минэкономраз-вития России, Курская область занимает лидирующую позицию рейтинга по качеству организации и проведения регионального этапа. На базе ООО «Производственное объединение «ВАГОНМАШ» продолжил деятельность корпоративный центр рационализаторства в формате «точки рационализаторства». По результатам промежуточного рейтинга нацпроекта «Производи-тельность труда» по итогам 2024 г. Курская область находится в группе регионов-лидеров среди субъектов РФ, а также входит в число лучших регионов по оценке освещения национального проекта в СМИ | Увеличение к 2030 году индекса производитель-ности труда на 25% Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта «Производительность труда» |  | По оценке 2024 года – 109,2% к уровню 2017 года 35 |  | По оценке 2024 года – 109,2% к уровню 2017 года 35 |  |  | - - |  |  |
| Раздел «Привлечение инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Создание условий для привлечения инвестиций, улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды, участие в федеральных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Привлечение резидентов в промышленные парки на территории Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области» | Мероприятие выполнено. На территории индустриального (промышленного) парка «Юбилейный» расположены 8 резидентов (ООО «Распредели-тельный центр «Курский», ИП Яковлев А.Ю., ИП Хызев А.А., ООО «Терра», ООО «Сапплемент групп», ООО «Кондитерская группа «Лесная сказка», ООО «ПриборКомплект», ООО «Медоварня «Традиции Предков»). По состоянию на декабрь 2024 года в парке «Юбилейный» передано в субаренду резидентам 60% или 51,5 га от полезной площади парка и создано 595 рабочих мест | Площадь промышленных парков, занимаемая резидентами, в процентах от общей площади парков, к 2030 году – не менее 70%. Объем инвестиций в основной капитал, вложенный резидентами промышленных парков, за 2021-2030 годы – не менее 10 млрд. рублей |  | 50,0 2,5 |  | 60,0 2,57 |  |  | + 10,0 п.п. + 0,07 |  |  |
| 2.4.2. | Участие представителей Курской области в программах институтов развития Российской Федерации |  | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году инвестиционная команда Курской области проходила обучение по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» Высшей школы госуправления Президентской академии и Минэкономразвития России. Её разработали для повышения качества внедрения регионального инвестиционного стандарта. От Курской области в программе участвовали специалисты Минэкономразвития Курской области, Корпорации развития региона, работники органов местного самоуправления, представители «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты Курской области | Получение финансовой поддержки предприятиями Курской области от институтов развития Российской Федерации |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.3. | Упрощение процедуры получения разрешений на строительство и других документов | Администра-тивный регламент | 2021 год | Министерство архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. Реализация целевой модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р завершена в 2022 году | Реализована целевая модель в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Упрощение процедур регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества | - | 2021-2024 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Средний фактический срок осуществления государственного кадастрового учета – 4 рабочих дня. Средний фактический срок регистрации прав – 5 рабочих дней. Средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным в электронном виде, – 3 рабочих дня. Данные сроки соответствуют федеральным нормативам | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Упрощение подключения (технологического присоединения) к электрическим, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | - | 2021 год | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | Мероприятие выполнено. Принят ряд изменений в действующие нормативные документы, а также разработаны нормативные документы по взаимодействию между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, направленные на сокращение сроков подключения к инженерной инфраструктуре. Отменена необходимость получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно, необходимых для технологического присоединения, обеспечена возможность для заявителя предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение (калькулятор), внедрена система осуществления сетевыми организациями закупок, работ (услуг) по строительству (реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением "рамочных" договоров. Для ресурсоснабжающих организаций обеспечен доступ в режиме просмотра к информационной системе территориального планирования и градостроительства Курской области. Ресурсоснабжающими организа-циями проведена работа по сокращению сроков подключения, в частности это предоставление заявителю возможности осуществлять почти все мероприятия по технологическому присоединению в виде электронного документооборота по средствам «Личного кабинета», наличие калькулятора на сайтах организаций | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Обеспечение защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Обеспечены следующие меры поддержки инвесторов: 1) режим наибольшего благоприятствования (льгота по налогу на имущество организаций); 2) предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций; 3) предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам без проведения торгов; 4) включение организации в реестр участников региональных инвестпроектов (предоставление права на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организации и льготы по налогу на имущество организаций) | Привлечение инвестиций в основной капитал за 2021-2030 годы – не менее 2000 млрд. рублей. Обеспечение к 2030 году достижения общего объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения 336,2 тыс. рублей |  | 252,5 239,3 |  | 252,5 (оценка за 2024 год) 882,3 (за 2021-2024 гг.) 239,3 |  |  | - - |  |  |
| 2.4.7. | Обеспечение работы специализированной организации по привлечению инвестиций | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области» | Мероприятие выполнено. В целях активизации деятельности по привлечению инвесторов в регион продолжило работу АО «Корпорация развития Курской области». Основное направление деятельности – развитие созданных индустриальных (промышленных) парков, развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс». АО «Корпорация развития Курской области» осуществляла предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности (комплексное сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна») | Рост позиций Курской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации к 2030 году. Достижение значения результата региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателю «Б 4.1 «Интернет - портал об инвестиционной деятельности» не ниже группы «В» |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.8. | Развитие инвестиционной инфраструктуры (промышленные парки, инвестиционные площадки) | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории региона создано 2 индустриальных (промышленных) парка: индустриальный парк «Юбилейный», индустриальный парк «Фатеж» | Количество созданных промышленных парков – 3 единицы |  |  |  | 2 |  |  | - 1 |  |  |
| 2.4.9. | Развитие региональных «точек роста» - создание территории с особым экономическим статусом, в том числе реализация проекта по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории г. Железногорска и Железногорского района | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021 год | АО «Корпорация развития Курской области», Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство строительства Курской области, комитет архитектуры и градострои-тельства Курской области | Мероприятие выполнено. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона в 2022 году создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Третий полюс» в г. Железногорске и Железногорском районе. 30.08.2023 протокольным решением № 4 межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР было принято решение о включении в границы ОЭЗ двух новых земельных участков общей площадью 11,19 га. На сегодняшний день в ОЭЗ включены 24 земельных участка общей площадью 248,25 га. Создание особой экономической зоны «Третий полюс» предусмотрено также Схемой территориального планирования Курской области (в редакции от 02.02.2024 № 68-пп). Решением комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 05.06.2024 № 01-12/138 утверждено внесение изменений в проект планировки, проект межевания территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс» | Территория с особым экономическим статусом создана | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 2.4.10. | Создание условий для реализации на территории особой экономической зоны крупных инвестиционных проектов | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2022 годы | АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Назначен уполномоченный орган. Сформирована законодательная база, регламентирующая предоставление резидентам ОЭЗ следующих налоговых льгот: 1) налог на прибыль организаций: первые 5 лет – 2%; 6-10 лет – 7%; далее – 15,5%; 2) транспортный налог: 0 руб. первые 10 лет. Кроме того, резидентам ОЭЗ будет предоставлена льгота по налогу на имущество организаций сроком на 10 лет и льгота по налогу на землю на 5 лет (регламентированы Налоговым кодексом Российской Федерации) | Создана необходимая нормативная база (кол-во нормативных актов). Обеспечена инвестиционная привлекательность территории особой экономической зоны |  | 3 |  | 3 |  |  | - |  |  |
| 2.4.11. | Развитие производственной, транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей потребности потенциальных инвесторов, на территории особой экономической зоны |  | 2022-2025 годы | Администра-ция города Железногорска, Администра-ция Железно-горского района, АО «Корпорация развития Курской области», Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году данные работы не проводились в связи с отсутствием указанной потребности у инвесторов | Обеспечение потребностей потенциальных инвесторов в необходимой инфраструктуре |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.12. | Реализация инвестиционных проектов на площадке созданной особой экономической зоны |  | 2022-2025 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. На территории ОЭЗ зарегистрировано 3 резидента: 1. ООО «Железногорский завод РТИ» (проект «Строительство завода по производству резинотехнических изделий»); 2. ООО «Цинкум» (проект «Строительство завода по произ-водству вельц-оксида цинка»); 3. ООО «Передовые технологии машиностроения» (проект «Органи-зация производства полиэфира на основе диметилтерефталата»). Объем инвестиций за 2024 год составил 9,3 млрд. рублей, создано 223 новых рабочих места. Управляющая компания ОЭЗ АО «Корпорация развития Курской области» ведет работу по привлечению на территорию ОЭЗ новых резидентов | Реализация не менее 3-х проектов |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.13. | Совершенствование системы поддержки инвестиционных проектов, проведение ежегодного мониторинга результатов региональной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов, корректировка нормативных правовых актов | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году в региональное законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность, внесены следующие изменения: 1) Получили право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций: а) организации, реализующие на территории Курской области инвестиционные проекты, направленные на развитие существующих производств, предусматривающие осуществление видов экономической деятельности, относящихся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 к разделу C «Обрабатывающие производства» к группе 27.12 «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры»; - организации и образовательные организации, реализующие основные образовательные программы среднего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, которым безвозмездно переданы денежные средства, находятся на территории Курской области. 2) Участникам региональных инвестпроектов предусмотрено право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему уплате в областной бюджет в течение 10 налоговых периодов, если объем капвложений, определяющих сумму финансирования регионального инвестпроекта в соответствии с инвестиционной декларацией составляет не менее 45000 млн. рублей, при условии осуществления капвложений в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестпроектов. Проведена работа по внесению изменений в региональное законодательство о предоставлении земельных участков без проведения торгов для реализации инвестпроектов в части установления ответственности юридических лиц, получивших земельные участки без проведения торгов, за результат использования данного земельного участка и создание объектов или реализацию проектов, соответствующих критериям, установленным Законом, путем заключения соглашения с Правительством Курской области. В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2024 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» на территории Белгородской, Брянской и Курской областей распространен преференциальный режим свободной экономической зоны (далее – СЭЗ). Для обеспечения функционирования режима СЭЗ в Курской области принято постановление Прави-тельства Курской области от 25.11.2024 № 977-пп. Министерство экономического развития Курской области определено уполномоченным органом по подготовке предложения Правительства Курской области о перечне земельных участков, предлагаемых для включения в территорию СЭЗ, или исключения из территории СЭЗ | Принятие нормативных правовых актов, регламентирую-щих предоставление государственной поддержки инвесторам (кол-во нормативных актов) |  | 3 |  | 6 |  |  | + 3 |  |  |
| 2.4.14. | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Курской области в отношении бизнес-структур и органов власти | Распоряже-ние Губернатора Курской области от 19.05.2021 № 147-рг «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, требующих принятия (включая внесение изменений и отмену) для реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-ном контроле в Российской Федерации», с учетом муниципаль-ных правовых актов» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполняется. Приняты и реализуются все региональные и муниципальные нормативные правовые акты, предусмотренные действующим законодательством в части осуществления целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. На территории субъекта 17 исполнительными органами Курской области и 1 подведомственным учреждением осуществляется 34 вида государственного контроля (надзора), 347 муниципальными образованиями региона реализуется 500 видов муниципального контроля | Реализованы целевые модели в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 № 147-р. В настоящее время перешли к реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023 № 3745-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15. | Снижение количества проверок бизнеса (плановых и внеплановых) | Норматив-ные акты Курской области, приказы комитетов | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, УФНС по Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на снижение административной нагрузки на субъекты малого предпринимательства. С марта 2022 года на плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия Правительством Российской Федерации установлен мораторий. Проведенный мониторинг показал, что в 2022-2023 гг. благодаря введенному мораторию количество КНМ с взаимодействием в регионе сократилось в 5 раз (по сравнению с 2021 годом), что значительно снизило административную нагрузку на бизнес. Фактов нарушения правительственного моратория на проверки в регионе, не допущено. Регион занял 5 место по ЦФО в Рейтинге органов контроля 2023 (рейтингование осуществлялось в рамках Сводного доклада о контроле (надзоре) в Российской Федерации) | Ежегодное снижение количества проверок субъектов предпринимательской деятельности В 2022-2024 гг. количество проверок предпринимателей и граждан сократилось в 5 раз (по сравнению с 2021 годом), количество основных профилактических мероприятий возросло в 71 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16. | Развитие инвестиционного портала Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Продолжается техническое и информационное сопровождение Инвестиционного портала Курской области, а также региональной инвестиционной карты. В 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию новой версии Инвестиционного портала Курской области с расширенным функционалом: инвестор сможет в один клик оформить техническое присоединение к инженерным сетям на территории участка, где реализуется инвестиционный проект, для этого на данный момент Министерство цифрового развития и связи Курской области модифицирует личный кабинет инвестора на интернет-портале. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по показателю Б4.1. «Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации» Инвестиционный портал Курской области входит в топ-30 лучших инвестиционных порталов России. Функционирует чат-бот в телеграмме «Помощник Инвестора». Средняя посещаемость чат-бота в 2024 году в месяц составила 747 человек. Количество уникальных пользователей на Инвестиционном портале в 2024 году - 1248 человек (план – 1000). Среднее проведенное время на интернет-портале - 5-10 минут | Увеличение количества уникальных посетителей инвестиционного портала до 3000 посетителей к 2030 году |  | 1000 |  | 1248 |  |  | + 248 |  |  |
| 2.4.17. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства согласно лучшим российским практикам | Норматив-ные правовые акты Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области | Мероприятие выполнено. Постановлением Правительства Курской области от 20.03.2024 № 213-пп внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 10.07.2019 № 633-па «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Курской области» | Подготовлены проекты нормативных правовых актов в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства (ед.) |  | 2 |  | 1 |  |  | - 1 |  |  |
| 2.4.18. | Подготовка проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Администрацией города Курска осуществлялось рассмотрение вопросов, связанных со строительством новых школ c использованием механизма муниципально-частного партнерства (через концессионное соглашение). В рамках концессионного соглашения, заключенного в 2020 году, в отношении отдельных объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Курск», между ПАО «Квадра Генерирующая компания» (концессионером), муниципальным образованием «Город Курск» (концедентом), действующим на стороне концедента муниципальным унитарным предприятием «Курские городские коммунальные тепловые сети» (предприятием), и самостоятельной стороной концессионного соглашения - субъектом Российской Федерации Курской области, продолжается работа по реконструкции тепловых сетей, замене оборудования теплопунктов. Концессионные соглашения в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований Курской области в 2024 году не заключались. В 2024 году осуществлялась подготовка проектов концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения Ануфриевского, Новоспасского, Дмитриевского сельсовета Золотухинского района, Мантуровского района, Тимского района. Сведения о проектах ГЧП и МЧП размещены в ГАСУ | Реализовано к 2030 году не менее одного проекта с применением механизмов государственно-частного и/или муниципально-частного партнерства |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4.20. | Подготовка концессионных проектов: подготовка документации, осуществление необходимых инвестиций, передача инвестору в управление | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, Министерство экономическо-го развития Курской области, АО «Корпорация развития Курской области», органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году активно велась работа по реализации инвестиционных проектов с применением механизма концессии. В рамках заключенных концессионных соглашений проводятся работы по модернизации городского электротранспорта и строительству новой школы в г. Курске на проспекте Н. Плевицкой на 1 600 мест и автоматизированного мусоросортировочного комплекса в Курском районе. По результатам отбора проектов Минспорта России предоставлена субсидия из федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. в размере 426 427,62 тыс. рублей на реализацию проекта по строительству ледовой арены с универсальным спортивным залом в г. Курчатов. В 2024 году осуществлялась подготовка проектов концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения Ануфриевского, Новоспасского, Дмитриевского сельсовета Золотухинского района, Мантуровского района, Тимского района. Продолжается реализация концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г. Курска | Расширение количества отраслей экономики, в которых реализуются концессионные соглашения. Реализовано к 2030 году не менее одного концессионного соглашения в сфере образования или здравоохранения |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Раздел «Промышленная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.5. Проведение современной промышленной политики, направленной на повышение производительности труда, внедрение новейших инструментов стимулирования модернизации и инновационного развития традиционных отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Реализация инвестиционных и инновационных проектов ведущими промышленными предприятиями Курской области | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году ведущими промышленными предприятиями области реализовывалось около 20 инвестиционных проектов. За 2024 год индекс промышленного производства составил 99,6%. Снижение объемов производства связано с уменьшением производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром (вывод из режима генерации электроэнергии энергоблока № 2 Курской АЭС в январе 2024 года), а также введением правового режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера | Обеспечение к 2030 году роста промышленного производства на 25,1% к уровню 2017 года |  | 100,7% (2024 год) |  | 99,6% (за 2024 год) 119,8% (за 2018-2024 годы) |  |  | - 1,1 п.п. |  | Умень-шение произ-водства в обеспече-нии электро- энергией (вывод из режима генерации энергоблока № 2 Курской АЭС), а также введением правового режима КТО и ЧС федераль-ного характера |
| 2.5.2. | Внедрение инструментов кластеризации экономики, повышения кооперации между предприятиями Курской области |  | 2022-2023 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. Оказывается содействие предприятиям Курской области в развитии кооперационных связей. При Совете крупных инвесторов и налогоплательщиков при Губернаторе Курской области действует рабочая группа «Кооперация», на заседаниях которой рассматриваются наиболее актуальные вопросы развития кооперационных связей. Примеры кооперации: «Электроагрегат» взаимодействует с Курским аккумуляторным заводом, приобретает свинцово-кислотные аккумуляторы, у КЭАЗа покупают автоматические выключатели большинство крупных промышленных предприятий области. «Авиаавтоматика» поставляет свою продукцию на завод «Рокот» и «СКАРД-электроникс». «Курскхимволокно» выпускает полиамидные нити для Курской фабрики технических тканей. Уже много лет «Курскрезинотехника» производит конвейерные ленты для МГОКа | Улучшение делового и инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Содействие созданию пояса малых предприятий вокруг крупной промышленности, создание условий для субконтрактации (электронная площадка) |  | 2024-2026 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Планируется в последующие годы. | Электронная площадка запущена в эксплуатацию. Привлечено не менее 100 предприятий |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5.4. | Обеспечение процессов импортозамещения, создание перечня ключевой продукции, производимой предприятиями Курской области | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году предприятиями продолжалась реализация инвестиционных проектов, направленных, в том числе на освоение импортозамещаемой продукции. ГП «ГОТЭК» импортозамещает европейские марки экструзионного сырья. Прошли испытания по ряду новых продуктов: упаковка под гигиеническую продукцию для детей, плёнка под заморозку, плёнка для использования в СВЧ-печи, которая при разогреве не выделяет химических веществ опасных для организма. «Курскхимволокно» освоило выпуск полиамидных окрашенных техничес-ких нитей. ОАО «Фармстандарт-Лексредства» освоены 8 новых лекарственных препаратов, в том числе 5 импортозамещающих. ООО НПО «Композит» освоило производство цельнолитых шин для погрузчиков, гусеницы, которые подходят для тракторов «Джон Дир». В сотрудничестве с Минским тракторным заводом курское предприятие разработало гусеницы для трактора «Беларус». Их уникальность в том, что их можно установить вместо металлических гусениц без необходимости внедрения доработок. На постоянной основе обновляется каталог «Промышленность Курской области» с перечнем основных предприятий Курской области и производимой ими продукции | Улучшение финансово-экономического состояния промышленных предприятий; повышение качественных характеристик выпускаемой продукции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5.4. | Содействие процессам конверсии выпускаемой продукции предприятиями ОПК | Инвести-ционные проекты предприятий | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Министерство на постоянной основе содействует конверсии выпускаемой продукции предприятиям ОПК. Промышленным предприятиям Курской области, включенным в сводный реестр ОПК, оказываются финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки, направленные на модернизацию производства, освоение новых видов продукции. По имеющимся проблемным вопросам Министерством направляются в Минпромторг России, государственные корпорации соответствующие обращения и предложения | Рост производственных показателей предприятий, улучшение финансово-экономического состояния промышленных предприятий |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5.5. | Создание экспортного акселератора, в том числе для предприятий ОПК |  | 2024-2026 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В регионе реализуется акселерационная программа Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области. Действует Клуб экспортеров. В 2024 году состоялись 2 заседания клуба. 1 октября 2024 года утверждена программа менторства в экспорте | Расширение рынка сбыта продукции промышленных предприятий, выход на внешние рынки |  |  |  | -- |  |  | - |  |  |
| 2.5.6. | Содействие в развитии производственного сектора малых и средних предприятий |  | 2022-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. Оказываются меры господдержки предприятиям промышленности, направленные на их развитие: - государственный фонд развития промышленности Курской области предоставляет льготные займы по 7 программам финансирования; - субсидируются затраты предприятий, связанные с приоб-ретением нового оборудования, модернизацией производства; - производственным предприятиям предоставляются инжиниринговые услуги; - субъектам малого и среднего предпринимательства предостав-ляются микрозаймы; - предоставляются гарантии при недостаточности обеспечения для получения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитов и т.д. | Увеличение доли субъектов МСП производственного сектора в общем количестве субъектов МСП |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5.7. | Развитие и формирование новой промышленной инфраструктуры (промышленные технопарки) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2023 году на базе группы компаний КЭАЗ создан промышленный технопарк «СОЮЗ», который включен в реестр Минпромторга России. На базе предприятия «Совтест АТЕ» ведется работа по созданию промышленного технопарка «Совтест» | Повышение инвестиционной привлекательности региона. Освоение производства конкурентоспособной продукции. Внедрение передовых технологий |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.5.8. | Дальнейшее развитие институтов поддержки и развития бизнеса (Государственный фонд развития промышленности Курской области, Центр «Мой бизнес» и др.) | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 2024 года «Государственным фондом развития промышленности Курской области» представлено промышленным предприятиям Курской области 3 льготных займа на общую сумму 70 млн. рублей. Также предоставлен совместный займ ООО НПО «Композит» на сумму 200 млн. рублей, 20 млн. рублей из которых – средства регионального фонда | Увеличение объемов предоставленной финансовой, консультационной, информационной поддержки субъектам предпринимательства Курской области. Улучшение делового и инвестиционного климата |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Раздел «Условия для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.6. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, оптимизация мер поддержки, снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Функционирование и развитие центра «Мой Бизнес» | Государст-веннаяпрограмма Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. На базе единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области» (далее - Центр «Мой бизнес») продолжают работу Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга и Гарантийный фонд, АНО «Микрокредитная компания Курской области» - осуществляет предоставление льготных микрозаймов. По итогам 2024 года Центром «Мой бизнес» оказано 2310 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринима-тельской деятельности; зафиксировано более 34 155 посещений сайта https://мб46.рф/, проведено 86 тематических мероприятий, в которых приняли участие около 2000 человек | Обеспечение функционирования единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение информированности субъектов предпринимательства о существующих мерах поддержки. Снижение рисков на старте начинающих предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Организация работы Центра поддержки предпринимательства, Регионального центра инжиниринга, Центра поддержки экспорта, Микрофинансовой организации и Гарантийного фонда | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. Капитализация Гарантийного фонда, действующего на базе Центра «Мой бизнес», составляет 381, 23 млн. рублей. Гарантийным Фондом выдано 78 поручительств на сумму 325,34 млн. рублей, сумма кредитов, выданных под поручительства Гарантийного фонда, составила 1826,17 млн. рублей. Капитализация микрофинансовой организации, действующей на базе Центра «Мой бизнес», составляет 693,5 млн. рублей. Микрофинансовой организацией реализовано 8 финансовых программ, субъектам МСП предоставлено 154 микрозайма на сумму 402,7 млн. рублей. При поддержке Регионального центра инжиниринга 252 субъектам МСП предоставлены услуги по сертификации, проведению технических аудитов, составлению индивидуальных карт развития, разработке программ модернизации производства, лабораторных исследованиях, регистрации товарных знаков. Заключено 153 договора на оказание инжиниринговых услуг на общую сумму 33,3 млн. рублей. Центром поддержки экспорта Курской области (далее – ЦПЭ) оказана информационно-консуль-тационная, организационная поддержка 302 экспортно ориентированным субъектам МСП, из них 14 субъектами МСП заключено 41 экспортный контракт на сумму более 6,33 млн. долл. США. ЦПЭ в 2024 году было оказано содействие в организации участия 25 субъектов МСП в 20 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях региона. ЦПЭ оказана организационная поддержка при создании Клуба экспортеров Курской области, в 2024 году проведено два заседания, число действующих членов составляет 30 участников | Достижение к 2030 году среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства не менее 101,7 тыс. человек. Повышение информированности субъектов предпринимательства о существующих мерах поддержки. Вовлечение субъектов предпринимательства в экспортную деятельность |  |  |  | 116,0 (оценка) |  |  | - |  |  |
| 2.6.3. | Сокращение среднего количества контрольно-надзорных мероприятий в год, приходящихся на одну организацию | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муниципаль-ный контроль | Мероприятие выполняется. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» введен мораторий на проведение контрольных мероприятий. Проведение внеплановых проверок возможно исключительно при условии согласования с органами прокуратуры | Ежегодное снижение среднего количества контрольно-надзорных мероприятий, приходящихся на одну организацию |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.4. | Содействие развитию новых форматов уличной торговли | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. 19 октября 2024 года на 5 площадках г. Курска состоялась сельскохо-зяйственная ярмарка «Осень-2024» по продаже картофеля, овощей, зерна, сахара, мясных, колбасных, хлебобулочных, молочных изделий и других продуктов питания. Уличная торговля была организована при проведении праздничных и культурных мероприятий: 4-7 июля 2024 г. XXIII межрегиональная «Курская Коренская ярмарка – 2024». На территории м. Свобода Золотухинского района проведены: спортивное соревнование «Тропа богатыря», товарищеский матч по футболу, мероприятие «Готов к санитарной обороне», конкурсы механизаторов, косарей и дояров. Организована работа зоны здоровья, историко-культурного центра «Коренная пустынь», «Мастерового проспекта», мобильного туристического информационного центра, выставка картин курских художников; - 25 июня 2024 года «День Курской Коренской ярмарки» на Международной выставке-форуме «Россия» в г. Москве. На торговых рядах представлена мясная продукция ООО «Агропромкомп-лектация», колбасные изделия ООО «Сельский продукт», сухаро-бараночные изделия АО «Курскхлеб», кондитерская продукция АО «КОНТИ-РУС», тепличные овощи производства АО «Сейм Агро», свежие грибы ООО «Грибная радуга», безалкогольные напитки ФКП «Курская биофабрика-фирма «БИОК», одеяла и подушки торговой марки Белашофф, текстиль для дома ООО «СП «Бел-Поль» и ООО «Корпорация «Радужный Дом», а также мёд СПССК «Сонькин Мёд», сыры СССПОК «Ферма Групп», изделия народных художественных промыслов и многое другое | Обеспечение ежегодного прироста оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.5. | Развитие многоформатной торговли и дальнейшее создание условий для повышения конкуренции в отрасли | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году в городах и районах области открыто и реконструировано 90 объектов торговли, проведено 355 ярмарок. В г. Курске обеспечение ежегодного прироста оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятия-ми, в 2024 году осуществлялось через 16 универсальных ярмарок и 1 специализированную ярмарку, 1375 стационарных торговых предприятий (сетевые магазины, магазины-склады, несетевые магазины) и 371 постоянно действующий нестационарный торговый объект (павильоны, киоски, торговые автоматы и другое торговое оборудование) | Обеспечение ежегодного прироста оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.6. | Организация ярмарок в малых населенных пунктах Курской области | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Согласно нормативным актам органов местного самоуправления, ярмарки организуются не только в городах и районных центрах, но и в сельских населенных пунктах. | Рост количества ярмарок |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.7. | Оказание поддержки в создании потребительских кооперативов | - | 2024-2026 годы | Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году поддержку в виде грантов и субсидий получили 6 сельскохозяйственных потреби-тельских кооперативов в размере 79,3 млн. рублей | Увеличение количества потребительских кооперативов |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.6.8. | Содействие развитию социального предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательстваКурской области, АНО «Микрокредитная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. Развитие социального предпринима-тельства осуществляется в рамках мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого и комфортного ведения бизнеса». Общее количество социальных предприятий по итогам 2024 года составило 56 организаций. В 2024 году в рамках регионального проекта продолжена реализация мероприятия по предоставлению финансовой поддержки социальному бизнесу. По итогам года указанной мерой воспользовались 5 субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, на сумму 2,5 млн. рублей | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства, включенных в реестр социальных предпринима-телей - не менее 43 ед. (к 2030 году) |  | 43 |  | 56 |  |  | + 13 |  |  |
| 2.6.9. | Популяризация предпринимательства, публикация в СМИ и на интернет-порталах историй успехов курских предпринимателей | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. В 2024 году Центром «Мой бизнес» была продолжена работа по популяризации предпринимательства и самозанятости в СМИ. Информационная кампания проводится в эфире региональных телеканалов, на газетных полосах и в интернет-пространстве. Во взаимодействии со СМИ Центр «Мой бизнес» публиковались материалы, которые способствовали развитию интереса к предпринимательству и формированию положительного образа бизнесмена. Взаимодействие осуществлялось со следующими СМИ: Телеканал «Сейм», ГТРК «Курск», интернет-издание «46ТВ», РИА «Курск, «Друг для друга, «Курская правда», «Беловские зори» (Беловский район), «Вести» (Касторенский район), «Время и мы» (Мантуровский район), «Дмитриевский вестник» (Дмитриевский район), «Железногорские новости», «За честь хлебороба» (Солнцевский район), «Знамя победы» (Поныровский район), «Золотухинская жизнь» (Золотухинский район), «Курьер» (Льговский район), «Медвенские новости» (Медвенский район), «Народная газета» (Больше-солдатский район), «Нива» (Советский район), «Районные вести» (Октябрьский район), «Районные известия» (Пристенский район), «Районные новости» (Хомутовский район), «Районный вестник» (Щигровский райоон), «Родные просторы» (Глушковский район), «Слово народа» (Черемисиновский район), «Фатежские будни» (Фатежский район), «Эхо недели» (ЗАО «Голос Железногорска»). Материалы о развитии предпринимательства регулярно размещались на федеральном портале мойбизнес.рф. В 2024 году вышло 997 информационных материалов в СМИ по тематике популяризации предпринимательства и самозанятости, в том числе ряд историй успеха курских предпринимателей | Проведение ежегодных рекламно-информационных кампаний в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10. | Организация взаимодействия власти и бизнеса в решении вопросов развития малого и среднего предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области | Мероприятие выполнено. По итогам 2024 года проведены: - конкурс на звание «Самозанятый года Курской области»; - региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес»; - региональный конкурс «Экспортер года»; - конкурс на звание «Предприниматель года Курской области»; - антикризисная сессия в формате групповой работы «В поисках новых решений»; - организовано участие субъектов МСП в XXII Курской Коренской ярмарке; - заседание Совета по содействию развитию МСП в Курской области, в рамках которого были решены вопросы о поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории пострадавших районов; - 8 заседаний комиссии по вопросам признания субъектов МСП социальными предприятиями; - заседание конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на господдержку социальных и молодых предпринимателей, для предоставления грантов | Проведение заседаний Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Курской области, совещаний, круглых столов, Форумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.11. | Расширение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2024 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполнено. Размещение информационных материалов, связанных с развитием бизнеса, на интернет-ресурсах, в социальных сетях проводится на постоянной основе. Во взаимодействии со СМИ Центр «Мой бизнес» публиковались материалы, которые способствовали развитию интереса к предпринимательству и формированию положительного образа бизнесмена. Материалы о развитии предпринимательства регулярно размещались на федеральном портале мойбизнес.рф. По итогам 2024 года Центром «Мой бизнес» оказано 2310 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности; зафиксировано более 34 155 посещений сайта https://мб46.рф/, проведено 86 тематических мероприятий с участием около 2000 человек | Размещение информационных материалов, связанных с развитием бизнеса, на интернет-ресурсах, в социальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.12. | Создание условий для продвижения на потребительском рынке продукции местного производства, в том числе маркированной знаком «Сделано в Курской области» | - | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Сельхозтоваропроизводители Курской области участвуют в ярмарках, организуемых ОБУ «Центр торговли и услуг», на бесплатной основе. Успешно продолжает функционировать Система добровольной сертификации «Курское качество», которую осуществляет ОБУ «Центр торговли и услуг». Количество участников Системы составляет около 40 предприятий. Это предприятия-производители хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов, мясной продукции, колбасных, кондитерских изделий, а также других видов продукции. В добровольной сертификации участвуют и розничные торговые сети. Предприятиям, подтвердившим качество выпускаемой продукции в Системе добровольной сертификации, предоставляется право нанесения знака соответствия «Курское качество». На территории г. Курска осуществляли торговую деятельность предприятия потребительской сферы, которые реализуют товары местных товаропроизводителей в специализированных магазинах: «Соловей», «Мясной 46», «Красная поляна», «Дары Обояни», «Псельское». Кроме того, на территории АО «Северный торговый комплекс города Курска» местные товаропроизводители: ООО «Соловей», ООО ТК «Красная поляна» - реализуют мясную продукцию; крестьянско-фермерское хозяйство ИП Ракчеева Н.А. – молочную продукцию; ИП Беликов В.Г., Крюкова О.А., ИП Сидоров С.М., ИП Платковский А.А. – живую рыбу; ОАО «Курскхлеб», ИП Шишаев С.А., ИП Муратов Ш.Д. – хлебобулочные изделия; ИП Тимонькина И.В., Самофалова Н.М. – растительное масло собственного производства. На территории АО «Курское городское торгово-производственное объединение» ИП Митракова Д.А. реализует продукцию молочного завода «Сырная Долина», АПК ОО «Красная поляна», ООО «Сельский продукт» - мясную продукцию, ООО «Зоринский сад» - яблоки | Расширение рынков сбыта продукции местных производителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.13. | Реализация мер поддержки самозанятых | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, АНО «Микрокредит-ная компания Курской области», АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. Реализовывался региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». В рамках программ обучения Центра «Мой бизнес» проводились обучающие тренинги, образовательные программы, круглые столы, конференции, мастер-классы. По итогам 2024 года количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения – 351 ед. Самозанятым гражданам предоставляются льготные микрозаймы в размере до 300 тыс. рублей под ставку 3% на срок до 3-х лет. Микрофинансовой организацией финансовая поддержка оказана 9 самозанятым гражданам на сумму 2,4 млн. рублей. Продолжил работу проект «Мой бизнес – это я». Подведены итоги конкурса «Самозанятый года Курской области», в рамках которого награждены 5 победителей. Организовано участие самозанятых граждан в выставочно-ярмарочных мероприятиях: Курская Коренская ярмарка – 2024 (20 человек); XXIII Выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица. Осень-2024» (12 человек); Выставка народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2024» (15 человек); Межрегиональная ярмарка в г.Курчатов Курской области (7 человек); День Курской Коренской Ярмарки на выставке Россия, ВДНХ (12 человек) | Обеспечение ежегодного прироста самозанятых граждан |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Раздел «Региональные и муниципальные финансы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.7. Повышение эффективности перераспределения муниципальных средств с целью увеличения совокупного общественного богатства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Реализация мер по дополнительному закреплению за местными бюджетами отчислений от федеральных и региональных налогов (в том числе по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), поступлений от уплаты штрафов за нарушение ПДД и др.) | Закон Курской области от 23.10.2015 № 95-ЗКО «Об установлении единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-жения, в бюджеты муниципаль-ных районов и городских округов Курской области» | 2022-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Мероприятие выполняется. Законом Курской области от 23.10.2015 № 95-ЗКО «Об установлении единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Курской области» установлен единый норматив отчислений в размере 7 % от суммы налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в областной бюджет | тыс. руб. |  | 395 480 |  | 399 205 |  |  | + 3 725 |  |  |
| 2.7.2. | Внедрение лучших мировых практик по перераспределению муниципальных средств |  | 2022-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Мероприятие выполняется. В 2024 году муниципальные образования на решение вопросов местного значения получили финансовой помощи в форме дотаций из областного бюджета, дополнительных и единых нормативов отчислений от НДФЛ в сумме 8 699,9 млн. рублей, субсидий в сумме 7 002,2 млн. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 722,1 млн. рублей. В целях поощрения муниципальных образований Курской области, достигших лучших показателей динамики социально-экономического развития за 2023 год, выделена «поощрительная» дотация в сумме 30 млн. рублей, получателями которой стали 10 муниципалитетов | Обеспечение качественного управления региональными и муниципальными финансами. Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню расчетной бюджетной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Повышение эффективности сбора налогов с юридических и физических лиц, информирование населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности, в том числе в качестве самозанятых | - | 2021-2030 годы | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполнено. Налоги на совокупный доход составили 6,48 млрд. рублей (на 41,9 млн. рублей выше запланированных объемов). В целях информирования населения о различных вариантах уплаты налогов с коммерческой деятельности, в том числе в качестве самозанятых в региональном блоке официального сайта Федеральной налоговой службы России размещаются информационные сообщения, организовано размещение информации (листовки, буклеты, брошюры) на стендах в операционных залах УФНС России по Курской области | Налоги на совокупный доход (тыс. руб.) |  | 6 435 775 |  | 6 477 689 |  |  | + 41 914 |  |  |
| 2.7.4. | Привлечение физических лиц к применению специальных налоговых режимов | Закон Курской области от 29 мая 2020 № 28-ЗКО «О введении на территории Курской области специального налогового режима «Налог на профессио-нальный доход»; Закон Курской области от 23 ноября 2012 года № 104-ЗКО «О введении на территории Курской области патентной системы налогообло-жения» | 2021-2030 годы | Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Обеспечен рост доходов бюджета от применения налога на профессиональный доход. По итогам 2024 года количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения – 351 ед. Самозанятым гражданам предоставляются льготные микрозаймы в размере до 500 тыс. рублей под ставку 3% на срок до 3-х лет. По итогам 2024 года размер финансовой поддержки, предоставленной микрофинансовой организацией, самозанятым гражданам составил 2,4 млн. рублей. По итогам 2024 года на территории региона зарегистрировано около 55 тыс. самозанятых граждан | Доходы от применения налога на профессиональ-ный доход (тыс. рублей). Доходы от применения налога, взимае-мого в связи с применением патентной системы налого-обложения (тыс. рублей) |  | 180 125 255 646 |  | 191 775 250 378 |  |  | + 11 650 - 5 268 |  | Снижение поступле-ний от ИП, зарегист-рирован-ных на пострадав-ших террито-риях пригра-ничных районов |
| 2.7.5. | Содействие реализации программ социальной ответственности бизнеса, создание переговорных площадок и ассоциаций по созданию стимулов и условий для реализации бизнесом социально значимых проектов | Соглашения о сотрудни-честве | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Мероприятие выполняется. Министерством ежегодно с некоторыми крупными промышленными предприятиями области (6 предприятий) заключаются соглашения (протоколы) о сотрудничестве, в рамках которых предприятия, в том числе берут на себя обязанности по решению социальных вопросов, выделению средств на реализацию социальных программ и благотворительность | Создание условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области. Повышение уровня и качества жизни населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Внедрение лучших современных практик в области поддержки и стимулирования смежных сфер, оказывающих прямое развитие на развитие малого и среднего предпринимательства и рост налогооблагаемой базы |  | 2022-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, органы местного самоуправле-ния Курской области | Планируется в последующие годы | Создание условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области. Повышение уровня и качества жизни населения Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел «Экспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.8. Увеличение объемов поставок на традиционные для Курской области зарубежные рынки, освоение новых рынков, производство новых экспортных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Реализация экспортной стратегии Курской области | Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Осуществлялась работа по реализации экспортной стратегии и увеличению объемов несырьевого экспорта. В 2024 году внесены изменения в Экспортную стратегию в целях приведения ее в соответствие с Указом Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (Закон Курской области от 02.11.2024 г. № 87-ЗКО). По итогам 11 месяцев 2024 года объем экспорта составил 1067,5 млн. долл. США и увеличился на 11,3% к уровню 11 месяцев 2023 года, несырьевой неэнергетический экспорт - 982,4 млн. долл. США, с приростом 12,3 % | Достижение к 2030 году экспорта продукции Курской области в объеме 1786,0 млн. долл. США, объема несырьевого неэнергетического экспорта – 1622,0 млн. дол. США |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8.2. | Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Экспортная стратегия Курской области | 2024 год | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области | Мероприятие выполнено. В 2024 году Курская область внедрила 13 инструментов Регионального экспортного стандарта в соответствии с дополнительным Соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» от 11.06.2024 г. № 2019-Т60048-1/7 | Реализуется Региональная программа развития экспорта Курской области. На заседании экспортного Совета при Губернаторе Курской области 24 октября 2024 года рассмотрен и утвержден отчет по реализации Программы за 2024 год, все мероприятия Программы признаны исполненными. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Обеспечение методической поддержки экспортной деятельности для малых и средних предприятий | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 2021-2030 годы | АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область», органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. В рамках обеспечения методической поддержки экспортной деятельности для малых и средних предприятий в 2024 году прошло 5 семинаров по курсу «Школы экспорта РЭЦ». Кроме того, проведены: - семинар по теме: «Как эффективно участвовать в международных выставочных мероприятиях и другие услуги ЦПЭ»; - вебинары по темам «Особенности онлайн экспорта», «Особенности экспортного контракта», «Особенности логистики экспортных сделок», «Комплексные услуги по поддержке экспортной деятельности», «Самостоятельные услуги, предоставляемые ЦПЭ субьектам малого и среднего предпринимательства», «Нефинансовые меры поддержки Группы Российского экспортного центра», «Финансовые меры поддержки группы компаний Российского экспортного центра», «Хеджирование валютных рисков для экспортеров и импортеров», «Экспорт через франчайзинг»; - круглый стол на тему «Перспективы и пути развития несырьевого экспорта Курской области», «Ключевые драйверы роста несырьевого неэнергетического экспорта Курской области» | Увеличение количества предприятий-экспортеров из числа МСП к 2030 году в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8.5. | Осуществление бизнес-миссий в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации | - | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполнено. 29 января - 31 января 2024 года состоялась бизнес-миссия делегации Курской области в ОАЭ. Деловая программа бизнес-миссии включала в себя посещение Russian Food House – платформы для развития экспорта российских продуктов питания в ОАЭ, страны Ближнего востока и Северной Африки, рабочую встречу с Торговым представителем РФ в ОАЭ и посещение Экономической зоны Халифа Абу-Даби (KEZAD). 22 – 28 июня 2024 года делегация курского предприятия «Композит» посетила предприятия Турции. Состоялись переговоры с 5 турецкими компаниями. # 6 – 7 июля 2024 года состоялся визит делегации региона в Могилевскую область. В рамках визита состоялась посещение предприятий: # Могилёвского металлургического завода, который сотрудничает с курским предприятием «Вагонмаш»; # завода «Моготекс», который занимается переработкой текстильной продукции. # 17-18 июля 2024 года делегация курских предприятий малого и среднего бизнеса посетила Белоруссию. Компании «Формтекс», «Европан», «Стоп-Беда», перерабатывающая компания «Агромарка», «Милко», «Приборкомплект», «Партс» представили продукцию белорусским партнерам. Курские предприниматели посетили заводы: «Гомсельмаш», «Минский тракторный завод», «Амкодор», а также провели переговоры с торговыми сетями «Евроторг», «Евроопт», «Хит», «АЛМИ», минским Центральным универмагом. 10 - 12 сентября 2024 года состоялся визит делегации Курской области в Республику Узбекистан. Программа визита включала проведение переговоров в Торгово-промышленной палате Узбекистана и Торговом представительстве РФ в Узбекистане, встречи с представителями узбекских компаний и посещение предприятий. 13 – 15 ноября 2024 года состоялась бизнес-миссия курских предпринимателей (ООО «ПК «Агропродукт», ООО «ФормТекс», ООО «Магистраль») во Вьетнам. Представители курских деловых кругов провели встречи с потенциальными вьетнамскими партнерами, в том числе с представителями торговых сетей и фабрик по производству одежды | Выход на новые рынки, продвижение товаров и услуг Курской области. Расширение перечня экспортируемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Финансовая, консультационная, организационная, инфраструктурная поддержка экспортной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, Министерство промышлен-ности, торговли и предприни-мательства Курской области, Министерство сельского хозяйства Курской области, АНО «Центр «Мой бизнес» Курская область» | Мероприятие выполняется. Центр поддержки экспорта оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействует привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов МСП на международные рынки. Таким образом, оказываются: - консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности; - содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу субъектов МСП, в том числе адаптация и перевод упаковки товара; - содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта субъекта МСП в сети «Интернет» на иностранном языке; - экспертиза и сопровождение экспортного контракта; - содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения); - поиск партнеров для субъекта МСП; - содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках; - комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя; - комплексная услуга по организации участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами территории РФ; - содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках; - проведение экспортных вебинаров. ЦПЭ в 2024 году было оказано содействие в организации участия 25 субъектов МСП в 20 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях региона и 29 субъектов МСП в 5 бизнес-миссиях | Продвижение товаров курских производителей; увеличение объема реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.7. | Развитие экспорта услуг (медицина, здравоохранение и др.) |  | 2021-2030 годы | Министерство здравоохране-ния Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Проект «Экспорт услуг» завершен в связи с окончанием реализации федерального проекта «Экспорт услуг» | Достижение к 2030 году количества пролеченных иностранных граждан - не менее 0,2 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.8. | Обеспечение защиты интересов экспортеров Курской области | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. Центром поддержки экспорта предоставлены консультации 302 экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 14 субъектов заключили экспортные контракты на сумму 76,33 млн долл. США. Организовано участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства в 24 выставочно-ярмарочных мероприятиях | Улучшение финансово-экономических показателей предприятий-экспортеров |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8.9. | Развитие информационных технологий в экспортной деятельности | Государст-венная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. На Инвестиционном портале Курской области функционирует специализированный раздел «Внешнеэкономическая деятель-ность», на котором размещаются приглашения на мероприятия для представителей деловых кругов, новости, интервью. Новости по экспорту размещаются в профилях РОИВ-координатора в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), Телеграмм-канале. Общее коли-чество посещений сайта в среднем в месяц – 3600 человек. Количество уникальных пользователей в среднем в месяц – 1105 человек | Снижение издержек экспортной деятельности |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.8.10. | Выход на новые рынки, продвижение товаров и услуг Курской области | Экспортная стратегия Курской области | 2021-2030 годы | Министерство экономическо-го развития Курской области, органы исполнитель-ной власти Курской области | Мероприятие выполняется. По итогам 11 месяцев 2024 года объем экспорта составил 1067,5 млн. долл. США и увеличился на 11,3% к уровню 11 месяцев 2023 года, несырьевой неэнергетический экспорт - 982,4 млн. долл. США, с приростом 12,3%. Предприятия и организации Курской области осуществляли внешнетор-говую деятельность с партнерами из 93 стран ближнего и дальнего зарубежья, экспортировали товары в 60 стран | Продвижение товаров курских производителей; увеличение объема реализации продукции |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Раздел «Контрольно-надзорная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.9. Обеспечение деятельности контрольных (надзорных) органов, направленной на профилактику нарушений обязательных требований, оценку их соблюдения гражданами и организациями, выявление нарушений, принятие мер по пресечению выявленных нарушений, устранение их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Утверждение программ профилактики нарушений обязательных требований и осуществление мероприятий по их профилактике | Приказы органов исполни-тельной власти Курской области | 2021-2022 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Утверждены все программы профилактики нарушений обязательных требований, реализация которых обеспечила снижение количества нарушений обязательных требований 17 исполнительными органами Курской по 34 видам государственного контроля (надзора), 347 муниципальными образованиями региона по более 500 видам муниципального контроля. Их реализация обеспечила снижение количества нарушений обязательных требований. Объявлено 3280 предостережений (АППГ – 4079) и проведено 1430 профилактических визитов (АППГ – 1144) | Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждены. Обеспечено снижение количества нарушений обязательных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Проведение информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований органов власти | - | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щиерегиональ-ныйгосударст-венный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществлялось всеми контрольными (надзорными) органами | Повышение информированности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований органов власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3. | Проведение регулярных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности | Приказы органов исполни-тельной власти Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щиерегиональ-ныйгосударст-венный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Проведение регулярных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности осуществлялось на регулярной основе | Повышение качества государственного управления; повышение доступности информации о правоприменительной практике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4. | Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) применительно к отраслевым направлениям государственного контроля (надзора) | Постановле-ния Администра-ции Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля внедрено. В 2023 году проведена масштабная работа по формированию нормативной правовой базы на региональном и муниципальном уровнях, совершенствующих новую систему регулирования контроля. Совместно с 16 исполнительными органами организована работа по пересмотру индикаторов риска по 28 видам регионального контроля. По результатам указанной работы приняты новые индикаторы. Совместно с прокуратурой Курской области разработаны модельные индикаторы риска по всем муниципальным видам контроля для 347 муниципальных образований | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5. | Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | Постановле-ния Администра-ции Курской области | 2021-2030 годы | Органы исполнитель-ной власти Курской области, осуществляю-щие региональный государствен-ный контроль (надзор), органы местного самоуправле-ния Курской области, осуществляю-щие муници-пальный контроль | Мероприятие выполнено. Утверждены ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 16 исполнительными органами Курской по видам государственного контроля (надзора), 347 муниципальными образованиями региона по видам муниципального контроля. | Минимизация неоправданного вмешательства органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в деятельность подконтрольных субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |