ИНФОРМАЦИЯ

о реализации регионального  проекта «Старшее поколение» по итогам   1 квартала 2026 года

На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в 2026 году предусмотрено  1 497,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1 367,8 млн. руб., регионального – 130,1 млн. руб.

По итогам  1 квартала 2026 года  освоено 124,2 млн. руб. (8,2 %), в том числе за счет средств федерального бюджета 119,7 млн. руб., регионального – 4,5 млн. руб.

В рамках реализации данного регионального проекта предусмотрено 6 показателей, за достижение которых ответственность несет Минсоцобеспечения Курской области.  По состоянию на 01.04.2025 риски недостижения показателей отрасли отсутствуют.

Региональный проект «Старшее поколение» осуществляется по двум направлениям.

1. Создание системы долговременного ухода (ГРБС - Минсоцобеспечения Курской области) - продолжается  развитие приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области (66 приемных семей для 69 граждан; в течение 2026 года в регионе функционировало 96 приемных семей для 100 граждан).

На данные цели предусмотрены средства областного бюджета - 12,8  млн. руб., освоены 2,0 млн. руб. (15,9 %).

Продолжается реализация модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе.

В 2026 году в систему долговременного ухода включено 1057 человек из числа инвалидов и пожилых граждан.

На эти цели предусмотрены 488,7 млн. руб., в том числе: 473,7 млн. руб. -  средства федерального бюджета, 15,0 млн. руб. - средства областного бюджета.

По итогам 1 квартала 2026 года освоено 122,1 млн. руб. (25 %).

2. Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередности в них (ГРБС - Минсоцобеспечения Курской области) - в 2026 году запланирован капитальный ремонт в ОБУССОКО «Обоянский дом социального обслуживания», ОБУСОКО «Железногорский дом социального обслуживания», ОБУССОКО «Щигровский дом социального обслуживания», ОКУССО «Дом социального обслуживания «Первоцвет».  На данные цели предусмотрено 506,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 457,8 млн. руб. Денежные средства будут освоены в течение года.

Кроме того, в рамках заключенного с Минтрудом России соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета (98%) в 2026 году начато строительство социального городка в местечке Свобода, Курская область, Золотухинский район, п. Будановка (1-й пусковой этап).

В 2026 году на строительство данного социального объекта предусмотрено 463,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 450,0 млн. руб.

В рамках данного направления по приведению организаций социального обслуживания в надлежащее состояние предусмотрена субсидия (за счет средств областного бюджета) в размере 25,5 млн. руб., некоммерческой организации, оказывающей социальные услуги - ЧУССОКО «Пансионат «Милосердие». В текущем периоде в указанном учреждении получили социальные услуги 65 человек.